## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: “REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC”
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Estudios previos), el área de Contratos de la Secretaría General (Etapa contractual), los evaluadores designados, idóneos y con experiencia en el tema.
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan de contratación para la vigencia (indique el año 2023), se estimaron los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará en la Localidad de Bosa
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales: El contratista debe manejar normas ambientales para el destino final de algunos repuestos que se retiran cuando se hace mantenimiento correctivo al sistema.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: Todos los clientes (entidades privadas, Estatales y Gubernamentales), alrededor en todo el Territorio Nacional Colombiano y el exterior, quienes solicitan equipos y servicios de seguridad y control de acceso, con niveles elevados de flujo peatonal.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: La modalidad de selección pertinente para esta contratación corresponde a Licitación Pública de conformidad con el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con lo descrito en el Decreto 1082 de 2015. De conformidad con lo establecido en la norma referida el presente proceso de contratación se justifica en atención al objeto a contratar y al valor del presupuesto oficial.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: La Entidad contrata anualmente el programa de seguros necesario para su funcionamiento, por lo cual es un proceso que ha sido adelantado de manera permanente; así las cosas se cuenta con la experiencia adquirida en el adelantamiento de este tipo de procesos que ha sido la necesaria para prevenir circunstancias inesperadas y lograr el cumplimiento de los fines de la contratación".

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942
DEFINICIONES
RIESGO: evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato
RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.
ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual decide continuar o no con el Proceso de Contratación
ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación
ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago.
ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella.
RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante; En caso de identificar otro riesgo inclúyalo en la proforma e informe al Área de Contratos de la Secretaría General para que sea actualizada en el SIG.
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | General | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | General | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | General | Interno | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | General | Interno | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  | General | Interno | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | General | Interno | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | General | Interno | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | General | Externo | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | General | Interno | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | General | Interno | Juridicos
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | General | Interno | Juridicos
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | General | Interno | Juridicos
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Juridicos
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Externo | Juridicos
EJECUCIÓN
No cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de la ejecución del contrato como RP, garantías y aprobación del personal |  | General | Externo | Economicos
Inexistencia o limitaciones de medios de acceso y/o transporte de personas, materiales y/o equipos. |  | General | Externo | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Incremento en las cantidades de mano de obra y/o materiales por causas imputables al contratista |  | General | Externo | Sociales o Políticos
Demora en la solicitud y suministro de materiales de obra y pago inoportuno a proveedores por parte del contratista |  | General | Externo | Economicos
Daño, pérdida o hurto de materiales o equipos. |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento del cronograma de obra por actividades no previstas |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento del cronograma de obra por falta de equipo humano |  | General | Externo | Economicos
Errores en programación de la ejecución de las actividades de obra |  | General | Interno | Operacionales
Cambio de personal propuesto y aprobado |  | General | Externo | Operacionales
Fluctuación de los precios de los insumos |  | General | Externo | Operacionales
Daños a redes internas de servicios públicos |  | General | Externo | Regulatorios
Daños causados a bienes o propiedades de terceros |  | General | Externo | Regulatorios
Ocurrencia de accidentes laborales |  | General | Externo | Regulatorios
Suspensión o reducción del suministro de energía o agua |  | General | Externo | Financieros
Iliquidez del contratista para el cumplimiento del contrato |  | General | Externo | Operacionales
Parálisis de las actividades por parte de empleados o personal del contratista |  | General | Externo | Operacionales
Huelgas, disturbios, paros de trabajadores o transporte, situaciones de orden público |  | General | Externo | Operacionales
Afectaciones a la estabilidad de la obra por intervención de terceros |  | General | Externo | Operacionales
Productos incompletos para el inicio de la liquidación |  | General | Externo | Técnologicos
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942
Objeto Contractual: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Seleccione el tipo de calificación (Cualitativa ó Monetaria)
2) Seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad) , traslde al formato evaluación con controles, los que tengan un nivel de criticidad diferente a bajo.
6) Continúe en la hoja de evaluación de controles
CALIFICACIÓN | [5 empty] | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  |  | Retraso en la ejecución del contrato. Generación de incumplimiento. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Inexistencia o limitaciones de medios de acceso y/o transporte de personas, materiales y/o equipos. |  |  |  |  | Retraso en la ejecución del cronograma. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  |  | Retraso en la ejecución del cronograma. Mayores cantidades obra | 1 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incremento en las cantidades de mano de obra y/o materiales por causas imputables al contratista |  |  |  |  | Afectación del cronograma. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Demora en la solicitud y suministro de materiales de obra y pago inoportuno a proveedores por parte del contratista |  |  |  |  | Retraso o parálisis de la ejecución de obra y la generación de incumplimientos | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Daño, pérdida o hurto de materiales o equipos. |  |  |  |  | Retraso en la ejecución de las obras | 4 | 5 | 9 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Incumplimiento del cronograma de obra por actividades no previstas |  |  |  |  | Retraso en la ejecución de las obras | 4 | 5 | 9 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Incumplimiento del cronograma de obra por falta de equipo humano |  |  |  |  | Retraso en la ejecución de las obras | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Errores en programación de la ejecución de las actividades de obra |  |  |  |  | Retraso en la ejecución del cronograma. Generación de planes de contingencia | 4 | 4 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Cambio de personal propuesto y aprobado |  |  |  |  | Interrupción de las actividades de obra. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Fluctuación de los precios de los insumos |  |  |  |  | Sobrecostos y retraso en la ejecución de las obras. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Daños a redes internas de servicios públicos |  |  |  |  | Trabajos adicionales a los contratados | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Daños causados a bienes o propiedades de terceros |  |  |  |  | Trabajos adicionales a los contratados | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Ocurrencia de accidentes laborales |  |  |  |  | Retrasos o interrupciones en tiempos programados en el cronograma de actividades. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Suspensión o reducción del suministro de energía o agua |  |  |  |  | Retraso en la ejecución de las obras | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Iliquidez del contratista para el cumplimiento del contrato |  |  |  |  | Parálisis de la ejecución de la obra. Generación de incumplimiento | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Parálisis de las actividades por parte de empleados o personal del contratista |  |  |  |  | Retraso en la ejecución de las obras | 1 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Huelgas, disturbios, paros de trabajadores o transporte, situaciones de orden público |  |  |  |  | Retraso en la ejecución de las obras | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Afectaciones a la estabilidad de la obra por intervención de terceros |  |  |  |  | Deterioro de las obras | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Productos incompletos para el inicio de la liquidación |  |  |  |  | Retraso en la liquidación del contrato de obra | 3 | 3 | 6 | ALTO
Probabilidad | Catagoria |  | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría |  | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
[5 empty] | Valoración del Riesgo | Categoría
[5 empty] | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
[5 empty] | 6 y 7 | Riesgo alto
[5 empty] | 5 | Riesgo medio
[5 empty] | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942
Objeto Contractual: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
3) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
4) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad)
5) Diligencie la información de las démas columnas
7) Continúe en la hoja de asignación y tratamiento
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  | Cumplir con los requerimientos de personal y garantías establecidos en los pliegos de condiciones. Expedición oportuna del CRP. Aprobación oportuna de garantías Aplicación de pólizas, iniciación de procesos de incumplimiento. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | no | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato y entrega documentacon del personal para la firma de acta de inicio | En el momento del trámite
EJECUCIÓN | Inexistencia o limitaciones de medios de acceso y/o transporte de personas, materiales y/o equipos. |  |  | Implementar en el pliego de condiciones la realización de visita al proyecto a contratar con el fin de que desde el inicio se contemplen las condiciones de accesibilidad y transporte, Tener en cuenta en los APU las actividades que involucren transporte de material y equipos. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | no | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Revisión de la formulación de la propuesta | Ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  | Establecer en el pliego de condiciones la posibilidad de que en caso de reducción de la oferta de materiales y/o equipos requeridos para la ejecución del contrato se pueda proponer la utilización de materiales y/o equipo con características similares o mejores a los solicitados en el anexo técnico y especificaciones particulares. el contratista adelantara el análisis y propondrá el materia y/o equipo que remplazara para aprobación del interventor y tramite ante la supervisión. Proveer la compra de materiales necesarios para la ejecución en mediano plazo. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | si | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Proveer la compra de materiales necesarios para la ejecución en mediano plazo. Realizar ensayos de laboratorio y solicitar certificaciones de calidad del material a proponer para remplazar, expedidos por el proveedor. | En el momento del trámite
EJECUCIÓN | Incremento en las cantidades de mano de obra y/o materiales por causas imputables al contratista |  |  | El supervisor realizara seguimiento a las actividades ejecutadas por parte del contratista. El contratista contara con personal de obra calificado y atenderá los planes de contingencia propuestos. El contratista asumirá los costos generados. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | si | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Revisando la ejecución de las actividades de obra | Ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Demora en la solicitud y suministro de materiales de obra y pago inoportuno a proveedores por parte del contratista |  |  | Implementar un adecuado control de adquisición de materiales teniendo en cuenta el desarrollo del cronograma de ejecución del contrato. Disponer de los recursos financieros necesarios para atender la solicitudes de material. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | si | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Seguimiento a las actividades de obra y su desarrollo | Ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Daño, pérdida o hurto de materiales o equipos. |  |  | Implementar la seguridad necesaria para la ejecución de las obras. Asumir los costos adicionales que se generen en razón a daño, pérdida o hurto de materiales o equipos. |  | 4 | 5 | 9 | EXTREMO | si | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Seguimiento a los tratamientos y controles que se sugieren implementar. | Ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Incumplimiento del cronograma de obra por actividades no previstas |  |  | Proveer y solicitar la radicación de la documentación relacionada con el trámite de las actividades no previstas en un tiempo no mayor a 15 días posterior a la identificación de la actividad. Implementación de planes de contingencia. |  | 4 | 5 | 9 | EXTREMO | si | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Realizando seguimiento a las actividades de obra | Ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Incumplimiento del cronograma de obra por falta de equipo humano |  |  | Elaborar la programación de equipo y recurso humano que permita ejecutar cada una de las actividades contratadas con el objetivo de proveer la cantidad de personal necesario para el cumplimiento del objetivo. Verificación y seguimiento en sitio del personal propuesto y aprobado para la ejecución de las actividades. En el caso de ser necesario contar con personal adicional los costos serán asumidos por el contratista en los casos atribuibles a este. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | no | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Realizando seguimiento a la programación de equipo y verificar el recurso humano propuesto y aprobado para las actividades de obra. | Ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Errores en programación de la ejecución de las actividades de obra |  |  | Presentación del cronograma de ejecución de obra en los aplicativos o software de control de obras solicitadas en los pliegos de condiciones. |  | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | si | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Verificación del cruce de variables en el cronograma propuesto. | Ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Cambio de personal propuesto y aprobado |  |  | Aplicación del procedimiento establecido en el pliego para el cambio de personal. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | no | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Verificación del cumplimiento de las funciones de la interventoría en el proceso de cambio de personal. | Ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Fluctuación de los precios de los insumos |  |  | El contratista deberá realizar un análisis de precios de mercado para la presentación de la propuesta. Los sobrecostos ocasionados por la falta de análisis del mercado serán a cargo del contratista. |  | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | si | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Revisión de estudio de mercado | Ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Daños a redes internas de servicios públicos |  |  | Verificación en planos de existencias de redes y su localización. Realización de apiques para localizar redes no evidenciadas en planos (complementar con impresión). El contratista asumirá los costos que se ocasionen como producto del daño a las redes de servicios públicos e implementara el respectivo plan de contingencia. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | si | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Garantizar a través de la interventoría la localización física de redes previo al inicio de las actividades de obra. Verificar el tratamiento oportuno por parte de la interventoría del daño a redes de servicios públicos afectados. | Ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Daños causados a bienes o propiedades de terceros |  |  | Reposición de daños causados en la ejecución de la obra. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | si | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Realizando seguimiento a los procesos constructivos | Ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Ocurrencia de accidentes laborales |  |  | Seguimiento por parte del profesional SISO a la implementación de medidas que prevengan la ocurrencia de accidentes laborales. Implementar la normatividad vigente en materia de seguridad industrial y salud ocupacional. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | no | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Garantizar por medio de la interventoría la permanencia y continuidad del personal requerido en obra. | Ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Suspensión o reducción del suministro de energía o agua |  |  | Proveer equipos o plantas eléctricas y ubicación de plantas abastecedoras de agua. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | si | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Acompañamiento en el momento del evento. | Ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Iliquidez del contratista para el cumplimiento del contrato |  |  | Proveer en las exigencias de orden financiero que se garantice la liquidez del proponente. El contratista con su propuesta asume las condiciones financieras del contrato garantizando el cumplimiento de sus obligaciones. Iniciación del proceso de multas e incumplimiento. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | si | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Revisión periódica del comportamiento financiero del contrato a través del intervento | Ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Parálisis de las actividades por parte de empleados o personal del contratista |  |  | Cumplir con las condiciones optimas de salarios, prestaciones, seguros, etc. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | si | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Garantizar por medio de la interventoría la permanencia y continuidad del personal requerido en obra. | Ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Huelgas, disturbios, paros de trabajadores o transporte, situaciones de orden público |  |  | Elaboración de planes de contingencia por el contratista y seguimiento por parte de la interventoría. Posible suspensión del contrato. El contratista deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la estabilidad de la obra ejecutada en el momento de la suspensión. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | si | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Realizar seguimiento al plan de contingencia | Ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Afectaciones a la estabilidad de la obra por intervención de terceros |  |  | Generar procesos de socialización para la apropiación y sostenibilidad de obra con el fin de evitar los daños en las mismas. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | no | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Garantizar los procesos de socialización en los procesos constructivos y revisión del estado de obras. | Ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Productos incompletos para el inicio de la liquidación |  |  | Entrega de productos a lo largo de la ejecución de la obra una vez haya finalizado cada etapa constructiva. Realizar seguimiento a los productos solicitados en el transcurso del desarrollo del contrato de obra y solicitar para pagos parciales. Complementar las listas de chequeo con documentación inherente al proceso de liquidación de acuerdo a la entrega de cada etapa constructiva. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | si | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Solicitud de productos en el transcurso del desarrollo del contrato | Ejecución del contrato
| Categoria del Riesgo |  |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria |  | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria |  | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [18 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942
Objeto Contractual: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC
IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | General | Interno | Retraso en la ejecución del contrato. Generación de incumplimiento. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Cumplir con los requerimientos de personal y garantías establecidos en los pliegos de condiciones. Expedición oportuna del CRP. Aprobación oportuna de garantías Aplicación de pólizas, iniciación de procesos de incumplimiento. | 3 | 4 | 7 | ALTO | no | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato y entrega documentacon del personal para la firma de acta de inicio | En el momento del trámite
2 | Inexistencia o limitaciones de medios de acceso y/o transporte de personas, materiales y/o equipos. | EJECUCIÓN | General | Externo | Retraso en la ejecución del cronograma. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Implementar en el pliego de condiciones la realización de visita al proyecto a contratar con el fin de que desde el inicio se contemplen las condiciones de accesibilidad y transporte, Tener en cuenta en los APU las actividades que involucren transporte de material y equipos. | 2 | 4 | 6 | ALTO | no | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Revisión de la formulación de la propuesta | Ejecución del contrato
3 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | General | Externo | Retraso en la ejecución del cronograma. Mayores cantidades obra | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Establecer en el pliego de condiciones la posibilidad de que en caso de reducción de la oferta de materiales y/o equipos requeridos para la ejecución del contrato se pueda proponer la utilización de materiales y/o equipo con características similares o mejores a los solicitados en el anexo técnico y especificaciones particulares. el contratista adelantara el análisis y propondrá el materia y/o equipo que remplazara para aprobación del interventor y tramite ante la supervisión. Proveer la compra de materiales necesarios para la ejecución en mediano plazo. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | si | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Proveer la compra de materiales necesarios para la ejecución en mediano plazo. Realizar ensayos de laboratorio y solicitar certificaciones de calidad del material a proponer para remplazar, expedidos por el proveedor. | En el momento del trámite
4 | Incremento en las cantidades de mano de obra y/o materiales por causas imputables al contratista | EJECUCIÓN | General | Externo | Afectación del cronograma. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | El supervisor realizara seguimiento a las actividades ejecutadas por parte del contratista. El contratista contara con personal de obra calificado y atenderá los planes de contingencia propuestos. El contratista asumirá los costos generados. | 3 | 4 | 7 | ALTO | si | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Revisando la ejecución de las actividades de obra | Ejecución del contrato
5 | Demora en la solicitud y suministro de materiales de obra y pago inoportuno a proveedores por parte del contratista | EJECUCIÓN | General | Externo | Retraso o parálisis de la ejecución de obra y la generación de incumplimientos | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Implementar un adecuado control de adquisición de materiales teniendo en cuenta el desarrollo del cronograma de ejecución del contrato. Disponer de los recursos financieros necesarios para atender la solicitudes de material. | 2 | 4 | 6 | ALTO | si | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Seguimiento a las actividades de obra y su desarrollo | Ejecución del contrato
6 | Daño, pérdida o hurto de materiales o equipos. | EJECUCIÓN | General | Externo | Retraso en la ejecución de las obras | 4 | 5 | 9 | EXTREMO | CONTRATISTA | 100 | Implementar la seguridad necesaria para la ejecución de las obras. Asumir los costos adicionales que se generen en razón a daño, pérdida o hurto de materiales o equipos. | 4 | 5 | 9 | EXTREMO | si | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Seguimiento a los tratamientos y controles que se sugieren implementar. | Ejecución del contrato
7 | Incumplimiento del cronograma de obra por actividades no previstas | EJECUCIÓN | General | Externo | Retraso en la ejecución de las obras | 4 | 5 | 9 | EXTREMO | CONTRATISTA | 100 | Proveer y solicitar la radicación de la documentación relacionada con el trámite de las actividades no previstas en un tiempo no mayor a 15 días posterior a la identificación de la actividad. Implementación de planes de contingencia. | 4 | 5 | 9 | EXTREMO | si | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Realizando seguimiento a las actividades de obra | Ejecución del contrato
8 | Incumplimiento del cronograma de obra por falta de equipo humano | EJECUCIÓN | General | Externo | Retraso en la ejecución de las obras | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Elaborar la programación de equipo y recurso humano que permita ejecutar cada una de las actividades contratadas con el objetivo de proveer la cantidad de personal necesario para el cumplimiento del objetivo. Verificación y seguimiento en sitio del personal propuesto y aprobado para la ejecución de las actividades. En el caso de ser necesario contar con personal adicional los costos serán asumidos por el contratista en los casos atribuibles a este. | 2 | 4 | 6 | ALTO | no | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Realizando seguimiento a la programación de equipo y verificar el recurso humano propuesto y aprobado para las actividades de obra. | Ejecución del contrato
9 | Errores en programación de la ejecución de las actividades de obra | EJECUCIÓN | General | Interno | Retraso en la ejecución del cronograma. Generación de planes de contingencia | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | 100 | Presentación del cronograma de ejecución de obra en los aplicativos o software de control de obras solicitadas en los pliegos de condiciones. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | si | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Verificación del cruce de variables en el cronograma propuesto. | Ejecución del contrato
10 | Cambio de personal propuesto y aprobado | EJECUCIÓN | General | Externo | Interrupción de las actividades de obra. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Aplicación del procedimiento establecido en el pliego para el cambio de personal. | 2 | 2 | 4 | BAJO | no | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Verificación del cumplimiento de las funciones de la interventoría en el proceso de cambio de personal. | Ejecución del contrato
11 | Fluctuación de los precios de los insumos | EJECUCIÓN | General | Externo | Sobrecostos y retraso en la ejecución de las obras. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | 100 | El contratista deberá realizar un análisis de precios de mercado para la presentación de la propuesta. Los sobrecostos ocasionados por la falta de análisis del mercado serán a cargo del contratista. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | si | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Revisión de estudio de mercado | Ejecución del contrato
12 | Daños a redes internas de servicios públicos | EJECUCIÓN | General | Externo | Trabajos adicionales a los contratados | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Verificación en planos de existencias de redes y su localización. Realización de apiques para localizar redes no evidenciadas en planos (complementar con impresión). El contratista asumirá los costos que se ocasionen como producto del daño a las redes de servicios públicos e implementara el respectivo plan de contingencia. | 3 | 4 | 7 | ALTO | si | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Garantizar a través de la interventoría la localización física de redes previo al inicio de las actividades de obra. Verificar el tratamiento oportuno por parte de la interventoría del daño a redes de servicios públicos afectados. | Ejecución del contrato
13 | Daños causados a bienes o propiedades de terceros | EJECUCIÓN | General | Externo | Trabajos adicionales a los contratados | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Reposición de daños causados en la ejecución de la obra. | 3 | 4 | 7 | ALTO | si | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Realizando seguimiento a los procesos constructivos | Ejecución del contrato
14 | Ocurrencia de accidentes laborales | EJECUCIÓN | General | Externo | Retrasos o interrupciones en tiempos programados en el cronograma de actividades. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Seguimiento por parte del profesional SISO a la implementación de medidas que prevengan la ocurrencia de accidentes laborales. Implementar la normatividad vigente en materia de seguridad industrial y salud ocupacional. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | no | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Garantizar por medio de la interventoría la permanencia y continuidad del personal requerido en obra. | Ejecución del contrato
15 | Suspensión o reducción del suministro de energía o agua | EJECUCIÓN | General | Externo | Retraso en la ejecución de las obras | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Proveer equipos o plantas eléctricas y ubicación de plantas abastecedoras de agua. | 2 | 2 | 4 | BAJO | si | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Acompañamiento en el momento del evento. | Ejecución del contrato
16 | Iliquidez del contratista para el cumplimiento del contrato | EJECUCIÓN | General | Externo | Parálisis de la ejecución de la obra. Generación de incumplimiento | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Proveer en las exigencias de orden financiero que se garantice la liquidez del proponente. El contratista con su propuesta asume las condiciones financieras del contrato garantizando el cumplimiento de sus obligaciones. Iniciación del proceso de multas e incumplimiento. | 2 | 4 | 6 | ALTO | si | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Revisión periódica del comportamiento financiero del contrato a través del intervento | Ejecución del contrato
17 | Parálisis de las actividades por parte de empleados o personal del contratista | EJECUCIÓN | General | Externo | Retraso en la ejecución de las obras | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Cumplir con las condiciones optimas de salarios, prestaciones, seguros, etc. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | si | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Garantizar por medio de la interventoría la permanencia y continuidad del personal requerido en obra. | Ejecución del contrato
18 | Huelgas, disturbios, paros de trabajadores o transporte, situaciones de orden público | EJECUCIÓN | General | Externo | Retraso en la ejecución de las obras | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Elaboración de planes de contingencia por el contratista y seguimiento por parte de la interventoría. Posible suspensión del contrato. El contratista deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la estabilidad de la obra ejecutada en el momento de la suspensión. | 1 | 3 | 4 | BAJO | si | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Realizar seguimiento al plan de contingencia | Ejecución del contrato
19 | Afectaciones a la estabilidad de la obra por intervención de terceros | EJECUCIÓN | General | Externo | Deterioro de las obras | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Generar procesos de socialización para la apropiación y sostenibilidad de obra con el fin de evitar los daños en las mismas. | 3 | 4 | 7 | ALTO | no | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Garantizar los procesos de socialización en los procesos constructivos y revisión del estado de obras. | Ejecución del contrato
20 | Productos incompletos para el inicio de la liquidación | EJECUCIÓN | General | Externo | Retraso en la liquidación del contrato de obra | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Entrega de productos a lo largo de la ejecución de la obra una vez haya finalizado cada etapa constructiva. Realizar seguimiento a los productos solicitados en el transcurso del desarrollo del contrato de obra y solicitar para pagos parciales. Complementar las listas de chequeo con documentación inherente al proceso de liquidación de acuerdo a la entrega de cada etapa constructiva. | 3 | 3 | 6 | ALTO | si | contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Solicitud de productos en el transcurso del desarrollo del contrato | Ejecución del contrato
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG