## Hoja1 (hidden)
[13 empty] | Formulación del proyecto Caldas | [12 empty] | Formulación del proyecto Quindio | [10 empty] | Firma del convenio Caldas | [88 empty] | Formulación del proyecto Boyacá
 | time axis 2021-02-26 to 2021-12-31
Remision de invitacion a los entes territoriales | [9 empty] | Recepcion de invitaciones a la estrategia departamento de Caldas | [13 empty] | Recepcion de invitaciones a la estrategia departamento de Quindio | [98 empty] | Recepcion de invitaciones a la estrategia departamento de Boyacá

## Hoja4 (hidden)
Convenio | Grupo | Departamento | Municipio (s)
Convenio interadministrativo No. 5832021 (suscrito entre la Agencia de Desarrollo Rural y el Banco Agrario de Colombia S.A) | I | Risaralda | Apía; Balboa; Belén De Umbría; Guática; La Celia; Marsella; Mistrató; Pereira; Pueblo Rico; Quinchía; Santa Rosa De Cabal; Santuario; Dos Quebradas
|  | Valle del Cauca | Ansermanuevo; Caicedonia; El Águila; La Victoria; Roldanillo; Toro; San Pedro; Restrepo; Calima Darién; Trujillo; Tuluá; Dagua; Palmira; Jamundí
|  | Putumayo | Sibundoy; Mocoa; Villa Garzón.
|  | Nariño | Pasto; Córdoba; Funes; Ospina; Imúes; El Peñol; La Cruz; Florida; El Tambo; Alban; San Lorenzo; Olaya Herrera; El Charco; La Tola; Tumaco; Magüí Payan; Mosquera; Santa Barbara.
| II | Meta | El Calvario; El Castillo; El Dorado; Mesetas; Macarena; Puerto Rico; San Juanito
|  | Arauca | Arauca; Arauquita; Cravo Norte; Fortul; Puerto Rondón; Saravena; Tame.
|  | Cesar | Astrea, Chiriguana, Codazzi, Manaure, San Martin, Bosconia, San Diego, Pueblo Bello, La Paz, La Gloria, San Alberto, Becerril, El Copey, La Jagua de Ibirico, Chimichagua, Curumaní, El Paso, González, Tamalameque

## Hoja2 (hidden)
CONVENIO | GRUPO | DEPARTAMENTO | MÉTODO DE EXTENSIÓN (ACTIVIDADES DEL PROYECTO) | CRONOGRAMA
|  |  |  | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Convenio interadministrativo N° 5832021 (suscrito entre la Agencia de Desarrollo Rural y el Banco Agrario de Colombia S.A) | I | RISARALDA | VISITA A PREDIO
MÓDULOS DE EDUCACIÓN FINANCIERA
DÍA DE CAMPO
ESCUELA DE CAMPO
GIRA
CURSO
|  | VALLE DEL CAUCA | VISITA A PREDIO
MÓDULOS DE EDUCACIÓN FINANCIERA
DÍA DE CAMPO
ESCUELA DE CAMPO
GIRA
CURSO
|  | PUTUMAYO | VISITA A PREDIO
MÓDULOS DE EDUCACIÓN FINANCIERA
ESCUELA DE CAMPO
DEMOSTRACIÓN DE MÉTODO
GIRA
CURSO
|  | NARIÑO | VISITA A PREDIO
MÓDULOS DE EDUCACIÓN FINANCIERA
DEMOSTRACIÓN DE MÉTODO
ESCUELA DE CAMPO
GIRA
CURSO
| II | META | VISITA A PREDIO
MÓDULOS DE EDUCACIÓN FINANCIERA
DÍA DE CAMPO
ESCUELA DE CAMPO
GIRA
CURSO
|  | ARAUCA | VISITA A PREDIO
MÓDULOS DE EDUCACIÓN FINANCIERA
ESCUELA DE CAMPO
GIRA
CURSO
|  | CESAR | VISITA A PREDIO
MÓDULOS DE EDUCACIÓN FINANCIERA
DÍA DE CAMPO
ESCUELA DE CAMPO
GIRA
CURSO

## CRONOGRAMA
[9 empty] | MAYO | [9 empty] | JUNIO | [29 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO | [30 empty] | SEPTIEMBRE
| Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Semana | Fecha de finalización | Semana | Días | Responsables | Actividades Realizadas | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ALISTAMIENTO | Audiencia pública de adjudicación o declaratoria de desierta | 2022-09-01 |  | 2022-09-01 |  | 1 | ADR
| Suscripción de contrato | 2022-09-12 |  | 2022-09-12 |  | 1 | ADR - EPSEA
| Firma Acta de Inicio | 2022-09-29 |  | 2022-09-29 |  | 1 | ADR - EPSEA
| Entrega de hojas de vida coordinadores zonales | 2022-10-07 |  | 2022-10-07 |  | 1 | EPSEA
| Contrato profesionales EPSEA y Apoyo digital | 2022-10-13 |  | 2022-10-13 |  | 1 | EPSEA
| Capacitación coordinadores zonales | 2022-10-20 |  | 2022-10-21 |  | 2 | ADR
| Capacitación coordinadores EPSEA | 2022-10-24 |  | 2022-10-24 |  | 1 | Agencia de Comercializacion e Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca
| Socialización EPSEA contratada (evento lanzamiento ADR - BAC - SAD) | 2022-09-29 |  | 2022-09-30 |  | 2 | ADR - EPSEA
| Base de datos validación | 2022-10-07 |  | 2022-10-07 |  | 1 | GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
| Recepción y validación HDV extensionistas | 2023-05-22 |  | 2023-05-26 |  | 5 | EPSEA- GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | bar: MAYO 22 to JUNIO 16
| Envio de HDV de extensionistas para aprobación por parte de la ADR | 2023-05-22 |  | 2023-05-26 |  | 5 | EPSEA | bar: MAYO 22 to JUNIO 16
| Capacitación coordinadores de Comercializacion y Asociatividad | 2023-05-22 |  | 2023-05-26 |  | 5 | ADR | bar: MAYO 22 to JUNIO 16
| Capacitación de Extensionistas | 2023-05-22 |  | 2023-05-26 |  | 5 | ADR | bar: MAYO 22 to JUNIO 16
| Contratación y entrega de dotación de Extensionistas y EPSEA territorio | 2023-05-22 |  | 2023-05-26 |  | 5 | EPSEA | bar: MAYO 22 to JUNIO 16
| Socialización ADR - Gobernación de Cundinamarca con las alcaldías SESION 1 | 2023-05-22 |  | 2023-05-26 |  | 5 | ADR - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA | bar: MAYO 22 to JUNIO 16
| Socialización ADR - Gobernación de Cundinamarca con las alcaldías SESION 2 | 2023-05-22 |  | 2023-05-26 |  | 5 | ADR - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA | bar: MAYO 22 to JUNIO 16
EJECUCIÓN EPSEA | Desarrollo de la primera visita a usuarios (Caracterización productiva principal) | 2023-05-22 |  | 2023-06-10 |  | 15 | EPSEA | bar: MAYO 22 to JUNIO 26
| Estructuración Plan de Fortalecimiento (Nivel, por usuario) | 2023-05-22 |  | 2023-06-20 |  | 22 | EPSEA | bar: JUNIO 6 to AGOSTO 10
| Desarrollo de la segunda visita a usuarios (Uso de BPA y Pecuarias) | 2023-06-06 |  | 2023-07-05 |  | 22 | EPSEA | bar: JUNIO 6 to AGOSTO 10
| Desarrollo de la tercera visita a usuarios (Uso de BPA y Pecuarias) | 2023-06-21 |  | 2023-07-20 |  | 22 | EPSEA | bar: JULIO 13 to AGOSTO 20
| RUEDAS DE NEGOCIOS | 2023-07-11 |  | 2023-07-31 |  | 15 | EPSEA - ADR-AGENCIA DE COMERCIALIZAZCION | bar: AGOSTO 15 to AGOSTO 31
| Desarrollo de la cuarta visita a usuarios (Valor agregado al proceso productivo) | 2023-07-21 | 2023-06-02 | 2023-08-20 |  | 21 | EPSEA | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 31
| Desarrollo de la quinta visita a usuarios (Mitigación y adaptación al cambio climático) | 2023-08-06 |  | 2023-08-05 |  | 0 | EPSEA | bar: AGOSTO 15 to SEPTIEMBRE 15
| Escuela de Campo 1 (Uso BPA y Pecuarias) | 2023-06-06 |  | 2023-06-25 |  | 14 | EPSEA | bar: JUNIO 19 to AGOSTO 10
| Escuela de Campo 2 (Proceso de emprendimiento y asociatividad) | 2023-06-26 | 2023-05-25 | 2023-07-15 |  | 15 | EPSEA | bar: JULIO 16 to AGOSTO 20
| Escuela de Campo 3 (Practicas ambientales, sostenibles y sustentables) | 2023-08-01 | 2023-06-02 | 2023-08-20 |  | 14 | EPSEA | bar: AGOSTO 26 to SEPTIEMBRE 15
| Demostración de método | 2023-06-06 |  | 2023-06-25 |  | 14 | EPSEA | bar: JUNIO 19 to AGOSTO 10
| Curso / taller (Acceso a Credito y Bancarización) | 2023-07-11 |  | 2023-07-31 |  | 15 | EPSEA | bar: JULIO 16 to AGOSTO 20
| Curso / taller (Fortalecer las Habilidades y competencias en el uso de TIC.) | 2023-08-01 | 2023-06-02 | 2023-08-20 |  | 14 | EPSEA | bar: AGOSTO 26 to SEPTIEMBRE 15
| Curso / taller (Fomento de la autogestión de las comunidades) | 2023-06-26 | 2023-05-25 | 2023-07-15 |  | 15 | EPSEA | bar: JULIO 16 to AGOSTO 20
| Entrega del informe final | 2023-09-05 |  | 2023-09-20 |  | 12 | EPSEA | bar: SEPTIEMBRE 16 to SEPTIEMBRE 20

## Hoja3 (hidden)
2021-02-01

## LINEA DE TIEMPO CONV. 6992021 (hidden)
| Nombre de la tarea | Semana inic | Semana fin | Dias | Responsables | SEM 1 FEB 2021 | SEM 2 FEB 2021 | SEM 3 FEB 2021 | SEM 4 FEB 2021 | SEM 1 MAR 2021 | SEM 2 MAR 2021 | SEM 3 MAR 2021 | SEM 4 MAR 2021 | SEM 1 ABR 2021 | SEM 2 ABR 2021 | SEM 3 ABR 2021 | SEM 4 ABR 2021 | SEM 1 MAY 2021 | SEM 2 MAY 2021 | SEM 3 MAY 2021 | SEM 4 MAY 2021 | SEM 1 JUN 2021 | SEM 2 JUN 2021 | SEM 3 JUN 2021 | SEM 4 JUN 2021 | SEM 1 JUL 2021 | SEM 2 JUL 2021 | SEM 3 JUL 2021 | SEM 4 JUL 2021 | SEM 1 AGO 2021 | SEM 2 AGO 2021 | SEM 3 AGO 2021 | SEM 4 AGO 2021 | SEM 1 SEP 2021 | SEM 2 SEP 2021 | SEM 3 SEP 2021 | SEM 4 SEP 2021 | SEM 1 OCT 2021 | SEM 2 OCT 2021 | SEM 3 OCT 2021 | SEM 4 OCT 2021 | SEM 1 NOV 2021 | SEM 2 NOV 2021 | SEM 3 NOV 2021 | SEM 4 NOV 2021 | SEM 1 DIC 2021 | SEM 2 DIC 2021 | SEM 3 DIC 2021 | SEM 4 DIC 2021 | SEM 1 ENE 2022 | SEM 2 ENE 2022 | SEM 3 ENE 2022 | SEM 4 ENE 2022 | SEM 1 FEB 2022 | SEM 2 FEB 2022 | SEM 3 FEB 2022 | SEM 4 FEB 2022 | SEM 1 MAR 2022 | SEM 2 MAR 2022 | SEM 3 MAR 2022 | SEM 4 MAR 2022 | SEM 1 ABR 2022 | SEM 2 ABR 2022 | SEM 3 ABR 2022 | SEM 4 ABR 2022 | SEM 1 MAY 2022 | SEM 2 MAY 2022 | SEM 3 MAY 2022 | SEM 4 MAY 2022
[6 empty] | 2021-02-1 | 2021-02-2 | 2021-02-3 | 2021-02-4 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 2021-07-04 | 2021-08-01 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2022-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04
DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA | Remision de invitacion a los entes territoriales | 2021-02-1 | 2021-02-4 | 1 | DAT
| Recepción de carta de intencióny documentación para la suscripción del convenio | 2021-03-02 | 2021-04-02 | 24 | Entes territoriales
| Listado de chequeo | 2021-04-03 | 2021-05-01 | 20 | DAT
| Formulación del proyecto | 2021-05-02 | 2021-06-03 | 24 | DAT - Entes Territoriales
| Solicitud de CDP - ADR | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 0 | DAT
| Solicitud Pan Anual de Adquisiciones | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 1 | DAT
| Estudios previos | 2021-05-04 | 2021-06-01 | 21 | DAT
| Solicitud análisis del sector | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 1 | DAT
| Remisión VIP | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 1 | DAT
REMISIÓN VIP | Estudio previo Proyectos Municipios CDP = ADR + Gobiernos + Municipios + Gremios ,ETC Plan Anual de Adquisiciones Análisis del sector | 2021-06-04 | 2021-07-01 | 1 | VIP
Documentos, Check List
Memorando remisión ORFEO
Remisión VGC
REMISIÓN VGC | Elaboración de la minuta Estudio previo Proyectos Municipios CDP = ADR + Gobiernos + Municipios + Gremios ,ETC Plan Anual de Adquisiciones Análisis del sector | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2 | VGC
Ejecución convenio + contratación EPSEA | Firma del convenio | 2021-07-03 | 2021-08-03 | 22 | ADR - Entes territoriales
| Acta de inicio | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 1 | UTT - DAT - Entes territoriales
| Instalación del comité técnico del convenio (Delegados, Departamento, Municipios, ADR) Aprobación plan operativo | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 1 | UTT - DAT - Entes territoriales
| Radicación documentos para el desembolso por parte del Municipio | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 3 | Entes territoriales
| Traslado recursos ADR | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 0 | UTT - DAT - Entes territoriales
| Plazos de contratación EPSEA Publica: Convenio interadministrativo Privada: Dependiendo de la modalidad de selección del ente territorial | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 1 | Entes territoriales
| Ejecución SPEA - Municipio -EPSEA | 2021-10-03 | 2022-05-04 | 153 | Entes territoriales
Formulas:
Dias = NETWORKDAYS.INTL([Semana inic],[Semana fin],,)

## LINEA DE TIEMPO CONV. 6822021 (hidden)
| Nombre de la tarea | Semana inic | Semana fin | Dias | Responsables | SEM 1 FEB 2021 | SEM 2 FEB 2021 | SEM 3 FEB 2021 | SEM 4 FEB 2021 | SEM 1 MAR 2021 | SEM 2 MAR 2021 | SEM 3 MAR 2021 | SEM 4 MAR 2021 | SEM 1 ABR 2021 | SEM 2 ABR 2021 | SEM 3 ABR 2021 | SEM 4 ABR 2021 | SEM 1 MAY 2021 | SEM 2 MAY 2021 | SEM 3 MAY 2021 | SEM 4 MAY 2021 | SEM 1 JUN 2021 | SEM 2 JUN 2021 | SEM 3 JUN 2021 | SEM 4 JUN 2021 | SEM 1 JUL 2021 | SEM 2 JUL 2021 | SEM 3 JUL 2021 | SEM 4 JUL 2021 | SEM 1 AGO 2021 | SEM 2 AGO 2021 | SEM 3 AGO 2021 | SEM 4 AGO 2021 | SEM 1 SEP 2021 | SEM 2 SEP 2021 | SEM 3 SEP 2021 | SEM 4 SEP 2021 | SEM 1 OCT 2021 | SEM 2 OCT 2021 | SEM 3 OCT 2021 | SEM 4 OCT 2021 | SEM 1 NOV 2021 | SEM 2 NOV 2021 | SEM 3 NOV 2021 | SEM 4 NOV 2021 | SEM 1 DIC 2021 | SEM 2 DIC 2021 | SEM 3 DIC 2021 | SEM 4 DIC 2021 | SEM 1 ENE 2022 | SEM 2 ENE 2022 | SEM 3 ENE 2022 | SEM 4 ENE 2022 | SEM 1 FEB 2022 | SEM 2 FEB 2022 | SEM 3 FEB 2022 | SEM 4 FEB 2022 | SEM 1 MAR 2022 | SEM 2 MAR 2022 | SEM 3 MAR 2022 | SEM 4 MAR 2022 | SEM 1 ABR 2022 | SEM 2 ABR 2022 | SEM 3 ABR 2022 | SEM 4 ABR 2022 | SEM 1 MAY 2022 | SEM 2 MAY 2022 | SEM 3 MAY 2022 | SEM 4 MAY 2022
[6 empty] | 2021-02-1 | 2021-02-2 | 2021-02-3 | 2021-02-4 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 2021-07-04 | 2021-08-01 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2022-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04
DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA | Remision de invitacion a los entes territoriales | 2021-02-1 | 2021-02-4 | 1 | DAT
| Recepción de carta de intencióny documentación para la suscripción del convenio | 2021-07-03 | 2021-07-04 | 0 | Entes territoriales
| Listado de chequeo | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 0 | DAT
| Formulación del proyecto | 2021-08-02 | 2021-10-01 | 45 | DAT - Entes Territoriales
| Solicitud de CDP - ADR | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 1 | DAT
| Solicitud Pan Anual de Adquisiciones | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 1 | DAT
| Estudios previos | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 1 | DAT
| Solicitud análisis del sector | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 1 | DAT
| Remisión VIP | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 1 | DAT
REMISIÓN VIP | Estudio previo Proyectos Municipios CDP = ADR + Gobiernos + Municipios + Gremios ,ETC Plan Anual de Adquisiciones Análisis del sector | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 1 | VIP
Documentos, Check List
Memorando remisión ORFEO
Remisión VGC
REMISIÓN VGC | Elaboración de la minuta Estudio previo Proyectos Municipios CDP = ADR + Gobiernos + Municipios + Gremios ,ETC Plan Anual de Adquisiciones Análisis del sector |  |  | 0 | VGC
Ejecución convenio + contratación EPSEA | Firma del convenio | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 1 | ADR - Entes territoriales
| Acta de inicio |  |  | 0 | UTT - DAT - Entes territoriales
| Instalación del comité técnico del convenio (Delegados, Departamento, Municipios, ADR) Aprobación plan operativo |  |  | 0 | UTT - DAT - Entes territoriales
| Radicación documentos para el desembolso por parte del Municipio | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 1 | Entes territoriales
| Traslado recursos ADR | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 1 | UTT - DAT - Entes territoriales
| Plazos de contratación EPSEA Publica: Convenio interadministrativo Privada: Dependiendo de la modalidad de selección del ente territorial | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 1 | Entes territoriales
| Ejecución SPEA - Municipio -EPSEA | 2022-02-03 | 2022-05-04 | 65 | Entes territoriales
Formulas:
Dias = NETWORKDAYS.INTL([Semana inic],[Semana fin],,)

## Assignees and Status (hidden)
Assignees | Status
Andrew | Abierto
Helen | En progreso
Paul | Cerrado
Victoria | Terminado
Alex