FORMATO No. 2

OFERTA ECONOMICA

San Miguel de Agreda de Mocoa,   xxxx

Señores

ALCALDIA MUNICIPAL DE MOCOA

Carrera 7 con calle 7, Palacio Municipal de Mocoa

B/ Centro

Mocoa – Putumayo.

Referencia: Presentación de propuesta económica del proceso de selección de Mínima Cuantía No. MC- 025 DE 2023.

El suscrito xxxxxxx, obrando en Representación de xxxxx o en nombre propio, me permito presentar propuesta para el proceso de la referencia, el cual tiene por objeto: “CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD DEL MUNICIPIO DE MOCOA PARA EL AÑO 2023, DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD –PAS 2023”.

| CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD DEL MUNICIPIO DE MOCOA PARA EL AÑO 2023, DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD –PAS 2023. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ETAPA | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | TIEMPO | VALOR |
| 1 | Etapa de preparación | Elaboración de cronograma | 1 día |  |
|  |  | Inventario de insumos (lista de insumos) | 2 días |  |
|  |  | Lista de chequeo ASIS | 1 día |  |
|  |  | Revisión de variables para la inclusión del capítulo indígena. | 1 semana |  |
| 2 | Etapa de participación | Recopilar información a través de fuentes secundarias para alimentar la ficha de contexto socio cultural a incluir en el capítulo I del documento Asís vigencia 2023, | 1 semanas |  |
|  |  | Recopilar información de la ficha de contexto sociocultural Apoyándose de las mesas de trabajo, líderes o espacios con los pueblos indígenas con presencia en el municipios a incluir en el capítulo I del documento Asís vigencia 2023. | 3 semanas |  |
|  |  | Incluir información de las comunidades NARP de municipio de Mocoa, según las fuentes oficiales de Ministerio de Salud y protección social u otras fuentes secundarias. | Según necesidad |  |
|  |  | Participación de reuniones convocadas a nivel departamental. | Según necesidad |  |
|  |  | Realizar búsqueda de información epidemiologia de diferentes fuentes, identificación de problemáticas en salud para análisis e interpretación de indicadores en salud, a utilizar en la actualización de ASIS 2023. | 1 semanas |  |
|  |  | Registro y digitación del formulario de la ficha de contexto sociocultural ASIS 2023, para la inclusión de capítulo indígena | 1 semanas |  |
| 3 | Etapa de consolidación | Consolidación y análisis de la información recolectada en fichas para la formulación del ASIS y capitulo indígena. | 1 semanas |  |
|  |  | Ingreso de datos en los anexos de matriz los 3 capítulos: I. Capítulos de contexto territorial y demográfico; II. Capítulo de morbilidad y mortalidad; y III. Capítulo de determinantes sociales de la salud. | 1 semanas |  |
|  |  | Análisis de los registros de los anexos de los tres capítulos: | 4 semanas |  |
|  |  | I. Capítulos de contexto territorial y demográfico |  |  |
|  |  | Contexto territorial: |  |  |
|  |  | Características físicas del territorio. |  |  |
|  |  | Accesibilidad geográfica |  |  |
|  |  | Contexto demográfico: |  |  |
|  |  | Estructura demográfica. |  |  |
|  |  | Dinámica demográfica |  |  |
|  |  | Movilidad forzada |  |  |
|  |  | II. Capítulo de morbilidad y mortalidad. |  |  |
|  |  | Análisis de la mortalidad: |  |  |
|  |  | Mortalidad general por grandes causas |  |  |
|  |  | Mortalidad especifica por subgrupo |  |  |
|  |  | Mortalidad materno-infantil y en la niñez. |  |  |
|  |  | Análisis de morbilidad: |  |  |
|  |  | Principales causas de morbilidad por ciclo vital general. |  |  |
|  |  | Morbilidad especifica por subgrupo. |  |  |
|  |  | Morbilidad de eventos de alto costo. |  |  |
|  |  | Morbilidad de eventos precursores. |  |  |
|  |  | Análisis de la población en condiciones de discapacidad. |  |  |
|  |  | Identificación de prioridades principales en la morbilidad. |  |  |
|  |  | Análisis de determinantes sociales de la salud DSS. |  |  |
|  |  | III. Capítulo de determinantes sociales de la salud. |  |  |
|  |  | Priorización de los efectos de salud: |  |  |
|  |  | Priorización de los problemas de salud. |  |  |
|  |  | Clasificación de la información por capítulo, contenidos del ASIS 2023, y estructuración general del documento, según norma establecida para su formulación. | 1 semana |  |
| 4 | Etapa de validación | Socialización del documento a la entidad municipal – Secretaría de Salud Municipal de Mocoa (Putumayo) y consejo de gobierno municipal en el espacio que propicie la secretaria de salud de la administración municipal | 1 día |  |
|  |  | Socialización del capítulo 1 correspondiente a etnia a los representantes de los pueblos indígenas y NARP del municipio de Mocoa en el espacio que propicie la secretaria de salud de la administración municipal. | 1 día |  |
|  |  | Entrega del documento ASIS 2023, a la Secretaría de Salud Departamental | 1 día |  |
|  |  | Realización de ajustes si fuera necesario | 1 semana |  |
|  |  | Entrega final | 1 día |  |
|  |  | Total de tiempo | 4 meses |  |
|  |  | VALOR TOTAL |  |  |

Nota: LOS VALORES ANOTADOS EN LA PROPUESTA ECONOMICA DEBERAN INCLUIR LOS IMPUESTOS + IVA.

FIRMA: ________________________

NOMBRE:

C.C.  …