FORMATO No. 2
OFERTA ECONOMICA 

San Miguel de Agreda de Mocoa,   xxxx

Señores 
ALCALDIA MUNICIPAL DE MOCOA
Carrera 7 con calle 7, Palacio Municipal de Mocoa
B/ Centro
Mocoa – Putumayo.

Referencia: Presentación de propuesta económica del proceso de selección de Mínima Cuantía No. MC- 025 DE 2023.

El suscrito xxxxxxx, obrando en Representación de xxxxx o en nombre propio, me permito presentar propuesta para el proceso de la referencia, el cual tiene por objeto: “CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD DEL MUNICIPIO DE MOCOA PARA EL AÑO 2023, DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD –PAS 2023”.

	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD DEL MUNICIPIO DE MOCOA PARA EL AÑO 2023, DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD –PAS 2023.

	ITEM
	ETAPA
	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
	TIEMPO
	VALOR

	
	
	
	
	

	1
	Etapa de preparación
	Elaboración de cronograma
	1 día
	

	
	
	Inventario de insumos (lista de insumos)
	2 días
	

	
	
	Lista de chequeo ASIS
	1 día
	

	
	
	Revisión de variables para la inclusión del capítulo indígena.
	1 semana
	

	2
	Etapa de participación
	Recopilar información a través de fuentes secundarias para alimentar la ficha de contexto socio cultural a incluir en el capítulo I del documento Asís vigencia 2023, 
	1 semanas
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Recopilar información de la ficha de contexto sociocultural  Apoyándose de las  mesas  de trabajo, líderes o espacios  con los pueblos indígenas con presencia en el municipios a incluir en el capítulo I del documento Asís vigencia 2023. 
	3 semanas
	

	
	
	Incluir información de las comunidades NARP de municipio de Mocoa, según las fuentes oficiales de Ministerio de Salud y protección social u otras fuentes secundarias.
	Según necesidad
	

	
	
	Participación de reuniones convocadas a nivel departamental.
	Según necesidad
	

	
	
	Realizar búsqueda de información epidemiologia de diferentes fuentes, identificación de problemáticas en salud para análisis e interpretación de indicadores en salud, a utilizar en la actualización de ASIS 2023.
	1 semanas
	

	
	
	Registro y digitación del formulario de la ficha de contexto sociocultural ASIS 2023, para la inclusión de capítulo indígena
	1 semanas
	

	3
	Etapa de consolidación
	Consolidación y análisis de la información recolectada en fichas para la formulación del ASIS y capitulo indígena.
	 1 semanas
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Ingreso de datos en los anexos de matriz  los 3 capítulos: I. Capítulos de contexto territorial y demográfico; II. Capítulo de morbilidad y mortalidad; y III. Capítulo de determinantes sociales de la salud.
	1 semanas
	

	
	
	Análisis de los registros de los anexos de los tres capítulos:
	4 semanas
	

	
	
	I.  Capítulos de contexto territorial y demográfico 
	
	

	
	
	 
	
	

	
	
	Contexto territorial:
	
	

	
	
	Características físicas del territorio.
	
	

	
	
	Accesibilidad geográfica
	
	

	
	
	 
	
	

	
	
	Contexto demográfico:
	
	

	
	
	Estructura demográfica.
	
	

	
	
	Dinámica demográfica
	
	

	
	
	Movilidad forzada 
	
	

	
	
	II. Capítulo de morbilidad y mortalidad.
	
	

	
	
	Análisis de la mortalidad:
	
	

	
	
	Mortalidad general por grandes causas
	
	

	
	
	Mortalidad especifica por subgrupo
	
	

	
	
	Mortalidad materno-infantil y en la niñez.
	
	

	
	
	Análisis de morbilidad:
	
	

	
	
	Principales causas de morbilidad por ciclo vital general.
	
	

	
	
	Morbilidad especifica por subgrupo.
	
	

	
	
	Morbilidad de eventos de alto costo.
	
	

	
	
	Morbilidad de eventos precursores.
	
	

	
	
	Análisis de la población en condiciones de discapacidad.
	
	

	
	
	Identificación de prioridades principales en la morbilidad.
	
	

	
	
	Análisis de determinantes sociales de la salud DSS.
	
	

	
	
	III. Capítulo de determinantes sociales de la salud.
	
	

	
	
	Priorización de los efectos de salud:
	
	

	
	
	Priorización de los problemas de salud.
	
	

	
	
	Clasificación de la información por capítulo, contenidos del ASIS 2023, y estructuración general del documento, según norma establecida para su formulación.
	1 semana
	

	4
	Etapa de validación
	Socialización del documento a la entidad municipal – Secretaría de Salud Municipal de Mocoa (Putumayo) y consejo de gobierno municipal en el espacio que propicie la secretaria de salud de la administración municipal
	1 día
	

	
	
	Socialización del capítulo 1 correspondiente a etnia a los representantes de los pueblos indígenas y NARP del municipio de Mocoa en el espacio que propicie la secretaria de salud de la administración municipal.
	1 día
	

	
	
	Entrega del documento ASIS 2023, a la Secretaría de Salud Departamental
	1 día
	

	
	
	Realización de ajustes si fuera necesario
	1 semana
	

	
	
	Entrega final
	1 día
	

	
	
	Total de tiempo
	4 meses
	

	 
	VALOR TOTAL
	





Nota: LOS VALORES ANOTADOS EN LA PROPUESTA ECONOMICA DEBERAN INCLUIR LOS IMPUESTOS + IVA.



FIRMA: ________________________
NOMBRE:
C.C.  …
