## CONTEXTO (hidden)
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MENCIONES HONORIFICAS, PLACAS DE RECONOCIMIENTO, PENDONES Y REFRIGERIOS Y/O ALIMENTOS PREPARADOS A PRECIOS UNITARIOS, NECESARIOS EN LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA DISTRITAL DE SABIAS Y SABIOS COMO APOYO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LOS MÁRTIRES
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos comunidad en general población mayor de la localidad de los Mártires)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Estudios previos), el área de Contratos del FDLM (Etapa contractual), los evaluadores designados, idóneos y con experiencia en el tema, supervisión y/o apoyo a la supervisión designado.
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan de contratación para la vigencia (2022), se estimaron los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo, se define presupuesto oficial mediante el estudio del mercado.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: se desarrollaran las actividades en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales: El contratista debe manejar normas ambientales para el destino final de algunos repuestos que se retiran cuando se hace mantenimiento correctivo al sistema ademas de tener en cuenta las fichas de contratación sostenible de la SDG.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: Servicios sociales y de apoyo a la comunidad, proyectos de interes social y beneficio de población mayor.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: La modalidad de selección pertinente para la presente contratación "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MENCIONES HONORIFICAS, PLACAS DE RECONOCIMIENTO, PENDONES Y REFRIGERIOS Y/O ALIMENTOS PREPARADOS A PRECIOS UNITARIOS, NECESARIOS EN LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA DISTRITAL DE SABIAS Y SABIOS COMO APOYO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LOS MÁRTIRES.” corresponde a la selección abreviada de minima cuantía de conformidad con literal (b) del numeral 2 del Art 2 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el Decreto 1082 de 2015 (Específicamente para este tipo de contratación aplicar el Artículo 2.2.1.2.1.2.20). De conformidad con lo establecido en la norma referida el presente proceso de contratación se justifica en atención al objeto a contratar y al valor del presupuesto oficial el cual es inferior al estipulado para la menor cuantía por parte del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires para la vigencia 2022.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: --El FDLM ha promovido la participación ciudadana dentro de la localidad de los mártires apoyando las distintas actividades desde su competencia como entidad del sector gobierno. El proceso cuyo objeto es ,“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MENCIONES HONORIFICAS, PLACAS DE RECONOCIMIENTO, PENDONES Y REFRIGERIOS Y/O ALIMENTOS PREPARADOS A PRECIOS UNITARIOS, NECESARIOS EN LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA DISTRITAL DE SABIAS Y SABIOS COMO APOYO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LOS MÁRTIRES”, al ser un proceso adelantado con antecedentes y con EL se cuenta con la experiencia adquirida en la ejecución de este tipo de procesos mediante anteriores adquisiciones, se adelanta el presente documento con la necesaria de prevenir circunstancias inesperadas y lograr el cumplimiento de los fines de la contratación". Adquisiciones Previas Otras Entidades Estatales: Para el análisis de las adquisiciones de otras entidades en servicios similares dentro de las vigencias anteriores, se realizó una búsqueda en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II), con el fin que estas se consideren pertinente a la hora del análisis del mercado de la presente investigación. Los resultados de esta búsqueda se presentan en el Anexo 4. Documento análisis del sector.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942
DEFINICIONES
RIESGO: evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato
RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.
ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual decide continuar o no con el Proceso de Contratación
ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación
ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago.
ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella.
RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante; En caso de identificar otro riesgo inclúyalo en la proforma e informe al Área de Contratos de la Secretaría General para que sea actualizada en el SIG.
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Especifico | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | General | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | General | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | General | Interno | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | General | Interno | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  | General | Interno | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
| SELECCIÓN | General | Interno
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | General | Interno | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | General | Interno | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | General | Interno | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | General | Interno | Operacionales
| CONTRATACIÓN | General | Externo
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | General | Interno | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | General | Externo | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | General | Externo | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Interno | Operacionales
| EJECUCIÓN | General | Externo
Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  |  | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  | General | Externo | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | Especifico | Externo | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  | General | Externo | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  | General | Externo | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Especifico | Externo | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | General | Externo | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  | General | Externo | Operacionales
Defectos en los equipos. |  |  |  | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  |  |  | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  |  |  | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | General | Externo | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | General | Externo | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  | General | Externo | Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  | General | Externo | Operacionales
Fuentes de materiales |  |  |  | Operacionales
Programación de obra |  |  |  | Operacionales
Calidad de las obras |  |  |  | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  | General | Externo | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  | General | Externo | Técnologicos
Riesgo geológico |  |  |  | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | General | Externo | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942
Objeto Contractual: “CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE REFRIGERIOS, ELEMENTOS DE MERCHANDISING Y LOGISTICOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO OPERATIVO Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA “PARCEROS POR BOGOTÁ” EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES”
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Seleccione el tipo de calificación (Cualitativa ó Monetaria)
2) Seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad) , traslde al formato evaluación con controles, los que tengan un nivel de criticidad diferente a bajo.
6) Continúe en la hoja de evaluación de controles
CALIFICACIÓN | [5 empty] | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  |  | Se publique proceso de contratación que induzca al error de los proponentes y que no satisfaga las necesidades de la Entidad | 3 | 2 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  |  | Se publique proceso de contratación que induzca al error de los proponentes y que no satisfaga las necesidades de la Entidad | 3 | 3 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  |  | Falta de perfeccionamiento del contrato | 3 | 2 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  |  | Modificacion de los plazos y actividades de acuerdo a las condiciones establecidas para estas situaciones | 3 | 4 | 7 | ALTO
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  |  | Falta de claridad en el proceso lo que induce al error a los proponentes en la preparación de sus ofertas No se presenten proponentes interesados en el proceso con posibilidad de declaración de desierto | 2 | 4 | 6 | ALTO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  |  | Atraso sobre el inicio del contrato y afectación sobre el desarrollo del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  |  | Modificacion de los plazos y actividades de acuerdo a las condiciones establecidas para estas situaciones, reprocesos en convocatorias y actividades | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  |  | Modificacion de los plazos y actividades de acuerdo a las condiciones establecidas para estas situaciones | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  |  | Detrimento patrimonial Posible incumplimiento del contrato Afectacion de polizas | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  |  | Detrimento patrimonial Posible incumplimiento del contrato Afectacion de polizas | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  |  | Demoras en el inicio del contrato y no cumplimiento en las actividades planteadas dentro de la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  |  | Falta de transparencia el proceso de selección publicacion de la informacion | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  |  | Demoras en el inicio del contrato y no cumplimiento en las actividades planteadas dentro de la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  |  | Demoras en el inicio del contrato y no cumplimiento en las actividades planteadas dentro de la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  |  | Demoras en el inicio del contrato y no cumplimiento en las actividades planteadas dentro de la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  |  | Demoras en el inicio del contrato y no cumplimiento en las actividades planteadas dentro de la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO
Probabilidad | Catagoria |  | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría |  | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
[5 empty] | Valoración del Riesgo | Categoría
[5 empty] | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
[5 empty] | 6 y 7 | Riesgo alto
[5 empty] | 5 | Riesgo medio
[5 empty] | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942
Objeto Contractual: “CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE REFRIGERIOS, ELEMENTOS DE MERCHANDISING Y LOGISTICOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO OPERATIVO Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA “PARCEROS POR BOGOTÁ” EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES”
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
3) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
4) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad)
5) Diligencie la información de las démas columnas
7) Continúe en la hoja de asignación y tratamiento
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  | Los bienes y suministros a necesidad de la administración local deben contar con la identificación plena de acuerdo con los códigos del Clasificador de bienes y servicios para la adecuada contratación y los documentos que la sustentan debe estar alineada con el Plan de Desarrollo Local, los procesos y PAA de la entidad y debe ser presentados al Comité de Contratación para tener en cuenta sus recomendaciones. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Si | Gestor de Proyecto Oficina de Planeación | Proceso de formulación | Duarante el desarrollo y estructuración de documentos previos que integren el proceso | Revisión documantl del proceso - Planeación y Contrataciópn y presentación de la información a Comité de Contratación | Permanente
PLANEACIÓN | Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  | Secretaria de Gobierno ha establecido procesos y formatos que orientan la formulación de los procesos de contratación y es menester de los profesionales de Planeación acatar y cumplir estos procedimientos y revisiones por parte de Contratación, Planeación y Comité de Contratación |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | Si | Gestor de Proyecto Oficina de Planeación | Proceso de formulación | Duarante el desarrollo y estructuración de documentos previos que integren el proceso | Revisión documantl del proceso - Planeación y Contrataciópn y presentación de la información a Comité de Contratación | Permanente
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  | Requerimientos para que se adjudique el contrato / Posibilitar los parámetros del proceso para que se pueda presentar una pluralidad de proponentes. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Si | oficina de contratación y planeación local | desde el cargue del proceso y pliego de condiciones | hasta la adjudicación del proceso | seguimiento en la plataforma SECOP II | Cuando se requiera
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  | Verificación con el proponente previo a la evaluación y solicitud de subsanación si se presenta el caso de presuntos precios artificialmente bajos, generar la alerta correspondiente para que el comité evaluador tenga conocimiento. Exigir pólizas de calidad y cumplimiento. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | Si | Gestor de Proyecto | Al inicio del proceso | Permanente/hasta la terminación del contrato | Solicitud de información al contratista y Comité Técnico de Seguimiento | Permanente
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  | Realizar la respectiva verificación y seguimiento a las guías orientativas, manuales de procesos y formatos establecido como orientación del proceso de contratación. Así mismo el proceso de contratación está planificado de tal manera que haya diferentes actores participando y se evidencie la completitud de los pasos para seguir en el proceso. así mismo, la plataforma SECOP ha definido manuales de usuario que orientan la forma en que se gestiona la información en la herramienta.. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | Si | oficina de contratación y planeación local | desde el cargue del proceso y pliego de condiciones | hasta la adjudicación del proceso | seguimiento en la plataforma SECOP II | Permanente
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  | Atraso sobre el inicio del contrato y afectación sobre el desarrollo del objeto contractual |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | oficina de contratación y planeación local | desde el cargue del proceso y pliego de condiciones | hasta la adjudicación del proceso | seguimiento en la plataforma SECOP II | Permanente
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  |  | Monitoreo constante y permanente de las situaciones y contexto del país y el mundo, específicamente en la ciudad de Bogotá, localidad de Los Mártires en aspectos sociales, políticos, económicos de acuerdo con las actividades previstas en el contrato, gestionando su ejecución en el momento en que las condiciones sean las más adecuadas y convenientes. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Gestor de Proyecto / Apoyo a la Supervisión / Comité Técnico de Seguimiento | Al inicio del proceso y en Comités de Seguimiento | Permanente/hasta la terminación del contrato | Solicitud de información al contratista y Comité Técnico de Seguimiento | Permanente
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  | Solicitud al posible adjudicatario para que mantenga los precios ofertados inicialmente para mantener las condiciones pactadas en cantidad, calidad y especificaciones. Ejecutar el contrato en los tiempos previstos. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | Si | Apoyo a la Supervisión | Al inicio del proceso | Permanente/hasta la terminación del contrato | Solicitud de información al contratista y Comité Técnico de Seguimiento | Permanente
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  | Monitoreo permanente del cumplimiento de las actividades y acciones adelantadas por el contratista para con sus proveedores, solicitar los paz y salvos correspondientes para la verificación del cumplimiento, seguimiento en los comités y verificación de los informes por el apoyo a la supervisión. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | Si | Apoyo a la Supervisión / | Al inicio del proceso y en Comités de Seguimiento | Permanente/hasta la terminación del contrato | Solicitud de información al contratista y Comité Técnico de Seguimiento | Permanente
EJECUCIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  | Comunicación constante con el representante del proponente adjudicatario para articular las acciones correspondientes a la suscripcion del contrato |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | Si | Gestor de Proyecto | Al inicio del proceso | Permanente/ | Solicitud de información al contratista | Permanente
EJECUCIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  | Seguimiento por parte del supervisor para que se constituyan las garantias de forma oportuna y de forma adecuada para iniciar el contrato con los documentos perfeccionados |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | Gestor de Proyecto | Al inicio del proceso | Permanente/hasta la terminación del contrato | Solicitud de información al contratista y Comité Técnico de Seguimiento | Permanente
EJECUCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  | Seguimiento y verificacion del manual de colombia compra para tener claro los la documentacion correspondiente a cargar, seguimiento al cumplimiento de publicacion del informe de evaluacion y selección del proponente |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Gestor de Proyecto | Al inicio del proceso | Permanente/ | Solicitud de información al contratista | Permanente
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  | Monitoreo permanente del cumplimiento de las actividades y acciones adelantadas por el contratista para con sus proveedores, solicitar los paz y salvos correspondientes para la verificación del cumplimiento, seguimiento en los comités y verificación de los informes por el apoyo a la supervisión. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Gestor de Proyecto / Apoyo a la Supervisión / Comité Técnico de Seguimiento | Al inicio del proceso y en Comités de Seguimiento | Permanente/hasta la terminación del contrato | Solicitud de información al contratista y Comité Técnico de Seguimiento | Permanente
| Categoria del Riesgo |  |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria |  | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria |  | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [18 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942
Objeto Contractual: “CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE REFRIGERIOS, ELEMENTOS DE MERCHANDISING Y LOGISTICOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO OPERATIVO Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA “PARCEROS POR BOGOTÁ” EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES”
IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | General | Interno | Se publique proceso de contratación que induzca al error de los proponentes y que no satisfaga las necesidades de la Entidad | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SDG | 100% | Los bienes y suministros a necesidad de la administración local deben contar con la identificación plena de acuerdo con los códigos del Clasificador de bienes y servicios para la adecuada contratación y los documentos que la sustentan debe estar alineada con el Plan de Desarrollo Local, los procesos y PAA de la entidad y debe ser presentados al Comité de Contratación para tener en cuenta sus recomendaciones. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Si | Gestor de Proyecto Oficina de Planeación | Proceso de formulación | Duarante el desarrollo y estructuración de documentos previos que integren el proceso | Revisión documantl del proceso - Planeación y Contrataciópn y presentación de la información a Comité de Contratación | Permanente
2 | Inadecuada elaboración de estudios y diseños | PLANEACIÓN | General | Interno | Se publique proceso de contratación que induzca al error de los proponentes y que no satisfaga las necesidades de la Entidad | 3 | 3 | 6 | ALTO | SDG | 100% | Secretaria de Gobierno ha establecido procesos y formatos que orientan la formulación de los procesos de contratación y es menester de los profesionales de Planeación acatar y cumplir estos procedimientos y revisiones por parte de Contratación, Planeación y Comité de Contratación | 3 | 3 | 6 | ALTO | Si | Gestor de Proyecto Oficina de Planeación | Proceso de formulación | Duarante el desarrollo y estructuración de documentos previos que integren el proceso | Revisión documantl del proceso - Planeación y Contrataciópn y presentación de la información a Comité de Contratación | Permanente
3 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | General | Interno | Falta de perfeccionamiento del contrato | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SDG | 100% | Requerimientos para que se adjudique el contrato / Posibilitar los parámetros del proceso para que se pueda presentar una pluralidad de proponentes. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Si | oficina de contratación y planeación local | desde el cargue del proceso y pliego de condiciones | hasta la adjudicación del proceso | seguimiento en la plataforma SECOP II | Cuando se requiera
4 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | General | Interno | Modificacion de los plazos y actividades de acuerdo a las condiciones establecidas para estas situaciones | 3 | 4 | 7 | ALTO | SDG | 100% | Verificación con el proponente previo a la evaluación y solicitud de subsanación si se presenta el caso de presuntos precios artificialmente bajos, generar la alerta correspondiente para que el comité evaluador tenga conocimiento. Exigir pólizas de calidad y cumplimiento. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Si | Gestor de Proyecto | Al inicio del proceso | Permanente/hasta la terminación del contrato | Solicitud de información al contratista y Comité Técnico de Seguimiento | Permanente
5 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | CONTRATACIÓN | General | Interno | Falta de claridad en el proceso lo que induce al error a los proponentes en la preparación de sus ofertas No se presenten proponentes interesados en el proceso con posibilidad de declaración de desierto | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100% | Realizar la respectiva verificación y seguimiento a las guías orientativas, manuales de procesos y formatos establecido como orientación del proceso de contratación. Así mismo el proceso de contratación está planificado de tal manera que haya diferentes actores participando y se evidencie la completitud de los pasos para seguir en el proceso. así mismo, la plataforma SECOP ha definido manuales de usuario que orientan la forma en que se gestiona la información en la herramienta.. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Si | oficina de contratación y planeación local | desde el cargue del proceso y pliego de condiciones | hasta la adjudicación del proceso | seguimiento en la plataforma SECOP II | Permanente
6 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | General | Interno | Atraso sobre el inicio del contrato y afectación sobre el desarrollo del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100% | Atraso sobre el inicio del contrato y afectación sobre el desarrollo del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | oficina de contratación y planeación local | desde el cargue del proceso y pliego de condiciones | hasta la adjudicación del proceso | seguimiento en la plataforma SECOP II | Permanente
7 | Factores políticos o macroeconómicos. | EJECUCIÓN | General | Externo | Modificacion de los plazos y actividades de acuerdo a las condiciones establecidas para estas situaciones, reprocesos en convocatorias y actividades | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 100% | Monitoreo constante y permanente de las situaciones y contexto del país y el mundo, específicamente en la ciudad de Bogotá, localidad de Los Mártires en aspectos sociales, políticos, económicos de acuerdo con las actividades previstas en el contrato, gestionando su ejecución en el momento en que las condiciones sean las más adecuadas y convenientes. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Gestor de Proyecto / Apoyo a la Supervisión / Comité Técnico de Seguimiento | Al inicio del proceso y en Comités de Seguimiento | Permanente/hasta la terminación del contrato | Solicitud de información al contratista y Comité Técnico de Seguimiento | Permanente
8 | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. | EJECUCIÓN | General | Externo | Modificacion de los plazos y actividades de acuerdo a las condiciones establecidas para estas situaciones | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Solicitud al posible adjudicatario para que mantenga los precios ofertados inicialmente para mantener las condiciones pactadas en cantidad, calidad y especificaciones. Ejecutar el contrato en los tiempos previstos. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Si | Apoyo a la Supervisión | Al inicio del proceso | Permanente/hasta la terminación del contrato | Solicitud de información al contratista y Comité Técnico de Seguimiento | Permanente
9 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Detrimento patrimonial Posible incumplimiento del contrato Afectacion de polizas | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Monitoreo permanente del cumplimiento de las actividades y acciones adelantadas por el contratista para con sus proveedores, solicitar los paz y salvos correspondientes para la verificación del cumplimiento, seguimiento en los comités y verificación de los informes por el apoyo a la supervisión. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Si | Apoyo a la Supervisión / | Al inicio del proceso y en Comités de Seguimiento | Permanente/hasta la terminación del contrato | Solicitud de información al contratista y Comité Técnico de Seguimiento | Permanente
10 | Riesgo de que no se firme el contrato. | EJECUCIÓN | General | Interno | Detrimento patrimonial Posible incumplimiento del contrato Afectacion de polizas | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Comunicación constante con el representante del proponente adjudicatario para articular las acciones correspondientes a la suscripcion del contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO | Si | Gestor de Proyecto | Al inicio del proceso | Permanente/ | Solicitud de información al contratista | Permanente
11 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | EJECUCIÓN | General | Externo | Demoras en el inicio del contrato y no cumplimiento en las actividades planteadas dentro de la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | Seguimiento por parte del supervisor para que se constituyan las garantias de forma oportuna y de forma adecuada para iniciar el contrato con los documentos perfeccionados | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | Gestor de Proyecto | Al inicio del proceso | Permanente/hasta la terminación del contrato | Solicitud de información al contratista y Comité Técnico de Seguimiento | Permanente
12 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | EJECUCIÓN | General | Interno | Categoria | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100% | Seguimiento y verificacion del manual de colombia compra para tener claro los la documentacion correspondiente a cargar, seguimiento al cumplimiento de publicacion del informe de evaluacion y selección del proponente | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Gestor de Proyecto | Al inicio del proceso | Permanente/ | Solicitud de información al contratista | Permanente
13 | #REF! | EJECUCIÓN | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA |  | Monitoreo permanente del cumplimiento de las actividades y acciones adelantadas por el contratista para con sus proveedores, solicitar los paz y salvos correspondientes para la verificación del cumplimiento, seguimiento en los comités y verificación de los informes por el apoyo a la supervisión. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Gestor de Proyecto / Apoyo a la Supervisión / Comité Técnico de Seguimiento | Al inicio del proceso y en Comités de Seguimiento | Permanente/hasta la terminación del contrato | Solicitud de información al contratista y Comité Técnico de Seguimiento | Permanente
14 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTRATISTA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | Valoración | 0 | 0 | 0 | CONTRATISTA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | CONTRATISTA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | #REF! | Probabilidad | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 0 | 0 | CONTRATISTA |  | 0 | 0 | Valoración | 0 | 0 | 0 | Categoria del Riesgo | 0 | 0 | 0 | 0
18 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | 0 | 0 | 0 | CONTRATISTA |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Valoración del Riesgo | 0 | Categoría | 0 | 0
19 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | 0 | 0 | 0 | CONTRATISTA |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8, 9 y 10 | 0 | Riesgo extremo | 0 | 0
20 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 0 | 0 | 0 | CONTRATISTA |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 y 7 | 0 | Riesgo alto | 0 | 0
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG