## FLUJO DIARIO anterior (hidden)
Item | Nombre de tarea | Costo total | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |  | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
[282 empty] | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2019-04-27 | 2019-04-28 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2019-05-04 | 2019-05-05 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-05-11 | 2019-05-12 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2019-05-18 | 2019-05-19 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019-05-25 | 2019-05-26 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 2019-06-07 | 2019-06-08 | 2019-06-09 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 2019-06-15 | 2019-06-16 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 2019-06-23 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 2019-06-29 | 2019-06-30 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 2019-07-14 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-20 | 2019-07-21 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2019-08-03 | 2019-08-04 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 2019-08-11 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2019-08-17 | 2019-08-18 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-24 | 2019-08-25 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 2019-09-15 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-09-29 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-11-02 | 2019-11-03 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | time axis 2018-07-18 to 2019-04-21
| CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE TERMINAL Y EL MANTENIMIENTO DE PISTA, CALLES DE RODAJE, PLATAFORMA, ZONAS DE SEGURIDAD Y TERMINAL EXISTENTE DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE ARMENIA. | 46332956605.438 | 3403018.93 | 3403018.93 | 0 | 2201953.43 | 0 | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | 2201953.43 | 0 | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7155967.34 | 6383323.67 | 4863964.16 | 3147270.93 | 0 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 3147270.93 | 0 | 0 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 3147270.93 | 0 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 3147270.93 | 0 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 3147270.93 | 0 | 0 | 8263966.51 | 8717300.15 | 13646943.46 | 13122881.33 | 8491276.17 | 0 | 0 | 12373815.55 | 12213301.46 | 12213301.46 | 12213301.46 | 7902724.49 | 0 | 12437220.37 | 12506118.49 | 12506118.49 | 12506118.49 | 17219072.31 | 59934686.34 | 0 | 92626333.41 | 92626333.41 | 89918160.93 | 89337838.25 | 98493973.72 | 63731394.78 | 0 | 98493973.72 | 98493973.72 | 98493973.72 | 98493973.72 | 98493973.72 | 0 | 0 | 98493973.72 | 98493973.72 | 98667288.13 | 99230559.98 | 99230559.98 | 64208009.42 | 0 | 99230559.98 | 99230559.98 | 99230559.98 | 99230559.98 | 99230559.98 | 64208009.42 | 0 | 99295107.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64563020.8 | 0 | 0 | 99779213.93 | 99779213.93 | 99779213.93 | 99552547.11 | 62069685.74 | 0 | 95925877.94 | 95925877.94 | 95925877.94 | 95925877.94 | 100344419.92 | 64928742.32 | 0 | 100344419.92 | 100344419.92 | 100344419.92 | 100344419.92 | 100344419.92 | 64928742.32 | 0 | 100344419.92 | 100344419.92 | 100344419.92 | 100344419.92 | 100344419.92 | 64928742.32 | 0 | 100344419.92 | 100344419.92 | 100344419.92 | 100344419.92 | 100344419.92 | 64928742.32 | 0 | 114365590.95 | 122013502.43 | 122013502.43 | 124266828.77 | 124876770.47 | 82118330.6 | 0 | 126910147.28 | 126910147.28 | 126910147.28 | 126910147.28 | 136369966.9 | 89055531.65 | 0 | 137631276.18 | 137631276.18 | 137631276.18 | 138053079.98 | 138079442.72 | 89345521.76 | 0 | 138079442.72 | 138079442.72 | 153897625.33 | 158707450.81 | 158707450.81 | 102693056.42 | 0 | 158707450.81 | 164985541.79 | 167601413.04 | 167601413.04 | 167601413.04 | 108447973.16 | 0 | 170079481.13 | 170841963.62 | 166492278.34 | 165912320.31 | 167048010.88 | 125869260.45 | 0 | 0 | 195640564.39 | 195640564.39 | 195640564.39 | 195640564.39 | 126394638.06 | 0 | 195337167.87 | 195337167.87 | 195337167.87 | 195337167.87 | 217293151.19 | 143146714.21 | 0 | 221226740.11 | 221226740.11 | 221226740.11 | 220618241.07 | 220488318.22 | 142668911.81 | 0 | 220488318.22 | 220488318.22 | 226835285.78 | 0 | 0 | 148497661.59 | 816309583.81 |  | 229496386.06 | 229496386.06 | 229496386.06 | 229100087.86 | 228978149.95 | 148162332.35 | 0 | 228978149.95 | 228978149.95 | 0 | 231177301.13 | 232093614.12 | 150178220.94 | 0 | 232093614.12 | 232093614.12 | 235745279.68 | 238006933.04 | 238006933.04 | 154004486.12 | 0 | 250732983.04 | 260963087.69 | 260267932.11 | 260267932.11 | 260267932.11 | 168408662 | 0 | 263840717.76 | 268755835.95 | 268755835.95 | 269789920.04 | 270513778.91 | 175038327.57 | 0 | 270513778.91 | 270513778.91 | 270513778.91 | 270513778.91 | 268872079.15 | 173396627.81 | 0 | 0 | 267976606.56 | 268763576.18 | 269569845.54 | 214702699.11 | 124142888.16 | 0 | 191857190.75 | 191927458.75 | 192006510.25 | 186639891.86 | 183712645.47 | 118872888.27 | 0 | 183712645.47 | 189552838.21 | 184541762.83 | 177400112.37 | 177400112.37 | 115494076.73 | 0 | 0 | 180853824.25 | 174937968.97 | 165468268.52 | 165468268.52 | 106349953 | 0 | 0 | 162417830.09 | 162864540.39 | 163683509.26 | 163683509.26 | 105912858.98 | 0 | 163683509.26 | 162044019.7 | 159577487.28 | 159577487.28 | 167516858.79 | 114066530.72 | 0 | 177080881.22 | 179668670.46 | 179668670.46 | 179668670.46 | 179668670.46 | 116116519.64 | 0 | 179242925.97 | 179242925.97 | 179242925.97 | 179242925.97 | 181244127.22 | 119272679.13 | 0 | 184330504.11 | 183790467.93 | 182184260.05 | 182029214.12 | 181891395.51 | 117694432.39 | 0 | 181891395.51 | 181891395.51 | 0 | 184621130.35 | 189625644.22 | 122698946.26 | 0 | 189625644.22 | 189625644.22 | 183961241.92 | 171070555.82 | 171070555.82 | 112652443.45 | 0 | 0 | 182498905.2 | 179612133.2 | 170230124.18 | 170230124.18 | 110234696.89 | 0 | 170959364.78 | 169656712.1 | 164744677.9 | 164744677.9 | 164748666.18 | 106605764.75 | 0 | 164306381.53 | 168548474.64 | 168548474.64 | 168001202.21 | 166997869.43 | 107275817.5 | 0 | 162568647.37 | 162568647.37 | 162568647.37 | 162981245.34 | 155425080.89 | 90906264.05 | 0 | 140491498.99 | 140336231.74 | 139854731.42 | 139854731.42 | 139854731.42 | 90494237.98 | 0 | 137985946.84 | 129264952.16 | 129449897.68 | 130050970.63 | 130050970.63 | 84055161.26 | 0 | 129239534.78 | 128833818.45 | 126940475.58 | 126940475.58 | 126940475.58 | 82137954.79 | 0 | 126644723.11 | 124426579.63 | 124426579.63 | 145523524.67 | 196156192.77 | 126522153.59 | 0 | 0 | 189314683.36 | 189314683.36 | 188973174.29 | 188153552.53 | 121746416.34 | 0 | 179725872.47 | 179725872.47 | 179725872.47 | 179725872.47 | 177781504.83 | 112015602.81 | 0 | 173115022.52 | 171312962.55 | 154519004.08 | 145913092.88 | 143466248.02 | 92753451.26 | 0 | 0 | 143346242.85 | 143346242.85 | 143324541.66 | 143223269.49 | 92673880.27 | 0 | 0 | 143223269.49 | 143223269.49 | 143223269.49 | 143223269.49 | 92673880.27 | 0 | 143223269.49 | 143223269.49 | 142838366.55 | 136679919.61 | 136679919.61 | 88439948 | 0 | 128585962.82 | 127506768.58 | 120037955.75 | 117564042.15 | 86351523.11 | 17651814.55
| CONSTRUCCION DE TERMINAL | 29202991306.2577 | 3403018.93 | 3403018.93 |  | 2201953.43 |  | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | 2201953.43 |  | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | [61 empty] | 7155967.34 | 6383323.67 | 4863964.16 | 3147270.93 |  | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 3147270.93 |  |  | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 3147270.93 |  | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 3147270.93 |  | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 3147270.93 |  |  | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4339902.03 | 2808171.91 |  |  | 3590836.25 | 3430322.16 | 3430322.16 | 3430322.16 | 2219620.23 |  | 3654241.07 | 3723139.19 | 3723139.19 | 3723139.19 | 3723139.19 | 2409090.07 |  | 3723139.19 | 3723139.19 | 1014966.71 | 434644.03 | 1296914.72 | 839180.12 |  | 1296914.72 | 1296914.72 | 1296914.72 | 1296914.72 | 1296914.72 |  |  | 1296914.72 | 1296914.72 | 1470229.13 | 2033500.98 | 2033500.98 | 1315794.76 |  | 2033500.98 | 2033500.98 | 2033500.98 | 2033500.98 | 2033500.98 | 1315794.76 |  | 2098048.5 | [11 empty] | 1670806.14 |  |  | 2582154.93 | 2582154.93 | 2582154.93 | 2582154.93 | 1670806.14 |  | 2582154.93 | 2582154.93 | 2582154.93 | 2582154.93 | 2582154.93 | 1670806.14 |  | 2582154.93 | 2582154.93 | 2582154.93 | 2582154.93 | 2582154.93 | 1670806.14 |  | 2582154.93 | 2582154.93 | 2582154.93 | 2582154.93 | 2582154.93 | 1670806.14 |  | 2582154.93 | 2582154.93 | 2582154.93 | 2582154.93 | 2582154.93 | 1670806.14 |  | 14938040 | 21677613.68 | 21677613.68 | 23930940.02 | 24540881.72 | 17195108.46 |  | 26574258.53 | 26574258.53 | 26574258.53 | 26574258.53 | 36026175.82 | 24126514.47 |  | 37286431.46 | 37286431.46 | 37286431.46 | 37708235.26 | 37734598 | 24416504.58 |  | 37734598 | 37734598 | 37734598 | 37734598 | 37734598 | 24416504.58 |  | 37734598 | 44012688.98 | 46628560.23 | 46628560.23 | 46628560.23 | 30171421.32 |  | 49053045.71 | 49799041.24 | 49799041.24 | 49799041.24 | 49799041.24 | 39439839.05 |  |  | 62067822.26 | 62067822.26 | 62067822.26 | 62067822.26 | 42824273.24 |  | 66182967.72 | 66182967.72 | 66182967.72 | 66182967.72 | 88138951.04 | 59576349.39 |  | 92072539.96 | 92072539.96 | 92072539.96 | 92072539.96 | 92072539.96 | 59576349.39 |  | 92072539.96 | 92072539.96 | 98419507.52 |  |  | 65405099.17 | 347969686.61 | 0.7645% | 101080607.8 | 101080607.8 | 101080607.8 | 100737892.21 | 100632441.26 | 65115109.06 |  | 100632441.26 | 100632441.26 |  | 102990160.26 | 103972543.18 | 67276351.49 |  | 103972543.18 | 103972543.18 | 111677634.96 | 117542333.85 | 117542333.85 | 76056804.28 |  | 130268383.85 | 141726786.45 | 141891439.43 | 141891439.43 | 141891439.43 | 91812107.9 |  | 144935708.81 | 149095803.77 | 149095803.77 | 149095803.77 | 149095803.77 | 96473755.41 |  | 149095803.77 | 149095803.77 | 149095803.77 | 149095803.77 | 149095803.77 | 96473755.41 |  |  | 149095803.77 | 149882773.39 | 150689042.75 | 150744816.79 | 97566026.19 |  | 150783858.62 | 150854126.62 | 150933178.12 | 150933178.12 | 150933178.12 | 97662644.69 |  | 150933178.12 | 156834493.99 | 162080108.08 | 162080108.08 | 162080108.08 | 105581132.78 |  |  | 165533819.96 | 164670138.86 | 162417830.09 | 162417830.09 | 105093890.11 |  |  | 162417830.09 | 162864540.39 | 163683509.26 | 163683509.26 | 105912858.98 |  | 163683509.26 | 162044019.7 | 159577487.28 | 159577487.28 | 166822213.81 | 113217520.19 |  | 175768774.04 | 178356563.28 | 178356563.28 | 178356563.28 | 178356563.28 | 115267509.11 |  | 177930818.79 | 177930818.79 | 177930818.79 | 177930818.79 | 179932020.04 | 118423668.6 |  | 183018396.93 | 181931088.32 | 179321547.66 | 179166501.73 | 179028683.12 | 115842089.08 |  | 179028683.12 | 179028683.12 |  | 181758417.96 | 186762931.83 | 120846602.95 |  | 186762931.83 | 186762931.83 | 181098529.53 | 168207843.43 | 168207843.43 | 108842812.37 |  |  | 168544895.47 | 165658123.47 | 156276114.45 | 156276114.45 | 101119838.77 |  | 156276114.45 | 154973461.77 | 150061427.57 | 150061427.57 | 150061427.57 | 97098570.78 |  | 149613445.38 | 153855538.49 | 153855538.49 | 153855538.49 | 153855538.49 | 98771956.31 |  | 149426316.43 | 149426316.43 | 149426316.43 | 149838914.4 | 142282749.95 | 82402402.86 |  | 127349168.05 | 127365486.82 | 127441641.08 | 127441641.08 | 127441641.08 | 82462238.36 |  | 127441641.08 | 127441641.08 | 127626586.6 | 128227659.55 | 128227659.55 | 82953275.3 |  | 128078403.95 | 127672687.62 | 125779344.75 | 125779344.75 | 125779344.75 | 81386634.84 |  | 125483592.28 | 123265448.8 | 123265448.8 | 144362393.84 | 194995061.94 | 125770833.64 |  |  | 188153552.53 | 188153552.53 | 188153552.53 | 188153552.53 | 121746416.34 |  | 179725872.47 | 179725872.47 | 179725872.47 | 179725872.47 | 177781504.83 | 112015602.81 |  | 173115022.52 | 171312962.55 | 154519004.08 | 145913092.88 | 143466248.02 | 92753451.26 |  |  | 143346242.85 | 143346242.85 | 143324541.66 | 143223269.49 | 92673880.27 |  |  | 143223269.49 | 143223269.49 | 143223269.49 | 143223269.49 | 92673880.27 |  | 143223269.49 | 143223269.49 | 142838366.55 | 136679919.61 | 136679919.61 | 88439948 |  | 128585962.82 | 127506768.58 | 120037955.75 | 117564042.15 | 86351523.11 | 17651814.55
| MANTENIMIENTO DE TERMINAL | 469925227.83 | 2019-04-21: 0 | [82 empty] | 694644.98 | 849010.53 |  | 1312107.18 | 1312107.18 | 1312107.18 | 1312107.18 | 1312107.18 | 849010.53 |  | 1312107.18 | 1312107.18 | 1312107.18 | 1312107.18 | 1312107.18 | 849010.53 |  | 1312107.18 | 1859379.61 | 2862712.39 | 2862712.39 | 2862712.39 | 1852343.31 |  | 2862712.39 | 2862712.39 |  | 2862712.39 | 2862712.39 | 1852343.31 |  | 2862712.39 | 2862712.39 | 2862712.39 | 2862712.39 | 2862712.39 | 3809631.08 |  |  | 13954009.73 | 13954009.73 | 13954009.73 | 13954009.73 | 9114858.12 |  | 14683250.33 | 14683250.33 | 14683250.33 | 14683250.33 | 14687238.61 | 9507193.97 |  | 14692936.15 | 14692936.15 | 14692936.15 | 14145663.72 | 13142330.94 | 8503861.19 |  | 13142330.94 | 13142330.94 | 13142330.94 | 13142330.94 | 13142330.94 | 8503861.19 |  | 13142330.94 | 12970744.92 | 12413090.34 | 12413090.34 | 12413090.34 | 8031999.62 |  | 10544305.76 | 1823311.08 | 1823311.08 | 1823311.08 | 1823311.08 | 1101885.96 |  | 1161130.83 | 1161130.83 | 1161130.83 | 1161130.83 | 1161130.83 | 751319.95 |  | 1161130.83 | 1161130.83 | 1161130.83 | 1161130.83 | 1161130.83 | 751319.95 |  |  | 1161130.83 | 1161130.83 | 819621.76
| MANTENIMIENTO CALLES DE RODAJE | 1748231187.8318 | 2019-02-11: 1665285.96; 2019-02-12: 2573623.76; 2019-02-13: 2573623.76; 2019-02-14: 2573623.76; 2019-02-15: 2573623.76; 2019-02-16: 1665285.96; 2019-02-18: 2573623.76; 2019-02-19: 2573623.76; 2019-02-20: 2573623.76; 2019-02-21: 2573623.76; 2019-02-22: 2581526.09; 2019-02-23: 1671081; 2019-02-25: 2582579.73; 2019-02-26: 2582579.73; 2019-02-27: 2582579.73; 2019-02-28: 2582579.73; 2019-03-01: 2582579.73; 2019-03-02: 1671081; 2019-03-04: 2582579.73; 2019-03-05: 2582579.73; 2019-03-06: 18072086.25; 2019-03-07: 22838088.26; 2019-03-08: 22838088.26; 2019-03-09: 14777586.53; 2019-03-11: 22838088.26; 2019-03-12: 22838088.26; 2019-03-13: 22838088.26; 2019-03-14: 22838088.26; 2019-03-15: 22838088.26; 2019-03-16: 14777586.53; 2019-03-18: 22838088.26; 2019-03-19: 22838088.26; 2019-03-20: 22838088.26; 2019-03-21: 22838088.26; 2019-03-22: 22838088.26; 2019-03-23: 14777586.53; 2019-03-26: 22838088.26; 2019-03-27: 22838088.26; 2019-03-28: 22838088.26; 2019-03-29: 22838088.26; 2019-03-30: 14777586.53; 2019-04-01: 22838088.26; 2019-04-02: 22838088.26; 2019-04-03: 22838088.26; 2019-04-04: 22838088.26; 2019-04-05: 22838088.26; 2019-04-06: 14777586.53; 2019-04-08: 22838088.26; 2019-04-09: 22838088.26; 2019-04-10: 22838088.26; 2019-04-11: 22558265.3; 2019-04-12: 22472165.93; 2019-04-13: 14540813.26; 2019-04-15: 22472165.93; 2019-04-16: 22472165.93; 2019-04-17: 22472165.93; 2019-04-20: 14540813.26; 2019-04-21: 81957311.05 | 0.1801% | 22472165.93 | 22472165.93 | 22472165.93 | 22472165.93 | 22472165.93 | 14540813.26 |  | 22472165.93 | 22472165.93 |  | 22472165.93 | 22472165.93 | 14540813.26 |  | 22472165.93 | 22472165.93 | 18418739.71 | 14815694.18 | 14815694.18 | 9586625.65 |  | 14815694.18 | 14815694.18 | 14815694.18 | 14815694.18 | 14815694.18 | 9586625.65 |  | 15344210.45 | 16099233.68 | 16099233.68 | 16099233.68 | 16099233.68 | 10417151.21 |  | 16099233.68 | 16099233.68 | 16099233.68 | 16099233.68 | 14457533.92 | 8775451.45 |  |  | 13562061.33 | 13562061.33 | 13562061.33 | 13562061.33 | 8775451.45 |  | 13562061.33 | 13562061.33 | 13562061.33 | 13562061.33 | 13562061.33 | 8775451.45 |  | 13562061.33 | 13562061.33 | 13562061.33 | 13562061.33 | 13562061.33 | 8775451.45 |  |  | 13562061.33 | 8509887.15 | 1292495.47 | 1292495.47 | 532204.02
| MANTENIMIENTO DE PISTA | 13635475032.2971 | 2018-11-06: 3400002.35; 2018-11-07: 3853335.99; 2018-11-08: 8782979.3; 2018-11-09: 8782979.3; 2018-11-10: 5683104.26; 2018-11-13: 8782979.3; 2018-11-14: 8782979.3; 2018-11-15: 8782979.3; 2018-11-16: 8782979.3; 2018-11-17: 5683104.26; 2018-11-19: 8782979.3; 2018-11-20: 8782979.3; 2018-11-21: 8782979.3; 2018-11-22: 8782979.3; 2018-11-23: 13495933.12; 2018-11-24: 57525596.27; 2018-11-26: 88903194.22; 2018-11-27: 88903194.22; 2018-11-28: 88903194.22; 2018-11-29: 88903194.22; 2018-11-30: 97197059; 2018-12-01: 62892214.66; 2018-12-03: 97197059; 2018-12-04: 97197059; 2018-12-05: 97197059; 2018-12-06: 97197059; 2018-12-07: 97197059; 2018-12-10: 97197059; 2018-12-11: 97197059; 2018-12-12: 97197059; 2018-12-13: 97197059; 2018-12-14: 97197059; 2018-12-15: 62892214.66; 2018-12-17: 97197059; 2018-12-18: 97197059; 2018-12-19: 97197059; 2018-12-20: 97197059; 2018-12-21: 97197059; 2018-12-22: 62892214.66; 2018-12-24: 97197059; 2019-01-05: 62892214.66; 2019-01-08: 97197059; 2019-01-09: 97197059; 2019-01-10: 97197059; 2019-01-11: 96970392.18; 2019-01-12: 60398879.6; 2019-01-14: 93343723.01; 2019-01-15: 93343723.01; 2019-01-16: 93343723.01; 2019-01-17: 93343723.01; 2019-01-18: 97762264.99; 2019-01-19: 63257936.18; 2019-01-21: 97762264.99; 2019-01-22: 97762264.99; 2019-01-23: 97762264.99; 2019-01-24: 97762264.99; 2019-01-25: 97762264.99; 2019-01-26: 63257936.18; 2019-01-28: 97762264.99; 2019-01-29: 97762264.99; 2019-01-30: 97762264.99; 2019-01-31: 97762264.99; 2019-02-01: 97762264.99; 2019-02-02: 63257936.18; 2019-02-04: 97762264.99; 2019-02-05: 97762264.99; 2019-02-06: 97762264.99; 2019-02-07: 97762264.99; 2019-02-08: 97762264.99; 2019-02-09: 63257936.18; 2019-02-11: 97762264.99; 2019-02-12: 97762264.99; 2019-02-13: 97762264.99; 2019-02-14: 97762264.99; 2019-02-15: 97762264.99; 2019-02-16: 63257936.18; 2019-02-18: 97762264.99; 2019-02-19: 97762264.99; 2019-02-20: 97762264.99; 2019-02-21: 97762264.99; 2019-02-22: 97762264.99; 2019-02-23: 63257936.18; 2019-02-25: 97762264.99; 2019-02-26: 97762264.99; 2019-02-27: 97762264.99; 2019-02-28: 97762264.99; 2019-03-01: 97762264.99; 2019-03-02: 63257936.18; 2019-03-04: 97762264.99; 2019-03-05: 97762264.99; 2019-03-06: 97762264.99; 2019-03-07: 97762264.99; 2019-03-08: 97762264.99; 2019-03-09: 63257936.18; 2019-03-11: 97762264.99; 2019-03-12: 97762264.99; 2019-03-13: 97762264.99; 2019-03-14: 97762264.99; 2019-03-15: 97762264.99; 2019-03-16: 63257936.18; 2019-03-18: 97762264.99; 2019-03-19: 97762264.99; 2019-03-20: 93412579.71; 2019-03-21: 92832621.68; 2019-03-22: 92832621.68; 2019-03-23: 60068166.98; 2019-03-26: 92832621.68; 2019-03-27: 92832621.68; 2019-03-28: 92832621.68; 2019-03-29: 92832621.68; 2019-03-30: 57209110.4; 2019-04-01: 88414079.7; 2019-04-02: 88414079.7; 2019-04-03: 88414079.7; 2019-04-04: 88414079.7; 2019-04-05: 88414079.7; 2019-04-06: 57209110.4; 2019-04-08: 88414079.7; 2019-04-09: 88414079.7; 2019-04-10: 88414079.7; 2019-04-11: 88414079.7; 2019-04-12: 88414079.7; 2019-04-13: 57209110.4; 2019-04-15: 88414079.7; 2019-04-16: 88414079.7; 2019-04-17: 88414079.7; 2019-04-20: 57209110.4; 2019-04-21: 322451349.5 | 0.7084% | 88414079.7 | 88414079.7 | 88414079.7 | 88414079.7 | 88414079.7 | 57209110.4 |  | 88414079.7 | 88414079.7 |  | 88255511.88 | 88189441.95 | 57063756.56 |  | 88189441.95 | 88189441.95 | 88189441.95 | 88189441.95 | 88189441.95 | 57063756.56 |  | 88189441.95 | 86961144 | 86101335.44 | 86101335.44 | 86101335.44 | 55712628.82 |  | 86101335.44 | 86101335.44 | 86101335.44 | 86101335.44 | 86101335.44 | 55712628.82 |  | 86101335.44 | 86101335.44 | 86101335.44 | 86101335.44 | 86101335.44 | 55712628.82 |  |  | 86101335.44 | 86101335.44 | 86101335.44 | 31178414.97 | 5366618.39 |  | 8293864.78 | 8293864.78 | 8293864.78 | 2927246.39
| MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA | 1276333851.2214 | 2019-03-06: 328676.09; 2019-03-07: 372499.56; 2019-03-08: 372499.56; 2019-03-09: 241029.13; 2019-03-11: 372499.56; 2019-03-12: 372499.56; 2019-03-13: 372499.56; 2019-03-14: 372499.56; 2019-03-15: 372499.56; 2019-03-16: 241029.13; 2019-03-18: 426082.17; 2019-03-19: 442569.13; 2019-03-20: 442569.13; 2019-03-21: 442569.13; 2019-03-22: 1578259.7; 2019-03-23: 11583667.89; 2019-03-26: 17902032.19; 2019-03-27: 17902032.19; 2019-03-28: 17902032.19; 2019-03-29: 17902032.19; 2019-03-30: 11583667.89; 2019-04-01: 17902032.19; 2019-04-02: 17902032.19; 2019-04-03: 17902032.19; 2019-04-04: 17902032.19; 2019-04-05: 17902032.19; 2019-04-06: 11583667.89; 2019-04-08: 17902032.19; 2019-04-09: 17902032.19; 2019-04-10: 17902032.19; 2019-04-11: 17573356.11; 2019-04-12: 17529532.63; 2019-04-13: 11342638.76; 2019-04-15: 17529532.63; 2019-04-16: 17529532.63; 2019-04-17: 17529532.63; 2019-04-20: 11342638.76; 2019-04-21: 63931236.65 | 0.1405% | 17529532.63 | 17529532.63 | 17529532.63 | 17475950.02 | 17459463.06 | 11297299.63 |  | 17459463.06 | 17459463.06 |  | 17459463.06 | 17459463.06 | 11297299.63 |  | 17459463.06 | 17459463.06 | 17459463.06 | 17459463.06 | 17459463.06 | 11297299.63 |  | 17459463.06 | 17459463.06 | 17459463.06 | 17459463.06 | 17459463.06 | 11297299.63 |  | 17459463.06 | 17459463.06 | 17459463.06 | 18493547.15 | 19217406.02 | 12434792.13 |  | 19217406.02 | 19217406.02 | 19217406.02 | 19217406.02 | 19217406.02 | 12434792.13 |  |  | 19217406.02 | 19217406.02 | 19217406.02 | 19217406.02 | 12434792.13 |  | 19217406.02 | 19217406.02 | 19217406.02 | 19217406.02 | 19217406.02 | 12434792.13 |  | 19217406.02 | 19156282.89 | 8899593.42 | 1757942.96 | 1757942.96 | 1137492.5 |  |  | 1757942.96 | 1757942.96 | 1757942.96 | 1757942.96 | 723858.87
|  | ACUMULADO $ | 3403018.93 | 6806037.86 | 6806037.86 | 9007991.29 | 9007991.29 | 12411010.22 | 15814029.15 | 19217048.08 | 22620067.01 | 26023085.94 | 28225039.37 | 28225039.37 | 31628058.3 | 35031077.23 | 38434096.16 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 48993082.43 | 55376406.1 | 60240370.26 | 63387641.19 | 63387641.19 | 68251605.35 | 73115569.51 | 77979533.67 | 82843497.83 | 87707461.99 | 90854732.92 | 90854732.92 | 90854732.92 | 95718697.08 | 100582661.24 | 105446625.4 | 110310589.56 | 113457860.49 | 113457860.49 | 118321824.65 | 123185788.81 | 128049752.97 | 132913717.13 | 137777681.29 | 140924952.22 | 140924952.22 | 145788916.38 | 150652880.54 | 155516844.7 | 160380808.86 | 165244773.02 | 168392043.95 | 168392043.95 | 168392043.95 | 176656010.46 | 185373310.61 | 199020254.07 | 212143135.4 | 220634411.57 | 220634411.57 | 220634411.57 | 233008227.12 | 245221528.58 | 257434830.04 | 269648131.5 | 277550855.99 | 277550855.99 | 289988076.36 | 302494194.85 | 315000313.34 | 327506431.83 | 344725504.14 | 404660190.48 | 404660190.48 | 497286523.89 | 589912857.3 | 679831018.23 | 769168856.48 | 867662830.2 | 931394224.98 | 931394224.98 | 1029888198.7 | 1128382172.42 | 1226876146.14 | 1325370119.86 | 1423864093.58 | 1423864093.58 | 1423864093.58 | 1522358067.3 | 1620852041.02 | 1719519329.15 | 1818749889.13 | 1917980449.11 | 1982188458.53 | 1982188458.53 | 2081419018.51 | 2180649578.49 | 2279880138.47 | 2379110698.45 | 2478341258.43 | 2542549267.85 | 2542549267.85 | 2641844375.35 | 2641844375.35 | 2641844375.35 | 2641844375.35 | 2641844375.35 | 2641844375.35 | 2641844375.35 | 2641844375.35 | 2641844375.35 | 2641844375.35 | 2641844375.35 | 2641844375.35 | 2706407396.15 | 2706407396.15 | 2706407396.15 | 2806186610.08 | 2905965824.01 | 3005745037.94 | 3105297585.05 | 3167367270.79 | 3167367270.79 | 3263293148.73 | 3359219026.67 | 3455144904.61 | 3551070782.55 | 3651415202.47 | 3716343944.79 | 3716343944.79 | 3816688364.71 | 3917032784.63 | 4017377204.55 | 4117721624.47 | 4218066044.39 | 4282994786.71 | 4282994786.71 | 4383339206.63 | 4483683626.55 | 4584028046.47 | 4684372466.39 | 4784716886.31 | 4849645628.63 | 4849645628.63 | 4949990048.55 | 5050334468.47 | 5150678888.39 | 5251023308.31 | 5351367728.23 | 5416296470.55 | 5416296470.55 | 5530662061.5 | 5652675563.93 | 5774689066.36 | 5898955895.13 | 6023832665.6 | 6105950996.2 | 6105950996.2 | 6232861143.48 | 6359771290.76 | 6486681438.04 | 6613591585.32 | 6749961552.22 | 6839017083.87 | 6839017083.87 | 6976648360.05 | 7114279636.23 | 7251910912.41 | 7389963992.39 | 7528043435.11 | 7617388956.87 | 7617388956.87 | 7755468399.59 | 7893547842.31 | 8047445467.64 | 8206152918.45 | 8364860369.26 | 8467553425.68 | 8467553425.68 | 8626260876.49 | 8791246418.28 | 8958847831.32 | 9126449244.36 | 9294050657.4 | 9402498630.56 | 9402498630.56 | 9572578111.69 | 9743420075.31 | 9909912353.65 | 10075824673.96 | 10242872684.84 | 10368741945.29 | 10368741945.29 | 10368741945.29 | 10564382509.68 | 10760023074.07 | 10955663638.46 | 11151304202.85 | 11277698840.91 | 11277698840.91 | 11473036008.78 | 11668373176.65 | 11863710344.52 | 12059047512.39 | 12276340663.58 | 12419487377.79 | 12419487377.79 | 12640714117.9 | 12861940858.01 | 13083167598.12 | 13303785839.19 | 13524274157.41 | 13666943069.22 | 13666943069.22 | 13887431387.44 | 14107919705.66 | 14334754991.44 | 14334754991.44 | 14334754991.44 | 14483252653.03 | 15299562236.84 | 1.793% | 15529058622.9 | 15758555008.96 | 15988051395.02 | 16217151482.88 | 16446129632.83 | 16594291965.18 | 16594291965.18 | 16823270115.13 | 17052248265.08 | 17052248265.08 | 17283425566.21 | 17515519180.33 | 17665697401.27 | 17665697401.27 | 17897791015.39 | 18129884629.51 | 18365629909.19 | 18603636842.23 | 18841643775.27 | 18995648261.39 | 18995648261.39 | 19246381244.43 | 19507344332.12 | 19767612264.23 | 20027880196.34 | 20288148128.45 | 20456556790.45 | 20456556790.45 | 20720397508.21 | 20989153344.16 | 21257909180.11 | 21527699100.15 | 21798212879.06 | 21973251206.63 | 21973251206.63 | 22243764985.54 | 22514278764.45 | 22784792543.36 | 23055306322.27 | 23324178401.42 | 23497575029.23 | 23497575029.23 | 23497575029.23 | 23765551635.79 | 24034315211.97 | 24303885057.51 | 24518587756.62 | 24642730644.78 | 24642730644.78 | 24834587835.53 | 25026515294.28 | 25218521804.53 | 25405161696.39 | 25588874341.86 | 25707747230.13 | 25707747230.13 | 25891459875.6 | 26081012713.81 | 26265554476.64 | 26442954589.01 | 26620354701.38 | 26735848778.11 | 26735848778.11 | 26735848778.11 | 26916702602.36 | 27091640571.33 | 27257108839.85 | 27422577108.37 | 27528927061.37 | 27528927061.37 | 27528927061.37 | 27691344891.46 | 27854209431.85 | 28017892941.11 | 28181576450.37 | 28287489309.35 | 28287489309.35 | 28451172818.61 | 28613216838.31 | 28772794325.59 | 28932371812.87 | 29099888671.66 | 29213955202.38 | 29213955202.38 | 29391036083.6 | 29570704754.06 | 29750373424.52 | 29930042094.98 | 30109710765.44 | 30225827285.08 | 30225827285.08 | 30405070211.05 | 30584313137.02 | 30763556062.99 | 30942798988.96 | 31124043116.18 | 31243315795.31 | 31243315795.31 | 31427646299.42 | 31611436767.35 | 31793621027.4 | 31975650241.52 | 32157541637.03 | 32275236069.42 | 32275236069.42 | 32457127464.93 | 32639018860.44 | 32639018860.44 | 32823639990.79 | 33013265635.01 | 33135964581.27 | 33135964581.27 | 33325590225.49 | 33515215869.71 | 33699177111.63 | 33870247667.45 | 34041318223.27 | 34153970666.72 | 34153970666.72 | 34153970666.72 | 34336469571.92 | 34516081705.12 | 34686311829.3 | 34856541953.48 | 34966776650.37 | 34966776650.37 | 35137736015.15 | 35307392727.25 | 35472137405.15 | 35636882083.05 | 35801630749.23 | 35908236513.98 | 35908236513.98 | 36072542895.51 | 36241091370.15 | 36409639844.79 | 36577641047 | 36744638916.43 | 36851914733.93 | 36851914733.93 | 37014483381.3 | 37177052028.67 | 37339620676.04 | 37502601921.38 | 37658027002.27 | 37748933266.32 | 37748933266.32 | 37889424765.31 | 38029760997.05 | 38169615728.47 | 38309470459.89 | 38449325191.31 | 38539819429.29 | 38539819429.29 | 38677805376.13 | 38807070328.29 | 38936520225.97 | 39066571196.6 | 39196622167.23 | 39280677328.49 | 39280677328.49 | 39409916863.27 | 39538750681.72 | 39665691157.3 | 39792631632.88 | 39919572108.46 | 40001710063.25 | 40001710063.25 | 40128354786.36 | 40252781365.99 | 40377207945.62 | 40522731470.29 | 40718887663.06 | 40845409816.65 | 40845409816.65 | 40845409816.65 | 41034724500.01 | 41224039183.37 | 41413012357.66 | 41601165910.19 | 41722912326.53 | 41722912326.53 | 41902638199 | 42082364071.47 | 42262089943.94 | 42441815816.41 | 42619597321.24 | 42731612924.05 | 42731612924.05 | 42904727946.57 | 43076040909.12 | 43230559913.2 | 43376473006.08 | 43519939254.1 | 43612692705.36 | 43612692705.36 | 43612692705.36 | 43756038948.21 | 43899385191.06 | 44042709732.72 | 44185933002.21 | 44278606882.48 | 44278606882.48 | 44278606882.48 | 44421830151.97 | 44565053421.46 | 44708276690.95 | 44851499960.44 | 44944173840.71 | 44944173840.71 | 45087397110.2 | 45230620379.69 | 45373458746.24 | 45510138665.85 | 45646818585.46 | 45735258533.46 | 45735258533.46 | 45863844496.28 | 45991351264.86 | 46111389220.61 | 46228953262.76 | 46315304785.87 | 46332956600.42
|  | % ACUMULADO | 0.007345% | 0.01469% | 0.01469% | 0.01944% | 0.01944% | 0.02679% | 0.03413% | 0.04148% | 0.04882% | 0.05617% | 0.06092% | 0.06092% | 0.06826% | 0.07561% | 0.08295% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.0903% | 0.1057% | 0.1195% | 0.13% | 0.1368% | 0.1368% | 0.1473% | 0.1578% | 0.1683% | 0.1788% | 0.1893% | 0.1961% | 0.1961% | 0.1961% | 0.2066% | 0.2171% | 0.2276% | 0.2381% | 0.2449% | 0.2449% | 0.2554% | 0.2659% | 0.2764% | 0.2869% | 0.2974% | 0.3042% | 0.3042% | 0.3147% | 0.3252% | 0.3357% | 0.3461% | 0.3566% | 0.3634% | 0.3634% | 0.3634% | 0.3813% | 0.4001% | 0.4295% | 0.4579% | 0.4762% | 0.4762% | 0.4762% | 0.5029% | 0.5293% | 0.5556% | 0.582% | 0.599% | 0.599% | 0.6259% | 0.6529% | 0.6799% | 0.7069% | 0.744% | 0.8734% | 0.8734% | 1.073% | 1.273% | 1.467% | 1.66% | 1.873% | 2.01% | 2.01% | 2.223% | 2.435% | 2.648% | 2.861% | 3.073% | 3.073% | 3.073% | 3.286% | 3.498% | 3.711% | 3.925% | 4.14% | 4.278% | 4.278% | 4.492% | 4.706% | 4.921% | 5.135% | 5.349% | 5.488% | 5.488% | 5.702% | 5.702% | 5.702% | 5.702% | 5.702% | 5.702% | 5.702% | 5.702% | 5.702% | 5.702% | 5.702% | 5.702% | 5.841% | 5.841% | 5.841% | 6.057% | 6.272% | 6.487% | 6.702% | 6.836% | 6.836% | 7.043% | 7.25% | 7.457% | 7.664% | 7.881% | 8.021% | 8.021% | 8.238% | 8.454% | 8.671% | 8.887% | 9.104% | 9.244% | 9.244% | 9.461% | 9.677% | 9.894% | 10.11% | 10.33% | 10.47% | 10.47% | 10.68% | 10.9% | 11.12% | 11.33% | 11.55% | 11.69% | 11.69% | 11.94% | 12.2% | 12.46% | 12.73% | 13% | 13.18% | 13.18% | 13.45% | 13.73% | 14% | 14.27% | 14.57% | 14.76% | 14.76% | 15.06% | 15.35% | 15.65% | 15.95% | 16.25% | 16.44% | 16.44% | 16.74% | 17.04% | 17.37% | 17.71% | 18.05% | 18.28% | 18.28% | 18.62% | 18.97% | 19.34% | 19.7% | 20.06% | 20.29% | 20.29% | 20.66% | 21.03% | 21.39% | 21.75% | 22.11% | 22.38% | 22.38% | 22.38% | 22.8% | 23.22% | 23.65% | 24.07% | 24.34% | 24.34% | 24.76% | 25.18% | 25.61% | 26.03% | 26.5% | 26.8% | 26.8% | 27.28% | 27.76% | 28.24% | 28.71% | 29.19% | 29.5% | 29.5% | 29.97% | 30.45% | 30.94% | 30.94% | 30.94% | 31.26% | 33.02% |  | 33.52% | 34.01% | 34.51% | 35% | 35.5% | 35.82% | 35.82% | 36.31% | 36.8% | 36.8% | 37.3% | 37.8% | 38.13% | 38.13% | 38.63% | 39.13% | 39.64% | 40.15% | 40.67% | 41% | 41% | 41.54% | 42.1% | 42.66% | 43.23% | 43.79% | 44.15% | 44.15% | 44.72% | 45.3% | 45.88% | 46.46% | 47.05% | 47.42% | 47.42% | 48.01% | 48.59% | 49.18% | 49.76% | 50.34% | 50.71% | 50.71% | 50.71% | 51.29% | 51.87% | 52.45% | 52.92% | 53.19% | 53.19% | 53.6% | 54.01% | 54.43% | 54.83% | 55.23% | 55.48% | 55.48% | 55.88% | 56.29% | 56.69% | 57.07% | 57.45% | 57.7% | 57.7% | 57.7% | 58.09% | 58.47% | 58.83% | 59.19% | 59.42% | 59.42% | 59.42% | 59.77% | 60.12% | 60.47% | 60.82% | 61.05% | 61.05% | 61.41% | 61.76% | 62.1% | 62.44% | 62.81% | 63.05% | 63.05% | 63.43% | 63.82% | 64.21% | 64.6% | 64.99% | 65.24% | 65.24% | 65.62% | 66.01% | 66.4% | 66.78% | 67.17% | 67.43% | 67.43% | 67.83% | 68.23% | 68.62% | 69.01% | 69.41% | 69.66% | 69.66% | 70.05% | 70.44% | 70.44% | 70.84% | 71.25% | 71.52% | 71.52% | 71.93% | 72.34% | 72.73% | 73.1% | 73.47% | 73.71% | 73.71% | 73.71% | 74.11% | 74.5% | 74.86% | 75.23% | 75.47% | 75.47% | 75.84% | 76.2% | 76.56% | 76.91% | 77.27% | 77.5% | 77.5% | 77.86% | 78.22% | 78.58% | 78.95% | 79.31% | 79.54% | 79.54% | 79.89% | 80.24% | 80.59% | 80.94% | 81.28% | 81.47% | 81.47% | 81.78% | 82.08% | 82.38% | 82.68% | 82.98% | 83.18% | 83.18% | 83.48% | 83.76% | 84.04% | 84.32% | 84.6% | 84.78% | 84.78% | 85.06% | 85.34% | 85.61% | 85.88% | 86.16% | 86.34% | 86.34% | 86.61% | 86.88% | 87.15% | 87.46% | 87.88% | 88.16% | 88.16% | 88.16% | 88.56% | 88.97% | 89.38% | 89.79% | 90.05% | 90.05% | 90.44% | 90.83% | 91.21% | 91.6% | 91.99% | 92.23% | 92.23% | 92.6% | 92.97% | 93.3% | 93.62% | 93.93% | 94.13% | 94.13% | 94.13% | 94.44% | 94.75% | 95.06% | 95.37% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.88% | 96.18% | 96.49% | 96.8% | 97% | 97% | 97.31% | 97.62% | 97.93% | 98.22% | 98.52% | 98.71% | 98.71% | 98.99% | 99.26% | 99.52% | 99.78% | 99.96% | 100%
|  | 53186647015 | 2018-07-18: 2018-07-01; 2018-08-01: 2018-08-01; 2018-09-01: 2018-09-01; 2018-10-01: 2018-10-01; 2018-11-01: 2018-11-01; 2018-12-01: 2018-12-01; 2019-01-01: 2019-01-01; 2019-02-01: 2019-02-01; 2019-03-01: 2019-03-01; 2019-04-01: 2019-04-01; 2019-04-14: 45516647015.0377 | [10 empty] | 2019-05-01 | [30 empty] | 2019-06-01 | [29 empty] | 2019-07-01 | [30 empty] | 2019-08-01 | [30 empty] | 2019-09-01 | [29 empty] | 2019-10-01 | [30 empty] | 2019-11-01
| CONSTRUCCION DE TERMINAL | 29202991306.2576 | 2018-07-18: 35031077.23; 2018-08-01: 6806037.86; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 113679729.61; 2018-11-01: 81865280.37; 2018-12-01: 30351957.17; 2019-01-01: 53162013.3; 2019-02-01: 458811993.47; 2019-03-01: 1105829598.15; 2019-04-01: 2399317742.1776 | [10 empty] | 3277756542.87 | [30 empty] | 3306275020.83 | [29 empty] | 4242297018.48 | [30 empty] | 3927753001.65 | [30 empty] | 3256109255.73 | [29 empty] | 3951461442.02 | [30 empty] | 2956483594.34
| MANTENIMIENTO DE TERMINAL | 469925227.83 | 2018-07-18: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 0; 2019-03-01: 0; 2019-04-01: 0 | [10 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [29 empty] | 22396947.55 | [30 empty] | 186862484.93 | [30 empty] | 245571093.56 | [29 empty] | 15094700.79 | [30 empty] | 0
| MANTENIMIENTO CALLES DE RODAJE | 1748231187.8318 | 2018-07-18: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 38502488.01; 2019-03-01: 452010664.72; 2019-04-01: 592814133.9718 | [10 empty] | 414744092.27 | [30 empty] | 250159807.86 | [29 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | [30 empty] | 0
| MANTENIMIENTO DE PISTA | 13635475032.2971 | 2018-07-18: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 630280705.13; 2018-12-01: 1743829587.98; 2019-01-01: 1989366077.74; 2019-02-01: 2208277044.52; 2019-03-01: 2228368840.58; 2019-04-01: 2319569385.1071 | [10 empty] | 2137412881.01 | [30 empty] | 378370509.23 | [29 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | [30 empty] | 0
| MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA | 1276333851.2214 | 2018-07-18: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 0; 2019-03-01: 101525745.07; 2019-04-01: 462848162.9314 | [10 empty] | 442016620.19 | [30 empty] | 269943322.03 | [29 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | [30 empty] | 0
|  |  | 2018-07-18: 2018-07-01; 2018-08-01: 2018-08-01; 2018-09-01: 2018-09-01; 2018-10-01: 2018-10-01; 2018-11-01: 2018-11-01; 2018-12-01: 2018-12-01; 2019-01-01: 2019-01-01; 2019-02-01: 2019-02-01; 2019-03-01: 2019-03-01; 2019-04-01: 2019-04-01 | [10 empty] | 2019-05-01 | [30 empty] | 2019-06-01 | [29 empty] | 2019-07-01 | [30 empty] | 2019-08-01 | [30 empty] | 2019-09-01 | [29 empty] | 2019-10-01 | [30 empty] | 2019-11-01
|  | 45516647018.58 | 2018-07-18: 35031077.23; 2018-08-01: 6806037.86; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 113679729.61; 2018-11-01: 712145985.5; 2018-12-01: 1774181545.15; 2019-01-01: 2042528091.04; 2019-02-01: 2705591526; 2019-03-01: 3887734848.52; 2019-04-01: 5774549424.1879 | [10 empty] | 6271930136.34 | [30 empty] | 4204748659.95 | [29 empty] | 4264693966.03 | [30 empty] | 4114615486.58 | [30 empty] | 3501680349.29 | [29 empty] | 3966556142.81 | [30 empty] | 2956483594.34
| Programado Acum Construcción del terminal | [363 empty] | 12552371478.5377 | [6 empty] | 13556834014.8077
| Programado Acum Mantenimiento Terminal | -816309586.858 | [362 empty] | 1543655.51 | [6 empty] | 8953201.94
| Programado Acumulado Lado Tierra | [364 empty] | 12553915134.0477 | 23.6% | [5 empty] | 13565787216.7477 | 23.6%
| Programado Acum Mto Callle de rodaje | [363 empty] | 1748231186.8318 | [6 empty] | 1748231186.8318
| Programado Acum Mto pista | [363 empty] | 13635475031.2971 | [6 empty] | 13635475031.2971
| Programado Acum Mto plata | [363 empty] | 1276333850.2214 | [6 empty] | 1276333850.2214
| Programado Acumulado Lado Aire | [364 empty] | 16660040068.3503 | 31.32% | [5 empty] | 16660040068.3503 | 31.32%
| Programado Acumulado total | [364 empty] | 29213955202.398 | 54.93% | [5 empty] | 30225827285.098 | 54.93%

## FLUJO DIARIO LINEAL (hidden)
Item | Nombre de tarea | Costo total |  | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes
 | time axis 2018-07-18 to 2019-12-31
| CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE TERMINAL Y EL MANTENIMIENTO DE PISTA, CALLES DE RODAJE, PLATAFORMA, ZONAS DE SEGURIDAD Y TERMINAL EXISTENTE DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE ARMENIA. | 53186647015 | 100% | 3403018.93 | 3403018.93 | 0 | 2201953.43 | 0 | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | 2201953.43 | 0 | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7155967.34 | 6383323.67 | 4863964.16 | 3147270.93 | 0 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 3147270.93 | 0 | 0 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 3147270.93 | 0 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 3147270.93 | 0 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 3147270.93 | 0 | 0 | 7375717.75 | 7710618.22 | 7950670.26 | 7426608.13 | 4805452.32 | 0 | 0 | 6595862.36 | 6417845.41 | 6417845.41 | 6417845.41 | 4152723.5 | 0 | 6417845.41 | 6417845.41 | 6417845.41 | 6417845.41 | 11340469.23 | 58301585.61 | 0 | 90102450.48 | 90102450.48 | 87394278 | 86813955.32 | 88962478.16 | 57563956.46 | 0 | 88962478.16 | 88962478.16 | 88962478.16 | 88962478.16 | 88962478.16 | 0 | 0 | 88962478.16 | 88962478.16 | 88978140.39 | 89095607.13 | 89095607.13 | 57650098.73 | 0 | 89095607.13 | 89095607.13 | 89095607.13 | 89095607.13 | 89095607.13 | 57650098.73 | 0 | 89095607.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57650098.73 | 0 | 0 | 89095607.13 | 89095607.13 | 89095607.13 | 88928156.9 | 55808146.1 | 0 | 86248953.07 | 86248953.07 | 86248953.07 | 86248953.07 | 86248953.07 | 55808146.1 | 0 | 86248953.07 | 86248953.07 | 86248953.07 | 86248953.07 | 86248953.07 | 55808146.1 | 0 | 86248953.07 | 86248953.07 | 86809429.02 | 86981883.16 | 86981883.16 | 56282394.98 | 0 | 86981883.16 | 86981883.16 | 86981883.16 | 86981883.16 | 86981883.16 | 56282394.98 | 0 | 97237341.19 | 102831227.38 | 102831227.38 | 102831227.38 | 102828718.9 | 66510259.73 | 0 | 102788583.23 | 102788583.23 | 102788583.23 | 102788583.23 | 106196834.58 | 69009644.06 | 0 | 106651268.1 | 106651268.1 | 106651268.1 | 115824618.7 | 117790336.69 | 76217276.68 | 0 | 117790336.69 | 117790336.69 | 117790336.69 | 117790336.69 | 117790336.69 | 76217276.68 | 0 | 117790336.69 | 126388221.02 | 129970672.82 | 129970672.82 | 129970672.82 | 84098670.65 | 0 | 137927901.54 | 142268208.12 | 142056397.5 | 142028156.08 | 142028156.08 | 92307918.86 | 0 | 692490.36 | 142720646.44 | 142720646.44 | 142720646.44 | 157050645.82 | 110074249.81 | 0 | 172593291.31 | 172593291.31 | 172593291.31 | 185675933.65 | 187393868.25 | 121104346.98 | 0 | 187161263.51 | 191163629.42 | 195666291.07 | 201787565.65 | 203671034.74 | 131787140.15 | 0 | 203671034.74 | 205444017.75 | 206182760.68 | 57537492.53 | 57537492.53 | 133450084.8 | 0 | 214664153.86 | 219232088.87 | 219232088.87 | 219232088.87 | 219232088.87 | 141448710.27 | 0 | 218539598.51 | 218539598.51 | 69264445.48 | 216905705.95 | 219941117.11 | 142635453.82 | 0 | 220436610.4 | 220436610.4 | 223562652.59 | 231285076.02 | 231285076.02 | 149655049.22 | 0 | 231356857.28 | 232595733.12 | 238000302.09 | 227271746.73 | 223970652.77 | 144922187.12 | 0 | 224088724.33 | 224257398 | 224257398 | 224257398 | 224257398 | 145457452.08 | 0 | 230202562.13 | 230202562.13 | 230202562.13 | 230202562.13 | 236780615.67 | 161227021.21 | 0 | 94323305.51 | 249169032.73 | 259350795.27 | 260243837.67 | 197734790.18 | 112022877.84 | 0 | 173126265.73 | 180437228.42 | 182003863.28 | 181079748.5 | 180258313.14 | 116637732.04 | 0 | 180258313.14 | 180258313.14 | 170827857.05 | 168001714.57 | 169834026.38 | 111776027.44 | 0 | 87498542.46 | 165617078.05 | 167240313.05 | 166793380.2 | 168106625.74 | 104998428.12 | 0 | 69641502.96 | 154023018.77 | 150091582.8 | 142883950.18 | 136050707.86 | 79926709.77 | 0 | 123523096.92 | 122396107.11 | 123148286.68 | 122339494.61 | 118972623.72 | 76982285.94 | 0 | 115348360.1 | 103478843.83 | 103406036.27 | 102119868.45 | 101844261.06 | 64217867.88 | 0 | 94172185.63 | 94743148.86 | 94743148.86 | 94743148.86 | 94187155.39 | 59265747.74 | 0 | 91592519.2 | 81712878.13 | 78295028.3 | 82830607.96 | 88894134.08 | 57519733.85 | 0 | 88894134.08 | 88840298.14 | 31226430.91 | 102204058.6 | 105732611.74 | 69140390.2 | 0 | 123655532.74 | 135576911.59 | 132887370.95 | 126432473.39 | 124438823.79 | 80347237.8 | 0 | 64227847.71 | 129878384.72 | 135880265.87 | 140393503.82 | 147640785.33 | 98165050.11 | 0 | 151828905.35 | 149556052.29 | 132739821.52 | 130829180.56 | 130829180.56 | 85060607.95 | 0 | 132569469.24 | 133407238.85 | 133059559.75 | 127317329.41 | 138538134.26 | 92298859.75 | 0 | 141360984.99 | 141115039.07 | 142386140.35 | 143094657.55 | 143098847.91 | 94681125.55 | 0 | 145730883.47 | 143041290.58 | 152665274.53 | 169970152.25 | 195991253.21 | 123999354.77 | 0 | 191396594.56 | 219565550.95 | 245723802.56 | 281225111.47 | 286916441.8 | 188439819.47 | 0 | 302506677.29 | 337019913.8 | 387256141.53 | 393740885.67 | 393773953.9 | 254918724.26 | 0 | 393732507.88 | 375316117.15 | 376209969.15 | 376324203.91 | 376498548.89 | 249426151.24 | 0 | 103286717.58 | 420232107.35 | 410531625.31 | 400477708.87 | 400530547.66 | 259910721.78 | 0 | 395454073.02 | 386780258.42 | 386788972.53 | 386886365.09 | 400884311.85 | 260626814.37 | 0 | 402786894.91 | 395040348.32 | 395869852.04 | 402774016.58 | 415640139.32 | 281433567.71 | 0 | 123421194.03 | 438603269.69 | 450353101.9 | 455935265.14 | 450684871.57 | 290778913.58 | 0 | 154158341.08 | 449156904.83 | 452945236.48 | 476225439.12 | 477878644.16 | 314542715.72 | 0 | 487512456.07 | 502525797.97 | 507696758.83 | 493196085.35 | 483727029.31 | 304475782.28 | 0 | 439416910.5 | 379482873.53 | 259471830.45 | 233263497.5 | 174030302.15 | 70368293.3
| CONSTRUCCION DE TERMINAL | 36701440180.1 | 69% | 3403018.93 | 3403018.93 |  | 2201953.43 |  | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | 2201953.43 |  | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | [61 empty] | 7155967.34 | 6383323.67 | 4863964.16 | 3147270.93 |  | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 3147270.93 |  |  | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 3147270.93 |  | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 3147270.93 |  | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 3147270.93 |  |  | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4339902.03 | 2808171.91 |  |  | 3509156.26 | 3331139.31 | 3331139.31 | 3331139.31 | 2155443.09 |  | 3331139.31 | 3331139.31 | 3331139.31 | 3331139.31 | 3331139.31 | 2155443.09 |  | 3331139.31 | 3331139.31 | 622966.83 | 42644.15 | 42644.15 | 27593.28 |  | 42644.15 | 42644.15 | 42644.15 | 42644.15 | 42644.15 |  |  | 42644.15 | 42644.15 | 58306.38 | 175773.12 | 175773.12 | 113735.55 |  | 175773.12 | 175773.12 | 175773.12 | 175773.12 | 175773.12 | 113735.55 |  | 175773.12 | [11 empty] | 113735.55 |  |  | 175773.12 | 175773.12 | 175773.12 | 175773.12 | 113735.55 |  | 175773.12 | 175773.12 | 175773.12 | 175773.12 | 175773.12 | 113735.55 |  | 175773.12 | 175773.12 | 175773.12 | 175773.12 | 175773.12 | 113735.55 |  | 175773.12 | 175773.12 | 736249.07 | 908703.21 | 908703.21 | 587984.43 |  | 908703.21 | 908703.21 | 908703.21 | 908703.21 | 908703.21 | 587984.43 |  | 11164161.24 | 16758047.43 | 16758047.43 | 16758047.43 | 16755538.95 | 10815849.18 |  | 16715403.28 | 16715403.28 | 16715403.28 | 16715403.28 | 20123654.63 | 13315233.51 |  | 20578088.15 | 20578088.15 | 20578088.15 | 29751438.75 | 31717156.74 | 20522866.13 |  | 31717156.74 | 31717156.74 | 31717156.74 | 31717156.74 | 31717156.74 | 20522866.13 |  | 31717156.74 | 40315041.07 | 43897492.87 | 43897492.87 | 43897492.87 | 28404260.1 |  | 46743718.81 | 48296205.69 | 48296205.69 | 48296205.69 | 48296205.69 | 31250486.04 |  |  | 48296205.69 | 48296205.69 | 48296205.69 | 48296205.69 | 38467416.05 |  | 61928184.6 | 61928184.6 | 61928184.6 | 75010826.94 | 77814250.31 | 50350397.26 |  | 77814250.31 | 81816616.22 | 86319277.87 | 86217473.36 | 86186148.9 | 55767508.12 |  | 86186148.9 | 87959131.91 | 88697874.84 | 26574686.89 | 26574686.89 | 57430452.77 |  | 97179268.02 | 101747203.03 | 101747203.03 | 101747203.03 | 101747203.03 | 65836425.51 |  | 101747203.03 | 101747203.03 | 38994130.2 | 101747203.03 | 119793402.13 | 79070304.85 |  | 122199562.01 | 122199562.01 | 125325604.2 | 133048027.63 | 133048027.63 | 86089900.25 |  | 133119808.89 | 134358684.73 | 139763253.7 | 139763253.7 | 139763253.7 | 90435046.54 |  | 140002618.64 | 140344568.56 | 140344568.56 | 140344568.56 | 140344568.56 | 91160915.38 |  | 146289732.69 | 146289732.69 | 146289732.69 | 146289732.69 | 153122975.01 | 107185673.29 |  | 94323305.51 | 165650585.95 | 175832348.49 | 176725390.89 | 171653936.77 | 110632657.18 |  | 170977742.89 | 178288705.58 | 179855340.44 | 178931225.66 | 178109790.3 | 115247511.38 |  | 178109790.3 | 178109790.3 | 168679334.21 | 165853191.73 | 167685503.54 | 110385806.78 |  | 87498542.46 | 163468555.21 | 165091790.21 | 164644857.36 | 165958102.9 | 103608207.46 |  | 69641502.96 | 151874495.93 | 147943059.96 | 140735427.34 | 133902185.02 | 78536489.11 |  | 121374574.08 | 120247584.27 | 120999763.84 | 120190971.77 | 116824100.88 | 75592065.28 |  | 113958139.44 | 103478843.83 | 103406036.27 | 102119868.45 | 101844261.06 | 64217867.88 |  | 94172185.63 | 94743148.86 | 94743148.86 | 94743148.86 | 94187155.39 | 59265747.74 |  | 91592519.2 | 81712878.13 | 77596361.02 | 77596361.02 | 77596361.02 | 50209410.1 |  | 77596361.02 | 77542525.08 | 30236652.26 | 90906285.54 | 94434838.68 | 61830066.45 |  | 95327218.47 | 95327218.47 | 92637677.83 | 86182780.27 | 84189130.67 | 54303318.72 |  | 34286149 | 89628691.6 | 95630572.75 | 100143810.7 | 107391092.21 | 71349303.28 |  | 110267105.05 | 107994251.99 | 91178021.22 | 89267380.26 | 89267380.26 | 57772981.79 |  | 90049120.17 | 90886889.78 | 90539210.68 | 84796980.34 | 96017785.19 | 64785692.7 |  | 98840635.92 | 98594690 | 98594690 | 98912099.11 | 98916289.47 | 66092411.26 |  | 101548325.03 | 98858732.14 | 108482716.09 | 117886024.4 | 124943358.79 | 78027187.79 |  | 120348700.14 | 148517656.53 | 174675908.14 | 210177217.05 | 215868547.38 | 139679648.31 |  | 226719175.77 | 261232412.28 | 306189523.46 | 311049924.05 | 311049924.05 | 201267597.92 |  | 314916377.88 | 328045503.66 | 328939355.66 | 328573149.55 | 328644542.92 | 218461794.44 |  | 73345018.87 | 373018546.39 | 363667397.99 | 354884582.83 | 355328529.71 | 230662357.23 |  | 367282596.28 | 370530160.53 | 370538874.64 | 370636267.2 | 384634213.96 | 250112045.15 |  | 386536797.02 | 378814500.47 | 379657231.48 | 386561396.02 | 399427518.76 | 270943048.53 |  | 123421194.03 | 424883642.67 | 438378570.36 | 443960733.6 | 443989456.58 | 287497632.06 |  | 154158341.08 | 444766581.04 | 449675678.23 | 473859797.16 | 476767483.1 | 313823729.15 |  | 486401295.01 | 501414636.91 | 506585597.77 | 492084924.29 | 482615868.25 | 303756795.71 |  | 438305749.44 | 378371712.47 | 258360669.39 | 232152336.44 | 173703490.07 | 70368293.3
| MANTENIMIENTO DE TERMINAL | 293506660.5 | 0.5518% | 2019-08-24: 771827.75; 2019-08-26: 1312107.18; 2019-08-27: 1312107.18; 2019-08-28: 1312107.18; 2019-08-29: 1312107.18; 2019-08-30: 1312107.18; 2019-08-31: 849010.53; 2019-09-02: 1312107.18; 2019-09-03: 1312107.18; 2019-09-04: 1312107.18; 2019-09-05: 1312107.18; 2019-09-06: 1312107.18; 2019-09-07: 849010.53; 2019-09-09: 1312107.18; 2019-09-10: 1312107.18; 2019-09-11: 2583208.46; 2019-09-12: 2974316.55; 2019-09-13: 2974316.55; 2019-09-14: 1924557.77; 2019-09-16: 2974316.55; 2019-09-17: 2974316.55; 2019-09-18: 2974316.55; 2019-09-19: 2974316.55; 2019-09-20: 2974316.55; 2019-09-21: 1924557.77; 2019-09-23: 2974316.55; 2019-09-24: 2974316.55; 2019-09-25: 2974316.55; 2019-09-26: 2974316.55; 2019-09-27: 2974316.55; 2019-09-28: 4712561.95; 2019-09-30: 7713923.65; 2019-10-01: 7713923.65; 2019-10-02: 7713923.65; 2019-10-03: 7713923.65; 2019-10-04: 7746991.88; 2019-10-05: 5015612.4; 2019-10-07: 7751400.98; 2019-10-08: 7751400.98; 2019-10-09: 7751400.98; 2019-10-10: 8231841.85; 2019-10-11: 8334793.46; 2019-10-12: 5393101.65; 2019-10-15: 8334793.46; 2019-10-16: 8334793.46; 2019-10-17: 7063692.18; 2019-10-18: 6672584.09; 2019-10-19: 4317554.41; 2019-10-21: 6672584.09; 2019-10-22: 6672584.09; 2019-10-23: 6672584.09; 2019-10-24: 6672584.09; 2019-10-25: 6672584.09; 2019-10-26: 4317554.41; 2019-10-28: 6672584.09; 2019-10-29: 6648334.05; 2019-10-30: 6635106.76; 2019-10-31: 6635106.76; 2019-11-01: 6635106.76; 2019-11-02: 4293304.37; 2019-11-05: 4142113.22; 2019-11-06: 2397017.74; 2019-11-07: 2397017.74; 2019-11-08: 2397017.74; 2019-11-09: 1551011.48; 2019-11-12: 1716270.09; 2019-11-13: 1111161.06; 2019-11-14: 1111161.06; 2019-11-15: 1111161.06; 2019-11-16: 718986.57; 2019-11-18: 1111161.06; 2019-11-19: 1111161.06; 2019-11-20: 1111161.06; 2019-11-21: 1111161.06; 2019-11-22: 1111161.06; 2019-11-23: 718986.57; 2019-11-25: 1111161.06; 2019-11-26: 1111161.06; 2019-11-27: 1111161.06; 2019-11-28: 1111161.06; 2019-11-29: 326812.08
| MANTENIMIENTO CALLES DE RODAJE | 1492514805.99 | 2.806% | 2019-03-18: 4855814; 2019-03-19: 7504439.82; 2019-03-20: 7504439.82; 2019-03-21: 7504439.82; 2019-03-22: 7504439.82; 2019-03-23: 4855814; 2019-03-26: 7504439.82; 2019-03-27: 7504439.82; 2019-03-28: 7504439.82; 2019-03-29: 7504439.82; 2019-03-30: 4855814; 2019-04-01: 7504439.82; 2019-04-02: 7504439.82; 2019-04-03: 7504439.82; 2019-04-04: 7504439.82; 2019-04-05: 6418951.05; 2019-04-06: 4002929.96; 2019-04-08: 6186346.31; 2019-04-09: 6186346.31; 2019-04-10: 6186346.31; 2019-04-11: 12409425.4; 2019-04-12: 14324218.95; 2019-04-13: 9268612.27; 2019-04-15: 14324218.95; 2019-04-16: 14324218.95; 2019-04-17: 14324218.95; 2019-04-18: 14029649.32; 2019-04-19: 14029649.32; 2019-04-20: 9268612.27; 2019-04-22: 14324218.95; 2019-04-23: 14324218.95; 2019-04-24: 14324218.95; 2019-04-25: 14324218.95; 2019-04-26: 14324218.95; 2019-04-27: 9268612.27; 2019-04-29: 14324218.95; 2019-04-30: 14324218.95; 2019-05-01: 14029649.32; 2019-05-02: 14324218.95; 2019-05-03: 14324218.95; 2019-05-04: 9268612.27; 2019-05-06: 14324218.95; 2019-05-07: 14324218.95; 2019-05-08: 14324218.95; 2019-05-09: 14324218.95; 2019-05-10: 14324218.95; 2019-05-11: 9268612.27; 2019-05-13: 14324218.95; 2019-05-14: 14324218.95; 2019-05-15: 14324218.95; 2019-05-16: 3595663.59; 2019-05-17: 294569.63; 2019-05-18: 190603.88; 2019-05-20: 173276.25; 2019-08-01: 4244468.29; 2019-08-02: 10307994.41; 2019-08-03: 6669878.74; 2019-08-05: 10307994.41; 2019-08-06: 10307994.41; 2019-08-08: 10307994.41; 2019-08-09: 10307994.41; 2019-08-10: 6669878.74; 2019-08-12: 10307994.41; 2019-08-13: 10307994.41; 2019-08-14: 10307994.41; 2019-08-15: 10307994.41; 2019-08-16: 10307994.41; 2019-08-17: 6669878.74; 2019-08-20: 10307994.41; 2019-08-21: 10307994.41; 2019-08-22: 10307994.41; 2019-08-23: 10307994.41; 2019-08-24: 6669878.74; 2019-08-26: 10307994.41; 2019-08-27: 10307994.41; 2019-08-28: 10307994.41; 2019-08-29: 10307994.41; 2019-08-30: 10307994.41; 2019-08-31: 6669878.74; 2019-09-02: 10307994.41; 2019-09-03: 10307994.41; 2019-09-04: 10307994.41; 2019-09-05: 10307994.41; 2019-09-06: 10307994.41; 2019-09-07: 6669878.74; 2019-09-09: 10307994.41; 2019-09-10: 10307994.41; 2019-09-11: 10307994.41; 2019-09-12: 10307994.41; 2019-09-13: 10307994.41; 2019-09-14: 6669878.74; 2019-09-16: 10307994.41; 2019-09-17: 10307994.41; 2019-09-18: 10307994.41; 2019-09-19: 18209563.82; 2019-09-20: 37173330.39; 2019-09-21: 24053331.43; 2019-09-23: 37173330.39; 2019-09-24: 37173330.39; 2019-09-25: 37173330.39; 2019-09-26: 37173330.39; 2019-09-27: 37173330.39; 2019-09-28: 24053331.43; 2019-09-30: 37173330.39; 2019-10-01: 37173330.39; 2019-10-02: 37173330.39; 2019-10-03: 37173330.39; 2019-10-04: 37173330.39; 2019-10-05: 24053331.43; 2019-10-07: 32967261.53; 2019-10-08: 1421745.02; 2019-10-09: 1421745.02; 2019-10-10: 1421745.02; 2019-10-11: 1421745.02; 2019-10-12: 919952.66; 2019-10-15: 1421745.02; 2019-10-16: 1421745.02; 2019-10-17: 1421745.02; 2019-10-18: 1421745.02; 2019-10-19: 919952.66; 2019-10-21: 1421745.02; 2019-10-22: 1421745.02; 2019-10-23: 1421745.02; 2019-10-24: 1421745.02; 2019-10-25: 1421745.02; 2019-10-26: 919952.66; 2019-10-28: 1421745.02; 2019-10-29: 1421745.02; 2019-10-30: 1421745.02; 2019-10-31: 1421745.02; 2019-11-01: 1421745.02; 2019-11-02: 919952.66; 2019-11-05: 1421745.02; 2019-11-06: 1421745.02; 2019-11-07: 1421745.02; 2019-11-08: 1421745.02; 2019-11-09: 919952.66; 2019-11-12: 1421745.02; 2019-11-13: 1421745.02; 2019-11-14: 1254480.9
| MANTENIMIENTO DE PISTA | 12245973140.07 | 23.02% | 2018-11-06: 2511753.59; 2018-11-07: 2846654.06; 2018-11-08: 3086706.1; 2018-11-09: 3086706.1; 2018-11-10: 1997280.41; 2018-11-13: 3086706.1; 2018-11-14: 3086706.1; 2018-11-15: 3086706.1; 2018-11-16: 3086706.1; 2018-11-17: 1997280.41; 2018-11-19: 3086706.1; 2018-11-20: 3086706.1; 2018-11-21: 3086706.1; 2018-11-22: 3086706.1; 2018-11-23: 8009329.92; 2018-11-24: 56146142.52; 2018-11-26: 86771311.17; 2018-11-27: 86771311.17; 2018-11-28: 86771311.17; 2018-11-29: 86771311.17; 2018-11-30: 88919834.01; 2018-12-01: 57536363.18; 2018-12-03: 88919834.01; 2018-12-04: 88919834.01; 2018-12-05: 88919834.01; 2018-12-06: 88919834.01; 2018-12-07: 88919834.01; 2018-12-10: 88919834.01; 2018-12-11: 88919834.01; 2018-12-12: 88919834.01; 2018-12-13: 88919834.01; 2018-12-14: 88919834.01; 2018-12-15: 57536363.18; 2018-12-17: 88919834.01; 2018-12-18: 88919834.01; 2018-12-19: 88919834.01; 2018-12-20: 88919834.01; 2018-12-21: 88919834.01; 2018-12-22: 57536363.18; 2018-12-24: 88919834.01; 2019-01-05: 57536363.18; 2019-01-08: 88919834.01; 2019-01-09: 88919834.01; 2019-01-10: 88919834.01; 2019-01-11: 88752383.78; 2019-01-12: 55694410.55; 2019-01-14: 86073179.95; 2019-01-15: 86073179.95; 2019-01-16: 86073179.95; 2019-01-17: 86073179.95; 2019-01-18: 86073179.95; 2019-01-19: 55694410.55; 2019-01-21: 86073179.95; 2019-01-22: 86073179.95; 2019-01-23: 86073179.95; 2019-01-24: 86073179.95; 2019-01-25: 86073179.95; 2019-01-26: 55694410.55; 2019-01-28: 86073179.95; 2019-01-29: 86073179.95; 2019-01-30: 86073179.95; 2019-01-31: 86073179.95; 2019-02-01: 86073179.95; 2019-02-02: 55694410.55; 2019-02-04: 86073179.95; 2019-02-05: 86073179.95; 2019-02-06: 86073179.95; 2019-02-07: 86073179.95; 2019-02-08: 86073179.95; 2019-02-09: 55694410.55; 2019-02-11: 86073179.95; 2019-02-12: 86073179.95; 2019-02-13: 86073179.95; 2019-02-14: 86073179.95; 2019-02-15: 86073179.95; 2019-02-16: 55694410.55; 2019-02-18: 86073179.95; 2019-02-19: 86073179.95; 2019-02-20: 86073179.95; 2019-02-21: 86073179.95; 2019-02-22: 86073179.95; 2019-02-23: 55694410.55; 2019-02-25: 86073179.95; 2019-02-26: 86073179.95; 2019-02-27: 86073179.95; 2019-02-28: 86073179.95; 2019-03-01: 86073179.95; 2019-03-02: 55694410.55; 2019-03-04: 86073179.95; 2019-03-05: 86073179.95; 2019-03-06: 86073179.95; 2019-03-07: 86073179.95; 2019-03-08: 86073179.95; 2019-03-09: 55694410.55; 2019-03-11: 86073179.95; 2019-03-12: 86073179.95; 2019-03-13: 86073179.95; 2019-03-14: 86073179.95; 2019-03-15: 86073179.95; 2019-03-16: 55694410.55; 2019-03-18: 86073179.95; 2019-03-19: 86073179.95; 2019-03-20: 85861369.33; 2019-03-21: 85833127.91; 2019-03-22: 85833127.91; 2019-03-23: 55539082.77; 2019-03-26: 85833127.91; 2019-03-27: 85833127.91; 2019-03-28: 85833127.91; 2019-03-29: 85833127.91; 2019-03-30: 55539082.77; 2019-04-01: 85833127.91; 2019-04-02: 85833127.91; 2019-04-03: 85833127.91; 2019-04-04: 85833127.91; 2019-04-05: 85833127.91; 2019-04-06: 55539082.77; 2019-04-08: 85833127.91; 2019-04-09: 85833127.91; 2019-04-10: 85833127.91; 2019-04-11: 85833127.91; 2019-04-12: 85833127.91; 2019-04-13: 55539082.77; 2019-04-15: 85833127.91; 2019-04-16: 85833127.91; 2019-04-17: 85833127.91; 2019-04-20: 55539082.77; 2019-04-22: 85833127.91; 2019-04-23: 85833127.91; 2019-04-24: 85833127.91; 2019-04-25: 85833127.91; 2019-04-26: 85833127.91; 2019-04-27: 55539082.77; 2019-04-29: 85833127.91; 2019-04-30: 85833127.91; 2019-05-02: 84199235.35; 2019-05-03: 83518446.78; 2019-05-04: 54041347.92; 2019-05-06: 83518446.78; 2019-05-07: 83518446.78; 2019-05-08: 83518446.78; 2019-05-09: 83518446.78; 2019-05-10: 83518446.78; 2019-05-11: 54041347.92; 2019-05-13: 83518446.78; 2019-05-14: 83518446.78; 2019-05-15: 83518446.78; 2019-05-16: 83518446.78; 2019-05-17: 83518446.78; 2019-05-18: 54041347.92; 2019-05-20: 83518446.78; 2019-05-21: 83518446.78; 2019-05-22: 83518446.78; 2019-05-23: 83518446.78; 2019-05-24: 83518446.78; 2019-05-25: 54041347.92; 2019-05-27: 83518446.78; 2019-05-28: 83518446.78; 2019-05-29: 83518446.78; 2019-05-30: 83518446.78; 2019-05-31: 83518446.78; 2019-06-01: 54041347.92; 2019-06-04: 83518446.78; 2019-06-05: 83518446.78; 2019-06-06: 83518446.78; 2019-06-07: 26080853.41; 2019-06-08: 1390220.66; 2019-06-10: 2148522.84; 2019-06-11: 2148522.84; 2019-06-12: 2148522.84; 2019-06-13: 2148522.84; 2019-06-14: 2148522.84; 2019-06-15: 1390220.66; 2019-06-17: 2148522.84; 2019-06-18: 2148522.84; 2019-06-19: 2148522.84; 2019-06-20: 2148522.84; 2019-06-21: 2148522.84; 2019-06-22: 1390220.66; 2019-06-25: 2148522.84; 2019-06-26: 2148522.84; 2019-06-27: 2148522.84; 2019-06-28: 2148522.84; 2019-06-29: 1390220.66; 2019-07-02: 2148522.84; 2019-07-03: 2148522.84; 2019-07-04: 2148522.84; 2019-07-05: 2148522.84; 2019-07-06: 1390220.66; 2019-07-08: 2148522.84; 2019-07-09: 2148522.84; 2019-07-10: 2148522.84; 2019-07-11: 2148522.84; 2019-07-12: 2148522.84; 2019-07-13: 1390220.66; 2019-07-15: 1390220.66
| MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA | 2453212228.34 | 4.612% | 2019-03-18: 255188.78; 2019-03-19: 394382.66; 2019-03-20: 394382.66; 2019-03-21: 394382.66; 2019-03-22: 394382.66; 2019-03-23: 662536.05; 2019-03-25: 692490.36; 2019-03-26: 1086873.02; 2019-03-27: 1086873.02; 2019-03-28: 1086873.02; 2019-03-29: 15416872.4; 2019-03-30: 11211936.99; 2019-04-01: 17327538.98; 2019-04-02: 17327538.98; 2019-04-03: 17327538.98; 2019-04-04: 17327538.98; 2019-04-05: 17327538.98; 2019-04-06: 11211936.99; 2019-04-08: 17327538.98; 2019-04-09: 17327538.98; 2019-04-10: 17327538.98; 2019-04-11: 17327538.98; 2019-04-12: 17327538.98; 2019-04-13: 11211936.99; 2019-04-15: 17327538.98; 2019-04-16: 17327538.98; 2019-04-17: 17327538.98; 2019-04-18: 16933156.32; 2019-04-19: 16933156.32; 2019-04-20: 11211936.99; 2019-04-22: 17327538.98; 2019-04-23: 17327538.98; 2019-04-24: 17327538.98; 2019-04-25: 17327538.98; 2019-04-26: 17327538.98; 2019-04-27: 10804589.72; 2019-04-29: 16635048.62; 2019-04-30: 16635048.62; 2019-05-01: 16240665.96; 2019-05-02: 16635048.62; 2019-05-03: 2305049.25; 2019-05-04: 255188.78; 2019-05-06: 394382.66; 2019-05-07: 394382.66; 2019-05-08: 394382.66; 2019-05-09: 394382.66; 2019-05-10: 394382.66; 2019-05-11: 255188.78; 2019-05-13: 394382.66; 2019-05-14: 394382.66; 2019-05-15: 394382.66; 2019-05-16: 394382.66; 2019-05-17: 394382.66; 2019-05-18: 255188.78; 2019-05-20: 394382.66; 2019-05-21: 394382.66; 2019-05-22: 394382.66; 2019-05-23: 394382.66; 2019-05-24: 394382.66; 2019-05-25: 255188.78; 2019-05-27: 394382.66; 2019-05-28: 394382.66; 2019-05-29: 394382.66; 2019-05-30: 394382.66; 2019-05-31: 139193.88; 2019-07-31: 698667.28; 2019-08-01: 989778.65; 2019-08-02: 989778.65; 2019-08-03: 640445.01; 2019-08-05: 989778.65; 2019-08-06: 989778.65; 2019-08-07: 989778.65; 2019-08-08: 989778.65; 2019-08-09: 989778.65; 2019-08-10: 640445.01; 2019-08-12: 18020319.86; 2019-08-13: 29941698.71; 2019-08-14: 29941698.71; 2019-08-15: 29941698.71; 2019-08-16: 29941698.71; 2019-08-17: 19374040.34; 2019-08-19: 29941698.71; 2019-08-20: 29941698.71; 2019-08-21: 29941698.71; 2019-08-22: 29941698.71; 2019-08-23: 29941698.71; 2019-08-24: 19374040.34; 2019-08-26: 29941698.71; 2019-08-27: 29941698.71; 2019-08-28: 29941698.71; 2019-08-29: 29941698.71; 2019-08-30: 29941698.71; 2019-08-31: 19768736.89; 2019-09-02: 30900247.48; 2019-09-03: 30900247.48; 2019-09-04: 30900247.48; 2019-09-05: 30900247.48; 2019-09-06: 30900247.48; 2019-09-07: 19994277.78; 2019-09-09: 30900247.48; 2019-09-10: 30900247.48; 2019-09-11: 30900247.48; 2019-09-12: 30900247.48; 2019-09-13: 30900247.48; 2019-09-14: 19994277.78; 2019-09-16: 30900247.48; 2019-09-17: 30900247.48; 2019-09-18: 30900247.48; 2019-09-19: 30900247.48; 2019-09-20: 30900247.48; 2019-09-21: 19994277.78; 2019-09-23: 30900247.48; 2019-09-24: 30900247.48; 2019-09-25: 30900247.48; 2019-09-26: 30900247.48; 2019-09-27: 30900247.48; 2019-09-28: 19994277.78; 2019-09-30: 30900247.48; 2019-10-01: 30900247.48; 2019-10-02: 36179364.03; 2019-10-03: 37803707.58; 2019-10-04: 37803707.58; 2019-10-05: 24582182.51; 2019-10-07: 38097467.49; 2019-10-08: 38097467.49; 2019-10-09: 38097467.49; 2019-10-10: 38097467.49; 2019-10-11: 38097467.49; 2019-10-12: 24651302.49; 2019-10-14: 29941698.71; 2019-10-15: 37457022.48; 2019-10-16: 37107688.84; 2019-10-17: 37107688.84; 2019-10-18: 37107688.84; 2019-10-19: 24010857.48; 2019-10-21: 20077147.63; 2019-10-22: 8155768.78; 2019-10-23: 8155768.78; 2019-10-24: 8155768.78; 2019-10-25: 8155768.78; 2019-10-26: 5277262.15; 2019-10-28: 8155768.78; 2019-10-29: 8155768.78; 2019-10-30: 8155768.78; 2019-10-31: 8155768.78; 2019-11-01: 8155768.78; 2019-11-02: 5277262.15; 2019-11-05: 8155768.78; 2019-11-06: 8155768.78; 2019-11-07: 8155768.78; 2019-11-08: 2876652.23; 2019-11-09: 810317.38; 2019-11-12: 1252308.68; 2019-11-13: 736652.17
|  | ACUMULADO $ |  | 3403018.93 | 6806037.86 | 6806037.86 | 9007991.29 | 9007991.29 | 12411010.22 | 15814029.15 | 19217048.08 | 22620067.01 | 26023085.94 | 28225039.37 | 28225039.37 | 31628058.3 | 35031077.23 | 38434096.16 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 48993082.43 | 55376406.1 | 60240370.26 | 63387641.19 | 63387641.19 | 68251605.35 | 73115569.51 | 77979533.67 | 82843497.83 | 87707461.99 | 90854732.92 | 90854732.92 | 90854732.92 | 95718697.08 | 100582661.24 | 105446625.4 | 110310589.56 | 113457860.49 | 113457860.49 | 118321824.65 | 123185788.81 | 128049752.97 | 132913717.13 | 137777681.29 | 140924952.22 | 140924952.22 | 145788916.38 | 150652880.54 | 155516844.7 | 160380808.86 | 165244773.02 | 168392043.95 | 168392043.95 | 168392043.95 | 175767761.7 | 183478379.92 | 191429050.18 | 198855658.31 | 203661110.63 | 203661110.63 | 203661110.63 | 210256972.99 | 216674818.4 | 223092663.81 | 229510509.22 | 233663232.72 | 233663232.72 | 240081078.13 | 246498923.54 | 252916768.95 | 259334614.36 | 270675083.59 | 328976669.2 | 328976669.2 | 419079119.68 | 509181570.16 | 596575848.16 | 683389803.48 | 772352281.64 | 829916238.1 | 829916238.1 | 918878716.26 | 1007841194.42 | 1096803672.58 | 1185766150.74 | 1274728628.9 | 1274728628.9 | 1274728628.9 | 1363691107.06 | 1452653585.22 | 1541631725.61 | 1630727332.74 | 1719822939.87 | 1777473038.6 | 1777473038.6 | 1866568645.73 | 1955664252.86 | 2044759859.99 | 2133855467.12 | 2222951074.25 | 2280601172.98 | 2280601172.98 | 2369696780.11 | 2369696780.11 | 2369696780.11 | 2369696780.11 | 2369696780.11 | 2369696780.11 | 2369696780.11 | 2369696780.11 | 2369696780.11 | 2369696780.11 | 2369696780.11 | 2369696780.11 | 2427346878.84 | 2427346878.84 | 2427346878.84 | 2516442485.97 | 2605538093.1 | 2694633700.23 | 2783561857.13 | 2839370003.23 | 2839370003.23 | 2925618956.3 | 3011867909.37 | 3098116862.44 | 3184365815.51 | 3270614768.58 | 3326422914.68 | 3326422914.68 | 3412671867.75 | 3498920820.82 | 3585169773.89 | 3671418726.96 | 3757667680.03 | 3813475826.13 | 3813475826.13 | 3899724779.2 | 3985973732.27 | 4072783161.29 | 4159765044.45 | 4246746927.61 | 4303029322.59 | 4303029322.59 | 4390011205.75 | 4476993088.91 | 4563974972.07 | 4650956855.23 | 4737938738.39 | 4794221133.37 | 4794221133.37 | 4891458474.56 | 4994289701.94 | 5097120929.32 | 5199952156.7 | 5302780875.6 | 5369291135.33 | 5369291135.33 | 5472079718.56 | 5574868301.79 | 5677656885.02 | 5780445468.25 | 5886642302.83 | 5955651946.89 | 5955651946.89 | 6062303214.99 | 6168954483.09 | 6275605751.19 | 6391430369.89 | 6509220706.58 | 6585437983.26 | 6585437983.26 | 6703228319.95 | 6821018656.64 | 6938808993.33 | 7056599330.02 | 7174389666.71 | 7250606943.39 | 7250606943.39 | 7368397280.08 | 7494785501.1 | 7624756173.92 | 7754726846.74 | 7884697519.56 | 7968796190.21 | 7968796190.21 | 8106724091.75 | 8248992299.87 | 8391048697.37 | 8533076853.45 | 8675105009.53 | 8767412928.39 | 8767412928.39 | 8768105418.75 | 8910826065.19 | 9053546711.63 | 9196267358.07 | 9353318003.89 | 9463392253.7 | 9463392253.7 | 9635985545.01 | 9808578836.32 | 9981172127.63 | 10166848061.28 | 10354241929.53 | 10475346276.51 | 10475346276.51 | 10662507540.02 | 10853671169.44 | 11049337460.51 | 11251125026.16 | 11454796060.9 | 11586583201.05 | 11586583201.05 | 11790254235.79 | 11995698253.54 | 12201881014.22 | 12259418506.75 | 12316955999.28 | 12450406084.08 | 12450406084.08 | 12665070237.94 | 12884302326.81 | 13103534415.68 | 13322766504.55 | 13541998593.42 | 13683447303.69 | 13683447303.69 | 13901986902.2 | 14120526500.71 | 14189790946.19 | 14406696652.14 | 14626637769.25 | 14769273223.07 | 14769273223.07 | 14989709833.47 | 15210146443.87 | 15433709096.46 | 15664994172.48 | 15896279248.5 | 16045934297.72 | 16045934297.72 | 16277291155 | 16509886888.12 | 16747887190.21 | 16975158936.94 | 17199129589.71 | 17344051776.83 | 17344051776.83 | 17568140501.16 | 17792397899.16 | 18016655297.16 | 18240912695.16 | 18465170093.16 | 18610627545.24 | 18610627545.24 | 18840830107.37 | 19071032669.5 | 19301235231.63 | 19531437793.76 | 19768218409.43 | 19929445430.64 | 19929445430.64 | 20023768736.15 | 20272937768.88 | 20532288564.15 | 20792532401.82 | 20990267192 | 21102290069.84 | 21102290069.84 | 21275416335.57 | 21455853563.99 | 21637857427.27 | 21818937175.77 | 21999195488.91 | 22115833220.95 | 22115833220.95 | 22296091534.09 | 22476349847.23 | 22647177704.28 | 22815179418.85 | 22985013445.23 | 23096789472.67 | 23096789472.67 | 23184288015.13 | 23349905093.18 | 23517145406.23 | 23683938786.43 | 23852045412.17 | 23957043840.29 | 23957043840.29 | 24026685343.25 | 24180708362.02 | 24330799944.82 | 24473683895 | 24609734602.86 | 24689661312.63 | 24689661312.63 | 24813184409.55 | 24935580516.66 | 25058728803.34 | 25181068297.95 | 25300040921.67 | 25377023207.61 | 25377023207.61 | 25492371567.71 | 25595850411.54 | 25699256447.81 | 25801376316.26 | 25903220577.32 | 25967438445.2 | 25967438445.2 | 26061610630.83 | 26156353779.69 | 26251096928.55 | 26345840077.41 | 26440027232.8 | 26499292980.54 | 26499292980.54 | 26590885499.74 | 26672598377.87 | 26750893406.17 | 26833724014.13 | 26922618148.21 | 26980137882.06 | 26980137882.06 | 27069032016.14 | 27157872314.28 | 27189098745.19 | 27291302803.79 | 27397035415.53 | 27466175805.73 | 27466175805.73 | 27589831338.47 | 27725408250.06 | 27858295621.01 | 27984728094.4 | 28109166918.19 | 28189514155.99 | 28189514155.99 | 28253742003.7 | 28383620388.42 | 28519500654.29 | 28659894158.11 | 28807534943.44 | 28905699993.55 | 28905699993.55 | 29057528898.9 | 29207084951.19 | 29339824772.71 | 29470653953.27 | 29601483133.83 | 29686543741.78 | 29686543741.78 | 29819113211.02 | 29952520449.87 | 30085580009.62 | 30212897339.03 | 30351435473.29 | 30443734333.04 | 30443734333.04 | 30585095318.03 | 30726210357.1 | 30868596497.45 | 31011691155 | 31154790002.91 | 31249471128.46 | 31249471128.46 | 31395202011.93 | 31538243302.51 | 31690908577.04 | 31860878729.29 | 32056869982.5 | 32180869337.27 | 32180869337.27 | 32372265931.83 | 32591831482.78 | 32837555285.34 | 33118780396.81 | 33405696838.61 | 33594136658.08 | 33594136658.08 | 33896643335.37 | 34233663249.17 | 34620919390.7 | 35014660276.37 | 35408434230.27 | 35663352954.53 | 35663352954.53 | 36057085462.41 | 36432401579.56 | 36808611548.71 | 37184935752.62 | 37561434301.51 | 37810860452.75 | 37810860452.75 | 37914147170.33 | 38334379277.68 | 38744910902.99 | 39145388611.86 | 39545919159.52 | 39805829881.3 | 39805829881.3 | 40201283954.32 | 40588064212.74 | 40974853185.27 | 41361739550.36 | 41762623862.21 | 42023250676.58 | 42023250676.58 | 42426037571.49 | 42821077919.81 | 43216947771.85 | 43619721788.43 | 44035361927.75 | 44316795495.46 | 44316795495.46 | 44440216689.49 | 44878819959.18 | 45329173061.08 | 45785108326.22 | 46235793197.79 | 46526572111.37 | 46526572111.37 | 46680730452.45 | 47129887357.28 | 47582832593.76 | 48059058032.88 | 48536936677.04 | 48851479392.76 | 48851479392.76 | 49338991848.83 | 49841517646.8 | 50349214405.63 | 50842410490.98 | 51326137520.29 | 51630613302.57 | 51630613302.57 | 52070030213.07 | 52449513086.6 | 52708984917.05 | 52942248414.55 | 53116278716.7 | 53186647010
|  | % ACUMULADO |  | 0.006398% | 0.0128% | 0.0128% | 0.01694% | 0.01694% | 0.02333% | 0.02973% | 0.03613% | 0.04253% | 0.04893% | 0.05307% | 0.05307% | 0.05947% | 0.06586% | 0.07226% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.09212% | 0.1041% | 0.1133% | 0.1192% | 0.1192% | 0.1283% | 0.1375% | 0.1466% | 0.1558% | 0.1649% | 0.1708% | 0.1708% | 0.1708% | 0.18% | 0.1891% | 0.1983% | 0.2074% | 0.2133% | 0.2133% | 0.2225% | 0.2316% | 0.2408% | 0.2499% | 0.259% | 0.265% | 0.265% | 0.2741% | 0.2833% | 0.2924% | 0.3015% | 0.3107% | 0.3166% | 0.3166% | 0.3166% | 0.3305% | 0.345% | 0.3599% | 0.3739% | 0.3829% | 0.3829% | 0.3829% | 0.3953% | 0.4074% | 0.4195% | 0.4315% | 0.4393% | 0.4393% | 0.4514% | 0.4635% | 0.4755% | 0.4876% | 0.5089% | 0.6185% | 0.6185% | 0.7879% | 0.9573% | 1.122% | 1.285% | 1.452% | 1.56% | 1.56% | 1.728% | 1.895% | 2.062% | 2.229% | 2.397% | 2.397% | 2.397% | 2.564% | 2.731% | 2.899% | 3.066% | 3.234% | 3.342% | 3.342% | 3.509% | 3.677% | 3.844% | 4.012% | 4.18% | 4.288% | 4.288% | 4.455% | 4.455% | 4.455% | 4.455% | 4.455% | 4.455% | 4.455% | 4.455% | 4.455% | 4.455% | 4.455% | 4.455% | 4.564% | 4.564% | 4.564% | 4.731% | 4.899% | 5.066% | 5.234% | 5.339% | 5.339% | 5.501% | 5.663% | 5.825% | 5.987% | 6.149% | 6.254% | 6.254% | 6.416% | 6.579% | 6.741% | 6.903% | 7.065% | 7.17% | 7.17% | 7.332% | 7.494% | 7.658% | 7.821% | 7.985% | 8.09% | 8.09% | 8.254% | 8.418% | 8.581% | 8.745% | 8.908% | 9.014% | 9.014% | 9.197% | 9.39% | 9.583% | 9.777% | 9.97% | 10.1% | 10.1% | 10.29% | 10.48% | 10.67% | 10.87% | 11.07% | 11.2% | 11.2% | 11.4% | 11.6% | 11.8% | 12.02% | 12.24% | 12.38% | 12.38% | 12.6% | 12.82% | 13.05% | 13.27% | 13.49% | 13.63% | 13.63% | 13.85% | 14.09% | 14.34% | 14.58% | 14.82% | 14.98% | 14.98% | 15.24% | 15.51% | 15.78% | 16.04% | 16.31% | 16.48% | 16.48% | 16.49% | 16.75% | 17.02% | 17.29% | 17.59% | 17.79% | 17.79% | 18.12% | 18.44% | 18.77% | 19.12% | 19.47% | 19.7% | 19.7% | 20.05% | 20.41% | 20.77% | 21.15% | 21.54% | 21.78% | 21.78% | 22.17% | 22.55% | 22.94% | 23.05% | 23.16% | 23.41% | 23.41% | 23.81% | 24.22% | 24.64% | 25.05% | 25.46% | 25.73% | 25.73% | 26.14% | 26.55% | 26.68% | 27.09% | 27.5% | 27.77% | 27.77% | 28.18% | 28.6% | 29.02% | 29.45% | 29.89% | 30.17% | 30.17% | 30.6% | 31.04% | 31.49% | 31.92% | 32.34% | 32.61% | 32.61% | 33.03% | 33.45% | 33.87% | 34.3% | 34.72% | 34.99% | 34.99% | 35.42% | 35.86% | 36.29% | 36.72% | 37.17% | 37.47% | 37.47% | 37.65% | 38.12% | 38.6% | 39.09% | 39.47% | 39.68% | 39.68% | 40% | 40.34% | 40.68% | 41.02% | 41.36% | 41.58% | 41.58% | 41.92% | 42.26% | 42.58% | 42.9% | 43.22% | 43.43% | 43.43% | 43.59% | 43.9% | 44.22% | 44.53% | 44.85% | 45.04% | 45.04% | 45.17% | 45.46% | 45.75% | 46.01% | 46.27% | 46.42% | 46.42% | 46.65% | 46.88% | 47.11% | 47.34% | 47.57% | 47.71% | 47.71% | 47.93% | 48.12% | 48.32% | 48.51% | 48.7% | 48.82% | 48.82% | 49% | 49.18% | 49.36% | 49.53% | 49.71% | 49.82% | 49.82% | 50% | 50.15% | 50.3% | 50.45% | 50.62% | 50.73% | 50.73% | 50.89% | 51.06% | 51.12% | 51.31% | 51.51% | 51.64% | 51.64% | 51.87% | 52.13% | 52.38% | 52.62% | 52.85% | 53% | 53% | 53.12% | 53.37% | 53.62% | 53.89% | 54.16% | 54.35% | 54.35% | 54.63% | 54.91% | 55.16% | 55.41% | 55.66% | 55.82% | 55.82% | 56.07% | 56.32% | 56.57% | 56.81% | 57.07% | 57.24% | 57.24% | 57.51% | 57.77% | 58.04% | 58.31% | 58.58% | 58.75% | 58.75% | 59.03% | 59.3% | 59.58% | 59.9% | 60.27% | 60.51% | 60.51% | 60.87% | 61.28% | 61.74% | 62.27% | 62.81% | 63.16% | 63.16% | 63.73% | 64.37% | 65.09% | 65.83% | 66.57% | 67.05% | 67.05% | 67.79% | 68.5% | 69.21% | 69.91% | 70.62% | 71.09% | 71.09% | 71.29% | 72.08% | 72.85% | 73.6% | 74.35% | 74.84% | 74.84% | 75.59% | 76.31% | 77.04% | 77.77% | 78.52% | 79.01% | 79.01% | 79.77% | 80.51% | 81.26% | 82.01% | 82.79% | 83.32% | 83.32% | 83.56% | 84.38% | 85.23% | 86.08% | 86.93% | 87.48% | 87.48% | 87.77% | 88.61% | 89.46% | 90.36% | 91.26% | 91.85% | 91.85% | 92.77% | 93.71% | 94.67% | 95.59% | 96.5% | 97.07% | 97.07% | 97.9% | 98.61% | 99.1% | 99.54% | 99.87% | 100%
|  | 37081440180.1 |  | 2018-07-18: 2018-07-01; 2018-08-01: 2018-08-01; 2018-09-01: 2018-09-01; 2018-10-01: 2018-10-01; 2018-11-01: 2018-11-01; 2018-12-01: 2018-12-01; 2019-01-01: 2019-01-01; 2019-02-01: 2019-02-01; 2019-03-01: 2019-03-01; 2019-04-01: 2019-04-01; 2019-05-01: 2019-05-01; 2019-06-01: 2019-06-01; 2019-07-01: 2019-07-01; 2019-08-01: 2019-08-01; 2019-09-01: 2019-09-01; 2019-10-01: 2019-10-01; 2019-11-01: 2019-11-01
| CONSTRUCCION DE TERMINAL | 36701440180.1 | 69.22% | 2018-07-18: 35031077.23; 2018-08-01: 6806037.86; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 113679729.61; 2018-11-01: 76454856.34; 2018-12-01: 2018064.77; 2019-01-01: 4912264.4; 2019-02-01: 287424084.24; 2019-03-01: 966308875.64; 2019-04-01: 2010003197; 2019-05-01: 3369542739.23; 2019-06-01: 3822507686.79; 2019-07-01: 2769643531.06; 2019-08-01: 2190092945.71; 2019-08-03: 456303890.49; 2019-08-10: 432546729.03; 2019-08-17: 507967344.43; 2019-08-24: 498429619.54; 2019-08-30: 545747120.57; 2019-09-01: 2942759692.18; 2019-09-07: 427026558.69; 2019-09-14: 559950815.76; 2019-09-21: 629746344.24; 2019-09-28: 1009267677.55; 2019-10-01: 8634580621.64; 2019-10-05: 1617508557.53; 2019-10-12: 1847580724.11; 2019-10-19: 1750906433.02; 2019-10-26: 2113734157.76; 2019-11-01: 9399306482.1; 2019-11-02: 2201940492.28; 2019-11-09: 2162131229.3; 2019-11-16: 2313051609.76; 2019-11-23: 2772859117.94; 2019-11-30: 1551262251.11
| MANTENIMIENTO DE TERMINAL | 293506660.5 | 0.5479% | 2018-07-18: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 0; 2019-03-01: 0; 2019-04-01: 0; 2019-05-01: 0; 2019-06-01: 0; 2019-07-01: 0; 2019-08-01: 8181374.18; 2019-08-03: 0; 2019-08-04: 456303890.49; 2019-08-10: 0; 2019-08-11: 432546729.03; 2019-08-12: 0.8133%; 2019-08-17: 0; 2019-08-18: 507967344.43; 2019-08-19: 0.9551%; 2019-08-24: 771827.75; 2019-08-25: 499201447.29; 2019-08-26: 0.9386%; 2019-08-30: 7409546.43; 2019-08-31: 553156667; 2019-09-01: 64584368.99; 2019-09-06: lado tierra; 2019-09-07: 6097439.25; 2019-09-08: 433123997.94; 2019-09-09: 0.8143%; 2019-09-13: lado tierra; 2019-09-14: 13080613.69; 2019-09-15: 573031429.45; 2019-09-16: 1.077%; 2019-09-20: lado tierra; 2019-09-21: 16796140.52; 2019-09-22: 646542484.76; 2019-09-23: 1.216%; 2019-09-27: lado tierra; 2019-09-28: 19584144.7; 2019-09-29: 1028851822.25; 2019-09-30: 1.934%; 2019-10-01: 180113339.25; 2019-10-04: lado tierra; 2019-10-05: 43618298.88; 2019-10-06: 1661126856.41; 2019-10-07: 3.123%; 2019-10-11: lado tierra; 2019-10-12: 45213939.9; 2019-10-13: 1892794664.01; 2019-10-14: 3.559%; 2019-10-18: lado tierra; 2019-10-19: 34723417.6; 2019-10-20: 1785629850.62; 2019-10-21: 3.357%; 2019-10-25: lado tierra; 2019-10-26: 37680474.86; 2019-10-27: 2151414632.62; 2019-10-28: 4.045%; 2019-11-01: 40627577.08; 2019-11-02: 37519542.79; 2019-11-03: 2239460035.07; 2019-11-04: 4.181%; 2019-11-09: 12884177.92; 2019-11-10: 2175015407.22; 2019-11-11: 4.06%; 2019-11-16: 5768739.84; 2019-11-17: 2318820349.6; 2019-11-18: 4.329%; 2019-11-23: 6274791.87; 2019-11-24: 2779133909.81; 2019-11-25: 5.188%; 2019-11-30: 4771456.32; 2019-12-01: 1556033707.43; 2019-12-02: 2.905%
| MANTENIMIENTO CALLES DE RODAJE | 1492514805.99 | 2.786% | 2018-07-18: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 0; 2019-03-01: 74602960.56; 2019-04-01: 284839648.52; 2019-05-01: 180063176.71; 2019-06-01: 0; 2019-07-01: 0; 2019-08-01: 233445755.78; 2019-08-03: 21222341.44; 2019-08-10: 47901856.38; 2019-08-17: 58209850.79; 2019-08-24: 47901856.38; 2019-08-30: 58209850.79; 2019-09-01: 473873224.22; 2019-09-07: 47901856.38; 2019-09-14: 58209850.79; 2019-09-21: 110360208.87; 2019-09-28: 209919983.38; 2019-10-01: 232643437.84; 2019-10-05: 209919983.38; 2019-10-12: 39574194.27; 2019-10-19: 6606932.74; 2019-10-26: 8028677.76; 2019-11-01: 13046601.36; 2019-11-02: 8028677.76; 2019-11-09: 6606932.74; 2019-11-16: 4097970.94; 2019-11-17: 1184448903.585; 2019-11-18: 2.211%; 2019-11-23: 0; 2019-11-30: 0
| MANTENIMIENTO DE PISTA | 12245973140.07 | 22.86% | 2018-07-18: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 540380580.6; 2018-12-01: 1595326433.7; 2019-01-01: 1785155999.94; 2019-02-01: 1944241241.2; 2019-03-01: 1997972873.33; 2019-04-01: 1938818889.28; 2019-05-01: 2054252009.41; 2019-06-01: 366317744.07; 2019-07-01: 23507367.54; 2019-08-01: 0; 2019-08-03: 0; 2019-08-10: 0; 2019-08-17: 0; 2019-08-24: 0; 2019-08-30: 0; 2019-09-01: 0; 2019-09-07: 0; 2019-09-14: 0; 2019-09-21: 0; 2019-09-28: 0; 2019-10-01: 0; 2019-10-05: 0; 2019-10-12: 0; 2019-10-19: 0; 2019-10-26: 0; 2019-11-01: 0; 2019-11-02: 0; 2019-11-09: 0; 2019-11-16: 0; 2019-11-23: 0; 2019-11-30: 0
| MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA | 2453212228.34 | 4.58% | 2018-07-18: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 0; 2019-03-01: 33077174.28; 2019-04-01: 423472512.21; 2019-05-01: 43833983.37; 2019-06-01: 0; 2019-07-01: 698667.28; 2019-08-01: 503930259.94; 2019-08-03: 3318669.59; 2019-08-04: 24541011.03; 2019-08-10: 5589338.26; 2019-08-11: 53491194.64; 2019-08-12: 0.1006%; 2019-08-17: 157161155.04; 2019-08-18: 215371005.83; 2019-08-19: 0.4049%; 2019-08-24: 169082533.89; 2019-08-25: 216984390.27; 2019-08-26: 0.408%; 2019-08-30: 169477230.44; 2019-08-31: 227687081.23; 2019-09-01: 728882308.2; 2019-09-06: lado aire; 2019-09-07: 143595267.7; 2019-09-08: 191497124.08; 2019-09-09: 0.36%; 2019-09-13: lado aire; 2019-09-14: 174495515.18; 2019-09-15: 232705365.97; 2019-09-16: 0.4375%; 2019-09-20: lado aire; 2019-09-21: 174495515.18; 2019-09-22: 284855724.05; 2019-09-23: 0.5356%; 2019-09-27: lado aire; 2019-09-28: 174495515.18; 2019-09-29: 384415498.56; 2019-09-30: 0.7228%; 2019-10-01: 675741054.33; 2019-10-04: lado aire; 2019-10-05: 198169456.66; 2019-10-06: 408089440.04; 2019-10-07: 0.7673%; 2019-10-11: lado aire; 2019-10-12: 215138639.94; 2019-10-13: 254712834.21; 2019-10-14: 0.4789%; 2019-10-18: lado aire; 2019-10-19: 202732645.19; 2019-10-20: 209339577.93; 2019-10-21: 0.3936%; 2019-10-25: lado aire; 2019-10-26: 57977484.9; 2019-10-27: 66006162.66; 2019-10-28: 0.1241%; 2019-11-01: 43576267.73; 2019-11-02: 46056106.05; 2019-11-03: 54084783.81; 2019-11-04: 0.101%; 2019-11-09: 28154275.95; 2019-11-10: 34761208.69; 2019-11-11: 0.06489%; 2019-11-16: 1988960.85; 2019-11-17: 6086931.79; 2019-11-18: 0.01136%; 2019-11-23: 0; 2019-11-24: 0; 2019-11-25: 0%; 2019-11-30: 0; 2019-12-01: 0; 2019-12-02: 0%
|  |  | 100% | 2019-08-11: 486037923.67; 2019-08-12: 0.9138%; 2019-08-18: 723338350.26; 2019-08-19: 1.36%; 2019-08-25: 716185837.56; 2019-08-26: 1.347%; 2019-08-31: 780843748.23; 2019-09-06: Programado sem; 2019-09-08: 624621122.02; 2019-09-09: 1.174%; 2019-09-13: Programado sem; 2019-09-15: 805736795.42; 2019-09-16: 1.515%; 2019-09-20: Programado sem; 2019-09-22: 931398208.81; 2019-09-23: 1.751%; 2019-09-27: Programado sem; 2019-09-29: 1413267320.81; 2019-09-30: 2.657%; 2019-10-04: Programado sem; 2019-10-06: 2069216296.45; 2019-10-07: 3.89%; 2019-10-11: Programado sem; 2019-10-13: 2147507498.22; 2019-10-14: 4.038%; 2019-10-18: Programado sem; 2019-10-20: 1994969428.55; 2019-10-21: 3.751%; 2019-10-25: Programado sem; 2019-10-27: 2217420795.28; 2019-10-28: 4.169%; 2019-11-03: 2293544818.88; 2019-11-04: 4.282%; 2019-11-10: 2209776615.91; 2019-11-11: 4.125%; 2019-11-17: 3509356184.975; 2019-11-18: 6.551%; 2019-11-24: 2779133909.81; 2019-11-25: 5.188%; 2019-12-01: 1556033707.43; 2019-12-02: 2.905%
|  |  |  | 2018-07-01 | [13 empty] | 2018-08-01 | [30 empty] | 2018-09-01 | [29 empty] | 2018-10-01 | [30 empty] | 2018-11-01 | [29 empty] | 2018-12-01 | [30 empty] | 2019-01-01 | [30 empty] | 2019-02-01 | [27 empty] | 2019-03-01 | [30 empty] | 2019-04-01 | [29 empty] | 2019-05-01 | [30 empty] | 2019-06-01 | [29 empty] | 2019-07-01 | [30 empty] | 2019-08-01 | [30 empty] | 2019-09-01 | [29 empty] | 2019-10-01 | [30 empty] | 2019-11-01 | [15 empty] | 1190535835.375 | 2.223%
| NOTA: TODOS LOS VALORES DE LOS RESPECTIVOS ANEXOS YA INCLUYEN AIU | 53186647015 |  | 2018-07-18: 35031077.23; 2018-08-01: 6806037.86; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 113679729.61; 2018-11-01: 616835436.94; 2018-12-01: 1597344498.47; 2019-01-01: 1790068264.34; 2019-02-01: 2231665325.44; 2019-03-01: 3071961883.81; 2019-04-01: 4657134247.01; 2019-05-01: 5647691908.72; 2019-06-01: 4188825430.86; 2019-07-01: 2793849565.88; 2019-08-01: 2935650335.61; 2019-09-01: 4210099593.59; 2019-10-01: 9723078453.06; 2019-11-01: 9496556928.27
| Terminal Internacional | 53566647015 |  | 2019-08-03: 13669734276.31; 2019-08-10: 14086466976.19; 2019-08-17: 14594434320.62; 2019-08-24: 15092863940.16; 2019-08-30: 15638611060.73; 2019-09-07: 16155686739.59; 2019-09-14: 16731451584.5; 2019-09-21: 17361197928.74; 2019-09-28: 18370465606.29; 2019-10-05: 19987974163.82; 2019-10-12: 21835554887.93; 2019-10-19: 23586461320.95; 2019-10-26: 25700195478.71; 2019-11-02: 27902135970.99; 2019-11-09: 30064267200.29; 2019-11-16: 32377318810.05; 2019-11-23: 35150177927.99; 2019-11-30: 36701440179.1
| Mto Terminal |  |  | 2019-07-17: 3070000000; 2019-08-03: 0; 2019-08-04: 13669734276.31; 2019-08-05: 25.7%; 2019-08-10: 0; 2019-08-11: 14086466976.19; 2019-08-12: 26.48%; 2019-08-17: 0; 2019-08-18: 14594434320.62; 2019-08-19: 27.44%; 2019-08-24: 771827.75; 2019-08-25: 15093635767.91; 2019-08-26: 28.38%; 2019-08-30: 8181374.18; 2019-08-31: 15646792434.91; 2019-09-01: 29.42%; 2019-09-06: Acum lado tierra; 2019-09-07: 15590920.61; 2019-09-08: 16171277660.2; 2019-09-09: 30.4%; 2019-09-13: Acum lado tierra; 2019-09-14: 28671534.3; 2019-09-15: 16760123118.8; 2019-09-16: 31.51%; 2019-09-20: Acum lado tierra; 2019-09-21: 45467674.82; 2019-09-22: 17406665603.56; 2019-09-23: 32.73%; 2019-09-27: Acum lado tierra; 2019-09-28: 65051819.52; 2019-09-29: 18435517425.81; 2019-09-30: 34.66%; 2019-10-04: Acum lado tierra; 2019-10-05: 108670118.4; 2019-10-06: 20096644282.22; 2019-10-07: 37.79%; 2019-10-11: Acum lado tierra; 2019-10-12: 153884058.3; 2019-10-13: 21989438946.23; 2019-10-14: 41.34%; 2019-10-18: Acum lado tierra; 2019-10-19: 188607475.9; 2019-10-20: 23775068796.85; 2019-10-21: 44.7%; 2019-10-25: Acum lado tierra; 2019-10-26: 226287950.76; 2019-10-27: 25926483429.47; 2019-10-28: 48.75%; 2019-11-02: 263807493.55; 2019-11-03: 28165943464.54; 2019-11-04: 52.58%; 2019-11-09: 276691671.47; 2019-11-10: 30340958871.76; 2019-11-11: 56.64%; 2019-11-16: 282460411.31; 2019-11-17: 32659779221.36; 2019-11-18: 60.97%; 2019-11-23: 288735203.18; 2019-11-24: 35438913131.17; 2019-11-25: 66.16%; 2019-11-30: 293506659.5; 2019-12-01: 36994946838.6; 2019-12-02: 69.06%
| Mto Calles de rodaje |  |  | 2019-06-30: ACUMULADO FACTURADO - ACTA 09; 2019-08-03: 560728127.23; 2019-08-10: 608629983.61; 2019-08-17: 666839834.4; 2019-08-24: 714741690.78; 2019-08-30: 772951541.57; 2019-09-06: Acum lado aire; 2019-09-07: 831161392.36; 2019-09-13: Acum lado aire; 2019-09-14: 889371243.15; 2019-09-20: Acum lado aire; 2019-09-21: 999731452.02; 2019-09-27: Acum lado aire; 2019-09-28: 1209651435.4; 2019-10-04: Acum lado aire; 2019-10-05: 1419571418.78; 2019-10-11: Acum lado aire; 2019-10-12: 1459145613.05; 2019-10-18: Acum lado aire; 2019-10-19: 1465752545.79; 2019-10-25: Acum lado aire; 2019-10-26: 1473781223.55; 2019-11-02: 1481809901.31; 2019-11-09: 1488416834.05; 2019-11-10: 29047282927.765; 2019-11-16: 1492514804.99; 2019-11-17: 30231731831.35; 2019-11-18: 56.44%; 2019-11-23: 1492514804.99; 2019-11-30: 1492514804.99
| Mto Pista |  |  | 2019-06-30: #REF!; 2019-08-03: 12245973139.07; 2019-08-10: 12245973139.07; 2019-08-17: 12245973139.07; 2019-08-24: 12245973139.07; 2019-08-30: 12245973139.07; 2019-09-07: 12245973139.07; 2019-09-14: 12245973139.07; 2019-09-21: 12245973139.07; 2019-09-28: 12245973139.07; 2019-10-05: 12245973139.07; 2019-10-12: 12245973139.07; 2019-10-19: 12245973139.07; 2019-10-26: 12245973139.07; 2019-11-02: 12245973139.07; 2019-11-09: 12245973139.07; 2019-11-16: 12245973139.07; 2019-11-23: 12245973139.07; 2019-11-30: 12245973139.07
| Mto Plataforma |  |  | 2019-06-30: #REF!; 2019-08-03: 503702339.45; 2019-08-04: 13310403605.75; 2019-08-05: 25.03%; 2019-08-10: 509291677.71; 2019-08-11: 13363894800.39; 2019-08-12: 25.13%; 2019-08-17: 666452832.75; 2019-08-18: 13579265806.22; 2019-08-19: 25.53%; 2019-08-24: 835535366.64; 2019-08-25: 13796250196.49; 2019-08-26: 25.94%; 2019-08-30: 1005012597.08; 2019-08-31: 14023937277.72; 2019-09-01: 26.37%; 2019-09-07: 1179508112.26; 2019-09-08: 14256642643.69; 2019-09-09: 26.8%; 2019-09-14: 1354003627.44; 2019-09-15: 14489348009.66; 2019-09-16: 27.24%; 2019-09-21: 1528499142.62; 2019-09-22: 14774203733.71; 2019-09-23: 27.78%; 2019-09-28: 1702994657.8; 2019-09-29: 15158619232.27; 2019-09-30: 28.5%; 2019-10-05: 1901164114.46; 2019-10-06: 15566708672.31; 2019-10-07: 29.27%; 2019-10-12: 2116302754.4; 2019-10-13: 15821421506.52; 2019-10-14: 29.75%; 2019-10-19: 2319035399.59; 2019-10-20: 16030761084.45; 2019-10-21: 30.14%; 2019-10-26: 2377012884.49; 2019-10-27: 16096767247.11; 2019-10-28: 30.26%; 2019-11-02: 2423068990.54; 2019-11-03: 16150852030.92; 2019-11-04: 30.15%; 2019-11-09: 2451223266.49; 2019-11-10: 16185613239.61; 2019-11-11: 30.22%; 2019-11-16: 2453212227.34; 2019-11-17: 16191700171.4; 2019-11-18: 30.23%; 2019-11-23: 2453212227.34; 2019-11-24: 16191700171.4; 2019-11-25: 30.23%; 2019-11-30: 2453212227.34; 2019-12-01: 16191700171.4; 2019-12-02: 30.23%
[386 empty] | 26980137882.06 | 50.73% | [5 empty] | 27450361776.58 | 51.61% | [5 empty] | 28173700126.84 | 52.97% | [5 empty] | 28889885964.4 | 54.32% |  |  |  |  | 29670729712.63 | 55.79% |  |  |  |  | Programado Acum |  | 30427920303.89 | 57.21% |  |  |  | Programado Acum |  | 31249471128.46 | 58.75% |  |  |  | Programado Acum |  | 32180869337.27 | 60.51% |  |  |  | Programado Acum |  | 33594136658.08 | 63.16% |  |  |  | Programado Acum |  | 35663352954.53 | 67.05% |  |  |  | Programado Acum |  | 37810860452.75 | 71.09% |  |  |  | Programado Acum |  | 39805829881.3 | 74.84% |  |  |  | Programado Acum |  | 42023250676.58 | 79.01% | [5 empty] | 44316795495.46 | 82.73% | [5 empty] | 75573855039.135 | 141.1% | [5 empty] | 79083211224.11 | 147.6% | [5 empty] | 51630613302.57 | 96.39% | [5 empty] | 53186647010 | 99.29%
[351 empty] | DIF AVANCE | [131 empty] | 9524286683 | 1190535835.375 | [6 empty] | 1190535835.375 | [6 empty] | 1190535835.375 | [6 empty] | 1190535835.375 | [6 empty] | 1190535835.375 | [6 empty] | 1190535835.375 | [6 empty] | 1190535835.375 | [6 empty] | 1190535835.375
[351 empty] | #REF! | [125 empty] | 44042360332 | 82.22% | [5 empty] | 45232896167.375 | 84.44% | [5 empty] | 46423432002.75 | 86.66% | [5 empty] | 47613967838.125 | 88.89% | [5 empty] | 48804503673.5 | 91.11% | [5 empty] | 49995039508.875 | 93.33% | [5 empty] | 51185575344.25 | 95.55% | [5 empty] | 52376111179.625 | 97.78% | [5 empty] | 53566647015 | 100%
#REF!

## Semana 1 (hidden)
FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
Principio de Procedencia: 4602.375 | Clave: GSAP 1.0-12-028 |  |  | Versión: 01 | Fecha: 01/MARZO/2020 |  |  | Página: 1 de 6
UNIDAD EJECUTORA: |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL |  |  |  | FECHA: |  | 2023-07-01
DIRECCIÓN TERRITORIAL:
Semana No | 1 |  |  | Del : | 2023-06-23 |  | AL: | 2023-07-01
Plazo Total |  |  |  | 548 | días
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: |  |  |  | 7 | días
porcentaje del tiempo transcurrido(%) |  |  |  | 1.277%
Nombre del Supervisor : |  | JAIRO EDUARDO GUARNIZO ESCOBAR
OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA
REALIZAR LA INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SAR,CGAC Y LA TWR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO - BOGOTA D.C.
| Semanal |  | Acumulado |  | Semanal |  | Acumulado
(%) Programado | 0.3% |  | 99.91% | (%) Ejecutado | 27.44% |  | 123.4%
Valor programado ($) | 181740838.95 |  | 60373932060.01 | Valor ejecutado ($) | 859144102 |  | 58870747384
|  |  |  | Evaluación | Porcentaje Adelanto |  | 23.53%
[5 empty] | Valor Adelanto |  | -1503184676.01
El seguimiento a la programación se realiza con la programación consolidada entre contratista e interventoría acorde a la ampliación del plazo del contrato de obra en 199 días desde el 19 de mayo al 03 de diciembre de 2018, mediante modificatorio No. 02 del contrato No. 17001099-H4-2017 que otorgó la Entidad Contratante el día 18 de mayo de 2018 al contratista para terminar el proyecto de acuerdo al escenario No. 03 presentado a través de la solicitud de prorroga. Para la presente semana se reporta un atraso del 2,48% debido principalmente en la demora en la entrega de los diseños y a la falta de ejecución en las actividades de la plataforma.
DATOS CONTRACTUALES
CONTRATO DE OBRA |  |  |  | CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Contratista: | VINCOL CONSTRUCCIONES SAS |  |  | Contratista: | CONSORCIO ING-CONSULTEC
Contrato No: | 22001408 H4 DE 2022 |  |  | Contrato No: | 22001433 H3 DE 2022
Valor Inicial: | 3130540609 |  |  | Valor Inicial: | 537129527
Valor Actualizado al modificatorio No. 02: | No aplica |  |  | Valor Actualizado al modificatorio No. 02: | No aplica
Plazo inicial: | 18 meses |  |  | Plazo inicial: | 18 meses
Plazo actualizado: | No aplica |  |  | Plazo actualizado: | 18 meses
Fecha de iniciación: | 2023-06-23 |  |  | Fecha de iniciación: | 2023-06-23
Fecha de vencimiento: | 2024-12-22 |  |  | Fecha de vencimiento: | 2024-12-22
Suspensión No. | No aplica |  |  | Suspensión No. | No aplica
Periodo de Suspensión No. | No aplica |  |  | Periodo de Suspensión No. | No aplica
Levantamiento de la suspensión No. | No aplica |  |  | Levantamiento de la suspensión No. | No aplica
Nueva fecha de terminación | 2024-12-22 |  |  | Nueva fecha de terminación | 2024-12-22
Valor total actual del contrato | 3130540609 |  |  | Valor total actual del contrato | 537129527
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1. Se firma acta de inicio el día viernes 23 de Junio de 2023, se realiza acta donde se compromente a ingresar personal a partir del 26 de Junio de 2023. 2. El contratista a la fecha no ha ingresado personal.
CGACV CENTRO GESTIÓN AERONÁUTICO DE COLOMBIA
* No se ha realizado actividades
TWR TORRE DE CONTRO AEREO
* No se ha realizado actividades
SAR SERVICIO DE BUSQUEDA Y SALVAMENTO
* No se ha realizado actividades
AVANCE DE OBRA: El contratista tiene 15 dias para realizar e diagnostico de las estructucturas para presentar el manual FINANCIERO: Se viene adelantando los tramites de anticipo de interventoria y contratista
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Obra: Interventoría:
Obra:
ACIDENTES DE TRABAJO |  | 0 |  | ENFERMEDADES LABORALES |  | 0
ENFERMEDADES LABORALES |  | 0 |  | OTROS |  | 0
CONTIGENCIAS AMBIENTALES |  | 0 |  | CUAL? |  | 0
Observaciones: |  | *demarcación y pintura en New jersey. *trabajos varios en tableros de mando subestación eléctrica 2, para iluminación deprimido y tanque de bombeo. *trabajos varios en ayudas visuales calle lima, ranurados, cableados, balizas. *trabajos varios en cerramiento perimetral k0+420/k0+455, costado oriental y occidental calle lima. *replanteo por topografía en calle de rodaje hotel y alfa, aún por confirmar hora de acceso. *levantamiento para récord, señalización vertical, cárcamos y cunetas *señalización/ demarcación de New Jersey. *corrección pintura en pintura en New jersey. *trabajos varios en tableros de mando subestación eléctrica 2, para iluminación deprimido y tanque de bombeo. *trabajos varios en cerramiento perimetral k0+420/k0+455, costado oriental calle lima. *levantamiento para récord, calle lima, deprimido, cunetas y zonas de seguridad. *se está realizando los ajuste al plano de señalización y ayudas visuales i décadas por la entidad. •Instalación de señalización vertical ayudas visuales K0+280 costado Sur oriental •Limpieza cunetas y corte de cespedon K0+250 K0+300 •Riego de emulsión asfáltica a fresado compactado costado Sur occidental K0+250 a K0+320 •Ampliación pintura color ámbar a New Jersey K0+455 a K0+483 •Riego de agua a cespedon zonas 1, 2, 3 •Se adelantan trabajos en subestación 2 tableros de mando para deprimido y tanque de bombeo •Reparación malla eslabonada K0+640 costado nor occidental
Interventoría:
ACIDENTES DE TRABAJO |  | 0 |  | ENFERMEDADES LABORALES |  | 0
ENFERMEDADES LABORALES |  | 0 |  | OTROS |  | 0
CONTIGENCIAS AMBIENTALES |  | 0 |  | CUAL? |  | 0
Observaciones: |  | Interventoría técnica, topográfica, eléctrica, ambiental, SISOMA y administrativa sigue su gestión de acompañamiento en zonas 1, 2, 3 4, zona aire y deprimido para supervisión y verificación de actividades programadas y ejecutadas. El total de trabajadores de INTERVENTORIA con especialista es de 22.
PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA
|  |  | Personal de Interventoría |  | 1
|  |  | Personal del Contratista |  | 4
|  |  | Total Personal en Obra |  | 5
RELACION MAQUINARIA
| TIPO | CONTRACTUAL |  | ACTUAL | OBSERVACIONES
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
| Total Maquinaría | 0 |  | 0
AVANCE FINANCIERO DE OBRA
Acta Parcial de Obra No. | Periodo |  | Costo Total | AVANCE FINANCIERO
1 |  |  |  |  | Valor Total Contrato Obra
2 |  |  |  |  | 3130540609
3 |  |  |  |  | Valor facturado Contrato Obra
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | % Avance facturado Acumulado
6 |  |  |  |  | 0%
7
9
Total Acumulado | 0
AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA
Acta Parcial de interventoría No. | Periodo |  | Costo Total
1 |  |  |  |  | Valor Total Contrato interventoría
2 |  |  |  |  | 537129527
3 |  |  |  |  | Valor facturado Contrato Interventoría
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | % Avance facturado Acumulado
6 |  |  |  |  | 0%
7
Total Acumulado | 0
OBSERVACIONES |  |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

## Semana 2 (hidden)
FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
Principio de Procedencia: 4602.375 | Clave: GSAP 1.0-12-028 |  |  | Versión: 01 | Fecha: 01/MARZO/2020 |  |  | Página: 1 de 6
UNIDAD EJECUTORA: |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL |  |  |  | FECHA: |  | 2023-07-01
DIRECCIÓN TERRITORIAL:
Semana No | 2 |  |  | Del : | 2023-07-02 |  | AL: | 2023-07-08
Plazo Total |  |  |  | 548 | días
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: |  |  |  | 14 | días
porcentaje del tiempo transcurrido(%) |  |  |  | 2.555%
Nombre del Supervisor : |  | JAIRO EDUARDO GUARNIZO ESCOBAR
OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA
REALIZAR LA INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SAR,CGAC Y LA TWR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO - BOGOTA D.C.
| Semanal |  | Acumulado |  | Semanal |  | Acumulado
(%) Programado | 0% |  | 0% | (%) Ejecutado | 0% |  | 0%
Valor programado ($) | 0 |  | 0 | Valor ejecutado ($) | 0 |  | 0
|  |  |  | Evaluación | Porcentaje Adelanto |  | 0%
[5 empty] | Valor Adelanto |  | 0
El seguimiento a la programación se realiza con la programación consolidada entre contratista e interventoría acorde a la ampliación del plazo del contrato de obra en 199 días desde el 19 de mayo al 03 de diciembre de 2018, mediante modificatorio No. 02 del contrato No. 17001099-H4-2017 que otorgó la Entidad Contratante el día 18 de mayo de 2018 al contratista para terminar el proyecto de acuerdo al escenario No. 03 presentado a través de la solicitud de prorroga. Para la presente semana se reporta un atraso del 2,48% debido principalmente en la demora en la entrega de los diseños y a la falta de ejecución en las actividades de la plataforma.
DATOS CONTRACTUALES
CONTRATO DE OBRA |  |  |  | CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Contratista: | VINCOL CONSTRUCCIONES SAS |  |  | Contratista: | CONSORCIO ING-CONSULTEC
Contrato No: | 22001408 H4 DE 2022 |  |  | Contrato No: | 22001433 H3 DE 2022
Valor Inicial: | 3130540609 |  |  | Valor Inicial: | 537129527
Valor Actualizado al modificatorio No. 02: | No aplica |  |  | Valor Actualizado al modificatorio No. 02: | No aplica
Plazo inicial: | 18 meses |  |  | Plazo inicial: | 18 meses
Plazo actualizado: | No aplica |  |  | Plazo actualizado: | 18 meses
Fecha de iniciación: | 2023-06-23 |  |  | Fecha de iniciación: | 2023-06-23
Fecha de vencimiento: | 2024-12-22 |  |  | Fecha de vencimiento: | 2024-12-22
Suspensión No. | No aplica |  |  | Suspensión No. | No aplica
Periodo de Suspensión No. | No aplica |  |  | Periodo de Suspensión No. | No aplica
Levantamiento de la suspensión No. | No aplica |  |  | Levantamiento de la suspensión No. | No aplica
Nueva fecha de terminación | 2024-12-22 |  |  | Nueva fecha de terminación | 2024-12-22
Valor total actual del contrato | 3130540609 |  |  | Valor total actual del contrato | 537129527
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1. Se firma acta de inicio el día viernes 23 de Junio de 2023, se realiza acta donde se compromente a ingresar personal a partir del 26 de Junio de 2023. 2. El contratista remite hojas de vida a interventoria para aprobación . 3. La interventoria remite hojas de vida de los profesionales propuestos por contratista para aprobación oficial por parte de la supervisión.
CGACV CENTRO GESTIÓN AERONÁUTICO DE COLOMBIA
* El día 08 de Julio se inicia con el diagnostico inicial, la administración del CGAC informa de los daños prioritarios que se deben intervenir, se identifican los criticos los cuales son: 1. Goteras y flujo continuo de agua en el techo del restaurante del primer piso del CGAC. 2. Goteras y flujo continuo de agua en los techos de los pasillos de ingreso de la habitaciones de los controladores del segundo piso. 3. Se observa acumulación de agua en terrazas del segundo piso y poca eficiciencia de los desagues de la terrazas. 4. Fuga en baños en la habitaciones de los controladores aereos masculinos y femeninos del segundo piso.
TWR TORRE DE CONTRO AEREO
* No se ha realizado actividades
SAR SERVICIO DE BUSQUEDA Y SALVAMENTO
* No se ha realizado actividades
AVANCE DE OBRA: El contratista tiene 15 dias para realizar e diagnostico de las estructucturas para presentar el manual FINANCIERO: Se viene adelantando los tramites de anticipo de interventoria y contratista
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Obra: Interventoría:
Obra:
ACIDENTES DE TRABAJO |  | 0 |  | ENFERMEDADES LABORALES |  | 0
ENFERMEDADES LABORALES |  | 0 |  | OTROS |  | 0
CONTIGENCIAS AMBIENTALES |  | 0 |  | CUAL? |  | 0
Observaciones:
Interventoría:
ACIDENTES DE TRABAJO |  | 0 |  | ENFERMEDADES LABORALES |  | 0
ENFERMEDADES LABORALES |  | 0 |  | OTROS |  | 0
CONTIGENCIAS AMBIENTALES |  | 0 |  | CUAL? |  | 0
Observaciones: |  | Interventoría técnica, topográfica, eléctrica, ambiental, SISOMA y administrativa sigue su gestión de acompañamiento en zonas 1, 2, 3 4, zona aire y deprimido para supervisión y verificación de actividades programadas y ejecutadas. El total de trabajadores de INTERVENTORIA con especialista es de 22.
PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA
|  |  | Personal de Interventoría |  | 1
|  |  | Personal del Contratista |  | 4
|  |  | Total Personal en Obra |  | 5
RELACION MAQUINARIA
| TIPO | CONTRACTUAL |  | ACTUAL | OBSERVACIONES
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
| Total Maquinaría | 0 |  | 0
AVANCE FINANCIERO DE OBRA
Acta Parcial de Obra No. | Periodo |  | Costo Total | AVANCE FINANCIERO
1 |  |  |  |  | Valor Total Contrato Obra
2 |  |  |  |  | 3130540609
3 |  |  |  |  | Valor facturado Contrato Obra
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | % Avance facturado Acumulado
6 |  |  |  |  | 0%
7
9
Total Acumulado | 0
AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA
Acta Parcial de interventoría No. | Periodo |  | Costo Total
1 |  |  |  |  | Valor Total Contrato interventoría
2 |  |  |  |  | 537129527
3 |  |  |  |  | Valor facturado Contrato Interventoría
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | % Avance facturado Acumulado
6 |  |  |  |  | 0%
7
Total Acumulado | 0
OBSERVACIONES |  |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

## Prog. Sem. (hidden)
|  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18 | Semana 19 | Semana 20 | Semana 21 | Semana 22 | Semana 23 | Semana 24 | Semana 25 | Semana 26 | Semana 27 | Semana 28 | Semana 29 | Semana 30 | Semana 31 | Semana 32 | Semana 33 | Semana 34 | Semana 35 | Semana 36 | Semana 37 | Semana 38 | Semana 39 | Semana 40 | Semana 41 | Semana 42 | Semana 43 | Semana 44 | Semana 45 | Semana 46 | Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Semana 51 | Semana 52 | Semana 53 | Semana 54 | Semana 55 | Semana 56 | Semana 57 | Semana 58 | Semana 59 | Semana 60 | Semana 61 | Semana 62
AEROPUERTO DE ARMENIA | PONDERACION | [62 empty] | Suma Total | time axis 2018-07-29 to 2019-11-30
Construcción de Terminal Internacional. | 58.59% | 0.06201% | 0.04137% | 0.3766% | 0.2174% | 0.3111% | 0.7554% | 0.8024% | 0.6708% | 0.7302% | 0.96% | 1.031% | 0.8515% | 1.081% | 1.41% | 1.411% | 1.401% | 1.492% | 2.026% | 2.316% | 2.609% | 2.598% | -20.19% | 1.391% | 1.391% | 1.391% | 1.391% | 1.391% | 1.391% | 1.142% | 1.142% | 1.142% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 70.53% |  |  |  | 58.59% | 11.94%
Mantenimento Terminal Nacional | 11.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.007631% | 0.0134% | 0.0134% | 0.02181% | 0.03552% | 0.03552% | 0.8115% | 1.201% | -2.14% | 0.2773% | 0.2773% | 0.2773% | 0.2773% | 0.2773% | 0.2773% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.664% |  |  |  | 11.09% | -9.427%
Mantenimiento de Calles de Rodaje | 2.024% | 2018-07-29: 0%; 2018-08-02: 0%; 2018-10-07: 0%; 2018-10-14: 0%; 2018-10-21: 0%; 2018-10-28: 0%; 2018-11-04: 0%; 2018-11-11: 0%; 2018-11-18: 0%; 2018-11-25: 0%; 2018-12-02: 0%; 2018-12-09: 0%; 2018-12-16: 0%; 2018-12-23: 0.001026%; 2019-01-06: 0.1183%; 2019-01-13: 0.211%; 2019-01-20: 0.2399%; 2019-01-27: 0.3224%; 2019-02-03: 0.3224%; 2019-02-10: 0.2939%; 2019-02-17: 0.06602%; 2019-02-24: -1.575%; 2019-03-03: 0.2249%; 2019-03-10: 0.2249%; 2019-03-17: 0.2249%; 2019-03-24: 0.2249%; 2019-03-31: 0.2249%; 2019-04-07: 0.2249%; 2019-04-14: 0.2814%; 2019-04-21: 0.1801%; 2019-04-28: 0.2249%; 2019-05-05: 0.2275%; 2019-05-12: 0.2275%; 2019-05-19: 0.23%; 2019-05-26: 0.23% | 2.95% | 0% | 2.95% | 0.2249% | 2.024% | 0.9268%
Mantenimiento de Zonas de Seguridad. | 2.003% | 2018-07-29: 0%; 2018-08-02: 0%; 2018-10-07: 0%; 2018-10-14: 0%; 2018-10-21: 0%; 2018-10-28: 0%; 2018-11-04: 0%; 2018-11-11: 0%; 2018-11-18: 0%; 2018-11-25: 0%; 2018-12-02: 0%; 2018-12-09: 0%; 2018-12-16: 0%; 2018-12-23: 0.004455%; 2019-01-06: 0.007821%; 2019-01-13: 0.007821%; 2019-01-20: 0.007821%; 2019-01-27: 0.01089%; 2019-02-03: 0.2568%; 2019-02-10: 0.3352%; 2019-02-17: 0.3361%; 2019-02-24: -0.9669%; 2019-03-03: 0.2225%; 2019-03-10: 0.2225%; 2019-03-17: 0.2225%; 2019-03-24: 0.2225%; 2019-03-31: 0.2225%; 2019-04-07: 0.2225%; 2019-04-14: 0% | 1.335% | 0% | 1.335% | 0.2225% | 2.003% | -0.6676%
Mantenimiento de Pista | 23.71% | 2018-07-29: 0%; 2018-08-02: 0%; 2018-10-07: 0%; 2018-10-14: 0.01163%; 2018-10-21: 0.03403%; 2018-10-28: 0.04135%; 2018-11-04: 0.04135%; 2018-11-11: 0.03403%; 2018-11-18: 0.03403%; 2018-11-25: 1.093%; 2018-12-02: 1.444%; 2018-12-09: 1.273%; 2018-12-16: 1.403%; 2018-12-23: 1.403%; 2019-01-06: 1.154%; 2019-01-13: 1.154%; 2019-01-20: 1.154%; 2019-01-27: 1.404%; 2019-02-03: 1.405%; 2019-02-10: 1.405%; 2019-02-17: 1.405%; 2019-02-24: 2.314%; 2019-03-03: 0.6114%; 2019-03-10: 0.6114%; 2019-03-17: 0.6114%; 2019-03-24: 0.6114%; 2019-03-31: 0.6114%; 2019-04-07: 0.6114%; 2019-04-14: 1.1%; 2019-04-21: 0.7084%; 2019-04-28: 0.6114%; 2019-05-05: 1.175%; 2019-05-12: 1.175%; 2019-05-19: 1.18%; 2019-05-26: 1.18% | 29.01% | 18.21% | 10.8% | 1.2% | 23.71% | 5.296% | 0.10798 | 0.0058841 | 0.6114%
Mantenimiento de Plataforma | 2.58% | 2018-07-29: 0%; 2018-08-02: 0%; 2018-10-07: 0%; 2018-10-14: 0%; 2018-10-21: 0%; 2018-10-28: 0%; 2018-11-04: 0%; 2018-11-11: 0%; 2018-11-18: 0%; 2018-11-25: 0%; 2018-12-02: 0%; 2018-12-09: 0%; 2018-12-16: 0%; 2018-12-23: 0%; 2019-01-06: 0%; 2019-01-13: 0%; 2019-01-20: 0%; 2019-01-27: 0%; 2019-02-03: 0%; 2019-02-10: 0.007753%; 2019-02-17: 0.00827%; 2019-02-24: -0.01602%; 2019-03-03: 0.2867%; 2019-03-10: 0.2867%; 2019-03-17: 0.2867%; 2019-03-24: 0.2867%; 2019-03-31: 0.2867%; 2019-04-07: 0.2867%; 2019-04-14: 0.22%; 2019-04-21: 0.1405%; 2019-04-28: 0.2867%; 2019-05-05: 0.2425%; 2019-05-12: 0.2425%; 2019-05-19: 0.24%; 2019-05-26: 0.24% | 3.332% | 0% | 3.332% | 0.2867% | 2.58% | 0.7521%
TOTAL | 100% | 0.06201% | 0.04137% | 0.3766% | 0.229% | 0.3451% | 0.7968% | 0.8438% | 0.7049% | 0.7642% | 2.053% | 2.475% | 2.125% | 2.484% | 2.826% | 2.705% | 2.787% | 2.916% | 3.799% | 4.336% | 5.462% | 5.614% | -22.58% | 3.014% | 3.014% | 3.014% | 3.014% | 3.014% | 3.014% | 2.744% | 2.171% | 2.265% | 3.445% | 3.445% | 3.45% | 3.45% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 108.8%
|  |  | 0.1034% | 0.48% | 0.709% | 1.054% | 1.851% | 2.695% | 3.4% | 4.164% | 6.217% | 8.692%
Lado Tierra | 69.68% | 0.06201% | 0.04137% | 0.3766% | 0.2174% | 0.3111% | 0.7554% | 0.8024% | 0.6708% | 0.7302% | 0.96% | 1.031% | 0.8515% | 1.081% | 1.418% | 1.424% | 1.414% | 1.514% | 2.062% | 2.352% | 3.42% | 3.799% | -22.33% | 1.668% | 1.668% | 1.668% | 1.668% | 1.668% | 1.668% | 1.142% | 1.142% | 1.142% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8%
Lado Aire | 30.32% | 0% | 0% | 0% | 0.01163% | 0.03403% | 0.04135% | 0.04135% | 0.03403% | 0.03403% | 1.093% | 1.444% | 1.273% | 1.403% | 1.408% | 1.281% | 1.373% | 1.402% | 1.737% | 1.984% | 2.042% | 1.815% | -0.2436% | 1.345% | 1.345% | 1.345% | 1.345% | 1.345% | 1.345% | 1.601% | 1.029% | 1.123% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Acumulado Lado Tierra | 69.68% | 0.06201% | 0.1034% | 0.48% | 0.6974% | 1.008% | 1.764% | 2.566% | 3.237% | 3.967% | 4.927% | 5.958% | 6.81% | 7.891% | 9.308% | 10.73% | 12.15% | 13.66% | 15.72% | 18.07% | 21.49% | 25.29% | 2.96% | 4.628% | 6.296% | 7.964% | 9.632% | 11.3% | 12.97% | 3.75% | 4.892% | 9.41% | 11.21% | 13.01% | 14.81% | 16.61% | 18.41% | 20.21% | 22.01% | 23.81% | 25.61% | 27.41% | 29.21% | 31.01% | 32.81% | 34.61% | 36.41% | 38.21% | 40.01% | 41.81% | 43.61% | 45.41% | 47.21% | 49.01% | 50.81% | 52.61% | 54.41% | 56.21% | 58.01% | 59.81% | 61.61% | 63.41% | 65.21%
Acumulado Lado Aire | 30.32% | 0% | 0% | 0% | 0.01163% | 0.04566% | 0.087% | 0.1284% | 0.1624% | 0.1964% | 1.29% | 2.734% | 4.007% | 5.41% | 6.818% | 8.099% | 9.472% | 10.87% | 12.61% | 14.59% | 16.64% | 18.45% | 18.21% | 19.55% | 20.9% | 22.24% | 23.59% | 24.93% | 26.28% | 26.28% | 27.31% | 28.05% | 29.7% | 31.35% | 33% | 34.65% | 34.65% | 34.65% | 34.65% | 34.65% | 23.96% | 23.96% | 23.96% | 23.96% | 23.96% | 23.96% | 23.96% | 23.96% | 23.96% | 23.96% | 23.96% | 23.96% | 23.96% | 23.96% | 23.96% | 23.96% | 23.96% | 23.96% | 23.96% | 23.96% | 23.96% | 23.96% | 23.96%
[13 empty] | 10.82% | 13.3% | 16.13% | 18.83% | 21.62% | 24.53% | 28.33% | 32.67% | 38.13% | 43.75% | 21.17% | 24.18% | 27.19% | 30.21% | 33.22% | 36.24% | 39.25% | 30.03% | 32.2% | 37.46% | 40.91% | 44.36% | 47.81% | 51.26% | 53.06% | 54.86% | 56.66% | 58.46% | 49.57% | 51.37% | 53.17% | 54.97% | 56.77% | 58.57% | 60.37% | 62.17% | 63.97% | 65.77% | 67.57% | 69.37% | 71.17% | 72.97% | 74.77% | 76.57% | 78.37% | 80.17% | 81.97% | 83.77% | 85.57% | 87.37% | 89.17%
[14 empty] | 2.484% | 2.826% | 2.705% | 2.787% | 2.916% | 3.799% | 4.336% | 5.462% | 5.614% | -22.58% | 3.014% | 3.014% | 3.014% | 3.014% | 3.014% | 3.014% | 2.744% | 2.171% | 2.265% | 3.45% | 3.45% | 3.45% | 3.45% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8%
45516647015.0378 |  | 2019-03-17: 759258449.0331; 2019-03-24: 759258449.0331; 2019-03-31: 759258449.0331; 2019-04-07: 759258449.0331; 2019-04-14: 519939049; 2019-04-21: 519939049; 2019-04-28: 519939049; 2019-05-05: 819299646.2707; 2019-05-12: 819299646.2707; 2019-05-19: 819299646.2707; 2019-05-26: 819299646.2707; 2019-06-02: 819299646.2707; 2019-06-09: 819299646.2707; 2019-06-16: 819299646.2707; 2019-06-23: 819299646.2707; 2019-06-30: 819299646.2707; 2019-07-07: 819299646.2707
[26 empty] | 612390774.782 | 612390774.782 | 612390774.782 | 612390774.782 | 728905249.5985 | 468339897.2 | 511102542.322 | 751024675.7481 | 751024675.7481 | 751024675.7481 | 751024675.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 3624956149.0335 | 4384214598.0666 | 5143473047.0998 | 5902731496.1329 | 1706874263.0639 | 2226813312.0639 | 4283116484.1151 | 5102416130.3857 | 5921715776.6564 | 6741015422.9271 | 7560315069.1978 | 8379614715.4684 | 9198914361.7391 | 10018214008.0098 | 10837513654.2805 | 11656813300.5512 | 12476112946.8218
[26 empty] | 10124783603.3387 | 10737174378.1207 | 11349565152.9026 | 11961955927.6846 | 11961774835.5519 | 12430114732.7519 | 12767419487.7181 | 13518444163.4662 | 14269468839.2143 | 15020493514.9625 | 15771518190.7106 | 15771518190.7106 | 15771518190.7106 | 15771518190.7106 | 15771518190.7106 | 10905788624.803 | 10905788624.803
Programado semanal |  | 2019-03-31: 1371649223.8151; 2019-04-07: 1371649223.8151; 2019-04-14: 1248844298.5985; 2019-04-21: 988278946.2; 2019-04-28: 1031041591.322; 2019-05-05: 1570324322.0188; 2019-05-12: 1570324322.0188; 2019-05-19: 1570324322.0188; 2019-05-26: 1570324322.0188; 2019-06-02: 819299646.2707; 2019-06-09: 819299646.2707; 2019-06-16: 819299646.2707; 2019-06-23: 819299646.2707; 2019-06-30: 819299646.2707; 2019-07-07: 819299646.2707
Programado acumulado |  | 2019-03-31: 16493038200.0024; 2019-04-07: 17864687423.8175; 2019-04-14: 13668649098.6158; 2019-04-21: 14656928044.8158; 2019-04-28: 17050535971.8331; 2019-05-05: 18620860293.8519; 2019-05-12: 20191184615.8707; 2019-05-19: 21761508937.8895; 2019-05-26: 23331833259.9084; 2019-06-02: 24151132906.179; 2019-06-09: 24970432552.4497; 2019-06-16: 25789732198.7204; 2019-06-23: 26609031844.9911; 2019-06-30: 22562601925.3542; 2019-07-07: 23381901571.6249

## CANTIDADES (hidden)
CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL (INTERNACIONAL) Y EL MANTENIMIENTO DE PISTA, CALLES DE RODAJE, PLATAFORMA, TERMINAL Y ZONAS DE SEGURIDAD. DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE ARMENIA.
PRESUPUESTO OFICIAL |  |  | CANTIDADES DE OBRA |  |  | SEMANA No 01 (Julio 18 - Julio 29) |  | SEMANA No 02 (Julio 29 - Agosto 3) |  | SEMANA No 03 (Octubre 03 - Octubre 07) |  | SEMANA No 04 (Octubre 08 - Octubre 14) |  | SEMANA No 05 (Octubre 15 - Octubre 21) |  | SEMANA No 06 (Octubre 22 - Octubre 28) |  | SEMANA No 07 (Octubre 29 - Noviembre 04) |  | SEMANA No 08 (Nov. 05 - Nov. 11) |  | SEMANA No 09 (Nov. 12 - Nov. 18) |  | SEMANA No 10 (Nov. 19 - Nov. 25) |  | SEMANA No 11 (Nov. 26 - Dic. 02) |  | SEMANA No 12 (Dic. 03 - Dic. 09) |  | SEMANA No 13 (Dic. 10 - Dic. 16) |  | SEMANA No 14 (Dic. 17 - Dic. 23) |  | SEMANA No 15 (Dic. 24 - Ene. 06) |  | SEMANA No 16 (Ene. 07 - Ene. 13) |  | SEMANA No 17 (Ene. 14 - Ene. 20) |  | SEMANA No 18 (Ene. 21 - Ene. 27) |  | SEMANA No 19 (Ene. 28 - Feb. 03) |  | SEMANA No 20 (Feb. 04 - Feb. 10) |  | SEMANA No 21 (Feb. 11 - Feb. 17) |  | SEMANA No. 22 (Feb. 18 - Feb. 24) |  | SEMANA No. 23 (Feb. 25 - Mar. 03) |  | SEMANA No. 24 (Mar. 04 - Mar. 10) |  | SEMANA No. 25 (Mar. 11 - Mar. 17) |  | SEMANA No. 26 (Mar. 18 - Mar. 24) |  | SEMANA No. 27 (Mar. 25 - Mar. 31) |  | SEMANA No. 28 (Abril 01 - Abril 07) |  | SEMANA No. 29 (Abril 08 - Abril 14) |  | SEMANA No. 30 (Abril 15 - Abril 21) |  | SEMANA No. 31 (Abril 22 - Abril 28) |  | SEMANA No. 32 (Abril 29 - Mayo 5) |  | SEMANA No. 33 (Mayo 6 - Mayo 12) |  | SEMANA No. 34 (Mayo 13 - Mayo 19) |  | SEMANA No. 35 (Mayo 20 - Mayo 26) |  | SEMANA No. 36 |  | SEMANA No. 37 |  | SEMANA No. 38 |  | SEMANA No. 39 |  | SEMANA No. 40 |  | SEMANA No. 41 |  | SEMANA No. 42 |  | SEMANA No. 43 |  | SEMANA No. 44 |  | SEMANA No. 45 |  | SEMANA No. 46 |  | SEMANA No. 47 |  | SEMANA No. 48 |  | SEMANA No. 49 |  | SEMANA No. 50 |  | SEMANA No. 51 |  | SEMANA No. 52 |  | SEMANA No. 53 |  | SEMANA No. 54 |  | SEMANA No. 55 |  | SEMANA No. 56 |  | SEMANA No. 57 |  | SEMANA No. 58 |  | SEMANA No. 59 |  | SEMANA No. 60 |  | SEMANA No. 61 |  | SEMANA No. 62 |  | ACUMULADO |  |  | Avance | Verificación
Tipo | ACTUACIONES | Und | Cant | Valor Unitario | Valor Parcial
| CONSTRUCCION DE TERMINAL | 0 | 0 | 0 | 20882003426.6976 | [130 empty] | CONSTRUCCION DE TERMINAL
1.0 | PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 316870128.8676 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [51 empty] | 0 | [64 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 1.0 | PRELIMINARES
1.1.1 | CAMPAMENTO 18 M2 | UN | 3 | 1741858.47 | 5225575.41 | 1 | 1741858.47 | 1 | 1741858.47 | 1 | 1741858.47 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [52 empty] | 3 | 5225575.41 | #REF! | 0.01466% | 0 | 1.1.1 | CAMPAMENTO 18 M2 | UN | 3 | 1741858.47
1.1.2 | CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M | ML | 700 | 40084.11 | 28058877 | 40 | 1603364.4 | 50 | 2004205.5 | 30 | 1202523.3 | 10 | 400841.1 | 0.24 | 9620.1864 | [46 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 130.24 | 5220554.4864 | #REF! | 0.01465% | 569.76 | 1.1.2 | CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M | ML | 700 | 40084.11
1.1.3 | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 221 | 17855.64 | 3946096.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39.37 | 702976.5468 | [36 empty] | -39.37 | -702976.5468 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 221 | 1.1.3 | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 221 | 17855.64
1.1.4 | DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M | M2 | 1492.08 | 5868.72 | 8756599.7376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 242 | 1420230.24 | 1250.08 | 7336369.4976 | [46 empty] | 20 | 117374.4 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1500.4 | 8805427.488 | [54 empty] | 3012.48 | 17679401.6256 | #REF! | 0.04961% | -1520.4 | 1.1.4 | DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M | M2 | 1492.08 | 5868.72
1.1.5 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN | M2 | 3937 | 797.94 | 3141489.78 |  | 0 | 100 | 79794 | 100 | 79794 | 600 | 478764 | 1747.22 | 1394176.7268 | [46 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 2547.31 | 2032600.5414 | [54 empty] | 5094.53 | 4065129.2682 | #REF! | 0.01141% | -1157.53 | 1.1.5 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN | M2 | 3937 | 797.94
1.1.6 | RED PROVISIONAL ELECTRICA DE 500 M CON TRANSFORMADOR DE 75 KVA | UN | 2 | 105684366.15 | 211368732.3 |  | 0 |  | 0 | 0.2 | 21136873.23 | 0.2 | 21136873.23 | 0.32 | 33818997.168 | [34 empty] | -0.72 | -76092743.628 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [54 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 1.1.6 | RED PROVISIONAL ELECTRICA DE 500 M CON TRANSFORMADOR DE 75 KVA | UN | 2 | 105684366.15
1.1.7 | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 8 KM (INCLUYE CARGUE) | M3 | 3000 | 14380.74 | 43142220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [54 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 3000 | 1.1.7 | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 8 KM (INCLUYE CARGUE) | M3 | 3000 | 14380.74
1.1.8 | RED DE ACUEDUCTO PROVISIONAL | UN | 2 | 1665269.1 | 3330538.2 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1665269.1 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | 1665269.1 | [54 empty] | 2 | 3330538.2 | #REF! | 0.009345% | 0 | 1.1.8 | RED DE ACUEDUCTO PROVISIONAL | UN | 2 | 1665269.1
1.1.9 | SUBESTACION MOVIL | MES | 1 | 9900000 | 9900000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1 | 1.1.9 | SUBESTACION MOVIL | MES | 1 | 9900000
2.0 | EXCAVACIONES Y RELLENOS | 0 | 0 | 0 | 275961096.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 2.0 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
2.1.1 | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM) | M3 | 4666 | 23143.23 | 107986311.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 56 | 1296020.88 | 35.91 | 831073.3893 | 1106.23 | 25601735.3229 |  |  | 1279.51 | 29611994.2173 | [28 empty] | -376.16 | -8705557.3968 | 208.13 | 4816800.4599 | 125.4 | 2902161.042 | 102.4 | 2369866.752 | 81.6 | 1888487.568 |  |  | 192 | 4443500.16 |  | 0 |  | 0 | 568.6 | 13159240.578 | 50.2 | 1161790.146 |  |  | 3072.11 | 71098548.3153 | [6 empty] | 20.16 | 466567.5168 | [46 empty] | 6522.09 | 150942228.9507 | #REF! | 0.4235% | -1856.09 | 2.1.1 | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM) | M3 | 4666 | 23143.23
2.2.2 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM) | M3 | 1400 | 41802.75 | 58523850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [36 empty] | 94.89 | 3966662.9475 | 19.87 | 830620.6425 | [6 empty] | 361.1 | 8357020.353 |  | 0 | 87.85 | 3672371.5875 |  | 0 |  |  |  |  | 62.34 | 2605983.435 | 387.37 | 16193131.2675 | [54 empty] | 1013.42 | 42363742.905 | #REF! | 0.1189% | 386.58 | 2.2.2 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM) | M3 | 1400 | 41802.75
2.2.3 | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 3000 | 13027.41 | 39082230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.67 | 73865.4147 | [46 empty] | 5.67 | 73865.4147 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 5.67 | 73865.4147 | [54 empty] | 17.01 | 221596.2441 | #REF! | 0.0006218% | 2982.99 | 2.2.3 | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 3000 | 13027.41
2.2.4 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 500 | 52049.25 | 26024625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.66 | 502795.755 | [32 empty] | 444.98 | 23160875.265 | -444.98 | -23160875.265 | [10 empty] | 9.66 | 502795.755 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 9.66 | 502795.755 | [54 empty] | 28.98 | 1508387.265 | #REF! | 0.004233% | 471.02 | 2.2.4 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 500 | 52049.25 | 9.66 |  | 464.3 | -454.64
2.2.5 | RELLENO EN AFIRMADO PARA MEJORAMIENTO | M3 | 800 | 55430.1 | 44344080 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [54 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 800 | 2.2.5 | RELLENO EN AFIRMADO PARA MEJORAMIENTO | M3 | 800 | 55430.1
3.0 | CIMENTACION | 0 | 0 | 0 | 645205500.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 3.0 | CIMENTACION
3.1.1 | BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI | M3 | 1 | 328530.51 | 328530.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [36 empty] | 8.14 | 2674238.3514 | [8 empty] | 2.76 | 906744.2076 | 4.91 | 1613084.8041 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0.17 | 55850.1867 |  |  | 0 | 0 | [40 empty] | 15.98 | 5249917.5498 | #REF! | 0.01473% | -14.98 | 3.1.1 | BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI | M3 | 1 | 328530.51
3.1.2 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI | M3 | 48 | 600552.81 | 28826534.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [42 empty] | 10.8 | 249946.884 | 16.54 | 382789.0242 |  |  | 50.03 | 30045657.0843 | 6.85 | 4113786.7485 |  | 0 | 16.95 | 10179370.1295 | 28.45 | 17085727.4445 |  |  |  | 0 |  |  | 6.03 | 3621333.4443 | 19.76 | 11866923.5256 | 25.79 | 15488256.9699 |  |  |  |  | 2.53 | 1519398.6093 | [40 empty] | 183.73 | 110339567.7813 | #REF! | 0.3096% | -135.73 | 3.1.2 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI | M3 | 48 | 600552.81
3.1.3 | PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI | M3 | 675 | 556541.37 | 375665424.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [45 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [54 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 675 | 3.1.3 | PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI | M3 | 675 | 556541.37
3.1.4 | DADOS EN CONCRETO 3000PSI | M3 | 442 | 543857.49 | 240385010.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [42 empty] | 9 | 208289.07 | 4.5 | 104144.535 |  | 2343214.17 |  | 0 | 4.5 | 2447358.705 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 4.5 | 2447358.705 |  | 0 | [48 empty] | 22.5 | 12236793.525 | #REF! | 0.03434% | 419.5 | 3.1.4 | DADOS EN CONCRETO 3000PSI | M3 | 442 | 543857.49
4.0 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | 0 | 0 | 0 | 723750255.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [54 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 4.0 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
4.1.1 | COLUMNAS 4000 PSI | M3 | 140 | 774150.3 | 108381042 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 6967352.7 |  |  |  |  | 47.25 | 36578601.675 |  |  |  |  | 5.13 | 3971391.039 | 24.73 | 19144736.919 | [46 empty] | 86.11 | 66662082.333 | #REF! | 0.1871% | 53.89 | 4.1.1 | COLUMNAS 4000 PSI | M3 | 140 | 774150.3
4.1.2 | ESCALERA MACIZA 4000 PSI | M3 | 11 | 1028701.08 | 11315711.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 11 | 4.1.2 | ESCALERA MACIZA 4000 PSI | M3 | 11 | 1028701.08
4.1.3 | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 150 | 5325.21 | 798781.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [36 empty] | 148.21 | 789249.3741 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [55 empty] | 148.21 | 789249.3741 | #REF! | 0.002215% | 1.79 | 4.1.3 | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 150 | 5325.21
4.1.4 | TANQUE EN CONCRETO BAJA PERMEABILIDAD DE 4000 PSI | M3 | 160 | 821712.87 | 131474059.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 128 | 105179247.36 |  |  | 19.96 | 16401388.8852 | [40 empty] | 147.96 | 121580636.2452 | #REF! | 0.3412% | 12.04 | 4.1.4 | TANQUE EN CONCRETO BAJA PERMEABILIDAD DE 4000 PSI | M3 | 160 | 821712.87
4.1.5 | VIGA AÉREA 4000 PSI | M3 | 227 | 785145.24 | 178227969.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 28.39 | 22290273.3636 | [40 empty] | 28.39 | 22290273.3636 | #REF! | 0.06255% | 198.61 | 4.1.5 | VIGA AÉREA 4000 PSI | M3 | 227 | 785145.24
4.1.6 | ENTREPISO PLACA MACIZA 4000PSI E=0.11 M | M2 | 2245 | 92194.74 | 206977191.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2245 | 4.1.6 | ENTREPISO PLACA MACIZA 4000PSI E=0.11 M | M2 | 2245 | 92194.74
4.1.7 | CONTRAPISO PLACA MACIZA | M2 | 1166 | 74250 | 86575500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 83.95 | 6233287.5 | [54 empty] | 83.95 | 6233287.5 | #REF! | 0.01749% | 1082.05 | 4.1.7 | CONTRAPISO PLACA MACIZA | M2 | 1166 | 74250
5.0 | ESTRUCTURAS METALICAS | 0 | 0 | 0 | 5097456540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 5.0 | ESTRUCTURAS METALICAS |  |  |  | 5097456540 | 1.2776 | 6512510475.504
5.1.1 | ESTRUCTURA METALICA CUBIERTAS MODULOS 1,2 y 3 INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, SOLDADURAS, PLATINERÍA, ANTICORROSIVO Y PINTURA . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y MONTAJE | KG | 87500 | 14355 | 1256062500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 2657.3 | 38145541.5 |  |  |  |  | 18390.3 | 263992756.5 |  |  | 11484.66 | 164862294.3 | 6026.8 | 86514714 | 8500.56 | 122025538.8 | [40 empty] | 47059.62 | 675540845.1 | #REF! | 1.896% | 40440.38 | 5.1.1 | ESTRUCTURA METALICA CUBIERTAS MODULOS 1,2 y 3 INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, SOLDADURAS, PLATINERÍA, ANTICORROSIVO Y PINTURA . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y MONTAJE | KG | 87500 | 14355 |  |  | 14.31%
5.1.2 | ESTRUCTURA METALICA PARA MEZANINES Y PUENTE PEATONAL INCLUYE: COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y MONTAJE | KG | 175000 | 14355 | 2512125000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [36 empty] | 3301.09 | 47387146.95 |  |  | 3301.09 | 47387146.95 |  |  | 7530.53 | 174280787.8119 | -657.1124 | -9432848.5119 | 19526.5 | 280302907.5 | 22830.83 | 327736564.65 |  | 0 | 19016.84 | 272986738.2 | 1546.2 | 22195701 | 18195.28 | 261193244.4 | 4261.0224 | 61166976.56 |  |  | 397.01 | 5699078.55 | 17663.46 | 253558968.3 | 2231.48 | 32032895.4 | 12696.53 | 182258688.15 | 9013.1 | 129383050.5 | 23067.25 | 331130373.75 | [40 empty] | 163921.1 | 2353087390.5 | #REF! | 6.603% | 11078.9 | 5.1.2 | ESTRUCTURA METALICA PARA MEZANINES Y PUENTE PEATONAL INCLUYE: COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y MONTAJE | KG | 175000 | 14355
5.1.3 | ESTRUCTURA METALICA PARA PERGOLAS DE PATIOS INCLUYE: COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, PERFILES, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y MONTAJE | KG | 8000 | 13365 | 106920000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 8000 | 5.1.3 | ESTRUCTURA METALICA PARA PERGOLAS DE PATIOS INCLUYE: COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, PERFILES, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y MONTAJE | KG | 8000 | 13365
5.1.4 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PROTECCION CONTRA FUEGO 1 HORA PARA ESTRUCTURAS METALICAS | M2 | 8000 | 152793.63 | 1222349040 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 8000 | 5.1.4 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PROTECCION CONTRA FUEGO 1 HORA PARA ESTRUCTURAS METALICAS | M2 | 8000 | 152793.63
6.0 | MAMPOSTERÍA Y MUROS | 0 | 0 | 0 | 74021968.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 6.0 | MAMPOSTERÍA Y MUROS
6.1.1 | MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.09 M | M2 | 77 | 71136.45 | 5477506.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 100.09 | 7120047.2805 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 100.09 | 7120047.2805 | #REF! | 0.01998% | -23.09 | 6.1.1 | MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.09 M | M2 | 77 | 71136.45
6.1.2 | MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.15M | M2 | 1000 | 32656.14 | 32656140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [54 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1000 | 6.1.2 | MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.15M | M2 | 1000 | 32656.14
6.1.3 | MURO CORTAFUEGO MAMPOSTERIA LADRILLO MACIZO 0.2 M | M2 | 495 | 72501.66 | 35888321.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [54 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 495 | 6.1.3 | MURO CORTAFUEGO MAMPOSTERIA LADRILLO MACIZO 0.2 M | M2 | 495 | 72501.66
7.0 | FACHADA | 0 | 0 | 0 | 202997334.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 7.0 | FACHADA
7.1 | PREFABRICADOS EN CONCRETO ARQUITECTONICO INCLUYE ANCLAJES Y ESTRUCTURAS DE SOPORTE | M2 | 127 | 314476.47 | 39938511.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 127 | 7.1 | PREFABRICADOS EN CONCRETO ARQUITECTONICO INCLUYE ANCLAJES Y ESTRUCTURAS DE SOPORTE | M2 | 127 | 314476.47
7.2 | ALFAJIA FUNDIDA EN CONCRETO EN "L" | ML | 80 | 39268.35 | 3141468 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 80 | 7.2 | ALFAJIA FUNDIDA EN CONCRETO EN "L" | ML | 80 | 39268.35
7.3 | LAMINA MICROPERFORADA 6mm CAL.18 GALVANIZADA PARA FACHADAS LATERALES (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN) | M2 | 249 | 133465.86 | 33232999.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 249 | 7.3 | LAMINA MICROPERFORADA 6mm CAL.18 GALVANIZADA PARA FACHADAS LATERALES (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN) | M2 | 249 | 133465.86
7.4 | LAMINA MICROPERFORADA 3mm CAL.18 GALVANIZADA PARA FACHADAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN) | M2 | 319 | 125516.16 | 40039655.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 319 | 7.4 | LAMINA MICROPERFORADA 3mm CAL.18 GALVANIZADA PARA FACHADAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN) | M2 | 319 | 125516.16
7.5 | ENTRAMADO DE MADERA | M2 | 309.75 | 207900 | 64397025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 309.75 | 7.5 | ENTRAMADO DE MADERA | M2 | 309.75 | 207900
7.6 | BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO PREFABRICADO MORTERO DE PEGA MANO DE OBRAINSTALACION ASEO Y DEMAS ACTIVIDADES ) | ML | 30 | 158637.6 | 4759128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 30 | 7.6 | BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO PREFABRICADO MORTERO DE PEGA MANO DE OBRAINSTALACION ASEO Y DEMAS ACTIVIDADES ) | ML | 30 | 158637.6
7.7 | ENCHAPE PIEDRA EN BOLA PATIDA | M2 | 200 | 87442.74 | 17488548 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 200 | 7.7 | ENCHAPE PIEDRA EN BOLA PATIDA | M2 | 200 | 87442.74
8.0 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 0 | 0 | 0 | 1312910014.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 8.0 | INSTALACIONES ELECTRICAS
| INSTALACIONES ELECTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
8.1 | Tablero de automáticos de 12 circuitos trifásico con puerta, chapeta de cierre y espacio para totalizador industrial TWC-MB-12 | UN | 2 | 564587.1 | 1129174.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 8.1 | Tablero de automáticos de 12 circuitos trifásico con puerta, chapeta de cierre y espacio para totalizador industrial TWC-MB-12 | UN | 2 | 564587.1
8.2 | Tablero de automáticos de 18 circuitos trifásico con puerta, chapeta de cierre y espacio para totalizador industrial TWC-MB-18 | UN | 3 | 676867.95 | 2030603.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 3 | 8.2 | Tablero de automáticos de 18 circuitos trifásico con puerta, chapeta de cierre y espacio para totalizador industrial TWC-MB-18 | UN | 3 | 676867.95
8.3 | Tablero de automáticos de 42 circuitos trifásico con puerta, chapeta de cierre y espacio para totalizador industrial TWC-MB-42 | UN | 2 | 964293.66 | 1928587.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 8.3 | Tablero de automáticos de 42 circuitos trifásico con puerta, chapeta de cierre y espacio para totalizador industrial TWC-MB-42 | UN | 2 | 964293.66
8.4 | Salida EMT iluminación sobreponer con toma, incluye Cu HFFR LS (libres de Halógenos), marquillado | UN | 80 | 155121.12 | 12409689.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 80 | 8.4 | Salida EMT iluminación sobreponer con toma, incluye Cu HFFR LS (libres de Halógenos), marquillado | UN | 80 | 155121.12
8.5 | Salida EMT iluminación incrustar, incluye Cu HFFR LS (libres de Halógenos), marquillado | UN | 519 | 157100.13 | 81534967.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 3 | 471300.39 | [6 empty] | 2 | 314200.26 | [46 empty] | 5 | 785500.65 | #REF! | 0.002204% | 514 | 8.5 | Salida EMT iluminación incrustar, incluye Cu HFFR LS (libres de Halógenos), marquillado | UN | 519 | 157100.13
8.6 | Salida EMT para interruptor Sencillo, incluye Cu HFFR LS (libres de Halógenos), marquillado | UN | 50 | 152382.78 | 7619139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | 152382.78 | [8 empty] | 1 | 152382.78 | [44 empty] | 2 | 304765.56 | #REF! | 0.0008552% | 48 | 8.6 | Salida EMT para interruptor Sencillo, incluye Cu HFFR LS (libres de Halógenos), marquillado | UN | 50 | 152382.78
8.7 | Salida EMT para interruptor Conmutable, incluye Cu HFFR LS (libres de Halógenos), marquillado | UN | 5 | 199267.2 | 996336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 5 | 8.7 | Salida EMT para interruptor Conmutable, incluye Cu HFFR LS (libres de Halógenos), marquillado | UN | 5 | 199267.2
8.1 | SALIDAS PARA TOMAS NORMALES, COMERCIALES , AEROPORTUARIAS Y AERONÁUTICAS CON TUBERÍAS PVC | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 8.1 | SALIDAS PARA TOMAS NORMALES, COMERCIALES , AEROPORTUARIAS Y AERONÁUTICAS CON TUBERÍAS PVC
8.1.1 | Salida para tomacorriente doble monofásica 15A con polo a tierra (Color blanco) , incluye Cu HFFR LS (libres de Halógenos), marquillado | UN | 60 | 122046.21 | 7322772.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 122046.21 | [8 empty] | 7 | 854323.47 | [46 empty] | 8 | 976369.68 | #REF! | 0.00274% | 52 | 8.1.1 | Salida para tomacorriente doble monofásica 15A con polo a tierra (Color blanco) , incluye Cu HFFR LS (libres de Halógenos), marquillado | UN | 60 | 122046.21
8.2 | SALIDAS PARA TOMAS NORMALES, REGULADAS, VITALES Y CRÍTICAS CON TUBERÍAS EMT | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 8.2 | SALIDAS PARA TOMAS NORMALES, REGULADAS, VITALES Y CRÍTICAS CON TUBERÍAS EMT
8.2.1 | Salida para tomacorriente doble monofásica 15A con polo a tierra (Color blanco) , incluye Cu HFFR LS (libres de Halógenos), marquillado (Tubería EMT) | UN | 70 | 146613.06 | 10262914.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6 | 879678.36 | [56 empty] | 6 | 879678.36 | #REF! | 0.002468% | 64 | 8.2.1 | Salida para tomacorriente doble monofásica 15A con polo a tierra (Color blanco) , incluye Cu HFFR LS (libres de Halógenos), marquillado (Tubería EMT) | UN | 70 | 146613.06
8.2.2 | Salida para toma bifásica (208V/20 Amps.) En muro para equipos en normal, con polo a tierra incluye Cu HFFR LS (libres de Halógenos), marquillado | UN | 40 | 224838.9 | 8993556 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 40 | 8.2.2 | Salida para toma bifásica (208V/20 Amps.) En muro para equipos en normal, con polo a tierra incluye Cu HFFR LS (libres de Halógenos), marquillado | UN | 40 | 224838.9
8.2.3 | Salida monofásica secador de manos o equipos dedicados, con polo a tierra, incluye Cu HFFR LS (libres de Halógenos), marquillado (TUBERÍA EMT) | UN | 40 | 194320.17 | 7772806.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 40 | 8.2.3 | Salida monofásica secador de manos o equipos dedicados, con polo a tierra, incluye Cu HFFR LS (libres de Halógenos), marquillado (TUBERÍA EMT) | UN | 40 | 194320.17
8.2.4 | Salida para tomacorriente doble monofásica con polo a tierra Regulada color anaranjado para computadores (mas línea a tierra aislada), incluye Cu HFFR LS (libres de Halógenos), marquillado TUBERÍA EMT | UN | 70 | 100777.05 | 7054393.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 2 | 201554.1 | [46 empty] | 2 | 201554.1 | #REF! | 0.0005656% | 68 | 8.2.4 | Salida para tomacorriente doble monofásica con polo a tierra Regulada color anaranjado para computadores (mas línea a tierra aislada), incluye Cu HFFR LS (libres de Halógenos), marquillado TUBERÍA EMT | UN | 70 | 100777.05
8.2.5 | Salida para tomacorriente doble monofásica con polo a tierra Regulada color anaranjado para computadores y conexión CCTV (mas línea a tierra aislada), incluye Cu HFFR LS (libres de Halógenos), marquillado | UN | 60 | 119348.46 | 7160907.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 60 | 8.2.5 | Salida para tomacorriente doble monofásica con polo a tierra Regulada color anaranjado para computadores y conexión CCTV (mas línea a tierra aislada), incluye Cu HFFR LS (libres de Halógenos), marquillado | UN | 60 | 119348.46
8.2.6 | Salida para toma trifásica (tripolar 30 Amps 250 V) , incluye marquillado tuberia EMT, cables HFFR LS (libres de Halógenos) | UN | 8 | 264375.54 | 2115004.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 8 | 8.2.6 | Salida para toma trifásica (tripolar 30 Amps 250 V) , incluye marquillado tuberia EMT, cables HFFR LS (libres de Halógenos) | UN | 8 | 264375.54
8.2.7 | Salida para toma monofásica 15A con protección falla a tierra GFCI, incluye marquillado, tuberia EMT, cables HFFR LS (libres de Halógenos) | UN | 14 | 177928.74 | 2491002.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 14 | 8.2.7 | Salida para toma monofásica 15A con protección falla a tierra GFCI, incluye marquillado, tuberia EMT, cables HFFR LS (libres de Halógenos) | UN | 14 | 177928.74
8.2.8 | Salida para Unidades de Ventilación en 2#10+1#10T (Tubería EMT 3/4"), cables HFFR LS (libres de Halógenos) | UN | 18 | 293187.51 | 5277375.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 293187.51 | [8 empty] | 4 | 1172750.04 | 1 | 293187.51 | [44 empty] | 6 | 1759125.06 | #REF! | 0.004936% | 12 | 8.2.8 | Salida para Unidades de Ventilación en 2#10+1#10T (Tubería EMT 3/4"), cables HFFR LS (libres de Halógenos) | UN | 18 | 293187.51
8.3 | ACOMETIDAS ELÉCTRICAS PARA TABLEROS DE AUTOMÁTICOS Y TABLEROS GENERALES DE ACOMETIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 8.3 | ACOMETIDAS ELÉCTRICAS PARA TABLEROS DE AUTOMÁTICOS Y TABLEROS GENERALES DE ACOMETIDAS
8.3.1 | Suministro, Transporte e instalación de acometida 3x6f+4N+8T AWG Cu HFFR LS (libres de Halógenos) en 1ø1 1/4" EMT | ML | 30 | 50645.43 | 1519362.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 30 | 8.3.1 | Suministro, Transporte e instalación de acometida 3x6f+4N+8T AWG Cu HFFR LS (libres de Halógenos) en 1ø1 1/4" EMT | ML | 30 | 50645.43
8.3.2 | Tablero General de Distribución en cuartos técnicos (Incluye protecciones 3x40A, 3(3x30)A+3x175A, 3x125A, 3x100A, DPS clase 2 | UN | 1 | 10742179.14 | 10742179.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1 | 8.3.2 | Tablero General de Distribución en cuartos técnicos (Incluye protecciones 3x40A, 3(3x30)A+3x175A, 3x125A, 3x100A, DPS clase 2 | UN | 1 | 10742179.14
8.3.3 | Suminstro, Transporte e instalacion de Tablero general de acometidas Terminal 440V incluye 2 protecciones de 3x500A y demas eleemntos especificados en el Diagrama Unifilar | UN | 1 | 10186015.95 | 10186015.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1 | 8.3.3 | Suminstro, Transporte e instalacion de Tablero general de acometidas Terminal 440V incluye 2 protecciones de 3x500A y demas eleemntos especificados en el Diagrama Unifilar | UN | 1 | 10186015.95
8.3.4 | Suminstro, Transporte e instalacion de acometida 2(3x1/0+1x2/0+1x4T ) en cables de cobre libres de halogeno en 2ø3" EMT | ML | 45 | 371361.87 | 16711284.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 45 | 8.3.4 | Suminstro, Transporte e instalacion de acometida 2(3x1/0+1x2/0+1x4T ) en cables de cobre libres de halogeno en 2ø3" EMT | ML | 45 | 371361.87
8.3.5 | Suminstro, Transporte e instalacion de acometida 3(3x2/0+1x3/0+1x2T) en cables de cobre libres de halogeno en 3ø3" EMT | ML | 55 | 621964.53 | 34208049.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 55 | 8.3.5 | Suminstro, Transporte e instalacion de acometida 3(3x2/0+1x3/0+1x2T) en cables de cobre libres de halogeno en 3ø3" EMT | ML | 55 | 621964.53
8.3.6 | Suminstro, Transporte e instalacion de acometida 3x2+1x1/0+1x4T Cu HFFR LS (libres de Halógenos) en 1ø2" EMT | ML | 50 | 109232.64 | 5461632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 50 | 8.3.6 | Suminstro, Transporte e instalacion de acometida 3x2+1x1/0+1x4T Cu HFFR LS (libres de Halógenos) en 1ø2" EMT | ML | 50 | 109232.64
8.3.7 | Suminstro, Transporte e instalacion de acometida 3x1/0+1x2/0+1x4T Cu HFFR LS (libres de Halógenos) en 1ø3" EMT | ML | 50 | 159340.5 | 7967025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 50 | 8.3.7 | Suminstro, Transporte e instalacion de acometida 3x1/0+1x2/0+1x4T Cu HFFR LS (libres de Halógenos) en 1ø3" EMT | ML | 50 | 159340.5
8.3.8 | Suminstro, Transporte e instalacion de acometida 3x2/0+1x3/0+1x2T Cu HFFR LS (libres de Halógenos) en 1ø3" EMT | ML | 50 | 191807.55 | 9590377.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 50 | 8.3.8 | Suminstro, Transporte e instalacion de acometida 3x2/0+1x3/0+1x2T Cu HFFR LS (libres de Halógenos) en 1ø3" EMT | ML | 50 | 191807.55
8.3.9 | Suminstro, Transporte e instalacion de acometida 4(3x4/0+1x400+1x2T) Cu HFFR LS (libres de Halógenos) en 4ø3" EMT | ML | 50 | 1244486.43 | 62224321.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 50 | 8.3.9 | Suminstro, Transporte e instalacion de acometida 4(3x4/0+1x400+1x2T) Cu HFFR LS (libres de Halógenos) en 4ø3" EMT | ML | 50 | 1244486.43
8.3.10 | Suminstro, Transporte e instalacion de acometida 3(3x3/0+1x3/0+1x2T) Cu HFFR LS (libres de Halógenos) en 3ø3" EMT | ML | 50 | 701881.29 | 35094064.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 50 | 8.3.10 | Suminstro, Transporte e instalacion de acometida 3(3x3/0+1x3/0+1x2T) Cu HFFR LS (libres de Halógenos) en 3ø3" EMT | ML | 50 | 701881.29
8.3.11 | Suminstro, Transporte e instalacion de acometida 2x8+1x8+1x8T Cu HFFR LS (libres de Halógenos) en 1Ø1" EMT (Comercio) | ML | 50 | 35463.78 | 1773189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 50 | 8.3.11 | Suminstro, Transporte e instalacion de acometida 2x8+1x8+1x8T Cu HFFR LS (libres de Halógenos) en 1Ø1" EMT (Comercio) | ML | 50 | 35463.78
8.3.12 | Suminstro, Transporte e instalacion de acometida 3x4+1x4+1x6T Cu HFFR LS (libres de Halógenos) en 1Ø1-1/2" (Comercio) | ML | 50 | 71397.81 | 3569890.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 35 | 2498923.35 | [56 empty] | 35 | 2498923.35 | #REF! | 0.007012% | 15 | 8.3.12 | Suminstro, Transporte e instalacion de acometida 3x4+1x4+1x6T Cu HFFR LS (libres de Halógenos) en 1Ø1-1/2" (Comercio) | ML | 50 | 71397.81
8.3.13 | Suminstro, Transporte e instalacion de acometida 3x6+1x6+1x6T Cu HFFR LS (libres de Halógenos) en 1Ø1-1/4" (Comercio) | ML | 50 | 54550.98 | 2727549 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 50 | 8.3.13 | Suminstro, Transporte e instalacion de acometida 3x6+1x6+1x6T Cu HFFR LS (libres de Halógenos) en 1Ø1-1/4" (Comercio) | ML | 50 | 54550.98
8.3.14 | Suminstro, Transporte e instalacion de acometida en 3x8+1x8+1x8T Cu HFFR LS (libres de Halógenos) 1Ø1" EMT (Comercio) | ML | 50 | 39903.93 | 1995196.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 50 | 8.3.14 | Suminstro, Transporte e instalacion de acometida en 3x8+1x8+1x8T Cu HFFR LS (libres de Halógenos) 1Ø1" EMT (Comercio) | ML | 50 | 39903.93
8.3.15 | Suminstro, Transporte e instalacion de acometida en 2#10+10T Cu HFFR LS (libres de Halógenos) 1Ø3/4" EMT (Unidades de Ventilación) | ML | 50 | 20303.91 | 1015195.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 50 | 8.3.15 | Suminstro, Transporte e instalacion de acometida en 2#10+10T Cu HFFR LS (libres de Halógenos) 1Ø3/4" EMT (Unidades de Ventilación) | ML | 50 | 20303.91
8.4 | SISTEMA DE APANTALLAMIENTO PARA PROTECCIÓN EXTERNA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS POR PUNTAS FRANKLIN Y PARARRAYOS IONIZANTE (ELEMENTOS CAPTADORES) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 8.4 | SISTEMA DE APANTALLAMIENTO PARA PROTECCIÓN EXTERNA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS POR PUNTAS FRANKLIN Y PARARRAYOS IONIZANTE (ELEMENTOS CAPTADORES)
8.4.1 | Puntas Tipo Franklin de acero inoxidable de 60 cm. De altura x 5/8" y soporte en bronce cobre cromo para punta de Franklinr | UN | 10 | 558333.27 | 5583332.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 10 | 8.4.1 | Puntas Tipo Franklin de acero inoxidable de 60 cm. De altura x 5/8" y soporte en bronce cobre cromo para punta de Franklinr | UN | 10 | 558333.27
8.4.2 | Alambrón de aluminio 8mm | ml | 300 | 42517.53 | 12755259 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 300 | 8.4.2 | Alambrón de aluminio 8mm | ml | 300 | 42517.53
8.4.3 | Soporte para alambrón 8mm | UN | 150 | 36846.81 | 5527021.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 150 | 8.4.3 | Soporte para alambrón 8mm | UN | 150 | 36846.81
8.4.4 | Electrodo de Puesta a tierra 5/8" x2.4m y tratamiento de suelo | UN | 10 | 162541.17 | 1625411.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 10 | 8.4.4 | Electrodo de Puesta a tierra 5/8" x2.4m y tratamiento de suelo | UN | 10 | 162541.17
8.5 | INTERRUPTORES TABLEROS DE AUTOMÁTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 8.5 | INTERRUPTORES TABLEROS DE AUTOMÁTICOS
8.5.1 | Tablero de automáticos de 24 circuitos trifásico con puerta, chapeta de cierre y espacio para totalizador industrial TWC-MB-24 | UN | 2 | 736722.36 | 1473444.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 8.5.1 | Tablero de automáticos de 24 circuitos trifásico con puerta, chapeta de cierre y espacio para totalizador industrial TWC-MB-24 | UN | 2 | 736722.36
8.5.2 | Int. 3 X 30 Amps. tipo enchufable | UN | 7 | 138942.54 | 972597.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 2 | 277885.08 | [54 empty] | 2 | 277885.08 | #REF! | 0.0007797% | 5 | 8.5.2 | Int. 3 X 30 Amps. tipo enchufable | UN | 7 | 138942.54
8.5.3 | Int. 2 X 30 Amps. tipo enchufable | UN | 2 | 61504.74 | 123009.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 61504.74 | [8 empty] | 4 | 246018.96 | [46 empty] | 5 | 307523.7 | #REF! | 0.0008629% | -3 | 8.5.3 | Int. 2 X 30 Amps. tipo enchufable | UN | 2 | 61504.74
8.5.4 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor tripolar 3 X 125 Amps 25 kA. tipo industrial | UN | 2 | 856722.24 | 1713444.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 8.5.4 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor tripolar 3 X 125 Amps 25 kA. tipo industrial | UN | 2 | 856722.24
8.5.5 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor tripolar 3 X 150 Amps 25 kA. tipo industrial | UN | 2 | 821198.07 | 1642396.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 8.5.5 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor tripolar 3 X 150 Amps 25 kA. tipo industrial | UN | 2 | 821198.07
8.5.6 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor tripolar 3 X 1000 Amps 65 kA. tipo industrial | UN | 1 | 9704438.37 | 9704438.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1 | 8.5.6 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor tripolar 3 X 1000 Amps 65 kA. tipo industrial | UN | 1 | 9704438.37
8.5.7 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor bipolar 2 X 40 Amps 25 kA. tipo industrial | UN | 4 | 624908.79 | 2499635.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 4 | 8.5.7 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor bipolar 2 X 40 Amps 25 kA. tipo industrial | UN | 4 | 624908.79
8.5.8 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor tripolar 3x250 Amps 35 kA. tipo industrial | UN | 1 | 2209237.47 | 2209237.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0 | [46 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1 | 8.5.8 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor tripolar 3x250 Amps 35 kA. tipo industrial | UN | 1 | 2209237.47
8.5.9 | 1 X 15 Amps. tipo enchufable | UN | 60 | 21029.58 | 1261774.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 60 | 8.5.9 | 1 X 15 Amps. tipo enchufable | UN | 60 | 21029.58
8.5.10 | 1 X 20 Amps. tipo enchufable | UN | 100 | 22801.68 | 2280168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 5 | 114008.4 | [46 empty] | 5 | 114008.4 | #REF! | 0.0003199% | 95 | 8.5.10 | 1 X 20 Amps. tipo enchufable | UN | 100 | 22801.68
8.5.11 | 1 X 30 Amps. tipo enchufable | UN | 10 | 24509.43 | 245094.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 10 | 8.5.11 | 1 X 30 Amps. tipo enchufable | UN | 10 | 24509.43
8.5.12 | 3 X 20 Amps. tipo enchufable | UN | 4 | 74902.41 | 299609.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 4 | 8.5.12 | 3 X 20 Amps. tipo enchufable | UN | 4 | 74902.41
8.5.13 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor tripolar 3 X 15 Amps 25 kA. tipo industrial | UN | 10 | 160777.98 | 1607779.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 10 | 8.5.13 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor tripolar 3 X 15 Amps 25 kA. tipo industrial | UN | 10 | 160777.98
8.5.14 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor tripolar 3 X 30 Amps 25 kA. tipo industrial | UN | 10 | 160777.98 | 1607779.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 10 | 8.5.14 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor tripolar 3 X 30 Amps 25 kA. tipo industrial | UN | 10 | 160777.98
8.5.15 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor tripolar 3 X 40 Amps 25 kA. tipo industrial | UN | 10 | 160777.98 | 1607779.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 10 | 8.5.15 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor tripolar 3 X 40 Amps 25 kA. tipo industrial | UN | 10 | 160777.98
8.5.16 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor tripolar 3 X 60 Amps 25 kA. tipo industrial | UN | 10 | 153054 | 1530540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 153054 | [56 empty] | 1 | 153054 | #REF! | 0.0004295% | 9 | 8.5.16 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor tripolar 3 X 60 Amps 25 kA. tipo industrial | UN | 10 | 153054
8.5.17 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor tripolar 3 X 100 Amps 25 kA. tipo industrial | UN | 10 | 200698.74 | 2006987.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 10 | 8.5.17 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor tripolar 3 X 100 Amps 25 kA. tipo industrial | UN | 10 | 200698.74
8.5.18 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor tripolar 3 X 175 Amps 25 kA. tipo industrial | UN | 1 | 370817.37 | 370817.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1 | 8.5.18 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor tripolar 3 X 175 Amps 25 kA. tipo industrial | UN | 1 | 370817.37
8.5.19 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor tripolar 3 X 500 Amps 85 kA. tipo industrial | UN | 1 | 1539706.41 | 1539706.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1 | 8.5.19 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor tripolar 3 X 500 Amps 85 kA. tipo industrial | UN | 1 | 1539706.41
8.5.20 | Suminstro, Transporte e instalacion de Tablero general de acometidas (TGAT) con espacio para de 7 Acometidas Parciales y Barra 30X5mm. I nominal Barra: 594 A. 208/120 V. Incluye señalizacion, diagrama unifilar, autosoportado. No incluye Interruptores | UN | 1 | 7106603.13 | 7106603.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1 | 8.5.20 | Suminstro, Transporte e instalacion de Tablero general de acometidas (TGAT) con espacio para de 7 Acometidas Parciales y Barra 30X5mm. I nominal Barra: 594 A. 208/120 V. Incluye señalizacion, diagrama unifilar, autosoportado. No incluye Interruptores | UN | 1 | 7106603.13
8.5.21 | PUESTA A TIERRA CONFIGURACIÓN TIPO B (NTC 4552-3) SISTEMA DE PROTECCIÓN EXTERNA | UN | 1 | 15894795.51 | 15894795.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1 | 8.5.21 | PUESTA A TIERRA CONFIGURACIÓN TIPO B (NTC 4552-3) SISTEMA DE PROTECCIÓN EXTERNA | UN | 1 | 15894795.51
8.5.22 | INTERCONEXION TIERRA A TABLEROS GENERALES EN B.T. - CABLE No 2/0 AWG - 8 METROS | UN | 5 | 218001.96 | 1090009.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 5 | 8.5.22 | INTERCONEXION TIERRA A TABLEROS GENERALES EN B.T. - CABLE No 2/0 AWG - 8 METROS | UN | 5 | 218001.96
8.5.23 | BAJANTE NATURAL PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO SEGÚN NTC 4552, INCLUYE HERRAJES, ALAMBRE DESNUDO Y SOLDADURA | UN | 18 | 121144.32 | 2180597.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 18 | 8.5.23 | BAJANTE NATURAL PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO SEGÚN NTC 4552, INCLUYE HERRAJES, ALAMBRE DESNUDO Y SOLDADURA | UN | 18 | 121144.32
8.5.24 | AVISO DE PREVENCIÓN PARA SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS, SEGÚN NTC 4552 | UN | 18 | 176917.95 | 3184523.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 18 | 8.5.24 | AVISO DE PREVENCIÓN PARA SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS, SEGÚN NTC 4552 | UN | 18 | 176917.95
8.5.25 | CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN - BAJA TENSIÓN CON TAPA EN CONCRETO Y ACERO SEGÚN NORMA AE 280 CODENSA | UN | 18 | 233434.08 | 4201813.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 18 | 8.5.25 | CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN - BAJA TENSIÓN CON TAPA EN CONCRETO Y ACERO SEGÚN NORMA AE 280 CODENSA | UN | 18 | 233434.08
8.6 | PANELES DE CONTROL ILUMINACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 8.6 | PANELES DE CONTROL ILUMINACIÓN
8.6.1 | Suministro, instalación y montaje de panel para control Iluminación exterior en caja metalica de 50x40x15 cm con 14 interruptores tipo balancin de 15A, 14 contactores de 20A., 14 luminaria de señalizacón, canaleta plastica, cableado de control y fuerza. | UN | 2 | 18941459.13 | 37882918.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 8.6.1 | Suministro, instalación y montaje de panel para control Iluminación exterior en caja metalica de 50x40x15 cm con 14 interruptores tipo balancin de 15A, 14 contactores de 20A., 14 luminaria de señalizacón, canaleta plastica, cableado de control y fuerza. | UN | 2 | 18941459.13
8.7 | BANDEJA PORTCABLE SISTEMA ELÉCTRICO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 8.7 | BANDEJA PORTCABLE SISTEMA ELÉCTRICO
8.7.1 | BANDEJA PORTACABLE CON TAPA Y DIVISION 30 X 8 CON DIVISION. INCLUYE UNIONES, en lámina galvanizada, en tramos de 2,44m/Codo a 90º para bandeja portacable tipo | ML | 200 | 159237.54 | 31847508 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 200 | 8.7.1 | BANDEJA PORTACABLE CON TAPA Y DIVISION 30 X 8 CON DIVISION. INCLUYE UNIONES, en lámina galvanizada, en tramos de 2,44m/Codo a 90º para bandeja portacable tipo | ML | 200 | 159237.54
8.8 | ILUMINACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 8.8 | ILUMINACIÓN
8.8.1 | LUMINARIA RUUD LIGHTINGINT-EDR-40-**-04-D-UL-700-57K (Identificado en planos con el #11) | UN | 45 | 4100129.55 | 184505829.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 45 | 8.8.1 | LUMINARIA RUUD LIGHTINGINT-EDR-40-**-04-D-UL-700-57K (Identificado en planos con el #11) | UN | 45 | 4100129.55
8.8.2 | LUMINARIA EDGE LED PARA MODULO 1, MODULO 3 Y CIRCULACION DOBLE ALTURA | UN | 42 | 3406809.78 | 143086010.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 42 | 8.8.2 | LUMINARIA EDGE LED PARA MODULO 1, MODULO 3 Y CIRCULACION DOBLE ALTURA | UN | 42 | 3406809.78
8.8.3 | LUMINARIA LED ZONAS VERDES INTERNAS | UN | 42 | 2052367.02 | 86199414.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 42 | 8.8.3 | LUMINARIA LED ZONAS VERDES INTERNAS | UN | 42 | 2052367.02
8.8.4 | LUMINARIA LED CR4-4'', POTENCIA 8,5W PARA CIRCULACION AUDITORIO | UN | 44 | 191423.43 | 8422630.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 44 | 8.8.4 | LUMINARIA LED CR4-4'', POTENCIA 8,5W PARA CIRCULACION AUDITORIO | UN | 44 | 191423.43
8.8.5 | LUMINARIA LED LINEAR LIMINAIRE. POTENCIA 42,2 W PARA CIRCULACIÓN DE OFICINAS | UN | 90 | 757783.62 | 68200525.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 90 | 8.8.5 | LUMINARIA LED LINEAR LIMINAIRE. POTENCIA 42,2 W PARA CIRCULACIÓN DE OFICINAS | UN | 90 | 757783.62
8.8.6 | LUMINARIA ARCHITECTURAL LED CREE CR22, POTENCIA 22,1W PARA AUDITORIO | UN | 20 | 616188.87 | 12323777.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 20 | 8.8.6 | LUMINARIA ARCHITECTURAL LED CREE CR22, POTENCIA 22,1W PARA AUDITORIO | UN | 20 | 616188.87
8.8.7 | Luminaria CREE LR24 ARCHITECTURAL LED, POTENCIA 52 W PARA USO EN OFICINAS | UN | 80 | 1202570.82 | 96205665.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 80 | 8.8.7 | Luminaria CREE LR24 ARCHITECTURAL LED, POTENCIA 52 W PARA USO EN OFICINAS | UN | 80 | 1202570.82
8.8.8 | Luminaria LR6 SERIES RETROFIT POTENCIA 10,9W PARA USO EN BAÑOS | UN | 100 | 403810.11 | 40381011 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 100 | 8.8.8 | Luminaria LR6 SERIES RETROFIT POTENCIA 10,9W PARA USO EN BAÑOS | UN | 100 | 403810.11
8.8.9 | Luminaria THE EDGE LED, POTENCIA 137W. Incluye canastilla en concreto, empalme premoldeado, incluye marquillado. PARA ZONA DE TRABAJO EQUIPAJE. | UN | 30 | 3878425.98 | 116352779.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 30 | 8.8.9 | Luminaria THE EDGE LED, POTENCIA 137W. Incluye canastilla en concreto, empalme premoldeado, incluye marquillado. PARA ZONA DE TRABAJO EQUIPAJE. | UN | 30 | 3878425.98
8.8.10 | Luminaria NEUTRAL WHITE LED, POTENCIA 38 W PARA FACHADA AEROPUETO | UN | 60 | 310622.4 | 18637344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 60 | 8.8.10 | Luminaria NEUTRAL WHITE LED, POTENCIA 38 W PARA FACHADA AEROPUETO | UN | 60 | 310622.4
8.9 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 8.9 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
8.9.1 | Conexión eléctrica y prueba equipo de bombas eyectoras | UN | 15 | 191044.26 | 2865663.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 15 | 8.9.1 | Conexión eléctrica y prueba equipo de bombas eyectoras | UN | 15 | 191044.26
8.9.2 | Conexión eléctrica y prueba equipo de bombas agua potable | UN | 4 | 317191.05 | 1268764.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 4 | 8.9.2 | Conexión eléctrica y prueba equipo de bombas agua potable | UN | 4 | 317191.05
9.0 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0 | 0 | 0 | 530705272.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 9.0 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
9.1 | ACOMETIDAS Y ALMACENAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 9.1 | ACOMETIDAS Y ALMACENAMIENTO
9.1.1 | tubería de pvc-p rde 21 de 3" Incluye accesorios | ML | 44 | 90696.87 | 3990662.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 44 | 9.1.1 | tubería de pvc-p rde 21 de 3" Incluye accesorios | ML | 44 | 90696.87
9.1.2 | valvula de compuerta de 3" | UN | 3 | 276045.66 | 828136.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 3 | 9.1.2 | valvula de compuerta de 3" | UN | 3 | 276045.66
9.1.3 | cheque de 3" | UN | 3 | 73857.96 | 221573.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 3 | 9.1.3 | cheque de 3" | UN | 3 | 73857.96
9.1.4 | flotador mecánico 3'' | UN | 1 | 153498.51 | 153498.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1 | 9.1.4 | flotador mecánico 3'' | UN | 1 | 153498.51
9.1.5 | válvula de flotador de 3" | UN | 1 | 158853.42 | 158853.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1 | 9.1.5 | válvula de flotador de 3" | UN | 1 | 158853.42
9.1.6 | acometida general agua potable de 3", incluye cajilla, medidor, tubería y accesorios. | UN | 1 | 932352.3 | 932352.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1 | 9.1.6 | acometida general agua potable de 3", incluye cajilla, medidor, tubería y accesorios. | UN | 1 | 932352.3
9.1.7 | equipo de presión constante, que incluye bomba auxiliar, mas controles, tableros de control y fuerza. no homologado | GL | 1 | 74250000 | 74250000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1 | 9.1.7 | equipo de presión constante, que incluye bomba auxiliar, mas controles, tableros de control y fuerza. no homologado | GL | 1 | 74250000
9.1.8 | niple pasamuro de 3" | UN | 2 | 72939.24 | 145878.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 9.1.8 | niple pasamuro de 3" | UN | 2 | 72939.24
9.1.9 | niple pasamuro de 3" | UN | 4 | 72939.24 | 291756.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 4 | 9.1.9 | niple pasamuro de 3" | UN | 4 | 72939.24
9.1.10 | Equipo eyector de 0,5HP + suplencia de 0,5HP | GL | 1 | 2596269.06 | 2596269.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1 | 9.1.10 | Equipo eyector de 0,5HP + suplencia de 0,5HP | GL | 1 | 2596269.06
9.2 | RED DE DISTRIBUCIONE DE AGUA POTABLE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 9.2 | RED DE DISTRIBUCIONE DE AGUA POTABLE
9.2.1 | tubería de pvc-p rde 11 de 1/2" Incluye accesorios | ML | 150 | 23381.82 | 3507273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 150 | 9.2.1 | tubería de pvc-p rde 11 de 1/2" Incluye accesorios | ML | 150 | 23381.82
9.2.2 | tubería de pvc-p rde 11 de 3/4" Incluye accesorios | ML | 275 | 25522.596 | 7018713.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 275 | 9.2.2 | tubería de pvc-p rde 11 de 3/4" Incluye accesorios | ML | 275 | 25522.596
9.2.3 | tubería de pvc-p rde 21 de 1" Incluye accesorios | ML | 275 | 26518.14 | 7292488.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 275 | 9.2.3 | tubería de pvc-p rde 21 de 1" Incluye accesorios | ML | 275 | 26518.14
9.2.4 | tubería de pvc-p rde 21 de 1 1/4" Incluye accesorios | ML | 200 | 31913.0955 | 6382619.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 200 | 9.2.4 | tubería de pvc-p rde 21 de 1 1/4" Incluye accesorios | ML | 200 | 31913.0955
9.2.5 | tubería de pvc-p rde 21 de 1 1/2" Incluye accesorios | ML | 150 | 38126.9988 | 5719049.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 150 | 9.2.5 | tubería de pvc-p rde 21 de 1 1/2" Incluye accesorios | ML | 150 | 38126.9988
9.2.6 | tubería de pvc-p rde 21 de 2" Incluye accesorios | ML | 300 | 49374.3294 | 14812298.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 300 | 9.2.6 | tubería de pvc-p rde 21 de 2" Incluye accesorios | ML | 300 | 49374.3294
9.2.7 | tubería de pvc-p rde 21 de 2 1/2" Incluye accesorios | ML | 320 | 83925.27 | 26856086.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 320 | 9.2.7 | tubería de pvc-p rde 21 de 2 1/2" Incluye accesorios | ML | 320 | 83925.27
9.2.8 | tubería de pvc-p rde 21 de 3" Incluye accesorios | ML | 100 | 90697.3155 | 9069731.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 100 | 9.2.8 | tubería de pvc-p rde 21 de 3" Incluye accesorios | ML | 100 | 90697.3155
9.2.9 | tubería de pvc-p rde 21 de 4" Incluye accesorios | ML | 100 | 157342.1355 | 15734213.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 100 | 9.2.9 | tubería de pvc-p rde 21 de 4" Incluye accesorios | ML | 100 | 157342.1355
9.2.10 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE DE 20 MM (1/2") , Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 180 | 1643.4 | 295812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 180 | 9.2.10 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE DE 20 MM (1/2") , Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 180 | 1643.4
9.2.11 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE DE 25 MM (3/4") , Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 150 | 2250.27 | 337540.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 150 | 9.2.11 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE DE 25 MM (3/4") , Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 150 | 2250.27
9.2.12 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE DE 32 MM (1") , Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 180 | 2579.94 | 464389.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 180 | 9.2.12 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE DE 32 MM (1") , Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 180 | 2579.94
9.2.13 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE DE 40 MM (1 1/4"), Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 150 | 2970 | 445500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 150 | 9.2.13 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE DE 40 MM (1 1/4"), Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 150 | 2970
9.2.14 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE DE 50 MM (1/2"), Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 80 | 3636.27 | 290901.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 80 | 9.2.14 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE DE 50 MM (1/2"), Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 80 | 3636.27
9.2.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 63 MM (2") , Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 150 | 4304.52 | 645678 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 150 | 9.2.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 63 MM (2") , Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 150 | 4304.52
9.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 75 MM (2 1/2"), Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 50 | 5504.4 | 275220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 50 | 9.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 75 MM (2 1/2"), Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 50 | 5504.4
9.2.17 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRÁULICO PP-R 1/2" (20 MM) - Incluye Regata, Tubería, Codos, Tee, Tapón Soldado, Tapón Roscado, Adaptador Macho, Sellante y Demas Accesorios. | UN | 120 | 61795.8 | 7415496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 120 | 9.2.17 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRÁULICO PP-R 1/2" (20 MM) - Incluye Regata, Tubería, Codos, Tee, Tapón Soldado, Tapón Roscado, Adaptador Macho, Sellante y Demas Accesorios. | UN | 120 | 61795.8
9.2.18 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRÁULICO PP-R 1 1/4" (40 MM) - Incluye Regata, Tubería, Codos, Tee, Tapón Soldado, Tapón Roscado, Adaptador Macho, Sellante y Demas Accesorios. | UN | 70 | 188046.54 | 13163257.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 70 | 9.2.18 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRÁULICO PP-R 1 1/4" (40 MM) - Incluye Regata, Tubería, Codos, Tee, Tapón Soldado, Tapón Roscado, Adaptador Macho, Sellante y Demas Accesorios. | UN | 70 | 188046.54
9.2.19 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCAR 1/2" Cuerpo y vastago en bronce, embalaje en teflon, presión nominal de trabajo a 23°C. 150 PSI. marca Watts o de calidad superior. | UN | 5 | 76123.08 | 380615.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 5 | 9.2.19 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCAR 1/2" Cuerpo y vastago en bronce, embalaje en teflon, presión nominal de trabajo a 23°C. 150 PSI. marca Watts o de calidad superior. | UN | 5 | 76123.08
9.2.20 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCAR 3/4"Cuerpo y vastago en bronce, embalaje en teflon, presión nominal de trabajo a 23°C. 150 PSI. marca Watts o de calidad superior. | UN | 10 | 95111.28 | 951112.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 10 | 9.2.20 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCAR 3/4"Cuerpo y vastago en bronce, embalaje en teflon, presión nominal de trabajo a 23°C. 150 PSI. marca Watts o de calidad superior. | UN | 10 | 95111.28
9.2.21 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCAR 1 1/4" Cuerpo y vastago en bronce, embalaje en teflon, presión nominal de trabajo a 23°C. 150 PSI. marca Watts o de calidad superior. | UN | 6 | 228871.17 | 1373227.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 6 | 9.2.21 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCAR 1 1/4" Cuerpo y vastago en bronce, embalaje en teflon, presión nominal de trabajo a 23°C. 150 PSI. marca Watts o de calidad superior. | UN | 6 | 228871.17
9.2.22 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCAR 1 1/2 Cuerpo y vastago en bronce, embalaje en teflon, presión nominal de trabajo a 23°C. 150 PSI. marca Watts o de calidad superior. | UN | 5 | 307935.54 | 1539677.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 5 | 9.2.22 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCAR 1 1/2 Cuerpo y vastago en bronce, embalaje en teflon, presión nominal de trabajo a 23°C. 150 PSI. marca Watts o de calidad superior. | UN | 5 | 307935.54
9.2.23 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCAR 2 1/2" Cuerpo y vastago en bronce, embalaje en teflon, presión nominal de trabajo a 23°C. 150 PSI. marca Watts o de calidad superior. | UN | 6 | 1034187.66 | 6205125.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 6 | 9.2.23 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCAR 2 1/2" Cuerpo y vastago en bronce, embalaje en teflon, presión nominal de trabajo a 23°C. 150 PSI. marca Watts o de calidad superior. | UN | 6 | 1034187.66
9.2.24 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCAR 3" Cuerpo y vastago en bronce, embalaje en teflon, presión nominal de trabajo a 23°C. 150 PSI. marca Watts o de calidad superior. | UN | 3 | 1308226.59 | 3924679.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 3 | 9.2.24 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCAR 3" Cuerpo y vastago en bronce, embalaje en teflon, presión nominal de trabajo a 23°C. 150 PSI. marca Watts o de calidad superior. | UN | 3 | 1308226.59
9.2.25 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA Y DESCARGA DE AIRE 1" Ventosa de doble accionamiento, incluye regata, tubería, codo, tapón soldado, roscado, adaptador macho, válvula de control. | UN | 15 | 385407.99 | 5781119.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 15 | 9.2.25 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA Y DESCARGA DE AIRE 1" Ventosa de doble accionamiento, incluye regata, tubería, codo, tapón soldado, roscado, adaptador macho, válvula de control. | UN | 15 | 385407.99
9.2.26 | SUMINISTRO E INSTALACION CAJA PARA REGISTOS EN PISO 40 X40. Base en concreto Impermebilizado, e=0,125m, paredes en ladrillo recocido, pañete Impermeabilizado, marcos en platina de hierro, el ángulo Será de 2" x 1/8". | UN | 9 | 147346.65 | 1326119.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 9 | 9.2.26 | SUMINISTRO E INSTALACION CAJA PARA REGISTOS EN PISO 40 X40. Base en concreto Impermebilizado, e=0,125m, paredes en ladrillo recocido, pañete Impermeabilizado, marcos en platina de hierro, el ángulo Será de 2" x 1/8". | UN | 9 | 147346.65
9.2.27 | tapa registro | un | 26 | 22205.7 | 577348.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 26 | 9.2.27 | tapa registro | un | 26 | 22205.7
9.2.28 | SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR VELOCIMETRICO 1/2", incluye medidores, Reg. tub, acc y demas elementos normativos. | UN | 18 | 103752 | 1867536 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 18 | 9.2.28 | SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR VELOCIMETRICO 1/2", incluye medidores, Reg. tub, acc y demas elementos normativos. | UN | 18 | 103752
9.2.29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR VELOCIMETRICO 2 1/2",incluye medidores, Reg. tub, acc y demas elementos normativos. | UN | 4 | 1485629.64 | 5942518.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 4 | 9.2.29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR VELOCIMETRICO 2 1/2",incluye medidores, Reg. tub, acc y demas elementos normativos. | UN | 4 | 1485629.64
9.2.30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJILLA 1 MEDIDOR 1/2". Base en concreto Impermebilizado, e=0,125m, paredes en ladrillo recocido, pañete Impermeabilizado, marcos en platina de hierro, el ángulo Será de 2" x 1/8". | UN | 15 | 146283.39 | 2194250.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 15 | 9.2.30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJILLA 1 MEDIDOR 1/2". Base en concreto Impermebilizado, e=0,125m, paredes en ladrillo recocido, pañete Impermeabilizado, marcos en platina de hierro, el ángulo Será de 2" x 1/8". | UN | 15 | 146283.39
9.2.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA PARA MEDIDOR 3" INC. 2 TAPAS ase En concreto Impermebilizado, e=0,125m, paredes en ladrillo recocido, pañete Impermeabilizado, marcos en platina de hierro, el ángulo Será de 2" x 1/8". | UN | 3 | 174663.72 | 523991.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 3 | 9.2.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA PARA MEDIDOR 3" INC. 2 TAPAS ase En concreto Impermebilizado, e=0,125m, paredes en ladrillo recocido, pañete Impermeabilizado, marcos en platina de hierro, el ángulo Será de 2" x 1/8". | UN | 3 | 174663.72
9.2.32 | PRUEBAS PARA RED DE SUMINISTRO Agua potable y agua tratada. | UN | 3 | 186214.05 | 558642.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 3 | 9.2.32 | PRUEBAS PARA RED DE SUMINISTRO Agua potable y agua tratada. | UN | 3 | 186214.05
9.2.33 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM) | M3 | 90 | 41802.75 | 3762247.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 90 | 9.2.33 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM) | M3 | 90 | 41802.75
9.2.34 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 110 | 52049.25 | 5725417.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 110 | 9.2.34 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 110 | 52049.25
9.2.35 | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 60 | 13027.41 | 781644.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 60 | 9.2.35 | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 60 | 13027.41
9.3 | RED DE DISTRIBUCIONE DE AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 9.3 | RED DE DISTRIBUCIONE DE AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS
9.3.1 | tubería de pvc sanitaria de 2" Incluye accesorios | ML | 250 | 34493.58 | 8623395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 250 | 9.3.1 | tubería de pvc sanitaria de 2" Incluye accesorios | ML | 250 | 34493.58
9.3.2 | tubería de pvc sanitaria de 3" Incluye accesorios | ML | 150 | 45766.71 | 6865006.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 150 | 9.3.2 | tubería de pvc sanitaria de 3" Incluye accesorios | ML | 150 | 45766.71
9.3.3 | tubería de pvc sanitaria de 4" Incluye accesorios | ML | 300 | 59612.85 | 17883855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 300 | 9.3.3 | tubería de pvc sanitaria de 4" Incluye accesorios | ML | 300 | 59612.85
9.3.4 | tubería de pvc sanitaria de 6" Incluye accesorios | ML | 200 | 170613.63 | 34122726 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 200 | 9.3.4 | tubería de pvc sanitaria de 6" Incluye accesorios | ML | 200 | 170613.63
9.3.5 | tubería novafort de 6" Incluye accesorios | ML | 150 | 150271.11 | 22540666.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 150 | 9.3.5 | tubería novafort de 6" Incluye accesorios | ML | 150 | 150271.11
9.3.6 | tubería novafort de 8" Incluye accesorios | ML | 150 | 228249.45 | 34237417.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 150 | 9.3.6 | tubería novafort de 8" Incluye accesorios | ML | 150 | 228249.45
9.3.7 | tubería novafort de 10" Incluye accesorios | ML | 50 | 279292.86 | 13964643 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 50 | 9.3.7 | tubería novafort de 10" Incluye accesorios | ML | 50 | 279292.86
9.3.8 | tubería novafort de 12" Incluye accesorios | ML | 50 | 317358.36 | 15867918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 50 | 9.3.8 | tubería novafort de 12" Incluye accesorios | ML | 50 | 317358.36
9.3.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PVC-VENT 2", no instalar para conducir fluidos, solamente aire. | ML | 200 | 20499.93 | 4099986 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 200 | 9.3.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PVC-VENT 2", no instalar para conducir fluidos, solamente aire. | ML | 200 | 20499.93
9.3.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PVC-VENT 3", no instalar para conducir fluidos, solamente aire. | ML | 100 | 30215.79 | 3021579 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 100 | 9.3.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PVC-VENT 3", no instalar para conducir fluidos, solamente aire. | ML | 100 | 30215.79
9.3.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 63 MM (2") Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 390 | 4304.52 | 1678762.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 390 | 9.3.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 63 MM (2") Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 390 | 4304.52
9.3.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 90 MM (3") Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 300 | 6199.38 | 1859814 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 300 | 9.3.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 90 MM (3") Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 300 | 6199.38
9.3.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 110 MM (4") Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 260 | 11688.93 | 3039121.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 260 | 9.3.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 110 MM (4") Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 260 | 11688.93
9.3.14 | SALIDA SANITARIA 2", incluye tubería, codo, tapa pruebas, sellante, Limpiador y demas elementos necesarios, incluye regata. | UN | 90 | 38837.7 | 3495393 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 90 | 9.3.14 | SALIDA SANITARIA 2", incluye tubería, codo, tapa pruebas, sellante, Limpiador y demas elementos necesarios, incluye regata. | UN | 90 | 38837.7
9.3.15 | SALIDA SANITARIA 3", incluye tubería, codo, tapa pruebas, sellante, Limpiador y demas elementos necesarios, incluye regata. | UN | 40 | 47047.77 | 1881910.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 40 | 9.3.15 | SALIDA SANITARIA 3", incluye tubería, codo, tapa pruebas, sellante, Limpiador y demas elementos necesarios, incluye regata. | UN | 40 | 47047.77
9.3.16 | SALIDA SANITARIA 4", incluye tubería, codo, tapa pruebas, sellante, Limpiador y demas elementos necesarios, incluye regata. | UN | 70 | 57969.45 | 4057861.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 70 | 9.3.16 | SALIDA SANITARIA 4", incluye tubería, codo, tapa pruebas, sellante, Limpiador y demas elementos necesarios, incluye regata. | UN | 70 | 57969.45
9.3.17 | MONTAJE SANITARIO FLUXOMETRO, incluye brida desmontable para sanitario, sellante y demas elementos necesarios para su instalación. | UN | 70 | 94124.25 | 6588697.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 70 | 9.3.17 | MONTAJE SANITARIO FLUXOMETRO, incluye brida desmontable para sanitario, sellante y demas elementos necesarios para su instalación. | UN | 70 | 94124.25
9.3.18 | MONTAJE ORINALES, incluye sifón desmontable. | UN | 30 | 74728.17 | 2241845.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 30 | 9.3.18 | MONTAJE ORINALES, incluye sifón desmontable. | UN | 30 | 74728.17
9.3.19 | MONTAJE LAVAMANOS, incluye sifón desmontable y acoflex diseñado bajo la norma ANSI-ASME A112 18.1. presión nominal de trabajo 125 PSI. | UN | 40 | 56885.4 | 2275416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 40 | 9.3.19 | MONTAJE LAVAMANOS, incluye sifón desmontable y acoflex diseñado bajo la norma ANSI-ASME A112 18.1. presión nominal de trabajo 125 PSI. | UN | 40 | 56885.4
9.3.20 | MONTAJE DUCHAS, incluye todos los elementos, accesorios y dispositivos adicionales para el adecuado funcionamiento o de calidad superior. | UN | 5 | 64520.28 | 322601.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 5 | 9.3.20 | MONTAJE DUCHAS, incluye todos los elementos, accesorios y dispositivos adicionales para el adecuado funcionamiento o de calidad superior. | UN | 5 | 64520.28
9.3.21 | MONTAJE LAVAPLATOS, incluye sifón desmontable y acoflex diseñado bajo la norma ANSI-ASME A112 18.1. presión nominal de trabajo 125 PSI. | UN | 5 | 56885.4 | 284427 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 5 | 9.3.21 | MONTAJE LAVAPLATOS, incluye sifón desmontable y acoflex diseñado bajo la norma ANSI-ASME A112 18.1. presión nominal de trabajo 125 PSI. | UN | 5 | 56885.4
9.3.22 | MONTAJE PUNTO DE ASEO, Incluye sifón desmontable y acoflex diseñado bajo la norma ANSI-ASME A112 18.1. presión nominal de trabajo 125 PSI. | UN | 15 | 42935.31 | 644029.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 15 | 9.3.22 | MONTAJE PUNTO DE ASEO, Incluye sifón desmontable y acoflex diseñado bajo la norma ANSI-ASME A112 18.1. presión nominal de trabajo 125 PSI. | UN | 15 | 42935.31
9.3.23 | MONTAJE LLAVE MANGUERA, Incluye sifón desmontable y acoflex diseñado bajo la norma ANSI-ASME A112 18.1. presión nominal de trabajo 125 PSI. | UN | 20 | 42935.31 | 858706.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 20 | 9.3.23 | MONTAJE LLAVE MANGUERA, Incluye sifón desmontable y acoflex diseñado bajo la norma ANSI-ASME A112 18.1. presión nominal de trabajo 125 PSI. | UN | 20 | 42935.31
9.3.24 | CAJA DE INSPECCIÓN 70X70 cm; H mäx:1.0m, Base en concreto Impermebilizado, e=0,125m, paredes en ladrillo recocido, pañete Impermeabilizado, marcos en platina de hierro, el ángulo Será de 2" x 1/8". | UN | 20 | 596097.81 | 11921956.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 20 | 9.3.24 | CAJA DE INSPECCIÓN 70X70 cm; H mäx:1.0m, Base en concreto Impermebilizado, e=0,125m, paredes en ladrillo recocido, pañete Impermeabilizado, marcos en platina de hierro, el ángulo Será de 2" x 1/8". | UN | 20 | 596097.81
9.3.25 | CAJA DE INSPECCIÓN 1mX1m; H mäx:1.5m,Base en concreto Impermebilizado, e=0,125m, paredes en ladrillo recocido, pañete Impermeabilizado, marcos en platina de hierro, el ángulo Será de 2" x 1/8". | UN | 15 | 906047.01 | 13590705.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 15 | 9.3.25 | CAJA DE INSPECCIÓN 1mX1m; H mäx:1.5m,Base en concreto Impermebilizado, e=0,125m, paredes en ladrillo recocido, pañete Impermeabilizado, marcos en platina de hierro, el ángulo Será de 2" x 1/8". | UN | 15 | 906047.01
9.3.26 | CONSTRUCCIÓN POZO INSPECCIÓN D:1.2m H menor 1.5m,Base en concreto Impermebilizado, e=0,125m, paredes en ladrillo recocido, pañete Impermeabilizado, marcos en platina de hierro, el ángulo Será de 2" x 1/8". | UN | 30 | 1086466.59 | 32593997.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 30 | 9.3.26 | CONSTRUCCIÓN POZO INSPECCIÓN D:1.2m H menor 1.5m,Base en concreto Impermebilizado, e=0,125m, paredes en ladrillo recocido, pañete Impermeabilizado, marcos en platina de hierro, el ángulo Será de 2" x 1/8". | UN | 30 | 1086466.59
9.3.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAGANTE 4", para caudal muy alto no controlado, tornilleria en acero inox. | UN | 15 | 49985.1 | 749776.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 15 | 9.3.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAGANTE 4", para caudal muy alto no controlado, tornilleria en acero inox. | UN | 15 | 49985.1
9.3.28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAGANTE 6", para caudal muy alto no controlado, tornilleria en acero inox. | UN | 30 | 78834.69 | 2365040.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 30 | 9.3.28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAGANTE 6", para caudal muy alto no controlado, tornilleria en acero inox. | UN | 30 | 78834.69
9.3.29 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM) | M3 | 300 | 41802.75 | 12540825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 300 | 9.3.29 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM) | M3 | 300 | 41802.75
9.3.30 | RELLENO EN ARENA INCLUYE TRANSPORTE Y COLOCACIÓN | M3 | 80 | 70320.69 | 5625655.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 80 | 9.3.30 | RELLENO EN ARENA INCLUYE TRANSPORTE Y COLOCACIÓN | M3 | 80 | 70320.69
9.3.31 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 200 | 52049.25 | 10409850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 200 | 9.3.31 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 200 | 52049.25
9.3.32 | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 230 | 13027.41 | 2996304.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 230 | 9.3.32 | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 230 | 13027.41
9.3.33 | PRUEBAS PARA RED DE DESAGUES BAJANTES | UN | 2 | 186214.05 | 372428.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 9.3.33 | PRUEBAS PARA RED DE DESAGUES BAJANTES | UN | 2 | 186214.05
9.3.34 | PRUEBAS PARA RED DE DESAGUES COLECTORES | UN | 2 | 186214.05 | 372428.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 9.3.34 | PRUEBAS PARA RED DE DESAGUES COLECTORES | UN | 2 | 186214.05
10.0 | RED GENERAL CONTRA INCENDIO TERMINAL | 0 | 0 | 0 | 1037814420.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 10.0 | RED GENERAL CONTRA INCENDIO TERMINAL
10.1.1 | Suministro e instalacion tubería acero alcarbon Ø 1" | ML | 400 | 66401.28 | 26560512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 400 | 10.1.1 | Suministro e instalacion tubería acero alcarbon Ø 1" | ML | 400 | 66401.28
10.1.2 | Suministro e instalacion tubería acero alcarbon Ø 1 1/4 " | ML | 270 | 61695.81 | 16657868.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 270 | 10.1.2 | Suministro e instalacion tubería acero alcarbon Ø 1 1/4 " | ML | 270 | 61695.81
10.1.3 | Suministro e instalacion tubería acero alcarbon Ø 1 1/2 " | ML | 330 | 70661.25 | 23318212.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 330 | 10.1.3 | Suministro e instalacion tubería acero alcarbon Ø 1 1/2 " | ML | 330 | 70661.25
10.1.4 | Suministro e instalacion tubería acero alcarbon Ø 2 " | ML | 400 | 99152.46 | 39660984 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 400 | 10.1.4 | Suministro e instalacion tubería acero alcarbon Ø 2 " | ML | 400 | 99152.46
10.1.5 | Suministro e instalacion tubería acero alcarbon Ø 2 1/2" | ML | 220 | 155080.53 | 34117716.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 220 | 10.1.5 | Suministro e instalacion tubería acero alcarbon Ø 2 1/2" | ML | 220 | 155080.53
10.1.6 | Suministro e instalacion tubería acero alcarbon Ø 3" | ML | 370 | 171806.58 | 63568434.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 370 | 10.1.6 | Suministro e instalacion tubería acero alcarbon Ø 3" | ML | 370 | 171806.58
10.1.7 | Suministro e instalacion tubería acero alcarbon Ø 4" | ML | 220 | 207019.89 | 45544375.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 220 | 10.1.7 | Suministro e instalacion tubería acero alcarbon Ø 4" | ML | 220 | 207019.89
10.1.8 | Suministro e instalacion union roscada acero alcarbon Ø 1" | UN | 400 | 8825.85 | 3530340 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 400 | 10.1.8 | Suministro e instalacion union roscada acero alcarbon Ø 1" | UN | 400 | 8825.85
10.1.9 | Suministro e instalacion union coupling acero alcarbon Ø 1 1/4 " | UN | 500 | 16452.81 | 8226405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 500 | 10.1.9 | Suministro e instalacion union coupling acero alcarbon Ø 1 1/4 " | UN | 500 | 16452.81
10.1.10 | Suministro e instalacion union coupling acero alcarbon Ø 1 1/2" | UN | 300 | 16910.19 | 5073057 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 300 | 10.1.10 | Suministro e instalacion union coupling acero alcarbon Ø 1 1/2" | UN | 300 | 16910.19
10.1.11 | Suministro e instalacion union coupling acero alcarbon Ø 2" | UN | 300 | 20849.4 | 6254820 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 300 | 10.1.11 | Suministro e instalacion union coupling acero alcarbon Ø 2" | UN | 300 | 20849.4
10.1.12 | Suministro e instalacion union coupling acero alcarbon Ø 2 1/2" | UN | 195 | 24471.81 | 4772002.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 195 | 10.1.12 | Suministro e instalacion union coupling acero alcarbon Ø 2 1/2" | UN | 195 | 24471.81
10.1.13 | Suministro e instalacion union coupling acero alcarbon Ø 3" | UN | 260 | 33054.12 | 8594071.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 260 | 10.1.13 | Suministro e instalacion union coupling acero alcarbon Ø 3" | UN | 260 | 33054.12
10.1.14 | Suministro e instalacion union coupling acero alcarbon Ø 4" | UN | 140 | 35711.28 | 4999579.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 140 | 10.1.14 | Suministro e instalacion union coupling acero alcarbon Ø 4" | UN | 140 | 35711.28
10.1.15 | Suministro e instalacion Tee ranurado acero alcarbon Ø 1 1/4" | UN | 150 | 18465.48 | 2769822 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 150 | 10.1.15 | Suministro e instalacion Tee ranurado acero alcarbon Ø 1 1/4" | UN | 150 | 18465.48
10.1.16 | Suministro e instalacion Tee ranurado acero alcarbon Ø 1 1/2" | UN | 120 | 19785.15 | 2374218 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 120 | 10.1.16 | Suministro e instalacion Tee ranurado acero alcarbon Ø 1 1/2" | UN | 120 | 19785.15
10.1.17 | Suministro e instalacion Tee ranurado acero alcarbon Ø 2" | UN | 100 | 30412.8 | 3041280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 100 | 10.1.17 | Suministro e instalacion Tee ranurado acero alcarbon Ø 2" | UN | 100 | 30412.8
10.1.18 | Suministro e instalacion Tee ranurado acero alcarbon Ø2 1/2" | UN | 40 | 43337.25 | 1733490 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 40 | 10.1.18 | Suministro e instalacion Tee ranurado acero alcarbon Ø2 1/2" | UN | 40 | 43337.25
10.1.19 | Suministro e instalacion Tee ranurado acero alcarbon Ø 3" | UN | 30 | 56824.02 | 1704720.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 30 | 10.1.19 | Suministro e instalacion Tee ranurado acero alcarbon Ø 3" | UN | 30 | 56824.02
10.1.20 | Suministro e instalacion Tee ranurado acero alcarbon Ø 4" | UN | 30 | 83759.94 | 2512798.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 30 | 10.1.20 | Suministro e instalacion Tee ranurado acero alcarbon Ø 4" | UN | 30 | 83759.94
10.1.21 | Suministro e instalacion Tee ranurado acero alcarbon Ø 6" | UN | 3 | 146566.53 | 439699.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 3 | 10.1.21 | Suministro e instalacion Tee ranurado acero alcarbon Ø 6" | UN | 3 | 146566.53
10.1.22 | Suministro e instalacion codo roscado acero alcarbon Ø 1 " | UN | 100 | 9975.24 | 997524 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 100 | 10.1.22 | Suministro e instalacion codo roscado acero alcarbon Ø 1 " | UN | 100 | 9975.24
10.1.23 | Suministro e instalacion codo ranurado acero alcarbon Ø 1 1/4" | UN | 70 | 13517.46 | 946222.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 70 | 10.1.23 | Suministro e instalacion codo ranurado acero alcarbon Ø 1 1/4" | UN | 70 | 13517.46
10.1.24 | Suministro e instalacion codo ranurado acero alcarbon Ø 1 1/2" | UN | 70 | 14241.15 | 996880.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 70 | 10.1.24 | Suministro e instalacion codo ranurado acero alcarbon Ø 1 1/2" | UN | 70 | 14241.15
10.1.25 | Suministro e instalacion codo ranurado acero alcarbon Ø 2" | UN | 60 | 22200.75 | 1332045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 60 | 10.1.25 | Suministro e instalacion codo ranurado acero alcarbon Ø 2" | UN | 60 | 22200.75
10.1.26 | Suministro e instalacion codo ranurado acero alcarbon Ø 2 1/2" | UN | 60 | 31016.7 | 1861002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 60 | 10.1.26 | Suministro e instalacion codo ranurado acero alcarbon Ø 2 1/2" | UN | 60 | 31016.7
10.1.27 | Suministro e instalacion codo ranurado acero alcarbon Ø 3" | UN | 40 | 40398.93 | 1615957.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 40 | 10.1.27 | Suministro e instalacion codo ranurado acero alcarbon Ø 3" | UN | 40 | 40398.93
10.1.28 | Suministro e instalacion codo ranurado acero alcarbon Ø 4" | UN | 20 | 52139.34 | 1042786.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 20 | 10.1.28 | Suministro e instalacion codo ranurado acero alcarbon Ø 4" | UN | 20 | 52139.34
10.1.29 | Suministro e instalacion codo ranurado acero alcarbon Ø 6" | UN | 2 | 91126.53 | 182253.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 10.1.29 | Suministro e instalacion codo ranurado acero alcarbon Ø 6" | UN | 2 | 91126.53
10.1.30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE Ø 1" Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 300 | 2579.94 | 773982 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 300 | 10.1.30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE Ø 1" Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 300 | 2579.94
10.1.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE Ø 1 1/4" Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 300 | 2970 | 891000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 300 | 10.1.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE Ø 1 1/4" Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 300 | 2970
10.1.32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE Ø 1 1/2" Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 300 | 3636.27 | 1090881 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 300 | 10.1.32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE Ø 1 1/2" Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 300 | 3636.27
10.1.33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE Ø 2" Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 500 | 4304.52 | 2152260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 500 | 10.1.33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE Ø 2" Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 500 | 4304.52
10.1.34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE Ø 2 1/2" Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 60 | 5504.4 | 330264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 60 | 10.1.34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE Ø 2 1/2" Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 60 | 5504.4
10.1.35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE Ø 3" Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 100 | 6199.38 | 619938 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 100 | 10.1.35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE Ø 3" Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 100 | 6199.38
10.1.36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE Ø 4" Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 35 | 11688.93 | 409112.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 35 | 10.1.36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE Ø 4" Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 35 | 11688.93
10.1.37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 160 MM (6"), Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 8 | 16507.26 | 132058.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 8 | 10.1.37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 160 MM (6"), Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 8 | 16507.26
10.1.38 | Punto Hidraulico Rociador | UN | 300 | 39431.7 | 11829510 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 300 | 10.1.38 | Punto Hidraulico Rociador | UN | 300 | 39431.7
10.1.39 | Suministro e instalacion de rociador | UN | 300 | 145180.53 | 43554159 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 300 | 10.1.39 | Suministro e instalacion de rociador | UN | 300 | 145180.53
10.1.40 | ESTACION DE CONTROL 2" | UN | 8 | 3283379.55 | 26267036.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 8 | 10.1.40 | ESTACION DE CONTROL 2" | UN | 8 | 3283379.55
10.1.41 | ESTACION DE CONTROL 2 1/2" | UN | 5 | 3695703.66 | 18478518.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 5 | 10.1.41 | ESTACION DE CONTROL 2 1/2" | UN | 5 | 3695703.66
10.1.42 | ESTACION DE CONTROL 3" | UN | 3 | 3775024.44 | 11325073.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 3 | 10.1.42 | ESTACION DE CONTROL 3" | UN | 3 | 3775024.44
10.1.43 | ESTACION DE CONTROL4" | UN | 3 | 4259509.65 | 12778528.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 3 | 10.1.43 | ESTACION DE CONTROL4" | UN | 3 | 4259509.65
10.1.44 | PERNO ANCLAJE SISTEMA XBT - ESTRUCTURA METALICA | UN | 300 | 39248.55 | 11774565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 300 | 10.1.44 | PERNO ANCLAJE SISTEMA XBT - ESTRUCTURA METALICA | UN | 300 | 39248.55
10.1.45 | suministro e instalacion cruceta acero al carbon Ø 1" | UN | 80 | 26102.34 | 2088187.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 80 | 10.1.45 | suministro e instalacion cruceta acero al carbon Ø 1" | UN | 80 | 26102.34
10.1.46 | suministro e instalacion cruceta ranurada acero al carbon Ø 1 1/4" | UN | 120 | 28911.96 | 3469435.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 120 | 10.1.46 | suministro e instalacion cruceta ranurada acero al carbon Ø 1 1/4" | UN | 120 | 28911.96
10.1.47 | suministro e instalacion cruceta ranurada acero al carbon Ø 1 1/2" | UN | 120 | 32466.06 | 3895927.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 120 | 10.1.47 | suministro e instalacion cruceta ranurada acero al carbon Ø 1 1/2" | UN | 120 | 32466.06
10.1.48 | suministro e instalacion cruceta ranurada acero al carbon Ø 2" | UN | 40 | 45916.2 | 1836648 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 40 | 10.1.48 | suministro e instalacion cruceta ranurada acero al carbon Ø 2" | UN | 40 | 45916.2
10.1.49 | suministro e instalacion cruceta ranurada acero al carbon Ø 3" | UN | 20 | 91870.02 | 1837400.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 20 | 10.1.49 | suministro e instalacion cruceta ranurada acero al carbon Ø 3" | UN | 20 | 91870.02
10.1.50 | VLV MAR SUP RAN UL/FM 1-1/2" FIVALCO | UN | 8 | 739490.4 | 5915923.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 8 | 10.1.50 | VLV MAR SUP RAN UL/FM 1-1/2" FIVALCO | UN | 8 | 739490.4
10.1.51 | VLV MAR SUP RAN UL/FM 2" FIVALCO | UN | 8 | 922639.41 | 7381115.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 8 | 10.1.51 | VLV MAR SUP RAN UL/FM 2" FIVALCO | UN | 8 | 922639.41
10.1.52 | VLV MAR SUP RAN UL/FM 2-1/2" FIVALCO | UN | 8 | 1059401.97 | 8475215.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 8 | 10.1.52 | VLV MAR SUP RAN UL/FM 2-1/2" FIVALCO | UN | 8 | 1059401.97
10.1.53 | VLV MAR SUP RAN UL/FM 3" FIVALCO | UN | 8 | 1081190.88 | 8649527.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 8 | 10.1.53 | VLV MAR SUP RAN UL/FM 3" FIVALCO | UN | 8 | 1081190.88
10.1.54 | VLV MAR SUP RAN UL/FM 4" FIVALCO | UN | 8 | 1221660.99 | 9773287.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 8 | 10.1.54 | VLV MAR SUP RAN UL/FM 4" FIVALCO | UN | 8 | 1221660.99
10.1.55 | Suministro e instalacion copa acero alcarbon de Ø 1 1/2 " a Ø 1 " | UN | 25 | 7612.11 | 190302.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 25 | 10.1.55 | Suministro e instalacion copa acero alcarbon de Ø 1 1/2 " a Ø 1 " | UN | 25 | 7612.11
10.1.56 | Suministro e instalacion copa acero alcarbon de Ø 1 1/4" a Ø 1 " | UN | 120 | 8067.51 | 968101.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 120 | 10.1.56 | Suministro e instalacion copa acero alcarbon de Ø 1 1/4" a Ø 1 " | UN | 120 | 8067.51
10.1.57 | Suministro e instalacion copa acero alcarbon de Ø 2" a Ø 1 " | UN | 22 | 9737.64 | 214228.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 22 | 10.1.57 | Suministro e instalacion copa acero alcarbon de Ø 2" a Ø 1 " | UN | 22 | 9737.64
10.1.58 | Suministro e instalacion copa acero alcarbon de Ø 21/2" a Ø 1 " | UN | 30 | 11134.53 | 334035.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 30 | 10.1.58 | Suministro e instalacion copa acero alcarbon de Ø 21/2" a Ø 1 " | UN | 30 | 11134.53
10.1.59 | Suministro e instalacion copa acero alcarbon de Ø 1 1/2 " a Ø 11/4 " | UN | 100 | 8316.99 | 831699 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 100 | 10.1.59 | Suministro e instalacion copa acero alcarbon de Ø 1 1/2 " a Ø 11/4 " | UN | 100 | 8316.99
10.1.60 | Suministro e instalacion copa acero alcarbon de Ø 2" a Ø 11/2 " | UN | 100 | 11496.87 | 1149687 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 100 | 10.1.60 | Suministro e instalacion copa acero alcarbon de Ø 2" a Ø 11/2 " | UN | 100 | 11496.87
10.1.61 | Suministro e instalacion copa acero alcarbon de Ø 2 1/2" a Ø 2 " | UN | 70 | 12411.63 | 868814.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 70 | 10.1.61 | Suministro e instalacion copa acero alcarbon de Ø 2 1/2" a Ø 2 " | UN | 70 | 12411.63
10.1.62 | Suministro e instalacion copa acero alcarbon de Ø 3" a Ø 21/2 " | UN | 30 | 23676.84 | 710305.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 30 | 10.1.62 | Suministro e instalacion copa acero alcarbon de Ø 3" a Ø 21/2 " | UN | 30 | 23676.84
10.1.63 | Suministro e instalacion copa acero alcarbon de Ø 4" a Ø 3" | UN | 20 | 29719.8 | 594396 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 20 | 10.1.63 | Suministro e instalacion copa acero alcarbon de Ø 4" a Ø 3" | UN | 20 | 29719.8
10.1.64 | UNION BRIDA 4" | UN | 15 | 534871.26 | 8023068.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 15 | 10.1.64 | UNION BRIDA 4" | UN | 15 | 534871.26
10.1.65 | TEE BRIDA 4" | UN | 6 | 839336.85 | 5036021.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 6 | 10.1.65 | TEE BRIDA 4" | UN | 6 | 839336.85
10.1.66 | CONJUNTO SENSOR DE HAZ PROYECTADO (EMISOR RECEPTOR) INCLUYE BASE PARA MONTAJE, EMISOR, RECEPTOR, TUBERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION | UN | 6 | 3542633.82 | 21255802.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 6 | 10.1.66 | CONJUNTO SENSOR DE HAZ PROYECTADO (EMISOR RECEPTOR) INCLUYE BASE PARA MONTAJE, EMISOR, RECEPTOR, TUBERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION | UN | 6 | 3542633.82
10.1.67 | MODULO DE CONTROL PARA SALIDAS SUPERVISADAS | UN | 25 | 524983.14 | 13124578.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 25 | 10.1.67 | MODULO DE CONTROL PARA SALIDAS SUPERVISADAS | UN | 25 | 524983.14
10.1.68 | SALIDA PARA MODULO DE INCENDIO INCLUYE TUBERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION | UN | 64 | 125592.39 | 8037912.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 64 | 10.1.68 | SALIDA PARA MODULO DE INCENDIO INCLUYE TUBERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION | UN | 64 | 125592.39
10.1.69 | ANUNCIADOR REMOTO DE INCENDIO | UN | 3 | 2566973.97 | 7700921.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 3 | 10.1.69 | ANUNCIADOR REMOTO DE INCENDIO | UN | 3 | 2566973.97
10.1.70 | PÁNEL DE GESTION Y CONTROL DE INCENDIO INCLUYE FUENTE, LOOP Y RESPALDO ELECTRICO. | UN | 3 | 13267135.53 | 39801406.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 3 | 10.1.70 | PÁNEL DE GESTION Y CONTROL DE INCENDIO INCLUYE FUENTE, LOOP Y RESPALDO ELECTRICO. | UN | 3 | 13267135.53
10.1.71 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA PARA LA VÁLVULA 500*500*150 mm | UN | 15 | 688319.28 | 10324789.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 15 | 10.1.71 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA PARA LA VÁLVULA 500*500*150 mm | UN | 15 | 688319.28
10.1.72 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE INCENDIO | UN | 7 | 4681790.19 | 32772531.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 7 | 10.1.72 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE INCENDIO | UN | 7 | 4681790.19
10.1.73 | SUMINISTRO E INSTALACION LANZA INCENDIO | UN | 7 | 4173883.56 | 29217184.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 7 | 10.1.73 | SUMINISTRO E INSTALACION LANZA INCENDIO | UN | 7 | 4173883.56
10.1.74 | equipo de presión constante, que incluye bomba auxiliar, mas controles, tableros de control y fuerza homologado | GL | 1 | 346500000 | 346500000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1 | 10.1.74 | equipo de presión constante, que incluye bomba auxiliar, mas controles, tableros de control y fuerza homologado | GL | 1 | 346500000
11.0 | INSTALACION DE RED DE GAS | 0 | 0 | 0 | 17362886.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 11.0 | INSTALACION DE RED DE GAS
11.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 30 | 80104.86 | 2403145.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 30 | 11.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 30 | 80104.86
11.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 13 | 59929.65 | 779085.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 13 | 11.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 13 | 59929.65
11.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE 1" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 150 | 63837.18 | 9575577 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 150 | 11.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE 1" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 150 | 63837.18
11.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA EN ACERO PARA GAS 1/2" | UN | 14 | 51239.43 | 717352.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 14 | 11.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA EN ACERO PARA GAS 1/2" | UN | 14 | 51239.43
11.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA EN ACERO PARA GAS 3/4" | UN | 4 | 55883.52 | 223534.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 4 | 11.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA EN ACERO PARA GAS 3/4" | UN | 4 | 55883.52
11.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA EN ACERO PARA GAS 1" | UN | 5 | 151646.22 | 758231.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 5 | 11.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA EN ACERO PARA GAS 1" | UN | 5 | 151646.22
11.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE GAS NATURAL | UN | 6 | 484326.81 | 2905960.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 6 | 11.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE GAS NATURAL | UN | 6 | 484326.81
12.0 | VENTILACIÓN MECANICA | 0 | 0 | 0 | 3767410439.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 12.0 | VENTILACIÓN MECANICA
12.1 | TUBERIA DE REFRIGERACION | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 12.1 | TUBERIA DE REFRIGERACION
12.1.1 | Tubería de cobre flexible tipo ACR 1/4” o.d, aislamiento de célula cerrada 3/8” incluye soportes y accesorios | ml | 45 | 24750 | 1113750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 45 | 12.1.1 | Tubería de cobre flexible tipo ACR 1/4” o.d, aislamiento de célula cerrada 3/8” incluye soportes y accesorios | ml | 45 | 24750
12.1.2 | Tubería de cobre rígida tipo K 1/2” o.d, aislamiento de célula cerrada 1/2” de espesor, incluye soportes y accesorios | ml | 45 | 28710 | 1291950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 45 | 12.1.2 | Tubería de cobre rígida tipo K 1/2” o.d, aislamiento de célula cerrada 1/2” de espesor, incluye soportes y accesorios | ml | 45 | 28710
12.2 | CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 12.2 | CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA
12.2.1 | Conductos calibre 26, chaqueta exterior conductos | m2 | 450 | 54202.5 | 24391125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 450 | 12.2.1 | Conductos calibre 26, chaqueta exterior conductos | m2 | 450 | 54202.5
12.2.2 | Conductos calibre 24, incluye soportes y accesorios | m2 | 2811 | 62855.1 | 176685686.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2811 | 12.2.2 | Conductos calibre 24, incluye soportes y accesorios | m2 | 2811 | 62855.1
12.2.3 | Conductos calibre 22, incluye soportes y accesorios | m2 | 4216 | 74101.5 | 312411924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 4216 | 12.2.3 | Conductos calibre 22, incluye soportes y accesorios | m2 | 4216 | 74101.5
12.2.4 | Conductos calibre 22, incluye soportes y accesorios | m2 | 702 | 49351.5 | 34644753 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 702 | 12.2.4 | Conductos calibre 22, incluye soportes y accesorios | m2 | 702 | 49351.5
12.3 | AISLAMIENTO TERMICO PARA CONDUCTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 12.3 | AISLAMIENTO TERMICO PARA CONDUCTOS
12.3.1 | Aislamiento duct wrap 1 1/2” de espesor | m2 | 4900 | 28462.5 | 139466250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 4900 | 12.3.1 | Aislamiento duct wrap 1 1/2” de espesor | m2 | 4900 | 28462.5
12.4 | DIFUSORES, REJILLAS Y PERSIANAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 12.4 | DIFUSORES, REJILLAS Y PERSIANAS
12.4.1 | Difusor de suministro, cuatro vías, dámper regulador de volumen hojas opuesta | pulg2 | 14400 | 742.5 | 10692000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 14400 | 12.4.1 | Difusor de suministro, cuatro vías, dámper regulador de volumen hojas opuesta | pulg2 | 14400 | 742.5
12.4.2 | Difusor de suministro, tipo rotacional, conexión diametros 8", 10" , 12", plenum de suministro aislado, damper regualdor de volumen | und | 280 | 371250 | 103950000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 280 | 12.4.2 | Difusor de suministro, tipo rotacional, conexión diametros 8", 10" , 12", plenum de suministro aislado, damper regualdor de volumen | und | 280 | 371250
12.4.3 | Rejilla de retorno y/o extracción, aleta fija, dámper regulador de volumen hojas opuestas | pulg2 | 16416 | 643.5 | 10563696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 16416 | 12.4.3 | Rejilla de retorno y/o extracción, aleta fija, dámper regulador de volumen hojas opuestas | pulg2 | 16416 | 643.5
12.5 | SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 12.5 | SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO
12.5.1 | Controlador supervisor de red, 16UI, 16UO | und | 1 | 4702500 | 4702500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1 | 12.5.1 | Controlador supervisor de red, 16UI, 16UO | und | 1 | 4702500
12.5.2 | Modulo de control programable 10UI, 10UO | und | 16 | 1732500 | 27720000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 16 | 12.5.2 | Modulo de control programable 10UI, 10UO | und | 16 | 1732500
12.5.3 | Modulo de control para UTVV | und | 68 | 1534500 | 104346000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 68 | 12.5.3 | Modulo de control para UTVV | und | 68 | 1534500
12.5.4 | Variador de velocidad 7,5 HP | und | 1 | 4702500 | 4702500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1 | 12.5.4 | Variador de velocidad 7,5 HP | und | 1 | 4702500
12.5.5 | Variador de velocidad 10,0 HP | und | 6 | 4900500 | 29403000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 6 | 12.5.5 | Variador de velocidad 10,0 HP | und | 6 | 4900500
12.5.6 | Variador de velocidad 15,0 HP | und | 2 | 6682500 | 13365000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 12.5.6 | Variador de velocidad 15,0 HP | und | 2 | 6682500
12.5.7 | Variador de velocidad 20,0 HP | und | 6 | 7672500 | 46035000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 6 | 12.5.7 | Variador de velocidad 20,0 HP | und | 6 | 7672500
12.5.8 | Relevo arranque y parada 24 Vac | und | 30 | 97762.5 | 2932875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 30 | 12.5.8 | Relevo arranque y parada 24 Vac | und | 30 | 97762.5
12.5.9 | Sensor de velocidad montaje en ducto | und | 15 | 1732500 | 25987500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 15 | 12.5.9 | Sensor de velocidad montaje en ducto | und | 15 | 1732500
12.5.10 | Transmisor diferencial de presión 0-2" c.a | und | 15 | 1633500 | 24502500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 15 | 12.5.10 | Transmisor diferencial de presión 0-2" c.a | und | 15 | 1633500
12.5.11 | Interruptor diferencial de presión 0-2" c.a | und | 30 | 96475.5 | 2894265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 30 | 12.5.11 | Interruptor diferencial de presión 0-2" c.a | und | 30 | 96475.5
12.5.12 | Sensor de temperatura, montaje en muro, ajuste setpoint | und | 15 | 371250 | 5568750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 15 | 12.5.12 | Sensor de temperatura, montaje en muro, ajuste setpoint | und | 15 | 371250
12.5.13 | Sensor de temperatura, montaje en ducto | und | 15 | 490050 | 7350750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 15 | 12.5.13 | Sensor de temperatura, montaje en ducto | und | 15 | 490050
12.5.14 | Sensor de humo, montaje en ducto | und | 15 | 1732500 | 25987500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 15 | 12.5.14 | Sensor de humo, montaje en ducto | und | 15 | 1732500
12.5.15 | Tablero de control, incluye transformadores 24 Vac 150 VA | und | 8 | 2227500 | 17820000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 8 | 12.5.15 | Tablero de control, incluye transformadores 24 Vac 150 VA | und | 8 | 2227500
12.5.16 | Cable blindado 2 x 18 | ml | 5000 | 5742 | 28710000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 5000 | 12.5.16 | Cable blindado 2 x 18 | ml | 5000 | 5742
12.5.17 | Cable blindado 3 x 18 | ml | 7500 | 6336 | 47520000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 7500 | 12.5.17 | Cable blindado 3 x 18 | ml | 7500 | 6336
12.5.18 | Cable vehículo #16 | ml | 16000 | 841.5 | 13464000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 16000 | 12.5.18 | Cable vehículo #16 | ml | 16000 | 841.5
12.5.19 | Tubería IMC 1/2” | ml | 4500 | 24502.5 | 110261250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 4500 | 12.5.19 | Tubería IMC 1/2” | ml | 4500 | 24502.5
12.5.20 | Válvula tres vías 2 1/2", control proporcional | und | 6 | 1732500 | 10395000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 6 | 12.5.20 | Válvula tres vías 2 1/2", control proporcional | und | 6 | 1732500
12.5.21 | Válvula tres vías 2", control proporcional | und | 2 | 1633500 | 3267000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 12.5.21 | Válvula tres vías 2", control proporcional | und | 2 | 1633500
12.5.22 | Válvula tres vías 1 1/2", control proporcional | und | 6 | 1435500 | 8613000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 6 | 12.5.22 | Válvula tres vías 1 1/2", control proporcional | und | 6 | 1435500
12.5.23 | Válvula tres vías 1", control proporcional | und | 1 | 866250 | 866250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1 | 12.5.23 | Válvula tres vías 1", control proporcional | und | 1 | 866250
12.5.24 | Válvula tres vías 3/4", control proporcional | und | 30 | 816750 | 24502500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 30 | 12.5.24 | Válvula tres vías 3/4", control proporcional | und | 30 | 816750
12.5.25 | Válvula tres vías 1/2", control proporcional | und | 27 | 618750 | 16706250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 27 | 12.5.25 | Válvula tres vías 1/2", control proporcional | und | 27 | 618750
12.5.26 | Transmisor diferencial de presion bombas | und | 6 | 1435500 | 8613000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 6 | 12.5.26 | Transmisor diferencial de presion bombas | und | 6 | 1435500
12.6 | TUBERIA PVC RED DE AGUA FRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 12.6 | TUBERIA PVC RED DE AGUA FRIA
12.6.1 | Tubería PVC preasilada 6",incluye soportes y accesorios | ml | 30 | 540540 | 16216200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 30 | 12.6.1 | Tubería PVC preasilada 6",incluye soportes y accesorios | ml | 30 | 540540
12.6.2 | Tubería PVC preasilada 4",incluye soportes y accesorios | ml | 150 | 350460 | 52569000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 150 | 12.6.2 | Tubería PVC preasilada 4",incluye soportes y accesorios | ml | 150 | 350460
12.6.3 | Tubería PVC preasilada 3",incluye soportes y accesorios | ml | 250 | 237600 | 59400000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 250 | 12.6.3 | Tubería PVC preasilada 3",incluye soportes y accesorios | ml | 250 | 237600
12.6.4 | Tubería PVC preasilada 2 1/2",incluye soportes y accesorios | ml | 175 | 225720 | 39501000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 175 | 12.6.4 | Tubería PVC preasilada 2 1/2",incluye soportes y accesorios | ml | 175 | 225720
12.6.5 | Tubería PVC preasilada 2",incluye soportes y accesorios | ml | 100 | 196515 | 19651500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 100 | 12.6.5 | Tubería PVC preasilada 2",incluye soportes y accesorios | ml | 100 | 196515
12.6.6 | Tubería PVC preasilada 1 1/2",incluye soportes y accesorios | ml | 175 | 115117.2 | 20145510 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 175 | 12.6.6 | Tubería PVC preasilada 1 1/2",incluye soportes y accesorios | ml | 175 | 115117.2
12.6.7 | Tubería PVC preasilada 1 1/4",incluye soportes y accesorios | ml | 125 | 109098 | 13637250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 125 | 12.6.7 | Tubería PVC preasilada 1 1/4",incluye soportes y accesorios | ml | 125 | 109098
12.6.8 | Tubería PVC preasilada 1",incluye soportes y accesorios | ml | 275 | 89258.4 | 24546060 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 275 | 12.6.8 | Tubería PVC preasilada 1",incluye soportes y accesorios | ml | 275 | 89258.4
12.6.9 | Tubería PVC preasilada 3/4",incluye soportes y accesorios | ml | 300 | 87516 | 26254800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 300 | 12.6.9 | Tubería PVC preasilada 3/4",incluye soportes y accesorios | ml | 300 | 87516
12.6.10 | Tubería PVC preasilada 1/2",incluye soportes y accesorios | ml | 250 | 83952 | 20988000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 250 | 12.6.10 | Tubería PVC preasilada 1/2",incluye soportes y accesorios | ml | 250 | 83952
12.7 | VALVULAS RED DE AGUA FRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 12.7 | VALVULAS RED DE AGUA FRIA
12.7.1 | Válvula de corte, tipo mariposa 6", incluye aislamiento | und | 4 | 1732500 | 6930000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 4 | 12.7.1 | Válvula de corte, tipo mariposa 6", incluye aislamiento | und | 4 | 1732500
12.7.2 | Válvula de corte, tipo mariposa 4", incluye aislamiento | und | 4 | 1237500 | 4950000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 4 | 12.7.2 | Válvula de corte, tipo mariposa 4", incluye aislamiento | und | 4 | 1237500
12.7.3 | Válvula de corte, tipo bola, cuarto de vuelta 2 1/2", incluye aislamiento | und | 12 | 282150 | 3385800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 12 | 12.7.3 | Válvula de corte, tipo bola, cuarto de vuelta 2 1/2", incluye aislamiento | und | 12 | 282150
12.7.4 | Válvula de corte, tipo bola, cuarto de vuelta 2", incluye aislamiento | und | 4 | 242550 | 970200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 4 | 12.7.4 | Válvula de corte, tipo bola, cuarto de vuelta 2", incluye aislamiento | und | 4 | 242550
12.7.5 | Válvula de corte, tipo bola, cuarto de vuelta 1 1/2", incluye aislamiento | und | 12 | 183150 | 2197800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 12 | 12.7.5 | Válvula de corte, tipo bola, cuarto de vuelta 1 1/2", incluye aislamiento | und | 12 | 183150
12.7.6 | Válvula de corte, tipo bola, cuarto de vuelta 1", incluye aislamiento | und | 2 | 143550 | 287100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 12.7.6 | Válvula de corte, tipo bola, cuarto de vuelta 1", incluye aislamiento | und | 2 | 143550
12.7.7 | Válvula de corte, tipo bola, cuarto de vuelta 3/4", incluye aislamiento | und | 60 | 133650 | 8019000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 60 | 12.7.7 | Válvula de corte, tipo bola, cuarto de vuelta 3/4", incluye aislamiento | und | 60 | 133650
12.7.8 | Válvula de corte, tipo bola, cuarto de vuelta 1/2", incluye aislamiento | und | 57 | 86130 | 4909410 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 57 | 12.7.8 | Válvula de corte, tipo bola, cuarto de vuelta 1/2", incluye aislamiento | und | 57 | 86130
12.7.9 | Válvula multipropósito, diámetro 4", corte, cheque y balanceo, incluye aislamiento | und | 6 | 1732500 | 10395000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 6 | 12.7.9 | Válvula multipropósito, diámetro 4", corte, cheque y balanceo, incluye aislamiento | und | 6 | 1732500
12.7.10 | Codo succión 4", incluye aislamiento | und | 6 | 866250 | 5197500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 6 | 12.7.10 | Codo succión 4", incluye aislamiento | und | 6 | 866250
12.7.11 | Válvula de balanceo tipo circuitt setter 2 1/2”, incluye aislamiento | und | 6 | 1237500 | 7425000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 6 | 12.7.11 | Válvula de balanceo tipo circuitt setter 2 1/2”, incluye aislamiento | und | 6 | 1237500
12.7.12 | Válvula de balanceo tipo circuit setter 2", incluye aislamiento | und | 2 | 1138500 | 2277000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 12.7.12 | Válvula de balanceo tipo circuit setter 2", incluye aislamiento | und | 2 | 1138500
12.7.13 | Válvula de balanceo tipo circuit setter 1 1/2", incluye aislamiento | und | 6 | 1039500 | 6237000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 6 | 12.7.13 | Válvula de balanceo tipo circuit setter 1 1/2", incluye aislamiento | und | 6 | 1039500
12.7.14 | Válvula de balanceo tipo circuitt setter 1”, incluye aislamiento | und | 6 | 866250 | 5197500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 6 | 12.7.14 | Válvula de balanceo tipo circuitt setter 1”, incluye aislamiento | und | 6 | 866250
12.7.15 | Válvula de balanceo tipo circuit setter 3/4", incluye aislamiento | und | 30 | 836550 | 25096500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 30 | 12.7.15 | Válvula de balanceo tipo circuit setter 3/4", incluye aislamiento | und | 30 | 836550
12.7.16 | Válvula de balanceo tipo circuit setter 1/2", incluye aislamiento | und | 27 | 717750 | 19379250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 27 | 12.7.16 | Válvula de balanceo tipo circuit setter 1/2", incluye aislamiento | und | 27 | 717750
12.8 | ACCESORIOS RED DE AGUA FRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 12.8 | ACCESORIOS RED DE AGUA FRIA
12.8.1 | Termómetro 20-120 F | und | 36 | 272250 | 9801000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 36 | 12.8.1 | Termómetro 20-120 F | und | 36 | 272250
12.8.2 | Manómetro 0-100 psi | und | 36 | 272250 | 9801000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 36 | 12.8.2 | Manómetro 0-100 psi | und | 36 | 272250
12.8.3 | Tanque de expansión cerrado | und | 4 | 1188000 | 4752000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 4 | 12.8.3 | Tanque de expansión cerrado | und | 4 | 1188000
12.8.4 | Separador de aire 450 gpm | und | 4 | 1138500 | 4554000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 4 | 12.8.4 | Separador de aire 450 gpm | und | 4 | 1138500
12.9 | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 12.9 | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION
12.9.1 | Enfriador de agua, tipo tornillo condensacion por aire, 2280 kBtu/hr, 456 gpm ,incluye bomba de recirculacion dual 456 gpm @ 45 ft c.a, 440/480V-3ph-60Hz | Und | 2 | 470250000 | 940500000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 12.9.1 | Enfriador de agua, tipo tornillo condensacion por aire, 2280 kBtu/hr, 456 gpm ,incluye bomba de recirculacion dual 456 gpm @ 45 ft c.a, 440/480V-3ph-60Hz | Und | 2 | 470250000
12.9.2 | Bomba de recirculacion dual 672 gpm @ 60 ft c.a, 440/480V-3ph-60Hz, incluye variador de frecuencia | Und | 1 | 34402500 | 34402500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1 | 12.9.2 | Bomba de recirculacion dual 672 gpm @ 60 ft c.a, 440/480V-3ph-60Hz, incluye variador de frecuencia | Und | 1 | 34402500
12.9.3 | Bomba de recirculacion dual 240 gpm @ 60 ft c.a, 440/480V-3ph-60Hz, incluye variador de frecuencia | Und | 1 | 32165100 | 32165100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1 | 12.9.3 | Bomba de recirculacion dual 240 gpm @ 60 ft c.a, 440/480V-3ph-60Hz, incluye variador de frecuencia | Und | 1 | 32165100
12.9.4 | Unidad manejadora doble pared, 120 kBtu/hr, 24.0 gpm, 440/480V-3Ph-60Hz | Und | 1 | 24750000 | 24750000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1 | 12.9.4 | Unidad manejadora doble pared, 120 kBtu/hr, 24.0 gpm, 440/480V-3Ph-60Hz | Und | 1 | 24750000
12.9.5 | Unidad manejadora doble pared, 180 kBtu/hr, 36.0 gpm, 440/480V-3Ph-60Hz | Und | 6 | 37125000 | 222750000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 6 | 12.9.5 | Unidad manejadora doble pared, 180 kBtu/hr, 36.0 gpm, 440/480V-3Ph-60Hz | Und | 6 | 37125000
12.9.6 | Unidad manejadora doble pared, 240 kBtu/hr, 48.0 gpm, 440/480V-3Ph-60Hz | Und | 2 | 39055500 | 78111000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 12.9.6 | Unidad manejadora doble pared, 240 kBtu/hr, 48.0 gpm, 440/480V-3Ph-60Hz | Und | 2 | 39055500
12.9.7 | Unidad manejadora doble pared, 300 kBtu/hr, 60.0 gpm, 440/480V-3Ph-60Hz | Und | 6 | 42322500 | 253935000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 6 | 12.9.7 | Unidad manejadora doble pared, 300 kBtu/hr, 60.0 gpm, 440/480V-3Ph-60Hz | Und | 6 | 42322500
12.9.8 | Fan coil enductable, 6 kBtu/hr, 1.2 gpm, 208/230-2Ph-60Hz | Und | 10 | 965250 | 9652500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 10 | 12.9.8 | Fan coil enductable, 6 kBtu/hr, 1.2 gpm, 208/230-2Ph-60Hz | Und | 10 | 965250
12.9.9 | Fan coil enductable, 9 kBtu/hr, 1.8 gpm, 208/230-2Ph-60Hz | Und | 8 | 2153250 | 17226000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 8 | 12.9.9 | Fan coil enductable, 9 kBtu/hr, 1.8 gpm, 208/230-2Ph-60Hz | Und | 8 | 2153250
12.9.10 | Fan coil enductable, 12 kBtu/hr, 2.4 gpm, 208/230-2Ph-60Hz | Und | 13 | 2252250 | 29279250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 13 | 12.9.10 | Fan coil enductable, 12 kBtu/hr, 2.4 gpm, 208/230-2Ph-60Hz | Und | 13 | 2252250
12.9.11 | Fan coil enductable, 18 kBtu/hr, 3.6 gpm, 208/230-2Ph-60Hz | Und | 19 | 2351250 | 44673750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 19 | 12.9.11 | Fan coil enductable, 18 kBtu/hr, 3.6 gpm, 208/230-2Ph-60Hz | Und | 19 | 2351250
12.9.12 | Fan coil enductable, 24 kBtu/hr, 4.8 gpm, 208/230-2Ph-60Hz | Und | 4 | 3341250 | 13365000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 4 | 12.9.12 | Fan coil enductable, 24 kBtu/hr, 4.8 gpm, 208/230-2Ph-60Hz | Und | 4 | 3341250
12.9.13 | Fan coil enductable, 36 kBtu/hr, 7.2 gpm, 208/230-2Ph-60Hz | Und | 1 | 3539250 | 3539250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1 | 12.9.13 | Fan coil enductable, 36 kBtu/hr, 7.2 gpm, 208/230-2Ph-60Hz | Und | 1 | 3539250
12.9.14 | Fan coil enductable, 48 kBtu/hr, 9.6 gpm, 208/230-2Ph-60Hz | Und | 1 | 4529250 | 4529250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1 | 12.9.14 | Fan coil enductable, 48 kBtu/hr, 9.6 gpm, 208/230-2Ph-60Hz | Und | 1 | 4529250
12.9.15 | Fan coil enductable, 60 kBtu/hr, 12.0 gpm, 208/230-2Ph-60Hz | Und | 1 | 4826250 | 4826250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1 | 12.9.15 | Fan coil enductable, 60 kBtu/hr, 12.0 gpm, 208/230-2Ph-60Hz | Und | 1 | 4826250
12.9.16 | Ventilador de extraccion centrifugo, en linea, 800 cfm, 440/480V-3Ph-60Hz | Und | 1 | 1732500 | 1732500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1 | 12.9.16 | Ventilador de extraccion centrifugo, en linea, 800 cfm, 440/480V-3Ph-60Hz | Und | 1 | 1732500
12.9.17 | Ventilador de extraccion centrifugo, en linea, 1000 cfm, 440/480V-3Ph-60Hz | Und | 1 | 1831500 | 1831500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1 | 12.9.17 | Ventilador de extraccion centrifugo, en linea, 1000 cfm, 440/480V-3Ph-60Hz | Und | 1 | 1831500
12.9.18 | Ventilador de extraccion centrifugo, en linea, 1100 cfm, 440/480V-3Ph-60Hz | Und | 2 | 2227500 | 4455000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 12.9.18 | Ventilador de extraccion centrifugo, en linea, 1100 cfm, 440/480V-3Ph-60Hz | Und | 2 | 2227500
12.9.19 | Ventilador de extraccion centrifugo, en linea, 1600 cfm, 440/480V-3Ph-60Hz | Und | 1 | 2425500 | 2425500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1 | 12.9.19 | Ventilador de extraccion centrifugo, en linea, 1600 cfm, 440/480V-3Ph-60Hz | Und | 1 | 2425500
12.9.20 | Tbalero electrico TEAA-01, control enfriador y bombas | Und | 2 | 14726250 | 29452500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 12.9.20 | Tbalero electrico TEAA-01, control enfriador y bombas | Und | 2 | 14726250
12.9.21 | Tbalero electrico TEAA-02, grupo de manejadoras grupo 1 | Und | 3 | 2722500 | 8167500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 3 | 12.9.21 | Tbalero electrico TEAA-02, grupo de manejadoras grupo 1 | Und | 3 | 2722500
12.9.22 | Tbalero electrico TEAA-03, grupo de manejadoras grupo 2 | Und | 4 | 2722500 | 10890000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 4 | 12.9.22 | Tbalero electrico TEAA-03, grupo de manejadoras grupo 2 | Und | 4 | 2722500
12.9.23 | Tbalero electrico TEAA-04, grupo de manejadoras grupo 3 | Und | 5 | 2722500 | 13612500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 5 | 12.9.23 | Tbalero electrico TEAA-04, grupo de manejadoras grupo 3 | Und | 5 | 2722500
12.9.24 | Tbalero electrico TEAA-05, grupo de manejadoras grupo 4 | Und | 6 | 2722500 | 16335000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 6 | 12.9.24 | Tbalero electrico TEAA-05, grupo de manejadoras grupo 4 | Und | 6 | 2722500
12.9.25 | Tbalero electrico TEAA-06, grupo de manejadoras grupo 5 | Und | 7 | 2722500 | 19057500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 7 | 12.9.25 | Tbalero electrico TEAA-06, grupo de manejadoras grupo 5 | Und | 7 | 2722500
12.9.26 | Tbalero electrico TEAA-07, grupo de manejadoras grupo 6 | Und | 8 | 2722500 | 21780000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 8 | 12.9.26 | Tbalero electrico TEAA-07, grupo de manejadoras grupo 6 | Und | 8 | 2722500
12.9.27 | Tbalero electrico TEAA-08, grupo de manejadoras grupo 7 | Und | 9 | 2722500 | 24502500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 9 | 12.9.27 | Tbalero electrico TEAA-08, grupo de manejadoras grupo 7 | Und | 9 | 2722500
12.9.28 | Tbalero electrico TEAA-09, grupo de manejadoras grupo 8 | Und | 10 | 2722500 | 27225000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 10 | 12.9.28 | Tbalero electrico TEAA-09, grupo de manejadoras grupo 8 | Und | 10 | 2722500
12.9.29 | Minisplit 12 kBtu/hr, 208/230V-2Ph-60hz, R-410A | Und | 3 | 1930500 | 5791500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 3 | 12.9.29 | Minisplit 12 kBtu/hr, 208/230V-2Ph-60hz, R-410A | Und | 3 | 1930500
12.9.30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE 6"X6" | UN | 13 | 25245 | 328185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 13 | 12.9.30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE 6"X6" | UN | 13 | 25245
13.0 | PAÑETES | 0 | 0 | 0 | 709200.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 13.0 | PAÑETES
13.1 | FILOS Y DILATACIONES | ML | 99 | 7163.64 | 709200.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 99 | 13.1 | FILOS Y DILATACIONES | ML | 99 | 7163.64
14.0 | CARPINTERÍA METÁLICA | 0 | 0 | 0 | 1254728376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 14.0 | CARPINTERÍA METÁLICA
14.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA DE 0,9 MTS DE ALTO ELABORADA EN TUBULAR AGUA NEGRA DE 1 1/2 CON CUERDAS EN TUBULAR DE 3/4" | ML | 116 | 201698.64 | 23397042.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 116 | 14.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA DE 0,9 MTS DE ALTO ELABORADA EN TUBULAR AGUA NEGRA DE 1 1/2 CON CUERDAS EN TUBULAR DE 3/4" | ML | 116 | 201698.64
14.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS ELABORADO EN TUBO ACERO INOX 2" ANCLADO AL MURO POR MEDIO DISCOS DE ACERO INOX DE 5"" Y PERNOS EXPANSIVOS. h=0.10m | ML | 19 | 172106.55 | 3270024.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 19 | 14.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS ELABORADO EN TUBO ACERO INOX 2" ANCLADO AL MURO POR MEDIO DISCOS DE ACERO INOX DE 5"" Y PERNOS EXPANSIVOS. h=0.10m | ML | 19 | 172106.55
14.3 | DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS) | M2 | 63 | 538087.77 | 33899529.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 63 | 14.3 | DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS) | M2 | 63 | 538087.77
14.4 | DIVISIÓN PARA ORINAL EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 INCLUYE INSTALACIÓN | M2 | 2 | 350275.86 | 700551.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 14.4 | DIVISIÓN PARA ORINAL EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 INCLUYE INSTALACIÓN | M2 | 2 | 350275.86
14.5 | CANAL EN LAMINA D=1.0 m | M2 | 186 | 75482.55 | 14039754.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 186 | 14.5 | CANAL EN LAMINA D=1.0 m | M2 | 186 | 75482.55
14.6 | PUERTA BATIENTE SENCILLA 1,05 x 2,60 VIDRIO TEMPLADO DE 4MM CON MARCO DE LAMINA COLL ROLLED, ANTICORROSIVO Y 1 MANOS DE ESMALTE. | M2 | 6 | 495212.85 | 2971277.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 6 | 14.6 | PUERTA BATIENTE SENCILLA 1,05 x 2,60 VIDRIO TEMPLADO DE 4MM CON MARCO DE LAMINA COLL ROLLED, ANTICORROSIVO Y 1 MANOS DE ESMALTE. | M2 | 6 | 495212.85
14.7 | PUERTA BATIENTE DE ACERO INOXIDABLE 18", ESMALTE Y PERSIANA DE LAMINA 1,05 x 3 | M2 | 16 | 841500 | 13464000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 16 | 14.7 | PUERTA BATIENTE DE ACERO INOXIDABLE 18", ESMALTE Y PERSIANA DE LAMINA 1,05 x 3 | M2 | 16 | 841500
14.8 | PUERTA BATIENTE DE LAMINA METALICA CON PERSIANA Y MARCO EN LAMINA METALICA ,75 x 2,20 | M2 | 28 | 420928.2 | 11785989.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 28 | 14.8 | PUERTA BATIENTE DE LAMINA METALICA CON PERSIANA Y MARCO EN LAMINA METALICA ,75 x 2,20 | M2 | 28 | 420928.2
14.9 | PUERTA BATIENTE 1.60 X 2.20 VIDRIO TEMPLADO DE 4MM CON MARCO DE LAMINA COLL ROLLED, ANTICORROSIVO Y 1 MANOS DE ESMALTE | M2 | 28 | 490050 | 13721400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 28 | 14.9 | PUERTA BATIENTE 1.60 X 2.20 VIDRIO TEMPLADO DE 4MM CON MARCO DE LAMINA COLL ROLLED, ANTICORROSIVO Y 1 MANOS DE ESMALTE | M2 | 28 | 490050
14.10 | PUERTA BATIENTE DOBLE 2,10 X 3,00 VIDRIO TEMPLADO DE 4MM CON MARCO DE LAMINA COLL ROLLED, ANTICORROSIVO Y 1 MANOS DE ESMALTE | M2 | 10 | 916730.1 | 9167301 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 10 | 14.10 | PUERTA BATIENTE DOBLE 2,10 X 3,00 VIDRIO TEMPLADO DE 4MM CON MARCO DE LAMINA COLL ROLLED, ANTICORROSIVO Y 1 MANOS DE ESMALTE | M2 | 10 | 916730.1
14.11 | PUERTA CORREDERA ANTIPANICO 4 HOJAS, 4.70 X 3, VIDRIO LAMINADO 12MM, BASE EN ACERO INOXIDABLE | M2 | 14 | 925650 | 12959100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 14 | 14.11 | PUERTA CORREDERA ANTIPANICO 4 HOJAS, 4.70 X 3, VIDRIO LAMINADO 12MM, BASE EN ACERO INOXIDABLE | M2 | 14 | 925650
14.12 | ESCALERAS ELECTRICAS SUBIDA Y BAJADA | UN | 2 | 282150000 | 564300000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 14.12 | ESCALERAS ELECTRICAS SUBIDA Y BAJADA | UN | 2 | 282150000
14.13 | EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL 2 PARADAS UNACARA PARONAMICA | UN | 2 | 275526203.04 | 551052406.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 14.13 | EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL 2 PARADAS UNACARA PARONAMICA | UN | 2 | 275526203.04
15.0 | VENTANERIA Y VIDRIO | 0 | 0 | 0 | 1326415018.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 15.0 | VENTANERIA Y VIDRIO
15.1 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS DOBLES BATIENTES EN CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 10MM. CRISTALES CON BORDES PULIDOS Y BRILLANTES, CON PERFORACIONES Y MECANIZADOS (BOQUETES) PARA INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN ALUMINIO. ZOCALOS INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO MATE. CHAPETAS PORTACERRADURAS Y RECIBIDOR CENTRALES EN ALUMINIO. MANIJA DE 1" X 0,60M DE LARGO EN ACERO INOXIDABLE. CERRADURAS DE SEGURIDAD Y BISAGRAS HIDRAULICAS . PLASTICO AUTOADHESIVO DE PROTECCIÓN. | M2 | 250 | 771197.13 | 192799282.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 250 | 15.1 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS DOBLES BATIENTES EN CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 10MM. CRISTALES CON BORDES PULIDOS Y BRILLANTES, CON PERFORACIONES Y MECANIZADOS (BOQUETES) PARA INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN ALUMINIO. ZOCALOS INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO MATE. CHAPETAS PORTACERRADURAS Y RECIBIDOR CENTRALES EN ALUMINIO. MANIJA DE 1" X 0,60M DE LARGO EN ACERO INOXIDABLE. CERRADURAS DE SEGURIDAD Y BISAGRAS HIDRAULICAS . PLASTICO AUTOADHESIVO DE PROTECCIÓN. | M2 | 250 | 771197.13
15.2 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS DOBLES BATIENTES EN CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 10MM. CRISTALES CON BORDES PULIDOS Y BRILLANTES, CON PERFORACIONES Y MECANIZADOS (BOQUETES) PARA INSTALACIÓN DE ACCESORIOS. MARCOS EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO MATE. CERRADURA ANTIPANICO DOBLE COMPLETA. CIERRE ELECTROMAGNETICO. BISAGRAS HIDRAULICAS MARCA SPEEDY. PLASTICO AUTOADHESIVO DE PROTECCIÓN. | M2 | 60 | 1010827.62 | 60649657.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 60 | 15.2 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS DOBLES BATIENTES EN CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 10MM. CRISTALES CON BORDES PULIDOS Y BRILLANTES, CON PERFORACIONES Y MECANIZADOS (BOQUETES) PARA INSTALACIÓN DE ACCESORIOS. MARCOS EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO MATE. CERRADURA ANTIPANICO DOBLE COMPLETA. CIERRE ELECTROMAGNETICO. BISAGRAS HIDRAULICAS MARCA SPEEDY. PLASTICO AUTOADHESIVO DE PROTECCIÓN. | M2 | 60 | 1010827.62
15.3 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 10MM. CRISTAL CON BORDES PULIDOS Y BRILLANTES, CON PERFORACIONES Y MECANIZADOS (BOQUETES) PARA INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN ALUMINIO. ZOCALOS INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO MATE. CHAPETAS PORTACERRADURAS Y RECIBIDOR CENTRALES EN ALUMINIO. MANIJA DE 1" X 0,60M DE LARGO EN ACERO INOXIDABLE. CERRADURAS DE SEGURIDAD Y BISAGRA HIDRAULICA MARCA SPEEDY (EQUIVALENTE O SUPERIOR). PLASTICO AUTOADHESIVO DE PROTECCIÓN. | M2 | 35 | 710808.12 | 24878284.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 35 | 15.3 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 10MM. CRISTAL CON BORDES PULIDOS Y BRILLANTES, CON PERFORACIONES Y MECANIZADOS (BOQUETES) PARA INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN ALUMINIO. ZOCALOS INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO MATE. CHAPETAS PORTACERRADURAS Y RECIBIDOR CENTRALES EN ALUMINIO. MANIJA DE 1" X 0,60M DE LARGO EN ACERO INOXIDABLE. CERRADURAS DE SEGURIDAD Y BISAGRA HIDRAULICA MARCA SPEEDY (EQUIVALENTE O SUPERIOR). PLASTICO AUTOADHESIVO DE PROTECCIÓN. | M2 | 35 | 710808.12
15.4 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE FACHADA FLOTANTE AUTOPORTANTE EN SILICONA ESTRUCTURAL , CRISTALES CON CAMARA DE AIRE ACUSTICA . CRISTAL EXTERIOR: CRISTAL DE 5MM + PELICULA PVB INCOLORA DE 0,38MM + CRISTAL CRUDO INCOLORO DE 4MM. DISTANCIADOR ACUSTICO DE 10MM. CRISTAL INTERNO: CRISTAL CRUDO INCOLORO DE 3MM + PELICULA PVB INCOLORA DE 0,38MM + CRISTAL CRUDO INCOLORO DE 3MM. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFILERIA DE ALUMINIO COLOR ALUMINIO PINTURA ELECTROSTATICA. EMPAQUES DE NEOPRENO (EPDM), SILICONA ESTRUCTURAL DE SECADO RÁPIDO COLOR NEGRA (DOWCORNING). PLASTICO AUTOADHESIVO DE PROTECCIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.FACHADA EN VIDRIO TIPO 1 | M2 | 180 | 913477.95 | 164426031 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 180 | 15.4 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE FACHADA FLOTANTE AUTOPORTANTE EN SILICONA ESTRUCTURAL , CRISTALES CON CAMARA DE AIRE ACUSTICA . CRISTAL EXTERIOR: CRISTAL DE 5MM + PELICULA PVB INCOLORA DE 0,38MM + CRISTAL CRUDO INCOLORO DE 4MM. DISTANCIADOR ACUSTICO DE 10MM. CRISTAL INTERNO: CRISTAL CRUDO INCOLORO DE 3MM + PELICULA PVB INCOLORA DE 0,38MM + CRISTAL CRUDO INCOLORO DE 3MM. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFILERIA DE ALUMINIO COLOR ALUMINIO PINTURA ELECTROSTATICA. EMPAQUES DE NEOPRENO (EPDM), SILICONA ESTRUCTURAL DE SECADO RÁPIDO COLOR NEGRA (DOWCORNING). PLASTICO AUTOADHESIVO DE PROTECCIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.FACHADA EN VIDRIO TIPO 1 | M2 | 180 | 913477.95
15.5 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE FACHADA FLOTANTE AUTOPORTANTE EN SILICONA ESTRUCTURAL, CRISTAL LAMINADO INCOLORO 8MM 4+4. COMPOSICION: CRISTAL CRUDO INCOLORO DE 4MM + PELICULA PVB INCOLORA DE 0,38MM + CRISTAL CRUDO INCOLORO DE 4MM. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFILERIA DE ALUMINIO COLOR ALUMINIO PINTURA ELECTROSTATICA, EMPAQUES DE NEOPRENO (EPDM), SILICONA ESTRUCTURAL DE SECADO RÁPIDO, PLASTICO AUTOADHESIVO DE PROTECCIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. SUPERFICIE LISA AL EXTERIOR LIBRE DE PERFILERIA PARA GARANTIZAR UNA FACHADA HOMOGENEA TIPO INSTITUCIONAL. FACHADA EN VIDRIO TIPO 2 | M2 | 500 | 639546.93 | 319773465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 500 | 15.5 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE FACHADA FLOTANTE AUTOPORTANTE EN SILICONA ESTRUCTURAL, CRISTAL LAMINADO INCOLORO 8MM 4+4. COMPOSICION: CRISTAL CRUDO INCOLORO DE 4MM + PELICULA PVB INCOLORA DE 0,38MM + CRISTAL CRUDO INCOLORO DE 4MM. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFILERIA DE ALUMINIO COLOR ALUMINIO PINTURA ELECTROSTATICA, EMPAQUES DE NEOPRENO (EPDM), SILICONA ESTRUCTURAL DE SECADO RÁPIDO, PLASTICO AUTOADHESIVO DE PROTECCIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. SUPERFICIE LISA AL EXTERIOR LIBRE DE PERFILERIA PARA GARANTIZAR UNA FACHADA HOMOGENEA TIPO INSTITUCIONAL. FACHADA EN VIDRIO TIPO 2 | M2 | 500 | 639546.93
15.6 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN CRISTAL LAMINADO INCOLORO 8MM 4+4. COMPOSICION: CRISTAL CRUDO INCOLORO DE 4MM + PELICULA PVB INCOLORA DE 0,38MM + CRISTAL CRUDO INCOLORO DE 4MM. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFILERIA DE ALUMINIO COLOR ALUMINIO ANONIZADO, EMPAQUES DE NEOPRENO (EPDM), SILICONA ESTRUCTURAL DE SECADO RÁPIDO, PLASTICO AUTOADHESIVO DE PROTECCIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. FACHADA EN VIDRIO TIPO 3 | M2 | 200 | 639546.93 | 127909386 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 200 | 15.6 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN CRISTAL LAMINADO INCOLORO 8MM 4+4. COMPOSICION: CRISTAL CRUDO INCOLORO DE 4MM + PELICULA PVB INCOLORA DE 0,38MM + CRISTAL CRUDO INCOLORO DE 4MM. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFILERIA DE ALUMINIO COLOR ALUMINIO ANONIZADO, EMPAQUES DE NEOPRENO (EPDM), SILICONA ESTRUCTURAL DE SECADO RÁPIDO, PLASTICO AUTOADHESIVO DE PROTECCIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. FACHADA EN VIDRIO TIPO 3 | M2 | 200 | 639546.93
15.7 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE FACHADA INTERNA EN CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM. SISTEMA DE VIDRIO CON PIE DE AMIGO EN ACERO INOXIDABLE CON ESQUINEROS Y BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE ANCLADO A PISO Y TECHO. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SILICONA ESTRUCTURAL. FACHADA EN VIDRIO TIPO 4 | M2 | 300 | 589422.24 | 176826672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 300 | 15.7 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE FACHADA INTERNA EN CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM. SISTEMA DE VIDRIO CON PIE DE AMIGO EN ACERO INOXIDABLE CON ESQUINEROS Y BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE ANCLADO A PISO Y TECHO. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SILICONA ESTRUCTURAL. FACHADA EN VIDRIO TIPO 4 | M2 | 300 | 589422.24
15.8 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTA PARA PERGOLAS EN CRISTAL LAMINADO INCOLORO 8MM 4+4. COMPOSICION: CRISTAL CRUDO INCOLORO DE 4MM + PELICULA PVB INCOLORA DE 0,38MM + CRISTAL CRUDO INCOLORO DE 4MM. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFILERIA DE ALUMINIO COLOR ALUMINIO ANONIZADO, EMPAQUES DE NEOPRENO (EPDM), VIDRIOS A TOPE SELLADOS CON SILICONA ESTRUCTURAL, SOPORTES LINEALES SOBRE ESTRUCTURA METALICA QUE PROVEA RESISTENCIA A LA VIBRACIÓN PRODUCIDA POR EL VIENTO Y EL SONIDO. FACHADA EN VIDRIO TIPO 5 | M2 | 400 | 639546.93 | 255818772 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 400 | 15.8 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTA PARA PERGOLAS EN CRISTAL LAMINADO INCOLORO 8MM 4+4. COMPOSICION: CRISTAL CRUDO INCOLORO DE 4MM + PELICULA PVB INCOLORA DE 0,38MM + CRISTAL CRUDO INCOLORO DE 4MM. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFILERIA DE ALUMINIO COLOR ALUMINIO ANONIZADO, EMPAQUES DE NEOPRENO (EPDM), VIDRIOS A TOPE SELLADOS CON SILICONA ESTRUCTURAL, SOPORTES LINEALES SOBRE ESTRUCTURA METALICA QUE PROVEA RESISTENCIA A LA VIBRACIÓN PRODUCIDA POR EL VIENTO Y EL SONIDO. FACHADA EN VIDRIO TIPO 5 | M2 | 400 | 639546.93
15.9 | ESPEJO INCOLORO 4 MM BISELADO Y PULIDO INCLUYE INSTALACIÓN | M2 | 30 | 111115.62 | 3333468.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 30 | 15.9 | ESPEJO INCOLORO 4 MM BISELADO Y PULIDO INCLUYE INSTALACIÓN | M2 | 30 | 111115.62
16.0 | PISOS Y BASES | 0 | 0 | 0 | 132907907.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 16.0 | PISOS Y BASES
16.1 | ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04 | M2 | 2 | 41486.94 | 82973.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 13.6 | 564222.384 |  |  | 13.6 | 564222.384 | [54 empty] | 27.2 | 1128444.768 | #REF! | 0.003166% | -25.2 | 16.1 | ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04 | M2 | 2 | 41486.94
16.2 | ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 | M2 | 1000 | 27353.7 | 27353700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 13.18 | 360521.766 | [54 empty] | 13.18 | 360521.766 | #REF! | 0.001012% | 986.82 | 16.2 | ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 | M2 | 1000 | 27353.7
16.3 | PLACA BASE CONTRAPISO EN CONCRETO 0.10 3000 PSI | M2 | 1000 | 60687.99 | 60687990 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1000 | 16.3 | PLACA BASE CONTRAPISO EN CONCRETO 0.10 3000 PSI | M2 | 1000 | 60687.99
16.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN PEATONAL COLOR OCRE EN CONCRETO 20X10X6 CMS(INCLUYE CAPA DE ARENA E=5CMS) | M2 | 400 | 73269.9 | 29307960 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 400 | 16.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN PEATONAL COLOR OCRE EN CONCRETO 20X10X6 CMS(INCLUYE CAPA DE ARENA E=5CMS) | M2 | 400 | 73269.9
16.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 (20X50X80)INCLUYE EXCAVACION | ML | 200 | 77376.42 | 15475284 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 200 | 16.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 (20X50X80)INCLUYE EXCAVACION | ML | 200 | 77376.42
17.0 | ACABADOS ENCHAPES Y ACCESORIOS | 0 | 0 | 0 | 621666726.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 17.0 | ACABADOS ENCHAPES Y ACCESORIOS
17.1 | BALDOSA GRES PORCELÁNICO TÉCNICO (USO PÚBLICO) | M2 | 2539 | 147725.82 | 375075856.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2539 | 17.1 | BALDOSA GRES PORCELÁNICO TÉCNICO (USO PÚBLICO) | M2 | 2539 | 147725.82
17.2 | GUARDAESCOBA PARA PISOBALDOSA GRES PORCELÁNICO TÉCNICO (USO PÚBLICO) | ML | 514 | 22258.17 | 11440699.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 514 | 17.2 | GUARDAESCOBA PARA PISOBALDOSA GRES PORCELÁNICO TÉCNICO (USO PÚBLICO) | ML | 514 | 22258.17
17.3 | BALDOSA CERÁMICA PORCELANATO (WC) | M2 | 98 | 105546.87 | 10343593.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 98 | 17.3 | BALDOSA CERÁMICA PORCELANATO (WC) | M2 | 98 | 105546.87
17.4 | BALDOSA 30 HABANA GRANO TRANI.(INCLUYE LECHADA PISOS COLOR HABANO, VARILLA PLASTICA 5x40 MM, CONCRETO DE PEGA (Para 6 cm espesor total acabado; 4,0 cm concreto y 2,0 cm BALDOSA), PULIDA DE PISOS BALDOSA, BRILLO COMERCIAL PISOS BALDOSA, TRASPORTE AL SITIO DE LA OBRA, TRASCIEGOS INTERNOS Y M.O. CALIFICADA PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS) | M2 | 150 | 131184.9 | 19677735 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 150 | 17.4 | BALDOSA 30 HABANA GRANO TRANI.(INCLUYE LECHADA PISOS COLOR HABANO, VARILLA PLASTICA 5x40 MM, CONCRETO DE PEGA (Para 6 cm espesor total acabado; 4,0 cm concreto y 2,0 cm BALDOSA), PULIDA DE PISOS BALDOSA, BRILLO COMERCIAL PISOS BALDOSA, TRASPORTE AL SITIO DE LA OBRA, TRASCIEGOS INTERNOS Y M.O. CALIFICADA PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS) | M2 | 150 | 131184.9
17.5 | GUARDAESCOBA ZOCALO DE BALDOSA DE 7X30 BRILLADO EN GRANITO (INCLUYE M.O. Y MATERIAL PEGA REPELLE ZOCALO RECTO, PULIDO Y BRILLADO) W.C. | ML | 109 | 56522.07 | 6160905.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 109 | 17.5 | GUARDAESCOBA ZOCALO DE BALDOSA DE 7X30 BRILLADO EN GRANITO (INCLUYE M.O. Y MATERIAL PEGA REPELLE ZOCALO RECTO, PULIDO Y BRILLADO) W.C. | ML | 109 | 56522.07
17.6 | MEDIA CAÑA EN GRANITO | ML | 100 | 113313.42 | 11331342 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 100 | 17.6 | MEDIA CAÑA EN GRANITO | ML | 100 | 113313.42
17.7 | PISO EN BALDOSA DE PORCELANATO (OFICINAS) | M2 | 155 | 106459.65 | 16501245.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 155 | 17.7 | PISO EN BALDOSA DE PORCELANATO (OFICINAS) | M2 | 155 | 106459.65
17.8 | GUARDAESCOBA EN PORCELANATO (OFICINAS) | ML | 108.5 | 12838.32 | 1392957.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 108.5 | 17.8 | GUARDAESCOBA EN PORCELANATO (OFICINAS) | ML | 108.5 | 12838.32
17.9 | FACHADA EN TECA TIPO SHOWROOM | M2 | 90 | 521179.56 | 46906160.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 90 | 17.9 | FACHADA EN TECA TIPO SHOWROOM | M2 | 90 | 521179.56
17.10 | TRASDOSADO DE DRYWALL ZONAS SECAS | M2 | 1065 | 103950 | 110706750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1065 | 17.10 | TRASDOSADO DE DRYWALL ZONAS SECAS | M2 | 1065 | 103950
17.11 | TRASDOSADO DE DRYWALL ZONAS HÚMEDAS | M2 | 34 | 113850 | 3870900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 34 | 17.11 | TRASDOSADO DE DRYWALL ZONAS HÚMEDAS | M2 | 34 | 113850
17.12 | RECUBRIMIENTO INTERNO EN PANEL FENÓLICO | M2 | 172 | 48015 | 8258580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 172 | 17.12 | RECUBRIMIENTO INTERNO EN PANEL FENÓLICO | M2 | 172 | 48015
18.0 | APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS | 0 | 0 | 0 | 41545409.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 18.0 | APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS
18.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 19 | 783870.12 | 14893532.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 19 | 18.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 19 | 783870.12
18.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 6 | 196384.32 | 1178305.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 6 | 18.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 6 | 196384.32
18.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 4 | 702343.62 | 2809374.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 4 | 18.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 4 | 702343.62
18.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA | UN | 1 | 84188.61 | 84188.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1 | 18.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA | UN | 1 | 84188.61
18.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA PARA DISCAPACITADOS | UN | 10 | 444665.43 | 4446654.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 10 | 18.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA PARA DISCAPACITADOS | UN | 10 | 444665.43
18.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SECADOR DE MANOS | UN | 4 | 411867.72 | 1647470.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 4 | 18.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SECADOR DE MANOS | UN | 4 | 411867.72
18.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO PARA CAMBIAR PAÑALES | UN | 2 | 388317.6 | 776635.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 18.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO PARA CAMBIAR PAÑALES | UN | 2 | 388317.6
18.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOSIFICADOR DE JABON | UN | 18 | 180576 | 3250368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 18 | 18.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOSIFICADOR DE JABON | UN | 18 | 180576
18.9 | DISPENSADOR DE PAPEL | UN | 21 | 206844.66 | 4343737.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 21 | 18.9 | DISPENSADOR DE PAPEL | UN | 21 | 206844.66
18.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 40 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) | UN | 2 | 169698.87 | 339397.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 18.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 40 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) | UN | 2 | 169698.87
18.11 | MESON CON POCETA EN CONCRETO FUNDIDO COLOR OCRE ESMALTADO PARA LAVAMANOS BAÑOS ( INCLUYE REFUERZO) | ML | 11 | 203207.4 | 2235281.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 11 | 18.11 | MESON CON POCETA EN CONCRETO FUNDIDO COLOR OCRE ESMALTADO PARA LAVAMANOS BAÑOS ( INCLUYE REFUERZO) | ML | 11 | 203207.4
18.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DE EMPOTRAR PARA LAVAMANOS CON VALVULA DE PUSH | UN | 17 | 250203.69 | 4253462.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 17 | 18.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DE EMPOTRAR PARA LAVAMANOS CON VALVULA DE PUSH | UN | 17 | 250203.69
18.13 | BEBEDEROS DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE | UN | 2 | 643500 | 1287000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 18.13 | BEBEDEROS DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE | UN | 2 | 643500
19.0 | CIELO RASO | 0 | 0 | 0 | 98149290.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 19.0 | CIELO RASO
19.1 | CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA, PERFILERIA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN) | M2 | 99 | 64303.47 | 6366043.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 99 | 19.1 | CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA, PERFILERIA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN) | M2 | 99 | 64303.47
19.2 | CIELO RASO EN BANDEJAS DE FIBRA MINERAL ACABADO COLOR MADERA | M2 | 150 | 156656.61 | 23498491.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 150 | 19.2 | CIELO RASO EN BANDEJAS DE FIBRA MINERAL ACABADO COLOR MADERA | M2 | 150 | 156656.61
19.3 | BANDEJA METALICA DE ALUMINIO. LAY INERCO, ARMSTRONG O EQUIVALENTE | M2 | 980 | 64350 | 63063000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 980 | 19.3 | BANDEJA METALICA DE ALUMINIO. LAY INERCO, ARMSTRONG O EQUIVALENTE | M2 | 980 | 64350
19.4 | INSTALAR POR TENEDOR | M2 | 137 | 38115 | 5221755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 137 | 19.4 | INSTALAR POR TENEDOR | M2 | 137 | 38115
20.0 | PINTURA | 0 | 0 | 0 | 28600704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 20.0 | PINTURA
20.1 | ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 400 | 10573.2 | 4229280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 400 | 20.1 | ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 400 | 10573.2
20.2 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | M2 | 400 | 13747.14 | 5498856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 400 | 20.2 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | M2 | 400 | 13747.14
20.3 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL) | ML | 300 | 8673.39 | 2602017 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 300 | 20.3 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL) | ML | 300 | 8673.39
20.4 | VINILO SOBRE PAÑETE 3 MANOS | M2 | 300 | 10078.2 | 3023460 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 13.18 | 132830.676 | [58 empty] | 13.18 | 132830.676 | #REF! | 0.0003727% | 286.82 | 20.4 | VINILO SOBRE PAÑETE 3 MANOS | M2 | 300 | 10078.2
20.5 | VINILO SOBRE PAÑETE 3 MANOS | ML | 300 | 6275.61 | 1882683 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 300 | 20.5 | VINILO SOBRE PAÑETE 3 MANOS | ML | 300 | 6275.61
20.6 | VELADURA DE SILICATO | M2 | 400 | 28411.02 | 11364408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 400 | 20.6 | VELADURA DE SILICATO | M2 | 400 | 28411.02
21.0 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 0 | 0 | 0 | 273456748.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 21.0 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
21.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TIPO SANDWICH CON POLIURETANO INYECTADO 30MM, SUPERFICIE COLOR AZUL INCLUYE, REMATES, TORNILLERIA, ANCLAJES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN | M2 | 300 | 134997.39 | 40499217 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 300 | 21.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TIPO SANDWICH CON POLIURETANO INYECTADO 30MM, SUPERFICIE COLOR AZUL INCLUYE, REMATES, TORNILLERIA, ANCLAJES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN | M2 | 300 | 134997.39
21.2 | CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE) | M2 | 600 | 308279.07 | 184967442 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 600 | 21.2 | CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE) | M2 | 600 | 308279.07
21.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERRAZA VERDE SOBRE PLACA INCLUYE IMPERMEABILIZACIÓN MATERIAL GRANULAR Y VEGETACIÓN | M2 | 180 | 233946.9 | 42110442 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 180 | 21.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERRAZA VERDE SOBRE PLACA INCLUYE IMPERMEABILIZACIÓN MATERIAL GRANULAR Y VEGETACIÓN | M2 | 180 | 233946.9
21.4 | MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS | M2 | 150 | 30696.93 | 4604539.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 150 | 21.4 | MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS | M2 | 150 | 30696.93
21.5 | GRAVILLA LAVADA COLOR BEIGE GRANO No. 2 | M2 | 47 | 27129.96 | 1275108.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 47 | 21.5 | GRAVILLA LAVADA COLOR BEIGE GRANO No. 2 | M2 | 47 | 27129.96
22.0 | INSTALACION RED VOZ Y DATOS | 0 | 0 | 0 | 3101358188.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 22.0 | INSTALACION RED VOZ Y DATOS
22.1 | INSTALACION RED VOZ Y DATOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 22.1 | INSTALACION RED VOZ Y DATOS
22.1 | SALIDA EN PLACA PARA DETECTOR DE HUMO ÓPTICO , TUBERIA, CABLE CU AISLADO THHN/THWN NO 16 Y ELEMENTOS DE FIJACION. - INCLUYE DETECTOR | UN | 170 | 308351.34 | 52419727.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 170 | 22.1 | SALIDA EN PLACA PARA DETECTOR DE HUMO ÓPTICO , TUBERIA, CABLE CU AISLADO THHN/THWN NO 16 Y ELEMENTOS DE FIJACION. - INCLUYE DETECTOR | UN | 170 | 308351.34
22.2 | SALIDA EN PLACA PARA DETECTOR DE HUMO DETECTOR TÉRMICO , TUBERIA, CABLE CU AISLADO THHN/THWN NO 16 Y ELEMENTOS DE FIJACION. - INCLUYE DETECTOR | UN | 4 | 355956.48 | 1423825.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 4 | 22.2 | SALIDA EN PLACA PARA DETECTOR DE HUMO DETECTOR TÉRMICO , TUBERIA, CABLE CU AISLADO THHN/THWN NO 16 Y ELEMENTOS DE FIJACION. - INCLUYE DETECTOR | UN | 4 | 355956.48
22.3 | MODULO MONITOR CON DOS CIRCUITOS DE ENTRADA | UN | 30 | 379690.74 | 11390722.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 30 | 22.3 | MODULO MONITOR CON DOS CIRCUITOS DE ENTRADA | UN | 30 | 379690.74
22.4 | SALIDA PARA SIRENA DE EVACUACIÓN, INCLUYE TUBERIA, CAJAS, ELEMENTOS DE FIJACION, CABLE CU AISLADO THHN/THWN NO 16 Y PULSADOR - INCLUYE SIRENA | UN | 13 | 436972.14 | 5680637.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 13 | 22.4 | SALIDA PARA SIRENA DE EVACUACIÓN, INCLUYE TUBERIA, CAJAS, ELEMENTOS DE FIJACION, CABLE CU AISLADO THHN/THWN NO 16 Y PULSADOR - INCLUYE SIRENA | UN | 13 | 436972.14
22.5 | SALIDA PARA ESTACION MANUAL EN MURO, INCLUYE TUBERIA, CAJAS, ELEMENTOS DE FIJACION, CABLE CU AISLADO THHN/THWN NO 16 Y PULSADOR - INCLUYE PULSADOR | UN | 13 | 406609.83 | 5285927.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 13 | 22.5 | SALIDA PARA ESTACION MANUAL EN MURO, INCLUYE TUBERIA, CAJAS, ELEMENTOS DE FIJACION, CABLE CU AISLADO THHN/THWN NO 16 Y PULSADOR - INCLUYE PULSADOR | UN | 13 | 406609.83
22.6 | SALIDA EN PLACA PARA DETECTOR DE GAS , INCLUYE APARATO, TUBERIA, CABLE CU AISLADO THHN/THWN NO 16 Y ELEMENTOS DE FIJACION. - INCLUYE DETECTOR | UN | 2 | 823708.71 | 1647417.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 22.6 | SALIDA EN PLACA PARA DETECTOR DE GAS , INCLUYE APARATO, TUBERIA, CABLE CU AISLADO THHN/THWN NO 16 Y ELEMENTOS DE FIJACION. - INCLUYE DETECTOR | UN | 2 | 823708.71
22.2 | CCTV | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 22.2 | CCTV
22.2.1 | INYECTOR DE VOLTAJE 12-24VDC | UN | 16 | 331528.23 | 5304451.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 16 | 22.2.1 | INYECTOR DE VOLTAJE 12-24VDC | UN | 16 | 331528.23
22.2.2 | CAMARA INTERNA HD 720p60 CON LENTE VARIABLE ENTRE 12 mm + DOMO | UN | 5 | 5851852.38 | 29259261.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 5 | 22.2.2 | CAMARA INTERNA HD 720p60 CON LENTE VARIABLE ENTRE 12 mm + DOMO | UN | 5 | 5851852.38
22.2.3 | CAMARA PTZ EXTERIOR CON LENTE DE 35 mm + ZOOM X 10, HASTA DE 4 MEGA PIXEL | UN | 2 | 7457501.7 | 14915003.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 22.2.3 | CAMARA PTZ EXTERIOR CON LENTE DE 35 mm + ZOOM X 10, HASTA DE 4 MEGA PIXEL | UN | 2 | 7457501.7
22.2.4 | VIDEO GRABADORA DIGITAL NVR VIDEOGRABADORA DE RED NVR, PARA GRABACIÓN DE CÁMARAS IP. CAPACIDAD DE GRABACIÓN, REPRODUCCIÓN Y VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL SIMULTÁNEAS. CAPACIDAD DE 9TB 16CH | UN | 2 | 40913845.83 | 81827691.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 22.2.4 | VIDEO GRABADORA DIGITAL NVR VIDEOGRABADORA DE RED NVR, PARA GRABACIÓN DE CÁMARAS IP. CAPACIDAD DE GRABACIÓN, REPRODUCCIÓN Y VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL SIMULTÁNEAS. CAPACIDAD DE 9TB 16CH | UN | 2 | 40913845.83
22.2.5 | INYECTOR DE VOLTAJE 12-24VDC | UN | 47 | 331528.23 | 15581826.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 47 | 22.2.5 | INYECTOR DE VOLTAJE 12-24VDC | UN | 47 | 331528.23
22.2.6 | CAMARA MOVIL INTERIOR 10x 4MP SNP-5321, 4MP 32x PTZ INTERIOR, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y FUENTE 12/24 Vdc | UN | 2 | 11296117.8 | 22592235.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 22.2.6 | CAMARA MOVIL INTERIOR 10x 4MP SNP-5321, 4MP 32x PTZ INTERIOR, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y FUENTE 12/24 Vdc | UN | 2 | 11296117.8
22.2.7 | VIDEO GRABADORA DIGITAL NVR VIDEOGRABADORA DE RED NVR, PARA GRABACIÓN DE CÁMARAS IP. CAPACIDAD DE GRABACIÓN, REPRODUCCIÓN Y VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL SIMULTÁNEAS. CAPACIDAD DE 9TB 16CH | UN | 6 | 40913845.83 | 245483074.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 6 | 22.2.7 | VIDEO GRABADORA DIGITAL NVR VIDEOGRABADORA DE RED NVR, PARA GRABACIÓN DE CÁMARAS IP. CAPACIDAD DE GRABACIÓN, REPRODUCCIÓN Y VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL SIMULTÁNEAS. CAPACIDAD DE 9TB 16CH | UN | 6 | 40913845.83
22.2.8 | TECLADO DE CONTROL PARA CONTROL DE VIDEO MATRIZ Y MOVIMIENTO DE DOMOS, CÁMARAS, SECUENCIAS Y MONITORES. CON CONTROL ESTILO JOYSTICK O SIMILAR Y CAPACIDAD DE CONTROL TOTAL DEL SISTEMA DE CCTV. | UN | 2 | 3520976.58 | 7041953.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 22.2.8 | TECLADO DE CONTROL PARA CONTROL DE VIDEO MATRIZ Y MOVIMIENTO DE DOMOS, CÁMARAS, SECUENCIAS Y MONITORES. CON CONTROL ESTILO JOYSTICK O SIMILAR Y CAPACIDAD DE CONTROL TOTAL DEL SISTEMA DE CCTV. | UN | 2 | 3520976.58
22.2.9 | ESTACIÓN DE GESTIÓN CCTV | UN | 2 | 18754955.01 | 37509910.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 22.2.9 | ESTACIÓN DE GESTIÓN CCTV | UN | 2 | 18754955.01
22.2.10 | CENTRAL DE PROCESAMIENTO Y GESTION DE VIDEO | UN | 2 | 20562604.92 | 41125209.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 22.2.10 | CENTRAL DE PROCESAMIENTO Y GESTION DE VIDEO | UN | 2 | 20562604.92
22.2.11 | SERVIDOR DE SOFTWARE DE VIDEO + ANALÍTICA CON GRABACIÓN, ALARMAS Y TELE ACTUACIÓN CON CÁMARAS Y CODECS DE VÍDEO IP | UN | 2 | 45830095.74 | 91660191.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 22.2.11 | SERVIDOR DE SOFTWARE DE VIDEO + ANALÍTICA CON GRABACIÓN, ALARMAS Y TELE ACTUACIÓN CON CÁMARAS Y CODECS DE VÍDEO IP | UN | 2 | 45830095.74
22.2.12 | CAMARA INTERNA HD 720p60 CON LENTE VARIABLE ENTRE 3-9 mm + DOMO | UN | 33 | 1665741.33 | 54969463.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 33 | 22.2.12 | CAMARA INTERNA HD 720p60 CON LENTE VARIABLE ENTRE 3-9 mm + DOMO | UN | 33 | 1665741.33
22.2.13 | CAMARA INTERNA HD 720p60 CON LENTE VARIABLE ENTRE 12 mm + DOMO | UN | 8 | 5851852.38 | 46814819.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 8 | 22.2.13 | CAMARA INTERNA HD 720p60 CON LENTE VARIABLE ENTRE 12 mm + DOMO | UN | 8 | 5851852.38
22.2.14 | CAMARA PTZ EXTERIOR CON LENTE DE 35 mm + ZOOM X 10, HASTA DE 4 MEGA PIXEL | UN | 4 | 7457501.7 | 29830006.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 4 | 22.2.14 | CAMARA PTZ EXTERIOR CON LENTE DE 35 mm + ZOOM X 10, HASTA DE 4 MEGA PIXEL | UN | 4 | 7457501.7
22.2.15 | MONITOR 42" CON RESOLUCIÓN 1920X1080, CON 16,7 M COLORES Y CON INPUTS VIDEO, VGA Y DVI Y HDMI | UN | 4 | 7565610.69 | 30262442.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 4 | 22.2.15 | MONITOR 42" CON RESOLUCIÓN 1920X1080, CON 16,7 M COLORES Y CON INPUTS VIDEO, VGA Y DVI Y HDMI | UN | 4 | 7565610.69
22.3 | SISTEMA DE SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 22.3 | SISTEMA DE SEGURIDAD
22.3.1 | LECTORA CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO | UN | 5 | 5553231.75 | 27766158.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 5 | 22.3.1 | LECTORA CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO | UN | 5 | 5553231.75
22.3.2 | LECTORA DE PROXIMIDAD . SISTEMA DE SEGURIDAD. | UN | 9 | 813211.74 | 7318905.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 9 | 22.3.2 | LECTORA DE PROXIMIDAD . SISTEMA DE SEGURIDAD. | UN | 9 | 813211.74
22.3.3 | SALIDA RETENEDOR Y DETECTOR DE APERTURA- INCLUYE RETENEDOR Y DETECTOR | UN | 17 | 955749.96 | 16247749.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 17 | 22.3.3 | SALIDA RETENEDOR Y DETECTOR DE APERTURA- INCLUYE RETENEDOR Y DETECTOR | UN | 17 | 955749.96
22.3.4 | PULSADOR PARA APERTURA DE PUERTAS. CONTACTO N/O. ELEMENTO EN ACERO INOXIDABLE. CON BOTÓN ILUMINADO, PARA FÁCIL RECONOCIMIENTO. CON LEDS DE ESTADO. | UN | 5 | 361413.36 | 1807066.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 5 | 22.3.4 | PULSADOR PARA APERTURA DE PUERTAS. CONTACTO N/O. ELEMENTO EN ACERO INOXIDABLE. CON BOTÓN ILUMINADO, PARA FÁCIL RECONOCIMIENTO. CON LEDS DE ESTADO. | UN | 5 | 361413.36
22.3.5 | CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA. 450 LIBRAS DE PRESIÓN MÍNIMO. CON TARJETA ANTI REMANENTE INTERNO. INCLUYE LOS ACCESORIOS DE FIJACIÓN. 12 VDC.TRANSFORMADOR 16.5 V 40 VA, FUENTE 6/12 V 1.5 AMP | UN | 5 | 453635.82 | 2268179.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 5 | 22.3.5 | CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA. 450 LIBRAS DE PRESIÓN MÍNIMO. CON TARJETA ANTI REMANENTE INTERNO. INCLUYE LOS ACCESORIOS DE FIJACIÓN. 12 VDC.TRANSFORMADOR 16.5 V 40 VA, FUENTE 6/12 V 1.5 AMP | UN | 5 | 453635.82
22.3.6 | PANEL DE CONTROL PARA DISPOSITIVOS DE ACCESO E INTRUSIÓN. | UN | 2 | 26138951.19 | 52277902.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 22.3.6 | PANEL DE CONTROL PARA DISPOSITIVOS DE ACCESO E INTRUSIÓN. | UN | 2 | 26138951.19
22.3.7 | BARRERA DE CONTROL DE ACCESO | UN | 2 | 18393392.16 | 36786784.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 22.3.7 | BARRERA DE CONTROL DE ACCESO | UN | 2 | 18393392.16
22.3.8 | TALANQUERA VEHICULAR | UN | 2 | 7268416.65 | 14536833.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 22.3.8 | TALANQUERA VEHICULAR | UN | 2 | 7268416.65
22.3.9 | IMPRESORA DE TARJETAS DE PROXIMIDAD | UN | 1 | 5954262.93 | 5954262.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1 | 22.3.9 | IMPRESORA DE TARJETAS DE PROXIMIDAD | UN | 1 | 5954262.93
22.3.10 | CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA. 450 LIBRAS DE PRESIÓN MÍNIMO. CON TARJETA ANTI REMANENTE INTERNO. INCLUYE LOS ACCESORIOS DE FIJACIÓN. 12 VDC.TRANSFORMADOR 16.5 V 40 VA, FUENTE 6/12 V 1.5 AMP | UN | 17 | 453635.82 | 7711808.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 17 | 22.3.10 | CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA. 450 LIBRAS DE PRESIÓN MÍNIMO. CON TARJETA ANTI REMANENTE INTERNO. INCLUYE LOS ACCESORIOS DE FIJACIÓN. 12 VDC.TRANSFORMADOR 16.5 V 40 VA, FUENTE 6/12 V 1.5 AMP | UN | 17 | 453635.82
22.3.11 | SENSOR INFRARROJO PARA EXTERIORES (PIR) | UN | 9 | 271331.28 | 2441981.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 9 | 22.3.11 | SENSOR INFRARROJO PARA EXTERIORES (PIR) | UN | 9 | 271331.28
22.3.12 | PANEL DE CONTROL PARA DISPOSITIVOS DE ACCESO E INTRUSIÓN. | UN | 3 | 26138951.19 | 78416853.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 3 | 22.3.12 | PANEL DE CONTROL PARA DISPOSITIVOS DE ACCESO E INTRUSIÓN. | UN | 3 | 26138951.19
22.3.13 | SOFTWARE PARA CONTROL DE ACCESO | UN | 2 | 17271514.26 | 34543028.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 22.3.13 | SOFTWARE PARA CONTROL DE ACCESO | UN | 2 | 17271514.26
22.3.14 | SERVIDOR DE CONTROL DE ACCESO | UN | 2 | 9795175.83 | 19590351.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 22.3.14 | SERVIDOR DE CONTROL DE ACCESO | UN | 2 | 9795175.83
22.3.15 | ESTACIÓN DE GESTIÓN SEGURIDAD | UN | 2 | 18841372.11 | 37682744.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 22.3.15 | ESTACIÓN DE GESTIÓN SEGURIDAD | UN | 2 | 18841372.11
22.3.16 | CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA TERMINAL AEROPUERTO IBAGUE | GL | 2 | 43661587.86 | 87323175.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 22.3.16 | CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA TERMINAL AEROPUERTO IBAGUE | GL | 2 | 43661587.86
22.3.17 | LECTORA DE PROXIMIDAD . SISTEMA DE SEGURIDAD. | UN | 14 | 813211.74 | 11384964.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 14 | 22.3.17 | LECTORA DE PROXIMIDAD . SISTEMA DE SEGURIDAD. | UN | 14 | 813211.74
22.3.18 | TARJETA DE PROXIMIDAD . SISTEMA DE SEGURIDAD. | UN | 150 | 49434.66 | 7415199 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 150 | 22.3.18 | TARJETA DE PROXIMIDAD . SISTEMA DE SEGURIDAD. | UN | 150 | 49434.66
22.3.19 | CONTROLADOR LECTORAS X 8 | UN | 2 | 7239629.43 | 14479258.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 22.3.19 | CONTROLADOR LECTORAS X 8 | UN | 2 | 7239629.43
22.3.20 | SALIDA RETENEDOR Y DETECTOR DE APERTURA- INCLUYE RETENEDOR Y DETECTOR | UN | 17 | 955749.96 | 16247749.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 17 | 22.3.20 | SALIDA RETENEDOR Y DETECTOR DE APERTURA- INCLUYE RETENEDOR Y DETECTOR | UN | 17 | 955749.96
22.4 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 22.4 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL
22.4.1 | CONTROL DE PARED PARA ESTACION DE LLAMADO | UN | 5 | 4049824.68 | 20249123.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 5 | 22.4.1 | CONTROL DE PARED PARA ESTACION DE LLAMADO | UN | 5 | 4049824.68
22.4.2 | SISTEMA DE SONIDO CENTRAL | UN | 2 | 51210878.4 | 102421756.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 22.4.2 | SISTEMA DE SONIDO CENTRAL | UN | 2 | 51210878.4
22.4.3 | ESTACIÓN DE LLAMADO CON ALIMENTACIÓN PoE. PARA ADMINISTRACIÓN DE ANUNCIOS | UN | 5 | 1247686.11 | 6238430.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 5 | 22.4.3 | ESTACIÓN DE LLAMADO CON ALIMENTACIÓN PoE. PARA ADMINISTRACIÓN DE ANUNCIOS | UN | 5 | 1247686.11
22.4.4 | SALIDA PARA ALTAVOZ UPM-1XP,STD,48V,3/8,PHOENIX - INCLUYE ALTAVOZ, INCLUYE CABLE DE INSTRUMENTACIÓN, ELEMENTOS DE COLGADO Y FIJACIÓN | UN | 20 | 7849731.78 | 156994635.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 20 | 22.4.4 | SALIDA PARA ALTAVOZ UPM-1XP,STD,48V,3/8,PHOENIX - INCLUYE ALTAVOZ, INCLUYE CABLE DE INSTRUMENTACIÓN, ELEMENTOS DE COLGADO Y FIJACIÓN | UN | 20 | 7849731.78
22.4.5 | SISTEMA DE AUDIO PARA SALA DE CONFERENCIAS, INCLUYE CABINA AUTOAMPLIFICADA DE 1000 W, CABLEADO, SALIDA TIPO XLR DE PARED, MICRÓFONO CARDIOIDE TIPO SM58-LC Y COLGADO | UN | 2 | 3139125.66 | 6278251.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 22.4.5 | SISTEMA DE AUDIO PARA SALA DE CONFERENCIAS, INCLUYE CABINA AUTOAMPLIFICADA DE 1000 W, CABLEADO, SALIDA TIPO XLR DE PARED, MICRÓFONO CARDIOIDE TIPO SM58-LC Y COLGADO | UN | 2 | 3139125.66
22.4.6 | SALIDA PARA ALTAVOZ MM4XP- INCLUYE ALTAVOZ, INCLUYE CABLE DE INSTRUMENTACIÓN, ELEMENTOS DE COLGADO Y FIJACIÓN | UN | 20 | 2931071.22 | 58621424.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 20 | 22.4.6 | SALIDA PARA ALTAVOZ MM4XP- INCLUYE ALTAVOZ, INCLUYE CABLE DE INSTRUMENTACIÓN, ELEMENTOS DE COLGADO Y FIJACIÓN | UN | 20 | 2931071.22
22.4.7 | SISTEMA COMPLETO DE CONTROL Y PROCESAMIENTO PARA P.A.V.A. | UN | 2 | 22631505.93 | 45263011.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 22.4.7 | SISTEMA COMPLETO DE CONTROL Y PROCESAMIENTO PARA P.A.V.A. | UN | 2 | 22631505.93
22.4.8 | GABINETE 3 FT | UN | 2 | 1275963.48 | 2551926.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 22.4.8 | GABINETE 3 FT | UN | 2 | 1275963.48
22.5 | SISTEMA DE VOZ Y DATOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 22.5 | SISTEMA DE VOZ Y DATOS
22.5.1 | SALIDA PARA VOZ Y DATOS DOBLE EN MURO (INCLUYE TUBERIA EMT, PVC, JACK RJ45 FUTP, FACE PLATE, MARQUILLA, CERTIFICACION CABLEADO) | UN | 153 | 211046.22 | 32290071.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 153 | 22.5.1 | SALIDA PARA VOZ Y DATOS DOBLE EN MURO (INCLUYE TUBERIA EMT, PVC, JACK RJ45 FUTP, FACE PLATE, MARQUILLA, CERTIFICACION CABLEADO) | UN | 153 | 211046.22
22.5.2 | SALIDA PARA VOZ Y DATOS SENCILLA EN MURO (INCLUYE TUBERIA EMT, PVC, JACK RJ45 FUTP, FACE PLATE, MARQUILLA, CERTIFICACION CABLEADO) | UN | 77 | 133480.71 | 10278014.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 77 | 22.5.2 | SALIDA PARA VOZ Y DATOS SENCILLA EN MURO (INCLUYE TUBERIA EMT, PVC, JACK RJ45 FUTP, FACE PLATE, MARQUILLA, CERTIFICACION CABLEADO) | UN | 77 | 133480.71
22.5.3 | CANALETA METALICA (EN LAMINA COLLED ROLLED CAL 22, PINTURA ELECTROSTATICA, INCL TROQUEL TRIPLE | UN | 50 | 37845.72 | 1892286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 50 | 22.5.3 | CANALETA METALICA (EN LAMINA COLLED ROLLED CAL 22, PINTURA ELECTROSTATICA, INCL TROQUEL TRIPLE | UN | 50 | 37845.72
22.5.4 | SALIDA PARA VOZ Y / O DATOS SENCILLA PARA CCTV y CONTROL DE ACCESO (INCL TUBERIA EMT,JACKS RJ45 CAT6AFUTP, FACE PLATE, MARQUILLADO, CERTIFICACION) | UN | 96 | 130581.99 | 12535871.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 96 | 22.5.4 | SALIDA PARA VOZ Y / O DATOS SENCILLA PARA CCTV y CONTROL DE ACCESO (INCL TUBERIA EMT,JACKS RJ45 CAT6AFUTP, FACE PLATE, MARQUILLADO, CERTIFICACION) | UN | 96 | 130581.99
22.5.5 | CABLE F/UTP CAT6A CERO HALOGENOS (LS0H) | ML | 500 | 5381.64 | 2690820 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 240 | 1291593.6 |  |  | 240 | 1291593.6 | [54 empty] | 480 | 2583187.2 | #REF! | 0.007248% | 20 | 22.5.5 | CABLE F/UTP CAT6A CERO HALOGENOS (LS0H) | ML | 500 | 5381.64
22.5.6 | SWITCH CORE CENTRO DE CABLEADO PRINCIPAL ALTA DISPONIBILIDAD | UN | 2 | 62139059.73 | 124278119.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 22.5.6 | SWITCH CORE CENTRO DE CABLEADO PRINCIPAL ALTA DISPONIBILIDAD | UN | 2 | 62139059.73
22.5.7 | CONTROLADORA RED INALAMBRICA | UN | 2 | 67202448.39 | 134404896.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 22.5.7 | CONTROLADORA RED INALAMBRICA | UN | 2 | 67202448.39
22.5.8 | TOMA DOBLE PARA VOZ Y DATOS (INCL JACKS, FACE PLATE, TROQUEL, CERTIFICACION) | UN | 21 | 158892.03 | 3336732.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 317784.06 |  |  | 2 | 317784.06 | [54 empty] | 4 | 635568.12 | #REF! | 0.001783% | 17 | 22.5.8 | TOMA DOBLE PARA VOZ Y DATOS (INCL JACKS, FACE PLATE, TROQUEL, CERTIFICACION) | UN | 21 | 158892.03
22.5.9 | CANALIZACION DE TUBERIA EN 2 F 2" PVC, INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 300 | 25328.16 | 7598448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 300 | 22.5.9 | CANALIZACION DE TUBERIA EN 2 F 2" PVC, INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 300 | 25328.16
22.5.10 | RACKS EN ACERO 7 FT COLOR NEGRO CON KIT DE VENTILACIÓN Y MULTITOMA 48U 750MM WIDW X 1070MM DEEP ENCLOSURE TIPO APC NET SHELTER SX O MEJOR INCLUYE BANDEJA DE SOPORTE PARA EQUIPOS, CON 2 PUERTOS FIBRA ÓPTICA TIPO SC DUPLEX, HERRAJES Y JACKSPARA PACHT PANEL Y MARQUILLADO | UN | 5 | 2762326.71 | 13811633.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 2762326.71 | [58 empty] | 1 | 2762326.71 | #REF! | 0.007751% | 4 | 22.5.10 | RACKS EN ACERO 7 FT COLOR NEGRO CON KIT DE VENTILACIÓN Y MULTITOMA 48U 750MM WIDW X 1070MM DEEP ENCLOSURE TIPO APC NET SHELTER SX O MEJOR INCLUYE BANDEJA DE SOPORTE PARA EQUIPOS, CON 2 PUERTOS FIBRA ÓPTICA TIPO SC DUPLEX, HERRAJES Y JACKSPARA PACHT PANEL Y MARQUILLADO | UN | 5 | 2762326.71
22.5.11 | RACKS EN ACERO 3 FT COLOR NEGRO CON KIT DE VENTILACIÓN Y MULTITOMA 48U 750MM WIDW X 1070MM DEEP ENCLOSURE TIPO APC NET SHELTER SX O MEJOR INCLUYE BANDEJA DE SOPORTE PARA EQUIPOS, CON 2 PUERTOS FIBRA ÓPTICA TIPO SC DUPLEX, HERRAJES Y JACKSPARA PACHT PANEL Y MARQUILLADO | UN | 2 | 1405590.12 | 2811180.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1405590.12 | [58 empty] | 1 | 1405590.12 | #REF! | 0.003944% | 1 | 22.5.11 | RACKS EN ACERO 3 FT COLOR NEGRO CON KIT DE VENTILACIÓN Y MULTITOMA 48U 750MM WIDW X 1070MM DEEP ENCLOSURE TIPO APC NET SHELTER SX O MEJOR INCLUYE BANDEJA DE SOPORTE PARA EQUIPOS, CON 2 PUERTOS FIBRA ÓPTICA TIPO SC DUPLEX, HERRAJES Y JACKSPARA PACHT PANEL Y MARQUILLADO | UN | 2 | 1405590.12
22.5.12 | SWITCH 6 PUERTOS DE 1 GB DE FIBRA OPTICA | UN | 2 | 20729470.41 | 41458940.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 22.5.12 | SWITCH 6 PUERTOS DE 1 GB DE FIBRA OPTICA | UN | 2 | 20729470.41
22.5.13 | SWITCH 24 PUERTOS PUERTOS 10/100/1000 + 2 PUERTOS DE FIBRA DE 1 GB LAYER 3 ADMINISTRABLE | UN | 19 | 5974634.16 | 113518049.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 5974634.16 | [58 empty] | 1 | 5974634.16 | #REF! | 0.01676% | 18 | 22.5.13 | SWITCH 24 PUERTOS PUERTOS 10/100/1000 + 2 PUERTOS DE FIBRA DE 1 GB LAYER 3 ADMINISTRABLE | UN | 19 | 5974634.16
22.5.14 | Acces point con nivel de seguridad WPA_PSK, 802.1X,EAP, TKIP con certificación ensures interoperabillity con dos frecuencias de emisión de datos, INCLUYE TOMA DE DATOS | UN | 16 | 4550548.86 | 72808781.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 16 | 22.5.14 | Acces point con nivel de seguridad WPA_PSK, 802.1X,EAP, TKIP con certificación ensures interoperabillity con dos frecuencias de emisión de datos, INCLUYE TOMA DE DATOS | UN | 16 | 4550548.86
22.5.15 | CAJA VEHICULAR CS 280 | UN | 2 | 2536790.85 | 5073581.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 22.5.15 | CAJA VEHICULAR CS 280 | UN | 2 | 2536790.85
22.5.16 | CAJA DE PASO 60X60 cm TIPO INTERPERIE. INCLUYE TUBERÍA Y CANALIZACIÓN | UN | 10 | 13352247.81 | 133522478.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 10 | 22.5.16 | CAJA DE PASO 60X60 cm TIPO INTERPERIE. INCLUYE TUBERÍA Y CANALIZACIÓN | UN | 10 | 13352247.81
22.5.17 | BANDEJA FIBRA ÓPTICA X 6 HILOS- INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN | UN | 13 | 1933500.69 | 25135508.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 | 7734002.76 | [58 empty] | 4 | 7734002.76 | #REF! | 0.0217% | 9 | 22.5.17 | BANDEJA FIBRA ÓPTICA X 6 HILOS- INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN | UN | 13 | 1933500.69
22.5.18 | PATCH PANEL X 48 CAT 6A - INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN | UN | 20 | 1804636.35 | 36092727 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1804636.35 | [58 empty] | 1 | 1804636.35 | #REF! | 0.005064% | 19 | 22.5.18 | PATCH PANEL X 48 CAT 6A - INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN | UN | 20 | 1804636.35
22.5.19 | PATCH CORD 2m CAT 6A FTP | UN | 150 | 74794.5 | 11219175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 149589 | [58 empty] | 2 | 149589 | #REF! | 0.0004197% | 148 | 22.5.19 | PATCH CORD 2m CAT 6A FTP | UN | 150 | 74794.5
22.5.20 | CABLE DE FIBRA ÓPTICA 6 HILOS MULTIMODO MO4 | ML | 2500 | 201178.89 | 502947225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 980 | 197155312.2 |  |  | 900 | 181061001 | [54 empty] | 1880 | 378216313.2 | #REF! | 1.061% | 620 | 22.5.20 | CABLE DE FIBRA ÓPTICA 6 HILOS MULTIMODO MO4 | ML | 2500 | 201178.89
22.5.21 | ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL - INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN | UN | 1000 | 94280.67 | 94280670 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1000 | 22.5.21 | ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL - INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN | UN | 1000 | 94280.67
22.5.22 | PATCH CORD FIBRA ÓPTICA - 2M | UN | 48 | 74794.5 | 3590136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 16 | 1196712 |  |  |  | 0 | [54 empty] | 16 | 1196712 | #REF! | 0.003358% | 32 | 22.5.22 | PATCH CORD FIBRA ÓPTICA - 2M | UN | 48 | 74794.5
22.5.23 | CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA LC DE MINIMO 1 GB | UN | 24 | 122396.67 | 2937520.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 60 | 7343800.2 |  |  | 15 | 1835950.05 | [54 empty] | 75 | 9179750.25 | #REF! | 0.02576% | -51 | 22.5.23 | CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA LC DE MINIMO 1 GB | UN | 24 | 122396.67
NP-05 | gruoting para columnas | kg | [85 empty] | 450 | 3721500
NP-06 | TALA DE ARBOLES ALTURA ENTRE 0MY 5M, INCLUYE TROCEO, DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICICÓN FINAL | UN |  | 137902 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 4 | 551608 | [36 empty] | 1 | 23143.23 | 0.83218 | 114758.77 | -0.83 | -114458.66 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 5.0022 | 689810.11 | #REF! | 0.001936% | -5.0022 | 22.5.17 | TALA DE ARBOLES ALTURA ENTRE 0MY 5M, INCLUYE TROCEO, DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICICÓN FINAL | UN | 13 | 1933500.69
NP-07 | TALA DE ARBOLES ALTURA ENTRE 0MY 5M, INCLUYE TROCEO, DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICICÓN FINAL | UN |  | 434785 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 12 | 5217420 | [37 empty] | 0 |  |  | -6 | -2608710 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 6 | 2608710 | #REF! | 0.00732% | -6 | 22.5.18 | TALA DE ARBOLES ALTURA ENTRE 0MY 5M, INCLUYE TROCEO, DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICICÓN FINAL | UN | 20 | 1804636.35
NP-08 | TALA DE ARBOLES ALTURA ENTRE 0MY 5M, INCLUYE TROCEO, DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICICÓN FINAL | UN |  | 640790.0033 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 5 | 3203950.0167 | [36 empty] | 2 | 46286.46 | 1.9278 | 1235293.5467 | -1.93 | -1236724.7064 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 6.9978 | 4484098.8636 | #REF! | 0.01258% | -6.9978 | 22.5.19 | TALA DE ARBOLES ALTURA ENTRE 0MY 5M, INCLUYE TROCEO, DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICICÓN FINAL | UN | 150 | 74794.5
NP-09 | TALA DE ARBOLES ALTURA ENTRE 0MY 5M, INCLUYE TROCEO, DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICICÓN FINAL | UN |  | 869570 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | 869570 | [36 empty] | 2 | 46286.46 | 1.9468 | 1692853.54 | -1.95 | -1695661.5 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 2.9968 | 2605902.04 | #REF! | 0.007312% | -2.9968 | 22.5.20 | TALA DE ARBOLES ALTURA ENTRE 0MY 5M, INCLUYE TROCEO, DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICICÓN FINAL | ML | 2500 | 201178.89
NP-10 | TALA DE ARBOLES ALTURA ENTRE 0MY 5M, INCLUYE TROCEO, DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICICÓN FINAL | UN |  | 1189450 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [44 empty] | 1 | 23143.23 | 0.98054 | 1166306.77 | -0.98 | -1165661 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 1.0005 | 1190095.77 | #REF! | 0.003339% | -1.0005 | 22.5.21 | TALA DE ARBOLES ALTURA ENTRE 0MY 5M, INCLUYE TROCEO, DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICICÓN FINAL | UN | 1000 | 94280.67
NP-ELC-01 | BANCO DUCTOS 4X4" IMC | UN |  | 468520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [64 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 22.5.23 | BANCO DUCTOS 4X4" IMC | UN | 24 | 122396.67
NP-ELC-13 | CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERIA DE 30x30 Cms. | UN |  | 353056 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [34 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 706112 |  |  |  |  | 2 | 706112
NP-ELC-54 | CAMARA DE INSPECCIÓN ELECTRICA NORMA EDEQ TIPO RSO8/05, EN CONCRETO REFORZADO DE 3.500 PSI DIMENSIONES 2.00M DE ANCHO 2.00M LARGO, 2.30M ALTO INCLUYE PASOS EN POLIPROPILENO, TAPA Y/O CARGUE SEGÚN NORMA ELECTRIFICADORA. | UN |  | 6916142 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [36 empty] | 4 | 27664568 | [8 empty] | 5 | 34580710 |  | -5 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 4 | 27664568 |  |  | 1 | 6916142 | [50 empty] | 14 | 96825988 | #REF! | 0.2717% | -14 | 22.5.17 | CAMARA DE INSPECCIÓN ELECTRICA NORMA EDEQ TIPO RSO8/05, EN CONCRETO REFORZADO DE 3.500 PSI DIMENSIONES 2.00M DE ANCHO 2.00M LARGO, 2.30M ALTO INCLUYE PASOS EN POLIPROPILENO, TAPA Y/O CARGUE SEGÚN NORMA ELECTRIFICADORA. | UN | 13 | 1933500.69
NP-ELC-55 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CANALIZACIÓN DE 4X6" PVC | ML |  | 375240 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [36 empty] | 111 | 41651640 | [8 empty] | 93.5 | 35084940 | -93.5 | -35084940 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 331.5 | 124392060 | [8 empty] | 0.85 | 318954 | [44 empty] | 443.35 | 166362654 | #REF! | 0.4668% | -443.35 | 22.5.18 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CANALIZACIÓN DE 4X6" PVC | UN | 20 | 1804636.35
NP-ELC-56 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMINAL PREMOLDEADA TIPO INTERPERIE INTERIOR/EXTERIOR 15 KV | UN |  | 2057998 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [36 empty] | 2 | 4115996 | [10 empty] | 2 | 4115996 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 2 | 4115996 | [54 empty] | 6 | 12347988 | #REF! | 0.03465% | -6 | 22.5.19 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMINAL PREMOLDEADA TIPO INTERPERIE INTERIOR/EXTERIOR 15 KV | UN | 150 | 74794.5
NP-ELC-57 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMBIO DE CIRCUITO AEREO A SUBTERRANEO EN DUCTO GALVANIZADO 6" | UN |  | 2700000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [36 empty] | 1 | 2700000 | [10 empty] | 1 | 2700000 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 2 | 5400000 | #REF! | 0.01515% | -2 | 22.5.20 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMBIO DE CIRCUITO AEREO A SUBTERRANEO EN DUCTO GALVANIZADO 6" | ML | 2500 | 201178.89
NP-ELC-81 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE CANALIZACIÓN EN 4Ø2" PVC | ML |  | 78111 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [34 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 22 | 1718442 | 155 | 12107205
NP-ELC-110 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA CHASIS HERMÉTICO IP65 ZALUX 2 TUBO LED 1800LM 4000K/5000K PHILIPS | UN |  | 357404 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [34 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 714808 | 3 | 1072212 | [6 empty] | 2 | 714808
NP - 26 | ZAPATA EN CONCRETO DE 3.500 PSI | M3 |  | 529150 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [34 empty] | 25.9 | 13704985 |  |  | 36.13 | 19118189.5 | 108.98 | 57666767 | 6 | 3174900 |  |  | 38.64 | 20446356 | -79.25 | -41935137.5 | 17.45 | 9233667.5 | 7.86 | 4159119 |  |  |  |  | 7.2 | 3809880 | 141.2 | 74715980 | [6 empty] | 16 | 8466400 | [46 empty] | 326.11 | 172561106.5 | #REF! | 0.4842% | -326.11 | 22.5.20 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMBIO DE CIRCUITO AEREO A SUBTERRANEO EN DUCTO GALVANIZADO 6" | ML | 2500 | 201178.89
np-27 | RELL 3000 PSI | [86 empty] | 33.88 | 16379421.52
NP - 02 | CONCRETO CICLÓPEO 2500 PSI, 40% RAJÓN- 60% CONCRETO | M3 |  | 281945 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [34 empty] | 83.2 | 23457824 | 135.21 | 38121783.45 | 384.76 | 108481158.2 | 128.8 | 36314516 | 42 | 22224300 | 17.73 | 9381829.5 | 130.7 | 36850211.5 | -376.3 | -106095903.5 | 34 | 9586130 | 53.27 | 15019210.15 | 61.61 | 17370631.45 | 196.32 | 55351442.4 | 0 |  | 1172.84 | 330676373.8 |  |  |  |  | 4.8 | 1353336 | 91.28 | 25735939.6 | [46 empty] | 2160.22 | 609063227.9 | #REF! | 1.709% | -2160.22 | 22.5.20 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMBIO DE CIRCUITO AEREO A SUBTERRANEO EN DUCTO GALVANIZADO 6" | ML | 2500 | 201178.89
NP - 22 | ESTRUCTURA METÁLICA PARA COLUMNAS PRINCIPALES INCLUYE: COLUMNAS PT Ø 36” x 31.8 circular, CONEXIONES, RIGIDIZADORES, CONEXIONES A VIGAS IPE Y TORNAPUNTAS, PLACA BASE Y TAPA PARA COLUMNA, ANCLAJES, TORNILLERÍA, SOLDADURAS, PLATINERIA, ANTICORROSIVO, WHASH PRIMER, PINTURA Y DEMAS ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN EL DISEÑO ESTRUCTURAL. CONTEMPLA TAMBIEN: FABRICACIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y MONTAJE. | KG |  | 11600 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [34 empty] | 70862.4 | 822003840 | -8956.54 | -103895864 |  |  | 53204.375 | 617170750 |  | 0 | 17352.18 | 201285288 | 5205.654 | 60385586.4 | 61990.53 | 719090148 | -8135.2 | -94368320 | 114808.89 | 1331783124 | 2426.85 | 28151460 | 2792.62 | 32394392 | -35000 | -406000000 | 9034 | 104794400 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 31185.91 | 361756556 | 13840.79 | 160553164 | [42 empty] | 330612.459 | 3835104524.4 | #REF! | 10.76% | -330612.459 | 22.5.20 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMBIO DE CIRCUITO AEREO A SUBTERRANEO EN DUCTO GALVANIZADO 6" | ML | 2500 | 201178.89
NP - 26 | ZAPATA EN CONCRETO DE 3.500 PSI | M3 | 150.6 | 529150 | 79689990 | [68 empty] | 53 | 28044950 |  |  | 8 | 4233200 | 8 | 4233200
NP - 01 | Acero figurado | KG |  | 3767 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 | 19600.47 | 73834970.49 | 3814 | 14367338 | 6766 | 25487522 |  | 0 | 1834.22 | 6909506.74 | 5194.31 | 19566965.77 |  | 0 | 3024.68 | 11393969.56 | 3964.87 | 14935665.29 |  |  | 1213.89 | 4572723.63 | 4522.24 | 17035278.08 | 18736.07 | 70578775.69 |  |  | 6995.89 | 26353517.63 |  |  | 6995.88 | 26353479.96 | 8656.24 | 32608056.08 |  |  | 6106.32 | 23002507.44 | [40 empty] | 97425.08 | 367000276.36 | #REF! | 1.03% | -97425.08 | 22.5.20 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMBIO DE CIRCUITO AEREO A SUBTERRANEO EN DUCTO GALVANIZADO 6" | ML | 2500 | 201178.89
NP - 03 | MURO CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 4.000 PSI | M3 |  | 697432 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 | 77.28 | 53897544.96 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 16.67 | 11626191.44 |  |  | 5.45 | 3801004.4 | [40 empty] | 99.4 | 69324740.8 | #REF! | 0.1945% | -99.4 | 22.5.20 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMBIO DE CIRCUITO AEREO A SUBTERRANEO EN DUCTO GALVANIZADO 6" | ML | 2500 | 201178.89
NP-04 | ENTREPISO LAMINA COLABORANTE 2", CAL 18, H=12 CM CONCRETO DE 3500 PSI, INCLUYE MALLA DE REFUERZO | M2 |  | 171207 | [75 empty] | 380.13 | 65080916.91 | 380.13 | 65080916.91 | 162.67 | 27850242.69 |  |  | 584.28 | 100032825.96
NP - 13 | BOMBEO DE CONCRETO | M3 | 2140 | 12892 | 27588880 |  | 339.55 | 4377478.6 |  | 353.06 | 4551649.52 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 339.55 | 4377478.6 | [31 empty] | 692.61 | 8929128.12 |  |  | 1447.39 | 18659751.88 |  |  |  |  | 353.06 | 4551649.52
NP - 16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN POLIETILENO NEGRO CAL. 4 | M2 | 1 | 2100 | 2100 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 | 2100
NP - 17 | DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 15CM A 20CM ESPESOR | M2 | 250 | 10479 | 2619750 |  | 121.57 | 1273932.03 |  | 205.55 | 2153958.45 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 121.57 | 1273932.03 | [31 empty] | 327.12 | 3427890.48 |  |  | -77.12 | -808140.48 |  |  |  |  | 205.55 | 2153958.45
NP - 18 | DEMOLICION VIGAS AÉREAS Y COLUMNAS EN CONCRETO | M3 | 60 | 137237 | 8234220 |  | 7.07 | 970265.59 |  | 5.88 | 806953.56 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 7.07 | 970265.59 | [31 empty] | 12.95 | 1777219.15 |  |  | 47.05 | 6457000.85 |  |  |  |  | 5.88 | 806953.56
NP - 19 | DEMOLICION MURO CONTENCION | M3 | 120 | 83960 | 10075200 |  | 0 | 0 |  | 79.77 | 6697489.2 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [31 empty] | 79.77 | 6697489.2 |  |  | 40.23 | 3377710.8 |  |  |  |  | 79.77 | 6697489.2
NP - 20 | DESMONTE DE CUBIERTA SALIDA PASAJEROS | M2 |  | 5459 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 | 205.55 | 1122097.45 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 205.55 | 1122097.45 | #REF! | 0.003149% | -205.55 | 22.5.20 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMBIO DE CIRCUITO AEREO A SUBTERRANEO EN DUCTO GALVANIZADO 6" | ML | 2500 | 201178.89
NP-ELC-06 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLE 3X2 15 KV XLPE | UN |  | 199791 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [36 empty] | 155 | 30967605 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 155 | 30967605 | #REF! | 0.08689% | -155 | 22.5.21 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLE 3X2 15 KV XLPE | UN | 1000 | 94280.67
| MANTENIMIENTO DE TERMINAL | 0 | 0 | 0 | 3951192963.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 |  | MANTENIMIENTO DE TERMINAL
23.0 | PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 28997911.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 23.0 | PRELIMINARES
23.1 | Campamento 18 m2 | M2 | 60 | 60535.53 | 3632131.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 60 | 23.1 | Campamento 18 m2 | M2 | 60 | 60535.53
23.2 | Cerramiento o cerca en tela verdes H = 2.10 M | ML | 2000 | 12682.89 | 25365780 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2000 | 23.2 | Cerramiento o cerca en tela verdes H = 2.10 M | ML | 2000 | 12682.89
24.0 | DEMOLICIONES Y DESMONTES | 0 | 0 | 0 | 34268780.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 24.0 | DEMOLICIONES Y DESMONTES
24.1 | Demolición de Pañete a 1 mts en muros | M2 | 2800 | 4599.54 | 12878712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2800 | 24.1 | Demolición de Pañete a 1 mts en muros | M2 | 2800 | 4599.54
24.2 | Demolición de Pañete a 1 mts en muros | ML | 60 | 3219.48 | 193168.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 60 | 24.2 | Demolición de Pañete a 1 mts en muros | ML | 60 | 3219.48
24.3 | Demolición muro | M2 | 60 | 13332.33 | 799939.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [36 empty] | 9.28 | 123724.0224 | [6 empty] | 165.03 | 3819327.2469 | -121.4411 | -1619092.827 | 121.44 | 1619078.1552 |  | 0 | 6.07 | 80927.2431 | [6 empty] | 228.24 | 3042970.9992 | [54 empty] | 408.6189 | 5447842.0128 | #REF! | 0.01529% | -348.6189 | 24.3 | Demolición muro | M2 | 60 | 13332.33
24.4 | Demolición enchape muros | M2 | 400 | 4922.28 | 1968912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 400 | 24.4 | Demolición enchape muros | M2 | 400 | 4922.28
24.5 | Demolición enchape pisos | M2 | 80 | 6434.01 | 514720.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 80 | 24.5 | Demolición enchape pisos | M2 | 80 | 6434.01
24.6 | Desmonte puerta | UN | 35 | 6544.89 | 229071.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 35 | 24.6 | Desmonte puerta | UN | 35 | 6544.89
24.7 | Desmonte muebles empotrados | UN | 15 | 13088.79 | 196331.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 15 | 24.7 | Desmonte muebles empotrados | UN | 15 | 13088.79
24.8 | Desmonte de ventanas | M2 | 60 | 3265.02 | 195901.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 60 | 24.8 | Desmonte de ventanas | M2 | 60 | 3265.02
24.9 | Desmonte piso madera | M2 | 2500 | 6434.01 | 16085025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2500 | 24.9 | Desmonte piso madera | M2 | 2500 | 6434.01
24.10 | Desmonte aparatos sanitarios | UN | 15 | 15944.94 | 239174.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 15 | 24.10 | Desmonte aparatos sanitarios | UN | 15 | 15944.94
24.11 | Desmonte canal aguas lluvias y bajante | ML | 200 | 4839.12 | 967824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 200 | 24.11 | Desmonte canal aguas lluvias y bajante | ML | 200 | 4839.12
25.0 | PAÑETES | 0 | 0 | 0 | 51623550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 25.0 | PAÑETES
25.1 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 M2 | M2 | 3000 | 14516.37 | 43549110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 3000 | 25.1 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 M2 | M2 | 3000 | 14516.37
25.2 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 600 | 10161.36 | 6096816 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 600 | 25.2 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 600 | 10161.36
25.3 | FILOS Y DILATACIONES | ML | 800 | 2472.03 | 1977624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 800 | 25.3 | FILOS Y DILATACIONES | ML | 800 | 2472.03
26.0 | PINTURA | 0 | 0 | 0 | 46761858 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 26.0 | PINTURA
26.1 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 | M2 | 3000 | 8768.43 | 26305290 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 3000 | 26.1 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 | M2 | 3000 | 8768.43
26.2 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL) | ML | 800 | 6138 | 4910400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 800 | 26.2 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL) | ML | 800 | 6138
26.3 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 1200 | 7891.29 | 9469548 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1200 | 26.3 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 1200 | 7891.29
26.4 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | ML | 1100 | 5524.2 | 6076620 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1100 | 26.4 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | ML | 1100 | 5524.2
27.0 | MAMPOSTERÍA Y MUROS | 0 | 0 | 0 | 182413341 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 27.0 | MAMPOSTERÍA Y MUROS
27.1 | Suministro e Instalación en muro doble de 12 cm de drywall o similar en estructura liviana incluye pintura. | M2 | 500 | 64647 | 32323500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 500 | 27.1 | Suministro e Instalación en muro doble de 12 cm de drywall o similar en estructura liviana incluye pintura. | M2 | 500 | 64647
27.2 | Suministro e Instalación de cielo raso de drywall o similar en estructura liviana incluye pintura. | M2 | 2500 | 58835.7 | 147089250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2500 | 27.2 | Suministro e Instalación de cielo raso de drywall o similar en estructura liviana incluye pintura. | M2 | 2500 | 58835.7
27.3 | Apertura de vano en cielo raso (,60*,60) | UN | 150 | 5882.58 | 882387 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 150 | 27.3 | Apertura de vano en cielo raso (,60*,60) | UN | 150 | 5882.58
27.4 | Tapa de inspección en cielo raso incluye, marco, tapa y pintura (,60*,60) | UN | 60 | 35303.4 | 2118204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 60 | 27.4 | Tapa de inspección en cielo raso incluye, marco, tapa y pintura (,60*,60) | UN | 60 | 35303.4
28.0 | CARPINTERIA | 0 | 0 | 0 | 1567118520 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 28.0 | CARPINTERIA
28.1 | Suministro e instalacion de ventaneria para fachadas en PVC, color blanco con termopanel, incluye vidrio incoloro de 6mm hacia el interio y vidrio exterior de 5mm incoloro incluye sistema osalobatiente en cada ventana. | M2 | 250 | 769824 | 192456000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 250 | 28.1 | Suministro e instalacion de ventaneria para fachadas en PVC, color blanco con termopanel, incluye vidrio incoloro de 6mm hacia el interio y vidrio exterior de 5mm incoloro incluye sistema osalobatiente en cada ventana. | M2 | 250 | 769824
28.2 | Suministro e instalacion de puerta en vidrio de 1,00 x 2,50 x .08 mm con diseño en sanblasting, incluye herrajes de chapa y manija | M2 | 740 | 1760220 | 1302562800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 740 | 28.2 | Suministro e instalacion de puerta en vidrio de 1,00 x 2,50 x .08 mm con diseño en sanblasting, incluye herrajes de chapa y manija | M2 | 740 | 1760220
28.3 | Suministro e Instalación de muebles empotrados | ML | 25 | 1728540 | 43213500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 25 | 28.3 | Suministro e Instalación de muebles empotrados | ML | 25 | 1728540
28.4 | Suministro, transporte e instalación de puerta en perfil perimetral 2"x2" calibre 20, hoja en lamina cold rolled cal. 18, de medidas l=0.75m - h=2.16m - marco en angulo de 2"x2"x1/4". Incluye anticorrosivo y esmalte de pintuco o equivalente de color blanco, incluye cerradura y gato. En baños | M2 | 180 | 160479 | 28886220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 180 | 28.4 | Suministro, transporte e instalación de puerta en perfil perimetral 2"x2" calibre 20, hoja en lamina cold rolled cal. 18, de medidas l=0.75m - h=2.16m - marco en angulo de 2"x2"x1/4". Incluye anticorrosivo y esmalte de pintuco o equivalente de color blanco, incluye cerradura y gato. En baños | M2 | 180 | 160479
29.0 | BAÑOS | 0 | 0 | 0 | 99103959.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 29.0 | BAÑOS
29.1 | Enchape para nuros y pisos de 0.25x0.25m, tipo macedonia de corona o equivalente. | M2 | 500 | 59400 | 29700000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 500 | 29.1 | Enchape para nuros y pisos de 0.25x0.25m, tipo macedonia de corona o equivalente. | M2 | 500 | 59400
29.2 | apoyo para ducha, fundido en sitio, en concreto f'c=3.000 psi, con acabado de formaleta lisa, de seccion 1 mt x 8 cm | ML | 1 | 41580 | 41580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1 | 29.2 | apoyo para ducha, fundido en sitio, en concreto f'c=3.000 psi, con acabado de formaleta lisa, de seccion 1 mt x 8 cm | ML | 1 | 41580
29.3 | suministro e instalacion de rejilla de sosco de 3"x2". | UN | 10 | 10395 | 103950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 10 | 29.3 | suministro e instalacion de rejilla de sosco de 3"x2". | UN | 10 | 10395
29.4 | suministro e instalacion de sanitarios con fluxometro. | UN | 6 | 950400 | 5702400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 6 | 29.4 | suministro e instalacion de sanitarios con fluxometro. | UN | 6 | 950400
29.5 | suministro e instalación de lavamanos de sobre poner incluye griferia y mueble | UN | 25 | 1564200 | 39105000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 25 | 29.5 | suministro e instalación de lavamanos de sobre poner incluye griferia y mueble | UN | 25 | 1564200
29.6 | suministro e instalación griferia mezclador para ducha grival o equivalente. | UN | 5 | 110880 | 554400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 5 | 29.6 | suministro e instalación griferia mezclador para ducha grival o equivalente. | UN | 5 | 110880
29.7 | suministro e instalación de dispensador de jabon liquido en acero inoxidable, papelera de empotrar en acero inoxidable, incluye instalacion | UN | 15 | 574200 | 8613000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 15 | 29.7 | suministro e instalación de dispensador de jabon liquido en acero inoxidable, papelera de empotrar en acero inoxidable, incluye instalacion | UN | 15 | 574200
29.8 | suministro e instalación de secador manos libres con carcaza de acero inoxidable incluye punto electrico calidad 1a motor sin escobillas, sensor ajustable y apagado automatico despues de dos min utos | UN | 15 | 961452.36 | 14421785.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 15 | 29.8 | suministro e instalación de secador manos libres con carcaza de acero inoxidable incluye punto electrico calidad 1a motor sin escobillas, sensor ajustable y apagado automatico despues de dos min utos | UN | 15 | 961452.36
29.9 | suministro, transporte e instalacion espejo de espesor e=4 mm para baños. | M2 | 10 | 86184.45 | 861844.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 10 | 29.9 | suministro, transporte e instalacion espejo de espesor e=4 mm para baños. | M2 | 10 | 86184.45
30.0 | AGUAS LLUVIAS | 0 | 0 | 0 | 22281286.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 30.0 | AGUAS LLUVIAS
30.1 | Instalación canal | ML | 500 | 42248.25 | 21124125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 500 | 30.1 | Instalación canal | ML | 500 | 42248.25
30.2 | tubería pvc liviana de 4" | ML | 50 | 23143.23 | 1157161.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 50 | 30.2 | tubería pvc liviana de 4" | ML | 50 | 23143.23
31.0 | PISOS ACABADOS | 0 | 0 | 0 | 216688428 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 31.0 | PISOS ACABADOS
31.1 | Afinado de piso | M2 | 800 | 22771.98 | 18217584 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 800 | 31.1 | Afinado de piso | M2 | 800 | 22771.98
31.2 | Piso vinilico laminado textura de madera | M2 | 800 | 183801.42 | 147041136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 800 | 31.2 | Piso vinilico laminado textura de madera | M2 | 800 | 183801.42
31.3 | Guardaescoba vinilico laminado textura de madera similar al piso | ML | 400 | 128574.27 | 51429708 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 400 | 31.3 | Guardaescoba vinilico laminado textura de madera similar al piso | ML | 400 | 128574.27
32.0 | CUBIERTAS | 0 | 0 | 0 | 10744272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 32.0 | CUBIERTAS
32.1 | Lavado y limpieza de cubierta | M2 | 800 | 6905.25 | 5524200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 800 | 32.1 | Lavado y limpieza de cubierta | M2 | 800 | 6905.25
32.2 | Reposición de tejas | M2 | 50 | 104401.44 | 5220072 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 50 | 32.2 | Reposición de tejas | M2 | 50 | 104401.44
33.0 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 0 | 0 | 0 | 374407450.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 33.0 | INSTALACIONES ELECTRICAS
33.1 | Salida EMT iluminación sobreponer con toma, incluye marquillado ( Longitud promedio entre Salidas 20 M) | UN | 200 | 230978.88 | 46195776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 200 | 33.1 | Salida EMT iluminación sobreponer con toma, incluye marquillado ( Longitud promedio entre Salidas 20 M) | UN | 200 | 230978.88
33.2 | Salida EMT para interruptor Sencillo, incluye marquillado ( Longitud promedio entre Salidas 20 M) | UN | 60 | 206436.78 | 12386206.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 60 | 33.2 | Salida EMT para interruptor Sencillo, incluye marquillado ( Longitud promedio entre Salidas 20 M) | UN | 60 | 206436.78
33.3 | Salida para tomacorriente doble monofasica 15A con polo a tierra (Color blanco) , incluye marquillado. Longitud promedio 20 metros | UN | 90 | 159477.12 | 14352940.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 90 | 33.3 | Salida para tomacorriente doble monofasica 15A con polo a tierra (Color blanco) , incluye marquillado. Longitud promedio 20 metros | UN | 90 | 159477.12
33.4 | Salida para toma trifásica (tripolar 50 Amps 250 V) , incluye marquillado TUBERÍA EMT | UN | 35 | 312325.2 | 10931382 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 35 | 33.4 | Salida para toma trifásica (tripolar 50 Amps 250 V) , incluye marquillado TUBERÍA EMT | UN | 35 | 312325.2
33.5 | Tablero de automáticos de 12 circuitos trifásico con puerta, chapeta de cierre y espacio para totalizador industrial TWC-MB-12 | UN | 35 | 958595.22 | 33550832.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 958595.22 | [8 empty] | 1 | 958595.22 | [46 empty] | 2 | 1917190.44 | #REF! | 0.00538% | 33 | 33.5 | Tablero de automáticos de 12 circuitos trifásico con puerta, chapeta de cierre y espacio para totalizador industrial TWC-MB-12 | UN | 35 | 958595.22
33.6 | 1x15 AMPERIOS TIPO ENCHUFABLE | UN | 20 | 49380.21 | 987604.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 20 | 33.6 | 1x15 AMPERIOS TIPO ENCHUFABLE | UN | 20 | 49380.21
33.7 | 1x20 AMPERIOS TIPO ENCHUFABLE | UN | 30 | 49380.21 | 1481406.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 148140.63 | [56 empty] | 3 | 148140.63 | #REF! | 0.0004157% | 27 | 33.7 | 1x20 AMPERIOS TIPO ENCHUFABLE | UN | 30 | 49380.21
33.8 | 1x30 AMPERIOS TIPO ENCHUFABLE | UN | 10 | 49418.82 | 494188.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 10 | 33.8 | 1x30 AMPERIOS TIPO ENCHUFABLE | UN | 10 | 49418.82
33.9 | 3 X 20 AMPERIOS TIPO ENCHUFABLE | UN | 10 | 87300.18 | 873001.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 10 | 33.9 | 3 X 20 AMPERIOS TIPO ENCHUFABLE | UN | 10 | 87300.18
33.10 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor tripolar 3 X 100 Amps 25 kA. tipo industrial | UN | 25 | 262533.15 | 6563328.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 25 | 33.10 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor tripolar 3 X 100 Amps 25 kA. tipo industrial | UN | 25 | 262533.15
33.11 | Suministro, Transporte e instalacion de acometida 3x6F+4N+8T AWG Cu en 1ø1 1/4" EMT | ML | 400 | 87338.79 | 34935516 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 4 | 349355.16 | [46 empty] | 4 | 349355.16 | #REF! | 0.0009803% | 396 | 33.11 | Suministro, Transporte e instalacion de acometida 3x6F+4N+8T AWG Cu en 1ø1 1/4" EMT | ML | 400 | 87338.79
33.12 | BANDEJA PORTACABLE CON TAPA Y DIVISION 30 X 8 CON DIVISION. INCLUYE UNIONES, en lámina galvanizada, en tramos de 2,44m/Codo a 90º para bandeja portacable tipo escalera de 30x8/Codo a 45º para bandeja portacable tipo escalera de 30x8. /Codo bajante a 90º para bandeja portacable tipo escalera de 30x8./Tee parabandeja portacable tipo escalera de 30x8. incluye uniones, y elementos de fijación. | ML | 250 | 183715.29 | 45928822.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 250 | 33.12 | BANDEJA PORTACABLE CON TAPA Y DIVISION 30 X 8 CON DIVISION. INCLUYE UNIONES, en lámina galvanizada, en tramos de 2,44m/Codo a 90º para bandeja portacable tipo escalera de 30x8/Codo a 45º para bandeja portacable tipo escalera de 30x8. /Codo bajante a 90º para bandeja portacable tipo escalera de 30x8./Tee parabandeja portacable tipo escalera de 30x8. incluye uniones, y elementos de fijación. | ML | 250 | 183715.29
33.13 | Suministro, Transporte e instalacion de acometida 3x8F+6N+8T AWG Cu en 1ø1" EMT | ML | 250 | 49380.21 | 12345052.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 250 | 33.13 | Suministro, Transporte e instalacion de acometida 3x8F+6N+8T AWG Cu en 1ø1" EMT | ML | 250 | 49380.21
33.14 | Desmantelamiento de la iluminación existente | GL | 2 | 5185620 | 10371240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 33.14 | Desmantelamiento de la iluminación existente | GL | 2 | 5185620
33.15 | Desmantelamiento del los toma corrientes existentes | GL | 2 | 4129290 | 8258580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 33.15 | Desmantelamiento del los toma corrientes existentes | GL | 2 | 4129290
33.16 | Desmantelamiento de todas las acometidas internas del terminal | GL | 2 | 3361050 | 6722100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 33.16 | Desmantelamiento de todas las acometidas internas del terminal | GL | 2 | 3361050
33.17 | Conduit EMT ø 1.1/2¨ | ML | 250 | 20364.3 | 5091075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 250 | 33.17 | Conduit EMT ø 1.1/2¨ | ML | 250 | 20364.3
33.18 | Conduit EMT ø 1.1/4¨ | ML | 100 | 12918.51 | 1291851 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 100 | 33.18 | Conduit EMT ø 1.1/4¨ | ML | 100 | 12918.51
33.19 | Conduit EMT ø 1¨ | ML | 80 | 9306 | 744480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 80 | 33.19 | Conduit EMT ø 1¨ | ML | 80 | 9306
33.20 | Conduit EMT ø 3/4¨ | ML | 250 | 6568.65 | 1642162.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 250 | 33.20 | Conduit EMT ø 3/4¨ | ML | 250 | 6568.65
33.21 | Conduit PVC ø 1¨ | ML | 40 | 4597.56 | 183902.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 40 | 33.21 | Conduit PVC ø 1¨ | ML | 40 | 4597.56
33.22 | Conduit PVC ø 3/4¨ | ML | 60 | 4324.32 | 259459.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 60 | 33.22 | Conduit PVC ø 3/4¨ | ML | 60 | 4324.32
33.23 | Conduit EMT ø 2¨ | ML | 120 | 26276.58 | 3153189.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 120 | 33.23 | Conduit EMT ø 2¨ | ML | 120 | 26276.58
33.24 | Cable de cobre desnudo No. 2/0 | ML | 80 | 24634.17 | 1970733.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 80 | 33.24 | Cable de cobre desnudo No. 2/0 | ML | 80 | 24634.17
33.25 | Tablero General de Acometidas TGR tipo autosoportado, con barraje para 400 Amp, 25 KA (mínimo), 240V, con los siguientes interruptores automáticos graduables: Cuatro de 3x200A Uno de 125A Además con enclavamiento electro mecánico y acople de barras | UN | 2 | 6021884.88 | 12043769.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2 | 33.25 | Tablero General de Acometidas TGR tipo autosoportado, con barraje para 400 Amp, 25 KA (mínimo), 240V, con los siguientes interruptores automáticos graduables: Cuatro de 3x200A Uno de 125A Además con enclavamiento electro mecánico y acople de barras | UN | 2 | 6021884.88
33.26 | Iluminación lineal continua flexible. Iluminacion indirecta y difusa, Cable flexible con modulos de LEDS ALTA POTENCIA. Máximo 10W por metro lineal, Fuentes de alimentación con transformador incorporado para 120V/220V. ED ALTA P. | UN | 45 | 434955.51 | 19572997.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 45 | 33.26 | Iluminación lineal continua flexible. Iluminacion indirecta y difusa, Cable flexible con modulos de LEDS ALTA POTENCIA. Máximo 10W por metro lineal, Fuentes de alimentación con transformador incorporado para 120V/220V. ED ALTA P. | UN | 45 | 434955.51
33.27 | Caja de paso metálica con tapa, bisagra y cierre deslizante en poliamida de 20x20 cm. | UN | 50 | 41604.75 | 2080237.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 50 | 33.27 | Caja de paso metálica con tapa, bisagra y cierre deslizante en poliamida de 20x20 cm. | UN | 50 | 41604.75
33.28 | Salida para toma antena de TV.en muro(altura 2m.). | UN | 10 | 172444.14 | 1724441.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 10 | 33.28 | Salida para toma antena de TV.en muro(altura 2m.). | UN | 10 | 172444.14
33.29 | Alimentador en cable 3# 12 (1F+1N+1TA). Circuito regulado | ML | 1500 | 7554.69 | 11332035 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 414 | 3127641.66 | [46 empty] | 414 | 3127641.66 | #REF! | 0.008776% | 1086 | 33.29 | Alimentador en cable 3# 12 (1F+1N+1TA). Circuito regulado | ML | 1500 | 7554.69
33.30 | Alimentador en alambre 4# 12 (3F+1T).Circuito normal de alumbrado. El conductor de tierra se deriva | ML | 3200 | 8595.18 | 27504576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 3200 | 33.30 | Alimentador en alambre 4# 12 (3F+1T).Circuito normal de alumbrado. El conductor de tierra se deriva | ML | 3200 | 8595.18
33.31 | Alimentador en alambre 5# 12 (3F+1N+1T). Circuito normal de alumbrado. El conductor de tierra se deriva | ML | 1200 | 10182.15 | 12218580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1200 | 33.31 | Alimentador en alambre 5# 12 (3F+1N+1T). Circuito normal de alumbrado. El conductor de tierra se deriva | ML | 1200 | 10182.15
33.32 | Alimentador en cable 2# 12 aislado (1F+1N). Circuito normal de tomas. El conductor de tierra se deriva. | ML | 3600 | 5692.5 | 20493000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 414 | 2356695 | [50 empty] | 414 | 2356695 | #REF! | 0.006613% | 3186 | 33.32 | Alimentador en cable 2# 12 aislado (1F+1N). Circuito normal de tomas. El conductor de tierra se deriva. | ML | 3600 | 5692.5
33.33 | Alimentador desde las cajas de contactores hasta la oficina de seguridad y automatización en cable 2x16 | ML | 800 | 1752.3 | 1401840 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 800 | 33.33 | Alimentador desde las cajas de contactores hasta la oficina de seguridad y automatización en cable 2x16 | ML | 800 | 1752.3
33.34 | Conduit EMT ø 3¨ (T-BI y TR-G)) | ML | 90 | 59123.79 | 5321141.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 90 | 33.34 | Conduit EMT ø 3¨ (T-BI y TR-G)) | ML | 90 | 59123.79
34.0 | RED LOGICA | 0 | 0 | 0 | 1303952958 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 34.0 | RED LOGICA
34.1 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la red lógica. | UND | 80 | 888277.5 | 71062200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 80 | 34.1 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la red lógica. | UND | 80 | 888277.5
34.2 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la red eléctrica. | UND | 80 | 384120 | 30729600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 80 | 34.2 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la red eléctrica. | UND | 80 | 384120
34.3 | Suministro e instalación de Gabinete de Piso 120*61*67 23 UR | UND | 15 | 2807917.2 | 42118758 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 15 | 34.3 | Suministro e instalación de Gabinete de Piso 120*61*67 23 UR | UND | 15 | 2807917.2
34.4 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento enlace de backbone de fibra óptica seis (6) hilos entre los centros de cableado de Soporte Técnico y Nueva Administración 400 mts | UND | 55 | 10563300 | 580981500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 55 | 34.4 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento enlace de backbone de fibra óptica seis (6) hilos entre los centros de cableado de Soporte Técnico y Nueva Administración 400 mts | UND | 55 | 10563300
34.5 | Suministro switch de 24 puertos GigabitEthernet 10/100/1000 Gbps y dos (2) puerto de fibra óptica 1000BASE -X SFP | UND | 55 | 8642700 | 475348500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 55 | 34.5 | Suministro switch de 24 puertos GigabitEthernet 10/100/1000 Gbps y dos (2) puerto de fibra óptica 1000BASE -X SFP | UND | 55 | 8642700
34.6 | Servicios de instalación y puesta en funcionamiento en sitio | GLOBAL | 6 | 8642700 | 51856200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 6 | 34.6 | Servicios de instalación y puesta en funcionamiento en sitio | GLOBAL | 6 | 8642700
34.7 | Soporte Técnico y Garantía | GLOBAL | 6 | 8642700 | 51856200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 6 | 34.7 | Soporte Técnico y Garantía | GLOBAL | 6 | 8642700
35.0 | SEÑALIZACION | 0 | 0 | 0 | 552172.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 35.0 | SEÑALIZACION
35.1 | Aviso de oficina | UNID | 50 | 11043.45 | 552172.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 50 | 35.1 | Aviso de oficina | UNID | 50 | 11043.45
36.0 | ASEO | 0 | 0 | 0 | 12278475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 36.0 | ASEO
36.1 | Aseo Final | M2 | 800 | 2400.75 | 1920600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 800 | 36.1 | Aseo Final | M2 | 800 | 2400.75
36.2 | Lavado de fachada | M2 | 1500 | 6905.25 | 10357875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1500 | 36.2 | Lavado de fachada | M2 | 1500 | 6905.25
| MANTENIMIENTO DE CALLES DE RODAJE | 0 | 0 | 0 | 720978706.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES DE RODAJE
37.0 | LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFÍA Y ENTREGA DE PLANOS RECORD) | M2 | 2500 | 1560.24 | 3900600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [36 empty] | 6053.76 | 9445318.5024 | [8 empty] | 3281 | 5119147.44 | -81 | -126379.44 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 9253.76 | 14438086.5024 | #REF! | 0.04051% | -6753.76 | 37.0 | LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFÍA Y ENTREGA DE PLANOS RECORD) | M2 | 2500 | 1560.24
38.0 | DEMOLICION, TRANSPORTE Y DISPOCISION FINAL DE ESCOMBROS | M3 | 2500 | 24750 | 61875000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [44 empty] | 270 | 9792535.5 | 2030 | 50242500 | -167.35 | -4141912.5 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 2132.65 | 52783087.5 | #REF! | 0.1481% | 367.35 | 38.0 | DEMOLICION, TRANSPORTE Y DISPOCISION FINAL DE ESCOMBROS | M3 | 2500 | 24750
39.0 | SUELO SELECCIONADO PARA RELLENO | M3 | 2300 | 65084.58 | 149694534 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [49 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 2300 | 39.0 | SUELO SELECCIONADO PARA RELLENO | M3 | 2300 | 65084.58
40.0 | EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA DE AREA A INTERVENIR | M3 | 1800 | 6272.64 | 11290752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [46 empty] | 2300 | 14427072 | -167.35 | -1049726.304 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1248.65 | 7832331.936 | [46 empty] | 3381.3 | 21209677.632 | #REF! | 0.05951% | -1581.3 | 40.0 | EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA DE AREA A INTERVENIR | M3 | 1800 | 6272.64
41.0 | MOVIMIENTO DE MATERIAL SOBRANTE A UNA DISTANCIA DE 2 KM (INCLUYE CARGUE) DISPOCISION PREDIOS DE AEROPUERTO EL EDEN | M3 | 20000 | 3078.9 | 61578000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [46 empty] | 2300 | 7081470 | -167.35 | -515253.915 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 2132.65 | 6566216.085 | #REF! | 0.01842% | 17867.35 | 41.0 | MOVIMIENTO DE MATERIAL SOBRANTE A UNA DISTANCIA DE 2 KM (INCLUYE CARGUE) DISPOCISION PREDIOS DE AEROPUERTO EL EDEN | M3 | 20000 | 3078.9
42.0 | TRANSPORTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO) FAA P 154 | M3 | 500 | 94765.77 | 47382885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [46 empty] | 170.44 | 16151877.8388 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 170.44 | 16151877.8388 | #REF! | 0.04532% | 329.56 | 42.0 | TRANSPORTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO) FAA P 154 | M3 | 500 | 94765.77
43.0 | TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPACTACIÓN DE BASE TRATADA CON CEMENTO AL 5% NORMA FAA P304 | M3 | 800 | 151315.56 | 121052448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 800 | 43.0 | TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPACTACIÓN DE BASE TRATADA CON CEMENTO AL 5% NORMA FAA P304 | M3 | 800 | 151315.56
44.0 | CONSTRUCCION LOSAS EN CONCRETO CEMENTO PORTLAND MR-45 INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y ACERO PARA TRASMISION EN JUNTAS | M2 | 800 | 294030 | 235224000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [49 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 800 | 44.0 | CONSTRUCCION LOSAS EN CONCRETO CEMENTO PORTLAND MR-45 INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y ACERO PARA TRASMISION EN JUNTAS | M2 | 800 | 294030
45.0 | DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P-620) | ML | 1050 | 11949.3 | 12546765 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [49 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1050 | 45.0 | DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P-620) | ML | 1050 | 11949.3
46.0 | CORTE Y SELLO JUNTAS TIPO POLYBIT O SIMILAR EN AREA PAVIMENTO RIGIDO | ML | 1500 | 673.2 | 1009800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [49 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1500 | 46.0 | CORTE Y SELLO JUNTAS TIPO POLYBIT O SIMILAR EN AREA PAVIMENTO RIGIDO | ML | 1500 | 673.2
47.0 | CONSTRUCCIÓN CANAL EN CONCRETO CON MALLA (EXCAVACIÓN CONFORMACION Y VACIADO) | ML | 120 | 128532.69 | 15423922.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [49 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 120 | 47.0 | CONSTRUCCIÓN CANAL EN CONCRETO CON MALLA (EXCAVACIÓN CONFORMACION Y VACIADO) | ML | 120 | 128532.69
| MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 713520735.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [49 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 |  | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD
48.0 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICOS. | M2 | 18000 | 940.5 | 16929000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [49 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 18000 | 48.0 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICOS. | M2 | 18000 | 940.5
49.0 | DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS | HA | 31 | 132222.42 | 4098895.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [49 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | 10 | 1322224.2 | [40 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 49.0 | DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS | HA | 31 | 132222.42
50.0 | CANAL PREFABRICADO EN CONCRETO CLASE F900 0.21X0.48m | M | 182 | 692079.3 | 125958432.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [49 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 50.0 | CANAL PREFABRICADO EN CONCRETO CLASE F900 0.21X0.48m | M | 182 | 692079.3
51.0 | CANAL PREFABRICADO DE VISITA, F900, CON REJA DE SEGURIDAD, 0.21x0.48m | M | 600 | 779199.3 | 467519580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [49 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 51.0 | CANAL PREFABRICADO DE VISITA, F900, CON REJA DE SEGURIDAD, 0.21x0.48m | M | 600 | 779199.3
52.0 | EXCAVACION DE MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES | M3 | 500 | 5836.05 | 2918025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [49 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 52.0 | EXCAVACION DE MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES | M3 | 500 | 5836.05
53.0 | TUBERIA DE PLASTICO PVC DE DIAMETRO 8" | M | 1000 | 44176.77 | 44176770 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [49 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 53.0 | TUBERIA DE PLASTICO PVC DE DIAMETRO 8" | M | 1000 | 44176.77
54.0 | RESANE DE CANALES EXISTENTES | M3 | 150 | 133399.53 | 20009929.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 150 | 54.0 | RESANE DE CANALES EXISTENTES | M3 | 150 | 133399.53
55.0 | SUB-BASE GRANULAR CLASE B | M | 80 | 51015.69 | 4081255.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [36 empty] | 642.24 | 32764316.7456 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 642.24 | 32764316.7456 | #REF! | 0.09194% | -562.24 | 55.0 | SUB-BASE GRANULAR CLASE B | M | 80 | 51015.69
56.0 | PROTECCION DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA | M2 | 821 | 3750.12 | 3078848.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 821 | 56.0 | PROTECCION DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA | M2 | 821 | 3750.12
57.0 | DISEÑO HIDRAULICO DE DETALLE | GL | 1 | 24750000 | 24750000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1 | 57.0 | DISEÑO HIDRAULICO DE DETALLE | GL | 1 | 24750000
| MANTENIMIENTO DE PISTA | 0 | 0 | 0 | 8451090455.1478 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 |  | MANTENIMIENTO DE PISTA
58.0 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (INCLUYE TOPOGRAFIA Y ENTREGA DE PLANOS RECORD). | M2 | 90000 | 1227.6 | 110484000 |  | 0 |  | 0 | 13392 | 16440019.2 | 21888 | 26869708.8 |  |  | 7811.86 | 9589839.336 | 28519.2 | 35010169.92 |  | 0 |  |  | 5068.94 | 6222630.744 | [24 empty] | 191.7 | 235330.92 | [10 empty] | 76680.1 | 94132490.76 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 153551.8 | 188500189.68 | #REF! | 0.5289% | -63551.8 | 58.0 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (INCLUYE TOPOGRAFIA Y ENTREGA DE PLANOS RECORD). | M2 | 90000 | 1227.6
59.0 | FRESADO CARPETA ASFALTICA ESPESOR 10 cm, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS. | M2 | 90000 | 4415.4 | 397386000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 90000 | 59.0 | FRESADO CARPETA ASFALTICA ESPESOR 10 cm, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS. | M2 | 90000 | 4415.4
60.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFÁLTICA CRL-1 NORMA P- 602 FAA. | M2 | 90000 | 2164.14 | 194772600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 9378 | 20295304.92 | 2547 | 5512064.58 | 5001 | 10822864.14 | 3675 | 7953214.5 | 3597 | 7784411.58 | 5949 | 12874468.86 | 3370 | 7293151.8 | 18234 | 39460928.76 | 8317.6 | 18000450.864 | 5657.9 | 12244487.706 | 7560 | 16360898.4 | 9371 | 20280155.94 | 5974.66 | 12930000.6924 | 2277.9 | 4929694.506 | 7969.1 | 17246248.074 | 60874.3 | 131740507.602 | 28092.98 | 60797141.7372 | 929.22 | 2010962.1708 |  |  | 19036.69 | 440570495.1087 | -184552.8802 | -399372432.81 | 269843.99 | 583980172.5186 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 293103.4598 | 634316921.4344 | #REF! | 1.78% | -203103.4598 | 60.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFÁLTICA CRL-1 NORMA P- 602 FAA. | M2 | 90000 | 2164.14
61.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN | M2 | 90000 | 8236.8464 | 741316172.1478 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [45 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 90000 | 61.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN | M2 | 90000 | 8236.8464
62.0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPETA RODADURA MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 NORMA P-401 FAA. | M3 | 8243 | 848700 | 6995834100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 34.2 | 29025540 | 464.7 | 394390890 | 128.7 | 109227690 | 250.05 | 212217435 | 183.75 | 155948625 | 179.85 | 152638695 | 297.45 | 252445815 | 168.5 | 143005950 | 881.53 | 748154511 | 415.88 | 352957356 | 282.9 | 240097230 | 378 | 320808600 | 427.33 | 362674971 | 1090.73 | 925702551 | 418.701 | 355351538.7 | 420.04 | 356487948 | 824.3 | 699583410 | 1397.739 | 1186261089.3 | 47.39 | 40219893 |  |  | 1024.21 | 23703527.5983 | 996.2808 | 845543499.4 | -1317.92 | -1118518704 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 8994.3108 | 7633471560.4 | #REF! | 21.42% | -751.3108 | 62.0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPETA RODADURA MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 NORMA P-401 FAA. | M3 | 8243 | 848700
63.0 | SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO | ML | 1000 | 3318.48 | 3318480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 1000 | 63.0 | SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO | ML | 1000 | 3318.48
64.0 | MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P-620) | M2 | 110 | 36268.65 | 3989551.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [40 empty] | 3056.4 | 110851501.86 | 1736 | 62962376.4 |  |  |  |  | -531.5 | -19276787.475 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 4260.9 | 154537090.785 | #REF! | 0.4336% | -4150.9 | 64.0 | MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P-620) | M2 | 110 | 36268.65
64.0 | MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P-620) | M2 | 110 | 36268.65 | 3989551.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 110 | 64.0 | MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P-620) | M2 | 110 | 36268.65
NP-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO 2400 | M2 |  | 7596 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 22.5.17 | BANDEJA FIBRA ÓPTICA X 6 HILOS- INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN | UN | 13 | 1933500.69
NP-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOMALLA FIBRA DE VIDRIO R100 | M2 | 76680 | 11900 | 912492000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 8838 | 105172200 | 128.7 | 1531530 | 5001 | 59511900 | 3675 | 43732500 | 1749 | 20813100 | 5949 | 70793100 | 3370 | 40103000 | 2474.4 | 29445360 | 8317.6 | 98979440 | 3692.96 | 43946224 | 7560 | 89964000 | 7132.5 | 84876750 | 4110.58 | 48915902 | 6948 | 82681200 | 3240 | 38556000 | -5652.99 | -67270581 | 7105.86 | 84559734 | 929.22 | 11057718 | 6249 | 226642793.85 | 3598.75 | 83286698.9625 | -3400.1323 | -40461573.9625 | -3668.78 | -43658482 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 77347.6677 | 920437246.0375 | #REF! | 2.583% | -667.6677 | 22.5.18 | PATCH PANEL X 48 CAT 6A - INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN | UN | 20 | 1804636.35
NP-14 | FRESADO CARPETA ASFALTICA ESPESOR VARIABLE | M3 | 5751 | 44154 | 253929654 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 86.52 | 3820204.08 | 507.48 | 22407271.92 | 193.05 | 8523929.7 | 375.07 | 16560840.78 | 275.625 | 12169946.25 | 131.78 | 5818614.12 | 446.18 | 19700631.72 | 252.75 | 11159923.5 | 86.84 | 3834333.36 | 623.82 | 27544148.28 | 211.04 | 9318260.16 | 664 | 29318256 | 398.91 | 17613472.14 | 173.23 | 7648797.42 | 148.3 | 6548038.2 | 162.22 | 7162661.88 | -761.11 | -33606050.94 | 275 | 12142350 | 56.63 | 2500441.02 |  |  | 820.95 | 18999434.6685 | 390.6507 | 17248791.6315 | 3689.9 | 162923844.6 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 9208.8357 | 406606932.1215 | #REF! | 1.141% | -3457.8357 | 22.5.19 | PATCH CORD 2m CAT 6A FTP | UN | 150 | 74794.5
NP-15 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE | M2 |  | 2050 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 | 22.5.20 | CABLE DE FIBRA ÓPTICA 6 HILOS MULTIMODO MO4 | ML | 2500 | 201178.89
| MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA | 0 | 0 | 0 | 919220139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 |  | MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA
65.0 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (INCLUYE TOPOGRAFIA Y ENTREGA DE PLANOS RECORD). | M2 | 12000 | 1227.6 | 14731200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [49 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 12000 | 65.0 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (INCLUYE TOPOGRAFIA Y ENTREGA DE PLANOS RECORD). | M2 | 12000 | 1227.6
66.0 | FRESADO CARPETA ASFALTICA ESPESOR 10 cm, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS. | M2 | 12000 | 4415.4 | 52984800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [42 empty] | 282 | 10227759.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 282 | 1245142.8 | #REF! | 0.003494% | 11718 | 66.0 | FRESADO CARPETA ASFALTICA ESPESOR 10 cm, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS. | M2 | 12000 | 4415.4
67.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFÁLTICA CRL-1 NORMA P- 602 FAA. | M2 | 12000 | 2164.14 | 25969680 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [42 empty] | 6249 | 226642793.85 |  |  |  |  | -2368.25 | -5125224.555 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 3880.75 | 8398486.305 | #REF! | 0.02357% | 8119.25 | 67.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFÁLTICA CRL-1 NORMA P- 602 FAA. | M2 | 12000 | 2164.14
68.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN | M2 | 12000 | 8257.59 | 99091080 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [43 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 12000 | 68.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN | M2 | 12000 | 8257.59
69.0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPETA RODADURA MEZCLA DENSA EN CALIENTE NORMA P-401 FAA. | M3 | 840 | 848700 | 712908000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [42 empty] | 454 | 16465967.1 |  |  |  |  | -90.81 | -77070447 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 363.19 | 308239353 | #REF! | 0.8649% | 476.81 | 69.0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPETA RODADURA MEZCLA DENSA EN CALIENTE NORMA P-401 FAA. | M3 | 840 | 848700
70.0 | SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO | ML | 800 | 3318.48 | 2654784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [49 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 800 | 70.0 | SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO | ML | 800 | 3318.48
71.0 | MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P-620) | M2 | 300 | 36268.65 | 10880595 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [49 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 300 | 71.0 | MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P-620) | M2 | 300 | 36268.65
NP-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOMALLA FIBRA DE VIDRIO R100 | M2 |  | 11900 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 3598.75 | 42825125 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 3598.75 | 42825125 | #REF! | 0.1202% | -3598.75
NP-14 | FRESADO CARPETA ASFALTICA ESPESOR VARIABLE | M3 |  | 44154 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 346.61 | 15304217.94 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [54 empty] | 346.61 | 15304217.94 | #REF! | 0.04294% | -346.61
NP-15 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE | M2 |  | 2050 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [49 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0
NP-02 | CONCRETO CICLOPEO 2500 PSI 40% RAJON, 60% CONCRCETO | M3 |  | 281945 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 3.46 | 975529.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 98.61 | 27802596.45
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0
COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO |  |  |  |  | 35638006427.4454 |  | 3345691.06 |  | 3825857.97 |  | 56476388.03 |  | 52305414.7968 |  | 43966898.1378 |  | 35191574.6589 |  | 67855914 |  | 581720209.074 |  | 124795214.28 |  | 305335670.664 |  | 219804285.75 |  | 187054820.7 |  | 355814483.77 |  | 201562025.3 |  | 820895133.12 |  | 497481395.144 |  | 305606201.866 |  | 456451754.4 |  | 485445349.08 |  | 995197251.1124 |  | 449510471.406 |  | 1301780382.219 |  | 889351461.9888 |  | 1491374421.8396 |  | 953569379.0428 |  | 571168993.206 |  | 974543711.644 |  | 727659371.2262 |  | 426240796.0965 |  | 294647255.701 |  | 1373804204.9636 |  | 376503216.1075 |  | 360594810.8405 |  | -85298525.615 |  | 1224244228.4461 |  | 657898932.3419 |  | 51627325.3293 |  | 604057492.2746 |  | 208654780.4817 |  | 886961650.4967 |  | 376450928.5 |  | 641626456.9281 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF!
ADMINISTRACION |  |  |  | 21% | 7483981349.7635 |  | 702595.1226 |  | 803430.1737 |  | 11860041.4863 |  | 10984137.1073 |  | 9233048.6089 |  | 7390230.6784 |  | 14249741.94 |  | 122161243.9055 |  | 26206994.9988 |  | 64120490.8394 |  | 46158900.0075 |  | 39281512.347 |  | 74721041.5917 |  | 42328025.313 |  | 172387977.9552 |  | 104471092.9802 |  | 64177302.3919 |  | 95854868.424 |  | 101943523.3068 |  | 208991422.7336 |  | 94397198.9953 |  | 273373880.266 |  | 186763807.0176 |  | 313188628.5863 |  | 200249569.599 |  | 119945488.5733 |  | 204654179.4452 |  | 152808467.9575 |  | 89510567.1803 |  | 61875923.6972 |  | 288498883.0424 |  | 79065675.3826 |  | 75724910.2765 |  | -17912690.3792 |  | 257091287.9737 |  | 138158775.7918 |  | 10841738.3192 |  | 126852073.3777 |  | 43817503.9012 |  | 186261946.6043 |  | 79054694.985 |  | 134741555.9549 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 712760128.5489 |  | 66913.8212 |  | 76517.1594 |  | 1129527.7606 |  | 1046108.2959 |  | 879337.9628 |  | 703831.4932 |  | 1357118.28 |  | 11634404.1815 |  | 2495904.2856 |  | 6106713.4133 |  | 4396085.715 |  | 3741096.414 |  | 7116289.6754 |  | 4031240.506 |  | 16417902.6624 |  | 9949627.9029 |  | 6112124.0373 |  | 9129035.088 |  | 9708906.9816 |  | 19903945.0222 |  | 8990209.4281 |  | 26035607.6444 |  | 17787029.2398 |  | 29827488.4368 |  | 19071387.5809 |  | 11423379.8641 |  | 19490874.2329 |  | 14553187.4245 |  | 8524815.9219 |  | 5892945.114 |  | 27476084.0993 |  | 7530064.3221 |  | 7211896.2168 |  | -1705970.5123 |  | 24484884.5689 |  | 13157978.6468 |  | 1032546.5066 |  | 12081149.8455 |  | 4173095.6096 |  | 17739233.0099 |  | 7529018.57 |  | 12832529.1386 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
UTILIDAD |  |  |  | 4% | 1425520257.0978 |  | 133827.6424 |  | 153034.3188 |  | 2259055.5212 |  | 2092216.5919 |  | 1758675.9255 |  | 1407662.9864 |  | 2714236.56 |  | 23268808.363 |  | 4991808.5712 |  | 12213426.8266 |  | 8792171.43 |  | 7482192.828 |  | 14232579.3508 |  | 8062481.012 |  | 32835805.3248 |  | 19899255.8058 |  | 12224248.0746 |  | 18258070.176 |  | 19417813.9632 |  | 39807890.0445 |  | 17980418.8562 |  | 52071215.2888 |  | 35574058.4796 |  | 59654976.8736 |  | 38142775.1617 |  | 22846759.7282 |  | 38981748.4658 |  | 29106374.849 |  | 17049631.8439 |  | 11785890.228 |  | 54952168.1985 |  | 15060128.6443 |  | 14423792.4336 |  | -3411941.0246 |  | 48969769.1378 |  | 26315957.2937 |  | 2065093.0132 |  | 24162299.691 |  | 8346191.2193 |  | 35478466.0199 |  | 15058037.14 |  | 25665058.2771 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
IVA SOBRE LA UTIIDAD |  |  |  | 19% | 270848848.8486 |  | 25427.2521 |  | 29076.5206 |  | 429220.549 |  | 397521.1525 |  | 334148.4258 |  | 267455.9674 |  | 515704.9464 |  | 4421073.589 |  | 948443.6285 |  | 2320551.097 |  | 1670512.5717 |  | 1421616.6373 |  | 2704190.0767 |  | 1531871.3923 |  | 6238803.0117 |  | 3780858.6031 |  | 2322607.1342 |  | 3469033.3334 |  | 3689384.653 |  | 7563499.1085 |  | 3416279.5827 |  | 9893530.9049 |  | 6759071.1111 |  | 11334445.606 |  | 7247127.2807 |  | 4340884.3484 |  | 7406532.2085 |  | 5530211.2213 |  | 3239430.0503 |  | 2239319.1433 |  | 10440911.9577 |  | 2861424.4424 |  | 2740520.5624 |  | -648268.7947 |  | 9304256.1362 |  | 5000031.8858 |  | 392367.6725 |  | 4590836.9413 |  | 1585776.3317 |  | 6740908.5438 |  | 2861027.0566 |  | 4876361.0727 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
COSTO TOTAL DIRECTO CON AIU |  |  |  |  | 45531117011.7043 |  | 4274454.8983 |  | 4887916.1425 |  | 72154233.3471 |  | 66825397.9444 |  | 56172109.0609 |  | 44960755.7842 |  | 86692715.7264 |  | 743205739.1129 |  | 159438365.7641 |  | 390096852.8403 |  | 280821955.4742 |  | 238981238.9263 |  | 454588584.4646 |  | 257515643.5233 |  | 1048775622.0741 |  | 635582230.436 |  | 390442483.504 |  | 583162761.4214 |  | 620204977.9846 |  | 1271464008.0212 |  | 574294578.2683 |  | 1663154616.323 |  | 1136235427.8369 |  | 1905379961.3423 |  | 1218280238.6651 |  | 729725505.72 |  | 1245077045.9964 |  | 929657612.6786 |  | 544565241.0928 |  | 376441333.8836 |  | 1755172252.2615 |  | 481020508.8989 |  | 460695930.3298 |  | -108977396.3257 |  | 1564094426.2627 |  | 840531675.96 |  | 65959070.8407 |  | 771743852.13 |  | 266577347.5434 |  | 1133182204.6746 |  | 480953706.2516 |  | 819741961.3713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 0.009388% |  | 0.01074% |  | 0.1585% |  | 0.1468% |  | 0.1234% |  | 0.09875% |  | 0.1904% |  | 1.632% |  | 0.3502% |  | 0.8568% |  | 0.6168% |  | 0.5249% |  | 0.9984% |  | 0.5656% |  | 2.303% |  | 1.396% |  | 0.8575% |  | 1.281% |  | 1.362% |  | 2.793% |  | 1.261% |  | 3.653% |  | 2.496% |  | 4.185% |  | 2.676% |  | 1.603% |  | 2.735% |  | 2.042% |  | 1.196% |  | 0.8268% |  | 3.855% |  | 1.056% |  | 1.012% |  | -0.2393% |  | 3.435% |  | 1.846% |  | 0.1449% |  | 1.451% |  | 0.5855% |  | 2.131% |  | 0.9043% |  | 1.541% | SEM | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #REF!
COSTO TOTAL INDIRECTOS DEL PROYECTO | IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.02012% |  | 0.1786% |  | 0.3254% |  | 0.4487% |  | 0.5475% |  | 0.7379% |  | 2.37% |  | 2.72% |  | 3.577% |  | 4.194% |  | 4.719% |  | 5.717% |  | 6.283% |  | 8.586% |  | 9.982% |  | 10.84% |  | 12.12% |  | 13.48% |  | 16.28% |  | 17.54% |  | 21.19% |  | 23.68% |  | 27.87% |  | 30.55% |  | 32.15% |  | 34.88% |  | 36.92% |  | 38.12% |  | 38.95% |  | 42.8% |  | 43.86% |  | 44.87% |  | 44.63% |  | 48.07% |  | 49.91% |  | 50.06% | 42.84% | 44.29% |  | 44.87% |  | 46.99% |  | 47.9% |  | 49.46% | ACUM
COSTO TOTAL DEL PROYECTO | IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  |  | 45531117011.7043
[50 empty] | 0.2776 | [10 empty] | 0.020625 | [69 empty] | 2300000000
|  |  |  | Vr contrato | 45516647015.0378 | [125 empty] | #REF!
|  |  | 1.2772 | [59 empty] | 1.2772 |  | 1.2772 |  | 1.2772 |  | 1.2772 |  | 1.2772
|  |  | Cost direc | lado tierra | 24833196390.6576 |  | 3345691.06 |  | 3825857.97 |  | 40036368.83 |  | 25435705.9968 |  | 43966898.1378 |  | 25601735.3229 |  | 0 | Tierra | 39454542.234 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 468.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Tierra | 882327524.265 |  | 116459210.1588 |  | 147614106.8024 |  | 786928862.992 |  | 28227302.706 |  | 398191019.806 |  | 211679019.6884 |  | 854687205.4069 |  | 294647255.701 |  | 1373804204.9636 |  | 376503216.1075 |  | 360594810.8405 |  | -85298525.615 |  | 1224244228.4461 |  | 657898932.3419 |  | 51627325.3293 |  | 604057492.2746 |  | 208654780.4817 |  | 886961650.4967 |  | 376450928.5 |  | 641626456.9281 |  | 0
|  |  | Cost direc | lado aire | 10804810036.7878 |  | 0 |  | 0 |  | 16440019.2 |  | 26869708.8 |  | 0 |  | 9589839.336 |  | 67855914 | Aire | 542265666.84 |  | 124795214.28 |  | 305335670.664 |  | 219804285.75 |  | 187054820.7 |  | 355814015.58 |  | 201562025.3 |  | 820895133.12 |  | 497481395.144 |  | 305606201.866 |  | 456451754.4 |  | 485445349.08 |  | 995197251.1124 |  | 449510471.406 | Aire | 419452857.954 |  | 772892251.83 |  | 1343760315.0372 |  | 166640516.0508 |  | 542941690.5 |  | 576352691.838 |  | 515980351.5378 |  | -428446409.3104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 69.68% | 31716808757.8039 |  | 4273096.457 |  | 4886362.7404 |  | 51134208.9662 |  | 32486330.3954 |  | 56154257.3084 |  | 32698382.05 |  | 0 | Tierra | 50391103.5445 | 0.1107% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 597.9694 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Tierra | 1126903396.1084 | 2.476% | 148741001.3026 | 0.3268% | 188531847.5219 | 0.4142% | 1005060800.9085 | 2.208% | 36051740.8871 | 0.07921% | 508567170.5561 | 1.117% | 270355168.1338 | 0.594% | 1091601347.454 | 2.398% | 376321699.1106 | 0.8268% | 1754614450.5139 | 3.855% | 480867638.3871 | 1.056% | 460549519.0618 | 1.012% | -108942762.8121 | -0.2393% | 1563597349.9198 | 3.435% | 840264551.1595 | 1.846% | 65938108.7471 | 0.1449% | 771743852.13 | 1.451% | 266577347.5434 | 0.5012% | 1133182204.6746 | 2.131% | 480953706.2516 | 0.9043% | 819741961.3713 | 1.541% | 0 | 0%
|  |  |  | 30.32% | 13799838257.2339 |  | 0 |  | 0 |  | 20997093.4365 |  | 34317830.1327 |  | 0 |  | 12248085.0009 |  | 86665164.3859 | Aire | 692578441.3946 | 1.522% | 159387695.5242 |  | 389972878.2812 |  | 280732708.9758 |  | 238905289.5985 |  | 454443516.1695 |  | 257433803.8772 |  | 1048442316.3977 |  | 635380239.5041 |  | 390318399.1018 |  | 582977429.6359 |  | 620007874.0137 |  | 1271059930.9599 |  | 574112064.8318 | Aire | 535722662.0914 | 1.177% | 987133325.7326 | 2.169% | 1716242575.3776 | 3.771% | 212832262.7398 | 0.4676% | 693441854.7387 | 1.523% | 736114184.2759 | 1.617% | 659006995.115 | 1.448% | -547209171.6787 | -1.202% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
[59 empty] | 1244681354.832 |  |  | 2.042% |  | 1.196% |  | 0.8268% |  | 3.855% | 480867638.3871 |  | 460549519.0618 |  | -108942762.8121 |  | 1563597349.9198 |  | 840264551.1595 |  | 65938108.7471 |  | 771743852.13 |  | 266577347.5434 |  | 1133182204.6746 |  | 480953706.2516 |  | 819741961.3713 |  | 0
[5 empty] | 53186647015.0378 | [15 empty] | 1078830355.8125 | [27 empty] | 9644631158.853 |  | 10780505485.8882 |  | 12685279908.7878 |  | 13903172972.4361 |  | 14632666568.0619 |  | 15877347922.8939 |  | 16806710086.1427 |  | 17351102261.918 |  | 17727423961.0287 |  | 19482038411.5426 |  | 19962906049.9297 |  | 20423455568.9915 |  | 20314512806.1794 |  | 21878110156.0992 |  | 22718374707.2587 |  | 22784312816.0058 |  | 23556056668.1359 |  | 23867455909.2824 |  | 24993441428.7493 |  | 25474395135.0009 |  | 26304774425.7753 |  | 0
|  |  | acumulad | lado tierra | [52 empty] | 2774938472.4449 | 6.097% | 3283505643.0011 | 7.214% | 3553860811.1348 | 7.808% | 4645462158.5888 | 10.21% | 5021783857.6995 | 11.03% | 6776398308.2134 | 14.89% | 7257265946.6005 | 15.94% | 7717815465.6623 | 16.96% | 7608872702.8502 | 16.72% | 9172470052.77 | 20.15% | 10012734603.9295 | 22% | 10078672712.6766 | 22.14% | 10850416564.8067 | 20.4% | 11116993912.3501 | 20.9% | 12250176117.0247 | 23.03% | 12075251015.6686 | 22.7% | 12894992977.04 | 24.24% | 12894992977.04 | 24.24%
|  |  | acumulad | lado aire | [52 empty] | 11895353441.902 | 26.13% | 12631467626.1779 | 27.75% | 13290474621.2929 | 29.2% | 12743265449.6142 | 28% | 12743265449.6142 | 28% | 12743265449.6142 | 28% | 12743265449.6142 | 28% | 12743265449.6142 | 28% | 12743265449.6142 | 28% | 12743265449.6142 | 28% | 12743265449.6142 | 28% | 12743265449.6142 | 28% | 12743265449.6142 | 23.96% | 12743265449.6142 | 23.96% | 12743265449.6142 | 23.96% | 13399144257.2219 | 25.19% | 13399144257.2219 | 25.19% | 13399144257.2219 | 25.19%
[62 empty] | 37.01% |  | 38.2% |  | 39.03% |  | 42.88% |  | 43.94% |  | 44.95% |  | 44.71% |  | 48.15% |  | 49.99% |  | 50.14% |  | 44.36% |  | 44.86% |  | 46.99% |  | 47.9% |  | 49.44% |  | 49.44%
[57 empty] | 14670291914.3469 |  | 15914973269.1789 |  | 16844335432.4277 |  | 17388727608.2031 |  | 17765049307.3137 |  | 19519663757.8276 |  | 20000531396.2147 |  | 20461080915.2765 | 1.012% | 20352138152.4644 | -0.2393% | 21915735502.3842 | 3.435% | 22756000053.5437 | 1.846% | 22821938162.2909 | 0.1449% | 23593682014.4209 | -5.78% | 23860259361.9643 | 0.5012% | 24993441566.6389 | 2.131% | 25474395272.8905 | 0.9043%
[63 empty] | 544392175.7753 |  | 37625346.285 |  | 37625346.285

## FLUJO DIARIO A (hidden)
Item | Nombre de tarea | Costo total | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes
 | time axis 2018-07-18 to 2019-11-29
| CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE TERMINAL Y EL MANTENIMIENTO DE PISTA, CALLES DE RODAJE, PLATAFORMA, ZONAS DE SEGURIDAD Y TERMINAL EXISTENTE DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE ARMENIA. | 53186647015 | 3403018.93 | 3403018.93 | 0 | 2201953.43 | 0 | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | 2201953.43 | 0 | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7155967.34 | 6383323.67 | 4863964.16 | 3147270.93 | 0 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 3147270.93 | 0 | 0 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 3147270.93 | 0 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 3147270.93 | 0 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 3147270.93 | 0 | 0 | 7375717.75 | 7710618.22 | 7950670.26 | 7426608.13 | 4805452.32 | 0 | 0 | 6595862.36 | 6417845.41 | 6417845.41 | 6417845.41 | 4152723.5 | 0 | 6417845.41 | 6417845.41 | 6417845.41 | 6417845.41 | 12001467.18 | 65572563.05 | 0 | 101339415.63 | 101339415.63 | 98631243.15 | 98050920.47 | 100199443.31 | 64834933.9 | 0 | 100199443.31 | 100199443.31 | 100199443.31 | 100199443.31 | 100199443.31 | 0 | 0 | 100199443.31 | 100199443.31 | 100215105.54 | 100332572.28 | 100332572.28 | 64921076.17 | 0 | 100332572.28 | 100332572.28 | 100332572.28 | 100332572.28 | 100332572.28 | 64921076.17 | 0 | 100332572.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64921076.17 | 0 | 0 | 100332572.28 | 100332572.28 | 100332572.28 | 100165122.05 | 63079123.54 | 0 | 97485918.22 | 97485918.22 | 97485918.22 | 97485918.22 | 97485918.22 | 63079123.54 | 0 | 97485918.22 | 97485918.22 | 97485918.22 | 97485918.22 | 97485918.22 | 63079123.54 | 0 | 97485918.22 | 97485918.22 | 98017175.05 | 98180638.68 | 98180638.68 | 63528648.55 | 0 | 98180638.68 | 98180638.68 | 98180638.68 | 98180638.68 | 98180638.68 | 63528648.55 | 0 | 110937408.66 | 117895646.83 | 117895646.83 | 117895646.83 | 117893138.35 | 76257825.25 | 0 | 117853002.68 | 117853002.68 | 117853002.68 | 117853002.68 | 118337109.1 | 76612836.63 | 0 | 118401656.63 | 118401656.63 | 118401656.63 | 118401656.63 | 118401656.63 | 76612836.63 | 0 | 118401656.63 | 118401656.63 | 118401656.63 | 118401656.63 | 118401656.63 | 76612836.63 | 0 | 118401656.63 | 118401656.63 | 118401656.63 | 118401656.63 | 118401656.63 | 76612836.63 | 0 | 123512659.41 | 126300479.11 | 126088668.49 | 126060427.07 | 126060427.07 | 81975858.9 | 0 | 692490.36 | 126752917.43 | 126752917.43 | 126752917.43 | 141082916.81 | 92525259.84 | 0 | 142993583.39 | 142993583.39 | 142993583.39 | 142993583.39 | 154206995.93 | 101335798.26 | 0 | 156609870.05 | 160612235.96 | 165114897.61 | 182128469.73 | 187363414.98 | 121235150.89 | 0 | 187363414.98 | 187363414.98 | 187363414.98 | 39467833.2 | 39467833.2 | 121272861.11 | 0 | 187470260.6 | 187470260.6 | 187470260.6 | 187470260.6 | 187470260.6 | 120896939.02 | 0 | 186777770.24 | 186777770.24 | 38882188.46 | 193413887.7 | 184192106.76 | 117946814.24 | 0 | 182281440.17 | 182281440.17 | 182942876.63 | 183530820.14 | 183530820.14 | 118755236.57 | 0 | 183530820.14 | 140486188.37 | 115810161.76 | 105081606.4 | 101780512.44 | 65857978.64 | 0 | 101898584 | 102067257.67 | 102067257.67 | 102067257.67 | 102067257.67 | 67917728.71 | 0 | 110515788.03 | 110515788.03 | 110515788.03 | 110515788.03 | 118878993.42 | 85567789.8 | 0 | 35593343.63 | 132241129.67 | 141753110.41 | 142050791.21 | 142609719.19 | 93607993.4 | 0 | 144666898.88 | 144666898.88 | 144666898.88 | 144666898.88 | 144666898.88 | 93607993.4 | 0 | 144666898.88 | 144666898.88 | 144666898.88 | 161297166.01 | 167037902 | 109966770.47 | 0 | 60579909.45 | 169948645.29 | 175756518.05 | 185633959.11 | 185633959.11 | 117114316.74 | 0 | 52074881.89 | 177858045.61 | 181053253.23 | 188661429.52 | 183180592.48 | 110422517.45 | 0 | 201406098.73 | 216007872.63 | 219816928.27 | 223353144.67 | 223309149.41 | 144494155.48 | 0 | 222550847.23 | 223235116.27 | 223787415.12 | 223128223.62 | 223128223.62 | 145567598.62 | 0 | 232352264.51 | 234042173.69 | 231190719 | 234024967.41 | 241894537.15 | 169089114.86 | 0 | 268908176.09 | 269042482.77 | 269933016.74 | 274468596.4 | 280601780.19 | 181584638.04 | 0 | 280630804.21 | 280630804.21 | 44747858.2 | 283487461.91 | 289189845.86 | 187287021.98 | 0 | 318933280.8 | 339056900.66 | 343055526.69 | 333427442.31 | 333497445.32 | 216948971.85 | 0 | 114477654.89 | 335964550.68 | 342683338.23 | 367558116.85 | 376368980.83 | 243865374.22 | 0 | 376882851.04 | 379009552.41 | 388897672.05 | 387126237.75 | 391501419.57 | 261423781.59 | 0 | 405572622.82 | 401111772.28 | 399050694.76 | 400174528.49 | 400467859.56 | 259523669.16 | 0 | 407576333.94 | 409579365.66 | 409235078.07 | 405888915.66 | 407791368 | 266877140.35 | 0 | 406166812.55 | 402600848.96 | 403209290.77 | 416536534.62 | 441981422.59 | 277418815.89 | 0 | 428492599.23 | 426249770.96 | 424254412.8 | 412189464.98 | 384480274.34 | 245601327.88 | 0 | 344466086.61 | 313443226.3 | 323811353.76 | 323258346.23 | 323103150.12 | 209232114.68 | 0 | 317810590.17 | 273983306.97 | 269972720.89 | 268761945.59 | 266967261.8 | 172010720.2 | 0 | 51119272.83 | 258765428.5 | 253246562.39 | 252457472.38 | 251370421.48 | 161872496.08 | 0 | 227491074.82 | 215557797.05 | 215550281 | 215255825.07 | 214340802.44 | 138326503.33 | 0 | 208176561.85 | 197689830.49 | 196499243.18 | 197490537.65 | 191067941.28 | 121600956.45 | 0 | 11839189.94 | 186585269.33 | 185409684.23 | 185388748.03 | 179987057.4 | 115381662.97 | 0 | 10338484.26 | 173277582.39 | 172761925.88 | 171415145.22 | 165276548.35 | 102082750.15 | 0 | 137009801.25 | 134087929.15 | 133840889.37 | 129888252.66 | 129888252.66 | 83587803.03 | 0 | 114424982.32 | 106759342.07 | 20522960.93 | 19497805.4 | 14023243.64
| CONSTRUCCION DE TERMINAL | 36701440179.53 | 3403018.93 | 3403018.93 |  | 2201953.43 |  | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | 2201953.43 |  | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | [61 empty] | 7155967.34 | 6383323.67 | 4863964.16 | 3147270.93 |  | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 3147270.93 |  |  | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 3147270.93 |  | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 3147270.93 |  | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 3147270.93 |  |  | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4339902.03 | 2808171.91 |  |  | 3509156.26 | 3331139.31 | 3331139.31 | 3331139.31 | 2155443.09 |  | 3331139.31 | 3331139.31 | 3331139.31 | 3331139.31 | 3331139.31 | 2155443.09 |  | 3331139.31 | 3331139.31 | 622966.83 | 42644.15 | 42644.15 | 27593.28 |  | 42644.15 | 42644.15 | 42644.15 | 42644.15 | 42644.15 |  |  | 42644.15 | 42644.15 | 58306.38 | 175773.12 | 175773.12 | 113735.55 |  | 175773.12 | 175773.12 | 175773.12 | 175773.12 | 175773.12 | 113735.55 |  | 175773.12 | [11 empty] | 113735.55 |  |  | 175773.12 | 175773.12 | 175773.12 | 175773.12 | 113735.55 |  | 175773.12 | 175773.12 | 175773.12 | 175773.12 | 175773.12 | 113735.55 |  | 175773.12 | 175773.12 | 175773.12 | 175773.12 | 175773.12 | 113735.55 |  | 175773.12 | 175773.12 | 707029.95 | 870493.58 | 870493.58 | 563260.56 |  | 870493.58 | 870493.58 | 870493.58 | 870493.58 | 870493.58 | 563260.56 |  | 13627263.56 | 20585501.73 | 20585501.73 | 20585501.73 | 20582993.25 | 13292437.26 |  | 20542857.58 | 20542857.58 | 20542857.58 | 20542857.58 | 21026964 | 13647448.64 |  | 21091511.53 | 21091511.53 | 21091511.53 | 21091511.53 | 21091511.53 | 13647448.64 |  | 21091511.53 | 21091511.53 | 21091511.53 | 21091511.53 | 21091511.53 | 13647448.64 |  | 21091511.53 | 21091511.53 | 21091511.53 | 21091511.53 | 21091511.53 | 13647448.64 |  | 21091511.53 | 21091511.53 | 21091511.53 | 21091511.53 | 21091511.53 | 13647448.64 |  |  | 21091511.53 | 21091511.53 | 21091511.53 | 21091511.53 | 13647448.64 |  | 21091511.53 | 21091511.53 | 21091511.53 | 21091511.53 | 33390412.84 | 23310871.1 |  | 36025891.7 | 40028257.61 | 44530919.26 | 55321412.29 | 58641563.99 | 37944541.42 |  | 58641563.99 | 58641563.99 | 58641563.99 | 8505027.56 | 8505027.56 | 37982251.64 |  | 58748409.61 | 58748409.61 | 58748409.61 | 58748409.61 | 58748409.61 | 38013676.82 |  | 58748409.61 | 58748409.61 | 8611873.18 | 67018419.63 | 72807426.63 | 47110687.83 |  | 72807426.63 | 72807426.63 | 73468863.09 | 74056806.6 | 74056806.6 | 47919110.16 |  | 74056806.6 | 80587021.06 | 90613386.8 | 90613386.8 | 90613386.8 | 58632191.46 |  | 90852751.74 | 91194701.66 | 91194701.66 | 91194701.66 | 91194701.66 | 60882545.41 |  | 99643232.02 | 99643232.02 | 99643232.02 | 99643232.02 | 108261626.19 | 78787795.28 |  | 35593343.63 | 121762956.32 | 131274937.06 | 131572617.86 | 138011299.14 | 92217772.74 |  | 142518376.04 | 142518376.04 | 142518376.04 | 142518376.04 | 142518376.04 | 92217772.74 |  | 142518376.04 | 142518376.04 | 142518376.04 | 159148643.17 | 164889379.16 | 108576549.81 |  | 60579909.45 | 167800122.45 | 173607995.21 | 183485436.27 | 183485436.27 | 115724096.08 |  | 52074881.89 | 175709522.77 | 178904730.39 | 186512906.68 | 181032069.64 | 109032296.79 |  | 199257575.89 | 213859349.79 | 217668405.43 | 221204621.83 | 221160626.57 | 143103934.82 |  | 221160626.57 | 223235116.27 | 223787415.12 | 223128223.62 | 223128223.62 | 145567598.62 |  | 232352264.51 | 234042173.69 | 231190719 | 234024967.41 | 241894537.15 | 169089114.86 |  | 268908176.09 | 269042482.77 | 269234349.46 | 269234349.46 | 269304007.13 | 174274314.29 |  | 269333031.15 | 269333031.15 | 43758079.55 | 272189688.85 | 277892072.8 | 179976698.23 |  | 290604966.53 | 298807207.54 | 302805833.57 | 293177749.19 | 293247752.2 | 190056042.24 |  | 84535956.18 | 294402750.38 | 301121537.93 | 325996316.55 | 334807180.53 | 216972444.61 |  | 335321050.74 | 337447752.11 | 347335871.75 | 345564437.45 | 349939619.27 | 234136155.43 |  | 363052273.75 | 358591423.21 | 356530345.69 | 356285301.12 | 356285301.12 | 230934954.87 |  | 363393775.5 | 365396807.22 | 365052519.63 | 361706357.22 | 363608809.56 | 238288426.06 |  | 361984254.11 | 358418290.52 | 359026732.33 | 364452406.77 | 370933528.17 | 231446648.91 |  | 354377900.22 | 350462269.44 | 348466911.28 | 336401963.46 | 308692772.82 | 196540310.82 |  | 268641107.76 | 237618247.45 | 242707258.36 | 240529907.28 | 239859953.1 | 155203499.09 |  | 238411067.69 | 226129301 | 222118714.92 | 222276817.92 | 220775465.2 | 142121910.64 |  | 21177574.12 | 213214076.91 | 208044544.44 | 207255454.43 | 206168403.53 | 132624131.53 |  | 199319598.08 | 199307699.16 | 199326637.7 | 199043204.51 | 198128181.88 | 127835984.15 |  | 191963941.29 | 184219502.83 | 184524711.64 | 185516006.11 | 179093409.74 | 113852730.16 |  | 11839189.94 | 175367124.08 | 174721009.37 | 174700073.17 | 174577499.09 | 112932406.36 |  | 10338484.26 | 169492367.63 | 169492367.63 | 169049503.26 | 164165387.29 | 101363763.58 |  | 135898640.19 | 132976768.09 | 132729728.31 | 128777091.6 | 128777091.6 | 83326353.37 |  | 114424982.32 | 106759342.07 | 20522960.93 | 19497805.4 | 14023243.64
| MANTENIMIENTO DE TERMINAL | 293506660.47 | 2019-08-17: 849010.53; 2019-08-20: 1312107.18; 2019-08-21: 1312107.18; 2019-08-22: 1312107.18; 2019-08-23: 1312107.18; 2019-08-24: 849010.53; 2019-08-26: 1312107.18; 2019-08-27: 1312107.18; 2019-08-28: 1312107.18; 2019-08-29: 1312107.18; 2019-08-30: 1312107.18; 2019-08-31: 849010.53; 2019-09-02: 1312107.18; 2019-09-03: 1312107.18; 2019-09-04: 1312107.18; 2019-09-05: 2680985.48; 2019-09-06: 2974316.55; 2019-09-07: 1924557.77; 2019-09-09: 2974316.55; 2019-09-10: 2974316.55; 2019-09-11: 2974316.55; 2019-09-12: 2974316.55; 2019-09-13: 2974316.55; 2019-09-14: 1924557.77; 2019-09-16: 2974316.55; 2019-09-17: 2974316.55; 2019-09-18: 2974316.55; 2019-09-19: 2974316.55; 2019-09-20: 2974316.55; 2019-09-21: 1924557.77; 2019-09-23: 6041121.14; 2019-09-24: 7713923.65; 2019-09-25: 7713923.65; 2019-09-26: 7713923.65; 2019-09-27: 7713923.65; 2019-09-28: 5013407.85; 2019-09-30: 7751400.98; 2019-10-01: 7751400.98; 2019-10-02: 7751400.98; 2019-10-03: 7751400.98; 2019-10-04: 8266159.05; 2019-10-05: 5393101.65; 2019-10-07: 8334793.46; 2019-10-08: 8334793.46; 2019-10-09: 8334793.46; 2019-10-10: 6965915.16; 2019-10-11: 6672584.09; 2019-10-12: 4317554.41; 2019-10-15: 6672584.09; 2019-10-16: 6672584.09; 2019-10-17: 6672584.09; 2019-10-18: 6672584.09; 2019-10-19: 4317554.41; 2019-10-21: 6672584.09; 2019-10-22: 6672584.09; 2019-10-23: 6646129.5; 2019-10-24: 6635106.76; 2019-10-25: 6635106.76; 2019-10-26: 4293304.37; 2019-10-28: 6635106.76; 2019-10-29: 3892813.86; 2019-10-30: 2397017.74; 2019-10-31: 2397017.74; 2019-11-01: 2397017.74; 2019-11-02: 1551011.48; 2019-11-05: 1640631.45; 2019-11-06: 1111161.06; 2019-11-07: 1111161.06; 2019-11-08: 1111161.06; 2019-11-09: 718986.57; 2019-11-12: 1111161.06; 2019-11-13: 1111161.06; 2019-11-14: 1111161.06; 2019-11-15: 1111161.06; 2019-11-16: 718986.57; 2019-11-18: 1111161.06; 2019-11-19: 1111161.06; 2019-11-20: 1111161.06; 2019-11-21: 1111161.06; 2019-11-22: 1111161.06; 2019-11-23: 261449.66
| MANTENIMIENTO CALLES DE RODAJE | 1492514805.99 | 2019-03-18: 4855814; 2019-03-19: 7504439.82; 2019-03-20: 7504439.82; 2019-03-21: 7504439.82; 2019-03-22: 7504439.82; 2019-03-23: 4855814; 2019-03-26: 7504439.82; 2019-03-27: 7504439.82; 2019-03-28: 7504439.82; 2019-03-29: 7504439.82; 2019-03-30: 4855814; 2019-04-01: 7504439.82; 2019-04-02: 7504439.82; 2019-04-03: 7504439.82; 2019-04-04: 7504439.82; 2019-04-05: 6418951.05; 2019-04-06: 4002929.96; 2019-04-08: 6186346.31; 2019-04-09: 6186346.31; 2019-04-10: 6186346.31; 2019-04-11: 12409425.4; 2019-04-12: 14324218.95; 2019-04-13: 9268612.27; 2019-04-15: 14324218.95; 2019-04-16: 14324218.95; 2019-04-17: 14324218.95; 2019-04-18: 14029649.32; 2019-04-19: 14029649.32; 2019-04-20: 9268612.27; 2019-04-22: 14324218.95; 2019-04-23: 14324218.95; 2019-04-24: 14324218.95; 2019-04-25: 14324218.95; 2019-04-26: 14324218.95; 2019-04-27: 9268612.27; 2019-04-29: 14324218.95; 2019-04-30: 14324218.95; 2019-05-01: 14029649.32; 2019-05-02: 14324218.95; 2019-05-03: 14324218.95; 2019-05-04: 9268612.27; 2019-05-06: 14324218.95; 2019-05-07: 14324218.95; 2019-05-08: 14324218.95; 2019-05-09: 14324218.95; 2019-05-10: 14324218.95; 2019-05-11: 9268612.27; 2019-05-13: 14324218.95; 2019-05-14: 14324218.95; 2019-05-15: 14324218.95; 2019-05-16: 3595663.59; 2019-05-17: 294569.63; 2019-05-18: 190603.88; 2019-05-20: 173276.25; 2019-08-01: 4244468.29; 2019-08-02: 10307994.41; 2019-08-03: 6669878.74; 2019-08-05: 10307994.41; 2019-08-06: 10307994.41; 2019-08-08: 10307994.41; 2019-08-09: 10307994.41; 2019-08-10: 6669878.74; 2019-08-12: 10307994.41; 2019-08-13: 10307994.41; 2019-08-14: 10307994.41; 2019-08-15: 10307994.41; 2019-08-16: 10307994.41; 2019-08-17: 6669878.74; 2019-08-20: 10307994.41; 2019-08-21: 10307994.41; 2019-08-22: 10307994.41; 2019-08-23: 10307994.41; 2019-08-24: 6669878.74; 2019-08-26: 10307994.41; 2019-08-27: 10307994.41; 2019-08-28: 10307994.41; 2019-08-29: 10307994.41; 2019-08-30: 10307994.41; 2019-08-31: 6669878.74; 2019-09-02: 10307994.41; 2019-09-03: 10307994.41; 2019-09-04: 10307994.41; 2019-09-05: 10307994.41; 2019-09-06: 10307994.41; 2019-09-07: 6669878.74; 2019-09-09: 10307994.41; 2019-09-10: 10307994.41; 2019-09-11: 10307994.41; 2019-09-12: 10307994.41; 2019-09-13: 10307994.41; 2019-09-14: 6669878.74; 2019-09-16: 10307994.41; 2019-09-17: 10307994.41; 2019-09-18: 10307994.41; 2019-09-19: 18209563.82; 2019-09-20: 37173330.39; 2019-09-21: 24053331.43; 2019-09-23: 37173330.39; 2019-09-24: 37173330.39; 2019-09-25: 37173330.39; 2019-09-26: 37173330.39; 2019-09-27: 37173330.39; 2019-09-28: 24053331.43; 2019-09-30: 37173330.39; 2019-10-01: 37173330.39; 2019-10-02: 37173330.39; 2019-10-03: 37173330.39; 2019-10-04: 37173330.39; 2019-10-05: 24053331.43; 2019-10-07: 32967261.53; 2019-10-08: 1421745.02; 2019-10-09: 1421745.02; 2019-10-10: 1421745.02; 2019-10-11: 1421745.02; 2019-10-12: 919952.66; 2019-10-15: 1421745.02; 2019-10-16: 1421745.02; 2019-10-17: 1421745.02; 2019-10-18: 1421745.02; 2019-10-19: 919952.66; 2019-10-21: 1421745.02; 2019-10-22: 1421745.02; 2019-10-23: 1421745.02; 2019-10-24: 1421745.02; 2019-10-25: 1421745.02; 2019-10-26: 919952.66; 2019-10-28: 1421745.02; 2019-10-29: 1421745.02; 2019-10-30: 1421745.02; 2019-10-31: 1421745.02; 2019-11-01: 1421745.02; 2019-11-02: 919952.66; 2019-11-05: 1421745.02; 2019-11-06: 1421745.02; 2019-11-07: 1421745.02; 2019-11-08: 1421745.02; 2019-11-09: 919952.66; 2019-11-12: 1421745.02; 2019-11-13: 1421745.02; 2019-11-14: 1254480.9
| MANTENIMIENTO DE PISTA | 12245973140.67 | 2018-11-06: 2511753.59; 2018-11-07: 2846654.06; 2018-11-08: 3086706.1; 2018-11-09: 3086706.1; 2018-11-10: 1997280.41; 2018-11-13: 3086706.1; 2018-11-14: 3086706.1; 2018-11-15: 3086706.1; 2018-11-16: 3086706.1; 2018-11-17: 1997280.41; 2018-11-19: 3086706.1; 2018-11-20: 3086706.1; 2018-11-21: 3086706.1; 2018-11-22: 3086706.1; 2018-11-23: 8670327.87; 2018-11-24: 63417119.96; 2018-11-26: 98008276.32; 2018-11-27: 98008276.32; 2018-11-28: 98008276.32; 2018-11-29: 98008276.32; 2018-11-30: 100156799.16; 2018-12-01: 64807340.62; 2018-12-03: 100156799.16; 2018-12-04: 100156799.16; 2018-12-05: 100156799.16; 2018-12-06: 100156799.16; 2018-12-07: 100156799.16; 2018-12-10: 100156799.16; 2018-12-11: 100156799.16; 2018-12-12: 100156799.16; 2018-12-13: 100156799.16; 2018-12-14: 100156799.16; 2018-12-15: 64807340.62; 2018-12-17: 100156799.16; 2018-12-18: 100156799.16; 2018-12-19: 100156799.16; 2018-12-20: 100156799.16; 2018-12-21: 100156799.16; 2018-12-22: 64807340.62; 2018-12-24: 100156799.16; 2019-01-05: 64807340.62; 2019-01-08: 100156799.16; 2019-01-09: 100156799.16; 2019-01-10: 100156799.16; 2019-01-11: 99989348.93; 2019-01-12: 62965387.99; 2019-01-14: 97310145.1; 2019-01-15: 97310145.1; 2019-01-16: 97310145.1; 2019-01-17: 97310145.1; 2019-01-18: 97310145.1; 2019-01-19: 62965387.99; 2019-01-21: 97310145.1; 2019-01-22: 97310145.1; 2019-01-23: 97310145.1; 2019-01-24: 97310145.1; 2019-01-25: 97310145.1; 2019-01-26: 62965387.99; 2019-01-28: 97310145.1; 2019-01-29: 97310145.1; 2019-01-30: 97310145.1; 2019-01-31: 97310145.1; 2019-02-01: 97310145.1; 2019-02-02: 62965387.99; 2019-02-04: 97310145.1; 2019-02-05: 97310145.1; 2019-02-06: 97310145.1; 2019-02-07: 97310145.1; 2019-02-08: 97310145.1; 2019-02-09: 62965387.99; 2019-02-11: 97310145.1; 2019-02-12: 97310145.1; 2019-02-13: 97310145.1; 2019-02-14: 97310145.1; 2019-02-15: 97310145.1; 2019-02-16: 62965387.99; 2019-02-18: 97310145.1; 2019-02-19: 97310145.1; 2019-02-20: 97310145.1; 2019-02-21: 97310145.1; 2019-02-22: 97310145.1; 2019-02-23: 62965387.99; 2019-02-25: 97310145.1; 2019-02-26: 97310145.1; 2019-02-27: 97310145.1; 2019-02-28: 97310145.1; 2019-03-01: 97310145.1; 2019-03-02: 62965387.99; 2019-03-04: 97310145.1; 2019-03-05: 97310145.1; 2019-03-06: 97310145.1; 2019-03-07: 97310145.1; 2019-03-08: 97310145.1; 2019-03-09: 62965387.99; 2019-03-11: 97310145.1; 2019-03-12: 97310145.1; 2019-03-13: 97310145.1; 2019-03-14: 97310145.1; 2019-03-15: 97310145.1; 2019-03-16: 62965387.99; 2019-03-18: 97310145.1; 2019-03-19: 97310145.1; 2019-03-20: 97098334.48; 2019-03-21: 97070093.06; 2019-03-22: 97070093.06; 2019-03-23: 62810060.21; 2019-03-26: 97070093.06; 2019-03-27: 97070093.06; 2019-03-28: 97070093.06; 2019-03-29: 97070093.06; 2019-03-30: 62810060.21; 2019-04-01: 97070093.06; 2019-04-02: 97070093.06; 2019-04-03: 97070093.06; 2019-04-04: 97070093.06; 2019-04-05: 97070093.06; 2019-04-06: 62810060.21; 2019-04-08: 97070093.06; 2019-04-09: 97070093.06; 2019-04-10: 97070093.06; 2019-04-11: 97070093.06; 2019-04-12: 97070093.06; 2019-04-13: 62810060.21; 2019-04-15: 97070093.06; 2019-04-16: 97070093.06; 2019-04-17: 97070093.06; 2019-04-20: 62810060.21; 2019-04-22: 97070093.06; 2019-04-23: 97070093.06; 2019-04-24: 97070093.06; 2019-04-25: 97070093.06; 2019-04-26: 97070093.06; 2019-04-27: 62810060.21; 2019-04-29: 97070093.06; 2019-04-30: 97070093.06; 2019-05-02: 95436200.5; 2019-05-03: 94755411.93; 2019-05-04: 61312325.36; 2019-05-06: 94755411.93; 2019-05-07: 94755411.93; 2019-05-08: 94755411.93; 2019-05-09: 94755411.93; 2019-05-10: 94755411.93; 2019-05-11: 61312325.36; 2019-05-13: 94755411.93; 2019-05-14: 45180565.7; 2019-05-15: 10478173.35; 2019-05-16: 10478173.35; 2019-05-17: 10478173.35; 2019-05-18: 6779994.52; 2019-05-20: 10478173.35; 2019-05-21: 10478173.35; 2019-05-22: 10478173.35; 2019-05-23: 10478173.35; 2019-05-24: 10478173.35; 2019-05-25: 6779994.52; 2019-05-27: 10478173.35; 2019-05-28: 10478173.35; 2019-05-29: 10478173.35; 2019-05-30: 10478173.35; 2019-05-31: 10478173.35; 2019-06-01: 6779994.52; 2019-06-04: 10478173.35; 2019-06-05: 10478173.35; 2019-06-06: 10478173.35; 2019-06-07: 4598420.05; 2019-06-08: 1390220.66; 2019-06-10: 2148522.84; 2019-06-11: 2148522.84; 2019-06-12: 2148522.84; 2019-06-13: 2148522.84; 2019-06-14: 2148522.84; 2019-06-15: 1390220.66; 2019-06-17: 2148522.84; 2019-06-18: 2148522.84; 2019-06-19: 2148522.84; 2019-06-20: 2148522.84; 2019-06-21: 2148522.84; 2019-06-22: 1390220.66; 2019-06-25: 2148522.84; 2019-06-26: 2148522.84; 2019-06-27: 2148522.84; 2019-06-28: 2148522.84; 2019-06-29: 1390220.66; 2019-07-02: 2148522.84; 2019-07-03: 2148522.84; 2019-07-04: 2148522.84; 2019-07-05: 2148522.84; 2019-07-06: 1390220.66; 2019-07-08: 2148522.84; 2019-07-09: 2148522.84; 2019-07-10: 2148522.84; 2019-07-11: 2148522.84; 2019-07-12: 2148522.84; 2019-07-13: 1390220.66; 2019-07-15: 1390220.66
| MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA | 2453212228.34 | 2019-03-18: 255188.78; 2019-03-19: 394382.66; 2019-03-20: 394382.66; 2019-03-21: 394382.66; 2019-03-22: 394382.66; 2019-03-23: 662536.05; 2019-03-25: 692490.36; 2019-03-26: 1086873.02; 2019-03-27: 1086873.02; 2019-03-28: 1086873.02; 2019-03-29: 15416872.4; 2019-03-30: 11211936.99; 2019-04-01: 17327538.98; 2019-04-02: 17327538.98; 2019-04-03: 17327538.98; 2019-04-04: 17327538.98; 2019-04-05: 17327538.98; 2019-04-06: 11211936.99; 2019-04-08: 17327538.98; 2019-04-09: 17327538.98; 2019-04-10: 17327538.98; 2019-04-11: 17327538.98; 2019-04-12: 17327538.98; 2019-04-13: 11211936.99; 2019-04-15: 17327538.98; 2019-04-16: 17327538.98; 2019-04-17: 17327538.98; 2019-04-18: 16933156.32; 2019-04-19: 16933156.32; 2019-04-20: 11211936.99; 2019-04-22: 17327538.98; 2019-04-23: 17327538.98; 2019-04-24: 17327538.98; 2019-04-25: 17327538.98; 2019-04-26: 17327538.98; 2019-04-27: 10804589.72; 2019-04-29: 16635048.62; 2019-04-30: 16635048.62; 2019-05-01: 16240665.96; 2019-05-02: 16635048.62; 2019-05-03: 2305049.25; 2019-05-04: 255188.78; 2019-05-06: 394382.66; 2019-05-07: 394382.66; 2019-05-08: 394382.66; 2019-05-09: 394382.66; 2019-05-10: 394382.66; 2019-05-11: 255188.78; 2019-05-13: 394382.66; 2019-05-14: 394382.66; 2019-05-15: 394382.66; 2019-05-16: 394382.66; 2019-05-17: 394382.66; 2019-05-18: 255188.78; 2019-05-20: 394382.66; 2019-05-21: 394382.66; 2019-05-22: 394382.66; 2019-05-23: 394382.66; 2019-05-24: 394382.66; 2019-05-25: 255188.78; 2019-05-27: 394382.66; 2019-05-28: 394382.66; 2019-05-29: 394382.66; 2019-05-30: 394382.66; 2019-05-31: 139193.88; 2019-07-13: :; 2019-07-31: 698667.28; 2019-08-01: 989778.65; 2019-08-02: 989778.65; 2019-08-03: 640445.01; 2019-08-05: 989778.65; 2019-08-06: 989778.65; 2019-08-07: 989778.65; 2019-08-08: 989778.65; 2019-08-09: 989778.65; 2019-08-10: 640445.01; 2019-08-12: 18020319.86; 2019-08-13: 29941698.71; 2019-08-14: 29941698.71; 2019-08-15: 29941698.71; 2019-08-16: 29941698.71; 2019-08-17: 19374040.34; 2019-08-19: 29941698.71; 2019-08-20: 29941698.71; 2019-08-21: 29941698.71; 2019-08-22: 29941698.71; 2019-08-23: 29941698.71; 2019-08-24: 19374040.34; 2019-08-26: 29941698.71; 2019-08-27: 29941698.71; 2019-08-28: 29941698.71; 2019-08-29: 29941698.71; 2019-08-30: 29941698.71; 2019-08-31: 19768736.89; 2019-09-02: 30900247.48; 2019-09-03: 30900247.48; 2019-09-04: 30900247.48; 2019-09-05: 30900247.48; 2019-09-06: 30900247.48; 2019-09-07: 19994277.78; 2019-09-09: 30900247.48; 2019-09-10: 30900247.48; 2019-09-11: 30900247.48; 2019-09-12: 30900247.48; 2019-09-13: 30900247.48; 2019-09-14: 19994277.78; 2019-09-16: 30900247.48; 2019-09-17: 30900247.48; 2019-09-18: 30900247.48; 2019-09-19: 30900247.48; 2019-09-20: 30900247.48; 2019-09-21: 19994277.78; 2019-09-23: 30900247.48; 2019-09-24: 30900247.48; 2019-09-25: 30900247.48; 2019-09-26: 30900247.48; 2019-09-27: 30900247.48; 2019-09-28: 19994277.78; 2019-09-30: 30900247.48; 2019-10-01: 30900247.48; 2019-10-02: 36179364.03; 2019-10-03: 37803707.58; 2019-10-04: 37803707.58; 2019-10-05: 24582182.51; 2019-10-07: 38097467.49; 2019-10-08: 38097467.49; 2019-10-09: 38097467.49; 2019-10-10: 38097467.49; 2019-10-11: 38097467.49; 2019-10-12: 24651302.49; 2019-10-14: 29941698.71; 2019-10-15: 37457022.48; 2019-10-16: 37107688.84; 2019-10-17: 37107688.84; 2019-10-18: 37107688.84; 2019-10-19: 24010857.48; 2019-10-21: 20077147.63; 2019-10-22: 8155768.78; 2019-10-23: 8155768.78; 2019-10-24: 8155768.78; 2019-10-25: 8155768.78; 2019-10-26: 5277262.15; 2019-10-28: 8155768.78; 2019-10-29: 8155768.78; 2019-10-30: 8155768.78; 2019-10-31: 8155768.78; 2019-11-01: 8155768.78; 2019-11-02: 5277262.15; 2019-11-05: 8155768.78; 2019-11-06: 8155768.78; 2019-11-07: 8155768.78; 2019-11-08: 2876652.23; 2019-11-09: 810317.38; 2019-11-12: 1252308.68; 2019-11-13: 736652.17
|  | ACUMULADO $ | 3403018.93 | 6806037.86 | 6806037.86 | 9007991.29 | 9007991.29 | 12411010.22 | 15814029.15 | 19217048.08 | 22620067.01 | 26023085.94 | 28225039.37 | 28225039.37 | 31628058.3 | 35031077.23 | 38434096.16 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 48993082.43 | 55376406.1 | 60240370.26 | 63387641.19 | 63387641.19 | 68251605.35 | 73115569.51 | 77979533.67 | 82843497.83 | 87707461.99 | 90854732.92 | 90854732.92 | 90854732.92 | 95718697.08 | 100582661.24 | 105446625.4 | 110310589.56 | 113457860.49 | 113457860.49 | 118321824.65 | 123185788.81 | 128049752.97 | 132913717.13 | 137777681.29 | 140924952.22 | 140924952.22 | 145788916.38 | 150652880.54 | 155516844.7 | 160380808.86 | 165244773.02 | 168392043.95 | 168392043.95 | 168392043.95 | 175767761.7 | 183478379.92 | 191429050.18 | 198855658.31 | 203661110.63 | 203661110.63 | 203661110.63 | 210256972.99 | 216674818.4 | 223092663.81 | 229510509.22 | 233663232.72 | 233663232.72 | 240081078.13 | 246498923.54 | 252916768.95 | 259334614.36 | 271336081.54 | 336908644.59 | 336908644.59 | 438248060.22 | 539587475.85 | 638218719 | 736269639.47 | 836469082.78 | 901304016.68 | 901304016.68 | 1001503459.99 | 1101702903.3 | 1201902346.61 | 1302101789.92 | 1402301233.23 | 1402301233.23 | 1402301233.23 | 1502500676.54 | 1602700119.85 | 1702915225.39 | 1803247797.67 | 1903580369.95 | 1968501446.12 | 1968501446.12 | 2068834018.4 | 2169166590.68 | 2269499162.96 | 2369831735.24 | 2470164307.52 | 2535085383.69 | 2535085383.69 | 2635417955.97 | 2635417955.97 | 2635417955.97 | 2635417955.97 | 2635417955.97 | 2635417955.97 | 2635417955.97 | 2635417955.97 | 2635417955.97 | 2635417955.97 | 2635417955.97 | 2635417955.97 | 2700339032.14 | 2700339032.14 | 2700339032.14 | 2800671604.42 | 2901004176.7 | 3001336748.98 | 3101501871.03 | 3164580994.57 | 3164580994.57 | 3262066912.79 | 3359552831.01 | 3457038749.23 | 3554524667.45 | 3652010585.67 | 3715089709.21 | 3715089709.21 | 3812575627.43 | 3910061545.65 | 4007547463.87 | 4105033382.09 | 4202519300.31 | 4265598423.85 | 4265598423.85 | 4363084342.07 | 4460570260.29 | 4558587435.34 | 4656768074.02 | 4754948712.7 | 4818477361.25 | 4818477361.25 | 4916657999.93 | 5014838638.61 | 5113019277.29 | 5211199915.97 | 5309380554.65 | 5372909203.2 | 5372909203.2 | 5483846611.86 | 5601742258.69 | 5719637905.52 | 5837533552.35 | 5955426690.7 | 6031684515.95 | 6031684515.95 | 6149537518.63 | 6267390521.31 | 6385243523.99 | 6503096526.67 | 6621433635.77 | 6698046472.4 | 6698046472.4 | 6816448129.03 | 6934849785.66 | 7053251442.29 | 7171653098.92 | 7290054755.55 | 7366667592.18 | 7366667592.18 | 7485069248.81 | 7603470905.44 | 7721872562.07 | 7840274218.7 | 7958675875.33 | 8035288711.96 | 8035288711.96 | 8153690368.59 | 8272092025.22 | 8390493681.85 | 8508895338.48 | 8627296995.11 | 8703909831.74 | 8703909831.74 | 8827422491.15 | 8953722970.26 | 9079811638.75 | 9205872065.82 | 9331932492.89 | 9413908351.79 | 9413908351.79 | 9414600842.15 | 9541353759.58 | 9668106677.01 | 9794859594.44 | 9935942511.25 | 10028467771.09 | 10028467771.09 | 10171461354.48 | 10314454937.87 | 10457448521.26 | 10600442104.65 | 10754649100.58 | 10855984898.84 | 10855984898.84 | 11012594768.89 | 11173207004.85 | 11338321902.46 | 11520450372.19 | 11707813787.17 | 11829048938.06 | 11829048938.06 | 12016412353.04 | 12203775768.02 | 12391139183 | 12430607016.2 | 12470074849.4 | 12591347710.51 | 12591347710.51 | 12778817971.11 | 12966288231.71 | 13153758492.31 | 13341228752.91 | 13528699013.51 | 13649595952.53 | 13649595952.53 | 13836373722.77 | 14023151493.01 | 14062033681.47 | 14255447569.17 | 14439639675.93 | 14557586490.17 | 14557586490.17 | 14739867930.34 | 14922149370.51 | 15105092247.14 | 15288623067.28 | 15472153887.42 | 15590909123.99 | 15590909123.99 | 15774439944.13 | 15914926132.5 | 16030736294.26 | 16135817900.66 | 16237598413.1 | 16303456391.74 | 16303456391.74 | 16405354975.74 | 16507422233.41 | 16609489491.08 | 16711556748.75 | 16813624006.42 | 16881541735.13 | 16881541735.13 | 16992057523.16 | 17102573311.19 | 17213089099.22 | 17323604887.25 | 17442483880.67 | 17528051670.47 | 17528051670.47 | 17563645014.1 | 17695886143.77 | 17837639254.18 | 17979690045.39 | 18122299764.58 | 18215907757.98 | 18215907757.98 | 18360574656.86 | 18505241555.74 | 18649908454.62 | 18794575353.5 | 18939242252.38 | 19032850245.78 | 19032850245.78 | 19177517144.66 | 19322184043.54 | 19466850942.42 | 19628148108.43 | 19795186010.43 | 19905152780.9 | 19905152780.9 | 19965732690.35 | 20135681335.64 | 20311437853.69 | 20497071812.8 | 20682705771.91 | 20799820088.65 | 20799820088.65 | 20851894970.54 | 21029753016.15 | 21210806269.38 | 21399467698.9 | 21582648291.38 | 21693070808.83 | 21693070808.83 | 21894476907.56 | 22110484780.19 | 22330301708.46 | 22553654853.13 | 22776964002.54 | 22921458158.02 | 22921458158.02 | 23144009005.25 | 23367244121.52 | 23591031536.64 | 23814159760.26 | 24037287983.88 | 24182855582.5 | 24182855582.5 | 24415207847.01 | 24649250020.7 | 24880440739.7 | 25114465707.11 | 25356360244.26 | 25525449359.12 | 25525449359.12 | 25794357535.21 | 26063400017.98 | 26333333034.72 | 26607801631.12 | 26888403411.31 | 27069988049.35 | 27069988049.35 | 27350618853.56 | 27631249657.77 | 27675997515.97 | 27959484977.88 | 28248674823.74 | 28435961845.72 | 28435961845.72 | 28754895126.52 | 29093952027.18 | 29437007553.87 | 29770434996.18 | 30103932441.5 | 30320881413.35 | 30320881413.35 | 30435359068.24 | 30771323618.92 | 31114006957.15 | 31481565074 | 31857934054.83 | 32101799429.05 | 32101799429.05 | 32478682280.09 | 32857691832.5 | 33246589504.55 | 33633715742.3 | 34025217161.87 | 34286640943.46 | 34286640943.46 | 34692213566.28 | 35093325338.56 | 35492376033.32 | 35892550561.81 | 36293018421.37 | 36552542090.53 | 36552542090.53 | 36960118424.47 | 37369697790.13 | 37778932868.2 | 38184821783.86 | 38592613151.86 | 38859490292.21 | 38859490292.21 | 39265657104.76 | 39668257953.72 | 40071467244.49 | 40488003779.11 | 40929985201.7 | 41207404017.59 | 41207404017.59 | 41635896616.82 | 42062146387.78 | 42486400800.58 | 42898590265.56 | 43283070539.9 | 43528671867.78 | 43528671867.78 | 43873137954.39 | 44186581180.69 | 44510392534.45 | 44833650880.68 | 45156754030.8 | 45365986145.48 | 45365986145.48 | 45683796735.65 | 45957780042.62 | 46227752763.51 | 46496514709.1 | 46763481970.9 | 46935492691.1 | 46935492691.1 | 46986611963.93 | 47245377392.43 | 47498623954.82 | 47751081427.2 | 48002451848.68 | 48164324344.76 | 48164324344.76 | 48391815419.58 | 48607373216.63 | 48822923497.63 | 49038179322.7 | 49252520125.14 | 49390846628.47 | 49390846628.47 | 49599023190.32 | 49796713020.81 | 49993212263.99 | 50190702801.64 | 50381770742.92 | 50503371699.37 | 50503371699.37 | 50515210889.31 | 50701796158.64 | 50887205842.87 | 51072594590.9 | 51252581648.3 | 51367963311.27 | 51367963311.27 | 51378301795.53 | 51551579377.92 | 51724341303.8 | 51895756449.02 | 52061032997.37 | 52163115747.52 | 52163115747.52 | 52300125548.77 | 52434213477.92 | 52568054367.29 | 52697942619.95 | 52827830872.61 | 52911418675.64 | 52911418675.64 | 53025843657.96 | 53132603000.03 | 53153125960.96 | 53172623766.36 | 53186647010
|  | % ACUMULADO | 0.006398% | 0.0128% | 0.0128% | 0.01694% | 0.01694% | 0.02333% | 0.02973% | 0.03613% | 0.04253% | 0.04893% | 0.05307% | 0.05307% | 0.05947% | 0.06586% | 0.07226% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.07866% | 0.09212% | 0.1041% | 0.1133% | 0.1192% | 0.1192% | 0.1283% | 0.1375% | 0.1466% | 0.1558% | 0.1649% | 0.1708% | 0.1708% | 0.1708% | 0.18% | 0.1891% | 0.1983% | 0.2074% | 0.2133% | 0.2133% | 0.2225% | 0.2316% | 0.2408% | 0.2499% | 0.259% | 0.265% | 0.265% | 0.2741% | 0.2833% | 0.2924% | 0.3015% | 0.3107% | 0.3166% | 0.3166% | 0.3166% | 0.3305% | 0.345% | 0.3599% | 0.3739% | 0.3829% | 0.3829% | 0.3829% | 0.3953% | 0.4074% | 0.4195% | 0.4315% | 0.4393% | 0.4393% | 0.4514% | 0.4635% | 0.4755% | 0.4876% | 0.5102% | 0.6334% | 0.6334% | 0.824% | 1.015% | 1.2% | 1.384% | 1.573% | 1.695% | 1.695% | 1.883% | 2.071% | 2.26% | 2.448% | 2.637% | 2.637% | 2.637% | 2.825% | 3.013% | 3.202% | 3.39% | 3.579% | 3.701% | 3.701% | 3.89% | 4.078% | 4.267% | 4.456% | 4.644% | 4.766% | 4.766% | 4.955% | 4.955% | 4.955% | 4.955% | 4.955% | 4.955% | 4.955% | 4.955% | 4.955% | 4.955% | 4.955% | 4.955% | 5.077% | 5.077% | 5.077% | 5.266% | 5.454% | 5.643% | 5.831% | 5.95% | 5.95% | 6.133% | 6.317% | 6.5% | 6.683% | 6.866% | 6.985% | 6.985% | 7.168% | 7.352% | 7.535% | 7.718% | 7.901% | 8.02% | 8.02% | 8.203% | 8.387% | 8.571% | 8.756% | 8.94% | 9.06% | 9.06% | 9.244% | 9.429% | 9.613% | 9.798% | 9.983% | 10.1% | 10.1% | 10.31% | 10.53% | 10.75% | 10.98% | 11.2% | 11.34% | 11.34% | 11.56% | 11.78% | 12.01% | 12.23% | 12.45% | 12.59% | 12.59% | 12.82% | 13.04% | 13.26% | 13.48% | 13.71% | 13.85% | 13.85% | 14.07% | 14.3% | 14.52% | 14.74% | 14.96% | 15.11% | 15.11% | 15.33% | 15.55% | 15.78% | 16% | 16.22% | 16.36% | 16.36% | 16.6% | 16.83% | 17.07% | 17.31% | 17.55% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.94% | 18.18% | 18.42% | 18.68% | 18.86% | 18.86% | 19.12% | 19.39% | 19.66% | 19.93% | 20.22% | 20.41% | 20.41% | 20.71% | 21.01% | 21.32% | 21.66% | 22.01% | 22.24% | 22.24% | 22.59% | 22.95% | 23.3% | 23.37% | 23.45% | 23.67% | 23.67% | 24.03% | 24.38% | 24.73% | 25.08% | 25.44% | 25.66% | 25.66% | 26.01% | 26.37% | 26.44% | 26.8% | 27.15% | 27.37% | 27.37% | 27.71% | 28.06% | 28.4% | 28.75% | 29.09% | 29.31% | 29.31% | 29.66% | 29.92% | 30.14% | 30.34% | 30.53% | 30.65% | 30.65% | 30.84% | 31.04% | 31.23% | 31.42% | 31.61% | 31.74% | 31.74% | 31.95% | 32.16% | 32.36% | 32.57% | 32.79% | 32.96% | 32.96% | 33.02% | 33.27% | 33.54% | 33.8% | 34.07% | 34.25% | 34.25% | 34.52% | 34.79% | 35.07% | 35.34% | 35.61% | 35.79% | 35.79% | 36.06% | 36.33% | 36.6% | 36.9% | 37.22% | 37.43% | 37.43% | 37.54% | 37.86% | 38.19% | 38.54% | 38.89% | 39.11% | 39.11% | 39.21% | 39.54% | 39.88% | 40.23% | 40.58% | 40.79% | 40.79% | 41.17% | 41.57% | 41.98% | 42.4% | 42.82% | 43.1% | 43.1% | 43.51% | 43.93% | 44.36% | 44.77% | 45.19% | 45.47% | 45.47% | 45.9% | 46.34% | 46.78% | 47.22% | 47.67% | 47.99% | 47.99% | 48.5% | 49% | 49.51% | 50.03% | 50.55% | 50.9% | 50.9% | 51.42% | 51.95% | 52.04% | 52.57% | 53.11% | 53.46% | 53.46% | 54.06% | 54.7% | 55.35% | 55.97% | 56.6% | 57.01% | 57.01% | 57.22% | 57.86% | 58.5% | 59.19% | 59.9% | 60.36% | 60.36% | 61.07% | 61.78% | 62.51% | 63.24% | 63.97% | 64.46% | 64.46% | 65.23% | 65.98% | 66.73% | 67.48% | 68.24% | 68.73% | 68.73% | 69.49% | 70.26% | 71.03% | 71.79% | 72.56% | 73.06% | 73.06% | 73.83% | 74.58% | 75.34% | 76.12% | 76.96% | 77.48% | 77.48% | 78.28% | 79.08% | 79.88% | 80.66% | 81.38% | 81.84% | 81.84% | 82.49% | 83.08% | 83.69% | 84.29% | 84.9% | 85.3% | 85.3% | 85.89% | 86.41% | 86.92% | 87.42% | 87.92% | 88.25% | 88.25% | 88.34% | 88.83% | 89.31% | 89.78% | 90.25% | 90.56% | 90.56% | 90.98% | 91.39% | 91.8% | 92.2% | 92.6% | 92.86% | 92.86% | 93.25% | 93.63% | 94% | 94.37% | 94.73% | 94.95% | 94.95% | 94.98% | 95.33% | 95.68% | 96.03% | 96.36% | 96.58% | 96.58% | 96.6% | 96.93% | 97.25% | 97.57% | 97.88% | 98.08% | 98.08% | 98.33% | 98.59% | 98.84% | 99.08% | 99.33% | 99.48% | 99.48% | 99.7% | 99.9% | 99.94% | 99.97% | 100%
|  |  | 2018-07-01 | [13 empty] | 2018-08-01 | [30 empty] | 2018-09-01 | [29 empty] | 2018-10-01 | [30 empty] | 2018-11-01 | [29 empty] | 2018-12-01 | [30 empty] | 2019-01-01 | [30 empty] | 2019-02-01 | [27 empty] | 2019-03-01 | [30 empty] | 2019-04-01 | [29 empty] | 2019-05-01 | [30 empty] | 2019-06-01 | [29 empty] | 2019-07-01 | [30 empty] | 2019-08-01 | [30 empty] | 2019-09-01 | [29 empty] | 2019-10-01 | [30 empty] | 2019-11-01
| CONSTRUCCION DE TERMINAL | 36701440179.53 | 2018-07-18: 35031077.23; 2018-08-01: 6806037.86; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 113679729.61; 2018-11-01: 76454856.34; 2018-12-01: 2018064.77; 2019-01-01: 4844835.65; 2019-02-01: 316820570.94; 2019-03-01: 490067473.8; 2019-04-01: 1093729459.15; 2019-05-01: 2119129684.56; 2019-06-01: 3278883070.96; 2019-07-01: 5509306911.25; 2019-08-01: 7201575896.81; 2019-09-01: 8288971391.56; 2019-10-01: 5245421794.96; 2019-11-01: 2918699323.08
| MANTENIMIENTO DE TERMINAL | 293506660.47 | 2018-07-18: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 0; 2019-03-01: 0; 2019-04-01: 0; 2019-05-01: 0; 2019-06-01: 0; 2019-07-01: 0; 2019-08-01: 14355996.21; 2019-09-01: 94770086.95; 2019-10-01: 163758560.12; 2019-11-01: 20622016.19
| MANTENIMIENTO CALLES DE RODAJE | 1492514805.99 | 2018-07-18: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 0; 2019-03-01: 74602960.56; 2019-04-01: 284839648.52; 2019-05-01: 180063176.71; 2019-06-01: 0; 2019-07-01: 0; 2019-08-01: 233445755.78; 2019-09-01: 473873224.22; 2019-10-01: 232643437.84; 2019-11-01: 13046601.36
| MANTENIMIENTO DE PISTA | 12245973140.67 | 2018-07-18: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 604497381.74; 2018-12-01: 1796930808.42; 2019-01-01: 2016505282.4; 2019-02-01: 2198064453.96; 2019-03-01: 2259067063.53; 2019-04-01: 2192642102.04; 2019-05-01: 1076305543.02; 2019-06-01: 78453137.02; 2019-07-01: 23507367.54; 2019-08-01: 0; 2019-09-01: 0; 2019-10-01: 0; 2019-11-01: 0
| MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA | 2453212228.34 | 2018-07-18: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 0; 2019-03-01: 33077174.28; 2019-04-01: 423472512.21; 2019-05-01: 43833983.37; 2019-06-01: 0; 2019-07-01: 698667.28; 2019-08-01: 503930259.94; 2019-09-01: 728882308.2; 2019-10-01: 675741054.33; 2019-11-01: 43576267.73
|  |  | 2018-07-01 | [13 empty] | 2018-08-01 | [30 empty] | 2018-09-01 | [29 empty] | 2018-10-01 | [30 empty] | 2018-11-01 | [29 empty] | 2018-12-01 | [30 empty] | 2019-01-01 | [30 empty] | 2019-02-01 | [27 empty] | 2019-03-01 | [30 empty] | 2019-04-01 | [29 empty] | 2019-05-01 | [30 empty] | 2019-06-01 | [29 empty] | 2019-07-01 | [30 empty] | 2019-08-01 | [30 empty] | 2019-09-01 | [29 empty] | 2019-10-01 | [30 empty] | 2019-11-01
|  | 53186647015 | 2018-07-18: 35031077.23; 2018-08-01: 6806037.86; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 113679729.61; 2018-11-01: 680952238.08; 2018-12-01: 1798948873.19; 2019-01-01: 2021350118.05; 2019-02-01: 2514885024.9; 2019-03-01: 2856814672.17; 2019-04-01: 3994683721.92; 2019-05-01: 3419332387.66; 2019-06-01: 3357336207.98; 2019-07-01: 5533512946.07; 2019-08-01: 7953307908.74; 2019-09-01: 9586497010.93; 2019-10-01: 6317564847.25; 2019-11-01: 2995944208.36
| NOTA: TODOS LOS VALORES DE LOS RESPECTIVOS ANEXOS YA INCLUYEN AIU | 0 | 2019-06-17: 23342873868.4802
[363 empty] | 9636985783.36 | 1216254514.33 | [19 empty] | 13717747327.91
[363 empty] | 0 | 12132834.86 | [19 empty] | 41837115 | 0.089996
|  | Prog Acum Lado Tierra | 2019-07-13: 9636985783.36; 2019-07-14: 1228387349.19; 2019-08-04: 13759584442.91; 2019-08-05: 0.5083
[363 empty] | 12244582919.01 | [20 empty] | 560728127.23
[363 empty] | 539505785.79 | [20 empty] | 12245973139.67
[363 empty] | 500383669.86 | [20 empty] | 503702339.45
|  | Prog Acum Lado Aire | 2019-07-13: 13284472374.66; 2019-08-04: 13310403606.35; 2019-08-05: 0.4917
27069988049.26

## PRESUPUESTOS - DATOS (hidden)
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO CON LA INCLUSIÓN DE LAS OBRAS DE ADICIÓN.
AAA |  |  | CONTRATO OBRA No. 17001579 H4 DE 2017
AAA | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
AAA | AERONÁUTICA CIVIL |  | OBJETO: CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE TERMINAL Y EL MANTENIMIENTO DE PISTA, CALLES DE RODAJE, PLATAFORMA, ZONAS DE SEGURIDAD Y TERMINAL EXISTENTE DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE ARMENIA.
AAA
AAA
AAA
AAA |  |  |  | VALOR UNITARIO |  |  |  | Acumulado Hasta Semana 42 |  | Semana 43 |  | Acumulado Hasta Semana 43 |  | Semana 44 |  | Acumulado Hasta Semana 44 |  | Semana 45 |  | Acumulado Hasta Semana 45 |  | Semana 46 |  | Acumulado Hasta Semana 46 |  | Semana 47 |  | Acumulado Hasta Semana 47 |  | Semana 48 |  | Acumulado Hasta Semana 48 |  | Semana 49 ( 31 Agosto 2019) |  | Acumulado Hasta Semana 49 |  | Semana 50 |  | Acumulado Hasta Semana 50 |  | Semana 51 |  | Acumulado Hasta Semana 51 |  | Semana 52 |  | Acumulado Hasta Semana 52 |  | Semana 53 |  | Acumulado Hasta Semana 53 |  | Semana 54 |  | Acumulado Hasta Semana 54 |  | Semana 55 |  | Acumulado Hasta Semana 55 |  | Semana 56 |  | Acumulado Hasta Semana 56 |  | Semana 57 |  | Acumulado Hasta Semana 57 |  | Semana 58 |  | Acumulado Hasta Semana 58 |  | Semana 59 |  | Acumulado Hasta Semana 59 |  | Semana 60 |  | Acumulado Hasta Semana 60
AAA |  |  |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES 03 |  |  | Cantidad | Vr. Parcial | Cantidad | Vr. Parcial | Cantidad | Vr. Parcial | Cantidad | Vr. Parcial | Cantidad | Vr. Parcial | Cantidad | Vr. Parcial | Cantidad | Vr. Parcial | Cantidad | Vr. Parcial | Cantidad | Vr. Parcial | Cantidad | Vr. Parcial | Cantidad | Vr. Parcial | Cantidad | Vr. Parcial | Cantidad |  | Cantidad | Vr. Parcial | Cantidad | Vr. Parcial | Cantidad | Vr. Parcial | Cantidad | Vr. Parcial | Cantidad | Vr. Parcial | Cantidad | Vr. Parcial | Cantidad | Vr. Parcial | Cantidad | Vr. Parcial | Cantidad | Vr. Parcial | Cantidad | Vr. Parcial | Cantidad | Vr. Parcial | Cantidad | Vr. Parcial | Cantidad | Vr. Parcial | Cantidad | Vr. Parcial | Cantidad | Vr. Parcial | Cantidad | Vr. Parcial | Cantidad | Vr. Parcial | Cantidad | Vr. Parcial | Cantidad | Vr. Parcial | Cantidad | Vr. Parcial | Cantidad | Vr. Parcial | Cantidad | Vr. Parcial | Cantidad | Vr. Parcial | Cantidad | Vr. Parcial | PARA CRONOGRAMA 18 JUNIO 2019
AAA | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | VLR. UNITARIO | CANT. FINAL | VALOR TOTAL | VLR. CAPITULO | [74 empty] | BALANCE INCLUIDA ADICION
AAA |  | CONSTRUCCION DE TERMINAL |  |  |  |  | 29162802980.507 |  | 1937542152.15 |  | 179115627.283 |  | 2060895996.2699 |  | 408123323.3374 |  | 2469019319.6073 |  | 127578331.9587 |  | 2584953962.4868 |  | 412365495.9032 |  | 2997319458.39 |  | 324618955.6327 |  | 3321938414.0227 |  | 1435982113.2261 |  | 4757920527.2488 |  | 1293727538.263 |  | 6051648065.5118 |  | 378053466.0302 |  | 6429701531.542 |  | 306164653.5411 |  | 6891218051.1147 |  | 3292491310.0277 |  | 10183709361.1423 |  | 88273739.7426 |  | 10271983100.8849 |  | 405181788.5307 |  | 10677164889.4156 |  | 267947724.8041 |  | 10945112613.2197 |  | 1557775460.8476 |  | 12502888074.0673 |  | 543848325.733 |  | 12494136548.2643 |  | 689642790.9374 |  | 13183779339.2017 |  | 1001488979.3429 |  | 14185268318.5446 |  | 2520142176.7894 |  | 16705410495.334 | 29162802980.507
BBB | 1.0 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 168113497.86 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1782917.136 |  | 1782917.136 |  | 0 |  | 1782917.136 |  | 0 |  | 1782917.136 |  | 0 |  | 1782917.136 | 168113497.86
| 1.1.1 | CAMPAMENTO 18 M2 | UN | 1741858.47 | 3 | 5225575.41 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5225575.41
| 1.1.2 | CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M | ML | 40084.11 | 700 | 28058877 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28058877
| 1.1.3 | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 17855.64 | 221 | 3946096.44 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3946096.44
| 1.1.4 | DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M | M2 | 5868.72 | 1504 | 8826554.88 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 303.8 | 1782917.136 | 303.8 | 1782917.136 |  | 0 | 303.8 | 1782917.136 |  | 0 | 303.8 | 1782917.136 |  | 0 | 303.8 | 1782917.136 | 8826554.88
| 1.1.5 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN | M2 | 797.94 | 3937 | 3141489.78 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3141489.78
| 1.1.6 | RED PROVISIONAL ELECTRICA DE 500 M CON TRANSFORMADOR DE 75 KVA | UN | 105684366.15 | 1 | 105684366.15 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105684366.15
| 1.1.7 | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 8 KM (INCLUYE CARGUE) | M3 | 14380.74 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.8 | RED DE ACUEDUCTO PROVISIONAL | UN | 1665269.1 | 2 | 3330538.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3330538.2
| 1.1.9 | SUBESTACION MOVIL | MES | 9900000 | 1 | 9900000 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9900000
BBB | 2.0 | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  |  |  | 220142433.1369 |  |  |  | 5592098.6649 |  | 5592098.6649 |  | 0 |  | 5592098.6649 |  | 1164260.4534 |  | 6756359.1183 |  | 352815.21 |  | 7109174.3283 |  | 451469.7 |  | 7560644.0283 |  | 63889663.6026 |  | 71450307.6309 |  | -63688174.3476 |  | 7762133.2833 |  | 0 |  | 7762133.2833 |  | 889980.5475 |  | 8652113.8308 |  | 0 |  | 8652113.8308 |  | 0 |  | 8652113.8308 |  | 862808.76 |  | 9514922.5908 |  | 22412829.6612 |  | 31927752.252 |  | 0 |  | 31927752.252 |  | 7207633.5012 |  | 39135385.7532 |  | 0 |  | 39135385.7532 |  | 0 |  | 39135385.7532 |  | 0 |  | 39135385.7532 | 220142433.1369
| 2.1.1 | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM) | M3 | 23143.23 | 4666 | 107986311.18 |  |  |  | 241.63 | 5592098.6649 | 241.63 | 5592098.6649 |  |  | 241.63 | 5592098.6649 | 6.83 | 158068.2609 | 248.46 | 5750166.9258 |  | 0 | 248.46 | 5750166.9258 |  | 0 | 248.46 | 5750166.9258 | 2760.62 | 63889663.6026 | 3009.08 | 69639830.5284 | -2760.62 | -63889663.6026 | 248.46 | 5750166.9258 |  | 0 | 248.46 | 5750166.9258 |  | 0 | 248.46 | 5750166.9258 |  | 0 | 248.46 | 5750166.9258 |  | 0 | 248.46 | 5750166.9258 |  | 0 | 248.46 | 5750166.9258 | 968.44 | 22412829.6612 | 1216.9 | 28162996.587 |  | 0 | 1216.9 | 28162996.587 | 275.69 | 6380357.0787 | 1492.59 | 34543353.6657 |  | 0 | 1492.59 | 34543353.6657 |  | 0 | 1492.59 | 34543353.6657 |  | 0 | 1492.59 | 34543353.6657 | 107986311.18
| 2.2.2 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM) | M3 | 41802.75 | 1650 | 68974537.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 24.07 | 1006192.1925 | 24.07 | 1006192.1925 | 8.44 | 352815.21 | 32.51 | 1359007.4025 | 10.8 | 451469.7 | 43.31 | 1810477.1025 |  | 0 | 43.31 | 1810477.1025 | 4.82 | 201489.255 | 48.13 | 2011966.3575 |  | 0 | 48.13 | 2011966.3575 | 21.29 | 889980.5475 | 69.42 | 2901946.905 |  | 0 | 69.42 | 2901946.905 |  | 0 | 69.42 | 2901946.905 | 20.64 | 862808.76 | 90.06 | 3764755.665 |  | 0 | 90.06 | 3764755.665 |  | 0 | 90.06 | 3764755.665 | 19.79 | 827276.4225 | 109.85 | 4592032.0875 |  | 0 | 109.85 | 4592032.0875 |  | 0 | 109.85 | 4592032.0875 |  | 0 | 109.85 | 4592032.0875 | 68974537.5
| 2.2.3 | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 13027.41 | 1864.3903 | 24288176.9569 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24288176.9569
| 2.2.4 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 52049.25 | 150 | 7807387.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7807387.5
| 2.2.5 | RELLENO EN AFIRMADO PARA MEJORAMIENTO | M3 | 55430.1 | 200 | 11086020 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11086020
BBB | 3.0 | CIMENTACION |  |  |  |  | 402190552.3284 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 141268.1193 |  | 141268.1193 |  | 0 |  | 141268.1193 |  | 2595939.0534 |  | 2737207.1727 |  | 440524.5669 |  | 3177731.7396 |  | 5276664.9144 |  | 8454396.654 |  | 8167518.216 |  | 16621914.87 |  | 1123033.7547 |  | 17744948.6247 |  | 0 |  | 17744948.6247 |  | 0 |  | 17744948.6247 |  | 174121.1703 |  | 17919069.795 |  | 9426203.1072 |  | 27345272.9022 |  | 1783641.8457 |  | 29128914.7479 |  | 1165072.4514 |  | 30293987.1993 |  | 0 |  | 30293987.1993 |  | 0 |  | 30293987.1993 |  | 0 |  | 30293987.1993 | 402190552.3284
| 3.1.1 | BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI | M3 | 328530.51 | 18.14 | 5959543.4514 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.43 | 141268.1193 | 0.43 | 141268.1193 |  | 0 | 0.43 | 141268.1193 | 0.48 | 157694.6448 | 0.91 | 298962.7641 |  | 0 | 0.91 | 298962.7641 | 0.56 | 183977.0856 | 1.47 | 482939.8497 |  | 0 | 1.47 | 482939.8497 |  | 0 | 1.47 | 482939.8497 |  | 0 | 1.47 | 482939.8497 |  | 0 | 1.47 | 482939.8497 | 0.53 | 174121.1703 | 2 | 657061.02 | 0.44 | 144553.4244 | 2.44 | 801614.4444 |  | 0 | 2.44 | 801614.4444 |  | 0 | 2.44 | 801614.4444 |  | 0 | 2.44 | 801614.4444 |  | 0 | 2.44 | 801614.4444 |  | 0 | 2.44 | 801614.4444 | 5959543.4514
| 3.1.2 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI | M3 | 600552.81 | 161.7 | 97109389.377 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 2438244.4086 | 4.06 | 2438244.4086 |  | 0 | 4.06 | 2438244.4086 | 8.48 | 5092687.8288 | 12.54 | 7530932.2374 | 13.6 | 8167518.216 | 26.14 | 15698450.4534 | 1.87 | 1123033.7547 | 28.01 | 16821484.2081 |  | 0 | 28.01 | 16821484.2081 |  | 0 | 28.01 | 16821484.2081 |  | 0 | 28.01 | 16821484.2081 | 11.38 | 6834290.9778 | 39.39 | 23655775.1859 | 2.97 | 1783641.8457 | 42.36 | 25439417.0316 | 1.94 | 1165072.4514 | 44.3 | 26604489.483 |  | 0 | 44.3 | 26604489.483 |  | 0 | 44.3 | 26604489.483 |  | 0 | 44.3 | 26604489.483 | 97109389.377
| 3.1.3 | PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI | M3 | 556541.37 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.4 | DADOS EN CONCRETO 3000PSI | M3 | 543857.49 | 550 | 299121619.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 440524.5669 | 0.81 | 440524.5669 |  | 0 | 0.81 | 440524.5669 |  | 0 | 0.81 | 440524.5669 |  | 0 | 0.81 | 440524.5669 |  | 0 | 0.81 | 440524.5669 |  | 0 | 0.81 | 440524.5669 |  | 0 | 0.81 | 440524.5669 | 4.5 | 2447358.705 | 5.31 | 2887883.2719 |  | 0 | 5.31 | 2887883.2719 |  | 0 | 5.31 | 2887883.2719 |  | 0 | 5.31 | 2887883.2719 |  | 0 | 5.31 | 2887883.2719 |  | 0 | 5.31 | 2887883.2719 | 299121619.5
BBB | 4.0 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  |  |  | 658048118.3595 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 15986025 |  | 15986025 |  | 0 |  | 15986025 |  | 40620346.6086 |  | 56606371.6086 |  | 0 |  | 56606371.6086 |  | 9692921.8782 |  | 66299293.4868 |  | 9915978.6198 |  | 76215272.1066 |  | 8344023.8508 |  | 84559295.9574 |  | 16713179.9901 |  | 101272475.9475 |  | 2992562.7633 |  | 104265038.7108 |  | 32906232.7308 |  | 137171271.4416 |  | 18587145.1194 |  | 155758416.561 |  | 1771110.495 |  | 157529527.056 |  | 8545813.848 |  | 166075340.904 |  | 498960 |  | 166574300.904 |  | 25424066.3787 |  | 191998367.2827 |  | -16017210 |  | 175981157.2827 | 658048118.3595
| 4.1.1 | COLUMNAS 4000 PSI | M3 | 774150.3 | 92 | 71221827.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71221827.6
| 4.1.2 | ESCALERA MACIZA 4000 PSI | M3 | 1028701.08 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.3 | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 5325.21 | 44385.95 | 236364504.7995 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2557.66 | 13620076.6086 | 2557.66 | 13620076.6086 |  | 0 | 2557.66 | 13620076.6086 | 49.42 | 263171.8782 | 2607.08 | 13883248.4868 | 274.38 | 1461131.1198 | 2881.46 | 15344379.6066 | 525.48 | 2798291.3508 | 3406.94 | 18142670.9574 | 368.94 | 1964682.9774 | 3775.88 | 20107353.9348 | 216.73 | 1154132.7633 | 3992.61 | 21261486.6981 | 3103.48 | 16526682.7308 | 7096.09 | 37788169.4289 |  | 0 | 7096.09 | 37788169.4289 | 109.5 | 583110.495 | 7205.59 | 38371279.9239 |  | 0 | 7205.59 | 38371279.9239 |  | 0 | 7205.59 | 38371279.9239 | 1517.69 | 8082017.9649 | 8723.28 | 46453297.8888 |  | 0 | 8723.28 | 46453297.8888 | 236364504.7995
| 4.1.4 | TANQUE EN CONCRETO BAJA PERMEABILIDAD DE 4000 PSI | M3 | 821712.87 | 200 | 164342574 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.21 | 10854827.0127 | 13.21 | 10854827.0127 |  | 0 | 13.21 | 10854827.0127 |  | 0 | 13.21 | 10854827.0127 | 22.62 | 18587145.1194 | 35.83 | 29441972.1321 |  | 0 | 35.83 | 29441972.1321 | 10.4 | 8545813.848 | 46.23 | 37987785.9801 |  | 0 | 46.23 | 37987785.9801 |  | 0 | 46.23 | 37987785.9801 |  | 0 | 46.23 | 37987785.9801 | 164342574
| 4.1.5 | VIGA AÉREA 4000 PSI | M3 | 785145.24 | 29 | 22769211.96 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22769211.96
| 4.1.6 | ENTREPISO PLACA MACIZA 4000PSI E=0.11 M | M2 | 92194.74 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 1324838.4138 | 14.37 | 1324838.4138 |  | 0 | 14.37 | 1324838.4138 | 0
| 4.1.7 | CONTRAPISO PLACA MACIZA | M2 | 74250 | 2200 | 163350000 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 215.3 | 15986025 | 215.3 | 15986025 |  | 0 | 215.3 | 15986025 | 363.64 | 27000270 | 578.94 | 42986295 |  | 0 | 578.94 | 42986295 | 127 | 9429750 | 705.94 | 52416045 | 113.87 | 8454847.5 | 819.81 | 60870892.5 | 74.69 | 5545732.5 | 894.5 | 66416625 | 52.44 | 3893670 | 946.94 | 70310295 | 24.76 | 1838430 | 971.7 | 72148725 | 220.6 | 16379550 | 1192.3 | 88528275 |  | 0 | 1192.3 | 88528275 | 16 | 1188000 | 1208.3 | 89716275 |  | 0 | 1208.3 | 89716275 | 6.72 | 498960 | 1215.02 | 90215235 | 215.72 | 16017210 | 1430.74 | 106232445 | -215.72 | -16017210 | 1215.02 | 90215235 | 163350000
BBB | 5.0 | ESTRUCTURAS METALICAS |  |  |  |  | 5097456540 |  | 1937542152.15 |  | 60225397.65 |  | 1997767549.8 |  | 279598077 |  | 2277365626.8 |  | 70172407.8 |  | 2347538034.6 |  | 157219118.1 |  | 2504757152.7 |  | 21898552.5 |  | 2526655705.2 |  | 0 |  | 2526655705.2 |  | 675294115.32 |  | 3201949820.52 |  | 0 |  | 3201949820.52 |  | 0 |  | 3201949820.52 |  | 599132854.0197 |  | 3801082674.5397 |  | 0 |  | 3801082674.5397 |  | 0 |  | 3801082674.5397 |  | 0 |  | 3801082674.5397 |  | 0 |  | 3801082674.5397 |  | 0 |  | 3801082674.5397 |  | 344040927.3551 |  | 4145123601.8948 |  | 344040927.3551 |  | 4489164529.25 |  | 115220912.4148 |  | 4604385441.6648 | 5097456540
| 5.1.1 | ESTRUCTURA METALICA CUBIERTAS MODULOS 1,2 y 3 INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, SOLDADURAS, PLATINERÍA, ANTICORROSIVO Y PINTURA . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y MONTAJE | KG | 14355 | 87500 | 1256062500 |  | 55700.32 | 799578093.6 | 1934.76 | 27773479.8 | 57635.08 | 827351573.4 | 18337.36 | 263232802.8 | 75972.44 | 1090584376.2 | 3790.04 | 54406024.2 | 79762.48 | 1144990400.4 | 2463.72 | 35366700.6 | 82226.2 | 1180357101 |  | 0 | 82226.2 | 1180357101 |  | 0 | 82226.2 | 1180357101 | 4746.42 | 68134859.1 | 86972.62 | 1248491960.1 |  | 0 | 86972.62 | 1248491960.1 |  | 0 | 86972.62 | 1248491960.1 |  | 0 | 86972.62 | 1248491960.1 |  | 0 | 86972.62 | 1248491960.1 |  | 0 | 86972.62 | 1248491960.1 |  | 0 | 86972.62 | 1248491960.1 |  | 0 | 86972.62 | 1248491960.1 |  | 0 | 86972.62 | 1248491960.1 | 263.69 | 3785269.95 | 87236.31 | 1252277230.05 | 263.69 | 3785269.95 | 87500 | 1256062500 |  | 0 | 87500 | 1256062500 | 1256062500
| 5.1.2 | ESTRUCTURA METALICA PARA MEZANINES Y PUENTE PEATONAL INCLUYE: COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y MONTAJE | KG | 14355 | 175000 | 2512125000 |  | 79273.01 | 1137964058.55 | 2260.67 | 32451917.85 | 81533.68 | 1170415976.4 | 1140.04 | 16365274.2 | 82673.72 | 1186781250.6 | 1098.32 | 15766383.6 | 83772.04 | 1202547634.2 | 8488.5 | 121852417.5 | 92260.54 | 1324400051.7 | 1525.5 | 21898552.5 | 93786.04 | 1346298604.2 |  | 0 | 93786.04 | 1346298604.2 | 35592.564 | 510931256.22 | 129378.604 | 1857229860.42 |  | 0 | 129378.604 | 1857229860.42 |  | 0 | 129378.604 | 1857229860.42 |  | 0 | 129378.604 | 1857229860.42 |  | 0 | 129378.604 | 1857229860.42 |  | 0 | 129378.604 | 1857229860.42 |  | 0 | 129378.604 | 1857229860.42 |  | 0 | 129378.604 | 1857229860.42 |  | 0 | 129378.604 | 1857229860.42 | 22810.7 | 327447598.5 | 152189.304 | 2184677458.92 | 22810.7 | 327447598.5 | 175000.004 | 2512125057.42 |  | 0 | 175000.004 | 2512125057.42 | 2512125000
| 5.1.3 | ESTRUCTURA METALICA PARA PERGOLAS DE PATIOS INCLUYE: COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, PERFILES, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y MONTAJE | KG | 13365 | 8000 | 106920000 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200 | 96228000 | 7200 | 96228000 |  | 0 | 7200 | 96228000 |  | 0 | 7200 | 96228000 |  | 0 | 7200 | 96228000 |  | 0 | 7200 | 96228000 |  | 0 | 7200 | 96228000 |  | 0 | 7200 | 96228000 |  | 0 | 7200 | 96228000 |  | 0 | 7200 | 96228000 | 400 | 5346000 | 7600 | 101574000 | 400 | 5346000 | 8000 | 106920000 |  | 0 | 8000 | 106920000 | 106920000
| 5.1.4 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PROTECCION CONTRA FUEGO 1 HORA PARA ESTRUCTURAS METALICAS | M2 | 152793.63 | 8000 | 1222349040 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3921.19 | 599132854.0197 | 3921.19 | 599132854.0197 |  | 0 | 3921.19 | 599132854.0197 |  | 0 | 3921.19 | 599132854.0197 |  | 0 | 3921.19 | 599132854.0197 |  | 0 | 3921.19 | 599132854.0197 |  | 0 | 3921.19 | 599132854.0197 | 48.8375 | 7462058.9051 | 3970.0275 | 606594912.9248 | 48.8375 | 7462058.9051 | 4018.865 | 614056971.83 | 754.095 | 115220912.4148 | 4772.96 | 729277884.2448 | 1222349040
BBB | 6.0 | MAMPOSTERÍA Y MUROS |  |  |  |  | 314008067.1024 | [5 empty] | 0 |  | 3919063.3614 |  | 3919063.3614 |  | 889553.2536 |  | 4808616.615 |  | 5367036.609 |  | 10175653.224 |  | 10297190.5344 |  | 20472843.7584 |  | 918290.6568 |  | 21391134.4152 |  | 3858322.941 |  | 25249457.3562 |  | 1009727.8488 |  | 26259185.205 |  | 3866160.4146 |  | 30125345.6196 |  | 2959299.4068 |  | 33084645.0264 |  | 2008352.61 |  | 35092997.6364 |  | 6913304.838 |  | 42006302.4744 |  | 0 |  | 42006302.4744 |  | 8454674.646 |  | 50460977.1204 |  | 1110961.8828 |  | 51571939.0032 |  | -422570.4516 |  | 51149368.5516 |  | 0 |  | 51149368.5516 |  | 0 |  | 51149368.5516 | 314008067.1024
| 6.1.1 | MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.09 M | M2 | 71136.45 | 2067.46 | 147071764.917 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 4232618.775 | 59.5 | 4232618.775 |  | 0 | 59.5 | 4232618.775 |  | 0 | 59.5 | 4232618.775 |  | 0 | 59.5 | 4232618.775 |  | 0 | 59.5 | 4232618.775 |  | 0 | 59.5 | 4232618.775 |  | 0 | 59.5 | 4232618.775 |  | 0 | 59.5 | 4232618.775 |  | 0 | 59.5 | 4232618.775 |  | 0 | 59.5 | 4232618.775 |  | 0 | 59.5 | 4232618.775 |  | 0 | 59.5 | 4232618.775 |  | 0 | 59.5 | 4232618.775 |  | 0 | 59.5 | 4232618.775 | 147071764.917
| 6.1.2 | MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.15M | M2 | 32656.14 | 4176.88 | 136400778.0432 | [5 empty] | 0 | 0 | 120.01 | 3919063.3614 | 120.01 | 3919063.3614 | 27.24 | 889553.2536 | 147.25 | 4808616.615 | 164.35 | 5367036.609 | 311.6 | 10175653.224 | 185.71 | 6064571.7594 | 497.31 | 16240224.9834 | 28.12 | 918290.6568 | 525.43 | 17158515.6402 | 118.15 | 3858322.941 | 643.58 | 21016838.5812 | 30.92 | 1009727.8488 | 674.5 | 22026566.43 | 118.39 | 3866160.4146 | 792.89 | 25892726.8446 | 90.62 | 2959299.4068 | 883.51 | 28852026.2514 | 61.5 | 2008352.61 | 945.01 | 30860378.8614 | 211.7 | 6913304.838 | 1156.71 | 37773683.6994 |  | 0 | 1156.71 | 37773683.6994 | 258.9 | 8454674.646 | 1415.61 | 46228358.3454 | 34.02 | 1110961.8828 | 1449.63 | 47339320.2282 | -12.94 | -422570.4516 | 1436.69 | 46916749.7766 |  | 0 | 1436.69 | 46916749.7766 |  | 0 | 1436.69 | 46916749.7766 | 136400778.0432
| 6.1.3 | MURO CORTAFUEGO MAMPOSTERIA LADRILLO MACIZO 0.2 M | M2 | 72501.66 | 421.17 | 30535524.1422 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30535524.1422
BBB | 7.0 | FACHADA |  |  |  |  | 7900596 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3298541.4 |  | 3298541.4 | 7900596
| 7.1 | PREFABRICADOS EN CONCRETO ARQUITECTONICO INCLUYE ANCLAJES Y ESTRUCTURAS DE SOPORTE | M2 | 314476.47 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2 | ALFAJIA FUNDIDA EN CONCRETO EN "L" | ML | 39268.35 | 80 | 3141468 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84 | 3298541.4 | 84 | 3298541.4 | 3141468
| 7.3 | LAMINA MICROPERFORADA 6mm CAL.18 GALVANIZADA PARA FACHADAS LATERALES (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN) | M2 | 133465.86 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4 | LAMINA MICROPERFORADA 3mm CAL.18 GALVANIZADA PARA FACHADAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN) | M2 | 125516.16 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.5 | ENTRAMADO DE MADERA | M2 | 207900 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.6 | BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO PREFABRICADO MORTERO DE PEGA MANO DE OBRAINSTALACION ASEO Y DEMAS ACTIVIDADES ) | ML | 158637.6 | 30 | 4759128 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4759128
| 7.7 | ENCHAPE PIEDRA EN BOLA PATIDA | M2 | 87442.74 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BBB | 8.0 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 266134571.6634 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 314200.26 |  | 314200.26 |  | 0 |  | 314200.26 |  | 0 |  | 314200.26 |  | 0 |  | 314200.26 |  | 314200.26 |  | 628400.52 |  | 17281014.3 |  | 17909414.82 |  | 0 |  | 17909414.82 |  | 0 |  | 17909414.82 |  | 0 |  | 17909414.82 |  | 7042745.16 |  | 24952159.98 |  | 0 |  | 24952159.98 |  | 0 |  | 24952159.98 |  | 0 |  | 24952159.98 |  | 0 |  | 24952159.98 | 266134571.6634
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  | 0 |  | 102214353.78 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 314200.26 |  | 314200.26 |  | 0 |  | 314200.26 |  | 0 |  | 314200.26 |  | 0 |  | 314200.26 |  | 314200.26 |  | 628400.52 |  | 17281014.3 |  | 17909414.82 |  | 0 |  | 17909414.82 |  | 0 |  | 17909414.82 |  | 0 |  | 17909414.82 |  | 5027204.16 |  | 22936618.98 |  | 0 |  | 22936618.98 |  | 0 |  | 22936618.98 |  | 0 |  | 22936618.98 |  | 0 |  | 22936618.98 | 102214353.78
| 8.1 | Tablero de automáticos de 12 circuitos trifásico con puerta, chapeta de cierre y espacio para totalizador industrial TWC-MB-12 | UN | 564587.1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | Tablero de automáticos de 18 circuitos trifásico con puerta, chapeta de cierre y espacio para totalizador industrial TWC-MB-18 | UN | 676867.95 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.3 | Tablero de automáticos de 42 circuitos trifásico con puerta, chapeta de cierre y espacio para totalizador industrial TWC-MB-42 | UN | 964293.66 | 6 | 5785761.96 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5785761.96
| 8.4 | Salida EMT iluminación sobreponer con toma, incluye Cu HFFR LS (libres de Halógenos), marquillado | UN | 155121.12 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.5 | Salida EMT iluminación incrustar, incluye Cu HFFR LS (libres de Halógenos), marquillado | UN | 157100.13 | 600 | 94260078 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 314200.26 | 2 | 314200.26 |  | 0 | 2 | 314200.26 |  | 0 | 2 | 314200.26 |  | 0 | 2 | 314200.26 | 2 | 314200.26 | 4 | 628400.52 | 110 | 17281014.3 | 114 | 17909414.82 |  | 0 | 114 | 17909414.82 |  | 0 | 114 | 17909414.82 |  | 0 | 114 | 17909414.82 | 32 | 5027204.16 | 146 | 22936618.98 |  | 0 | 146 | 22936618.98 |  | 0 | 146 | 22936618.98 |  | 0 | 146 | 22936618.98 |  | 0 | 146 | 22936618.98 | 94260078
| 8.6 | Salida EMT para interruptor Sencillo, incluye Cu HFFR LS (libres de Halógenos), marquillado | UN | 152382.78 | 9 | 1371445.02 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1371445.02
| 8.7 | Salida EMT para interruptor Conmutable, incluye Cu HFFR LS (libres de Halógenos), marquillado | UN | 199267.2 | 4 | 797068.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 797068.8
| 8.1 | SALIDAS PARA TOMAS NORMALES, COMERCIALES , AEROPORTUARIAS Y AERONÁUTICAS CON TUBERÍAS PVC |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.1 | Salida para tomacorriente doble monofásica 15A con polo a tierra (Color blanco) , incluye Cu HFFR LS (libres de Halógenos), marquillado | UN | 122046.21 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | SALIDAS PARA TOMAS NORMALES, REGULADAS, VITALES Y CRÍTICAS CON TUBERÍAS EMT |  |  | 0 |  | 38443940.37 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2015541 |  | 2015541 |  | 0 |  | 2015541 |  | 0 |  | 2015541 |  | 0 |  | 2015541 |  | 0 |  | 2015541 | 38443940.37
| 8.2.1 | Salida para tomacorriente doble monofásica 15A con polo a tierra (Color blanco) , incluye Cu HFFR LS (libres de Halógenos), marquillado (Tubería EMT) | UN | 146613.06 | 125 | 18326632.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18326632.5
| 8.2.2 | Salida para toma bifásica (208V/20 Amps.) En muro para equipos en normal, con polo a tierra incluye Cu HFFR LS (libres de Halógenos), marquillado | UN | 224838.9 | 2 | 449677.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 449677.8
| 8.2.3 | Salida monofásica secador de manos o equipos dedicados, con polo a tierra, incluye Cu HFFR LS (libres de Halógenos), marquillado (TUBERÍA EMT) | UN | 194320.17 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.4 | Salida para tomacorriente doble monofásica con polo a tierra Regulada color anaranjado para computadores (mas línea a tierra aislada), incluye Cu HFFR LS (libres de Halógenos), marquillado TUBERÍA EMT | UN | 100777.05 | 117 | 11790914.85 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 2015541 | 20 | 2015541 |  | 0 | 20 | 2015541 |  | 0 | 20 | 2015541 |  | 0 | 20 | 2015541 |  | 0 | 20 | 2015541 | 11790914.85
| 8.2.5 | Salida para tomacorriente doble monofásica con polo a tierra Regulada color anaranjado para computadores y conexión CCTV (mas línea a tierra aislada), incluye Cu HFFR LS (libres de Halógenos), marquillado | UN | 119348.46 | 5 | 596742.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 596742.3
| 8.2.6 | Salida para toma trifásica (tripolar 30 Amps 250 V) , incluye marquillado tuberia EMT, cables HFFR LS (libres de Halógenos) | UN | 264375.54 | 6 | 1586253.24 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1586253.24
| 8.2.7 | Salida para toma monofásica 15A con protección falla a tierra GFCI, incluye marquillado, tuberia EMT, cables HFFR LS (libres de Halógenos) | UN | 177928.74 | 32 | 5693719.68 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5693719.68
| 8.2.8 | Salida para Unidades de Ventilación en 2#10+1#10T (Tubería EMT 3/4"), cables HFFR LS (libres de Halógenos) | UN | 293187.51 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.3 | ACOMETIDAS ELÉCTRICAS PARA TABLEROS DE AUTOMÁTICOS Y TABLEROS GENERALES DE ACOMETIDAS |  |  | 0 |  | 32814134.7534 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32814134.7534
| 8.3.1 | Suministro, Transporte e instalación de acometida 3x6f+4N+8T AWG Cu HFFR LS (libres de Halógenos) en 1ø1 1/4" EMT | ML | 50645.43 | 8.4 | 425421.612 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 425421.612
| 8.3.2 | Tablero General de Distribución en cuartos técnicos (Incluye protecciones 3x40A, 3(3x30)A+3x175A, 3x125A, 3x100A, DPS clase 2 | UN | 10742179.14 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.3.3 | Suminstro, Transporte e instalacion de Tablero general de acometidas Terminal 440V incluye 2 protecciones de 3x500A y demas eleemntos especificados en el Diagrama Unifilar | UN | 10186015.95 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.3.4 | Suminstro, Transporte e instalacion de acometida 2(3x1/0+1x2/0+1x4T ) en cables de cobre libres de halogeno en 2ø3" EMT | ML | 371361.87 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.3.5 | Suminstro, Transporte e instalacion de acometida 3(3x2/0+1x3/0+1x2T) en cables de cobre libres de halogeno en 3ø3" EMT | ML | 621964.53 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.3.6 | Suminstro, Transporte e instalacion de acometida 3x2+1x1/0+1x4T Cu HFFR LS (libres de Halógenos) en 1ø2" EMT | ML | 109232.64 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.3.7 | Suminstro, Transporte e instalacion de acometida 3x1/0+1x2/0+1x4T Cu HFFR LS (libres de Halógenos) en 1ø3" EMT | ML | 159340.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.3.8 | Suminstro, Transporte e instalacion de acometida 3x2/0+1x3/0+1x2T Cu HFFR LS (libres de Halógenos) en 1ø3" EMT | ML | 191807.55 | 6.3 | 1208387.565 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1208387.565
| 8.3.9 | Suminstro, Transporte e instalacion de acometida 4(3x4/0+1x400+1x2T) Cu HFFR LS (libres de Halógenos) en 4ø3" EMT | ML | 1244486.43 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.3.10 | Suminstro, Transporte e instalacion de acometida 3(3x3/0+1x3/0+1x2T) Cu HFFR LS (libres de Halógenos) en 3ø3" EMT | ML | 701881.29 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.3.11 | Suminstro, Transporte e instalacion de acometida 2x8+1x8+1x8T Cu HFFR LS (libres de Halógenos) en 1Ø1" EMT (Comercio) | ML | 35463.78 | 133.35 | 4729095.063 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4729095.063
| 8.3.12 | Suminstro, Transporte e instalacion de acometida 3x4+1x4+1x6T Cu HFFR LS (libres de Halógenos) en 1Ø1-1/2" (Comercio) | ML | 71397.81 | 178.5 | 12744509.085 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12744509.085
| 8.3.13 | Suminstro, Transporte e instalacion de acometida 3x6+1x6+1x6T Cu HFFR LS (libres de Halógenos) en 1Ø1-1/4" (Comercio) | ML | 54550.98 | 8.4 | 458228.232 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 458228.232
| 8.3.14 | Suminstro, Transporte e instalacion de acometida en 3x8+1x8+1x8T Cu HFFR LS (libres de Halógenos) 1Ø1" EMT (Comercio) | ML | 39903.93 | 295.68 | 11798794.0224 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11798794.0224
| 8.3.15 | Suminstro, Transporte e instalacion de acometida en 2#10+10T Cu HFFR LS (libres de Halógenos) 1Ø3/4" EMT (Unidades de Ventilación) | ML | 20303.91 | 71.4 | 1449699.174 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1449699.174
| 8.4 | SISTEMA DE APANTALLAMIENTO PARA PROTECCIÓN EXTERNA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS POR PUNTAS FRANKLIN Y PARARRAYOS IONIZANTE (ELEMENTOS CAPTADORES) |  |  | 0 |  | 61178140.98 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 61178140.98
| 8.4.1 | Puntas Tipo Franklin de acero inoxidable de 60 cm. De altura x 5/8" y soporte en bronce cobre cromo para punta de Franklinr | UN | 558333.27 | 35 | 19541664.45 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19541664.45
| 8.4.2 | Alambrón de aluminio 8mm | ml | 42517.53 | 498 | 21173729.94 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21173729.94
| 8.4.3 | Soporte para alambrón 8mm | UN | 36846.81 | 498 | 18349711.38 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18349711.38
| 8.4.4 | Electrodo de Puesta a tierra 5/8" x2.4m y tratamiento de suelo | UN | 162541.17 | 13 | 2113035.21 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2113035.21
| 8.5 | INTERRUPTORES TABLEROS DE AUTOMÁTICOS |  |  | 0 |  | 21657094.47 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21657094.47
| 8.5.1 | Tablero de automáticos de 24 circuitos trifásico con puerta, chapeta de cierre y espacio para totalizador industrial TWC-MB-24 | UN | 736722.36 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.5.2 | Int. 3 X 30 Amps. tipo enchufable | UN | 138942.54 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.5.3 | Int. 2 X 30 Amps. tipo enchufable | UN | 61504.74 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.5.4 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor tripolar 3 X 125 Amps 25 kA. tipo industrial | UN | 856722.24 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.5.5 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor tripolar 3 X 150 Amps 25 kA. tipo industrial | UN | 821198.07 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.5.6 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor tripolar 3 X 1000 Amps 65 kA. tipo industrial | UN | 9704438.37 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.5.7 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor bipolar 2 X 40 Amps 25 kA. tipo industrial | UN | 624908.79 | 1 | 624908.79 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 624908.79
| 8.5.8 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor tripolar 3x250 Amps 35 kA. tipo industrial | UN | 2209237.47 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.5.9 | 1 X 15 Amps. tipo enchufable | UN | 21029.58 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.5.10 | 1 X 20 Amps. tipo enchufable | UN | 22801.68 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.5.11 | 1 X 30 Amps. tipo enchufable | UN | 24509.43 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.5.12 | 3 X 20 Amps. tipo enchufable | UN | 74902.41 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.5.13 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor tripolar 3 X 15 Amps 25 kA. tipo industrial | UN | 160777.98 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.5.14 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor tripolar 3 X 30 Amps 25 kA. tipo industrial | UN | 160777.98 | 10 | 1607779.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1607779.8
| 8.5.15 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor tripolar 3 X 40 Amps 25 kA. tipo industrial | UN | 160777.98 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.5.16 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor tripolar 3 X 60 Amps 25 kA. tipo industrial | UN | 153054 | 10 | 1530540 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1530540
| 8.5.17 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor tripolar 3 X 100 Amps 25 kA. tipo industrial | UN | 200698.74 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.5.18 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor tripolar 3 X 175 Amps 25 kA. tipo industrial | UN | 370817.37 | 1 | 370817.37 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 370817.37
| 8.5.19 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor tripolar 3 X 500 Amps 85 kA. tipo industrial | UN | 1539706.41 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.5.20 | Suminstro, Transporte e instalacion de Tablero general de acometidas (TGAT) con espacio para de 7 Acometidas Parciales y Barra 30X5mm. I nominal Barra: 594 A. 208/120 V. Incluye señalizacion, diagrama unifilar, autosoportado. No incluye Interruptores | UN | 7106603.13 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.5.21 | PUESTA A TIERRA CONFIGURACIÓN TIPO B (NTC 4552-3) SISTEMA DE PROTECCIÓN EXTERNA | UN | 15894795.51 | 1 | 15894795.51 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15894795.51
| 8.5.22 | INTERCONEXION TIERRA A TABLEROS GENERALES EN B.T. - CABLE No 2/0 AWG - 8 METROS | UN | 218001.96 | 2 | 436003.92 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 436003.92
| 8.5.23 | BAJANTE NATURAL PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO SEGÚN NTC 4552, INCLUYE HERRAJES, ALAMBRE DESNUDO Y SOLDADURA | UN | 121144.32 | 4 | 484577.28 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 484577.28
| 8.5.24 | AVISO DE PREVENCIÓN PARA SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS, SEGÚN NTC 4552 | UN | 176917.95 | 4 | 707671.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 707671.8
| 8.5.25 | CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN - BAJA TENSIÓN CON TAPA EN CONCRETO Y ACERO SEGÚN NORMA AE 280 CODENSA | UN | 233434.08 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.6 | PANELES DE CONTROL ILUMINACIÓN |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.6.1 | Suministro, instalación y montaje de panel para control Iluminación exterior en caja metalica de 50x40x15 cm con 14 interruptores tipo balancin de 15A, 14 contactores de 20A., 14 luminaria de señalizacón, canaleta plastica, cableado de control y fuerza. | UN | 18941459.13 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.7 | BANDEJA PORTCABLE SISTEMA ELÉCTRICO |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.7.1 | BANDEJA PORTACABLE CON TAPA Y DIVISION 30 X 8 CON DIVISION. INCLUYE UNIONES, en lámina galvanizada, en tramos de 2,44m/Codo a 90º para bandeja portacable tipo | ML | 159237.54 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.8 | ILUMINACIÓN |  |  | 0 |  | 9318672 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9318672
| 8.8.1 | LUMINARIA RUUD LIGHTINGINT-EDR-40-**-04-D-UL-700-57K (Identificado en planos con el #11) | UN | 4100129.55 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.8.2 | LUMINARIA EDGE LED PARA MODULO 1, MODULO 3 Y CIRCULACION DOBLE ALTURA | UN | 3406809.78 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.8.3 | LUMINARIA LED ZONAS VERDES INTERNAS | UN | 2052367.02 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.8.4 | LUMINARIA LED CR4-4'', POTENCIA 8,5W PARA CIRCULACION AUDITORIO | UN | 191423.43 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.8.5 | LUMINARIA LED LINEAR LIMINAIRE. POTENCIA 42,2 W PARA CIRCULACIÓN DE OFICINAS | UN | 757783.62 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.8.6 | LUMINARIA ARCHITECTURAL LED CREE CR22, POTENCIA 22,1W PARA AUDITORIO | UN | 616188.87 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.8.7 | Luminaria CREE LR24 ARCHITECTURAL LED, POTENCIA 52 W PARA USO EN OFICINAS | UN | 1202570.82 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.8.8 | Luminaria LR6 SERIES RETROFIT POTENCIA 10,9W PARA USO EN BAÑOS | UN | 403810.11 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.8.9 | Luminaria THE EDGE LED, POTENCIA 137W. Incluye canastilla en concreto, empalme premoldeado, incluye marquillado. PARA ZONA DE TRABAJO EQUIPAJE. | UN | 3878425.98 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.8.10 | Luminaria NEUTRAL WHITE LED, POTENCIA 38 W PARA FACHADA AEROPUETO | UN | 310622.4 | 30 | 9318672 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9318672
| 8.9 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  | 0 |  | 508235.31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 508235.31
| 8.9.1 | CONEXIÓN ELÉCTRICA Y PRUEBA EQUIPO DE BOMBAS EYECTORAS | UN | 191044.26 | 1 | 191044.26 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191044.26
| 8.9.2 | CONEXIÓN ELÉCTRICA Y PRUEBA EQUIPO DE BOMBAS AGUA POTABLE | UN | 317191.05 | 1 | 317191.05 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 317191.05
BBB | 9.0 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  | 604955272.68 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 437635.44 |  | 437635.44 |  | 0 |  | 437635.44 |  | 3866199.084 |  | 4303834.524 |  | 0 |  | 4303834.524 |  | 0 |  | 4303834.524 |  | 118800000 |  | 123103834.524 |  | 0 |  | 123103834.524 |  | 0 |  | 123103834.524 |  | 1044598.5 |  | 124148433.024 |  | 76123.08 |  | 124224556.104 |  | 3071045.34 |  | 127295601.444 |  | 4865425.884 |  | 132161027.328 |  | 17111969.1963 |  | 149272996.5243 |  | 2147242.4325 |  | 151420238.9568 | 604955272.68
| 9.1 | ACOMETIDAS Y ALMACENAMIENTO |  |  | 0 |  | 157818981.87 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 437635.44 |  | 437635.44 |  | 0 |  | 437635.44 |  | 0 |  | 437635.44 |  | 0 |  | 437635.44 |  | 0 |  | 437635.44 |  | 118800000 |  | 119237635.44 |  | 0 |  | 119237635.44 |  | 0 |  | 119237635.44 |  | 0 |  | 119237635.44 |  | 0 |  | 119237635.44 |  | 0 |  | 119237635.44 |  | 0 |  | 119237635.44 |  | 0 |  | 119237635.44 |  | 0 |  | 119237635.44 | 157818981.87
| 9.1.1 | tubería de pvc-p rde 21 de 3" Incluye accesorios | ML | 90696.87 | 44 | 3990662.28 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3990662.28
| 9.1.2 | valvula de compuerta de 3" | UN | 276045.66 | 3 | 828136.98 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 828136.98
| 9.1.3 | cheque de 3" | UN | 73857.96 | 3 | 221573.88 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 221573.88
| 9.1.4 | flotador mecánico 3'' | UN | 153498.51 | 1 | 153498.51 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153498.51
| 9.1.5 | válvula de flotador de 3" | UN | 158853.42 | 1 | 158853.42 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 158853.42
| 9.1.6 | acometida general agua potable de 3", incluye cajilla, medidor, tubería y accesorios. | UN | 932352.3 | 1 | 932352.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 932352.3
| 9.1.7 | equipo de presión constante, que incluye bomba auxiliar, mas controles, tableros de control y fuerza. no homologado | GL | 74250000 | 2 | 148500000 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 118800000 | 1.6 | 118800000 |  | 0 | 1.6 | 118800000 |  | 0 | 1.6 | 118800000 |  | 0 | 1.6 | 118800000 |  | 0 | 1.6 | 118800000 |  | 0 | 1.6 | 118800000 |  | 0 | 1.6 | 118800000 |  | 0 | 1.6 | 118800000 |  | 0 | 1.6 | 118800000 | 148500000
| 9.1.8 | niple pasamuro de 3" | UN | 72939.24 | 2 | 145878.48 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 145878.48
| 9.1.9 | niple pasamuro de 3" | UN | 72939.24 | 4 | 291756.96 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6 | 437635.44 | 6 | 437635.44 |  | 0 | 6 | 437635.44 |  | 0 | 6 | 437635.44 |  | 0 | 6 | 437635.44 |  | 0 | 6 | 437635.44 |  | 0 | 6 | 437635.44 |  | 0 | 6 | 437635.44 |  | 0 | 6 | 437635.44 |  | 0 | 6 | 437635.44 |  | 0 | 6 | 437635.44 |  | 0 | 6 | 437635.44 |  | 0 | 6 | 437635.44 |  | 0 | 6 | 437635.44 |  | 0 | 6 | 437635.44 | 291756.96
| 9.1.10 | Equipo eyector de 0,5HP + suplencia de 0,5HP | GL | 2596269.06 | 1 | 2596269.06 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2596269.06
| 9.2 | RED DE DISTRIBUCIONE DE AGUA POTABLE |  |  | 0 |  | 163141544.61 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 308979 |  | 308979 |  | 76123.08 |  | 385102.08 |  | 0 |  | 385102.08 |  | 1621527.93 |  | 2006630.01 |  | 7976951.8983 |  | 9983581.9083 |  | 372428.1 |  | 10356010.0083 | 163141544.61
| 9.2.1 | tubería de pvc-p rde 11 de 1/2" Incluye accesorios | ML | 23381.82 | 150 | 3507273 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3507273
| 9.2.2 | tubería de pvc-p rde 11 de 3/4" Incluye accesorios | ML | 25522.596 | 275 | 7018713.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7018713.9
| 9.2.3 | tubería de pvc-p rde 21 de 1" Incluye accesorios | ML | 26518.14 | 275 | 7292488.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7292488.5
| 9.2.4 | tubería de pvc-p rde 21 de 1 1/4" Incluye accesorios | ML | 31913.0955 | 200 | 6382619.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6382619.1
| 9.2.5 | tubería de pvc-p rde 21 de 1 1/2" Incluye accesorios | ML | 38126.9988 | 150 | 5719049.82 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5719049.82
| 9.2.6 | tubería de pvc-p rde 21 de 2" Incluye accesorios | ML | 49374.3294 | 300 | 14812298.82 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14812298.82
| 9.2.7 | tubería de pvc-p rde 21 de 2 1/2" Incluye accesorios | ML | 83925.27 | 320 | 26856086.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26856086.4
| 9.2.8 | tubería de pvc-p rde 21 de 3" Incluye accesorios | ML | 90697.3155 | 100 | 9069731.55 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9069731.55
| 9.2.9 | tubería de pvc-p rde 21 de 4" Incluye accesorios | ML | 157342.1355 | 100 | 15734213.55 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15734213.55
| 9.2.10 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE DE 20 MM (1/2") , Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 1643.4 | 180 | 295812 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 295812
| 9.2.11 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE DE 25 MM (3/4") , Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 2250.27 | 150 | 337540.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 9001.08 | 4 | 9001.08 |  | 0 | 4 | 9001.08 | 337540.5
| 9.2.12 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE DE 32 MM (1") , Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 2579.94 | 180 | 464389.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 464389.2
| 9.2.13 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE DE 40 MM (1 1/4"), Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 2970 | 150 | 445500 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 5940 | 2 | 5940 |  | 0 | 2 | 5940 | 445500
| 9.2.14 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE DE 50 MM (1 1/2"), Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 3636.27 | 80 | 290901.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 29090.16 | 8 | 29090.16 |  | 0 | 8 | 29090.16 | 290901.6
| 9.2.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 63 MM (2") , Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 4304.52 | 150 | 645678 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 645678
| 9.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 75 MM (2 1/2"), Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 5504.4 | 50 | 275220 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 27522 | 5 | 27522 |  | 0 | 5 | 27522 | 275220
| 9.2.17 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRÁULICO PP-R 1/2" (20 MM) - Incluye Regata, Tubería, Codos, Tee, Tapón Soldado, Tapón Roscado, Adaptador Macho, Sellante y Demas Accesorios. | UN | 61795.8 | 120 | 7415496 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 308979 | 5 | 308979 |  | 0 | 5 | 308979 |  | 0 | 5 | 308979 | 6 | 370774.8 | 11 | 679753.8 |  | 0 | 11 | 679753.8 |  | 0 | 11 | 679753.8 | 7415496
| 9.2.18 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRÁULICO PP-R 1 1/4" (40 MM) - Incluye Regata, Tubería, Codos, Tee, Tapón Soldado, Tapón Roscado, Adaptador Macho, Sellante y Demas Accesorios. | UN | 188046.54 | 70 | 13163257.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 564139.62 | 3 | 564139.62 |  | 0 | 3 | 564139.62 |  | 0 | 3 | 564139.62 | 13163257.8
| 9.2.19 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCAR 1/2" Cuerpo y vastago en bronce, embalaje en teflon, presión nominal de trabajo a 23°C. 150 PSI. marca Watts o de calidad superior. | UN | 76123.08 | 5 | 380615.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 76123.08 | 1 | 76123.08 |  | 0 | 1 | 76123.08 |  | 0 | 1 | 76123.08 |  | 0 | 1 | 76123.08 |  | 0 | 1 | 76123.08 | 380615.4
| 9.2.20 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCAR 3/4"Cuerpo y vastago en bronce, embalaje en teflon, presión nominal de trabajo a 23°C. 150 PSI. marca Watts o de calidad superior. | UN | 95111.28 | 10 | 951112.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 380445.12 | 4 | 380445.12 |  | 0 | 4 | 380445.12 | 951112.8
| 9.2.21 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCAR 1 1/4" Cuerpo y vastago en bronce, embalaje en teflon, presión nominal de trabajo a 23°C. 150 PSI. marca Watts o de calidad superior. | UN | 228871.17 | 6 | 1373227.02 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 686613.51 | 3 | 686613.51 |  | 0 | 3 | 686613.51 |  | 0 | 3 | 686613.51 | 1373227.02
| 9.2.22 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCAR 1 1/2 Cuerpo y vastago en bronce, embalaje en teflon, presión nominal de trabajo a 23°C. 150 PSI. marca Watts o de calidad superior. | UN | 307935.54 | 5 | 1539677.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1539677.7
| 9.2.23 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCAR 2 1/2" Cuerpo y vastago en bronce, embalaje en teflon, presión nominal de trabajo a 23°C. 150 PSI. marca Watts o de calidad superior. | UN | 1034187.66 | 6 | 6205125.96 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 4136750.64 | 4 | 4136750.64 |  | 0 | 4 | 4136750.64 | 6205125.96
| 9.2.24 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCAR 3" Cuerpo y vastago en bronce, embalaje en teflon, presión nominal de trabajo a 23°C. 150 PSI. marca Watts o de calidad superior. | UN | 1308226.59 | 3 | 3924679.77 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3924679.77
| 9.2.25 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA Y DESCARGA DE AIRE 1" Ventosa de doble accionamiento, incluye regata, tubería, codo, tapón soldado, roscado, adaptador macho, válvula de control. | UN | 385407.99 | 15 | 5781119.85 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5781119.85
| 9.2.26 | SUMINISTRO E INSTALACION CAJA PARA REGISTOS EN PISO 40 X40. Base en concreto Impermebilizado, e=0,125m, paredes en ladrillo recocido, pañete Impermeabilizado, marcos en platina de hierro, el ángulo Será de 2" x 1/8". | UN | 147346.65 | 9 | 1326119.85 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1326119.85
| 9.2.27 | tapa registro | un | 22205.7 | 26 | 577348.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 577348.2
| 9.2.28 | SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR VELOCIMETRICO 1/2", incluye medidores, Reg. tub, acc y demas elementos normativos. | UN | 103752 | 18 | 1867536 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1867536
| 9.2.29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR VELOCIMETRICO 2 1/2",incluye medidores, Reg. tub, acc y demas elementos normativos. | UN | 1485629.64 | 4 | 5942518.56 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5942518.56
| 9.2.30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJILLA 1 MEDIDOR 1/2". Base en concreto Impermebilizado, e=0,125m, paredes en ladrillo recocido, pañete Impermeabilizado, marcos en platina de hierro, el ángulo Será de 2" x 1/8". | UN | 146283.39 | 15 | 2194250.85 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.47 | 2994420.9933 | 20.47 | 2994420.9933 |  | 0 | 20.47 | 2994420.9933 | 2194250.85
| 9.2.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA PARA MEDIDOR 3" INC. 2 TAPAS ase En concreto Impermebilizado, e=0,125m, paredes en ladrillo recocido, pañete Impermeabilizado, marcos en platina de hierro, el ángulo Será de 2" x 1/8". | UN | 174663.72 | 3 | 523991.16 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 523991.16
| 9.2.32 | PRUEBAS PARA RED DE SUMINISTRO Agua potable y agua tratada. | UN | 186214.05 | 3 | 558642.15 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 372428.1 | 2 | 372428.1 | 558642.15
| 9.2.33 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM) | M3 | 41802.75 | 90 | 3762247.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.42 | 393781.905 | 9.42 | 393781.905 |  | 0 | 9.42 | 393781.905 | 3762247.5
| 9.2.34 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 52049.25 | 110 | 5725417.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5725417.5
| 9.2.35 | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 13027.41 | 60 | 781644.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 781644.6
| 9.3 | RED DE DISTRIBUCIONE DE AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS |  |  | 0 |  | 283994746.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3866199.084 |  | 3866199.084 |  | 0 |  | 3866199.084 |  | 0 |  | 3866199.084 |  | 0 |  | 3866199.084 |  | 0 |  | 3866199.084 |  | 0 |  | 3866199.084 |  | 735619.5 |  | 4601818.584 |  | 0 |  | 4601818.584 |  | 3071045.34 |  | 7672863.924 |  | 3243897.954 |  | 10916761.878 |  | 9135017.298 |  | 20051779.176 |  | 1774814.3325 |  | 21826593.5085 | 283994746.2
| 9.3.1 | tubería de pvc sanitaria de 2" Incluye accesorios | ML | 34493.58 | 250 | 8623395 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 318030.8076 | 9.22 | 318030.8076 | 8623395
| 9.3.2 | tubería de pvc sanitaria de 3" Incluye accesorios | ML | 45766.71 | 150 | 6865006.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 2910762.756 | 63.6 | 2910762.756 |  | 0 | 63.6 | 2910762.756 |  | 0 | 63.6 | 2910762.756 |  | 0 | 63.6 | 2910762.756 |  | 0 | 63.6 | 2910762.756 |  | 0 | 63.6 | 2910762.756 |  | 0 | 63.6 | 2910762.756 |  | 0 | 63.6 | 2910762.756 |  | 0 | 63.6 | 2910762.756 |  | 0 | 63.6 | 2910762.756 |  | 0 | 63.6 | 2910762.756 | 7.89 | 361099.3419 | 71.49 | 3271862.0979 | 6865006.5
| 9.3.3 | tubería de pvc sanitaria de 4" Incluye accesorios | ML | 59612.85 | 300 | 17883855 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21.94 | 1307905.929 | 21.94 | 1307905.929 |  | 0 | 21.94 | 1307905.929 | 18.38 | 1095684.183 | 40.32 | 2403590.112 | 17883855
| 9.3.4 | tubería de pvc sanitaria de 6" Incluye accesorios | ML | 170613.63 | 200 | 34122726 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 955436.328 | 5.6 | 955436.328 |  | 0 | 5.6 | 955436.328 |  | 0 | 5.6 | 955436.328 |  | 0 | 5.6 | 955436.328 |  | 0 | 5.6 | 955436.328 |  | 0 | 5.6 | 955436.328 |  | 0 | 5.6 | 955436.328 |  | 0 | 5.6 | 955436.328 | 18 | 3071045.34 | 23.6 | 4026481.668 | 6.5 | 1108988.595 | 30.1 | 5135470.263 | 41.6 | 7097527.008 | 71.7 | 12232997.271 |  | 0 | 71.7 | 12232997.271 | 34122726
| 9.3.5 | tubería novafort de 6" Incluye accesorios | ML | 150271.11 | 150 | 22540666.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22540666.5
| 9.3.6 | tubería novafort de 8" Incluye accesorios | ML | 228249.45 | 150 | 34237417.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34237417.5
| 9.3.7 | tubería novafort de 10" Incluye accesorios | ML | 279292.86 | 50 | 13964643 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13964643
| 9.3.8 | tubería novafort de 12" Incluye accesorios | ML | 317358.36 | 50 | 15867918 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15867918
| 9.3.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PVC-VENT 2", no instalar para conducir fluidos, solamente aire. | ML | 20499.93 | 200 | 4099986 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4099986
| 9.3.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PVC-VENT 3", no instalar para conducir fluidos, solamente aire. | ML | 30215.79 | 100 | 3021579 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3021579
| 9.3.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 63 MM (2") Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 4304.52 | 390 | 1678762.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 90394.92 | 21 | 90394.92 |  | 0 | 21 | 90394.92 | 1678762.8
| 9.3.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 90 MM (3") Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 6199.38 | 300 | 1859814 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 130186.98 | 21 | 130186.98 |  | 0 | 21 | 130186.98 | 1859814
| 9.3.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 110 MM (4") Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 11688.93 | 260 | 3039121.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 140267.16 | 12 | 140267.16 |  | 0 | 12 | 140267.16 | 3039121.8
| 9.3.14 | SALIDA SANITARIA 2", incluye tubería, codo, tapa pruebas, sellante, Limpiador y demas elementos necesarios, incluye regata. | UN | 38837.7 | 90 | 3495393 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 271863.9 | 7 | 271863.9 |  | 0 | 7 | 271863.9 |  | 0 | 7 | 271863.9 | 6 | 233026.2 | 13 | 504890.1 | 12 | 466052.4 | 25 | 970942.5 |  | 0 | 25 | 970942.5 | 3495393
| 9.3.15 | SALIDA SANITARIA 3", incluye tubería, codo, tapa pruebas, sellante, Limpiador y demas elementos necesarios, incluye regata. | UN | 47047.77 | 40 | 1881910.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 188191.08 | 4 | 188191.08 | 4 | 188191.08 | 8 | 376382.16 |  | 0 | 8 | 376382.16 | 1881910.8
| 9.3.16 | SALIDA SANITARIA 4", incluye tubería, codo, tapa pruebas, sellante, Limpiador y demas elementos necesarios, incluye regata. | UN | 57969.45 | 70 | 4057861.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 463755.6 | 8 | 463755.6 |  | 0 | 8 | 463755.6 |  | 0 | 8 | 463755.6 | 7 | 405786.15 | 15 | 869541.75 | 8 | 463755.6 | 23 | 1333297.35 |  | 0 | 23 | 1333297.35 | 4057861.5
| 9.3.17 | MONTAJE SANITARIO FLUXOMETRO, incluye brida desmontable para sanitario, sellante y demas elementos necesarios para su instalación. | UN | 94124.25 | 70 | 6588697.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6588697.5
| 9.3.18 | MONTAJE ORINALES, incluye sifón desmontable. | UN | 74728.17 | 30 | 2241845.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2241845.1
| 9.3.19 | MONTAJE LAVAMANOS, incluye sifón desmontable y acoflex diseñado bajo la norma ANSI-ASME A112 18.1. presión nominal de trabajo 125 PSI. | UN | 56885.4 | 40 | 2275416 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2275416
| 9.3.20 | MONTAJE DUCHAS, incluye todos los elementos, accesorios y dispositivos adicionales para el adecuado funcionamiento o de calidad superior. | UN | 64520.28 | 5 | 322601.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 322601.4
| 9.3.21 | MONTAJE LAVAPLATOS, incluye sifón desmontable y acoflex diseñado bajo la norma ANSI-ASME A112 18.1. presión nominal de trabajo 125 PSI. | UN | 56885.4 | 5 | 284427 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 284427
| 9.3.22 | MONTAJE PUNTO DE ASEO, Incluye sifón desmontable y acoflex diseñado bajo la norma ANSI-ASME A112 18.1. presión nominal de trabajo 125 PSI. | UN | 42935.31 | 15 | 644029.65 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 644029.65
| 9.3.23 | MONTAJE LLAVE MANGUERA, Incluye sifón desmontable y acoflex diseñado bajo la norma ANSI-ASME A112 18.1. presión nominal de trabajo 125 PSI. | UN | 42935.31 | 20 | 858706.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 858706.2
| 9.3.24 | CAJA DE INSPECCIÓN 70X70 cm; H mäx:1.0m, Base en concreto Impermebilizado, e=0,125m, paredes en ladrillo recocido, pañete Impermeabilizado, marcos en platina de hierro, el ángulo Será de 2" x 1/8". | UN | 596097.81 | 20 | 11921956.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11921956.2
| 9.3.25 | CAJA DE INSPECCIÓN 1mX1m; H mäx:1.5m,Base en concreto Impermebilizado, e=0,125m, paredes en ladrillo recocido, pañete Impermeabilizado, marcos en platina de hierro, el ángulo Será de 2" x 1/8". | UN | 906047.01 | 15 | 13590705.15 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13590705.15
| 9.3.26 | CONSTRUCCIÓN POZO INSPECCIÓN D:1.2m H menor 1.5m,Base en concreto Impermebilizado, e=0,125m, paredes en ladrillo recocido, pañete Impermeabilizado, marcos en platina de hierro, el ángulo Será de 2" x 1/8". | UN | 1086466.59 | 30 | 32593997.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32593997.7
| 9.3.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAGANTE 4", para caudal muy alto no controlado, tornilleria en acero inox. | UN | 49985.1 | 15 | 749776.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 749776.5
| 9.3.28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAGANTE 6", para caudal muy alto no controlado, tornilleria en acero inox. | UN | 78834.69 | 30 | 2365040.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2365040.7
| 9.3.29 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM) | M3 | 41802.75 | 300 | 12540825 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12540825
| 9.3.30 | RELLENO EN ARENA INCLUYE TRANSPORTE Y COLOCACIÓN | M3 | 70320.69 | 80 | 5625655.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5625655.2
| 9.3.31 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 52049.25 | 200 | 10409850 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10409850
| 9.3.32 | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 13027.41 | 230 | 2996304.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2996304.3
| 9.3.33 | PRUEBAS PARA RED DE DESAGUES BAJANTES | UN | 186214.05 | 2 | 372428.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 372428.1 | 2 | 372428.1 |  | 0 | 2 | 372428.1 | 372428.1
| 9.3.34 | PRUEBAS PARA RED DE DESAGUES COLECTORES | UN | 186214.05 | 2 | 372428.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 186214.05 | 1 | 186214.05 |  | 0 | 1 | 186214.05 | 372428.1
BBB | 10.0 | RED GENERAL CONTRA INCENDIO TERMINAL |  |  |  |  | 876492938.4156 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23166950.4 |  | 23166950.4 |  | 0 |  | 23166950.4 |  | 0 |  | 23166950.4 |  | 0 |  | 23166950.4 |  | 48708889.1785 |  | 71875838.5785 |  | 91031548.905 |  | 162907387.4835 |  | 32789497.059 |  | 195696884.5425 |  | 0 |  | 195696884.5425 |  | 53683741.9701 |  | 249380626.5126 |  | 0 |  | 249380626.5126 | 876492938.4156
| 10.1.1 | Suministro e instalacion tubería acero alcarbon Ø 1" | ML | 66401.28 | 491.29 | 32622284.8512 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 13280.256 | 0.2 | 13280.256 | 84.75 | 5627508.48 | 84.95 | 5640788.736 | 84.3 | 5597627.904 | 169.25 | 11238416.64 | 0 | 0 | 169.25 | 11238416.64 | 11.37 | 754982.5536 | 180.62 | 11993399.1936 |  | 0 | 180.62 | 11993399.1936 | 32622284.8512
| 10.1.2 | Suministro e instalacion tubería acero alcarbon Ø 1 1/4 " | ML | 61695.81 | 46.32 | 2857749.9192 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2857749.9192
| 10.1.3 | Suministro e instalacion tubería acero alcarbon Ø 1 1/2 " | ML | 70661.25 | 567.9 | 40128523.875 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120.85 | 8539412.0625 | 120.85 | 8539412.0625 |  | 0 | 120.85 | 8539412.0625 |  | 0 | 120.85 | 8539412.0625 | 0 | 0 | 120.85 | 8539412.0625 | 85.25 | 6023871.5625 | 206.1 | 14563283.625 |  | 0 | 206.1 | 14563283.625 | 40128523.875
| 10.1.4 | Suministro e instalacion tubería acero alcarbon Ø 2 " | ML | 99152.46 | 328.1 | 32531922.126 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 156.6 | 15527275.236 | 156.6 | 15527275.236 | 205.8 | 20405576.268 | 362.4 | 35932851.504 | 12 | 1189829.52 | 374.4 | 37122681.024 | 0 | 0 | 374.4 | 37122681.024 | 17.8 | 1764913.788 | 392.2 | 38887594.812 |  | 0 | 392.2 | 38887594.812 | 32531922.126
| 10.1.5 | Suministro e instalacion tubería acero alcarbon Ø 2 1/2" | ML | 155080.53 | 268.54 | 41645325.5262 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 9273815.694 | 59.8 | 9273815.694 |  | 0 | 59.8 | 9273815.694 | 7 | 1085563.71 | 66.8 | 10359379.404 |  | 0 | 66.8 | 10359379.404 |  | 0 | 66.8 | 10359379.404 |  | 0 | 66.8 | 10359379.404 | 41645325.5262
| 10.1.6 | Suministro e instalacion tubería acero alcarbon Ø 3" | ML | 171806.58 | 152.83 | 26257199.6214 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 4157719.236 | 24.2 | 4157719.236 |  | 0 | 24.2 | 4157719.236 | 26257199.6214
| 10.1.7 | Suministro e instalacion tubería acero alcarbon Ø 4" | ML | 207019.89 | 177.94 | 36837119.2266 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 12421193.4 | 60 | 12421193.4 | 106.3 | 22006214.307 | 166.3 | 34427407.707 | 25.5 | 5279007.195 | 191.8 | 39706414.902 |  | 0 | 191.8 | 39706414.902 |  | 0 | 191.8 | 39706414.902 |  | 0 | 191.8 | 39706414.902 | 36837119.2266
| 10.1.8 | Suministro e instalacion union roscada acero alcarbon Ø 1" | UN | 8825.85 | 109 | 962017.65 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 962017.65
| 10.1.9 | Suministro e instalacion union coupling acero alcarbon Ø 1 1/4 " | UN | 16452.81 | 18 | 296150.58 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 296150.58
| 10.1.10 | Suministro e instalacion union coupling acero alcarbon Ø 1 1/2" | UN | 16910.19 | 210 | 3551139.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 473485.32 | 28 | 473485.32 |  | 0 | 28 | 473485.32 |  | 0 | 28 | 473485.32 | 0 | 0 | 28 | 473485.32 | 57 | 963880.83 | 85 | 1437366.15 |  | 0 | 85 | 1437366.15 | 3551139.9
| 10.1.11 | Suministro e instalacion union coupling acero alcarbon Ø 2" | UN | 20849.4 | 177 | 3690343.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 500385.6 | 24 | 500385.6 | 47 | 979921.8 | 71 | 1480307.4 |  | 0 | 71 | 1480307.4 | 0 | 0 | 71 | 1480307.4 | 19 | 396138.6 | 90 | 1876446 |  | 0 | 90 | 1876446 | 3690343.8
| 10.1.12 | Suministro e instalacion union coupling acero alcarbon Ø 2 1/2" | UN | 24471.81 | 195 | 4772002.95 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 244718.1 | 10 | 244718.1 |  | 0 | 10 | 244718.1 | 4 | 97887.24 | 14 | 342605.34 |  | 0 | 14 | 342605.34 |  | 0 | 14 | 342605.34 |  | 0 | 14 | 342605.34 | 4772002.95
| 10.1.13 | Suministro e instalacion union coupling acero alcarbon Ø 3" | UN | 33054.12 | 35 | 1156894.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1156894.2
| 10.1.14 | Suministro e instalacion union coupling acero alcarbon Ø 4" | UN | 35711.28 | 35 | 1249894.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 464246.64 | 13 | 464246.64 | 36 | 1285606.08 | 49 | 1749852.72 | 10 | 357112.8 | 59 | 2106965.52 | 0 | 0 | 59 | 2106965.52 | 28 | 999915.84 | 87 | 3106881.36 |  | 0 | 87 | 3106881.36 | 1249894.8
| 10.1.15 | Suministro e instalacion Tee ranurado acero alcarbon Ø 1 1/4" | UN | 18465.48 | 15 | 276982.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 276982.2
| 10.1.16 | Suministro e instalacion Tee ranurado acero alcarbon Ø 1 1/2" | UN | 19785.15 | 210 | 4154881.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 553984.2 | 28 | 553984.2 |  | 0 | 28 | 553984.2 | 0 | 0 | 28 | 553984.2 | 35 | 692480.25 | 63 | 1246464.45 |  | 0 | 63 | 1246464.45 | 4154881.5
| 10.1.17 | Suministro e instalacion Tee ranurado acero alcarbon Ø 2" | UN | 30412.8 | 100 | 3041280 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 96 | 2919628.8 | 96 | 2919628.8 | 4 | 121651.2 | 100 | 3041280 | 0 | 0 | 100 | 3041280 | 9 | 273715.2 | 109 | 3314995.2 |  | 0 | 109 | 3314995.2 | 3041280
| 10.1.18 | Suministro e instalacion Tee ranurado acero alcarbon Ø2 1/2" | UN | 43337.25 | 40 | 1733490 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 216686.25 | 5 | 216686.25 | 13 | 563384.25 | 18 | 780070.5 |  | 0 | 18 | 780070.5 |  | 0 | 18 | 780070.5 |  | 0 | 18 | 780070.5 |  | 0 | 18 | 780070.5 | 1733490
| 10.1.19 | Suministro e instalacion Tee ranurado acero alcarbon Ø 3" | UN | 56824.02 | 30 | 1704720.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1704720.6
| 10.1.20 | Suministro e instalacion Tee ranurado acero alcarbon Ø 4" | UN | 83759.94 | 30 | 2512798.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 4523036.76 | 54 | 4523036.76 | 3 | 251279.82 | 57 | 4774316.58 | 0 | 0 | 57 | 4774316.58 | 6 | 502559.64 | 63 | 5276876.22 |  | 0 | 63 | 5276876.22 | 2512798.2
| 10.1.21 | Suministro e instalacion Tee ranurado acero alcarbon Ø 6" | UN | 146566.53 | 3 | 439699.59 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 146566.53 | 1 | 146566.53 | 2 | 293133.06 | 3 | 439699.59 |  | 0 | 3 | 439699.59 |  | 0 | 3 | 439699.59 |  | 0 | 3 | 439699.59 | 439699.59
| 10.1.22 | Suministro e instalacion codo roscado acero alcarbon Ø 1 " | UN | 9975.24 | 100 | 997524 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 89777.16 | 9 | 89777.16 |  | 0 | 9 | 89777.16 | 997524
| 10.1.23 | Suministro e instalacion codo ranurado acero alcarbon Ø 1 1/4" | UN | 13517.46 | 5 | 67587.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67587.3
| 10.1.24 | Suministro e instalacion codo ranurado acero alcarbon Ø 1 1/2" | UN | 14241.15 | 70 | 996880.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 56964.6 | 4 | 56964.6 |  | 0 | 4 | 56964.6 |  | 0 | 4 | 56964.6 | 0 | 0 | 4 | 56964.6 | 13 | 185134.95 | 17 | 242099.55 |  | 0 | 17 | 242099.55 | 996880.5
| 10.1.25 | Suministro e instalacion codo ranurado acero alcarbon Ø 2" | UN | 22200.75 | 60 | 1332045 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44401.5 | 2 | 44401.5 |  | 0 | 2 | 44401.5 | 1332045
| 10.1.26 | Suministro e instalacion codo ranurado acero alcarbon Ø 2 1/2" | UN | 31016.7 | 60 | 1861002 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 62033.4 | 2 | 62033.4 |  | 0 | 2 | 62033.4 |  | 0 | 2 | 62033.4 |  | 0 | 2 | 62033.4 |  | 0 | 2 | 62033.4 |  | 0 | 2 | 62033.4 | 1861002
| 10.1.27 | Suministro e instalacion codo ranurado acero alcarbon Ø 3" | UN | 40398.93 | 40 | 1615957.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1615957.2
| 10.1.28 | Suministro e instalacion codo ranurado acero alcarbon Ø 4" | UN | 52139.34 | 20 | 1042786.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 104278.68 | 2 | 104278.68 | 7 | 364975.38 | 9 | 469254.06 | 6 | 312836.04 | 15 | 782090.1 | 0 | 0 | 15 | 782090.1 | 13 | 677811.42 | 28 | 1459901.52 |  | 0 | 28 | 1459901.52 | 1042786.8
| 10.1.29 | Suministro e instalacion codo ranurado acero alcarbon Ø 6" | UN | 91126.53 | 25 | 2278163.25 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2278163.25
| 10.1.30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE Ø 1" Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 2579.94 | 150 | 386991 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 386991
| 10.1.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE Ø 1 1/4" Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 2970 | 10 | 29700 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29700
| 10.1.32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE Ø 1 1/2" Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 3636.27 | 185 | 672709.95 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 672709.95
| 10.1.33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE Ø 2" Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 4304.52 | 90 | 387406.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 387406.8
| 10.1.34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE Ø 2 1/2" Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 5504.4 | 70 | 385308 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 385308
| 10.1.35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE Ø 3" Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 6199.38 | 100 | 619938 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 619938
| 10.1.36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE Ø 4" Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 11688.93 | 100 | 1168893 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 257156.46 | 22 | 257156.46 |  | 0 | 22 | 257156.46 |  | 0 | 22 | 257156.46 |  | 0 | 22 | 257156.46 |  | 0 | 22 | 257156.46 |  | 0 | 22 | 257156.46 | 1168893
| 10.1.37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 160 MM (6"), Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios. | UN | 16507.26 | 8 | 132058.08 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132058.08
| 10.1.38 | Punto Hidraulico Rociador | UN | 39431.7 | 600 | 23659020 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63 | 2484197.1 | 63 | 2484197.1 | 119 | 4692372.3 | 182 | 7176569.4 | 0 | 0 | 182 | 7176569.4 | 39 | 1537836.3 | 221 | 8714405.7 |  | 0 | 221 | 8714405.7 | 23659020
| 10.1.39 | Suministro e instalacion de rociador | UN | 145180.53 | 600 | 87108318 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63 | 9146373.39 | 63 | 9146373.39 | 119 | 17276483.07 | 182 | 26422856.46 | 0 | 0 | 182 | 26422856.46 | 39 | 5662040.67 | 221 | 32084897.13 |  | 0 | 221 | 32084897.13 | 87108318
| 10.1.40 | ESTACION DE CONTROL 2" | UN | 3283379.55 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3283379.55 | 1 | 3283379.55 |  | 0 | 1 | 3283379.55 | 0 | 0 | 1 | 3283379.55 | 3 | 9850138.65 | 4 | 13133518.2 |  | 0 | 4 | 13133518.2 | 0
| 10.1.41 | ESTACION DE CONTROL 2 1/2" | UN | 3695703.66 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.1.42 | ESTACION DE CONTROL 3" | UN | 3775024.44 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 3775024.44 | 1 | 3775024.44 | -1 | -3775024.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.1.43 | ESTACION DE CONTROL4" | UN | 4259509.65 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 8519019.3 | 2 | 8519019.3 |  | 0 | 2 | 8519019.3 |  | 0 | 2 | 8519019.3 |  | 0 | 2 | 8519019.3 |  | 0 | 2 | 8519019.3 | 0
| 10.1.44 | PERNO ANCLAJE SISTEMA XBT - ESTRUCTURA METALICA | UN | 39248.55 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.1.45 | suministro e instalacion cruceta acero al carbon Ø 1" | UN | 26102.34 | 80 | 2088187.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2088187.2
| 10.1.46 | suministro e instalacion cruceta ranurada acero al carbon Ø 1 1/4" | UN | 28911.96 | 65 | 1879277.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1879277.4
| 10.1.47 | suministro e instalacion cruceta ranurada acero al carbon Ø 1 1/2" | UN | 32466.06 | 120 | 3895927.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3895927.2
| 10.1.48 | suministro e instalacion cruceta ranurada acero al carbon Ø 2" | UN | 45916.2 | 40 | 1836648 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1836648
| 10.1.49 | suministro e instalacion cruceta ranurada acero al carbon Ø 3" | UN | 91870.02 | 20 | 1837400.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1837400.4
| 10.1.50 | VLV MAR SUP RAN UL/FM 1-1/2" FIVALCO | UN | 739490.4 | 8 | 5915923.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2218471.2 | 3 | 2218471.2 |  | 0 | 3 | 2218471.2 | 5915923.2
| 10.1.51 | VLV MAR SUP RAN UL/FM 2" FIVALCO | UN | 922639.41 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 922639.41 | 1 | 922639.41 |  | 0 | 1 | 922639.41 | 0 | 0 | 1 | 922639.41 | 3 | 2767918.23 | 4 | 3690557.64 |  | 0 | 4 | 3690557.64 | 0
| 10.1.52 | VLV MAR SUP RAN UL/FM 2-1/2" FIVALCO | UN | 1059401.97 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.1.53 | VLV MAR SUP RAN UL/FM 3" FIVALCO | UN | 1081190.88 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1081190.88 | 1 | 1081190.88 |  | 0 | 1 | 1081190.88 |  | 0 | 1 | 1081190.88 |  | 0 | 1 | 1081190.88 |  | 0 | 1 | 1081190.88 | 0
| 10.1.54 | VLV MAR SUP RAN UL/FM 4" FIVALCO | UN | 1221660.99 | 6 | 7329965.94 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2443321.98 | 2 | 2443321.98 |  | 0 | 2 | 2443321.98 |  | 0 | 2 | 2443321.98 |  | 0 | 2 | 2443321.98 |  | 0 | 2 | 2443321.98 | 7329965.94
| 10.1.55 | Suministro e instalacion copa acero alcarbon de Ø 1 1/2 " a Ø 1 " | UN | 7612.11 | 25 | 190302.75 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 213139.08 | 28 | 213139.08 |  | 0 | 28 | 213139.08 |  | 0 | 28 | 213139.08 | 0 | 0 | 28 | 213139.08 | 2 | 15224.22 | 30 | 228363.3 |  | 0 | 30 | 228363.3 | 190302.75
| 10.1.56 | Suministro e instalacion copa acero alcarbon de Ø 1 1/4" a Ø 1 " | UN | 8067.51 | 120 | 968101.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 968101.2
| 10.1.57 | Suministro e instalacion copa acero alcarbon de Ø 2" a Ø 1 " | UN | 9737.64 | 22 | 214228.08 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 340817.4 | 35 | 340817.4 |  | 0 | 35 | 340817.4 | 1 | 9737.64 | 36 | 350555.04 |  | 0 | 36 | 350555.04 |  | 0 | 36 | 350555.04 |  | 0 | 36 | 350555.04 | 214228.08
| 10.1.58 | Suministro e instalacion copa acero alcarbon de Ø 21/2" a Ø 1 " | UN | 11134.53 | 30 | 334035.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 334035.9
| 10.1.59 | Suministro e instalacion copa acero alcarbon de Ø 1 1/2 " a Ø 11/4 " | UN | 8316.99 | 100 | 831699 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 831699
| 10.1.60 | Suministro e instalacion copa acero alcarbon de Ø 2" a Ø 11/2 " | UN | 11496.87 | 100 | 1149687 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1149687
| 10.1.61 | Suministro e instalacion copa acero alcarbon de Ø 2 1/2" a Ø 2 " | UN | 12411.63 | 70 | 868814.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 868814.1
| 10.1.62 | Suministro e instalacion copa acero alcarbon de Ø 3" a Ø 21/2 " | UN | 23676.84 | 30 | 710305.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 710305.2
| 10.1.63 | Suministro e instalacion copa acero alcarbon de Ø 4" a Ø 3" | UN | 29719.8 | 20 | 594396 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59439.6 | 2 | 59439.6 |  | 0 | 2 | 59439.6 | 594396
| 10.1.64 | UNION BRIDA 4" | UN | 534871.26 | 15 | 8023068.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8023068.9
| 10.1.65 | TEE BRIDA 4" | UN | 839336.85 | 6 | 5036021.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5036021.1
| 10.1.66 | CONJUNTO SENSOR DE HAZ PROYECTADO (EMISOR RECEPTOR) INCLUYE BASE PARA MONTAJE, EMISOR, RECEPTOR, TUBERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION | UN | 3542633.82 | 8 | 28341070.56 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28341070.56
| 10.1.67 | MODULO DE CONTROL PARA SALIDAS SUPERVISADAS | UN | 524983.14 | 25 | 13124578.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 10499662.8 | 20 | 10499662.8 |  | 0 | 20 | 10499662.8 |  | 0 | 20 | 10499662.8 |  | 0 | 20 | 10499662.8 |  | 0 | 20 | 10499662.8 |  | 0 | 20 | 10499662.8 |  | 0 | 20 | 10499662.8 |  | 0 | 20 | 10499662.8 |  | 0 | 20 | 10499662.8 |  | 0 | 20 | 10499662.8 | 13124578.5
| 10.1.68 | SALIDA PARA MODULO DE INCENDIO INCLUYE TUBERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION | UN | 125592.39 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.1.69 | ANUNCIADOR REMOTO DE INCENDIO | UN | 2566973.97 | 1 | 2566973.97 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2053579.176 | 0.8 | 2053579.176 |  | 0 | 0.8 | 2053579.176 |  | 0 | 0.8 | 2053579.176 |  | 0 | 0.8 | 2053579.176 |  | 0 | 0.8 | 2053579.176 |  | 0 | 0.8 | 2053579.176 |  | 0 | 0.8 | 2053579.176 |  | 0 | 0.8 | 2053579.176 |  | 0 | 0.8 | 2053579.176 |  | 0 | 0.8 | 2053579.176 | 2566973.97
| 10.1.70 | PÁNEL DE GESTION Y CONTROL DE INCENDIO INCLUYE FUENTE, LOOP Y RESPALDO ELECTRICO. | UN | 13267135.53 | 1 | 13267135.53 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 10613708.424 | 0.8 | 10613708.424 |  | 0 | 0.8 | 10613708.424 |  | 0 | 0.8 | 10613708.424 |  | 0 | 0.8 | 10613708.424 |  | 0 | 0.8 | 10613708.424 |  | 0 | 0.8 | 10613708.424 |  | 0 | 0.8 | 10613708.424 |  | 0 | 0.8 | 10613708.424 |  | 0 | 0.8 | 10613708.424 |  | 0 | 0.8 | 10613708.424 | 13267135.53
| 10.1.71 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA PARA LA VÁLVULA 500*500*150 mm | UN | 688319.28 | 15 | 10324789.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10324789.2
| 10.1.72 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE INCENDIO | UN | 4681790.19 | 11 | 51499692.09 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14045370.57 | 3 | 14045370.57 |  | 0 | 3 | 14045370.57 | 51499692.09
| 10.1.73 | SUMINISTRO E INSTALACION LANZA INCENDIO | UN | 4173883.56 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.1.74 | equipo de presión constante, que incluye bomba auxiliar, mas controles, tableros de control y fuerza homologado | GL | 346500000 | 1 | 346500000 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 346500000
BBB | 11.0 | INSTALACION DE RED DE GAS |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 80104.86 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 59929.65 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE 1" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 63837.18 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA EN ACERO PARA GAS 1/2" | UN | 51239.43 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA EN ACERO PARA GAS 3/4" | UN | 55883.52 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA EN ACERO PARA GAS 1" | UN | 151646.22 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE GAS NATURAL | UN | 484326.81 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BBB | 12.0 | VENTILACIÓN MECANICA |  |  |  |  | 12014194.5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 689040 |  | 689040 |  | 0 |  | 689040 |  | 0 |  | 689040 |  | 0 |  | 689040 |  | 0 |  | 689040 |  | 0 |  | 689040 |  | 252331.2 |  | 941371.2 |  | 0 |  | 941371.2 |  | 0 |  | 941371.2 | 12014194.5
| 12.1 | TUBERIA DE REFRIGERACION |  |  | 0 |  | 6042960 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 689040 |  | 689040 |  | 0 |  | 689040 |  | 0 |  | 689040 |  | 0 |  | 689040 |  | 0 |  | 689040 |  | 0 |  | 689040 |  | 252331.2 |  | 941371.2 |  | 0 |  | 941371.2 |  | 0 |  | 941371.2 | 6042960
| 12.1.1 | Tubería de cobre flexible tipo ACR 1/4” o.d, aislamiento de célula cerrada 3/8” incluye soportes y accesorios | ml | 24750 | 69 | 1707750 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 116820 | 4.72 | 116820 |  | 0 | 4.72 | 116820 |  | 0 | 4.72 | 116820 | 1707750
| 12.1.2 | Tubería de cobre rígida tipo K 1/2” o.d, aislamiento de célula cerrada 1/2” de espesor, incluye soportes y accesorios | ml | 28710 | 151 | 4335210 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 689040 | 24 | 689040 |  | 0 | 24 | 689040 |  | 0 | 24 | 689040 |  | 0 | 24 | 689040 |  | 0 | 24 | 689040 |  | 0 | 24 | 689040 | 4.72 | 135511.2 | 28.72 | 824551.2 |  | 0 | 28.72 | 824551.2 |  | 0 | 28.72 | 824551.2 | 4335210
| 12.2 | CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA |  |  | 0 |  | 5971234.5 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5971234.5
| 12.2.1 | Conductos calibre 26, chaqueta exterior conductos | m2 | 54202.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2.2 | Conductos calibre 24, incluye soportes y accesorios | m2 | 62855.1 | 95 | 5971234.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5971234.5
| 12.2.3 | Conductos calibre 22, incluye soportes y accesorios | m2 | 74101.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2.4 | Conductos calibre 22, incluye soportes y accesorios | m2 | 49351.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.3 | AISLAMIENTO TERMICO PARA CONDUCTOS |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 12.3.1 | Aislamiento duct wrap 1 1/2” de espesor | m2 | 28462.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.4 | DIFUSORES, REJILLAS Y PERSIANAS |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 12.4.1 | Difusor de suministro, cuatro vías, dámper regulador de volumen hojas opuesta | pulg2 | 742.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.4.2 | Difusor de suministro, tipo rotacional, conexión diametros 8", 10" , 12", plenum de suministro aislado, damper regualdor de volumen | und | 371250 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.4.3 | Rejilla de retorno y/o extracción, aleta fija, dámper regulador de volumen hojas opuestas | pulg2 | 643.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.5 | SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 12.5.1 | Controlador supervisor de red, 16UI, 16UO | und | 4702500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.5.2 | Modulo de control programable 10UI, 10UO | und | 1732500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.5.3 | Modulo de control para UTVV | und | 1534500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.5.4 | Variador de velocidad 7,5 HP | und | 4702500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.5.5 | Variador de velocidad 10,0 HP | und | 4900500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.5.6 | Variador de velocidad 15,0 HP | und | 6682500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.5.7 | Variador de velocidad 20,0 HP | und | 7672500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.5.8 | Relevo arranque y parada 24 Vac | und | 97762.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.5.9 | Sensor de velocidad montaje en ducto | und | 1732500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.5.10 | Transmisor diferencial de presión 0-2" c.a | und | 1633500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.5.11 | Interruptor diferencial de presión 0-2" c.a | und | 96475.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.5.12 | Sensor de temperatura, montaje en muro, ajuste setpoint | und | 371250 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.5.13 | Sensor de temperatura, montaje en ducto | und | 490050 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.5.14 | Sensor de humo, montaje en ducto | und | 1732500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.5.15 | Tablero de control, incluye transformadores 24 Vac 150 VA | und | 2227500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.5.16 | Cable blindado 2 x 18 | ml | 5742 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.5.17 | Cable blindado 3 x 18 | ml | 6336 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.5.18 | Cable vehículo #16 | ml | 841.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.5.19 | Tubería IMC 1/2” | ml | 24502.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.5.20 | Válvula tres vías 2 1/2", control proporcional | und | 1732500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.5.21 | Válvula tres vías 2", control proporcional | und | 1633500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.5.22 | Válvula tres vías 1 1/2", control proporcional | und | 1435500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.5.23 | Válvula tres vías 1", control proporcional | und | 866250 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.5.24 | Válvula tres vías 3/4", control proporcional | und | 816750 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.5.25 | Válvula tres vías 1/2", control proporcional | und | 618750 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.5.26 | Transmisor diferencial de presion bombas | und | 1435500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.6 | TUBERIA PVC RED DE AGUA FRIA |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 12.6.1 | Tubería PVC preasilada 6",incluye soportes y accesorios | ml | 540540 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.6.2 | Tubería PVC preasilada 4",incluye soportes y accesorios | ml | 350460 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.6.3 | Tubería PVC preasilada 3",incluye soportes y accesorios | ml | 237600 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.6.4 | Tubería PVC preasilada 2 1/2",incluye soportes y accesorios | ml | 225720 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.6.5 | Tubería PVC preasilada 2",incluye soportes y accesorios | ml | 196515 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.6.6 | Tubería PVC preasilada 1 1/2",incluye soportes y accesorios | ml | 115117.2 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.6.7 | Tubería PVC preasilada 1 1/4",incluye soportes y accesorios | ml | 109098 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.6.8 | Tubería PVC preasilada 1",incluye soportes y accesorios | ml | 89258.4 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.6.9 | Tubería PVC preasilada 3/4",incluye soportes y accesorios | ml | 87516 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.6.10 | Tubería PVC preasilada 1/2",incluye soportes y accesorios | ml | 83952 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.7 | VALVULAS RED DE AGUA FRIA |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 12.7.1 | Válvula de corte, tipo mariposa 6", incluye aislamiento | und | 1732500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.7.2 | Válvula de corte, tipo mariposa 4", incluye aislamiento | und | 1237500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.7.3 | Válvula de corte, tipo bola, cuarto de vuelta 2 1/2", incluye aislamiento | und | 282150 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.7.4 | Válvula de corte, tipo bola, cuarto de vuelta 2", incluye aislamiento | und | 242550 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.7.5 | Válvula de corte, tipo bola, cuarto de vuelta 1 1/2", incluye aislamiento | und | 183150 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.7.6 | Válvula de corte, tipo bola, cuarto de vuelta 1", incluye aislamiento | und | 143550 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.7.7 | Válvula de corte, tipo bola, cuarto de vuelta 3/4", incluye aislamiento | und | 133650 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.7.8 | Válvula de corte, tipo bola, cuarto de vuelta 1/2", incluye aislamiento | und | 86130 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.7.9 | Válvula multipropósito, diámetro 4", corte, cheque y balanceo, incluye aislamiento | und | 1732500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.7.10 | Codo succión 4", incluye aislamiento | und | 866250 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.7.11 | Válvula de balanceo tipo circuitt setter 2 1/2”, incluye aislamiento | und | 1237500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.7.12 | Válvula de balanceo tipo circuit setter 2", incluye aislamiento | und | 1138500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.7.13 | Válvula de balanceo tipo circuit setter 1 1/2", incluye aislamiento | und | 1039500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.7.14 | Válvula de balanceo tipo circuitt setter 1”, incluye aislamiento | und | 866250 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.7.15 | Válvula de balanceo tipo circuit setter 3/4", incluye aislamiento | und | 836550 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.7.16 | Válvula de balanceo tipo circuit setter 1/2", incluye aislamiento | und | 717750 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.8 | ACCESORIOS RED DE AGUA FRIA |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 12.8.1 | Termómetro 20-120 F | und | 272250 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.8.2 | Manómetro 0-100 psi | und | 272250 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.8.3 | Tanque de expansión cerrado | und | 1188000 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.8.4 | Separador de aire 450 gpm | und | 1138500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.9 | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 12.9.1 | Enfriador de agua, tipo tornillo condensacion por aire, 2280 kBtu/hr, 456 gpm ,incluye bomba de recirculacion dual 456 gpm @ 45 ft c.a, 440/480V-3ph-60Hz | Und | 470250000 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.9.2 | Bomba de recirculacion dual 672 gpm @ 60 ft c.a, 440/480V-3ph-60Hz, incluye variador de frecuencia | Und | 34402500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.9.3 | Bomba de recirculacion dual 240 gpm @ 60 ft c.a, 440/480V-3ph-60Hz, incluye variador de frecuencia | Und | 32165100 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.9.4 | Unidad manejadora doble pared, 120 kBtu/hr, 24.0 gpm, 440/480V-3Ph-60Hz | Und | 24750000 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.9.5 | Unidad manejadora doble pared, 180 kBtu/hr, 36.0 gpm, 440/480V-3Ph-60Hz | Und | 37125000 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.9.6 | Unidad manejadora doble pared, 240 kBtu/hr, 48.0 gpm, 440/480V-3Ph-60Hz | Und | 39055500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.9.7 | Unidad manejadora doble pared, 300 kBtu/hr, 60.0 gpm, 440/480V-3Ph-60Hz | Und | 42322500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.9.8 | Fan coil enductable, 6 kBtu/hr, 1.2 gpm, 208/230-2Ph-60Hz | Und | 965250 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.9.9 | Fan coil enductable, 9 kBtu/hr, 1.8 gpm, 208/230-2Ph-60Hz | Und | 2153250 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.9.10 | Fan coil enductable, 12 kBtu/hr, 2.4 gpm, 208/230-2Ph-60Hz | Und | 2252250 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.9.11 | Fan coil enductable, 18 kBtu/hr, 3.6 gpm, 208/230-2Ph-60Hz | Und | 2351250 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.9.12 | Fan coil enductable, 24 kBtu/hr, 4.8 gpm, 208/230-2Ph-60Hz | Und | 3341250 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.9.13 | Fan coil enductable, 36 kBtu/hr, 7.2 gpm, 208/230-2Ph-60Hz | Und | 3539250 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.9.14 | Fan coil enductable, 48 kBtu/hr, 9.6 gpm, 208/230-2Ph-60Hz | Und | 4529250 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.9.15 | Fan coil enductable, 60 kBtu/hr, 12.0 gpm, 208/230-2Ph-60Hz | Und | 4826250 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.9.16 | Ventilador de extraccion centrifugo, en linea, 800 cfm, 440/480V-3Ph-60Hz | Und | 1732500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.9.17 | Ventilador de extraccion centrifugo, en linea, 1000 cfm, 440/480V-3Ph-60Hz | Und | 1831500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.9.18 | Ventilador de extraccion centrifugo, en linea, 1100 cfm, 440/480V-3Ph-60Hz | Und | 2227500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.9.19 | Ventilador de extraccion centrifugo, en linea, 1600 cfm, 440/480V-3Ph-60Hz | Und | 2425500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.9.20 | Tbalero electrico TEAA-01, control enfriador y bombas | Und | 14726250 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.9.21 | Tbalero electrico TEAA-02, grupo de manejadoras grupo 1 | Und | 2722500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.9.22 | Tbalero electrico TEAA-03, grupo de manejadoras grupo 2 | Und | 2722500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.9.23 | Tbalero electrico TEAA-04, grupo de manejadoras grupo 3 | Und | 2722500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.9.24 | Tbalero electrico TEAA-05, grupo de manejadoras grupo 4 | Und | 2722500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.9.25 | Tbalero electrico TEAA-06, grupo de manejadoras grupo 5 | Und | 2722500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.9.26 | Tbalero electrico TEAA-07, grupo de manejadoras grupo 6 | Und | 2722500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.9.27 | Tbalero electrico TEAA-08, grupo de manejadoras grupo 7 | Und | 2722500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.9.28 | Tbalero electrico TEAA-09, grupo de manejadoras grupo 8 | Und | 2722500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.9.29 | Minisplit 12 kBtu/hr, 208/230V-2Ph-60hz, R-410A | Und | 1930500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.9.30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE 6"X6" | UN | 25245 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BBB | 13.0 | PAÑETES |  |  |  |  | 7163640 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1381436.3376 |  | 1381436.3376 |  | 0 |  | 1381436.3376 |  | 0 |  | 1381436.3376 |  | 0 |  | 1381436.3376 |  | 4302912.0024 |  | 5684348.34 |  | 0 |  | 5684348.34 |  | 0 |  | 5684348.34 | 7163640
| 13.1 | FILOS Y DILATACIONES | ML | 7163.64 | 1000 | 7163640 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 192.84 | 1381436.3376 | 192.84 | 1381436.3376 |  | 0 | 192.84 | 1381436.3376 |  | 0 | 192.84 | 1381436.3376 |  | 0 | 192.84 | 1381436.3376 | 600.66 | 4302912.0024 | 793.5 | 5684348.34 |  | 0 | 793.5 | 5684348.34 |  | 0 | 793.5 | 5684348.34 | 7163640
BBB | 14.0 | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  |  | 1244040825.555 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12585753.18 |  | 12585753.18 |  | 0 |  | 12585753.18 |  | 895565164.824 |  | 908150918.004 |  | 0 |  | 908150918.004 |  | 0 |  | 908150918.004 |  | 0 |  | 908150918.004 |  | 0 |  | 908150918.004 |  | 9917804.754 |  | 918068722.758 |  | 0 |  | 918068722.758 |  | 0 |  | 918068722.758 |  | 0 |  | 918068722.758 | 1244040825.555
| 14.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA DE 0,9 MTS DE ALTO ELABORADA EN TUBULAR AGUA NEGRA DE 1 1/2 CON CUERDAS EN TUBULAR DE 3/4" | ML | 201698.64 | 120 | 24203836.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24203836.8
| 14.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS ELABORADO EN TUBO ACERO INOX 2" ANCLADO AL MURO POR MEDIO DISCOS DE ACERO INOX DE 5"" Y PERNOS EXPANSIVOS. h=0.10m | ML | 172106.55 | 38 | 6540048.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6540048.9
| 14.3 | DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS) | M2 | 538087.77 | 59 | 31747178.43 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31747178.43
| 14.4 | DIVISIÓN PARA ORINAL EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 INCLUYE INSTALACIÓN | M2 | 350275.86 | 3.45 | 1208451.717 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1208451.717
| 14.5 | CANAL EN LAMINA D=1.0 m | M2 | 75482.55 | 186 | 14039754.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 2038028.85 | 27 | 2038028.85 |  | 0 | 27 | 2038028.85 |  | 0 | 27 | 2038028.85 |  | 0 | 27 | 2038028.85 | 14039754.3
| 14.6 | PUERTA BATIENTE SENCILLA 1,05 x 2,60 VIDRIO TEMPLADO DE 4MM CON MARCO DE LAMINA COLL ROLLED, ANTICORROSIVO Y 1 MANOS DE ESMALTE. | M2 | 495212.85 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.7 | PUERTA BATIENTE DE ACERO INOXIDABLE 18", ESMALTE Y PERSIANA DE LAMINA 1,05 x 3 | M2 | 841500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.8 | PUERTA BATIENTE DE LAMINA METALICA CON PERSIANA Y MARCO EN LAMINA METALICA ,75 x 2,20 | M2 | 420928.2 | 121.04 | 50949149.328 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 12585753.18 | 29.9 | 12585753.18 |  | 0 | 29.9 | 12585753.18 | 7.8 | 3283239.96 | 37.7 | 15868993.14 |  | 0 | 37.7 | 15868993.14 |  | 0 | 37.7 | 15868993.14 |  | 0 | 37.7 | 15868993.14 |  | 0 | 37.7 | 15868993.14 | 18.72 | 7879775.904 | 56.42 | 23748769.044 |  | 0 | 56.42 | 23748769.044 |  | 0 | 56.42 | 23748769.044 |  | 0 | 56.42 | 23748769.044 | 50949149.328
| 14.9 | PUERTA BATIENTE 1.60 X 2.20 VIDRIO TEMPLADO DE 4MM CON MARCO DE LAMINA COLL ROLLED, ANTICORROSIVO Y 1 MANOS DE ESMALTE | M2 | 490050 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.10 | PUERTA BATIENTE DOBLE 2,10 X 3,00 VIDRIO TEMPLADO DE 4MM CON MARCO DE LAMINA COLL ROLLED, ANTICORROSIVO Y 1 MANOS DE ESMALTE | M2 | 916730.1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.11 | PUERTA CORREDERA ANTIPANICO 4 HOJAS, 4.70 X 3, VIDRIO LAMINADO 12MM, BASE EN ACERO INOXIDABLE | M2 | 925650 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.12 | ESCALERAS ELECTRICAS SUBIDA Y BAJADA | UN | 282150000 | 2 | 564300000 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 451440000 | 1.6 | 451440000 |  | 0 | 1.6 | 451440000 |  | 0 | 1.6 | 451440000 |  | 0 | 1.6 | 451440000 |  | 0 | 1.6 | 451440000 |  | 0 | 1.6 | 451440000 |  | 0 | 1.6 | 451440000 |  | 0 | 1.6 | 451440000 |  | 0 | 1.6 | 451440000 | 564300000
| 14.13 | EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL 2 PARADAS UNACARA PARONAMICA | UN | 275526203.04 | 2 | 551052406.08 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 440841924.864 | 1.6 | 440841924.864 |  | 0 | 1.6 | 440841924.864 |  | 0 | 1.6 | 440841924.864 |  | 0 | 1.6 | 440841924.864 |  | 0 | 1.6 | 440841924.864 |  | 0 | 1.6 | 440841924.864 |  | 0 | 1.6 | 440841924.864 |  | 0 | 1.6 | 440841924.864 |  | 0 | 1.6 | 440841924.864 | 551052406.08
BBB | 15.0 | VENTANERIA Y VIDRIO |  |  |  |  | 1656216230.328 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 175907383.0965 |  | 175907383.0965 |  | 90092976.0291 |  | 266000359.1256 |  | 0 |  | 266000359.1256 |  | 0 |  | 266000359.1256 |  | 0 |  | 266000359.1256 |  | 68258843.8389 |  | 334259202.9645 |  | 0 |  | 334259202.9645 | 1656216230.328
| 15.1 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS DOBLES BATIENTES EN CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 10MM. CRISTALES CON BORDES PULIDOS Y BRILLANTES, CON PERFORACIONES Y MECANIZADOS (BOQUETES) PARA INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN ALUMINIO. ZOCALOS INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO MATE. CHAPETAS PORTACERRADURAS Y RECIBIDOR CENTRALES EN ALUMINIO. MANIJA DE 1" X 0,60M DE LARGO EN ACERO INOXIDABLE. CERRADURAS DE SEGURIDAD Y BISAGRAS HIDRAULICAS . PLASTICO AUTOADHESIVO DE PROTECCIÓN. | M2 | 771197.13 | 32.4 | 24986787.012 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24986787.012
| 15.2 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS DOBLES BATIENTES EN CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 10MM. CRISTALES CON BORDES PULIDOS Y BRILLANTES, CON PERFORACIONES Y MECANIZADOS (BOQUETES) PARA INSTALACIÓN DE ACCESORIOS. MARCOS EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO MATE. CERRADURA ANTIPANICO DOBLE COMPLETA. CIERRE ELECTROMAGNETICO. BISAGRAS HIDRAULICAS MARCA SPEEDY. PLASTICO AUTOADHESIVO DE PROTECCIÓN. | M2 | 1010827.62 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.3 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 10MM. CRISTAL CON BORDES PULIDOS Y BRILLANTES, CON PERFORACIONES Y MECANIZADOS (BOQUETES) PARA INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN ALUMINIO. ZOCALOS INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO MATE. CHAPETAS PORTACERRADURAS Y RECIBIDOR CENTRALES EN ALUMINIO. MANIJA DE 1" X 0,60M DE LARGO EN ACERO INOXIDABLE. CERRADURAS DE SEGURIDAD Y BISAGRA HIDRAULICA MARCA SPEEDY (EQUIVALENTE O SUPERIOR). PLASTICO AUTOADHESIVO DE PROTECCIÓN. | M2 | 710808.12 | 46.8 | 33265820.016 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33265820.016
| 15.4 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE FACHADA FLOTANTE AUTOPORTANTE EN SILICONA ESTRUCTURAL , CRISTALES CON CAMARA DE AIRE ACUSTICA . CRISTAL EXTERIOR: CRISTAL DE 5MM + PELICULA PVB INCOLORA DE 0,38MM + CRISTAL CRUDO INCOLORO DE 4MM. DISTANCIADOR ACUSTICO DE 10MM. CRISTAL INTERNO: CRISTAL CRUDO INCOLORO DE 3MM + PELICULA PVB INCOLORA DE 0,38MM + CRISTAL CRUDO INCOLORO DE 3MM. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFILERIA DE ALUMINIO COLOR ALUMINIO PINTURA ELECTROSTATICA. EMPAQUES DE NEOPRENO (EPDM), SILICONA ESTRUCTURAL DE SECADO RÁPIDO COLOR NEGRA (DOWCORNING). PLASTICO AUTOADHESIVO DE PROTECCIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.FACHADA EN VIDRIO TIPO 1 | M2 | 913477.95 | 740 | 675973683 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 675973683
| 15.5 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE FACHADA FLOTANTE AUTOPORTANTE EN SILICONA ESTRUCTURAL, CRISTAL LAMINADO INCOLORO 8MM 4+4. COMPOSICION: CRISTAL CRUDO INCOLORO DE 4MM + PELICULA PVB INCOLORA DE 0,38MM + CRISTAL CRUDO INCOLORO DE 4MM. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFILERIA DE ALUMINIO COLOR ALUMINIO PINTURA ELECTROSTATICA, EMPAQUES DE NEOPRENO (EPDM), SILICONA ESTRUCTURAL DE SECADO RÁPIDO, PLASTICO AUTOADHESIVO DE PROTECCIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. SUPERFICIE LISA AL EXTERIOR LIBRE DE PERFILERIA PARA GARANTIZAR UNA FACHADA HOMOGENEA TIPO INSTITUCIONAL. FACHADA EN VIDRIO TIPO 2 | M2 | 639546.93 | 1018 | 651058774.74 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 275.05 | 175907383.0965 | 275.05 | 175907383.0965 | 140.87 | 90092976.0291 | 415.92 | 266000359.1256 |  | 0 | 415.92 | 266000359.1256 |  | 0 | 415.92 | 266000359.1256 |  | 0 | 415.92 | 266000359.1256 | 106.73 | 68258843.8389 | 522.65 | 334259202.9645 |  | 0 | 522.65 | 334259202.9645 | 651058774.74
| 15.6 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN CRISTAL LAMINADO INCOLORO 8MM 4+4. COMPOSICION: CRISTAL CRUDO INCOLORO DE 4MM + PELICULA PVB INCOLORA DE 0,38MM + CRISTAL CRUDO INCOLORO DE 4MM. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFILERIA DE ALUMINIO COLOR ALUMINIO ANONIZADO, EMPAQUES DE NEOPRENO (EPDM), SILICONA ESTRUCTURAL DE SECADO RÁPIDO, PLASTICO AUTOADHESIVO DE PROTECCIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. FACHADA EN VIDRIO TIPO 3 | M2 | 639546.93 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.7 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE FACHADA INTERNA EN CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM. SISTEMA DE VIDRIO CON PIE DE AMIGO EN ACERO INOXIDABLE CON ESQUINEROS Y BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE ANCLADO A PISO Y TECHO. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SILICONA ESTRUCTURAL. FACHADA EN VIDRIO TIPO 4 | M2 | 589422.24 | 454 | 267597696.96 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 267597696.96
| 15.8 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTA PARA PERGOLAS EN CRISTAL LAMINADO INCOLORO 8MM 4+4. COMPOSICION: CRISTAL CRUDO INCOLORO DE 4MM + PELICULA PVB INCOLORA DE 0,38MM + CRISTAL CRUDO INCOLORO DE 4MM. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFILERIA DE ALUMINIO COLOR ALUMINIO ANONIZADO, EMPAQUES DE NEOPRENO (EPDM), VIDRIOS A TOPE SELLADOS CON SILICONA ESTRUCTURAL, SOPORTES LINEALES SOBRE ESTRUCTURA METALICA QUE PROVEA RESISTENCIA A LA VIBRACIÓN PRODUCIDA POR EL VIENTO Y EL SONIDO. FACHADA EN VIDRIO TIPO 5 | M2 | 639546.93 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.9 | ESPEJO INCOLORO 4 MM BISELADO Y PULIDO INCLUYE INSTALACIÓN | M2 | 111115.62 | 30 | 3333468.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3333468.6
BBB | 16.0 | PISOS Y BASES |  |  |  |  | 177850005.3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12298388.4936 |  | 12298388.4936 |  | 0 |  | 12298388.4936 |  | 0 |  | 12298388.4936 |  | 0 |  | 12298388.4936 |  | 0 |  | 12298388.4936 |  | 0 |  | 12298388.4936 |  | 7467560.1 |  | 19765948.5936 |  | 0 |  | 19765948.5936 |  | 0 |  | 19765948.5936 |  | 0 |  | 19765948.5936 |  | 21894419.2896 |  | 41660367.8832 |  | 5900740.164 |  | 47561108.0472 |  | 0 |  | 47561108.0472 | 177850005.3
| 16.1 | ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04 | M2 | 41486.94 | 300 | 12446082 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 296.44 | 12298388.4936 | 296.44 | 12298388.4936 |  | 0 | 296.44 | 12298388.4936 |  | 0 | 296.44 | 12298388.4936 |  | 0 | 296.44 | 12298388.4936 |  | 0 | 296.44 | 12298388.4936 |  | 0 | 296.44 | 12298388.4936 |  | 0 | 296.44 | 12298388.4936 |  | 0 | 296.44 | 12298388.4936 |  | 0 | 296.44 | 12298388.4936 |  | 0 | 296.44 | 12298388.4936 | 42.19 | 1750333.9986 | 338.63 | 14048722.4922 |  | 0 | 338.63 | 14048722.4922 |  | 0 | 338.63 | 14048722.4922 | 12446082
| 16.2 | ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 | M2 | 27353.7 | 3600 | 98473320 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 273 | 7467560.1 | 273 | 7467560.1 |  | 0 | 273 | 7467560.1 |  | 0 | 273 | 7467560.1 |  | 0 | 273 | 7467560.1 | 736.43 | 20144085.291 | 1009.43 | 27611645.391 | 215.72 | 5900740.164 | 1225.15 | 33512385.555 |  | 0 | 1225.15 | 33512385.555 | 98473320
| 16.3 | PLACA BASE CONTRAPISO EN CONCRETO 0.10 3000 PSI | M2 | 60687.99 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN PEATONAL COLOR OCRE EN CONCRETO 20X10X6 CMS(INCLUYE CAPA DE ARENA E=5CMS) | M2 | 73269.9 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 (20X50X80)INCLUYE EXCAVACION | ML | 77376.42 | 865 | 66930603.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66930603.3
BBB | 17.0 | ACABADOS ENCHAPES Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 684021566.728 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50891870.106 |  | 50891870.106 |  | 19268438.112 |  | 70160308.218 |  | 120202099.1028 |  | 190362407.3208 |  | 1243632.852 |  | 191606040.1728 |  | -28069633.053 |  | 163536407.1198 |  | 8404697.2581 |  | 171941104.3779 |  | 102728647.1178 |  | 274669751.4957 | 684021566.728
| 17.1 | BALDOSA GRES PORCELÁNICO TÉCNICO (USO PÚBLICO) | M2 | 147725.82 | 500 | 73862910 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73862910
| 17.2 | GUARDAESCOBA PARA PISOBALDOSA GRES PORCELÁNICO TÉCNICO (USO PÚBLICO) | ML | 22258.17 | 514 | 11440699.38 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11440699.38
| 17.3 | BALDOSA CERÁMICA PORCELANATO (WC) | M2 | 105546.87 | 183.0556 | 19320945.616 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.34 | 1513542.1158 | 14.34 | 1513542.1158 |  | 0 | 14.34 | 1513542.1158 |  | 0 | 14.34 | 1513542.1158 | 79.63 | 8404697.2581 | 93.97 | 9918239.3739 | 81.44 | 8595737.0928 | 175.41 | 18513976.4667 | 19320945.616
| 17.4 | BALDOSA 30 HABANA GRANO TRANI.(INCLUYE LECHADA PISOS COLOR HABANO, VARILLA PLASTICA 5x40 MM, CONCRETO DE PEGA (Para 6 cm espesor total acabado; 4,0 cm concreto y 2,0 cm BALDOSA), PULIDA DE PISOS BALDOSA, BRILLO COMERCIAL PISOS BALDOSA, TRASPORTE AL SITIO DE LA OBRA, TRASCIEGOS INTERNOS Y M.O. CALIFICADA PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS) | M2 | 131184.9 | 3264.23 | 428217686.127 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 387.94 | 50891870.106 | 387.94 | 50891870.106 | 146.88 | 19268438.112 | 534.82 | 70160308.218 | 290.63 | 38126267.487 | 825.45 | 108286575.705 | 9.48 | 1243632.852 | 834.93 | 109530208.557 | -213.97 | -28069633.053 | 620.96 | 81460575.504 |  | 0 | 620.96 | 81460575.504 | 392.25 | 51457277.025 | 1013.21 | 132917852.529 | 428217686.127
| 17.5 | GUARDAESCOBA ZOCALO DE BALDOSA DE 7X30 BRILLADO EN GRANITO (INCLUYE M.O. Y MATERIAL PEGA REPELLE ZOCALO RECTO, PULIDO Y BRILLADO) W.C. | ML | 56522.07 | 130.5 | 7376130.135 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7376130.135
| 17.6 | MEDIA CAÑA EN GRANITO | ML | 113313.42 | 100 | 11331342 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11331342
| 17.7 | PISO EN BALDOSA DE PORCELANATO (OFICINAS) | M2 | 106459.65 | 155 | 16501245.75 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16501245.75
| 17.8 | GUARDAESCOBA EN PORCELANATO (OFICINAS) | ML | 12838.32 | 108.5 | 1392957.72 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1392957.72
| 17.9 | FACHADA EN TECA TIPO SHOWROOM | M2 | 521179.56 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.10 | TRASDOSADO DE DRYWALL ZONAS SECAS | M2 | 103950 | 1065 | 110706750 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 775.01 | 80562289.5 | 775.01 | 80562289.5 |  | 0 | 775.01 | 80562289.5 |  | 0 | 775.01 | 80562289.5 |  | 0 | 775.01 | 80562289.5 | 410.54 | 42675633 | 1185.55 | 123237922.5 | 110706750
| 17.11 | TRASDOSADO DE DRYWALL ZONAS HÚMEDAS | M2 | 113850 | 34 | 3870900 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3870900
| 17.12 | RECUBRIMIENTO INTERNO EN PANEL FENÓLICO | M2 | 48015 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BBB | 18.0 | APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS |  |  |  |  | 41573181.87 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 41573181.87
| 18.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 783870.12 | 18 | 14109662.16 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14109662.16
| 18.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 196384.32 | 16 | 3142149.12 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3142149.12
| 18.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 702343.62 | 4 | 2809374.48 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2809374.48
| 18.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA | UN | 84188.61 | 1 | 84188.61 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84188.61
| 18.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA PARA DISCAPACITADOS | UN | 444665.43 | 6 | 2667992.58 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2667992.58
| 18.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SECADOR DE MANOS | UN | 411867.72 | 7 | 2883074.04 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2883074.04
| 18.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO PARA CAMBIAR PAÑALES | UN | 388317.6 | 2 | 776635.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 776635.2
| 18.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOSIFICADOR DE JABON | UN | 180576 | 10 | 1805760 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1805760
| 18.9 | DISPENSADOR DE PAPEL | UN | 206844.66 | 18 | 3723203.88 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3723203.88
| 18.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 40 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) | UN | 169698.87 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 18.11 | MESON CON POCETA EN CONCRETO FUNDIDO COLOR OCRE ESMALTADO PARA LAVAMANOS BAÑOS ( INCLUYE REFUERZO) | ML | 203207.4 | 27.4 | 5567882.76 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5567882.76
| 18.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DE EMPOTRAR PARA LAVAMANOS CON VALVULA DE PUSH | UN | 250203.69 | 16 | 4003259.04 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4003259.04
| 18.13 | BEBEDEROS DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE | UN | 643500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BBB | 19.0 | CIELO RASO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2218469.715 |  | 2218469.715 |  | 0 |  | 2218469.715 |  | 0 |  | 2218469.715 |  | 0 |  | 2218469.715 |  | 0 |  | 2218469.715 |  | 0 |  | 2218469.715 |  | 0 |  | 2218469.715 |  | 0 |  | 2218469.715 |  | 0 |  | 2218469.715 |  | 0 |  | 2218469.715 |  | 0 |  | 2218469.715 |  | 0 |  | 2218469.715 |  | 0 |  | 2218469.715 |  | 0 |  | 2218469.715 | 0
| 19.1 | CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA, PERFILERIA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN) | M2 | 64303.47 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 34.5 | 2218469.715 | 34.5 | 2218469.715 |  | 0 | 34.5 | 2218469.715 |  | 0 | 34.5 | 2218469.715 |  | 0 | 34.5 | 2218469.715 |  | 0 | 34.5 | 2218469.715 |  | 0 | 34.5 | 2218469.715 |  | 0 | 34.5 | 2218469.715 |  | 0 | 34.5 | 2218469.715 |  | 0 | 34.5 | 2218469.715 |  | 0 | 34.5 | 2218469.715 |  | 0 | 34.5 | 2218469.715 |  | 0 | 34.5 | 2218469.715 |  | 0 | 34.5 | 2218469.715 |  | 0 | 34.5 | 2218469.715 | 0
| 19.2 | CIELO RASO EN BANDEJAS DE FIBRA MINERAL ACABADO COLOR MADERA | M2 | 156656.61 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.3 | BANDEJA METALICA DE ALUMINIO. LAY INERCO, ARMSTRONG O EQUIVALENTE | M2 | 64350 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.4 | INSTALAR POR TENEDOR | M2 | 38115 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BBB | 20.0 | PINTURA |  |  |  |  | 42974353.8378 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1630273.3326 |  | 1630273.3326 |  | 0 |  | 1630273.3326 |  | 4852136.4903 |  | 6482409.8229 |  | 1837658.988 |  | 8320068.8109 |  | 0 |  | 8320068.8109 | 42974353.8378
| 20.1 | ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 10573.2 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.2 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | M2 | 13747.14 | 1275.38 | 17532827.4132 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 118.59 | 1630273.3326 | 118.59 | 1630273.3326 |  | 0 | 118.59 | 1630273.3326 | 167.37 | 2300858.8218 | 285.96 | 3931132.1544 |  | 0 | 285.96 | 3931132.1544 |  | 0 | 285.96 | 3931132.1544 | 17532827.4132
| 20.3 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL) | ML | 8673.39 | 343.82 | 2982084.9498 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 294.15 | 2551277.6685 | 294.15 | 2551277.6685 |  | 0 | 294.15 | 2551277.6685 |  | 0 | 294.15 | 2551277.6685 | 2982084.9498
| 20.4 | VINILO SOBRE PAÑETE 3 MANOS | M2 | 10078.2 | 1928.33 | 19434095.406 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 182.34 | 1837658.988 | 182.34 | 1837658.988 |  | 0 | 182.34 | 1837658.988 | 19434095.406
| 20.5 | VINILO SOBRE PAÑETE 3 MANOS | ML | 6275.61 | 482.08 | 3025346.0688 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3025346.0688
| 20.6 | VELADURA DE SILICATO | M2 | 28411.02 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BBB | 21.0 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES |  |  |  |  | 622487368.503 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 47678378.2002 |  | 47678378.2002 |  | 37380777.291 |  | 85059155.4912 |  | 145920028.8249 |  | 230979184.3161 |  | 0 |  | 230979184.3161 |  | 87462808.49 |  | 405904801.2941 |  | 418182798.2409 |  | 824087599.535 |  | 3249261.3978 |  | 827336860.9328 |  | 0 |  | 827336860.9328 |  | 0 |  | 827336860.9328 |  | 22909238.352 |  | 850246099.2848 |  | 0 |  | 285094811.7488 |  | 0 |  | 285094811.7488 |  | 0 |  | 285094811.7488 |  | 0 |  | 285094811.7488 | 622487368.503
| 21.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TIPO SANDWICH CON POLIURETANO INYECTADO 30MM, SUPERFICIE COLOR AZUL INCLUYE, REMATES, TORNILLERIA, ANCLAJES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN | M2 | 134997.39 | 2880 | 388792483.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 353.18 | 47678378.2002 | 353.18 | 47678378.2002 | 276.9 | 37380777.291 | 630.08 | 85059155.4912 | 1080.91 | 145920028.8249 | 1710.99 | 230979184.3161 |  | 0 | 1710.99 | 230979184.3161 | 271.0924 | 36596761.94 | 1982.0824 | 267575946.2561 | -271.09 | -36596442.4551 | 1710.9924 | 230979503.801 |  | 0 | 1710.9924 | 230979503.801 |  | 0 | 1710.9924 | 230979503.801 |  | 0 | 1710.9924 | 230979503.801 |  | 0 | 1710.9924 | 230979503.801 |  | 0 | 1710.9924 | 230979503.801 |  | 0 | 1710.9924 | 230979503.801 |  | 0 | 1710.9924 | 230979503.801 |  | 0 | 1710.9924 | 230979503.801 | 388792483.2
| 21.2 | CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE) | M2 | 308279.07 | 725.9 | 223779776.913 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165 | 50866046.55 | 165 | 50866046.55 |  | 0 | 165 | 50866046.55 | 10.54 | 3249261.3978 | 175.54 | 54115307.9478 | 0 | 0 | 175.54 | 54115307.9478 |  | 0 | 175.54 | 54115307.9478 |  | 0 | 175.54 | 54115307.9478 |  | 0 | 175.54 | 54115307.9478 |  | 0 | 175.54 | 54115307.9478 |  | 0 | 175.54 | 54115307.9478 |  | 0 | 175.54 | 54115307.9478 | 223779776.913
| 21.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERRAZA VERDE SOBRE PLACA INCLUYE IMPERMEABILIZACIÓN MATERIAL GRANULAR Y VEGETACIÓN | M2 | 233946.9 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.4 | MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS | M2 | 30696.93 | 323 | 9915108.39 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9915108.39
| 21.5 | GRAVILLA LAVADA COLOR BEIGE GRANO No. 2 | M2 | 27129.96 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BBB | 22.0 | INSTALACION RED VOZ Y DATOS |  |  |  |  | 986884357.14 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 87462808.488 |  | 87462808.488 |  | 454779240.696 |  | 542242049.184 |  | 0 |  | 542242049.184 |  | 0 |  | 542242049.184 |  | 0 |  | 542242049.184 |  | 22909238.352 |  | 565151287.536 |  | 377253753.624 |  | 942405041.16 |  | 0 |  | 942405041.16 |  | 0 |  | 942405041.16 |  | 0 |  | 942405041.16 | 986884357.14
| 22.1 | INSTALACION RED VOZ Y DATOS |  |  | 0 |  | 27042532.11 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21634025.688 |  | 21634025.688 |  | 0 |  | 21634025.688 |  | 0 |  | 21634025.688 |  | 0 |  | 21634025.688 |  | 0 |  | 21634025.688 |  | 0 |  | 21634025.688 |  | 0 |  | 21634025.688 |  | 0 |  | 21634025.688 |  | 0 |  | 21634025.688 |  | 0 |  | 21634025.688 | 27042532.11
| 22.1 | SALIDA EN PLACA PARA DETECTOR DE HUMO ÓPTICO , TUBERIA, CABLE CU AISLADO THHN/THWN NO 16 Y ELEMENTOS DE FIJACION. - INCLUYE DETECTOR | UN | 308351.34 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.2 | SALIDA EN PLACA PARA DETECTOR DE HUMO DETECTOR TÉRMICO , TUBERIA, CABLE CU AISLADO THHN/THWN NO 16 Y ELEMENTOS DE FIJACION. - INCLUYE DETECTOR | UN | 355956.48 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.3 | MODULO MONITOR CON DOS CIRCUITOS DE ENTRADA | UN | 379690.74 | 30 | 11390722.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 9112577.76 | 24 | 9112577.76 |  | 0 | 24 | 9112577.76 |  | 0 | 24 | 9112577.76 |  | 0 | 24 | 9112577.76 |  | 0 | 24 | 9112577.76 |  | 0 | 24 | 9112577.76 |  | 0 | 24 | 9112577.76 |  | 0 | 24 | 9112577.76 |  | 0 | 24 | 9112577.76 |  | 0 | 24 | 9112577.76 | 11390722.2
| 22.4 | SALIDA PARA SIRENA DE EVACUACIÓN, INCLUYE TUBERIA, CAJAS, ELEMENTOS DE FIJACION, CABLE CU AISLADO THHN/THWN NO 16 Y PULSADOR - INCLUYE SIRENA | UN | 436972.14 | 20 | 8739442.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 6991554.24 | 16 | 6991554.24 |  | 0 | 16 | 6991554.24 |  | 0 | 16 | 6991554.24 |  | 0 | 16 | 6991554.24 |  | 0 | 16 | 6991554.24 |  | 0 | 16 | 6991554.24 |  | 0 | 16 | 6991554.24 |  | 0 | 16 | 6991554.24 |  | 0 | 16 | 6991554.24 |  | 0 | 16 | 6991554.24 | 8739442.8
| 22.5 | SALIDA PARA ESTACION MANUAL EN MURO, INCLUYE TUBERIA, CAJAS, ELEMENTOS DE FIJACION, CABLE CU AISLADO THHN/THWN NO 16 Y PULSADOR - INCLUYE PULSADOR | UN | 406609.83 | 17 | 6912367.11 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 5529893.688 | 13.6 | 5529893.688 |  | 0 | 13.6 | 5529893.688 |  | 0 | 13.6 | 5529893.688 |  | 0 | 13.6 | 5529893.688 |  | 0 | 13.6 | 5529893.688 |  | 0 | 13.6 | 5529893.688 |  | 0 | 13.6 | 5529893.688 |  | 0 | 13.6 | 5529893.688 |  | 0 | 13.6 | 5529893.688 |  | 0 | 13.6 | 5529893.688 | 6912367.11
| 22.6 | SALIDA EN PLACA PARA DETECTOR DE GAS , INCLUYE APARATO, TUBERIA, CABLE CU AISLADO THHN/THWN NO 16 Y ELEMENTOS DE FIJACION. - INCLUYE DETECTOR | UN | 823708.71 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.2 | CCTV |  |  | 0 |  | 81827691.66 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 81827691.66
| 22.2.1 | INYECTOR DE VOLTAJE 12-24VDC | UN | 331528.23 | 0 | 0 | [75 empty] | 0
| 22.2.2 | CAMARA INTERNA HD 720p60 CON LENTE VARIABLE ENTRE 12 mm + DOMO | UN | 5851852.38 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.2.3 | CAMARA PTZ EXTERIOR CON LENTE DE 35 mm + ZOOM X 10, HASTA DE 4 MEGA PIXEL | UN | 7457501.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.2.4 | VIDEO GRABADORA DIGITAL NVR VIDEOGRABADORA DE RED NVR, PARA GRABACIÓN DE CÁMARAS IP. CAPACIDAD DE GRABACIÓN, REPRODUCCIÓN Y VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL SIMULTÁNEAS. CAPACIDAD DE 9TB 16CH | UN | 40913845.83 | 2 | 81827691.66 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81827691.66
| 22.2.5 | INYECTOR DE VOLTAJE 12-24VDC | UN | 331528.23 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.2.6 | CAMARA MOVIL INTERIOR 10x 4MP SNP-5321, 4MP 32x PTZ INTERIOR, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y FUENTE 12/24 Vdc | UN | 11296117.8 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.2.7 | VIDEO GRABADORA DIGITAL NVR VIDEOGRABADORA DE RED NVR, PARA GRABACIÓN DE CÁMARAS IP. CAPACIDAD DE GRABACIÓN, REPRODUCCIÓN Y VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL SIMULTÁNEAS. CAPACIDAD DE 9TB 16CH | UN | 40913845.83 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.2.8 | TECLADO DE CONTROL PARA CONTROL DE VIDEO MATRIZ Y MOVIMIENTO DE DOMOS, CÁMARAS, SECUENCIAS Y MONITORES. CON CONTROL ESTILO JOYSTICK O SIMILAR Y CAPACIDAD DE CONTROL TOTAL DEL SISTEMA DE CCTV. | UN | 3520976.58 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.2.9 | ESTACIÓN DE GESTIÓN CCTV | UN | 18754955.01 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.2.10 | CENTRAL DE PROCESAMIENTO Y GESTION DE VIDEO | UN | 20562604.92 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.2.11 | SERVIDOR DE SOFTWARE DE VIDEO + ANALÍTICA CON GRABACIÓN, ALARMAS Y TELE ACTUACIÓN CON CÁMARAS Y CODECS DE VÍDEO IP | UN | 45830095.74 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.2.12 | CAMARA INTERNA HD 720p60 CON LENTE VARIABLE ENTRE 3-9 mm + DOMO | UN | 1665741.33 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.2.13 | CAMARA INTERNA HD 720p60 CON LENTE VARIABLE ENTRE 12 mm + DOMO | UN | 5851852.38 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.2.14 | CAMARA PTZ EXTERIOR CON LENTE DE 35 mm + ZOOM X 10, HASTA DE 4 MEGA PIXEL | UN | 7457501.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.2.15 | MONITOR 42" CON RESOLUCIÓN 1920X1080, CON 16,7 M COLORES Y CON INPUTS VIDEO, VGA Y DVI Y HDMI | UN | 7565610.69 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.3 | SISTEMA DE SEGURIDAD |  |  | 0 |  | 117622258.38 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65828782.8 |  | 65828782.8 |  | 0 |  | 65828782.8 |  | 0 |  | 65828782.8 |  | 0 |  | 65828782.8 |  | 0 |  | 65828782.8 |  | 22909238.352 |  | 88738021.152 |  | 0 |  | 88738021.152 |  | 0 |  | 88738021.152 |  | 0 |  | 88738021.152 |  | 0 |  | 88738021.152 | 117622258.38
| 22.3.1 | LECTORA CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO | UN | 5553231.75 | 2 | 11106463.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 8885170.8 | 1.6 | 8885170.8 |  | 0 | 1.6 | 8885170.8 |  | 0 | 1.6 | 8885170.8 |  | 0 | 1.6 | 8885170.8 |  | 0 | 1.6 | 8885170.8 |  | 0 | 1.6 | 8885170.8 |  | 0 | 1.6 | 8885170.8 |  | 0 | 1.6 | 8885170.8 |  | 0 | 1.6 | 8885170.8 |  | 0 | 1.6 | 8885170.8 | 11106463.5
| 22.3.2 | LECTORA DE PROXIMIDAD . SISTEMA DE SEGURIDAD. | UN | 813211.74 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.3.3 | SALIDA RETENEDOR Y DETECTOR DE APERTURA- INCLUYE RETENEDOR Y DETECTOR | UN | 955749.96 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.3.4 | PULSADOR PARA APERTURA DE PUERTAS. CONTACTO N/O. ELEMENTO EN ACERO INOXIDABLE. CON BOTÓN ILUMINADO, PARA FÁCIL RECONOCIMIENTO. CON LEDS DE ESTADO. | UN | 361413.36 | 2 | 722826.72 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 578261.376 | 1.6 | 578261.376 |  | 0 | 1.6 | 578261.376 |  | 0 | 1.6 | 578261.376 |  | 0 | 1.6 | 578261.376 |  | 0 | 1.6 | 578261.376 |  | 0 | 1.6 | 578261.376 |  | 0 | 1.6 | 578261.376 |  | 0 | 1.6 | 578261.376 |  | 0 | 1.6 | 578261.376 |  | 0 | 1.6 | 578261.376 | 722826.72
| 22.3.5 | CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA. 450 LIBRAS DE PRESIÓN MÍNIMO. CON TARJETA ANTI REMANENTE INTERNO. INCLUYE LOS ACCESORIOS DE FIJACIÓN. 12 VDC.TRANSFORMADOR 16.5 V 40 VA, FUENTE 6/12 V 1.5 AMP | UN | 453635.82 | 2 | 907271.64 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 725817.312 | 1.6 | 725817.312 |  | 0 | 1.6 | 725817.312 |  | 0 | 1.6 | 725817.312 |  | 0 | 1.6 | 725817.312 |  | 0 | 1.6 | 725817.312 |  | 0 | 1.6 | 725817.312 |  | 0 | 1.6 | 725817.312 |  | 0 | 1.6 | 725817.312 |  | 0 | 1.6 | 725817.312 |  | 0 | 1.6 | 725817.312 | 907271.64
| 22.3.6 | PANEL DE CONTROL PARA DISPOSITIVOS DE ACCESO E INTRUSIÓN. | UN | 26138951.19 | 1 | 26138951.19 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 41822321.904 | 1.6 | 41822321.904 |  | 0 | 1.6 | 41822321.904 |  | 0 | 1.6 | 41822321.904 |  | 0 | 1.6 | 41822321.904 |  | 0 | 1.6 | 41822321.904 |  | 0 | 1.6 | 41822321.904 |  | 0 | 1.6 | 41822321.904 |  | 0 | 1.6 | 41822321.904 |  | 0 | 1.6 | 41822321.904 |  | 0 | 1.6 | 41822321.904 | 26138951.19
| 22.3.7 | BARRERA DE CONTROL DE ACCESO | UN | 18393392.16 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.3.8 | TALANQUERA VEHICULAR | UN | 7268416.65 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.3.9 | IMPRESORA DE TARJETAS DE PROXIMIDAD | UN | 5954262.93 | 1 | 5954262.93 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5954262.93
| 22.3.10 | CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA. 450 LIBRAS DE PRESIÓN MÍNIMO. CON TARJETA ANTI REMANENTE INTERNO. INCLUYE LOS ACCESORIOS DE FIJACIÓN. 12 VDC.TRANSFORMADOR 16.5 V 40 VA, FUENTE 6/12 V 1.5 AMP | UN | 453635.82 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.3.11 | SENSOR INFRARROJO PARA EXTERIORES (PIR) | UN | 271331.28 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.3.12 | PANEL DE CONTROL PARA DISPOSITIVOS DE ACCESO E INTRUSIÓN. | UN | 26138951.19 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.3.13 | SOFTWARE PARA CONTROL DE ACCESO | UN | 17271514.26 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 13817211.408 | 0.8 | 13817211.408 |  | 0 | 0.8 | 13817211.408 |  | 0 | 0.8 | 13817211.408 |  | 0 | 0.8 | 13817211.408 |  | 0 | 0.8 | 13817211.408 |  | 0 | 0.8 | 13817211.408 |  | 0 | 0.8 | 13817211.408 |  | 0 | 0.8 | 13817211.408 |  | 0 | 0.8 | 13817211.408 |  | 0 | 0.8 | 13817211.408 | 0
| 22.3.14 | SERVIDOR DE CONTROL DE ACCESO | UN | 9795175.83 | 1 | 9795175.83 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 7836140.664 | 0.8 | 7836140.664 |  | 0 | 0.8 | 7836140.664 |  | 0 | 0.8 | 7836140.664 |  | 0 | 0.8 | 7836140.664 |  | 0 | 0.8 | 7836140.664 | 9795175.83
| 22.3.15 | ESTACIÓN DE GESTIÓN SEGURIDAD | UN | 18841372.11 | 1 | 18841372.11 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 15073097.688 | 0.8 | 15073097.688 |  | 0 | 0.8 | 15073097.688 |  | 0 | 0.8 | 15073097.688 |  | 0 | 0.8 | 15073097.688 |  | 0 | 0.8 | 15073097.688 | 18841372.11
| 22.3.16 | CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA TERMINAL AEROPUERTO IBAGUE | GL | 43661587.86 | 1 | 43661587.86 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43661587.86
| 22.3.17 | LECTORA DE PROXIMIDAD . SISTEMA DE SEGURIDAD. | UN | 813211.74 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.3.18 | TARJETA DE PROXIMIDAD . SISTEMA DE SEGURIDAD. | UN | 49434.66 | 10 | 494346.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 494346.6
| 22.3.19 | CONTROLADOR LECTORAS X 8 | UN | 7239629.43 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.3.20 | SALIDA RETENEDOR Y DETECTOR DE APERTURA- INCLUYE RETENEDOR Y DETECTOR | UN | 955749.96 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.4 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 125595708.48 |  | 125595708.48 |  | 0 |  | 125595708.48 |  | 0 |  | 125595708.48 |  | 0 |  | 125595708.48 |  | 0 |  | 125595708.48 |  | 377253753.624 |  | 502849462.104 |  | 0 |  | 502849462.104 |  | 0 |  | 502849462.104 |  | 0 |  | 502849462.104 | 0
| 22.4.1 | CONTROL DE PARED PARA ESTACION DE LLAMADO | UN | 4049824.68 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.4.2 | SISTEMA DE SONIDO CENTRAL | UN | 51210878.4 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 327749621.76 | 6.4 | 327749621.76 |  | 0 | 6.4 | 327749621.76 |  | 0 | 6.4 | 327749621.76 |  | 0 | 6.4 | 327749621.76 | 0
| 22.4.3 | ESTACIÓN DE LLAMADO CON ALIMENTACIÓN PoE. PARA ADMINISTRACIÓN DE ANUNCIOS | UN | 1247686.11 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.4.4 | SALIDA PARA ALTAVOZ UPM-1XP,STD,48V,3/8,PHOENIX - INCLUYE ALTAVOZ, INCLUYE CABLE DE INSTRUMENTACIÓN, ELEMENTOS DE COLGADO Y FIJACIÓN | UN | 7849731.78 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 125595708.48 | 16 | 125595708.48 |  | 0 | 16 | 125595708.48 |  | 0 | 16 | 125595708.48 |  | 0 | 16 | 125595708.48 |  | 0 | 16 | 125595708.48 | 4 | 31398927.12 | 20 | 156994635.6 |  | 0 | 20 | 156994635.6 |  | 0 | 20 | 156994635.6 |  | 0 | 20 | 156994635.6 | 0
| 22.4.5 | SISTEMA DE AUDIO PARA SALA DE CONFERENCIAS, INCLUYE CABINA AUTOAMPLIFICADA DE 1000 W, CABLEADO, SALIDA TIPO XLR DE PARED, MICRÓFONO CARDIOIDE TIPO SM58-LC Y COLGADO | UN | 3139125.66 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.4.6 | SALIDA PARA ALTAVOZ MM4XP- INCLUYE ALTAVOZ, INCLUYE CABLE DE INSTRUMENTACIÓN, ELEMENTOS DE COLGADO Y FIJACIÓN | UN | 2931071.22 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.4.7 | SISTEMA COMPLETO DE CONTROL Y PROCESAMIENTO PARA P.A.V.A. | UN | 22631505.93 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 18105204.744 | 0.8 | 18105204.744 |  | 0 | 0.8 | 18105204.744 |  | 0 | 0.8 | 18105204.744 |  | 0 | 0.8 | 18105204.744 | 0
| 22.4.8 | GABINETE 3 FT | UN | 1275963.48 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.5 | SISTEMA DE VOZ Y DATOS |  |  | 0 |  | 760391874.99 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 329183532.216 |  | 329183532.216 |  | 0 |  | 329183532.216 |  | 0 |  | 329183532.216 |  | 0 |  | 329183532.216 |  | 0 |  | 329183532.216 |  | 0 |  | 329183532.216 |  | 0 |  | 329183532.216 |  | 0 |  | 329183532.216 |  | 0 |  | 329183532.216 | 760391874.99
| 22.5.1 | SALIDA PARA VOZ Y DATOS DOBLE EN MURO (INCLUYE TUBERIA EMT, PVC, JACK RJ45 FUTP, FACE PLATE, MARQUILLA, CERTIFICACION CABLEADO) | UN | 211046.22 | 66 | 13929050.52 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 1519532.784 | 7.2 | 1519532.784 |  | 0 | 7.2 | 1519532.784 |  | 0 | 7.2 | 1519532.784 |  | 0 | 7.2 | 1519532.784 |  | 0 | 7.2 | 1519532.784 |  | 0 | 7.2 | 1519532.784 |  | 0 | 7.2 | 1519532.784 |  | 0 | 7.2 | 1519532.784 |  | 0 | 7.2 | 1519532.784 | 13929050.52
| 22.5.2 | SALIDA PARA VOZ Y DATOS SENCILLA EN MURO (INCLUYE TUBERIA EMT, PVC, JACK RJ45 FUTP, FACE PLATE, MARQUILLA, CERTIFICACION CABLEADO) | UN | 133480.71 | 18 | 2402652.78 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2402652.78
| 22.5.3 | CANALETA METALICA (EN LAMINA COLLED ROLLED CAL 22, PINTURA ELECTROSTATICA, INCL TROQUEL TRIPLE | UN | 37845.72 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.5.4 | SALIDA PARA VOZ Y / O DATOS SENCILLA PARA CCTV y CONTROL DE ACCESO (INCL TUBERIA EMT,JACKS RJ45 CAT6AFUTP, FACE PLATE, MARQUILLADO, CERTIFICACION) | UN | 130581.99 | 96 | 12535871.04 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 1358052.696 | 10.4 | 1358052.696 |  | 0 | 10.4 | 1358052.696 |  | 0 | 10.4 | 1358052.696 |  | 0 | 10.4 | 1358052.696 |  | 0 | 10.4 | 1358052.696 |  | 0 | 10.4 | 1358052.696 |  | 0 | 10.4 | 1358052.696 |  | 0 | 10.4 | 1358052.696 |  | 0 | 10.4 | 1358052.696 | 12535871.04
| 22.5.5 | CABLE F/UTP CAT6A CERO HALOGENOS (LS0H) | ML | 5381.64 | 8450 | 45474858 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45474858
| 22.5.6 | SWITCH CORE CENTRO DE CABLEADO PRINCIPAL ALTA DISPONIBILIDAD | UN | 62139059.73 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.5.7 | CONTROLADORA RED INALAMBRICA | UN | 67202448.39 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.5.8 | TOMA DOBLE PARA VOZ Y DATOS (INCL JACKS, FACE PLATE, TROQUEL, CERTIFICACION) | UN | 158892.03 | 54 | 8580169.62 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8580169.62
| 22.5.9 | CANALIZACION DE TUBERIA EN 2 F 2" PVC, INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 25328.16 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.5.10 | RACKS EN ACERO 7 FT COLOR NEGRO CON KIT DE VENTILACIÓN Y MULTITOMA 48U 750MM WIDW X 1070MM DEEP ENCLOSURE TIPO APC NET SHELTER SX O MEJOR INCLUYE BANDEJA DE SOPORTE PARA EQUIPOS, CON 2 PUERTOS FIBRA ÓPTICA TIPO SC DUPLEX, HERRAJES Y JACKSPARA PACHT PANEL Y MARQUILLADO | UN | 2762326.71 | 4 | 11049306.84 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 4419722.736 | 1.6 | 4419722.736 |  | 0 | 1.6 | 4419722.736 |  | 0 | 1.6 | 4419722.736 |  | 0 | 1.6 | 4419722.736 |  | 0 | 1.6 | 4419722.736 |  | 0 | 1.6 | 4419722.736 |  | 0 | 1.6 | 4419722.736 |  | 0 | 1.6 | 4419722.736 |  | 0 | 1.6 | 4419722.736 | 11049306.84
| 22.5.11 | RACKS EN ACERO 3 FT COLOR NEGRO CON KIT DE VENTILACIÓN Y MULTITOMA 48U 750MM WIDW X 1070MM DEEP ENCLOSURE TIPO APC NET SHELTER SX O MEJOR INCLUYE BANDEJA DE SOPORTE PARA EQUIPOS, CON 2 PUERTOS FIBRA ÓPTICA TIPO SC DUPLEX, HERRAJES Y JACKSPARA PACHT PANEL Y MARQUILLADO | UN | 1405590.12 | 3 | 4216770.36 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4216770.36
| 22.5.12 | SWITCH 6 PUERTOS DE 1 GB DE FIBRA OPTICA | UN | 20729470.41 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.5.13 | SWITCH 24 PUERTOS PUERTOS 10/100/1000 + 2 PUERTOS DE FIBRA DE 1 GB LAYER 3 ADMINISTRABLE | UN | 5974634.16 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.5.14 | Acces point con nivel de seguridad WPA_PSK, 802.1X,EAP, TKIP con certificación ensures interoperabillity con dos frecuencias de emisión de datos, INCLUYE TOMA DE DATOS | UN | 4550548.86 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.5.15 | CAJA VEHICULAR CS 280 | UN | 2536790.85 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.5.16 | CAJA DE PASO 60X60 cm TIPO INTERPERIE. INCLUYE TUBERÍA Y CANALIZACIÓN | UN | 13352247.81 | 16 | 213635964.96 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 213635964.96
| 22.5.17 | BANDEJA FIBRA ÓPTICA X 6 HILOS- INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN | UN | 1933500.69 | 8 | 15468005.52 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15468005.52
| 22.5.18 | PATCH PANEL X 48 CAT 6A - INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN | UN | 1804636.35 | 15 | 27069545.25 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27069545.25
| 22.5.19 | PATCH CORD 2m CAT 6A FTP | UN | 74794.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.5.20 | CABLE DE FIBRA ÓPTICA 6 HILOS MULTIMODO MO4 | ML | 201178.89 | 2000 | 402357780 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1600 | 321886224 | 1600 | 321886224 |  | 0 | 1600 | 321886224 |  | 0 | 1600 | 321886224 |  | 0 | 1600 | 321886224 |  | 0 | 1600 | 321886224 |  | 0 | 1600 | 321886224 |  | 0 | 1600 | 321886224 |  | 0 | 1600 | 321886224 |  | 0 | 1600 | 321886224 | 402357780
| 22.5.21 | ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL - INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN | UN | 94280.67 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.5.22 | PATCH CORD FIBRA ÓPTICA - 2M | UN | 74794.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.5.23 | CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA LC DE MINIMO 1 GB | UN | 122396.67 | 30 | 3671900.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3671900.1
BBB |  | ITEMS NO PREVISTOS - OBRA CIVIL TERMINAL INTERNACIONAL |  |  |  |  | 8465937770.4365 |  |  |  | 56623569.2 |  | 56623569.2 |  | 124606182.976 |  | 181229752.176 |  | 27581113.4232 |  | 208810865.5992 |  | 2806149.39 |  | 211617014.9892 |  | 185509937.1711 |  | 397126952.1603 |  | 181308404.7032 |  | 578435356.8635 |  | 510384053.7481 |  | 1088819410.6116 |  | 346374488.1656 |  | 1435193898.7772 |  | 15215509.8355 |  | 1450409408.6127 |  | 15908321.8137 |  | 1466317730.4264 |  | 7093106.01 |  | 1473410836.4364 |  | 128442896.76 |  | 1601853733.1964 |  | 52435456.0967 |  | 1654289189.2931 |  | 76892453.93 |  | 1731181643.2231 |  | 15937616.02 |  | 1747119259.2431 |  | 207074432 |  | 1954193691.2431 |  | 460943236.3625 |  | 2415136927.6056 |  | 2286822255.536 |  | 4701959183.1416 | 8465937770.4365
| NP - 01 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 3767 | 154269.5738 | 581133484.65 |  |  |  | 1377.55 | 5189230.85 | 1377.55 | 5189230.85 |  | 0 | 1377.55 | 5189230.85 | 1543.01 | 5812518.67 | 2920.56 | 11001749.52 | 433.89 | 1634463.63 | 3354.45 | 12636213.15 | 271.5 | 1022740.5 | 3625.95 | 13658953.65 |  | 0 | 3625.95 | 13658953.65 | 525.61 | 1979972.87 | 4151.56 | 15638926.52 | 264.43 | 996107.81 | 4415.99 | 16635034.33 | 1449.53 | 5460379.51 | 5865.52 | 22095413.84 | 2083.56 | 7848770.52 | 7949.08 | 29944184.36 |  | 0 | 7949.08 | 29944184.36 | 300.18 | 1130778.06 | 8249.26 | 31074962.42 | 3933.15 | 14816176.05 | 12182.41 | 45891138.47 | 332.38 | 1252075.46 | 12514.79 | 47143213.93 |  | 0 | 12514.79 | 47143213.93 |  | 0 | 12514.79 | 47143213.93 |  | 0 | 12514.79 | 47143213.93 |  | 0 | 12514.79 | 47143213.93 | 581133484.65
| NP - 02 | CONCRETO CICLÓPEO 2500 PSI, 40% RAJÓN- 60% CONCRETO | M3 | 281945 | 1750 | 493403750 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.66 | 12309718.7 | 43.66 | 12309718.7 |  | 0 | 43.66 | 12309718.7 |  | 0 | 43.66 | 12309718.7 |  | 0 | 43.66 | 12309718.7 |  | 0 | 43.66 | 12309718.7 |  | 0 | 43.66 | 12309718.7 | 11.1 | 3129589.5 | 54.76 | 15439308.2 | 493403750
| NP - 03 | MURO CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 4.000 PSI | M3 | 697432 | 315 | 219691080 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20.82 | 14520534.24 | 20.82 | 14520534.24 |  | 0 | 20.82 | 14520534.24 | 1.68 | 1171685.76 | 22.5 | 15692220 |  | 0 | 22.5 | 15692220 |  | 0 | 22.5 | 15692220 |  | 0 | 22.5 | 15692220 |  | 0 | 22.5 | 15692220 |  | 0 | 22.5 | 15692220 |  | 0 | 22.5 | 15692220 |  | 0 | 22.5 | 15692220 |  | 0 | 22.5 | 15692220 | 2.72 | 1897015.04 | 25.22 | 17589235.04 |  | 0 | 25.22 | 17589235.04 |  | 0 | 25.22 | 17589235.04 |  | 0 | 25.22 | 17589235.04 |  | 0 | 25.22 | 17589235.04 |  | 0 | 25.22 | 17589235.04 | 219691080
| NP - 04 | ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 18, H=12 CM CONCRETO DE 3500 PSI, INCLUYE MALLA DE REFUERZO | M2 | 171207 | 2366 | 405075762 |  |  |  | 254.05 | 43495138.35 | 254.05 | 43495138.35 | 481.09 | 82365975.63 | 735.14 | 125861113.98 |  | 0 | 735.14 | 125861113.98 |  | 0 | 735.14 | 125861113.98 |  | 0 | 735.14 | 125861113.98 |  | 0 | 735.14 | 125861113.98 |  | 0 | 735.14 | 125861113.98 |  | 0 | 735.14 | 125861113.98 |  | 0 | 735.14 | 125861113.98 |  | 0 | 735.14 | 125861113.98 | 41.43 | 7093106.01 | 776.57 | 132954219.99 | 0 | 0 | 776.57 | 132954219.99 |  | 0 | 776.57 | 132954219.99 |  | 0 | 776.57 | 132954219.99 | 48.14 | 8241904.98 | 824.71 | 141196124.97 | 0 | 0 | 824.71 | 141196124.97 | 1403.04 | 240210269.28 | 2227.75 | 381406394.25 |  | 0 | 2227.75 | 381406394.25 | 405075762
| NP - 05 | MORTERO DE NIVELACION SIN CONTRACCION TIPO GROUTOC O SIMILAR | KG | 8270 | 2500 | 20675000 |  |  |  | 960 | 7939200 | 960 | 7939200 | 450 | 3721500 | 1410 | 11660700 | 270 | 2232900 | 1680 | 13893600 |  | 0 | 1680 | 13893600 |  | 0 | 1680 | 13893600 | 1320 | 10916400 | 3000 | 24810000 |  | 0 | 3000 | 24810000 | 810 | 6698700 | 3810 | 31508700 |  | 0 | 3810 | 31508700 |  | 0 | 3810 | 31508700 |  | 0 | 3810 | 31508700 |  | 0 | 3810 | 31508700 |  | 0 | 3810 | 31508700 | 270 | 2232900 | 4080 | 33741600 | 360 | 2977200 | 4440 | 36718800 | 810 | 6698700 | 5250 | 43417500 |  | 0 | 5250 | 43417500 |  | 0 | 5250 | 43417500 | 20675000
| NP - 06 | TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE 0M - 5M, INCLUYE TROCEO DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL | UN | 137902 | 5 | 689510 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 689510
| NP - 07 | TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE 5,1M - 10M, INCLUYE TROCEO DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL | UN | 434785 | 6 | 2608710 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2608710
| NP - 08 | TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE 10,1M - 15M, INCLUYE TROCEO DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL | UN | 640790.0033 | 7 | 4485530.0233 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4485530.0233
| NP - 09 | TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE 15,1M - 20M, INCLUYE TROCEO DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL | UN | 869570 | 3 | 2608710 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2608710
| NP - 10 | TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE 20,1M - 25M, INCLUYE TROCEO DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL | UN | 1189450 | 1 | 1189450 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1189450
| NP - 13 | BOMBEO DE CONCRETO | M3 | 12892 | 2140 | 27588880 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27588880
| NP - 16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN POLIETILENO NEGRO CAL. 4 | M2 | 2100 | 1 | 2100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 215.72 | 453012 | 215.72 | 453012 |  | 0 | 215.72 | 453012 | 2100
| NP - 17 | DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 15CM A 20CM ESPESOR | M2 | 10479 | 250 | 2619750 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.88 | 155927.52 | 14.88 | 155927.52 | 227.32 | 2382086.28 | 242.2 | 2538013.8 |  | 0 | 242.2 | 2538013.8 |  | 0 | 242.2 | 2538013.8 |  | 0 | 242.2 | 2538013.8 |  | 0 | 242.2 | 2538013.8 |  | 0 | 242.2 | 2538013.8 |  | 0 | 242.2 | 2538013.8 |  | 0 | 242.2 | 2538013.8 |  | 0 | 242.2 | 2538013.8 | 2619750
| NP - 18 | DEMOLICION VIGAS AÉREAS Y COLUMNAS EN CONCRETO | M3 | 137237 | 60 | 8234220 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 930466.86 | 6.78 | 930466.86 |  | 0 | 6.78 | 930466.86 |  | 0 | 6.78 | 930466.86 |  | 0 | 6.78 | 930466.86 | 18.31 | 2512809.47 | 25.09 | 3443276.33 |  | 0 | 25.09 | 3443276.33 |  | 0 | 25.09 | 3443276.33 |  | 0 | 25.09 | 3443276.33 |  | 0 | 25.09 | 3443276.33 | 8234220
| NP - 19 | DEMOLICION MURO CONTENCION | M3 | 83960 | 120 | 10075200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10075200
| NP - 20 | DESMONTE DE CUBIERTA SALIDA PASAJEROS | M2 | 5459 | 250 | 1364750 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1364750
| NP - 22 | ESTRUCTURA METÁLICA PARA COLUMNAS PRINCIPALES INCLUYE: COLUMNAS PT Ø 36” x 31.8 circular, CONEXIONES, RIGIDIZADORES, CONEXIONES A VIGAS IPE Y TORNAPUNTAS, PLACA BASE Y TAPA PARA COLUMNA, ANCLAJES, TORNILLERÍA, SOLDADURAS, PLATINERIA, ANTICORROSIVO, WHASH PRIMER, PINTURA Y DEMAS ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN EL DISEÑO ESTRUCTURAL. CONTEMPLA TAMBIEN: FABRICACIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y MONTAJE. | KG | 11600 | 506500 | 5875400000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12011.8 | 139336880 | 12011.8 | 139336880 | 12197.31 | 141488796 | 24209.11 | 280825676 | 42775.4655 | 496195399.8 | 66984.5755 | 777021075.8 | 25855.75 | 299926700 | 92840.3255 | 1076947775.8 |  | 0 | 92840.3255 | 1076947775.8 |  | 0 | 92840.3255 | 1076947775.8 |  | 0 | 92840.3255 | 1076947775.8 | 9914 | 115002400 | 102754.3255 | 1191950175.8 |  | 0 | 102754.3255 | 1191950175.8 | 6031.19 | 69961804 | 108785.5155 | 1261911979.8 |  | 0 | 108785.5155 | 1261911979.8 | 17273.77 | 200375732 | 126059.2855 | 1462287711.8 | 18117.91 | 210167756 | 144177.1955 | 1672455467.8 | 196767.0422 | 2282497690.1 | 340944.2377 | 3954953157.9 | 5875400000
| NP - 26 | ZAPATA EN CONCRETO DE 3.500 PSI | M3 | 529150 | 225 | 119058750 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 3307187.5 | 6.25 | 3307187.5 |  | 0 | 6.25 | 3307187.5 |  | 0 | 6.25 | 3307187.5 |  | 0 | 6.25 | 3307187.5 |  | 0 | 6.25 | 3307187.5 |  | 0 | 6.25 | 3307187.5 | 119058750
| NP - 27 | RELLENO EN CONCRETO DE 3.000 PSI PARA COLUMNAS EN ESTRUCTURA METÁLICA | M3 | 483454 | 70 | 33841780 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 49.639 | 23998173.106 | 49.639 | 23998173.106 | 38.739 | 18728524.506 | 88.378 | 42726697.612 |  | 0 | 88.378 | 42726697.612 |  | 0 | 88.378 | 42726697.612 | 24.81 | 11994493.74 | 113.188 | 54721191.352 | 22.58 | 10916391.32 | 135.768 | 65637582.672 | 5.65 | 2731515.1 | 141.418 | 68369097.772 |  | 0 | 141.418 | 68369097.772 |  | 0 | 141.418 | 68369097.772 |  | 0 | 141.418 | 68369097.772 |  | 0 | 141.418 | 68369097.772 |  | 0 | 141.418 | 68369097.772 |  | 0 | 141.418 | 68369097.772 | 9.76 | 4718511.04 | 151.178 | 73087608.812 |  | 0 | 151.178 | 73087608.812 |  | 0 | 151.178 | 73087608.812 |  | 0 | 151.178 | 73087608.812 | 33841780
| NP - 28 | DEMOLICION CIMIENTOS REFORZADOS TORRE DE CONTROL EXISTENTE | M3 | 98264 | 50 | 4913200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4913200
| NP - 29 | DEMOLICIÓN TORRE DE CONTROL EXISTENTE: (INCLUYE: DESMONTE Y ENTREGA DE ELEMENTOS RECUPERABLES, DEMOLICIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO REFORZADO INCLUIDO EL ACERO DE REFUERZO, CUBIERTAS, VIGAS COLUMNAS, PLACAS DE ENTREPISO, ESCALERAS, MUROS INTERIORES Y EXTERIORES E INSTALACIONES DE VENTILACION MECANICA. NO INCLUYE DESMONTE DE INSTALACIONES ESPECIALIZADAS COMO EQUIPOS DE NAVEGACIÓN, REDES DE VOZ Y DATOS, REDES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES, SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y DESMONTE DE ANTENAS) | GLB | 176497812.4 | 1 | 176497812.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 176497812.4
| NP - 30 | ANDEN PERIMETRAL EN CONCRETO ESCOBILLADO 3.000 PSI E=10CM, INCLUYE JUNTA Y SELLO. | M2 | 62191 | 99.2131 | 6170161.6679 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 932865 | 15 | 932865 |  | 0 | 15 | 932865 |  | 0 | 15 | 932865 |  | 0 | 15 | 932865 |  | 0 | 15 | 932865 | 6170161.6679
| NP - 31 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN TAPA Y MARCO INSPECCION 60 X 60 PARA CIELO RASO EN DRYWALL | UND | 150624 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP - 32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA SUPER BOARD 17 MM PARA CANALES | M2 | 85586 | 491.4 | 42056960.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48.41 | 4143218.26 | 48.41 | 4143218.26 |  | 0 | 48.41 | 4143218.26 |  | 0 | 48.41 | 4143218.26 |  | 0 | 48.41 | 4143218.26 |  | 0 | 48.41 | 4143218.26 |  | 0 | 48.41 | 4143218.26 |  | 0 | 48.41 | 4143218.26 |  | 0 | 48.41 | 4143218.26 |  | 0 | 48.41 | 4143218.26 |  | 0 | 48.41 | 4143218.26 |  | 0 | 48.41 | 4143218.26 |  | 0 | 48.41 | 4143218.26 |  | 0 | 48.41 | 4143218.26 | 42056960.4
| NP - 33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REVESTIMIENTO CANAL CON MEMBRANA PVC DE 1.2MM COLOR BLANCO PARA INTEMPERIE, SISTEMA TOTALMENTE ADHERIDO. INCLUYE ADHESIVO DE CONTACTO, SELLANTES Y REMATES. | M2 | 91360 | 489.65 | 44734424 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 96.82 | 8845475.2 | 96.82 | 8845475.2 |  | 0 | 96.82 | 8845475.2 |  | 0 | 96.82 | 8845475.2 |  | 0 | 96.82 | 8845475.2 |  | 0 | 96.82 | 8845475.2 |  | 0 | 96.82 | 8845475.2 |  | 0 | 96.82 | 8845475.2 |  | 0 | 96.82 | 8845475.2 |  | 0 | 96.82 | 8845475.2 |  | 0 | 96.82 | 8845475.2 |  | 0 | 96.82 | 8845475.2 |  | 0 | 96.82 | 8845475.2 |  | 0 | 96.82 | 8845475.2 | 44734424
| NP - 34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT ANTIPÁNICO SENCILLA PARA PUERTA METÁLICA, INCLUYE BARRA, MANIJA Y CIERRA PUERTAS. | UND | 637731 | 8 | 5101848 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1275462 | 2 | 1275462 |  | 0 | 2 | 1275462 | 5101848
| NP - 35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE SEGURIDAD CON MANIJA EXTERIOR, DE UN SOLO PESTILLO TIPO YALE O SUPERIOR | UND | 103267 | 8 | 826136 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 826136
| NP - 36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROTECCIÓN EXTERNA TANQUE. | M2 | 18827 | 650 | 12237550 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 195800.8 | 10.4 | 195800.8 |  | 0 | 10.4 | 195800.8 |  | 0 | 10.4 | 195800.8 |  | 0 | 10.4 | 195800.8 |  | 0 | 10.4 | 195800.8 |  | 0 | 10.4 | 195800.8 |  | 0 | 10.4 | 195800.8 |  | 0 | 10.4 | 195800.8 |  | 0 | 10.4 | 195800.8 |  | 0 | 10.4 | 195800.8 |  | 0 | 10.4 | 195800.8 |  | 0 | 10.4 | 195800.8 | 12.48 | 234960.96 | 22.88 | 430761.76 |  | 0 | 22.88 | 430761.76 | 12237550
| NP - 37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA METÁLICA EN LAMINA MICROPERFORADA CALIBRE 18, ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA | M2 | 421260 | 52 | 21905520 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21905520
| NP - 38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR PARA CORTINA ENROLLABLE TIPO HULK400 SIMILAR O SUPERIOR, PESO MÁXIMO CORTINA 400KG, ALIMENTACIÓN A 110V/60HZ, POTENCIA MOTORA 3/4HP Y VELOCIDAD APERTURA 6 RPM. | UND | 3510500 | 8 | 28084000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28084000
| NP - 39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA CORTINA ENROLLABLE HORIZONTAL, FLEJE EN LÁMINA GALVANIZADA; EJE ENROLLABLE TUBO DE 4”, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. | M2 | 631890 | 118.712 | 75012925.68 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75012925.68
| NP - 40 | SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE ESPECIES ARBÓREAS EN CUMPLIMIENTO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL SEGÚN RESOLUCIÓN N°002886 DEL 20 SEPTIEMBRE DE 2018. ESPECIES A SEMBRAR (GUAYACÁN AMARILLO, GUAYACÁN LILA, GUALANDAY, TULIPÁN, SAMÁN, CARACOLÍ, NACEDERO, PIZAMO), SEGÚN ESTIPULADO EN RESOLUCIÓN DE APROVECHAMIENTO, INCLUYE TRES MANTENIMIENTOS ANUALES DURANTE LOS PRIMEROS TRES AÑOS A PARTIR DE LA SIEMBRA. | UND | 93200 | 300 | 27960000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27960000
| 55.0 | SUB-BASE GRANULAR CLASE B | M3 | 51015.69 | 1267.6253 | 64668777.03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.822 | 807170.2472 | 15.822 | 807170.2472 |  | 0 | 15.822 | 807170.2472 | 881.19 | 44954515.8711 | 897.012 | 45761686.1183 | 4.28 | 218347.1532 | 901.292 | 45980033.2715 | 5.08 | 259159.7052 | 906.372 | 46239192.9767 | 567.54 | 28953444.7026 | 1473.912 | 75192637.6793 | 158.99 | 8110984.5531 | 1632.902 | 83303622.2324 |  | 0 | 1632.902 | 83303622.2324 |  | 0 | 1632.902 | 83303622.2324 |  | 0 | 1632.902 | 83303622.2324 | 611.052 | 31173239.4059 | 2243.954 | 114476861.6383 |  | 0 | 2243.954 | 114476861.6383 |  | 0 | 2243.954 | 114476861.6383 | 0 | 0 | 2243.954 | 114476861.6383 | 114.06 | 5818849.6014 | 2358.014 | 120295711.2397 |  | 0 | 2358.014 | 120295711.2397 | 64668777.03
| 25.1 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 M2 | M2 | 14516.37 | 8353.76 | 121266271.0512 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 255 | 3701674.35 | 255 | 3701674.35 | 71.17 | 1033130.0529 | 326.17 | 4734804.4029 | 486.9 | 7068020.553 | 813.07 | 11802824.9559 | 102.52 | 1488218.2524 | 915.59 | 13291043.2083 | 327.01 | 4746998.1537 | 1242.6 | 18038041.362 |  | 0 | 1242.6 | 18038041.362 |  | 0 | 1242.6 | 18038041.362 | 26.72 | 387877.4064 | 1269.32 | 18425918.7684 |  | 0 | 1269.32 | 18425918.7684 |  | 0 | 1269.32 | 18425918.7684 | 0 | 0 | 1269.32 | 18425918.7684 | 143.83 | 2087889.4971 | 1413.15 | 20513808.2655 |  | 0 | 1413.15 | 20513808.2655 | 121266271.0512
| 25.2 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 10161.36 | 2436.2652 | 24755767.5341 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84.04 | 853960.6944 | 84.04 | 853960.6944 |  | 0 | 84.04 | 853960.6944 |  | 0 | 84.04 | 853960.6944 | 0 | 0 | 84.04 | 853960.6944 | 68.4 | 695037.024 | 152.44 | 1548997.7184 | 117.6 | 1194975.936 | 270.04 | 2743973.6544 | 24755767.5341
XXX |  | ITEMS NO PREVISTOS - CAPITULO ELECTRICO TERMINAL INTERNACIONAL |  |  |  |  | 4379045387.05 |  |  |  | 3377160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9702565.6 |  | 9702565.6 |  | 1135818161.312 |  | 1145520726.912 |  | 0 |  | 1145520726.912 |  | 0 |  | 1145520726.912 |  | 38729045.5 |  | 1184249772.412 |  | 664728180.8 |  | 1848977953.212 |  | -50907286.4 |  | 1798070666.812 |  | 0 |  | 1798070666.812 |  | 0 |  | 1798070666.812 |  | 895873836.824 |  | 2693944503.636 |  | 0 |  | 2706495939.636 |  | 706112 |  | 2707202051.636 |  | 0 |  | 2707202051.636 |  | 0 |  | 2707202051.636 | 4379045387.05
|  | RED MEDIA TENSION SUBESTACION TORRE A SUBESTACION TERMINAL |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 138066016 |  | 138066016 |  | 0 |  | 138066016 |  | 0 |  | 138066016 |  | 0 |  | 138066016 |  | 70602337 |  | 208668353 | [16 empty] | 0
| NP-ELC-01 | CONDUCTOR 3x2/0 Cu XLPE 33 kV. | ML | 392233 | 454 | 178073782 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 352 | 138066016 | 352 | 138066016 |  | 0 | 352 | 138066016 |  | 0 | 352 | 138066016 |  | 0 | 352 | 138066016 | 133 | 52166989 | 485 | 190233005 |  | 0 | 485 | 190233005 |  | 0 | 485 | 190233005 |  | 0 | 485 | 190233005 |  | 0 | 485 | 190233005 | 178073782
| NP-ELC-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL PREMOLDEADO USO INTERIOR 34,5kv PARA CABLE 2 a 4/0 AWG. | JGO | 3072558 | 3 | 9217674 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 18435348 | 6 | 18435348 |  | 0 | 6 | 18435348 |  | 0 | 6 | 18435348 |  | 0 | 6 | 18435348 |  | 0 | 6 | 18435348 | 9217674
| NP-ELC-03 | BANCO DUCTOS 4X6" IMC DESCOLGADO. | ML | 2009010 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-ELC-04 | CAJAS DE PASO METALICAS 1X1 X 0,4 METROS MEDIA TENSION (INCLUYE CABLE 2 DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA). | UN | 1056304 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-ELC-54 | CÁMARA DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA NORMA EDEQ TIPO RS08/05, EN CONCRETO REFORZADO DE 3.500PSI DIMENSIONES 2.00M ANCHO X 2.00M LARGO X 2.30M ALTO INCLUYE PASOS EN POLIPROPILENO, TAPA Y/O CARGUE SEGÚN NORMA ELECTRIFICADORA. | UN | 6916142 | 12 | 82993704 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82993704
| NP-ELC-55 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CANALIZACIÓN EN 4X6" PVC | ML | 375240 | 500 | 187620000 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187620000
|  | RED MEDIA PROVISIONAL SUBESTACION DE 400 KVA EXISTENTE |  |  | 0 | [5 empty] | 3377160 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0
| NP-ELC-05 | BANCO DUCTOS 4X4" IMC | ML | 468520 | 5.6 | 2623712 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2623712
| NP-ELC-54 | CÁMARA DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA NORMA EDEQ TIPO RS08/05, EN CONCRETO REFORZADO DE 3.500PSI DIMENSIONES 2.00M ANCHO X 2.00M LARGO X 2.30M ALTO INCLUYE PASOS EN POLIPROPILENO, TAPA Y/O CARGUE SEGÚN NORMA ELECTRIFICADORA. | UN | 6916142 | 4 | 27664568 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27664568
| NP-ELC-55 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CANALIZACIÓN EN 4X6" PVC | ML | 375240 | 111 | 41651640 |  |  |  | 9 | 3377160 | 9 | 3377160 |  |  | 9 | 3377160 |  |  | 9 | 3377160 |  |  | 9 | 3377160 |  | 0 | 9 | 3377160 |  | 0 | 9 | 3377160 |  | 0 | 9 | 3377160 |  | 0 | 9 | 3377160 |  | 0 | 9 | 3377160 |  | 0 | 9 | 3377160 |  | 0 | 9 | 3377160 |  | 0 | 9 | 3377160 |  | 0 | 9 | 3377160 |  | 0 | 9 | 3377160 |  | 0 | 9 | 3377160 |  | 0 | 9 | 3377160 |  | 0 | 9 | 3377160 |  | 0 | 9 | 3377160 | 41651640
| NP-ELC-56 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMINAL PREMOLDEADA TIPO INTEMPERIE INTERIOR/EXTERIOR 15KV | JGO | 2057998 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-ELC-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL PREMOLDEADO USO INTERIOR 34,5kv PARA CABLE 2 a 4/0 AWG. | JGO | 3072558 | 2 | 6145116 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6145116
| NP-ELC-57 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMBIO DE CIRCUITO AEREO A SUBTERRANEO EN DUCTO GALVANIZADO 6" | GL | 2700000 | 2 | 5400000 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5400000
| NP-ELC-58 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLE 3X2 15KV XLPE | ML | 199791 | 160 | 31966560 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31966560
| NP-ELC-62 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE BANCO DUCTOS 2X4" IMC | ML | 254841 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 9174276 | 36 | 9174276 |  | 0 | 36 | 9174276 |  | 0 | 36 | 9174276 |  | 0 | 36 | 9174276 |  | 0 | 36 | 9174276 | 0
| NP-ELC-63 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CANALIZACIÓN EN 2X4" PVC. | ML | 116628 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-ELC-64 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMBIO DE CIRCUITO AEREO A SUBTERRANEO EN DUCTO GALVANIZADO 4". | UN | 869092 | 1 | 869092 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 869092
|  | SUBESTACION TERMINAL |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 88692206.4 |  | 88692206.4 |  | 0 |  | 88692206.4 |  | 0 |  | 88692206.4 |  | 0 |  | 88692206.4 |  | 46459488 |  | 135151694.4 |  | 0 |  | 135151694.4 |  | 0 |  | 135151694.4 |  | 0 |  | 135151694.4 |  | 319842325.054 |  | 454994019.454 | [16 empty] | 0
| NP-ELC-01 | CONDUCTOR 3x2/0 Cu XLPE 33 kV. | ML | 392233 | 101 | 39615533 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133 | 52166989 | 133 | 52166989 |  | 0 | 133 | 52166989 |  | 0 | 133 | 52166989 |  | 0 | 133 | 52166989 |  | 0 | 133 | 52166989 | 39615533
| NP-ELC-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL PREMOLDEADO USO INTERIOR 34,5kv PARA CABLE 2 a 4/0 AWG. | JGO | 3072558 | 4 | 12290232 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 18435348 | 6 | 18435348 |  | 0 | 6 | 18435348 |  | 0 | 6 | 18435348 |  | 0 | 6 | 18435348 |  | 0 | 6 | 18435348 | 12290232
| NP-ELC-06 | SUMINISTRO E INSTALACION, MARQUILLADO Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE REMONTE CON BARRAJE 36kV. | UN | 20886538 | 1 | 20886538 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 16709230.4 | 0.8 | 16709230.4 |  | 0 | 0.8 | 16709230.4 |  | 0 | 0.8 | 16709230.4 |  | 0 | 0.8 | 16709230.4 |  | 0 | 0.8 | 16709230.4 |  | 0 | 0.8 | 16709230.4 |  | 0 | 0.8 | 16709230.4 |  | 0 | 0.8 | 16709230.4 | 0.15 | 3132980.7 | 0.95 | 19842211.1 |  | 0 | 0.95 | 19842211.1 |  | 0 | 0.95 | 19842211.1 |  | 0 | 0.95 | 19842211.1 |  | 0 | 0.95 | 19842211.1 | 20886538
| NP-ELC-07 | SUMINISTRO E INSTALACION, MARQUILLADO Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE PROTECCION CON FUSIBLE HH-36 KV. | UN | 30769745 | 2 | 61539490 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 49231592 | 1.6 | 49231592 |  | 0 | 1.6 | 49231592 |  | 0 | 1.6 | 49231592 |  | 0 | 1.6 | 49231592 |  | 0 | 1.6 | 49231592 |  | 0 | 1.6 | 49231592 |  | 0 | 1.6 | 49231592 |  | 0 | 1.6 | 49231592 | 0.3 | 9230923.5 | 1.9 | 58462515.5 |  | 0 | 1.9 | 58462515.5 |  | 0 | 1.9 | 58462515.5 |  | 0 | 1.9 | 58462515.5 |  | 0 | 1.9 | 58462515.5 | 61539490
| NP-ELC-08 | SUMINSTRO E INSTALACION, MARQUILLADO Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE SECCIONADOR BAJO CARGA 36 KV. | UN | 28439230 | 1 | 28439230 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 22751384 | 0.8 | 22751384 |  | 0 | 0.8 | 22751384 |  | 0 | 0.8 | 22751384 |  | 0 | 0.8 | 22751384 |  | 0 | 0.8 | 22751384 |  | 0 | 0.8 | 22751384 |  | 0 | 0.8 | 22751384 |  | 0 | 0.8 | 22751384 | 0.15 | 4265884.5 | 0.95 | 27017268.5 |  | 0 | 0.95 | 27017268.5 |  | 0 | 0.95 | 27017268.5 |  | 0 | 0.95 | 27017268.5 |  | 0 | 0.95 | 27017268.5 | 28439230
| NP-ELC-09 | SUMINISTRO E INSTALACION, MARQUILLADO Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE MEDIDA 36 KV (3 TRANSFORMADORES CORRIENTE Y 3 TRANSFORMADORES DE TENSION), INCLUYE TRAMITE DE SELLADO DE MEDIDA POR OPERADOR DE RED. | UN | 58074360 | 1 | 58074360 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 46459488 | 0.8 | 46459488 |  | 0 | 0.8 | 46459488 |  | 0 | 0.8 | 46459488 |  | 0 | 0.8 | 46459488 | 0.15 | 8711154 | 0.95 | 55170642 |  | 0 | 0.95 | 55170642 |  | 0 | 0.95 | 55170642 |  | 0 | 0.95 | 55170642 |  | 0 | 0.95 | 55170642 | 58074360
| NP-ELC-10 | BARRAJE EN PL. DE CU. 1/4 X 4" SOPORTADO SOBRE AISLADORES PARA 1000 VOLTIOS, INCLUYE CONECCIONADO DE TIERRAS. | UN | 611664 | 5 | 3058320 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3058320
| NP-ELC-11 | SUMINISTRO E INSTALACION, MARQUILLADO Y PUESTA EN SERVICIO TRANSFORMADOR TIPO SECO-CLASE H-630 KVA-33kv/460V-CELDA INCLUIDA. | UN | 110890560 | 1 | 110890560 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 105346032 | 0.95 | 105346032 |  | 0 | 0.95 | 105346032 |  | 0 | 0.95 | 105346032 |  | 0 | 0.95 | 105346032 |  | 0 | 0.95 | 105346032 | 110890560
| NP-ELC-12 | SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR TIPO SECO-CLASE H-225KVA-33kv/208V-CELDA INCLUIDA. | UN | 80271608 | 1 | 80271608 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 64217286.4 | 0.8 | 64217286.4 |  | 0 | 0.8 | 64217286.4 |  | 0 | 0.8 | 64217286.4 |  | 0 | 0.8 | 64217286.4 |  | 0 | 0.8 | 64217286.4 | 80271608
| NP-ELC-13 | CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERIA DE 30x30 Cms. | UN | 353056 | 2 | 706112 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 706112 | 2 | 706112 |  | 0 | 2 | 706112 |  | 0 | 2 | 706112 | 706112
| NP-ELC-14 | TAPA PARA CARCAMO EN LAMINA DE ALFAJOR, INCLUYE TOPES, MANIJAS Y PINTADA CON FRANJAS NEGRAS Y AMARILLAS SEGÚN NORMA. | M2 | 591481 | 20 | 11829620 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11829620
| 33.12 | BANDEJA PORTACABLE CON TAPA Y DIVISION 30 X 8 CON DIVISION. INCLUYE UNIONES, en lámina galvanizada, en tramos de 2,44m/Codo a 90º para bandeja portacable tipo escalera de 30x8/Codo a 45º para bandeja portacable tipo escalera de 30x8. /Codo bajante a 90º para bandeja portacable tipo escalera de 30x8./Tee parabandeja portacable tipo escalera de 30x8. incluye uniones, y elementos de fijación. | UN | 183715.29 | 6 | 1102291.74 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 4151965.554 | 22.6 | 4151965.554 |  | 0 | 22.6 | 4151965.554 |  | 0 | 22.6 | 4151965.554 |  | 0 | 22.6 | 4151965.554 |  | 0 | 22.6 | 4151965.554 | 1102291.74
| 33,24 | CABLE DE COBRE DESNUDO No. 2/0. | ML | 24634.17 | 144 | 3547320.48 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3547320.48
| NP-ELC-15 | SUMINISTRO E INSTALACION, MARQUILLADO Y PUESTA EN SERVICIO DE TRANSFORMADOR TIPO SECO-CLASE H-225 KVA-460V/208V-DY5-CELDA INCLUIDA. | UN | 26412506 | 2 | 52825012 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 50183761.4 | 1.9 | 50183761.4 |  | 0 | 1.9 | 50183761.4 |  | 0 | 1.9 | 50183761.4 |  | 0 | 1.9 | 50183761.4 |  | 0 | 1.9 | 50183761.4 | 52825012
|  | PLANTAS TERMINAL INTERNACIONAL |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1047125954.912 |  | 1047125954.912 |  | 0 |  | 1047125954.912 |  | 0 |  | 1047125954.912 |  | 0 |  | 1047125954.912 |  | 0 |  | 1047125954.912 |  | 0 |  | 1047125954.912 |  | 0 |  | 1047125954.912 |  | 0 |  | 1047125954.912 |  | 0 |  | 1047125954.912 | [16 empty] | 0
| NP-ELC-122 | PLANTA ELÉCTRICA DE 800 KVA-460 V EFECTIVOS A LA ALTURA DE ARMENIA. TIPO PRIME. SUPLENCIA 8 HORAS CABINA INTEMPERIE, INSONORIZACION Y TANQUE. | UN | 654453721.82 | 2 | 1308907443.64 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1047125954.912 | 1.6 | 1047125954.912 |  | 0 | 1.6 | 1047125954.912 |  | 0 | 1.6 | 1047125954.912 |  | 0 | 1.6 | 1047125954.912 |  | 0 | 1.6 | 1047125954.912 |  | 0 | 1.6 | 1047125954.912 |  | 0 | 1.6 | 1047125954.912 |  | 0 | 1.6 | 1047125954.912 |  | 0 | 1.6 | 1047125954.912 |  | 0 | 1.6 | 1047125954.912 |  | 0 | 1.6 | 1047125954.912 |  | 0 | 1.6 | 1047125954.912 |  | 0 | 1.6 | 1047125954.912 | 1308907443.64
|  | TABLEROS TERMINAL INTERNACIONAL |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 480202676.8 |  | 480202676.8 |  | -50907286.4 |  | 429295390.4 |  | 0 |  | 429295390.4 |  | 0 |  | 429295390.4 |  | 121378382.75 |  | 550673773.15 | [16 empty] | 0
| 33.5 | Tablero de automáticos de 12 circuitos trifásico con puerta, chapeta de cierre y espacio para totalizador industrial TWC-MB-12 | UN | 958595.22 | 13 | 12461737.86 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12461737.86
| NP-ELC-16 | TABLERO TRANSFERENCIA LOCALES (8/2) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE MARQUILLADO Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 95051806 | 1 | 95051806 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 76041444.8 | 0.8 | 76041444.8 |  | 0 | 0.8 | 76041444.8 |  | 0 | 0.8 | 76041444.8 |  | 0 | 0.8 | 76041444.8 | 0.15 | 14257770.9 | 0.95 | 90299215.7 |  | 0 | 0.95 | 90299215.7 |  | 0 | 0.95 | 90299215.7 |  | 0 | 0.95 | 90299215.7 |  | 0 | 0.95 | 90299215.7 | 95051806
| NP-ELC-17 | ARMARIO DE MEDIDORES AM-1 15 CUENTAS DOBLE TARIFA (17/2) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE MARQUILLADO Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 13464763 | 1 | 13464763 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 10771810.4 | 0.8 | 10771810.4 |  | 0 | 0.8 | 10771810.4 |  | 0 | 0.8 | 10771810.4 |  | 0 | 0.8 | 10771810.4 | 0.15 | 2019714.45 | 0.95 | 12791524.85 |  | 0 | 0.95 | 12791524.85 |  | 0 | 0.95 | 12791524.85 |  | 0 | 0.95 | 12791524.85 |  | 0 | 0.95 | 12791524.85 | 13464763
| NP-ELC-18 | TABLERO BANCO DE CONDENSADORES LOCALES (16/2) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE MARQUILLADO Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 27416462 | 1 | 27416462 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 21933169.6 | 0.8 | 21933169.6 |  | 0 | 0.8 | 21933169.6 |  | 0 | 0.8 | 21933169.6 |  | 0 | 0.8 | 21933169.6 | 0.15 | 4112469.3 | 0.95 | 26045638.9 |  | 0 | 0.95 | 26045638.9 |  | 0 | 0.95 | 26045638.9 |  | 0 | 0.95 | 26045638.9 |  | 0 | 0.95 | 26045638.9 | 27416462
| NP-ELC-19 | TABLERO BANCO DE CONDENSADORES TERMINAL (10/2) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE MARQUILLADO Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 32850756 | 1 | 32850756 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 26280604.8 | 0.8 | 26280604.8 |  | 0 | 0.8 | 26280604.8 |  | 0 | 0.8 | 26280604.8 |  | 0 | 0.8 | 26280604.8 | 0.15 | 4927613.4 | 0.95 | 31208218.2 |  | 0 | 0.95 | 31208218.2 |  | 0 | 0.95 | 31208218.2 |  | 0 | 0.95 | 31208218.2 |  | 0 | 0.95 | 31208218.2 | 32850756
| NP-ELC-20 | TABLERO TRANSFERENCIA PRINCIPAL TERMINAL (11/2) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE MARQUILLADO Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 127130003 | 1 | 127130003 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 101704002.4 | 0.8 | 101704002.4 |  | 0 | 0.8 | 101704002.4 |  | 0 | 0.8 | 101704002.4 |  | 0 | 0.8 | 101704002.4 | 0.15 | 19069500.45 | 0.95 | 120773502.85 |  | 0 | 0.95 | 120773502.85 |  | 0 | 0.95 | 120773502.85 |  | 0 | 0.95 | 120773502.85 |  | 0 | 0.95 | 120773502.85 | 127130003
| NP-ELC-21 | TABLERO TRANSFERENCIA PLANTAS (13/2) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE MARQUILLADO Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 71022404 | 1 | 71022404 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 56817923.2 | 0.8 | 56817923.2 |  | 0 | 0.8 | 56817923.2 |  | 0 | 0.8 | 56817923.2 |  | 0 | 0.8 | 56817923.2 | 0.15 | 10653360.6 | 0.95 | 67471283.8 |  | 0 | 0.95 | 67471283.8 |  | 0 | 0.95 | 67471283.8 |  | 0 | 0.95 | 67471283.8 |  | 0 | 0.95 | 67471283.8 | 71022404
| NP-ELC-22 | TABLERO TRANSFERENCIA INCENDIO (14/2) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE MARQUILLADO Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 41161490 | 1 | 41161490 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 32929192 | 0.8 | 32929192 |  | 0 | 0.8 | 32929192 |  | 0 | 0.8 | 32929192 |  | 0 | 0.8 | 32929192 |  | 0 | 0.8 | 32929192 |  | 0 | 0.8 | 32929192 |  | 0 | 0.8 | 32929192 |  | 0 | 0.8 | 32929192 |  | 0 | 0.8 | 32929192 | 41161490
| NP-ELC-23 | TABLERO TGD 3 (19/2) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE MARQUILLADO Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 33377455 | 1 | 33377455 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 26701964 | 0.8 | 26701964 |  | 0 | 0.8 | 26701964 |  | 0 | 0.8 | 26701964 |  | 0 | 0.8 | 26701964 | 0.15 | 5006618.25 | 0.95 | 31708582.25 |  | 0 | 0.95 | 31708582.25 |  | 0 | 0.95 | 31708582.25 |  | 0 | 0.95 | 31708582.25 |  | 0 | 0.95 | 31708582.25 | 33377455
| NP-ELC-24 | TABLERO EYECTOR (21/2) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE MARQUILLADO Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 6777653 | 2 | 13555306 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 10844244.8 | 1.6 | 10844244.8 |  | 0 | 1.6 | 10844244.8 |  | 0 | 1.6 | 10844244.8 |  | 0 | 1.6 | 10844244.8 |  | 0 | 1.6 | 10844244.8 |  | 0 | 1.6 | 10844244.8 |  | 0 | 1.6 | 10844244.8 |  | 0 | 1.6 | 10844244.8 |  | 0 | 1.6 | 10844244.8 | 13555306
| NP-ELC-25 | TABLERO HIDRAULICO (22/2) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR IP 54, INCLUYE MARQUILLADO Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 12095133 | 1 | 12095133 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 9676106.4 | 0.8 | 9676106.4 |  | 0 | 0.8 | 9676106.4 |  | 0 | 0.8 | 9676106.4 |  | 0 | 0.8 | 9676106.4 |  | 0 | 0.8 | 9676106.4 |  | 0 | 0.8 | 9676106.4 |  | 0 | 0.8 | 9676106.4 |  | 0 | 0.8 | 9676106.4 |  | 0 | 0.8 | 9676106.4 | 12095133
| NP-ELC-26 | TABLERO TGD 2 (23/2) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE MARQUILLADO Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 32358867 | 1 | 32358867 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 25887093.6 | 0.8 | 25887093.6 |  | 0 | 0.8 | 25887093.6 |  | 0 | 0.8 | 25887093.6 |  | 0 | 0.8 | 25887093.6 | 0.15 | 4853830.05 | 0.95 | 30740923.65 |  | 0 | 0.95 | 30740923.65 |  | 0 | 0.95 | 30740923.65 |  | 0 | 0.95 | 30740923.65 |  | 0 | 0.95 | 30740923.65 | 32358867
| NP-ELC-27 | TABLERO T UPS 1 (24/2) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE MARQUILLADO Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 24801400 | 1 | 24801400 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 19841120 | 0.8 | 19841120 |  | 0 | 0.8 | 19841120 |  | 0 | 0.8 | 19841120 |  | 0 | 0.8 | 19841120 | 0.15 | 3720210 | 0.95 | 23561330 |  | 0 | 0.95 | 23561330 |  | 0 | 0.95 | 23561330 |  | 0 | 0.95 | 23561330 |  | 0 | 0.95 | 23561330 | 24801400
| NP-ELC-28 | TABLERO T TGD1 IN (25/2) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE MARQUILLADO Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 12333393 | 1 | 12333393 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 9866714.4 | 0.8 | 9866714.4 |  | 0 | 0.8 | 9866714.4 |  | 0 | 0.8 | 9866714.4 |  | 0 | 0.8 | 9866714.4 | 0.15 | 1850008.95 | 0.95 | 11716723.35 |  | 0 | 0.95 | 11716723.35 |  | 0 | 0.95 | 11716723.35 |  | 0 | 0.95 | 11716723.35 |  | 0 | 0.95 | 11716723.35 | 12333393
| NP-ELC-29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 40 kVA 208 V 10 MIN DE SUPLENCIA, INCLUYE MARQUILLADO Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 63634108 | 1 | 63634108 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 50907286.4 | 0.8 | 50907286.4 | -0.8 | -50907286.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 50907286.4 | 0.8 | 50907286.4 |  | 0 | 0.8 | 50907286.4 |  | 0 | 0.8 | 50907286.4 |  | 0 | 0.8 | 50907286.4 |  | 0 | 0.8 | 50907286.4 | 63634108
|  | BARRAS TERMINAL INTERNACIONAL |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 286287361.72 |  | 286287361.72 | [16 empty] | 0
| NP-ELC-30 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE BARRA TRAMO RECTO 1000 A, INCLUYE MEGGEO Y PUESTA EN SERVICIO. | ML | 1209852 | 11 | 13308372 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.24 | 12388884.48 | 10.24 | 12388884.48 |  | 0 | 10.24 | 12388884.48 |  | 0 | 10.24 | 12388884.48 |  | 0 | 10.24 | 12388884.48 |  | 0 | 10.24 | 12388884.48 | 13308372
| NP-ELC-31 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CODO VERTICAL 1000 A, SUMINISTRO, INCLUYE MEGGEO Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 1264830 | 4 | 5059320 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 5059320 | 4 | 5059320 |  | 0 | 4 | 5059320 |  | 0 | 4 | 5059320 |  | 0 | 4 | 5059320 |  | 0 | 4 | 5059320 | 5059320
| NP-ELC-32 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CODO HORIZONTAL 1000 A, SUMINISTRO, INCLUYE MEGGEO Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 667926 | 4 | 2671704 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1335852 | 2 | 1335852 |  | 0 | 2 | 1335852 |  | 0 | 2 | 1335852 |  | 0 | 2 | 1335852 |  | 0 | 2 | 1335852 | 2671704
| NP-ELC-33 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TERMINAL DE ALIMETADOR DE BARRA 1000 A, INCLUYE MEGGEO Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 545992 | 4 | 2183968 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 2183968 | 4 | 2183968 |  | 0 | 4 | 2183968 |  | 0 | 4 | 2183968 |  | 0 | 4 | 2183968 |  | 0 | 4 | 2183968 | 2183968
| NP-ELC-34 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE BARRA TRAMO RECTO 1250 A, INCLUYE MEGGEO Y PUESTA EN SERVICIO. | ML | 1264830 | 20 | 25296600 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 10118640 | 8 | 10118640 |  | 0 | 8 | 10118640 |  | 0 | 8 | 10118640 |  | 0 | 8 | 10118640 |  | 0 | 8 | 10118640 | 25296600
| NP-ELC-35 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CODO VERTICAL 1250 A, INCLUYE MEGGEO Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 1335516 | 4 | 5342064 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 5342064 | 4 | 5342064 |  | 0 | 4 | 5342064 |  | 0 | 4 | 5342064 |  | 0 | 4 | 5342064 |  | 0 | 4 | 5342064 | 5342064
| NP-ELC-36 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CODO HORIZONTAL 1250 A, INCLUYE MEGGEO Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 707196 | 5 | 3535980 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2121588 | 3 | 2121588 |  | 0 | 3 | 2121588 |  | 0 | 3 | 2121588 |  | 0 | 3 | 2121588 |  | 0 | 3 | 2121588 | 3535980
| NP-ELC-37 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TERMINAL DE ALIMETADOR DE BARRA 1250 A, INCLUYE MEGGEO Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 561700 | 4 | 2246800 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 2246800 | 4 | 2246800 |  | 0 | 4 | 2246800 |  | 0 | 4 | 2246800 |  | 0 | 4 | 2246800 |  | 0 | 4 | 2246800 | 2246800
| NP-ELC-38 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE BARRA TRAMO RECTO 630/800A INCLUYE MEGGEO Y PUESTA EN SERVICIO. | ML | 895692 | 286.3 | 256436619.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 242.47 | 217178439.24 | 242.47 | 217178439.24 |  | 0 | 242.47 | 217178439.24 |  | 0 | 242.47 | 217178439.24 |  | 0 | 242.47 | 217178439.24 |  | 0 | 242.47 | 217178439.24 | 256436619.6
| NP-ELC-39 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CODO VERTICAL 630/800A, INCLUYE MEGGEO Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 1162728 | 10 | 11627280 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 12790008 | 11 | 12790008 |  | 0 | 11 | 12790008 |  | 0 | 11 | 12790008 |  | 0 | 11 | 12790008 |  | 0 | 11 | 12790008 | 11627280
| NP-ELC-40 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TERMINAL DE ALIMETADOR DE BARRA 630/800 A, INCLUYE MEGGEO Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 261901 | 9 | 2357109 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 2095208 | 8 | 2095208 |  | 0 | 8 | 2095208 |  | 0 | 8 | 2095208 |  | 0 | 8 | 2095208 |  | 0 | 8 | 2095208 | 2357109
| NP-ELC-41 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE BARRA TRAMO RECTO 800 A, INCLUYE MEGGEO Y PUESTA EN SERVICIO. | ML | 1147020 | 23 | 26381460 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26381460
| NP-ELC-42 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CODO VERTICAL 800A, INCLUYE MEGGEO Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 1186290 | 6 | 7117740 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7117740
| NP-ELC-43 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CODO HORIZONTAL 800A, INCLUYE MEGGEO Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 652218 | 4 | 2608872 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 9131052 | 14 | 9131052 |  | 0 | 14 | 9131052 |  | 0 | 14 | 9131052 |  | 0 | 14 | 9131052 |  | 0 | 14 | 9131052 | 2608872
| NP-ELC-44 | SUMINISTRO, INSTALACION DETERMINAL DE ALIMETADOR DE BARRA 800 A, INCLUYE MEGGEO Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 522430 | 4 | 2089720 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2089720
| NP-ELC-45 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CAJA DERIVACION BARRA CAPACIDAD PARA INTERRUPTOR 100 A, INCLUYE MEGGEO Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 715923 | 8 | 5727384 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 4295538 | 6 | 4295538 |  | 0 | 6 | 4295538 |  | 0 | 6 | 4295538 |  | 0 | 6 | 4295538 |  | 0 | 6 | 4295538 | 5727384
| NP-ELC-46 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DERIVACIÓN 630/500A, INCLUYE MEGGEO Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 117043 | 8 | 936344 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 936344
| NP-ELC-47 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA BARRA HORIZONTAL. | UN | 30161 | 258 | 7781538 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7781538
| NP-ELC-48 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CONECTOR FLEXIBLE UNION JUNTA ESTRUCTURAL BARRA 630/500A, MEGGEO Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 2924069 | 3 | 8772207 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8772207
| NP-ELC-49 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PLACA PARA SOPORTE DE PARED LSWALLFLANGE. | UN | 78628 | 10 | 786280 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 786280
| NP-ELC-50 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE BARRAJE Cu 1250A 3F+N+T, FLEXIBLE/RIGIDO UNION TABLERO-TRANSFORMADOR 1 m. | UN | 19250000 | 4 | 77000000 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77000000
| NP-ELC-51 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE BARRAJE Cu 1000A 3F+N+T, FLEXIBLE/RIGIDO UNION TABLERO-TRANSFORMADOR 1 m. | UN | 16174152 | 4 | 64696608 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64696608
| NP-ELC-52 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE BARRAJE Cu 800 A 3F+N+T,FLEXIBLE/RIGIDO UNION TABLERO-TRANSFORMADOR 1 m. | UN | 12774523 | 4 | 51098092 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51098092
| NP-ELC-53 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE BARRAJE Cu 630/500 A 3F+N+T, FLEXIBLE/RIGIDO UNION TABLERO-TRANSFORMADOR 1 m. | UN | 10388752 | 7 | 72721264 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72721264
| NP-ELC-59 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION, APROBACION ANTE OPERADOR DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 600/800/5A, TIPO VENTANA, CLASE 0,5S 600V, CALIBRADO, INCLUYE BORNERA DE CONEXIÓN PARA TRES ELEMENTOS Y MARQUILLADO. | JGO | 703960 | 6 | 4223760 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4223760
| NP-ELC-60 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION, APROBACION ANTE OPERADOR DE RED DE MEDIDOR TRIFASICO 3x120/20V 5(100a) CONEXIÓN DIRECTA DOBLE TARIFA CLASE 1, INCLUYE MARQUILLADO. | UN | 481957 | 17 | 8193269 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8193269
| NP-ELC-61 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION, APROBACION ANTE OPERADOR DE RED DE MEDIDOR TRIFASICO ELECTRÓNICO DE ENERGIA ACTIVA Y REACTIVA 3x120/208V5(6A) Clase 0,5S Conexion indirecta Doble Tarifa, INCLUYE MARQUILLADO. | UN | 1938517 | 2 | 3877034 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3877034
|  | ACOMETIDAS TERMINAL INTERNACIONAL |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 77394786.3 |  | 77394786.3 | [16 empty] | 0
| NP-ELC-65 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3#4+1#1/0+10T+10TA Cu AWG EN CABLE DE COBRE LIBRES DE HALÓGENOS EN 1-1/2 (EMT). | ML | 113429 | 144 | 16333776 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16333776
| NP-ELC-66 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3#8+1#4+10T+10TA Cu AWG EN CABLES DE COBRE LIBRES DE HALÓGENOS EN 1" EMT | ML | 72318 | 21 | 1518678 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1518678
| NP-ELC-67 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3#1/0+1#300+6T+6TA Cu AWG EN CABLES DE COBRE LIBRES DE HALÓGENOS EN 2" EMT | ML | 253587 | 10.5 | 2662663.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2662663.5
| NP-ELC-68 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2#2+8T Cu AWG EN CABLES DE COBRE LIBRES DE HALÓGENOS EN 1" EMT | ML | 58321 | 74.55 | 4347830.55 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4347830.55
| NP-ELC-69 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2#6+10T Cu AWG EN CABLES DE COBRE LIBRES DE HALÓGENOS EN 1-1/4" EMT | ML | 52258 | 85.05 | 4444542.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4444542.9
| NP-ELC-70 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3#1/0+1#1/0 Cu AWG+8T Cu AWG EN CABLES DE Cu LIBRES DE HALÓGENOS EN 2" EMT | ML | 132922 | 10.5 | 1395681 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1395681
| NP-ELC-71 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 1#8+1#8+10T Cu AWG EN CABLES DE COBRE LIBRES DE HALÓGENOS EN 1" EMT | ML | 41950 | 75.6 | 3171420 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3171420
| NP-ELC-72 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3#500+1#500 Cu AWG+2T Cu AWG EN CABLES DE COBRE LIBRES DE HALÓGENOS EN CÁRCAMO | ML | 996020 | 216 | 215140320 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | 28884580 | 29 | 28884580 |  | 0 | 29 | 28884580 |  | 0 | 29 | 28884580 |  | 0 | 29 | 28884580 |  | 0 | 29 | 28884580 | 215140320
| NP-ELC-73 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3#12+1#12+12T Cu AWG EN CABLES DE COBRE LIBRES DE HALÓGENOS EN 3/4" EMT | ML | 35177 | 36 | 1266372 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1266372
| NP-ELC-74 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3#10+1#10+12T Cu AWG EN CABLES DE COBRE LIBRES DE HALÓGENOS EN 3/4" EMT | ML | 40628 | 158 | 6419224 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6419224
| NP-ELC-75 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3#10+1#10+10T Cu AWG EN CABLES DE COBRE LIBRES DE HALÓGENOS EN 3/4" EMT | ML | 42232 | 379 | 16005928 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16005928
| NP-ELC-76 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3#350+1#350+4/0T Cu AWG EN CABLES DE COBRE LIBRE DE HALÓGENOS EN CÁRCAMO | ML | 777130 | 130 | 101026900 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 45384392 | 58.4 | 45384392 |  | 0 | 58.4 | 45384392 |  | 0 | 58.4 | 45384392 |  | 0 | 58.4 | 45384392 |  | 0 | 58.4 | 45384392 | 101026900
| NP-ELC-77 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3#4/0 Cu AWG+6T Cu AWG EN CABLES DE COBRE LIBRES DE HALÓGENOS EN CÁRCAMO | ML | 153981 | 16.8 | 2586880.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 3125814.3 | 20.3 | 3125814.3 |  | 0 | 20.3 | 3125814.3 |  | 0 | 20.3 | 3125814.3 |  | 0 | 20.3 | 3125814.3 |  | 0 | 20.3 | 3125814.3 | 2586880.8
| NP-ELC-78 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3#2+1#2+10T Cu AWG EN CABLES DE COBRE LIBRES DE HALÓGENOS EN 2" EMT | ML | 104116 | 482 | 50183912 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50183912
| NP-ELC-79 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3#500+1#500 Cu AWG+2T Cu AWG EN CABLES DE Cu LIBRES DE HALÓGENOS EN 2" EMT | ML | 996036 | 10 | 9960360 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9960360
| NP-ELC-80 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2(3#250+1#250 Cu MCM)+2T Cu AWG EN CABLES DE Cu LIBRES DE HALÓGENOS EN CÁRCAMO | ML | 956478 | 24.5 | 23433711 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23433711
|  | CANALIZACIONES TERMINAL INTERNACIONAL |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28676692.5 |  | 28676692.5 |  | 0 |  | 28676692.5 |  | 0 |  | 28676692.5 |  | 0 |  | 28676692.5 |  | 0 |  | 28676692.5 |  | 18945780 |  | 47622472.5 | [16 empty] | 0
| NP-ELC-54 | CÁMARA DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA NORMA EDEQ TIPO RS08/05, EN CONCRETO REFORZADO DE 3.500PSI DIMENSIONES 2.00M ANCHO X 2.00M LARGO X 2.30M ALTO INCLUYE PASOS EN POLIPROPILENO, TAPA Y/O CARGUE SEGÚN NORMA ELECTRIFICADORA. | UN | 6916142 | 4 | 27664568 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 20748426 | 3 | 20748426 |  | 0 | 3 | 20748426 |  | 0 | 3 | 20748426 |  | 0 | 3 | 20748426 |  | 0 | 3 | 20748426 |  | 0 | 3 | 20748426 |  | 0 | 3 | 20748426 |  | 0 | 3 | 20748426 |  | 0 | 3 | 20748426 |  | 0 | 3 | 20748426 | 27664568
| NP-ELC-55 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CANALIZACIÓN EN 4X6" PVC | ML | 375240 | 67 | 25141080 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | 14259120 | 38 | 14259120 |  | 0 | 38 | 14259120 |  | 0 | 38 | 14259120 |  | 0 | 38 | 14259120 |  | 0 | 38 | 14259120 | 25141080
| NP-ELC-81 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE CANALIZACIÓN EN 4Ø2" PVC | ML | 78111 | 67 | 5233437 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101.5 | 7928266.5 | 101.5 | 7928266.5 |  | 0 | 101.5 | 7928266.5 |  | 0 | 101.5 | 7928266.5 |  | 0 | 101.5 | 7928266.5 |  | 0 | 101.5 | 7928266.5 | 60 | 4686660 | 161.5 | 12614926.5 |  | 0 | 161.5 | 12614926.5 |  | 0 | 161.5 | 12614926.5 |  | 0 | 161.5 | 12614926.5 |  | 0 | 161.5 | 12614926.5 | 5233437
| NP-ELC-82 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE CANALIZACIÓN EN 1Ø2" PVC | ML | 47757 | 80 | 3820560 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3820560
| NP-ELC-83 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA DE 70x70x20 Cm | UN | 319194 | 10 | 3191940 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3191940
| 33.21 | Conduit PVC ø 1¨. | ML | 4597.56 | 20 | 91951.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91951.2
|  | TABLEROS DE INTERRUPTORES ENCHUFABLES |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [16 empty] | 0
| 33,7 | 1X20 AMPERIOS TIPO ENCHUFABLE. | UN | 49380.21 | 168 | 8295875.28 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8295875.28
| 33,8 | 1X30 AMPERIOS TIPO ENCHUFABLE. | UN | 49418.82 | 2 | 98837.64 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98837.64
| 33,9 | 3 X 20 AMPERIOS TIPO ENCHUFABLE. | UN | 87300.18 | 8 | 698401.44 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 698401.44
| NP-ELC-84 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR 1 X 20 AMPS. TIPO ENCHUFABLE GFCI. | UN | 142449 | 4 | 569796 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 569796
| NP-ELC-85 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJA PARA TOTALIZADOR INDUSTRIAL DPX-125. | UN | 105546 | 7 | 738822 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 738822
|  | SALIDAS TOMACORRIENTES E ILUMINACION TERMINAL INTERNACIONAL |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8987757.6 |  | 8987757.6 |  | 0 |  | 8987757.6 |  | 0 |  | 8987757.6 |  | 0 |  | 8987757.6 |  | 9337545 |  | 18325302.6 |  | 0 |  | 18325302.6 |  | 0 |  | 18325302.6 |  | 0 |  | 18325302.6 |  | 0 |  | 18325302.6 |  | 1422864 |  | 19748166.6 | [16 empty] | 0
| NP-ELC-86 | SALIDA PARA CAJA DE TOMA DE PISO, INCLUYE CU HFFR LS (LIBRES DE HALÓGENOS), (TUBERÍA EMT) (INCLUYE CAJA ESPECIAL) MARQUILLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | UN | 627667 | 37 | 23223679 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23223679
| NP-ELC-87 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE CANALETA METÁLICA DE 12 x 5 Cm CON TAPA Y PINTURA ELECTROSTÁTICA Y DIVISIÓN. | ML | 49393 | 87 | 4297191 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4297191
| NP-ELC-88 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE BANDEJA TIPO DUCTO CERRADO 30 Cms | ML | 148215 | 204 | 30235860 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 60.64 | 8987757.6 | 60.64 | 8987757.6 |  | 0 | 60.64 | 8987757.6 |  | 0 | 60.64 | 8987757.6 |  | 0 | 60.64 | 8987757.6 | 63 | 9337545 | 123.64 | 18325302.6 |  | 0 | 123.64 | 18325302.6 |  | 0 | 123.64 | 18325302.6 |  | 0 | 123.64 | 18325302.6 |  | 0 | 123.64 | 18325302.6 | 9.6 | 1422864 | 133.24 | 19748166.6 |  | 0 | 133.24 | 19748166.6 |  | 0 | 133.24 | 19748166.6 |  | 0 | 133.24 | 19748166.6 |  | 0 | 133.24 | 19748166.6 | 30235860
| NP-ELC-89 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE TIERRA BANDEJA 6T. | ML | 17498 | 204 | 3569592 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3569592
| NP-ELC-90 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJA 2400 PARA TIPO RAWELT PARA DERIVAR DE BANDEJA | UN | 22985 | 68 | 1562980 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1562980
| NP-ELC-91 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3#6+10T Cu AWG EN CABLE Cu HFLS EN CANALIZACIÓN 2 DE 1-1/2" PVC ANDEN | ML | 118895 | 100 | 11889500 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11889500
| NP-ELC-92 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE EMPALME 3M 91 B1 | UN | 234186 | 18 | 4215348 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4215348
| 33,32 | ALIMENTADOR EN CABLE 2# 12 AISLADO (1F+1N). CIRCUITO NORMAL DE TOMAS. EL CONDUCTOR DE TIERRA SE DERIVA. | UN | 5692.5 | 6900 | 39278250 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39278250
| NP-ELC-13 | CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERIA DE 30x30 Cms. | UN | 353056 | 7 | 2471392 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2471392
|  | CONTROL DE ILUMINACION TERMINAL INTERNACIONAL |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [16 empty] | #VALUE!
| NP-ELC-93 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA SENSOR OCUPACIÓN TIPO OSC10-M0W INCLUYE SENSOR CONTROL 3X18 AWG | UN | 564281 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-ELC-94 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA FOTO CELDA PCIND PARA INTERIORES INCLUYE FOTO CELDA CONDUCTOR CONTROL 3X18 AWG 30 m | UN | 1492286 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-ELC-95 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA PARA UNIDAD DE CONTROL (20A) OPP20-0D1 - EMT - COBRE | UN | 332137 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-ELC-96 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE GABINETE GM 16 RELÉS DE SOBREPONER CON PUERTA Y LLAVE, NEMA 1 | UN | 3070340 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-ELC-97 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE RELÉ LATCHING P GM, 1-POLO BASICO SIN MONITOREO, 24-277VAC 20A INC/HAL, 24-277VAC 30A BALASTOS, 347VAC 20A BALASTOS | UN | 192289 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-ELC-98 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE RELÉ LATCHING P GM, 1-POLO DIMERIZACIÓN DE 0-10VDC CON MONITOREO DE CORRIENTE Y VOLTAJE, 24-277VAC 20A INC/HALO, 24-277V | UN | 700300 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-ELC-99 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE RELÉ BFM MÓDULO CIEGO | UN | 35930 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-ELC-100 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE CONDUCTOR DIMERIZACIÓN PARA LUMINARIA EN 1/2"EMT y 3x18 AWG | UN | 84479 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-ELC-101 | SUMINISTRO TRANSPORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE MÓDULO DE COMANDO GM COMPLETO CON FUENTE DE 70W PROCESADOR PRINCIPAL | UN | 4247375 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-ELC-102 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE BOTONERA DIGITAL 8 BOTONES BLANCO INCLUYE TAPA | UN | 1520501 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-ELC-103 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE UNIDAD DE PROGRAMACIÓN LC 3 PARA GM COMPLETA CON BATERIAS RECARGABLES INCLUYE PROGRAMACIÓN. | UN | 4409166 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-ELC-104 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE DIMMER DESLIZABLE FLUOR / LED DE 0-10V - 1200VA KIT BLANCO Y ALMENDRA | UN | 363829 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-ELC-105 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE GABINETE GM 32 RELÉS DE SOBREPONER CON PUERTA Y LLAVE, NEMA 1 | UN | 5259367 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-ELC-106 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE RELÉ LATCHING P GM, 2-POLOS BASICO SIN MONITOREO, 208/240VAC 20A INC/HALO, 208/240/480VAC 30A BALASTOS, 600VAC 20A BALASTOS, 50/60Hz 208/240VAC 1Hp Motor | UN | 254526 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | APANTALLAMIENTO TERMINAL INTERNACIONAL Y PUESTA A TIERRA EQUIPO SENSIBLE |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [16 empty] | 0
| 33,19 | CONDUIT EMT Ø 1¨. | ML | 9306 | 15 | 139590 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139590
| 33,24 | CABLE DE COBRE DESNUDO No. 2/0. | ML | 24634.17 | 526 | 12957573.42 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12957573.42
| NP-ELC-13 | CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERIA DE 30x30 Cms. | UN | 353056 | 9 | 3177504 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3177504
| NP-ELC-107 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJA 15x15 Y CONEXIÓN BIMETÁLICA | UN | 336640 | 2 | 673280 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 673280
| NP-ELC-108 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE CONECTOR BIMETÁLICO ALUMINIO - ALUMINIO | UN | 35541 | 48 | 1705968 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1705968
| NP-ELC-109 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE ABRAZADERA PARA EQUIPOTENCIALIZAR COLUMNAS | UN | 101785 | 12 | 1221420 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1221420
|  | LUMINARIAS TERMINAL INTERNACIONAL |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 714808 |  | 714808 |  | 0 |  | 714808 |  | 0 |  | 714808 |  | 0 |  | 714808 |  | 714808 |  | 1429616 |  | 0 |  | 1429616 |  | 0 |  | 1429616 |  | 0 |  | 1429616 |  | 0 |  | 1429616 |  | 0 |  | 1429616 | [16 empty] | 0
| NP-ELC-110 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA CHASIS HERMÉTICO IP65 ZALUX 2 TUBO LED 1800LM 4000K/5000K PHILIPS | UN | 357404 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 714808 | 2 | 714808 |  | 0 | 2 | 714808 |  | 0 | 2 | 714808 |  | 0 | 2 | 714808 | 2 | 714808 | 4 | 1429616 |  | 0 | 4 | 1429616 |  | 0 | 4 | 1429616 |  | 0 | 4 | 1429616 |  | 0 | 4 | 1429616 |  | 0 | 4 | 1429616 |  | 0 | 4 | 1429616 |  | 0 | 4 | 1429616 |  | 0 | 4 | 1429616 |  | 0 | 4 | 1429616 | 0
| NP-ELC-111 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 2X2.5W EN LED PARA SOBREPONER 120V | UN | 319541 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-ELC-112 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LETRERO DE SALIDA DE EMERGENCIA PARA SOBREPONER LETRAS COLOR VERDE (ON/OFF) | UN | 452940 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-ELC-113 | POSTE METALICO DE 12MTS BRAZO DOBLE VEHICULAR (INCLUYE CANASTA DE CONCRETO CON PERNOS DE ANCLAJE) | UN | 3214861 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33.26 | ILUMINACIÓN LINEAL CONTINUA FLEXIBLE. ILUMINACION INDIRECTA Y DIFUSA, CABLE FLEXIBLE CON MODULOS DE LEDS ALTA POTENCIA. MÁXIMO 10W POR METRO LINEAL, FUENTES DE ALIMENTACIÓN CON TRANSFORMADOR INCORPORADO PARA 120V/220V. ED ALTA P. | UN | 434955.51 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CERTIFICACIONES TERMINAL INTERNACIONAL |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0
| NP-ELC-114 | CERTIFICACION RETILAP. | UN | 20277600 | 1 | 20277600 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20277600
| NP-ELC-115 | CERTIFICACION RETIE. | UN | 27703200 | 1 | 27703200 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27703200
|  | SUBESTACION PROVISIONAL TORRE (No Incluye Obra Civil) |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0
| NP-ELC-116 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL PREMOLDEADO USO INTERIOR 15 kv PARA CABLE 2 a 4/0 AWG. | JGO | 2057998 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-ELC-117 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO PROVISIONAL SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR (INTEMPERIE) | UN | 21878647 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-ELC-118 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 150 KVA 13,8 kV/208 V | UN | 49416101 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-ELC-119 | TABLERO DE MEDIDA BT SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INTEMPERIE PARA TORRE DE CONTROL PROVISIONAL | GL | 10240123 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-ELC-120 | RETIRO DE PROVISIONAL DE OBRA ELÉCTRICA | UN | 14200000 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-ELC-121 | PLANTA ELÉCTRICA DE 180 KVA-460 V EFECTIVOS A LA ALTURA DE ARMENIA. TIPO PRIME. SUPLENCIA 48 HORAS CABINA INTEMPERIE, INSONORIZACION Y TANQUE. | UN | 247325505 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
XXX |  | ITEMS NO PREVISTOS - CAPITULO INSTALACIONES HIDROSANITARIAS TERMINAL INTERNACIONAL |  |  |  |  | 230785948.05 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1597737.4 |  | 1597737.4 |  | 3123405.9 |  | 4721143.3 |  | 0 |  | 4721143.3 |  | 0 |  | 4721143.3 |  | 0 |  | 4721143.3 |  | 231610.04 |  | 4952753.34 |  | 89736.75 |  | 5042490.09 |  | 4891614 |  | 9934104.09 |  | 0 |  | 9934104.09 |  | 0 |  | 9934104.09 |  | 0 |  | 9934104.09 |  | 215512.52 |  | 10149616.61 |  | 0 |  | 10149616.61 | 230785948.05
| NP-HYS-01 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCAR 1" CUERPO Y VASTAGO EN BRONCE, EMBALAJE EN TEFLON, PRESIÓN NOMINAL DE TRABAJO A 23°C. 150 PSI.. | UN | 123401 | 2 | 246802 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 246802
| NP-HYS-02 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCAR 4" CUERPO Y VASTAGO EN BRONCE, EMBALAJE EN TEFLON, PRESIÓN NOMINAL DE TRABAJO A 23°C. 150 PSI.. | UN | 1511276 | 2 | 3022552 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3022552
| NP-HYS-03 | TUBERIA CORRUGADA PARA FILTRO 4" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 44545 | 110 | 4899950 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 1073534.5 | 24.1 | 1073534.5 | 45.3 | 2017888.5 | 69.4 | 3091423 |  | 0 | 69.4 | 3091423 |  | 0 | 69.4 | 3091423 |  | 0 | 69.4 | 3091423 |  | 0 | 69.4 | 3091423 |  | 0 | 69.4 | 3091423 |  | 0 | 69.4 | 3091423 |  | 0 | 69.4 | 3091423 |  | 0 | 69.4 | 3091423 |  | 0 | 69.4 | 3091423 |  | 0 | 69.4 | 3091423 |  | 0 | 69.4 | 3091423 | 4899950
| NP-HYS-04 | GRAVA PARA FILTRO INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION Y COMPACTACION. | M3 | 101985 | 26.4 | 2692404 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 524202.9 | 5.14 | 524202.9 | 10.84 | 1105517.4 | 15.98 | 1629720.3 |  | 0 | 15.98 | 1629720.3 |  | 0 | 15.98 | 1629720.3 |  | 0 | 15.98 | 1629720.3 |  | 0 | 15.98 | 1629720.3 |  | 0 | 15.98 | 1629720.3 |  | 0 | 15.98 | 1629720.3 |  | 0 | 15.98 | 1629720.3 |  | 0 | 15.98 | 1629720.3 |  | 0 | 15.98 | 1629720.3 |  | 0 | 15.98 | 1629720.3 |  | 0 | 15.98 | 1629720.3 | 2692404
| NP-HYS-05 | CAJA METALICA PARA CUATRO MEDIDORES DE 1/2" INCLUYE INSTALACION EN MURO Y DRENAJE SEGÚN NORMA EAAB | UN | 323183 | 1 | 323183 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 323183
| NP-HYS-06 | CAJA DE INSPECCIÓN PARA ZONAS DE TRÁFICO PESADO EN CONCRETO REFORZADO DE 3500PSI , DIMENSIONES CAJA 1.00M X 1.00M ALTURA 1.50M INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO DE 0.70M X 0.70M, PAREDES DE 0,15M | UN | 1419242 | 8 | 11353936 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11353936
| NP-HYS-07 | POZO DE INSPECCIÓN PARA ZONAS DE TRÁFICO PESADO EN CONCRETO REFORZADO DE 3500PSI, DIMENSIONES POZO DIAMETRO 1.70M X ALTURA 1.50M A 3.00M INCLUYE TAPA PREFABRICADA, CARGUE PREFABRICADO Y PASOS EN POLIPROPILENO. | UN | 4891614 | 12 | 58699368 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 4891614 | 1 | 4891614 |  | 0 | 1 | 4891614 |  | 0 | 1 | 4891614 |  | 0 | 1 | 4891614 |  | 0 | 1 | 4891614 |  | 0 | 1 | 4891614 | 58699368
| NP-HYS-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR VELOCÍMETRO 1 ½” INCLUYE MEDIDORES, REGISTRO, FILTRO, TUBERÍA Y ACCESORIOS, RECIBIDO A SATISFACCION POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO CORRESPONDIENTE. | UN | 3905262 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-HYS-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA PARA MEDIDOR 1 ½ INCLUYE 2 TAPAS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO, E=0.125M, PAREDES EN LADRILLO RECOCIDO, PAÑETE IMPERMEABILIZADO, MARCOS EN PLATINA DE HIERRO DE ÁNGULO DE 2” X 1/8” | UN | 1343946.9475 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-HYS-10 | TUBERÍA NOVAFORT DE 14" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 187895 | 71 | 13340545 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13340545
| NP-HYS-11 | TUBERÍA NOVAFORT DE 16" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 228497 | 36 | 8225892 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8225892
| NP-HYS-12 | TUBERÍA NOVAFORT DE 18" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 282200 | 43 | 12134600 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12134600
| NP-HYS-13 | TUBERÍA NOVAFORT DE 20" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 343195 | 41 | 14070995 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14070995
| NP-HYS-14 | SALIDA SANITARIA 6", INCLUYE TUBERÍA, CODO, TAPA PRUEBAS, SELLANTE, LIMPIADOR Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS, INCLUYE REGATA. | UN | 161557 | 9 | 1454013 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1454013
| NP-HYS-15 | SALIDA DESAGUE AIRE ACONDICIONADO | UN | 47784 | 25 | 1194600 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1194600
| NP-HYS-16 | TRAMPA DE GRASAS | UN | 2749474 | 1 | 2749474 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2749474
| NP-HYS-17 | VÁLVULA MAXIVENT SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y ENTREGA A SATISFACCION | UN | 481880 | 8 | 3855040 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3855040
| NP-HYS-18 | PERFORACION CON SACANUCLEOS 4" | UN | 11982.94 | 420 | 5032834.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 191727.04 | 16 | 191727.04 | 0 | 0 | 16 | 191727.04 |  | 0 | 16 | 191727.04 |  | 0 | 16 | 191727.04 |  | 0 | 16 | 191727.04 |  | 0 | 16 | 191727.04 | 8 | 95863.52 | 24 | 287590.56 |  | 0 | 24 | 287590.56 | 5032834.8
| NP-HYS-19 | PERFORACION CON SACANUCLEOS 2" | UN | 9970.75 | 567 | 5653415.25 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 39883 | 4 | 39883 | 9 | 89736.75 | 13 | 129619.75 |  | 0 | 13 | 129619.75 |  | 0 | 13 | 129619.75 |  | 0 | 13 | 129619.75 |  | 0 | 13 | 129619.75 | 12 | 119649 | 25 | 249268.75 |  | 0 | 25 | 249268.75 | 5653415.25
| NP-HYS-20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT SILLA YEE NOVAFORT 14" X 6" | UN | 200509 | 10 | 2005090 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2005090
| NP-HYS-21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT SILLA YEE NOVAFORT 16" X 6" | UN | 218186 | 8 | 1745488 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1745488
| NP-HYS-22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT SILLA YEE NOVAFORT 18" X 6" | UN | 234342 | 8 | 1874736 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1874736
| NP-HYS-23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT SILLA YEE NOVAFORT 20" X 6" | UN | 347290 | 7 | 2431030 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2431030
| NP-HYS-24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANTA DE FILTRADO AGUAS LLUVIAS CAUDAL DOS LITROS POR SEGUNDO, FLUCTUACIÓN EN LÍNEA MEDIANTE SERPENTÍN DE TURBULENCIA, FILTRACIÓN RÁPIDA A PRESIÓN EN FLUJO COMBINADO CON BATERÍAS TRIPLES EN SERIE, DOSIFICACIÓN CON BOMBAS DE DIAFRAGMA, VÁLVULAS DE CONTROL EN REGISTRO DE ESFERA DE CIERRE RÁPIDO, LECHO FILTRANTE MULTICAPA, ELECTROBOMBA DE PROCESO CON CAPACIDAD DE 20GPM A 30 PSI MOTOR ELÉCTRICO DE 1.5HP Y CLORINADOR ELÉCTRICO. | UN | 73780000 | 1 | 73780000 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73780000
XXX |  | ITEMS NO PREVISTOS - CAPITULO RED GENERAL CONTRA INCENDIO TERMINAL INTERNACIONAL |  |  |  |  | 172756539 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1079575 |  | 1079575 |  | 9950544 |  | 11030119 |  | 19916010.6 |  | 30946129.6 |  | 218376 |  | 31164505.6 |  | 1634243 |  | 32798748.6 |  | 11546363.4 |  | 44345112 | 172756539
| NP-RCI-01 | TUBERIA DE 6" PVC C-900 AWWA (Incluye suministro e instalación) | ML | 207163 | 72 | 14915736 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 7209272.4 | 34.8 | 7209272.4 | 14915736
| NP-RCI-02 | TEE REDUCIDA 6" PVC C-907 AWWA (Incluye suministro, instalación) | UN | 1433892 | 4 | 5735568 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5735568
| NP-RCI-03 | TRANSICION C-900 A ACERO 6" | UN | 1555650 | 3 | 4666950 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4666950
| NP-RCI-04 | RESTRICTOR TUBO-ACCESORIO | UN | 471113 | 25 | 11777825 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1413339 | 3 | 1413339 | 11777825
| NP-RCI-05 | RESTRICTOR TUBO-TUBO | UN | 391408 | 15 | 5871120 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1565632 | 4 | 1565632 | 5871120
| NP-RCI-06 | CODO 90° 6" PVC C-907 AWWA (Incluye suministro, instalación) | UN | 679060 | 10 | 6790600 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1358120 | 2 | 1358120 | 6790600
| NP-RCI-07 | CODO 45° 6" PVC C-907 AWWA (Incluye suministro, instalación) | UN | 761348 | 4 | 3045392 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3045392
| NP-RCI-08 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO REGISTRO CORTINA ROSCADO DE 1” | UN | 112537 | 8 | 900296 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 900296
| NP-RCI-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO PERA CERTIFICADA DE 1" PARA TUBERÍA DESCOLGADA SEGÚN NORMA. | UN | 8266 | 47 | 388502 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49596 | 6 | 49596 |  | 0 | 6 | 49596 | 388502
| NP-RCI-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO PERA CERTIFICADA DE 1 1/2" PARA TUBERÍA DESCOLGADA SEGÚN NORMA. | UN | 8387 | 126 | 1056762 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 419350 | 50 | 419350 |  | 0 | 50 | 419350 |  | 0 | 50 | 419350 | 0 | 0 | 50 | 419350 | 37 | 310319 | 87 | 729669 |  | 0 | 87 | 729669 | 1056762
| NP-RCI-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO PERA CERTIFICADA DE 2" PARA TUBERÍA DESCOLGADA SEGÚN NORMA. | UN | 8803 | 323 | 2843369 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53 | 466559 | 53 | 466559 | 72 | 633816 | 125 | 1100375 |  | 0 | 125 | 1100375 | 0 | 0 | 125 | 1100375 | 8 | 70424 | 133 | 1170799 |  | 0 | 133 | 1170799 | 2843369
| NP-RCI-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO PERA CERTIFICADA DE 2 1/2" PARA TUBERÍA DESCOLGADA SEGÚN NORMA. | UN | 8803 | 2 | 17606 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 193666 | 22 | 193666 |  | 0 | 22 | 193666 |  | 0 | 22 | 193666 |  | 0 | 22 | 193666 |  | 0 | 22 | 193666 |  | 0 | 22 | 193666 | 17606
| NP-RCI-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO PERA CERTIFICADA DE 3" PARA TUBERÍA DESCOLGADA SEGÚN NORMA. | UN | 10311 | 27 | 278397 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 278397
| NP-RCI-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO PERA CERTIFICADA DE 4" PARA TUBERÍA DESCOLGADA SEGÚN NORMA. | UN | 13519 | 122 | 1649318 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66 | 892254 | 66 | 892254 | 34 | 459646 | 100 | 1351900 | 0 | 0 | 100 | 1351900 | 6 | 81114 | 106 | 1433014 |  | 0 | 106 | 1433014 | 1649318
| NP-RCI-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TIPO PERA CERTIFICADA DE 6" PARA TUBERÍA DESCOLGADA SEGÚN NORMA. | UN | 18198 | 4 | 72792 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 127386 | 7 | 127386 |  | 0 | 7 | 127386 | 12 | 218376 | 19 | 345762 |  | 0 | 19 | 345762 |  | 0 | 19 | 345762 | 72792
| NP-RCI-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE ANTISÍSMICO TRANSVERSAL O LONGITUDINAL 2" | UN | 156662 | 160 | 25065920 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 4073212 | 26 | 4073212 |  | 0 | 26 | 4073212 | 0 | 0 | 26 | 4073212 | 7 | 1096634 | 33 | 5169846 |  | 0 | 33 | 5169846 | 25065920
| NP-RCI-17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE ANTISÍSMICO TRANSVERSAL O LONGITUDINAL 3" | UN | 163451 | 14 | 2288314 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2288314
| NP-RCI-18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE ANTISÍSMICO TRANSVERSAL O LONGITUDINAL 4" | UN | 188569 | 61 | 11502709 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11502709
| NP-RCI-19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE ANTISÍSMICO TRANSVERSAL O LONGITUDINAL 6" | UN | 255521 | 3 | 766563 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 766563
| NP-RCI-20 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO VISOR MIRILLA | UN | 363994 | 4 | 1455976 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1455976
| NP-RCI-21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 6" EN ACERO AL CARBÓN, PINTADA COLOR ROJO SEGÚN NORMA. | ML | 341546 | 12 | 4098552 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 4098552 | 12 | 4098552 | 49.1 | 16769908.6 | 61.1 | 20868460.6 |  | 0 | 61.1 | 20868460.6 |  | 0 | 61.1 | 20868460.6 |  | 0 | 61.1 | 20868460.6 | 4098552
| NP-RCI-22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COUPLING DE 6" EN ACERO AL CARBÓN | UN | 62662 | 28 | 1754536 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 125324 | 2 | 125324 | 12 | 751944 | 14 | 877268 |  | 0 | 14 | 877268 |  | 0 | 14 | 877268 |  | 0 | 14 | 877268 | 1754536
| NP-RCI-23 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE ROSCADA ACERO ALCARBON Ø 1" | UN | 13078 | 19 | 248482 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26156 | 2 | 26156 |  | 0 | 2 | 26156 | 248482
| NP-RCI-24 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CHEQUE CORTINA UL FM 4" | UN | 1210812 | 1 | 1210812 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1210812
| NP-RCI-25 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VALVULA DE VASTAGO ASCENDENTE 6" | UN | 1934512 | 1 | 1934512 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1934512 | 1 | 1934512 |  | 0 | 1 | 1934512 |  | 0 | 1 | 1934512 |  | 0 | 1 | 1934512 | 1934512
| NP-RCI-26 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SIAMESA 4" X 2,1/2" X2,1/2" | UN | 2170132 | 1 | 2170132 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2170132
| NP-RCI-27 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CABEZAL DE PRUEBA | UN | 4073532 | 1 | 4073532 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4073532
| NP-RCI-28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE EN PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, CAPACIDAD 10.000 LITROS DE AGUA, TANQUE DE RESERVA RED CONTRA INCENDIO. | UN | 9362711 | 6 | 56176266 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56176266
XXX |  | ITEMS NO PREVISTOS - CAPITULO VENTILACIÓN MECANICA TERMINAL INTERNACIONAL |  |  |  |  | 336529259.6993 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 246620376.5942 |  | 246620376.5942 |  | 0 |  | 246620376.5942 |  | 2330165.2 |  | 248950541.7942 |  | 0 |  | 248950541.7942 |  | 0 |  | 248950541.7942 |  | 0 |  | 248950541.7942 |  | 45223988.1648 |  | 294174529.9589 |  | 122708450.8215 |  | 416882980.7804 |  | 0 |  | 416882980.7804 |  | 0 |  | 416882980.7804 |  | 221010728.0225 |  | 637893708.8029 |  | 0 |  | 637893708.8029 |  | 32206845.8322 |  | 670100554.6351 |  | 0 |  | 670100554.6351 |  | 0 |  | 670100554.6351 | 336529259.6993
| NP-M-01 | UNIDAD TIPO FANCOIL PARED PARA REFRIGERANTE VARIABLE (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 7000 BTU/HR, INCLUYE: SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION Y PRUEBAS UFCPV-01, 02 | UN | 2583768.77 | 1 | 2583768.77 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2583768.77
| NP-M-02 | UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 1 VIA (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 7000 BTU/HR, INCLUYE: SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION Y PRUEBAS UFCCV-03, 05, 07, 08 | UN | 2912706.5 | 2 | 5825413 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.4 | 6990495.6 | 2.4 | 6990495.6 |  | 0 | 2.4 | 6990495.6 | 0.8 | 2330165.2 | 3.2 | 9320660.8 |  | 0 | 3.2 | 9320660.8 |  | 0 | 3.2 | 9320660.8 |  | 0 | 3.2 | 9320660.8 |  | 0 | 3.2 | 9320660.8 | 0.8 | 2330165.2 | 4 | 11650826 | 0 | 0 | 4 | 11650826 |  | 0 | 4 | 11650826 | 0.15 | 436905.975 | 4.15 | 12087731.975 |  | 0 | 4.15 | 12087731.975 | 0.8 | 2330165.2 | 4.95 | 14417897.175 |  | 0 | 4.95 | 14417897.175 |  | 0 | 4.95 | 14417897.175 | 5825413
| NP-M-03 | UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 1 VIA (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 24000 BTU/HR, INCLUYE: SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION Y PRUEBAS UFCCV-09 | UN | 3819100.998 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 6110561.5968 | 1.6 | 6110561.5968 | 0 | 0 | 1.6 | 6110561.5968 |  | 0 | 1.6 | 6110561.5968 | 0.8 | 3055280.7984 | 2.4 | 9165842.3952 |  | 0 | 2.4 | 9165842.3952 |  | 0 | 2.4 | 9165842.3952 |  | 0 | 2.4 | 9165842.3952 |  | 0 | 2.4 | 9165842.3952 | 0
| NP-M-04 | UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 1 VIA (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 12000 BTU/HR, INCLUYE: SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION Y PRUEBAS UFCCV-04 | UN | 3117849.468 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-M-05 | UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 4 VIAS (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 18000 BTU/HR, INCLUYE: SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION Y PRUEBAS UFCCV-01 y 10 | UN | 3518974.668 | 1 | 3518974.668 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.6 | 5630359.4688 | 1.6 | 5630359.4688 |  | 0 | 1.6 | 5630359.4688 |  | 0 | 1.6 | 5630359.4688 |  | 0 | 1.6 | 5630359.4688 |  | 0 | 1.6 | 5630359.4688 |  | 0 | 1.6 | 5630359.4688 |  | 0 | 1.6 | 5630359.4688 | 0.15 | 527846.2002 | 1.75 | 6158205.669 | 0 | 0 | 1.75 | 6158205.669 |  | 0 | 1.75 | 6158205.669 |  | 0 | 1.75 | 6158205.669 |  | 0 | 1.75 | 6158205.669 |  | 0 | 1.75 | 6158205.669 |  | 0 | 1.75 | 6158205.669 |  | 0 | 1.75 | 6158205.669 | 3518974.668
| NP-M-06 | UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 4 VIAS (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 36000 BTU/HR, INCLUYE: SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION Y PRUEBAS UFCCV-06 | UN | 5021998.218 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 4017598.5744 | 0.8 | 4017598.5744 |  | 0 | 0.8 | 4017598.5744 |  | 0 | 0.8 | 4017598.5744 |  | 0 | 0.8 | 4017598.5744 |  | 0 | 0.8 | 4017598.5744 |  | 0 | 0.8 | 4017598.5744 |  | 0 | 0.8 | 4017598.5744 |  | 0 | 0.8 | 4017598.5744 |  | 0 | 0.8 | 4017598.5744 |  | 0 | 0.8 | 4017598.5744 |  | 0 | 0.8 | 4017598.5744 |  | 0 | 0.8 | 4017598.5744 |  | 0 | 0.8 | 4017598.5744 |  | 0 | 0.8 | 4017598.5744 |  | 0 | 0.8 | 4017598.5744 | 0
| NP-M-07 | UNIDAD TIPO FANCOIL OCULTO PARA REFRIGERANTE VARIABLE (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 48000 BTU/HR, INCLUYE: SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION Y PRUEBAS UFCOV-07 al 09 | UN | 5485202.568 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.4 | 13164486.1632 | 2.4 | 13164486.1632 |  | 0 | 2.4 | 13164486.1632 |  | 0 | 2.4 | 13164486.1632 |  | 0 | 2.4 | 13164486.1632 |  | 0 | 2.4 | 13164486.1632 |  | 0 | 2.4 | 13164486.1632 |  | 0 | 2.4 | 13164486.1632 | 0.15 | 822780.3852 | 2.55 | 13987266.5484 | 0 | 0 | 2.55 | 13987266.5484 |  | 0 | 2.55 | 13987266.5484 | 0.3 | 1645560.7704 | 2.85 | 15632827.3188 |  | 0 | 2.85 | 15632827.3188 | 1.6 | 8776324.1088 | 4.45 | 24409151.4276 |  | 0 | 4.45 | 24409151.4276 |  | 0 | 4.45 | 24409151.4276 | 0
| NP-M-08 | UNIDAD TIPO FANCOIL OCULTO PARA REFRIGERANTE VARIABLE (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 76000 BTU/HR, INCLUYE: SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION Y PRUEBAS UFCOV-01 al 03 | UN | 8683431.368 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.4 | 20840235.2832 | 2.4 | 20840235.2832 |  | 0 | 2.4 | 20840235.2832 |  | 0 | 2.4 | 20840235.2832 |  | 0 | 2.4 | 20840235.2832 |  | 0 | 2.4 | 20840235.2832 |  | 0 | 2.4 | 20840235.2832 |  | 0 | 2.4 | 20840235.2832 | 0.45 | 3907544.1156 | 2.85 | 24747779.3988 | 0 | 0 | 2.85 | 24747779.3988 |  | 0 | 2.85 | 24747779.3988 |  | 0 | 2.85 | 24747779.3988 |  | 0 | 2.85 | 24747779.3988 |  | 0 | 2.85 | 24747779.3988 |  | 0 | 2.85 | 24747779.3988 |  | 0 | 2.85 | 24747779.3988 | 0
| NP-M-09 | Unidad Condensadora de Refrigerante Variable, R410 (del mismo fabricante de las unidades internas), Capacidad Nominal 312 kBtu/hr, Trifasica 460/3/60, incluye: Base Antivibratoria en neopreno, Suministro, Instalacion y Pruebas UCRV-01 CERTIFICADA AHRI | UN | 55355602.238 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 52587822.1261 | 0.95 | 52587822.1261 |  | 0 | 0.95 | 52587822.1261 |  | 0 | 0.95 | 52587822.1261 |  | 0 | 0.95 | 52587822.1261 |  | 0 | 0.95 | 52587822.1261 | 0
| NP-M-10 | Unidad Condensadora de Refrigerante Variable, R410 (del mismo fabricante de las unidades internas), Capacidad Nominal 168 kBtu/hr, Trifasica 460/3/60, incluye: Base Antivibratoria en neopreno, Suministro, Instalacion y Pruebas UCRV-02 CERTIFICADA AHRI | UN | 26306318.418 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 24991002.4971 | 0.95 | 24991002.4971 |  | 0 | 0.95 | 24991002.4971 |  | 0 | 0.95 | 24991002.4971 |  | 0 | 0.95 | 24991002.4971 |  | 0 | 0.95 | 24991002.4971 | 0
| NP-M-11 | Unidad Condensadora de Refrigerante Variable, R410 (del mismo fabricante de las unidades internas), Capacidad Nominal 72 kBtu/hr, Trifasica 440/3/60, incluye: Base Antivibratoria en neopreno, Suministro, Instalacion y Pruebas UCRV-03 CERTIFICADA AHRI | UN | 22703366.128 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 21568197.8216 | 0.95 | 21568197.8216 |  | 0 | 0.95 | 21568197.8216 |  | 0 | 0.95 | 21568197.8216 |  | 0 | 0.95 | 21568197.8216 |  | 0 | 0.95 | 21568197.8216 | 0
| NP-M-12 | Unidad Condensadora de Refrigerante Variable, R410 (del mismo fabricante de las unidades internas), Capacidad Nominal 240 kBtu/hr, Trifasica 440/3/60, incluye: Base Antivibratoria en neopreno, Suministro, Instalacion y Pruebas UCRV-04 y 05 CERTIFICADA AHRI | UN | 47918239.088 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 91044654.2672 | 1.9 | 91044654.2672 |  | 0 | 1.9 | 91044654.2672 |  | 0 | 1.9 | 91044654.2672 |  | 0 | 1.9 | 91044654.2672 |  | 0 | 1.9 | 91044654.2672 | 0
| NP-M-13 | Unidad Condensadora de Refrigerante Variable, R410 (del mismo fabricante de las unidades internas), Capacidad Nominal 120 kBtu/hr, Trifasica 440/3/60, incluye: Base Antivibratoria en neopreno, Suministro, Instalacion y Pruebas UCRV-06 CERTIFICADA AHRI | UN | 21954785.918 | 1 | 21954785.918 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 20857046.6221 | 0.95 | 20857046.6221 |  | 0 | 0.95 | 20857046.6221 |  | 0 | 0.95 | 20857046.6221 |  | 0 | 0.95 | 20857046.6221 |  | 0 | 0.95 | 20857046.6221 | 21954785.918
| NP-M-14 | ACCESORIOS BRANCH PARA INSTALACION | UN | 13609527.8823 | 1 | 13609527.8823 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 14.4 | 195977201.5046 | 14.4 | 195977201.5046 |  | 0 | 14.4 | 195977201.5046 |  | 0 | 14.4 | 195977201.5046 |  | 0 | 14.4 | 195977201.5046 |  | 0 | 14.4 | 195977201.5046 |  | 0 | 14.4 | 195977201.5046 | 0.06 | 816571.6729 | 14.46 | 196793773.1775 |  | 0 | 14.46 | 196793773.1775 |  | 0 | 14.46 | 196793773.1775 |  | 0 | 14.46 | 196793773.1775 | 0.029 | 394676.3086 | 14.489 | 197188449.4861 |  | 0 | 14.489 | 197188449.4861 |  | 0 | 14.489 | 197188449.4861 |  | 0 | 14.489 | 197188449.4861 |  | 0 | 14.489 | 197188449.4861 | 13609527.8823
| NP-M-15 | UNIDAD MANEJADORA 20 TR A 440V DESCARGA VERTICAL, R410A PARA INTERIORES USO CON CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE | UN | 48287838.898 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 77260542.2368 | 1.6 | 77260542.2368 | 0 | 0 | 1.6 | 77260542.2368 |  | 0 | 1.6 | 77260542.2368 |  | 0 | 1.6 | 77260542.2368 |  | 0 | 1.6 | 77260542.2368 | 0.3 | 14486351.6694 | 1.9 | 91746893.9062 |  | 0 | 1.9 | 91746893.9062 |  | 0 | 1.9 | 91746893.9062 | 0
| NP-M-16 | UNIDAD MANEJADORA 10 TR A 440V DESCARGA VERTICAL, R410A PARA INTERIORES USO CON CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE | UN | 35610546.368 | 1 | 35610546.368 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 28488437.0944 | 0.8 | 28488437.0944 | 0 | 0 | 0.8 | 28488437.0944 |  | 0 | 0.8 | 28488437.0944 |  | 0 | 0.8 | 28488437.0944 |  | 0 | 0.8 | 28488437.0944 |  | 0 | 0.8 | 28488437.0944 |  | 0 | 0.8 | 28488437.0944 |  | 0 | 0.8 | 28488437.0944 | 35610546.368
| NP-M-17 | UNIDAD EXTRACTORA CENTRIFUGA EN GABINETE 1150 CFM @ 0,5 inwg VE-01 y 03, 440V/3/60 | UN | 4782254.365 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-M-18 | UNIDAD EXTRACTORA CENTRIFUGA EN GABINETE 1650 CFM @ 0,5 inwg VE-02 Y 04, 440V/3/60 | UN | 4983889.155 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-M-19 | UNIDAD SUMINISTRO CENTRIFUGA EN GABINETE 1000 CFM @ 0,8 inwg VS-01, 440V/3/60 INCLUYE FILTROS | UN | 5682254.365 | 1 | 5682254.365 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5682254.365
| NP-M-20 | VENTILADOR DE TECHO DE ALTA EFICIENCIA Y BAJO NIVEL DE RUIDO HVLS, ESTRUCTURA DE SOPORTE A TECHO, ALIMENTACION TRIFASICA 208 V. | UN | 29920371 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-M-21 | TUBERÍA DE COBRE RÍGIDA TIPO K 3/8” O.D, AISLAMIENTO DE CÉLULA CERRADA 3/8” DE ESPESOR, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS, INSTALACION, PRESURIZACION Y PRUEBAS | ML | 40347.5 | 137 | 5527607.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 167442.125 | 4.15 | 167442.125 |  | 0 | 4.15 | 167442.125 |  | 0 | 4.15 | 167442.125 |  | 0 | 4.15 | 167442.125 | 8.37 | 337708.575 | 12.52 | 505150.7 |  | 0 | 12.52 | 505150.7 | 8.03 | 323990.425 | 20.55 | 829141.125 |  | 0 | 20.55 | 829141.125 |  | 0 | 20.55 | 829141.125 | 5527607.5
| NP-M-22 | TUBERÍA DE COBRE RÍGIDA TIPO K 5/8” O.D, AISLAMIENTO DE CÉLULA CERRADA 5/8” DE ESPESOR, INCLUYE SOPORTES ACCESORIOS, INSTALACION, PRESURIZACION Y PRUEBAS | ML | 62422.65 | 120 | 7490718 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 257181.318 | 4.12 | 257181.318 |  | 0 | 4.12 | 257181.318 |  | 0 | 4.12 | 257181.318 |  | 0 | 4.12 | 257181.318 |  | 0 | 4.12 | 257181.318 | 7490718
| NP-M-23 | TUBERÍA DE COBRE RÍGIDA TIPO K 3/4” O.D, AISLAMIENTO DE CÉLULA CERRADA 3/4” DE ESPESOR, INCLUYE SOPORTES ACCESORIOS, INSTALACION, PRESURIZACION Y PRUEBAS | ML | 90770.45 | 230 | 20877203.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67.15 | 6095235.7175 | 67.15 | 6095235.7175 |  | 0 | 67.15 | 6095235.7175 |  | 0 | 67.15 | 6095235.7175 |  | 0 | 67.15 | 6095235.7175 | 4.25 | 385774.4125 | 71.4 | 6481010.13 |  | 0 | 71.4 | 6481010.13 | 7.43 | 674424.4435 | 78.83 | 7155434.5735 |  | 0 | 78.83 | 7155434.5735 |  | 0 | 78.83 | 7155434.5735 | 20877203.5
| NP-M-24 | TUBERÍA DE COBRE RÍGIDA TIPO K 7/8” O.D, AISLAMIENTO DE CÉLULA CERRADA 7/8” DE ESPESOR, INCLUYE SOPORTES ACCESORIOS, INSTALACION, PRESURIZACION Y PRUEBAS | ML | 97113.95 | 13 | 1262481.35 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1262481.35
| NP-M-25 | TUBERÍA DE COBRE RÍGIDA TIPO K 1 1/8” O.D, AISLAMIENTO DE CÉLULA CERRADA 1 1/8” DE ESPESOR, INCLUYE ACCESORIOS, INSTALACION, PRESURIZACION Y PRUEBAS | ML | 119277.25 | 218 | 26002440.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 2862654 | 24 | 2862654 |  | 0 | 24 | 2862654 |  | 0 | 24 | 2862654 |  | 0 | 24 | 2862654 | 3.18 | 379301.655 | 27.18 | 3241955.655 |  | 0 | 27.18 | 3241955.655 |  | 0 | 27.18 | 3241955.655 |  | 0 | 27.18 | 3241955.655 |  | 0 | 27.18 | 3241955.655 | 26002440.5
| NP-M-26 | TUBERÍA DE COBRE RÍGIDA TIPO K 1 3/8” O.D, AISLAMIENTO DE CÉLULA CERRADA 1 3/8” DE ESPESOR, INCLUYE ACCESORIOS, INSTALACION, PRESURIZACION Y PRUEBAS | ML | 155416.05 | 91 | 14142860.55 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63 | 9791211.15 | 63 | 9791211.15 |  | 0 | 63 | 9791211.15 |  | 0 | 63 | 9791211.15 |  | 0 | 63 | 9791211.15 |  | 0 | 63 | 9791211.15 |  | 0 | 63 | 9791211.15 |  | 0 | 63 | 9791211.15 |  | 0 | 63 | 9791211.15 |  | 0 | 63 | 9791211.15 | 14142860.55
| NP-M-27 | TUBERÍA DE COBRE RÍGIDA TIPO K 1 5/8” O.D, AISLAMIENTO DE CÉLULA CERRADA 1 5/8” DE ESPESOR, INCLUYE ACCESORIOS, INSTALACION, PRESURIZACION Y PRUEBAS | ML | 199400.2 | 11 | 2193402.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2193402.2
| NP-M-28 | REFRIGERANTE R410A | LB | 39488.62 | 176 | 6949997.12 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6949997.12
| NP-M-29 | DUCTO EN POLIISOCIANURATO DE ESPESOR 20MM, INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS | M2 | 91405.8748 | 231 | 21114757.0788 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48.34 | 4418559.9878 | 48.34 | 4418559.9878 |  | 0 | 48.34 | 4418559.9878 |  | 0 | 48.34 | 4418559.9878 |  | 0 | 48.34 | 4418559.9878 |  | 0 | 48.34 | 4418559.9878 |  | 0 | 48.34 | 4418559.9878 |  | 0 | 48.34 | 4418559.9878 |  | 0 | 48.34 | 4418559.9878 |  | 0 | 48.34 | 4418559.9878 | 21114757.0788
| NP-M-30 | DUCTO CIRCULAR GRAFADOS EN ESPIRAL, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS Y PINTURA | KG | 53973.48 | 460 | 24827800.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 820396.896 | 15.2 | 820396.896 |  | 0 | 15.2 | 820396.896 |  | 0 | 15.2 | 820396.896 |  | 0 | 15.2 | 820396.896 | 42.4 | 2288475.552 | 57.6 | 3108872.448 |  | 0 | 57.6 | 3108872.448 | 47.4 | 2558342.952 | 105 | 5667215.4 |  | 0 | 105 | 5667215.4 |  | 0 | 105 | 5667215.4 | 24827800.8
| NP-M-31 | OVALDUCTO, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS Y PINTURA | KG | 53973.48 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 341.6 | 18437340.768 | 341.6 | 18437340.768 |  | 0 | 341.6 | 18437340.768 |  | 0 | 341.6 | 18437340.768 |  | 0 | 341.6 | 18437340.768 |  | 0 | 341.6 | 18437340.768 |  | 0 | 341.6 | 18437340.768 |  | 0 | 341.6 | 18437340.768 |  | 0 | 341.6 | 18437340.768 |  | 0 | 341.6 | 18437340.768 | 0
| NP-M-32 | AISLAMIENTO INTERNO PARA DUCTOS DE 1/2" | M2 | 73631.2 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-M-33 | DIFUSOR MODULAR 3 CONOS 24"x24" Dia 12" | UN | 792873.5646 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-M-34 | REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER 8"x8" | UN | 99614.5046 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-M-35 | REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER 16"x16" | UN | 215922.0646 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-M-36 | REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER 24"x24" | UN | 364831.6646 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-M-37 | ANILLO DAMPER 12" | UN | 109887.7346 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-M-38 | MANGUERA FLEXIBLE AISLADA 12" | ML | 76761.8246 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-M-39 | REJILLA TIPO LOUVER 26"x10" | UN | 307117.5546 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-M-40 | REJILLA TIPO LOUVER 50"x50" | UN | 2077292.6646 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-M-41 | REJILLA TIPO LOUVER 36"x36" | UN | 1029948.3546 | 1 | 1029948.3546 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1029948.3546
| NP-M-42 | DAMPER INDUSTRIAL PARA BALANCEO 10"x6" | UN | 151714.4246 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-M-43 | DAMPER INDUSTRIAL PARA BALANCEO 10"x10" | UN | 184735.4946 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-M-44 | DAMPER INDUSTRIAL PARA BALANCEO 26"x26" | UN | 533291.66 | 1 | 533291.66 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 533291.66
| NP-M-45 | DAMPER GRAVEDAD 26"x14" | UN | 665104.6646 | 1 | 665104.6646 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 665104.6646
| NP-M-46 | DAMPER GRAVEDAD 32"x22" | UN | 629850.6646 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-M-47 | DIFUSOR TIPO TOBERA DIA 16" | UN | 1166056.6646 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-M-48 | TABLERO ELECTRICO DE FUERZA TE-01 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUYE MARQUILLADO, CONEXIONES FINALES, ARRANQUE Y PRUEBAS | UN | 17387994 | 1 | 17387994 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17387994
| NP-M-49 | TABLERO ELECTRICO DE FUERZA TE-02 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUYE MARQUILLADO, CONEXIONES FINALES, ARRANQUE Y PRUEBAS | UN | 8694806.74 | 1 | 8694806.74 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8694806.74
| NP-M-50 | TABLERO ELECTRICO DE FUERZA TE-03 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUYE MARQUILLADO, CONEXIONES FINALES, ARRANQUE Y PRUEBAS | UN | 6816193 | 1 | 6816193 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6816193
| NP-M-51 | TABLERO DE CONTROL TC-01 SEGÚN LOGICA DE CONTROL INCLUYE MARQUILLADO, CONEXIONES FINALES, PROGRAMACION, ARRANQUE Y PRUEBAS | UN | 49576457 | 1 | 49576457 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49576457
| NP-M-52 | SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE -40-60 C, SALIDA 4-20 mA | UN | 1298291.125 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-M-53 | SENSOR PRESION DIFERENCIAL DE AIRE RANGO 0-2 C.A., SALIDA 4-20 mA | UN | 1653726.275 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-M-54 | SWITCH DE CORRIENTE AJUSTABLE 0-200 AAC | UN | 374159.735 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-M-55 | VARIADOR DE FRECUENCIA 2 HP 440V | UN | 2907855 | 1 | 2907855 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2907855
| NP-M-56 | VARIADOR DE FRECUENCIA 5 HP 440V | UN | 3952206 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-M-57 | CABLE BLINDADO Y APANTALLADO 2X18 | ML | 11787.6 | 860 | 10137336 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10137336
| NP-M-58 | CABLE BLINDADO Y APANTALLADO 4X18 | ML | 14727.6 | 101 | 1487487.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1487487.6
| NP-M-59 | CABLE POLARIZADO 2x22 | ML | 2804.4 | 200 | 560880 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 560880
| NP-M-60 | TUBERIA EMT DIA 3/4", INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS | ML | 20083.85 | 737 | 14801797.45 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90.35 | 1814575.8475 | 90.35 | 1814575.8475 |  | 0 | 90.35 | 1814575.8475 |  | 0 | 90.35 | 1814575.8475 |  | 0 | 90.35 | 1814575.8475 | 13.26 | 266311.851 | 103.61 | 2080887.6985 |  | 0 | 103.61 | 2080887.6985 | 15.51 | 311500.5135 | 119.12 | 2392388.212 |  | 0 | 119.12 | 2392388.212 |  | 0 | 119.12 | 2392388.212 | 14801797.45
| NP-M-61 | TUBERIA EMT DIA 1", INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS | ML | 27603.85 | 85 | 2346327.25 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2346327.25
| NP-M-62 | EXTRACTOR INDIVIDUAL AXIAL 150 CFM 110V | UN | 409241.41 | 1 | 409241.41 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 409241.41
| NP-M-63 | UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 4 VIAS (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 12000 BTU/HR, INCLUYE: SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION Y PRUEBAS UFCCV-02 y 09 | UN | 3432183.15 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 3260573.9925 | 0.95 | 3260573.9925 | 0 | 0 | 0.95 | 3260573.9925 |  | 0 | 0.95 | 3260573.9925 | 0.15 | 514827.4725 | 1.1 | 3775401.465 |  | 0 | 1.1 | 3775401.465 | 0.8 | 2745746.52 | 1.9 | 6521147.985 |  | 0 | 1.9 | 6521147.985 |  | 0 | 1.9 | 6521147.985 | 0
XXX |  | ITEMS NO PREVISTOS - CAPITULO SEGURIDAD Y CONTROL TERMINAL INTERNACIONAL |  |  |  |  | 179891678 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 39590132 |  | 39590132 |  | 0 |  | 39590132 |  | 0 |  | 39590132 |  | 0 |  | 39590132 |  | 0 |  | 39590132 |  | 76237204.8 |  | 115827336.8 |  | 0 |  | 115827336.8 |  | 0 |  | 115827336.8 |  | 0 |  | 115827336.8 |  | 0 |  | 115827336.8 | 179891678
| NP-SYC-01 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SALIDA DETECCION DE INCENDIO INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS DE FIJACION | UN | 192895 | 169 | 32599255 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32599255
| NP-SYC-02 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DETECTOR DE HUMO 2D (DIRECCIONABLE) | UN | 446547 | 109 | 48673623 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 38938898.4 | 87.2 | 38938898.4 |  | 0 | 87.2 | 38938898.4 |  | 0 | 87.2 | 38938898.4 |  | 0 | 87.2 | 38938898.4 |  | 0 | 87.2 | 38938898.4 |  | 0 | 87.2 | 38938898.4 |  | 0 | 87.2 | 38938898.4 |  | 0 | 87.2 | 38938898.4 |  | 0 | 87.2 | 38938898.4 |  | 0 | 87.2 | 38938898.4 | 48673623
| NP-SYC-03 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DETECTOR DE TERMICO 2D (DIRECCIONABLE) | UN | 477314 | 1 | 477314 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 381851.2 | 0.8 | 381851.2 |  | 0 | 0.8 | 381851.2 |  | 0 | 0.8 | 381851.2 |  | 0 | 0.8 | 381851.2 |  | 0 | 0.8 | 381851.2 |  | 0 | 0.8 | 381851.2 |  | 0 | 0.8 | 381851.2 |  | 0 | 0.8 | 381851.2 |  | 0 | 0.8 | 381851.2 |  | 0 | 0.8 | 381851.2 | 477314
| NP-SYC-04 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DETECTOR DE GAS 2D (DIRECCIONABLE) | UN | 2400861 | 2 | 4801722 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 3841377.6 | 1.6 | 3841377.6 |  | 0 | 1.6 | 3841377.6 |  | 0 | 1.6 | 3841377.6 |  | 0 | 1.6 | 3841377.6 |  | 0 | 1.6 | 3841377.6 | 4801722
| NP-SYC-05 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO CÁMARA EXTERNA HD CON LENTE VARIABLE HOUSING INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | UN | 6751953 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-SYC-06 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO CAMARA INTERNA TIPO DOMO HD CON LENTE VARIABLE INCLUYE ACCESOSRIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION | UN | 5599983 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-SYC-07 | SUMINISTRO E INSTALACION CAMARA PTZ EXTERIOR + ZOOM X 30, HASTA DE 4 MEGA PIXEL INCLUYE ACCESOSRIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION | UN | 15038989 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-SYC-08 | SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE TRABAJO PARA 4 WORKSTATION MUEBLE CONSOLA | UN | 63394876 | 1 | 63394876 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63394876
| NP-SYC-09 | SUMINISTRO E INSTALACION MATRIZ DE VIDEO PARA VIDEO WALL 6 SALIDAS | UN | 57385098 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-SYC-10 | SUMINISTRO E INSTALACION PANTALLAS PARA VIDEO WALL 46" | UN | 15082464 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 72395827.2 | 4.8 | 72395827.2 |  | 0 | 4.8 | 72395827.2 |  | 0 | 4.8 | 72395827.2 |  | 0 | 4.8 | 72395827.2 |  | 0 | 4.8 | 72395827.2 | 0
| NP-SYC-11 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DE CONTROL DE ACCESO, INCLUYE TUBERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, CABLE UTP CAT 5E. | UN | 185051 | 160 | 29608160 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29608160
| NP-SYC-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DETECTOR DE APERTURA | UN | 168364 | 2 | 336728 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 269382.4 | 1.6 | 269382.4 |  | 0 | 1.6 | 269382.4 |  | 0 | 1.6 | 269382.4 |  | 0 | 1.6 | 269382.4 |  | 0 | 1.6 | 269382.4 |  | 0 | 1.6 | 269382.4 |  | 0 | 1.6 | 269382.4 |  | 0 | 1.6 | 269382.4 |  | 0 | 1.6 | 269382.4 |  | 0 | 1.6 | 269382.4 | 336728
XXX |  | ITEMS NO PREVISTOS - CAPITULO INSTALACION RED VOZ Y DATOS TERMINAL INTERNACIONAL |  |  |  |  | 18698480 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2894044 |  | 2894044 |  | 0 |  | 2894044 |  | 0 |  | 2894044 |  | 0 |  | 2894044 |  | 0 |  | 2894044 |  | 0 |  | 2894044 |  | 0 |  | 2894044 |  | 0 |  | 2894044 |  | 0 |  | 2894044 |  | 0 |  | 2894044 |  | 0 |  | 2894044 |  | 0 |  | 2894044 |  | 0 |  | 2894044 |  | 0 |  | 2894044 | 18698480
| NP-VD-01 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ACOPLE PARA FIBRA OPTICA DE 6 HILOS | UN | 485898 | 8 | 3887184 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3887184
| NP-VD-02 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FANOUT DE 6 HILOS PARA F.O | UN | 108012 | 8 | 864096 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 864096
| NP-VD-03 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MODULO SFP 10G | UN | 1835624 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-VD-04 | SUMINISTRO E INSTALACION BANDEJA TIPO MALLA DE 30X5 | ML | 87170 | 160 | 13947200 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 33.2 | 2894044 | 33.2 | 2894044 |  | 0 | 33.2 | 2894044 |  | 0 | 33.2 | 2894044 |  | 0 | 33.2 | 2894044 |  | 0 | 33.2 | 2894044 |  | 0 | 33.2 | 2894044 |  | 0 | 33.2 | 2894044 |  | 0 | 33.2 | 2894044 |  | 0 | 33.2 | 2894044 |  | 0 | 33.2 | 2894044 |  | 0 | 33.2 | 2894044 |  | 0 | 33.2 | 2894044 |  | 0 | 33.2 | 2894044 |  | 0 | 33.2 | 2894044 | 13947200
| NP-VD-05 | SUMINISTRO INSTALACION DE CABLE TELEFONICO DE 30 PARES | UN | 31170 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | OBRAS TRASLADO PROVISIONAL TORRE |  |  |  |  | 289500179.1702 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 226.85 |  | 226.85 |  | 0 |  | 226.85 |  | 0 |  | 226.85 |  | 0 |  | 226.85 |  | 0 |  | 3860972.1513 |  | 0 |  | 3860972.1513 |  | 897682.5 |  | 4758654.6513 |  | 0 |  | 4758654.6513 |  | 0 |  | 4758654.6513 |  | 0 |  | 4758654.6513 |  | 942168.4074 |  | 5700823.0587 |  | 0 |  | 5700823.0587 |  | 0 |  | 5700823.0587 |  | 0 |  | 5700823.0587 | 289500179.1702
|  | CAPÍTULO OBRA CIVIL |  |  |  |  | 29447898.1902 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 226.85 |  | 226.85 |  | 0 |  | 226.85 |  | 0 |  | 226.85 |  | 0 |  | 226.85 |  | 0 |  | 3860972.1513 |  | 0 |  | 3860972.1513 |  | 897682.5 |  | 4758654.6513 |  | 0 |  | 4758654.6513 |  | 0 |  | 4758654.6513 |  | 0 |  | 4758654.6513 |  | 942168.4074 |  | 5700823.0587 |  | 0 |  | 5700823.0587 |  | 0 |  | 5700823.0587 |  | 0 |  | 5700823.0587 | 29447898.1902
| 1.1.2 | CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M | ML | 40084.11 | 49.72 | 1992981.9492 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1992981.9492
| 1.1.4 | DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M | M2 | 5868.72 | 54.15 | 317791.188 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 317791.188
| 1.1.5 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN | M2 | 797.94 | 89.5 | 71415.63 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71415.63
| 4.1.3 | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 5325.21 | 626.5 | 3336244.065 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 217.13 | 1156262.8473 | 217.13 | 1156262.8473 |  | 0 | 217.13 | 1156262.8473 |  | 0 | 217.13 | 1156262.8473 |  | 0 | 217.13 | 1156262.8473 |  | 0 | 217.13 | 1156262.8473 |  | 0 | 217.13 | 1156262.8473 |  | 0 | 217.13 | 1156262.8473 |  | 0 | 217.13 | 1156262.8473 |  | 0 | 217.13 | 1156262.8473 |  | 0 | 217.13 | 1156262.8473 |  | 0 | 217.13 | 1156262.8473 |  | 0 | 217.13 | 1156262.8473 |  | 0 | 217.13 | 1156262.8473 |  | 0 | 217.13 | 1156262.8473 | 3336244.065
| 4.1.7 | CONTRAPISO PLACA MACIZA | M2 | 74250 | 59.5 | 4417875 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 297000 | 4 | 297000 |  | 0 | 4 | 297000 |  | 0 | 4 | 297000 |  | 0 | 4 | 297000 |  | 0 | 4 | 297000 |  | 0 | 4 | 297000 | 12.09 | 897682.5 | 16.09 | 1194682.5 | 0 | 0 | 16.09 | 1194682.5 |  | 0 | 16.09 | 1194682.5 |  | 0 | 16.09 | 1194682.5 |  | 0 | 16.09 | 1194682.5 |  | 0 | 16.09 | 1194682.5 |  | 0 | 16.09 | 1194682.5 |  | 0 | 16.09 | 1194682.5 | 4417875
| 14.8 | PUERTA BATIENTE DE LAMINA METALICA CON PERSIANA Y MARCO EN LAMINA METALICA ,75 x 2,20 | M2 | 420928.2 | 6.6 | 2778126.12 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.72 | 2407709.304 | 5.72 | 2407709.304 |  | 0 | 5.72 | 2407709.304 |  | 0 | 5.72 | 2407709.304 |  | 0 | 5.72 | 2407709.304 |  | 0 | 5.72 | 2407709.304 |  | 0 | 5.72 | 2407709.304 |  | 0 | 5.72 | 2407709.304 |  | 0 | 5.72 | 2407709.304 |  | 0 | 5.72 | 2407709.304 |  | 0 | 5.72 | 2407709.304 |  | 0 | 5.72 | 2407709.304 |  | 0 | 5.72 | 2407709.304 |  | 0 | 5.72 | 2407709.304 |  | 0 | 5.72 | 2407709.304 | 2778126.12
| 15.7 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE FACHADA INTERNA EN CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM. SISTEMA DE VIDRIO CON PIE DE AMIGO EN ACERO INOXIDABLE CON ESQUINEROS Y BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE ANCLADO A PISO Y TECHO. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SILICONA ESTRUCTURAL. FACHADA EN VIDRIO TIPO 4 | M2 | 589422.24 | 3.6 | 2121920.064 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2121920.064
| 16.1 | ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04 | M2 | 41486.94 | 11.3 | 468802.422 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22.71 | 942168.4074 | 22.71 | 942168.4074 |  | 0 | 22.71 | 942168.4074 |  | 0 | 22.71 | 942168.4074 |  | 0 | 22.71 | 942168.4074 | 468802.422
| 20.2 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | M2 | 13747.14 | 226.8 | 3117851.352 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3117851.352
| NP - 30 | ANDEN PERIMETRAL EN CONCRETO ESCOBILLADO 3.000 PSI E=10CM, INCLUYE JUNTA Y SELLO. | M2 | 62191 | 18 | 1119438 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1119438
| NP - 32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA SUPER BOARD 17 MM PARA CANALES | M2 | 85586 | 113.4 | 9705452.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9705452.4
|  | SISTEMA VOZ Y DATOS |  |  |  |  | 245512079.69 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 245512079.69
| 22.5.5 | CABLE F/UTP CAT6A CERO HALOGENOS (LS0H) | ML | 5381.64 | 240 | 1291593.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1291593.6
| 22.5.8 | TOMA DOBLE PARA VOZ Y DATOS (INCL JACKS, FACE PLATE, TROQUEL, CERTIFICACION) | UN | 158892.03 | 2 | 317784.06 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 317784.06
| 22.5.10 | RACKS EN ACERO 7 FT COLOR NEGRO CON KIT DE VENTILACIÓN Y MULTITOMA 48U 750MM WIDW X 1070MM DEEP ENCLOSURE TIPO APC NET SHELTER SX O MEJOR INCLUYE BANDEJA DE SOPORTE PARA EQUIPOS, CON 2 PUERTOS FIBRA ÓPTICA TIPO SC DUPLEX, HERRAJES Y JACKSPARA PACHT PANEL Y MARQUILLADO | UN | 2762326.71 | 1 | 2762326.71 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2762326.71
| 22.5.11 | RACKS EN ACERO 3 FT COLOR NEGRO CON KIT DE VENTILACIÓN Y MULTITOMA 48U 750MM WIDW X 1070MM DEEP ENCLOSURE TIPO APC NET SHELTER SX O MEJOR INCLUYE BANDEJA DE SOPORTE PARA EQUIPOS, CON 2 PUERTOS FIBRA ÓPTICA TIPO SC DUPLEX, HERRAJES Y JACKSPARA PACHT PANEL Y MARQUILLADO | UN | 1405590.12 | 1 | 1405590.12 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1405590.12
| 22.5.13 | SWITCH 24 PUERTOS PUERTOS 10/100/1000 + 2 PUERTOS DE FIBRA DE 1 GB LAYER 3 ADMINISTRABLE | UN | 5974634.16 | 1 | 5974634.16 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5974634.16
| 22.5.17 | BANDEJA FIBRA ÓPTICA X 6 HILOS- INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN | UN | 1933500.69 | 4 | 7734002.76 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7734002.76
| 22.5.18 | PATCH PANEL X 48 CAT 6A - INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN | UN | 1804636.35 | 1 | 1804636.35 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1804636.35
| 22.5.19 | PATCH CORD 2m CAT 6A FTP | UN | 74794.5 | 2 | 149589 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 149589
| 22.5.20 | CABLE DE FIBRA ÓPTICA 6 HILOS MULTIMODO MO4 | ML | 201178.89 | 980 | 197155312.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 197155312.2
| 22.5.22 | PATCH CORD FIBRA ÓPTICA - 2M | UN | 74794.5 | 16 | 1196712 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1196712
| 22.5.23 | CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA LC DE MINIMO 1 GB | UN | 122396.67 | 60 | 7343800.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7343800.2
|  | NO PREVISTOS |  |  | 0 |  | 18376098.53 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18376098.53
| NP-VD-01 | ACOPLE PARA FIBRA OPTICA DE 6 HILOS | UN | 449321.08 | 8 | 3594568.64 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3594568.64
| NP-VD-02 | FANOUT DE 6 HILOS PARA F.O | UN | 103674.4 | 8 | 829395.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 829395.2
| NP-VD-03 | MODULO SFP 10G | UN | 1740424.69 | 1 | 1740424.69 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1740424.69
| NP-VD-05 | CABLE TELEFONICO DE 30 PARES | ML | 35930 | 300 | 10779000 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10779000
| NP-ELC-82 | SUMINISTRO INSTALACION EN DE 2" PVC EXCAVACION Y RELLENO | ML | 47757 | 30 | 1432710 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1432710
|  | INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS |  |  |  |  | 14540201.29 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14540201.29
| 8.5.3 | INT. 2 X 30 AMPS. TIPO ENCHUFABLE | UN | 61504.74 | 2 | 123009.48 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 123009.48
| 8.3.12 | SUMINSTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X4+1X4+1X6T CU HFFR LS (LIBRES DE HALÓGENOS) | ML | 71397.81 | 50 | 3569890.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3569890.5
| 8.5.2 | INT. 3 X 30 AMPS. TIPO ENCHUFABLE | UN | 138942.54 | 2 | 277885.08 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 277885.08
| 8.5.16 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPOLAR 3 X 60 AMPS 25 KA. TIPO INDUSTRIAL | UN | 153054 | 2 | 306108 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 306108
| 33.5 | TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TRIFÁSICO CON PUERTA, CHAPETA DE CIERRE Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR INDUSTRIAL TWC-MB-12 | UN | 958595.22 | 2 | 1917190.44 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1917190.44
| 33.7 | 1X20 AMPERIOS TIPO ENCHUFABLE | UN | 49380.21 | 8 | 395041.68 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 395041.68
| 8.1.1 | SALIDA EMT PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE CU HFFR LS (LIBRES DE HALÓGENOS), MARQUILLADO | UN | 152382.78 | 2 | 304765.56 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 304765.56
| 8.2.1 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A CON POLO A TIERRA (COLOR BLANCO) , INCLUYE CU HFFR LS (LIBRES DE HALÓGENOS), MARQUILLADO | UN | 122046.21 | 12 | 1464554.52 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1464554.52
| 8.2.8 | SALIDA PARA UNIDADES DE VENTILACIÓN EN 2#10+1#10T (TUBERÍA EMT 3/4"), CABLES HFFR LS (LIBRES DE HALÓGENOS) | UN | 293187.51 | 1 | 293187.51 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 293187.51
| 8.5 | Salida EMT iluminación incrustar, incluye Cu HFFR LS (libres de Halógenos), marquillado | UN | 157100.13 | 4 | 628400.52 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 628400.52
| NP-ELC-110 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA CHASIS HERMÉTICO IP65 ZALUX 2 TUBO LED 1800LM 4000K/5000K PHILIPS | UN | 357404 | 4 | 1429616 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1429616
| NP-ELC-13 | CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERIA DE 30X30 CMS. | UN | 353056 | 2 | 706112 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 706112
| NP-ELC-81 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE CANALIZACIÓN EN 4Ø2" PVC | ML | 78111 | 40 | 3124440 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3124440
|  | OBRAS EDIFICACIONES NUEVAS (AVIANCA, SOPORTE TÉCNICO Y CANILES) |  |  |  |  | 998989427.793 |  |  |  | 53297401.7681 |  | 912778.605 |  | 0 |  | 912778.605 |  | 11643703.9092 |  | 912793.435 |  | 0 |  | 912793.435 |  | 0 |  | 912793.435 |  | 0 |  | 912793.435 |  | 0 |  | 912793.435 |  | 0 |  | 912793.435 |  | 0 |  | 64941105.6773 |  | 42528227.7717 |  | 107469333.449 |  | 0 |  | 107469333.449 |  | 144437.8815 |  | 107613771.3305 |  | 0 |  | 107613771.3305 |  | 0 |  | 107613771.3305 |  | 62964398.2572 |  | 170578169.5877 |  | 97222116.3884 |  | 267800285.9761 |  | 14033342.3112 |  | 281833628.2873 |  | 14395424.4882 |  | 296229052.7755 | 998989427.793
|  | CAPÍTULO OBRA CIVIL |  |  |  |  | 721794924.121 |  |  |  | 52388609.9831 |  | 3986.82 |  | 0 |  | 3986.82 |  | 11643703.9092 |  | 4001.65 |  | 0 |  | 4001.65 |  | 0 |  | 4001.65 |  | 0 |  | 4001.65 |  | 0 |  | 4001.65 |  | 0 |  | 4001.65 |  | 0 |  | 64032313.8923 |  | 42528227.7717 |  | 106560541.664 |  | 0 |  | 106560541.664 |  | 144437.8815 |  | 106704979.5455 |  | 0 |  | 106704979.5455 |  | 0 |  | 106704979.5455 |  | 62964398.2572 |  | 169669377.8027 |  | 97222116.3884 |  | 266891494.1911 |  | 14033342.3112 |  | 280924836.5023 |  | 14395424.4882 |  | 295320260.9905 | 721794924.121
| 1.1.4 | DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M | M2 | 5868.72 | 443 | 2599842.96 |  |  |  | 88.4 | 518794.848 | 88.4 | 518794.848 |  |  | 88.4 | 518794.848 |  |  | 88.4 | 518794.848 |  |  | 88.4 | 518794.848 |  | 0 | 88.4 | 518794.848 |  | 0 | 88.4 | 518794.848 |  | 0 | 88.4 | 518794.848 |  | 0 | 88.4 | 518794.848 |  | 0 | 88.4 | 518794.848 |  | 0 | 88.4 | 518794.848 |  | 0 | 88.4 | 518794.848 |  | 0 | 88.4 | 518794.848 |  | 0 | 88.4 | 518794.848 |  | 0 | 88.4 | 518794.848 |  | 0 | 88.4 | 518794.848 |  | 0 | 88.4 | 518794.848 |  | 0 | 88.4 | 518794.848 |  | 0 | 88.4 | 518794.848 | 2599842.96
| 1.1.5 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN | M2 | 797.94 | 443 | 353487.42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 353487.42
| 3.1.1 | BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI | M3 | 328530.51 | 2.5 | 821326.275 |  |  |  | 1.49 | 489510.4599 | 1.49 | 489510.4599 |  |  | 1.49 | 489510.4599 |  |  | 1.49 | 489510.4599 |  |  | 1.49 | 489510.4599 |  | 0 | 1.49 | 489510.4599 |  | 0 | 1.49 | 489510.4599 |  | 0 | 1.49 | 489510.4599 |  | 0 | 1.49 | 489510.4599 |  | 0 | 1.49 | 489510.4599 |  | 0 | 1.49 | 489510.4599 |  | 0 | 1.49 | 489510.4599 |  | 0 | 1.49 | 489510.4599 |  | 0 | 1.49 | 489510.4599 |  | 0 | 1.49 | 489510.4599 |  | 0 | 1.49 | 489510.4599 |  | 0 | 1.49 | 489510.4599 |  | 0 | 1.49 | 489510.4599 |  | 0 | 1.49 | 489510.4599 | 821326.275
| 3.1.2 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION FC 3500 PSI) | M3 | 600552.81 | 19.7 | 11830890.357 |  |  |  | 15.7 | 9428679.117 | 15.7 | 9428679.117 |  |  | 15.7 | 9428679.117 |  |  | 15.7 | 9428679.117 |  |  | 15.7 | 9428679.117 |  | 0 | 15.7 | 9428679.117 |  | 0 | 15.7 | 9428679.117 |  | 0 | 15.7 | 9428679.117 |  | 0 | 15.7 | 9428679.117 |  | 0 | 15.7 | 9428679.117 |  | 0 | 15.7 | 9428679.117 |  | 0 | 15.7 | 9428679.117 |  | 0 | 15.7 | 9428679.117 |  | 0 | 15.7 | 9428679.117 |  | 0 | 15.7 | 9428679.117 |  | 0 | 15.7 | 9428679.117 | 2.77 | 1663531.2837 | 18.47 | 11092210.4007 |  | 0 | 18.47 | 11092210.4007 |  | 0 | 18.47 | 11092210.4007 | 11830890.357
| 4.1.7 | CONTRAPISO PLACA MACIZA (LOSA DE CONTRAPISO F'C=3500 PSI ) | M2 | 74250 | 435 | 32298750 |  |  |  | 201.74 | 14979195 | 201.74 | 14979195 |  |  | 201.74 | 14979195 |  |  | 201.74 | 14979195 |  |  | 201.74 | 14979195 |  | 0 | 201.74 | 14979195 |  | 0 | 201.74 | 14979195 |  | 0 | 201.74 | 14979195 |  | 0 | 201.74 | 14979195 |  | 0 | 201.74 | 14979195 |  | 0 | 201.74 | 14979195 |  | 0 | 201.74 | 14979195 |  | 0 | 201.74 | 14979195 |  | 0 | 201.74 | 14979195 |  | 0 | 201.74 | 14979195 |  | 0 | 201.74 | 14979195 |  | 0 | 201.74 | 14979195 |  | 0 | 201.74 | 14979195 |  | 0 | 201.74 | 14979195 | 32298750
| 4.1.1 | COLUMNAS 4000 PSI (COLUMNAS EN CONCRETO F'C= 3500 PSI) | M3 | 774150.3 | 7.4 | 5728712.22 |  |  |  | 2.91 | 2252777.373 | 2.91 | 2252777.373 |  |  | 2.91 | 2252777.373 |  |  | 2.91 | 2252777.373 |  |  | 2.91 | 2252777.373 |  | 0 | 2.91 | 2252777.373 |  | 0 | 2.91 | 2252777.373 |  | 0 | 2.91 | 2252777.373 |  | 0 | 2.91 | 2252777.373 |  | 0 | 2.91 | 2252777.373 |  | 0 | 2.91 | 2252777.373 |  | 0 | 2.91 | 2252777.373 |  | 0 | 2.91 | 2252777.373 |  | 0 | 2.91 | 2252777.373 |  | 0 | 2.91 | 2252777.373 |  | 0 | 2.91 | 2252777.373 |  | 0 | 2.91 | 2252777.373 | 2.08 | 1610232.624 | 4.99 | 3863009.997 |  | 0 | 4.99 | 3863009.997 | 5728712.22
| 4.1.5 | VIGA AÉREA 4000 PSI (VIGAS AEREAS CONCRETO F'C=3500 PSI) | M3 | 785145.24 | 12 | 9421742.88 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 14.83 | 11643703.9092 | 14.83 | 11643703.9092 |  | 0 | 14.83 | 11643703.9092 |  | 0 | 14.83 | 11643703.9092 |  | 0 | 14.83 | 11643703.9092 |  | 0 | 14.83 | 11643703.9092 |  | 0 | 14.83 | 11643703.9092 |  | 0 | 14.83 | 11643703.9092 |  | 0 | 14.83 | 11643703.9092 |  | 0 | 14.83 | 11643703.9092 |  | 0 | 14.83 | 11643703.9092 |  | 0 | 14.83 | 11643703.9092 |  | 0 | 14.83 | 11643703.9092 |  | 0 | 14.83 | 11643703.9092 |  | 0 | 14.83 | 11643703.9092 | 2.08 | 1633102.0992 | 16.91 | 13276806.0084 |  | 0 | 16.91 | 13276806.0084 | 9421742.88
| 4.1.3 | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA (MALLA ELECTROSOLDADA 6.5 mm C/0.15 AMBOS SENTIDOS) | KG | 5325.21 | 2210 | 11768714.1 |  |  |  | 984.96 | 5245118.8416 | 984.96 | 5245118.8416 |  |  | 984.96 | 5245118.8416 |  |  | 984.96 | 5245118.8416 |  |  | 984.96 | 5245118.8416 |  | 0 | 984.96 | 5245118.8416 |  | 0 | 984.96 | 5245118.8416 |  | 0 | 984.96 | 5245118.8416 |  | 0 | 984.96 | 5245118.8416 |  | 0 | 984.96 | 5245118.8416 |  | 0 | 984.96 | 5245118.8416 |  | 0 | 984.96 | 5245118.8416 |  | 0 | 984.96 | 5245118.8416 |  | 0 | 984.96 | 5245118.8416 |  | 0 | 984.96 | 5245118.8416 |  | 0 | 984.96 | 5245118.8416 | 427 | 2273864.67 | 1411.96 | 7518983.5116 |  | 0 | 1411.96 | 7518983.5116 |  | 0 | 1411.96 | 7518983.5116 | 11768714.1
| 5.1.1 | ESTRUCTURA METALICA CUBIERTAS MODULOS 1,2 y 3 INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, SOLDADURAS, PLATINERÍA, ANTICORROSIVO Y PINTURA . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y MONTAJE | KG | 14355 | 3390 | 48663450 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2797 | 40150935 | 2797 | 40150935 | 2237.6 | 32120748 | 5034.6 | 72271683 | 559.4 | 8030187 | 5594 | 80301870 |  | 0 | 5594 | 80301870 | 48663450
| 6.1.2 | MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.15M | M2 | 32656.14 | 400 | 13062456 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 210.1 | 6861055.014 | 210.1 | 6861055.014 |  | 0 | 210.1 | 6861055.014 | 24.93 | 814117.5702 | 235.03 | 7675172.5842 | 13062456
| 13.1 | FILOS Y DILATACIONES | ML | 7163.64 | 1000 | 7163640 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23.97 | 23970 | 23.97 | 23970 | 13743305.73
| 14.8 | PUERTA BATIENTE DE LAMINA METALICA CON PERSIANA Y MARCO EN LAMINA METALICA ,75 x 2,20 | M2 | 420928.2 | 32.65 | 13743305.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17.07 | 7185244.374 | 17.07 | 7185244.374 |  | 0 | 17.07 | 7185244.374 |  | 0 | 17.07 | 7185244.374 |  | 0 | 17.07 | 7185244.374 | 3554040.6
| 15.3 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 10MM. CRISTAL CON BORDES PULIDOS Y BRILLANTES, CON PERFORACIONES Y MECANIZADOS (BOQUETES) PARA INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN ALUMINIO. ZOCALOS INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO MATE. CHAPETAS PORTACERRADURAS Y RECIBIDOR CENTRALES EN ALUMINIO. MANIJA DE 1" X 0,60M DE LARGO EN ACERO INOXIDABLE. CERRADURAS DE SEGURIDAD Y BISAGRA HIDRAULICA MARCA SPEEDY (EQUIVALENTE O SUPERIOR). PLASTICO AUTOADHESIVO DE PROTECCIÓN. | M2 | 710808.12 | 5 | 3554040.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6896240.208
| 15.7 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE FACHADA INTERNA EN CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM. SISTEMA DE VIDRIO CON PIE DE AMIGO EN ACERO INOXIDABLE CON ESQUINEROS Y BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE ANCLADO A PISO Y TECHO. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SILICONA ESTRUCTURAL. FACHADA EN VIDRIO TIPO 4 | M2 | 589422.24 | 11.7 | 6896240.208 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 16.2 | ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 | M2 | 27353.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.15 | 7334894.655 | 268.15 | 7334894.655 | 18934652.88
| 16.3 | PLACA BASE CONTRAPISO EN CONCRETO 0.10 3000 PSI | M2 | 60687.99 | 312 | 18934652.88 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4812937.272
| 17.3 | BALDOSA CERÁMICA PORCELANATO (WC) | M2 | 105546.87 | 45.6 | 4812937.272 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35.85 | 3783855.2895 | 35.85 | 3783855.2895
| 17.4 | BALDOSA 30 HABANA GRANO TRANI.(INCLUYE LECHADA PISOS COLOR HABANO, VARILLA PLASTICA 5x40 MM, CONCRETO DE PEGA (Para 6 cm espesor total acabado; 4,0 cm concreto y 2,0 cm BALDOSA), PULIDA DE PISOS BALDOSA, BRILLO COMERCIAL PISOS BALDOSA, TRASPORTE AL SITIO DE LA OBRA, TRASCIEGOS INTERNOS Y M.O. CALIFICADA PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS) | M2 | 131184.9 | 3264.23 | 428217686.127 | [59 empty] | 112.95 | 14817334.455 | 112.95 | 14817334.455 | 216.12 | 28351680.588 | 329.07 | 43169015.043 |  | 0 | 329.07 | 43169015.043 |  | 0 | 329.07 | 43169015.043 | 10997712
| 17.5 | GUARDAESCOBA ZOCALO DE BALDOSA DE 7X30 BRILLADO EN GRANITO (INCLUYE M.O. Y MATERIAL PEGA REPELLE ZOCALO RECTO, PULIDO Y BRILLADO) W.C. | ML | 56522.07 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 118.63 | 0 | 118.63 | 0 | 8062560
| 20.2 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | M2 | 13747.14 | 800 | 10997712 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 237.18 | 3260546.6652 | 237.18 | 3260546.6652 |  | 0 | 237.18 | 3260546.6652 |  | 0 | 237.18 | 3260546.6652 | 43199164.8
| 20.4 | VINILO SOBRE PAÑETE 3 MANOS | M2 | 10078.2 | 800 | 8062560 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 182.34 | 1837658.988 | 182.34 | 1837658.988 |  | 0 | 182.34 | 1837658.988 | 11613096
| 21.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TIPO SANDWICH CON POLIURETANO INYECTADO 30MM, SUPERFICIE COLOR AZUL INCLUYE, REMATES, TORNILLERIA, ANCLAJES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN | M2 | 134997.39 | 320 | 43199164.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 315.03 | 42528227.7717 | 315.03 | 42528227.7717 |  | 0 | 315.03 | 42528227.7717 |  | 0 | 315.03 | 42528227.7717 |  | 0 | 315.03 | 42528227.7717 |  | 0 | 315.03 | 42528227.7717 |  | 0 | 315.03 | 42528227.7717 |  | 0 | 315.03 | 42528227.7717 |  | 0 | 315.03 | 42528227.7717 |  | 0 | 315.03 | 42528227.7717
| 25.1 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 M2 | M2 | 14516.37 | 800 | 11613096 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 144437.8815 | 9.95 | 144437.8815 |  | 0 | 9.95 | 144437.8815 |  | 0 | 9.95 | 144437.8815 | 55.86 | 810884.4282 | 65.81 | 955322.3097 | 607.75 | 8822323.8675 | 673.56 | 9777646.1772 |  | 0 | 673.56 | 9777646.1772 | 80.75 | 1172196.8775 | 754.31 | 10949843.0547 | 2387534.292
| 25.2 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 10161.36 | 0 | 0 | [64 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 493842.096 | 48.6 | 493842.096 | 1945420.5
| 55.0 | SUB-BASE GRANULAR CLASE B | M3 | 51015.69 | 46.8 | 2387534.292 |  |  |  | 50.44 | 2573231.4036 | 50.44 | 2573231.4036 |  |  | 50.44 | 2573231.4036 |  |  | 50.44 | 2573231.4036 |  |  | 50.44 | 2573231.4036 |  | 0 | 50.44 | 2573231.4036 |  | 0 | 50.44 | 2573231.4036 |  | 0 | 50.44 | 2573231.4036 |  | 0 | 50.44 | 2573231.4036 |  | 0 | 50.44 | 2573231.4036 |  | 0 | 50.44 | 2573231.4036 |  | 0 | 50.44 | 2573231.4036 |  | 0 | 50.44 | 2573231.4036 |  | 0 | 50.44 | 2573231.4036 |  | 0 | 50.44 | 2573231.4036 |  | 0 | 50.44 | 2573231.4036 |  | 0 | 50.44 | 2573231.4036 |  | 0 | 50.44 | 2573231.4036 |  | 0 | 50.44 | 2573231.4036 | 5085131.5
| NP - 02 | CONCRETO CICLÓPEO 2500 PSI, 40% RAJÓN- 60% CONCRETO | M3 | 281945 | 6.9 | 1945420.5 |  |  |  | 6.86 | 1934142.7 | 6.86 | 1934142.7 |  |  | 6.86 | 1934142.7 |  |  | 6.86 | 1934142.7 |  |  | 6.86 | 1934142.7 |  | 0 | 6.86 | 1934142.7 |  | 0 | 6.86 | 1934142.7 |  | 0 | 6.86 | 1934142.7 |  | 0 | 6.86 | 1934142.7 |  | 0 | 6.86 | 1934142.7 |  | 0 | 6.86 | 1934142.7 |  | 0 | 6.86 | 1934142.7 |  | 0 | 6.86 | 1934142.7 |  | 0 | 6.86 | 1934142.7 |  | 0 | 6.86 | 1934142.7 |  | 0 | 6.86 | 1934142.7 |  | 0 | 6.86 | 1934142.7 |  | 0 | 6.86 | 1934142.7 |  | 0 | 6.86 | 1934142.7 | 8084830
| NP - 16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN POLIETILENO NEGRO CAL. 4 | M2 | 2100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.88 | 772548 | 367.88 | 772548 | 10547600
| NP -26 | ZAPATA EN CONCRETO DE 3.500 PSI | M3 | 529150 | 9.61 | 5085131.5 |  |  |  | 9.6 | 5079840 | 9.6 | 5079840 |  |  | 9.6 | 5079840 |  |  | 9.6 | 5079840 |  |  | 9.6 | 5079840 |  | 0 | 9.6 | 5079840 |  | 0 | 9.6 | 5079840 |  | 0 | 9.6 | 5079840 |  | 0 | 9.6 | 5079840 |  | 0 | 9.6 | 5079840 |  | 0 | 9.6 | 5079840 |  | 0 | 9.6 | 5079840 |  | 0 | 9.6 | 5079840 |  | 0 | 9.6 | 5079840 |  | 0 | 9.6 | 5079840 |  | 0 | 9.6 | 5079840 |  | 0 | 9.6 | 5079840 |  | 0 | 9.6 | 5079840 |  | 0 | 9.6 | 5079840 | 138052109.052
| NP - 30 | ANDEN PERIMETRAL EN CONCRETO ESCOBILLADO 3.000 PSI E=10CM, INCLUYE JUNTA Y SELLO. | M2 | 62191 | 130 | 8084830 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 932865 | 15 | 932865 |  | 0 | 15 | 932865 |  | 0 | 15 | 932865 | 2351610.36
| NP-01 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 3767 | 2800 | 10547600 |  |  |  | 2624.72 | 9887320.24 | 2624.72 | 9887320.24 |  |  | 2624.72 | 9887320.24 |  |  | 2624.72 | 9887320.24 |  |  | 2624.72 | 9887320.24 |  | 0 | 2624.72 | 9887320.24 |  | 0 | 2624.72 | 9887320.24 |  | 0 | 2624.72 | 9887320.24 |  | 0 | 2624.72 | 9887320.24 |  | 0 | 2624.72 | 9887320.24 |  | 0 | 2624.72 | 9887320.24 |  | 0 | 2624.72 | 9887320.24 |  | 0 | 2624.72 | 9887320.24 |  | 0 | 2624.72 | 9887320.24 |  | 0 | 2624.72 | 9887320.24 |  | 0 | 2624.72 | 9887320.24 | 3433.9 | 12935501.3 | 6058.62 | 22822821.54 | 244.8 | 922161.6 | 6303.42 | 23744983.14 |  | 0 | 6303.42 | 23744983.14 | 589152.96
|  | INSTALACIÓN DE REDES HIDRAULICAS |  |  |  |  | 138052109.052 |  |  |  | 908791.785 |  | 908791.785 |  | 0 |  | 908791.785 |  | 0 |  | 908791.785 |  | 0 |  | 908791.785 |  | 0 |  | 908791.785 |  | 0 |  | 908791.785 |  | 0 |  | 908791.785 |  | 0 |  | 908791.785 |  | 0 |  | 908791.785 |  | 0 |  | 908791.785 |  | 0 |  | 908791.785 |  | 0 |  | 908791.785 |  | 0 |  | 908791.785 |  | 0 |  | 908791.785 |  | 0 |  | 908791.785 |  | 0 |  | 908791.785 |  | 0 |  | 908791.785 |  | 0 |  | 908791.785 | 252565.83
| 18.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 783870.12 | 3 | 2351610.36 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76776133.5
| 18.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 196384.32 | 3 | 589152.96 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2384391.24
| 18.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA | UN | 84188.61 | 3 | 252565.83 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32593997.7
| 9.3.4 | tubería de pvc sanitaria de 6" Incluye accesorios | ML | 170613.63 | 450 | 76776133.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5192538.12
| 9.3.24 | CAJA DE INSPECCIÓN 70X70 cm; H mäx:1.0m, Base en concreto Impermebilizado, e=0,125m, paredes en ladrillo recocido, pañete Impermeabilizado, marcos en platina de hierro, el ángulo Será de 2" x 1/8". | UN | 596097.81 | 4 | 2384391.24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7440889.5
| 9.3.26 | CONSTRUCCIÓN POZO INSPECCIÓN D:1.2m H menor 1.5m,Base en concreto Impermebilizado, e=0,125m, paredes en ladrillo recocido, pañete Impermeabilizado, marcos en platina de hierro, el ángulo Será de 2" x 1/8". | UN | 1086466.59 | 30 | 32593997.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1737143.7188
| 9.1.10 | Equipo eyector de 0,5HP + suplencia de 0,5HP | GL | 2596269.06 | 2 | 5192538.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.2.32 | PRUEBAS PARA RED DE SUMINISTRO Agua potable y agua tratada. | UN | 186214.05 | 3 | 558642.15 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1884089.1712
| 9.2.33 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM) | M3 | 41802.75 | 178 | 7440889.5 |  |  |  | 21.74 | 908791.785 | 21.74 | 908791.785 |  |  | 21.74 | 908791.785 |  |  | 21.74 | 908791.785 |  |  | 21.74 | 908791.785 |  | 0 | 21.74 | 908791.785 |  | 0 | 21.74 | 908791.785 |  | 0 | 21.74 | 908791.785 |  | 0 | 21.74 | 908791.785 |  | 0 | 21.74 | 908791.785 |  | 0 | 21.74 | 908791.785 |  | 0 | 21.74 | 908791.785 |  | 0 | 21.74 | 908791.785 |  | 0 | 21.74 | 908791.785 |  | 0 | 21.74 | 908791.785 |  | 0 | 21.74 | 908791.785 |  | 0 | 21.74 | 908791.785 |  | 0 | 21.74 | 908791.785 |  | 0 | 21.74 | 908791.785 | 6290954.802
| 9.2.34 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 52049.25 | 33.375 | 1737143.7188 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 136909219.52
| 9.2.35 | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 13027.41 | 144.625 | 1884089.1712 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28693815.48
| 9.2.5 | tubería de pvc-p rde 21 de 1 1/2" Incluye accesorios | ML | 38126.9988 | 165 | 6290954.802 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 141855.12
|  | INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS |  |  |  |  | 136909219.52 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 643111.92
| 8.3.13 | Suminstro, Transporte e instalacion de acometida 3x6+1x6+1x6T Cu HFFR LS (libres de Halógenos) en 1Ø1-1/4" (Comercio) | ML | 54550.98 | 526 | 28693815.48 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 321555.96
| 8.3.11 | Suminstro, Transporte e instalacion de acometida 2x8+1x8+1x8T Cu HFFR LS (libres de Halógenos) en 1Ø1" EMT (Comercio) | ML | 35463.78 | 4 | 141855.12 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 325082.34
| 8.5.14 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor tripolar 3 X 30 Amps 25 kA. tipo industrial | UN | 160777.98 | 4 | 643111.92 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1473444.72
| 8.5.15 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor tripolar 3 X 40 Amps 25 kA. tipo industrial | UN | 160777.98 | 2 | 321555.96 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2492421
| 8.4.4 | ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA 5/8" X2.4M Y TRATAMIENTO DE SUELO | UN | 162541.17 | 2 | 325082.34 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 353787
| 8.5.1 | Tablero de automáticos de 24 circuitos trifásico con puerta, chapeta de cierre y espacio para totalizador industrial TWC-MB-24 | UN | 736722.36 | 2 | 1473444.72 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1615240.44
| 8.2.1 | Salida para tomacorriente doble monofásica 15A con polo a tierra (Color blanco) , incluye Cu HFFR LS (libres de Halógenos), marquillado (Tubería EMT) | UN | 146613 | 17 | 2492421 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6441105.33
| 8.2.7 | Salida para toma monofásica 15A con protección falla a tierra GFCI, incluye marquillado, tuberia EMT, cables HFFR LS (libres de Halógenos) | UN | 117929 | 3 | 353787 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1523830
| 8.8.8 | Luminaria LR6 SERIES RETROFIT POTENCIA 10,9W PARA USO EN BAÑOS | UN | 403810.11 | 4 | 1615240.44 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4810283.28
| 8.5 | Salida EMT iluminación incrustar, incluye Cu HFFR LS (libres de Halógenos), marquillado | UN | 157100.13 | 41 | 6441105.33 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18471303.18
| 8.6 | Salida EMT para interruptor Sencillo, incluye Cu HFFR LS (libres de Halógenos), marquillado | UN | 152383 | 10 | 1523830 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 773894
| 8.8.7 | Luminaria CREE LR24 ARCHITECTURAL LED, POTENCIA 52 W PARA USO EN OFICINAS | UN | 1202570.82 | 4 | 4810283.28 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1013568
| 8.8.3 | LUMINARIA LED ZONAS VERDES INTERNAS | UN | 2052367.02 | 9 | 18471303.18 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8374999.05
| NP-ELC-73 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3#12+1#12+12T Cu AWG EN CABLES DE COBRE LIBRES DE HALÓGENOS EN 3/4" EMT | ML | 35177 | 22 | 773894 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5824901.61
| NP-ELC-75 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3#10+1#10+10T Cu AWG EN CABLES DE COBRE LIBRES DE HALÓGENOS EN 3/4" EMT | ML | 42232 | 24 | 1013568 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5048012.97
| 8.4.1 | Puntas Tipo Franklin de acero inoxidable de 60 cm. De altura x 5/8" y soporte en bronce cobre cromo para punta de Franklinr | UN | 558333.27 | 15 | 8374999.05 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15894795.51
| 8.4.2 | ALAMBRÓN ALUMINIO 8MM | ML | 42517.53 | 137 | 5824901.61 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 958595.22
| 8.4.3 | AISLADORES ANILLO ALAMBRÓN | UN | 36846.81 | 137 | 5048012.97 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8435988
| 8.5.21 | PUESTA A TIERRA CONFIGURACIÓN TIPO B (NTC 4552-3) SISTEMA DE PROTECCIÓN EXTERNA. | UN | 15894795.51 | 1 | 15894795.51 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 706112
| 33.5.0 | Tablero de automáticos de 12 circuitos trifásico con puerta, chapeta de cierre y espacio para totalizador industrial TWC-MB-12. | UN | 958595.22 | 1 | 958595.22 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 422184
| NP-ELC-81 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE CANALIZACIÓN EN 4Ø2" PVC | UN | 78111 | 108 | 8435988 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37224
| NP-ELC-13 | CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERIA DE 30x30 Cms | UN | 353056 | 2 | 706112 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 103348.08
| NP-ELC-85 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJA PARA TOTALIZADOR INDUSTRIAL DPX-125. | UN | 105546 | 4 | 422184 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 611664
| 33,19 | CONDUIT EMT Ø 1¨. | ML | 9306 | 4 | 37224 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 543182.31
| 33.18 | Conduit EMT ø 1.1/4¨ | ML | 12918.51 | 8 | 103348.08 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31188
| NP-ELC-10 | BARRAJE EN PL. DE CU. 1/4 X 4" SOPORTADO SOBRE AISLADORES PARA 1000 VOLTIOS, INCLUYE CONECCIONADO DE TIERRAS. | UN | 611664 | 1 | 611664 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 151200
| 33,7 | 1X20 AMPERIOS TIPO ENCHUFABLE. | UN | 49380.21 | 11 | 543182.31 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 493930
| 33,8 | 1X30 AMPERIOS TIPO ENCHUFABLE. | UN | 31188 | 1 | 31188 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2257124
| 33,9 | 3 X 20 AMPERIOS TIPO ENCHUFABLE. | UN | 37800 | 4 | 151200 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1492286
| NP-ELC-87 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE CANALETA METÁLICA DE 12 x 5 Cm CON TAPA Y PINTURA ELECTROSTÁTICA Y DIVISIÓN. | ML | 49393 | 10 | 493930 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1660685
| NP-ELC-93 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA SENSOR OCUPACIÓN TIPO OSC10-M0W INCLUYE SENSOR CONTROL 3X18 AWG | UN | 564281 | 4 | 2257124 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 363829
| NP-ELC-94 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA FOTO CELDA PCIND PARA INTERIORES INCLUYE FOTO CELDA CONDUCTOR CONTROL 3X18 AWG 30 m | UN | 1492286 | 1 | 1492286 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 337916
| NP-ELC-95 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA PARA UNIDAD DE CONTROL (20A) OPP20-0D1 - EMT - COBRE | UN | 332137 | 5 | 1660685 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2501828
| NP-ELC-104 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE DIMMER DESLIZABLE FLUOR / LED DE 0-10V - 1200VA KIT BLANCO Y ALMENDRA | UN | 363829 | 1 | 363829 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1278164
| NP-ELC-100 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE CONDUCTOR DIMERIZACIÓN PARA LUMINARIA EN 1/2"EMT y 3x18 AWG | UN | 84479 | 4 | 337916 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1358820
| NP-ELC-110 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA CHASIS HERMÉTICO IP65 ZALUX 2 TUBO LED 1800LM 4000K/5000K PHILIPS | UN | 357404 | 7 | 2501828 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114939
| NP-ELC-111 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 2X2.5W EN LED PARA SOBREPONER 120V | UN | 319541 | 4 | 1278164 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1346560
| NP-ELC-112 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LETRERO DE SALIDA DE EMERGENCIA PARA SOBREPONER LETRAS COLOR VERDE (ON/OFF) | UN | 452940 | 3 | 1358820 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142164
| 33.21 | Conduit PVC ø 1¨ | ML | 4597.56 | 25 | 114939 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 407140
| NP-ELC-107 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJA 15x15 Y CONEXIÓN BIMETÁLICA | UN | 336640 | 4 | 1346560 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6916142
| NP-ELC-108 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE CONECTOR BIMETÁLICO ALUMINIO - ALUMINIO | UN | 35541 | 4 | 142164 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP-ELC-109 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE ABRAZADERA PARA EQUIPOTENCIALIZAR COLUMNAS | UN | 101785 | 4 | 407140 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2233175.1
| NP-ELC-54 | CÁMARA DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA NORMA EDEQ TIPO RS08/05, EN CONCRETO REFORZADO DE 3.500PSI DIMENSIONES 2.00M ANCHO X 2.00M LARGO X 2.30M ALTO INCLUYE PASOS EN POLIPROPILENO, TAPA Y/O CARGUE SEGÚN NORMA ELECTRIFICADORA. | UN | 6916142 | 1 | 6916142 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 471300.39
|  | CUARTO PROVISIONAL UPS |  |  | 0 | [76 empty] | 152382.78
|  | INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS - CUARTO PROVISIONAL UPS |  |  |  |  | 2233175.1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 244092.42
| 8.5 | Salida EMT iluminación incrustar, incluye Cu HFFR LS (libres de Halógenos), marquillado | UN | 157100.13 | 3 | 471300.39 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 293187.51
| 8.1.1 | SALIDA EMT PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE CU HFFR LS (LIBRES DE HALÓGENOS), MARQUILLADO | UN | 152382.78 | 1 | 152382.78 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1072212
| 8.2.1 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A CON POLO A TIERRA (COLOR BLANCO) , INCLUYE CU HFFR LS (LIBRES DE HALÓGENOS), MARQUILLADO | UN | 122046.21 | 2 | 244092.42 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 229732826.6745
| 8.2.8 | SALIDA PARA UNIDADES DE VENTILACIÓN EN 2#10+1#10T (TUBERÍA EMT 3/4"), CABLES HFFR LS (LIBRES DE HALÓGENOS) | UN | 293187.51 | 1 | 293187.51 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28997911.8
| NP-ELC-110 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA CHASIS HERMÉTICO IP65 ZALUX 2 TUBO LED 1800LM 4000K/5000K PHILIPS | UN | 357404 | 3 | 1072212 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3632131.8
AAA |  | MANTENIMIENTO DE TERMINAL |  |  |  |  | 229732826.6745 |  |  |  | 29034.72 |  | 950403 |  | 0 |  | 950403 |  | 0 |  | 950403 |  | 0 |  | 950403 |  | 0 |  | 950403 |  | 0 |  | 950403 |  | 0 |  | 950403 |  | 0 |  | 950403 |  | 95738.0688 |  | 950417.88 |  | 3219309.3438 |  | 4294482.1326 |  | 6112162.089 |  | 10406644.2216 |  | 0 |  | 10406644.2216 |  | 207749.4012 |  | 10614393.6228 |  | 1524261.024 |  | 12138654.6468 |  | 1384534.5624 |  | 13523189.2092 |  | 0 |  | 13523189.2092 |  | 0 |  | 13523189.2092 |  | 0 |  | 13523189.2092 | 25365780
BBB | 23.0 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 28997911.8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36735261.75
| 23.1 | Campamento 18 m2 | M2 | 60535.53 | 60 | 3632131.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12878712
| 23.2 | Cerramiento o cerca en tela verdes H = 2.10 M | ML | 12682.89 | 2000 | 25365780 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 193168.8
BBB | 24.0 | DEMOLICIONES Y DESMONTES |  |  |  |  | 36735261.75 |  |  |  | 29034.72 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 95738.0688 |  | 17.88 |  | 3219309.3438 |  | 3344082.1326 |  | 0 |  | 3344082.1326 |  | 0 |  | 3344082.1326 |  | 0 |  | 3344082.1326 |  | 0 |  | 3344082.1326 |  | 0 |  | 3344082.1326 |  | 0 |  | 3344082.1326 |  | 0 |  | 3344082.1326 |  | 0 |  | 3344082.1326 | 3266420.85
| 24.1 | Demolición de Pañete a 1 mts en muros | M2 | 4599.54 | 2800 | 12878712 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1968912
| 24.2 | Demolición de Pañete a 1 mts en muros | ML | 3219.48 | 60 | 193168.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 514720.8
| 24.3 | Demolición muro | M2 | 13332.33 | 245 | 3266420.85 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 181.84 | 2424350.8872 | 181.84 | 2424350.8872 |  | 0 | 181.84 | 2424350.8872 |  | 0 | 181.84 | 2424350.8872 |  | 0 | 181.84 | 2424350.8872 |  | 0 | 181.84 | 2424350.8872 |  | 0 | 181.84 | 2424350.8872 |  | 0 | 181.84 | 2424350.8872 |  | 0 | 181.84 | 2424350.8872 |  | 0 | 181.84 | 2424350.8872 | 229071.15
| 24.4 | Demolición enchape muros | M2 | 4922.28 | 400 | 1968912 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 196331.85
| 24.5 | Demolición enchape pisos | M2 | 6434.01 | 80 | 514720.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.88 | 95738.0688 | 14.88 | 95738.0688 | 98.16 | 631562.4216 | 113.04 | 727300.4904 |  | 0 | 113.04 | 727300.4904 |  | 0 | 113.04 | 727300.4904 |  | 0 | 113.04 | 727300.4904 |  | 0 | 113.04 | 727300.4904 |  | 0 | 113.04 | 727300.4904 |  | 0 | 113.04 | 727300.4904 |  | 0 | 113.04 | 727300.4904 |  | 0 | 113.04 | 727300.4904 | 195901.2
| 24.6 | Desmonte puerta | UN | 6544.89 | 35 | 229071.15 |  |  |  | 2 | 13089.78 | 2 | 13089.78 |  |  | 2 | 13089.78 |  |  | 2 | 13089.78 |  |  | 2 | 13089.78 |  | 0 | 2 | 13089.78 |  | 0 | 2 | 13089.78 |  | 0 | 2 | 13089.78 |  | 0 | 2 | 13089.78 |  | 0 | 2 | 13089.78 | 6 | 39269.34 | 8 | 52359.12 |  | 0 | 8 | 52359.12 |  | 0 | 8 | 52359.12 |  | 0 | 8 | 52359.12 |  | 0 | 8 | 52359.12 |  | 0 | 8 | 52359.12 |  | 0 | 8 | 52359.12 |  | 0 | 8 | 52359.12 |  | 0 | 8 | 52359.12 | 16085025
| 24.7 | Desmonte muebles empotrados | UN | 13088.79 | 15 | 196331.85 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 239174.1
| 24.8 | Desmonte de ventanas | M2 | 3265.02 | 60 | 195901.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28.25 | 92236.815 | 28.25 | 92236.815 |  | 0 | 28.25 | 92236.815 |  | 0 | 28.25 | 92236.815 |  | 0 | 28.25 | 92236.815 |  | 0 | 28.25 | 92236.815 |  | 0 | 28.25 | 92236.815 |  | 0 | 28.25 | 92236.815 |  | 0 | 28.25 | 92236.815 |  | 0 | 28.25 | 92236.815 | 967824
| 24.9 | Desmonte piso madera | M2 | 6434.01 | 2500 | 16085025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51623550
| 24.10 | Desmonte aparatos sanitarios | UN | 15944.94 | 15 | 239174.1 |  |  |  | 1 | 15944.94 | 1 | 15944.94 |  |  | 1 | 15944.94 |  |  | 1 | 15944.94 |  |  | 1 | 15944.94 |  | 0 | 1 | 15944.94 |  | 0 | 1 | 15944.94 |  | 0 | 1 | 15944.94 |  | 0 | 1 | 15944.94 |  | 0 | 1 | 15944.94 | 2 | 31889.88 | 3 | 47834.82 |  | 0 | 3 | 47834.82 |  | 0 | 3 | 47834.82 |  | 0 | 3 | 47834.82 |  | 0 | 3 | 47834.82 |  | 0 | 3 | 47834.82 |  | 0 | 3 | 47834.82 |  | 0 | 3 | 47834.82 |  | 0 | 3 | 47834.82 | 43549110
| 24.11 | Desmonte canal aguas lluvias y bajante | ML | 4839.12 | 200 | 967824 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6096816
BBB | 25.0 | PAÑETES |  |  |  |  | 51623550 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 207749.4012 |  | 207749.4012 |  | 0 |  | 207749.4012 |  | 1384534.5624 |  | 1592283.9636 |  | 0 |  | 1592283.9636 |  | 0 |  | 1592283.9636 |  | 0 |  | 1592283.9636 | 1977624
| 25.1 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 M2 | M2 | 14516.37 | 3000 | 43549110 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46761858
| 25.2 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 10161.36 | 600 | 6096816 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26305290
| 25.3 | FILOS Y DILATACIONES | ML | 2472.03 | 800 | 1977624 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84.04 | 207749.4012 | 84.04 | 207749.4012 |  | 0 | 84.04 | 207749.4012 | 560.08 | 1384534.5624 | 644.12 | 1592283.9636 |  | 0 | 644.12 | 1592283.9636 |  | 0 | 644.12 | 1592283.9636 |  | 0 | 644.12 | 1592283.9636 | 4910400
BBB | 26.0 | PINTURA |  |  |  |  | 46761858 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9469548
| 26.1 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 | M2 | 8768.43 | 3000 | 26305290 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6076620
| 26.2 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL) | ML | 6138 | 800 | 4910400 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42039325.6245
| 26.3 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 7891.29 | 1200 | 9469548 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32323500
| 26.4 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | ML | 5524.2 | 1100 | 6076620 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9715825.6245
BBB | 27.0 | MAMPOSTERÍA Y MUROS |  |  |  |  | 42039325.6245 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2750435.721 |  | 2750435.721 |  | 0 |  | 2750435.721 |  | 0 |  | 2750435.721 |  | 0 |  | 2750435.721 |  | 0 |  | 2750435.721 |  | 0 |  | 2750435.721 |  | 0 |  | 2750435.721 |  | 0 |  | 2750435.721 | 0
| 27.1 | Suministro e Instalación en muro doble de 12 cm de drywall o similar en estructura liviana incluye pintura. | M2 | 64647 | 500 | 32323500 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32.78 | 2119128.66 | 32.78 | 2119128.66 | 0 | 0 | 32.78 | 2119128.66 |  | 0 | 32.78 | 2119128.66 |  | 0 | 32.78 | 2119128.66 |  | 0 | 32.78 | 2119128.66 |  | 0 | 32.78 | 2119128.66 |  | 0 | 32.78 | 2119128.66 |  | 0 | 32.78 | 2119128.66 | 0
| 27.2 | Suministro e Instalación de cielo raso de drywall o similar en estructura liviana incluye pintura. | M2 | 58835.7 | 165.1349 | 9715825.6245 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.73 | 631307.061 | 10.73 | 631307.061 | 0 | 0 | 10.73 | 631307.061 |  | 0 | 10.73 | 631307.061 |  | 0 | 10.73 | 631307.061 |  | 0 | 10.73 | 631307.061 |  | 0 | 10.73 | 631307.061 |  | 0 | 10.73 | 631307.061 |  | 0 | 10.73 | 631307.061 | 0
| 27.3 | Apertura de vano en cielo raso (,60*,60) | UN | 5882.58 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 27.4 | Tapa de inspección en cielo raso incluye, marco, tapa y pintura (,60*,60) | UN | 35303.4 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BBB | 28.0 | CARPINTERIA |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 28.1 | Suministro e instalacion de ventaneria para fachadas en PVC, color blanco con termopanel, incluye vidrio incoloro de 6mm hacia el interio y vidrio exterior de 5mm incoloro incluye sistema osalobatiente en cada ventana. | M2 | 769824 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 28.2 | Suministro e instalacion de puerta en vidrio de 1,00 x 2,50 x .08 mm con diseño en sanblasting, incluye herrajes de chapa y manija | M2 | 1760220 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 28.3 | Suministro e Instalación de muebles empotrados | ML | 1728540 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 28.4 | Suministro, transporte e instalación de puerta en perfil perimetral 2"x2" calibre 20, hoja en lamina cold rolled cal. 18, de medidas l=0.75m - h=2.16m - marco en angulo de 2"x2"x1/4". Incluye anticorrosivo y esmalte de pintuco o equivalente de color blanco, incluye cerradura y gato. En baños | M2 | 160479 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BBB | 29.0 | BAÑOS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 950400 |  |  |  | 950400 |  | 0 |  | 950400 |  | 0 |  | 950400 |  | 0 |  | 950400 |  | 0 |  | 950400 |  | 0 |  | 950400 |  | 0 |  | 950400 |  | 0 |  | 950400 |  | 0 |  | 950400 |  | 0 |  | 950400 |  | 0 |  | 950400 |  | 0 |  | 950400 |  | 0 |  | 950400 |  | 0 |  | 950400 |  | 0 |  | 950400 |  | 0 |  | 950400 |  | 0 |  | 950400 | 0
| 29.1 | Enchape para nuros y pisos de 0.25x0.25m, tipo macedonia de corona o equivalente. | M2 | 59400 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 29.2 | apoyo para ducha, fundido en sitio, en concreto f'c=3.000 psi, con acabado de formaleta lisa, de seccion 1 mt x 8 cm | ML | 41580 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 29.3 | suministro e instalacion de rejilla de sosco de 3"x2". | UN | 10395 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 29.4 | suministro e instalacion de sanitarios con fluxometro. | UN | 950400 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 | 950400 |  |  | 1 | 950400 |  |  | 1 | 950400 |  |  | 1 | 950400 |  | 0 | 1 | 950400 |  | 0 | 1 | 950400 |  | 0 | 1 | 950400 |  | 0 | 1 | 950400 |  | 0 | 1 | 950400 |  | 0 | 1 | 950400 |  | 0 | 1 | 950400 |  | 0 | 1 | 950400 |  | 0 | 1 | 950400 |  | 0 | 1 | 950400 |  | 0 | 1 | 950400 |  | 0 | 1 | 950400 |  | 0 | 1 | 950400 |  | 0 | 1 | 950400 | 0
| 29.5 | suministro e instalación de lavamanos de sobre poner incluye griferia y mueble | UN | 1564200 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 29.6 | suministro e instalación griferia mezclador para ducha grival o equivalente. | UN | 110880 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 29.7 | suministro e instalación de dispensador de jabon liquido en acero inoxidable, papelera de empotrar en acero inoxidable, incluye instalacion | UN | 574200 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 29.8 | suministro e instalación de secador manos libres con carcaza de acero inoxidable incluye punto electrico calidad 1a motor sin escobillas, sensor ajustable y apagado automatico despues de dos min utos | UN | 961452.36 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 29.9 | suministro, transporte e instalacion espejo de espesor e=4 mm para baños. | M2 | 86184.45 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BBB | 30.0 | AGUAS LLUVIAS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 30.1 | Instalación canal | ML | 42248.25 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 30.2 | tubería pvc liviana de 4" | ML | 23143.23 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BBB | 31.0 | PISOS ACABADOS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 31.1 | Afinado de piso | M2 | 22771.98 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10744272
| 31.2 | Piso vinilico laminado textura de madera | M2 | 183801.42 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5524200
| 31.3 | Guardaescoba vinilico laminado textura de madera similar al piso | ML | 128574.27 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5220072
BBB | 32.0 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 10744272 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3361726.368 |  | 3361726.368 |  | 0 |  | 3361726.368 |  | 0 |  | 3361726.368 |  | 1524261.024 |  | 4885987.392 |  | 0 |  | 4885987.392 |  | 0 |  | 4885987.392 |  | 0 |  | 4885987.392 |  | 0 |  | 4885987.392 | 0
| 32.1 | Lavado y limpieza de cubierta | M2 | 6905.25 | 800 | 5524200 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 32.2 | Reposición de tejas | M2 | 104401.44 | 50 | 5220072 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 3361726.368 | 32.2 | 3361726.368 | 0 | 0 | 32.2 | 3361726.368 |  | 0 | 32.2 | 3361726.368 | 14.6 | 1524261.024 | 46.8 | 4885987.392 |  | 0 | 46.8 | 4885987.392 |  | 0 | 46.8 | 4885987.392 |  | 0 | 46.8 | 4885987.392 |  | 0 | 46.8 | 4885987.392 | 0
BBB | 33.0 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 33.1 | Salida EMT iluminación sobreponer con toma, incluye marquillado ( Longitud promedio entre Salidas 20 M) | UN | 230978.88 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33.2 | Salida EMT para interruptor Sencillo, incluye marquillado ( Longitud promedio entre Salidas 20 M) | UN | 206436.78 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33.3 | Salida para tomacorriente doble monofasica 15A con polo a tierra (Color blanco) , incluye marquillado. Longitud promedio 20 metros | UN | 159477.12 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33.4 | Salida para toma trifásica (tripolar 50 Amps 250 V) , incluye marquillado TUBERÍA EMT | UN | 312325.2 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33.5 | Tablero de automáticos de 12 circuitos trifásico con puerta, chapeta de cierre y espacio para totalizador industrial TWC-MB-12 | UN | 958595.22 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33.6 | 1x15 AMPERIOS TIPO ENCHUFABLE | UN | 49380.21 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33.7 | 1x20 AMPERIOS TIPO ENCHUFABLE | UN | 49380.21 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33.8 | 1x30 AMPERIOS TIPO ENCHUFABLE | UN | 49418.82 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33.9 | 3 X 20 AMPERIOS TIPO ENCHUFABLE | UN | 87300.18 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33.10 | Suministro, Transporte e instalacion de interruptor tripolar 3 X 100 Amps 25 kA. tipo industrial | UN | 262533.15 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33.11 | Suministro, Transporte e instalacion de acometida 3x6F+4N+8T AWG Cu en 1ø1 1/4" EMT | ML | 87338.79 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33.12 | BANDEJA PORTACABLE CON TAPA Y DIVISION 30 X 8 CON DIVISION. INCLUYE UNIONES, en lámina galvanizada, en tramos de 2,44m/Codo a 90º para bandeja portacable tipo escalera de 30x8/Codo a 45º para bandeja portacable tipo escalera de 30x8. /Codo bajante a 90º para bandeja portacable tipo escalera de 30x8./Tee parabandeja portacable tipo escalera de 30x8. incluye uniones, y elementos de fijación. | ML | 183715.29 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33.13 | Suministro, Transporte e instalacion de acometida 3x8F+6N+8T AWG Cu en 1ø1" EMT | ML | 49380.21 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33.14 | Desmantelamiento de la iluminación existente | GL | 5185620 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33.15 | Desmantelamiento del los toma corrientes existentes | GL | 4129290 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33.16 | Desmantelamiento de todas las acometidas internas del terminal | GL | 3361050 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33.17 | Conduit EMT ø 1.1/2¨ | ML | 20364.3 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33.18 | Conduit EMT ø 1.1/4¨ | ML | 12918.51 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33.19 | Conduit EMT ø 1¨ | ML | 9306 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33.20 | Conduit EMT ø 3/4¨ | ML | 6568.65 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33.21 | Conduit PVC ø 1¨ | ML | 4597.56 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33.22 | Conduit PVC ø 3/4¨ | ML | 4324.32 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33.23 | Conduit EMT ø 2¨ | ML | 26276.58 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33.24 | Cable de cobre desnudo No. 2/0 | ML | 24634.17 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33.25 | Tablero General de Acometidas TGR tipo autosoportado, con barraje para 400 Amp, 25 KA (mínimo), 240V, con los siguientes interruptores automáticos graduables: Cuatro de 3x200A Uno de 125A Además con enclavamiento electro mecánico y acople de barras | UN | 6021884.88 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33.26 | Iluminación lineal continua flexible. Iluminacion indirecta y difusa, Cable flexible con modulos de LEDS ALTA POTENCIA. Máximo 10W por metro lineal, Fuentes de alimentación con transformador incorporado para 120V/220V. ED ALTA P. | UN | 434955.51 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33.27 | Caja de paso metálica con tapa, bisagra y cierre deslizante en poliamida de 20x20 cm. | UN | 41604.75 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33.28 | Salida para toma antena de TV.en muro(altura 2m.). | UN | 172444.14 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33.29 | Alimentador en cable 3# 12 (1F+1N+1TA). Circuito regulado | ML | 7554.69 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33.30 | Alimentador en alambre 4# 12 (3F+1T).Circuito normal de alumbrado. El conductor de tierra se deriva | ML | 8595.18 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33.31 | Alimentador en alambre 5# 12 (3F+1N+1T). Circuito normal de alumbrado. El conductor de tierra se deriva | ML | 10182.15 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33.32 | Alimentador en cable 2# 12 aislado (1F+1N). Circuito normal de tomas. El conductor de tierra se deriva. | ML | 5692.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33.33 | Alimentador desde las cajas de contactores hasta la oficina de seguridad y automatización en cable 2x16 | ML | 1752.3 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33.34 | Conduit EMT ø 3¨ (T-BI y TR-G)) | ML | 59123.79 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BBB | 34.0 | RED LOGICA |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 34.1 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la red lógica. | UND | 888277.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 34.2 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la red eléctrica. | UND | 384120 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 34.3 | Suministro e instalación de Gabinete de Piso 120*61*67 23 UR | UND | 2807917.2 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 34.4 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento enlace de backbone de fibra óptica seis (6) hilos entre los centros de cableado de Soporte Técnico y Nueva Administración 400 mts | UND | 10563300 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 34.5 | Suministro switch de 24 puertos GigabitEthernet 10/100/1000 Gbps y dos (2) puerto de fibra óptica 1000BASE -X SFP | UND | 8642700 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 552172.5
| 34.6 | Servicios de instalación y puesta en funcionamiento en sitio | GLOBAL | 8642700 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 552172.5
| 34.7 | Soporte Técnico y Garantía | GLOBAL | 8642700 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12278475
BBB | 35.0 | SEÑALIZACION |  |  |  |  | 552172.5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1920600
| 35.1 | Aviso de oficina | UNID | 11043.45 | 50 | 552172.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10357875
BBB | 36.0 | ASEO |  |  |  |  | 12278475 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1168217599.2565
| 36.1 | Aseo Final | M2 | 2400.75 | 800 | 1920600 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14565105.6408
| 36.2 | Lavado de fachada | M2 | 6905.25 | 1500 | 10357875 | [75 empty] | 67320000
AAA |  | MANTENIMIENTO DE CALLES DE RODAJE |  |  |  |  | 1168217599.2565 |  |  |  | 6496875 |  | 262.5 |  | 18100221.8418 |  | 675.1485 |  | 36873102.7368 |  | 1382.9885 |  | 5704520.04 |  | 5705903.0285 |  | 0 |  | 5705903.0285 |  | 306778078.7847 |  | 36306306.1585 |  | 12086635.3191 |  | 36418653.8815 |  | 55666850.6098 |  | 92085504.4913 |  | 578250580.82 |  | 670336085.3113 |  | 0 |  | 1019956865.1522 |  | 0 |  | 670336085.3113 |  | 0 |  | 670336085.3113 |  | 0 |  | 670336085.3113 |  | 0 |  | 670336085.3113 |  | 0 |  | 670336085.3113 |  | 0 |  | 1019956865.1522 |  | 0 |  | 1019956865.1522 |  | 0 |  | 1019956865.1522 | 0
| 37.0 | LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFÍA Y ENTREGA DE PLANOS RECORD) | M2 | 1560.24 | 9335.17 | 14565105.6408 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17061580.8
| 38.0 | DEMOLICION, TRANSPORTE Y DISPOCISION FINAL DE ESCOMBROS | M3 | 24750 | 2720 | 67320000 |  |  |  | 262.5 | 6496875 | 262.5 | 6496875 | 300 | 7425000 | 562.5 | 13921875 | 300 | 7425000 | 862.5 | 21346875 |  | 0 | 862.5 | 21346875 |  | 0 | 862.5 | 21346875 |  | 0 | 862.5 | 21346875 |  | 0 | 862.5 | 21346875 |  | 0 | 862.5 | 21346875 |  | 0 | 862.5 | 21346875 |  | 0 | 862.5 | 21346875 |  | 0 | 862.5 | 21346875 |  | 0 | 862.5 | 21346875 |  | 0 | 862.5 | 21346875 |  | 0 | 862.5 | 21346875 |  | 0 | 862.5 | 21346875 |  | 0 | 862.5 | 21346875 |  | 0 | 862.5 | 21346875 |  | 0 | 862.5 | 21346875 | 0
| 39.0 | SUELO SELECCIONADO PARA RELLENO | M3 | 65084.58 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 310 | 20176219.8 | 310 | 20176219.8 |  | 0 | 310 | 20176219.8 |  | 0 | 310 | 20176219.8 | 1584.51 | 103127167.8558 | 1894.51 | 123303387.6558 | 5.73 | 372934.6434 | 1900.24 | 123676322.2992 |  | 0 | 1900.24 | 123676322.2992 |  | 0 | 1900.24 | 123676322.2992 |  | 0 | 1900.24 | 123676322.2992 |  | 0 | 1900.24 | 123676322.2992 |  | 0 | 1900.24 | 123676322.2992 |  | 0 | 1900.24 | 123676322.2992 |  | 0 | 1900.24 | 123676322.2992 |  | 0 | 1900.24 | 123676322.2992 |  | 0 | 1900.24 | 123676322.2992 |  | 0 | 1900.24 | 123676322.2992 |  | 0 | 1900.24 | 123676322.2992 | 123680313.2027
| 40.0 | EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA DE AREA A INTERVENIR | M3 | 6272.64 | 2720 | 17061580.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180065516.4
| 41.0 | MOVIMIENTO DE MATERIAL SOBRANTE A UNA DISTANCIA DE 2 KM (INCLUYE CARGUE) DISPOCISION PREDIOS DE AEROPUERTO EL EDEN | M3 | 3078.9 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3562.263 | 10967851.5507 | 3562.263 | 10967851.5507 |  | 0 | 3562.263 | 10967851.5507 |  | 0 | 3562.263 | 10967851.5507 |  | 0 | 3562.263 | 10967851.5507 |  | 0 | 3562.263 | 10967851.5507 |  | 0 | 3562.263 | 10967851.5507 |  | 0 | 3562.263 | 10967851.5507 |  | 0 | 3562.263 | 10967851.5507 |  | 0 | 3562.263 | 10967851.5507 |  | 0 | 3562.263 | 10967851.5507 |  | 0 | 3562.263 | 10967851.5507 |  | 0 | 3562.263 | 10967851.5507 | 0
| 42.0 | TRANSPORTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO) FAA P 154 | M3 | 94765.77 | 1305.1159 | 123680313.2027 | [5 empty] | 0 | 0 | 112.6485 | 10675221.8418 | 112.6485 | 10675221.8418 | 97.84 | 9271882.9368 | 210.4885 | 19947104.7786 |  | 0 | 210.4885 | 19947104.7786 |  | 0 | 210.4885 | 19947104.7786 | 608.37 | 57652651.4949 | 818.8585 | 77599756.2735 | 2.14 | 202798.7478 | 820.9985 | 77802555.0213 |  | 0 | 820.9985 | 77802555.0213 |  | 0 | 820.9985 | 77802555.0213 |  | 0 | 820.9985 | 77802555.0213 |  | 0 | 820.9985 | 77802555.0213 |  | 0 | 820.9985 | 77802555.0213 |  | 0 | 820.9985 | 77802555.0213 |  | 0 | 820.9985 | 77802555.0213 |  | 0 | 820.9985 | 77802555.0213 |  | 0 | 820.9985 | 77802555.0213 |  | 0 | 820.9985 | 77802555.0213 |  | 0 | 820.9985 | 77802555.0213 | 27794071.8
| 43.0 | TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPACTACIÓN DE BASE TRATADA CON CEMENTO AL 5% NORMA FAA P304 | M3 | 151315.56 | 1190 | 180065516.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 762.65 | 115400811.834 | 762.65 | 115400811.834 | 2.87 | 434275.6572 | 765.52 | 115835087.4912 |  | 0 | 765.52 | 115835087.4912 |  | 0 | 765.52 | 115835087.4912 |  | 0 | 765.52 | 115835087.4912 |  | 0 | 765.52 | 115835087.4912 |  | 0 | 765.52 | 115835087.4912 |  | 0 | 765.52 | 115835087.4912 |  | 0 | 765.52 | 115835087.4912 |  | 0 | 765.52 | 115835087.4912 |  | 0 | 765.52 | 115835087.4912 |  | 0 | 765.52 | 115835087.4912 |  | 0 | 765.52 | 115835087.4912 | 0
| 44.0 | CONSTRUCCION LOSAS EN CONCRETO CEMENTO PORTLAND MR-45 INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y ACERO PARA TRASMISION EN JUNTAS | M2 | 294030 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 45.0 | DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P-620) | ML | 11949.3 | 2326 | 27794071.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 737731011.413
| 46.0 | CORTE Y SELLO JUNTAS TIPO POLYBIT O SIMILAR EN AREA PAVIMENTO RIGIDO | ML | 673.2 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19366780.653
| 47.0 | CONSTRUCCIÓN CANAL EN CONCRETO CON MALLA (EXCAVACIÓN CONFORMACION Y VACIADO) | ML | 128532.69 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 608517900
|  | ITEMS NO PREVISTOS - MANTENIMIENTO DE CALLES DE RODAJE |  |  |  |  | 737731011.413 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5704520.04 |  | 5704520.04 |  | 0 |  | 5704520.04 |  | 30597447.6 |  | 36301967.64 |  | 108774.72 |  | 36410742.36 |  | 55666850.6098 |  | 92077592.9698 |  | 578250580.82 |  | 670328173.7898 |  | 0 |  | 670328173.7898 |  | 0 |  | 670328173.7898 |  | 0 |  | 670328173.7898 |  | 0 |  | 670328173.7898 |  | 0 |  | 670328173.7898 |  | 0 |  | 670328173.7898 |  | 0 |  | 670328173.7898 |  | 0 |  | 670328173.7898 |  | 0 |  | 670328173.7898 | 3626865
| 60.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFÁLTICA CRL-1 NORMA P- 602 FAA. | M2 | 2164.14 | 8948.95 | 19366780.653 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3958.07 | 8565817.6098 | 3958.07 | 8565817.6098 | 313 | 677375.82 | 4271.07 | 9243193.4298 |  | 0 | 4271.07 | 9243193.4298 |  | 0 | 4271.07 | 9243193.4298 |  | 0 | 4271.07 | 9243193.4298 |  | 0 | 4271.07 | 9243193.4298 |  | 0 | 4271.07 | 9243193.4298 |  | 0 | 4271.07 | 9243193.4298 |  | 0 | 4271.07 | 9243193.4298 |  | 0 | 4271.07 | 9243193.4298 |  | 0 | 4271.07 | 9243193.4298 | 25066800
| 62.0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPETA RODADURA MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 NORMA P-401 FAA. | M3 | 848700 | 717 | 608517900 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 676.15 | 573848505 | 676.15 | 573848505 |  | 0 | 676.15 | 573848505 |  | 0 | 676.15 | 573848505 |  | 0 | 676.15 | 573848505 |  | 0 | 676.15 | 573848505 |  | 0 | 676.15 | 573848505 |  | 0 | 676.15 | 573848505 |  | 0 | 676.15 | 573848505 |  | 0 | 676.15 | 573848505 |  | 0 | 676.15 | 573848505 | 67877600
| 64.0 | MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P-620) | M2 | 36268.65 | 100 | 3626865 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6510065.76
| NP - 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL TEJIDO 2400 | M2 | 7596 | 3300 | 25066800 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 750.99 | 5704520.04 | 750.99 | 5704520.04 |  | 0 | 750.99 | 5704520.04 | 4028.1 | 30597447.6 | 4779.09 | 36301967.64 | 14.32 | 108774.72 | 4793.41 | 36410742.36 |  | 0 | 4793.41 | 36410742.36 |  | 0 | 4793.41 | 36410742.36 |  | 0 | 4793.41 | 36410742.36 |  | 0 | 4793.41 | 36410742.36 |  | 0 | 4793.41 | 36410742.36 |  | 0 | 4793.41 | 36410742.36 |  | 0 | 4793.41 | 36410742.36 |  | 0 | 4793.41 | 36410742.36 |  | 0 | 4793.41 | 36410742.36 |  | 0 | 4793.41 | 36410742.36 |  | 0 | 4793.41 | 36410742.36 | 6765000
| NP - 12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOMALLA FIBRA DE VIDRIO R100 | M2 | 11900 | 5704 | 67877600 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3958.07 | 47101033 | 3958.07 | 47101033 | 313 | 3724700 | 4271.07 | 50825733 |  | 0 | 4271.07 | 50825733 |  | 0 | 4271.07 | 50825733 |  | 0 | 4271.07 | 50825733 |  | 0 | 4271.07 | 50825733 |  | 0 | 4271.07 | 50825733 |  | 0 | 4271.07 | 50825733 |  | 0 | 4271.07 | 50825733 |  | 0 | 4271.07 | 50825733 |  | 0 | 4271.07 | 50825733 | 0
| NP - 14 | FRESADO CARPETA ASFÁLTICA DE ESPESOR VARIABLE | M3 | 44154 | 147.44 | 6510065.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP - 15 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE | M2 | 2050 | 3300 | 6765000 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
AAA |  | MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 48.0 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICOS. | M2 | 940.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 49.0 | DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS | HA | 132222.42 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 50.0 | CANAL PREFABRICADO EN CONCRETO CLASE F900 0.21X0.48m | M | 692079.3 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 51.0 | CANAL PREFABRICADO DE VISITA, F900, CON REJA DE SEGURIDAD, 0.21x0.48m | M | 779199.3 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 52.0 | EXCAVACION DE MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES | M3 | 5836.05 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 53.0 | TUBERIA DE PLASTICO PVC DE DIAMETRO 8" | M | 44176.77 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 54.0 | RESANE DE CANALES EXISTENTES | M3 | 133399.53 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 55.0 | SUB-BASE GRANULAR CLASE B | M | 51015.69 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9585138649.2922
| 56.0 | PROTECCION DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA | M2 | 3750.12 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94367698.92
| 57.0 | DISEÑO HIDRAULICO DE DETALLE | GL | 24750000 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
AAA |  | MANTENIMIENTO DE PISTA |  |  |  |  | 9585138649.2922 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 153832.536 |  | 153832.536 |  | 0 |  | 153832.536 |  | 0 |  | 34.84 |  | 0 |  | 34.84 |  | 0 |  | 34.84 |  | 65283570 |  | 65437402.536 |  | 0 |  | 65437402.536 |  | -65283570 |  | 153832.536 |  | 0 |  | 153832.536 |  | 0 |  | 153832.536 | 437574824.676
| 58.0 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (INCLUYE TOPOGRAFIA Y ENTREGA DE PLANOS RECORD). | M2 | 1227.6 | 76871.7 | 94367698.92 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 59.0 | FRESADO CARPETA ASFALTICA ESPESOR 10 cm, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS. | M2 | 4415.4 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34.84 | 153832.536 | 34.84 | 153832.536 |  | 0 | 34.84 | 153832.536 |  | 0 | 34.84 | 153832.536 |  | 0 | 34.84 | 153832.536 |  | 0 | 34.84 | 153832.536 |  | 0 | 34.84 | 153832.536 |  | 0 | 34.84 | 153832.536 |  | 0 | 34.84 | 153832.536 |  | 0 | 34.84 | 153832.536 |  | 0 | 34.84 | 153832.536 | 7633470897
| 60.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFÁLTICA CRL-1 NORMA P- 602 FAA. | M2 | 2164.14 | 202193.4 | 437574824.676 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 61.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN | M2 | 8236.8464 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 276983680.05 | 5872
| 62.0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPETA RODADURA MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 NORMA P-401 FAA. | M3 | 848700 | 8994.31 | 7633470897 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1142741548.6462
| 63.0 | SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO | ML | 3318.48 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 64.0 | MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P-620) | M2 | 36268.65 | 7637 | 276983680.05 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1800 | 65283570 | 1800 | 65283570 |  | 0 | 1800 | 65283570 | -1800 | -65283570 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11861750.4192
|  | ITEMS NO PREVISTOS - MANTENIMIENTO DE PISTA |  |  |  |  | 1142741548.6462 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5822292.267
| 38.0 | DEMOLICION, TRANSPORTE Y DISPOCISION FINAL DE ESCOMBROS | M3 | 24750 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 40.0 | EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA DE AREA A INTERVENIR | M3 | 6272.64 | 1891.03 | 11861750.4192 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 41.0 | MOVIMIENTO DE MATERIAL SOBRANTE A UNA DISTANCIA DE 2 KM (INCLUYE CARGUE) DISPOCISION PREDIOS DE AEROPUERTO EL EDEN | M3 | 3078.9 | 1891.03 | 5822292.267 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 920437273
| 45.0 | DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P-620) | ML | 11949.3 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 204620232.96
| 46.0 | CORTE Y SELLO JUNTAS TIPO POLYBIT O SIMILAR EN AREA PAVIMENTO RIGIDO | ML | 673.2 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NP - 12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOMALLA FIBRA DE VIDRIO R100 | M2 | 11900 | 77347.67 | 920437273 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1920172376.0304
| NP - 14 | FRESADO CARPETA ASFÁLTICA DE ESPESOR VARIABLE | M3 | 44154 | 4634.24 | 204620232.96 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17431920
| NP - 15 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE | M2 | 2050 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
AAA |  | MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA |  |  |  |  | 1920172376.0304 |  |  |  | 1545390 |  | 1545390 |  | 1770531.246 |  | 3315921.246 |  | 22168720.1142 |  | 25484641.3602 |  | 0 |  | 37277274.2067 |  | 631302360.5519 |  | 668579634.7586 |  | 0 |  | 668579634.7586 |  | 46750040.6572 |  | 715329675.4158 |  | 0 |  | 715329675.4158 |  | 442181289.4056 |  | 1148474295.2718 |  | 0 |  | 1148474295.2718 |  | 0 |  | 1148474295.2718 |  | 0 |  | 1148474295.2718 |  | 0 |  | 1148474295.2718 |  | 2554043.382 |  | 1151028338.6538 |  | 0 |  | 1151028338.6538 |  | 0 |  | 1151028338.6538 |  | 0 |  | 1151028338.6538 |  | 0 |  | 1151028338.6538 | 30746120.9319
| 65.0 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (INCLUYE TOPOGRAFIA Y ENTREGA DE PLANOS RECORD). | M2 | 1227.6 | 14200 | 17431920 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 66.0 | FRESADO CARPETA ASFALTICA ESPESOR 10 cm, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS. | M2 | 4415.4 | 0 | 0 |  |  |  | 350 | 1545390 | 350 | 1545390 | 400.99 | 1770531.246 | 750.99 | 3315921.246 | -750.99 | -3315921.246 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4854.6652 | 21435288.5519 | 4854.6652 | 21435288.5519 |  | 0 | 4854.6652 | 21435288.5519 | 1105.6148 | 4881731.7601 | 5960.28 | 26317020.312 |  | 0 | 5960.28 | 26317020.312 | 4175.64 | 18437120.856 | 10135.92 | 44754141.168 |  | 0 | 10135.92 | 44754141.168 |  | 0 | 10135.92 | 44754141.168 |  | 0 | 10135.92 | 44754141.168 |  | 0 | 10135.92 | 44754141.168 |  | 0 | 10135.92 | 44754141.168 |  | 0 | 10135.92 | 44754141.168 |  | 0 | 10135.92 | 44754141.168 |  | 0 | 10135.92 | 44754141.168 |  | 0 | 10135.92 | 44754141.168 | 1229995014.3486
| 67.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFÁLTICA CRL-1 NORMA P- 602 FAA. | M2 | 2164.14 | 14207.085 | 30746120.9319 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6400 | 13850496 | 6400 | 13850496 |  | 0 | 6400 | 13850496 | 311.27 | 673631.8578 | 6711.27 | 14524127.8578 |  | 0 | 6711.27 | 14524127.8578 |  | 0 | 6711.27 | 14524127.8578 |  | 0 | 6711.27 | 14524127.8578 |  | 0 | 6711.27 | 14524127.8578 |  | 0 | 6711.27 | 14524127.8578 |  | 0 | 6711.27 | 14524127.8578 |  | 0 | 6711.27 | 14524127.8578 |  | 0 | 6711.27 | 14524127.8578 |  | 0 | 6711.27 | 14524127.8578 |  | 0 | 6711.27 | 14524127.8578 |  | 0 | 6711.27 | 14524127.8578 | 0
| 68.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN | M2 | 8257.59 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6400 | 52848576 | 6400 | 52848576 |  | 0 | 6400 | 52848576 | 311.27 | 2570340.0393 | 6711.27 | 55418916.0393 |  | 0 | 6711.27 | 55418916.0393 |  | 0 | 6711.27 | 55418916.0393 |  | 0 | 6711.27 | 55418916.0393 |  | 0 | 6711.27 | 55418916.0393 |  | 0 | 6711.27 | 55418916.0393 |  | 0 | 6711.27 | 55418916.0393 |  | 0 | 6711.27 | 55418916.0393 |  | 0 | 6711.27 | 55418916.0393 |  | 0 | 6711.27 | 55418916.0393 |  | 0 | 6711.27 | 55418916.0393 |  | 0 | 6711.27 | 55418916.0393 | 114330513.7116
| 69.0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPETA RODADURA MEZCLA DENSA EN CALIENTE NORMA P-401 FAA. | M3 | 848700 | 1449.2695 | 1229995014.3486 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 543168000 | 640 | 543168000 |  | 0 | 640 | 543168000 | 45.51 | 38624337 | 685.51 | 581792337 |  | 0 | 685.51 | 581792337 | 430.09 | 365017383 | 1115.6 | 946809720 |  | 0 | 1115.6 | 946809720 |  | 0 | 1115.6 | 946809720 |  | 0 | 1115.6 | 946809720 |  | 0 | 1115.6 | 946809720 |  | 0 | 1115.6 | 946809720 |  | 0 | 1115.6 | 946809720 |  | 0 | 1115.6 | 946809720 |  | 0 | 1115.6 | 946809720 |  | 0 | 1115.6 | 946809720 | 527668807.0382
| 70.0 | SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO | ML | 3318.48 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1548555.8468
| 71.0 | MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P-620) | M2 | 36268.65 | 3152.3234 | 114330513.7116 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38237760
|  | ITEMS NO PREVISTOS - MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA |  |  |  |  | 527668807.0382 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 25484641.3602 |  | 25484641.3602 |  | 0 |  | 37277274.2067 |  | 0 |  | 37277274.2067 |  | 0 |  | 37277274.2067 |  | 0 |  | 37277274.2067 |  | 0 |  | 37277274.2067 |  | 58726785.5496 |  | 86967390.2067 |  | 0 |  | 86967390.2067 |  | 0 |  | 86967390.2067 |  | 0 |  | 86967390.2067 |  | 0 |  | 86967390.2067 |  | 2554043.382 |  | 89521433.5887 |  | 0 |  | 89521433.5887 |  | 0 |  | 89521433.5887 |  | 0 |  | 89521433.5887 |  | 0 |  | 89521433.5887 | 168980000
| 41.0 | MOVIMIENTO DE MATERIAL SOBRANTE A UNA DISTANCIA DE 2 KM (INCLUYE CARGUE) DISPOCISION PREDIOS DE AEROPUERTO EL EDEN | M3 | 3078.9 | 502.9575 | 1548555.8468 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 509.55 | 1568853.495 | 509.55 | 1568853.495 |  | 0 | 509.55 | 1568853.495 |  | 0 | 509.55 | 1568853.495 |  | 0 | 509.55 | 1568853.495 |  | 0 | 509.55 | 1568853.495 |  | 0 | 509.55 | 1568853.495 |  | 0 | 509.55 | 1568853.495 |  | 0 | 509.55 | 1568853.495 |  | 0 | 509.55 | 1568853.495 |  | 0 | 509.55 | 1568853.495 |  | 0 | 509.55 | 1568853.495 |  | 0 | 509.55 | 1568853.495 |  | 0 | 509.55 | 1568853.495 |  | 0 | 509.55 | 1568853.495 |  | 0 | 509.55 | 1568853.495 |  | 0 | 509.55 | 1568853.495 | 62698680
| 45.0 | DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P-620) | ML | 11949.3 | 3200 | 38237760 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 213.74 | 2554043.382 | 213.74 | 2554043.382 |  | 0 | 213.74 | 2554043.382 |  | 0 | 213.74 | 2554043.382 |  | 0 | 213.74 | 2554043.382 |  | 0 | 213.74 | 2554043.382 | 1973615
| NP - 12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOMALLA FIBRA DE VIDRIO R100 | M2 | 11900 | 14200 | 168980000 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4175.64 | 49690116 | 4175.64 | 49690116 |  | 0 | 4175.64 | 49690116 |  | 0 | 4175.64 | 49690116 |  | 0 | 4175.64 | 49690116 |  | 0 | 4175.64 | 49690116 |  | 0 | 4175.64 | 49690116 |  | 0 | 4175.64 | 49690116 |  | 0 | 4175.64 | 49690116 |  | 0 | 4175.64 | 49690116 |  | 0 | 4175.64 | 49690116 | 2970000
| NP - 14 | FRESADO CARPETA ASFÁLTICA DE ESPESOR VARIABLE | M3 | 44154 | 1420 | 62698680 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42368356.8
| NP - 02 | CONCRETO CICLÓPEO 2500 PSI, 40% RAJÓN- 60% CONCRETO | M3 | 281945 | 7 | 1973615 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 190321807.5
| 38.0 | DEMOLICION, TRANSPORTE Y DISPOCISION FINAL DE ESCOMBROS | M3 | 24750 | 120 | 2970000 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 127.67 | 3159832.5 | 127.67 | 3159832.5 |  | 0 | 127.67 | 3159832.5 |  | 0 | 127.67 | 3159832.5 |  | 0 | 127.67 | 3159832.5 |  | 0 | 127.67 | 3159832.5 |  | 0 | 127.67 | 3159832.5 |  | 0 | 127.67 | 3159832.5 |  | 0 | 127.67 | 3159832.5 |  | 0 | 127.67 | 3159832.5 |  | 0 | 127.67 | 3159832.5 |  | 0 | 127.67 | 3159832.5 |  | 0 | 127.67 | 3159832.5 |  | 0 | 127.67 | 3159832.5 |  | 0 | 127.67 | 3159832.5 |  | 0 | 127.67 | 3159832.5 |  | 0 | 127.67 | 3159832.5 | 11687989.5
| 43.0 | TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPACTACIÓN DE BASE TRATADA CON CEMENTO AL 5% NORMA FAA P304 | M3 | 151315.56 | 280 | 42368356.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 137.17 | 20755955.3652 | 137.17 | 20755955.3652 |  | 0 | 137.17 | 20755955.3652 |  | 0 | 137.17 | 20755955.3652 |  | 0 | 137.17 | 20755955.3652 |  | 0 | 137.17 | 20755955.3652 |  | 0 | 137.17 | 20755955.3652 |  | 0 | 137.17 | 20755955.3652 |  | 0 | 137.17 | 20755955.3652 |  | 0 | 137.17 | 20755955.3652 |  | 0 | 137.17 | 20755955.3652 |  | 0 | 137.17 | 20755955.3652 |  | 0 | 137.17 | 20755955.3652 |  | 0 | 137.17 | 20755955.3652 |  | 0 | 137.17 | 20755955.3652 |  | 0 | 137.17 | 20755955.3652 |  | 0 | 137.17 | 20755955.3652
| 50.0 | CANAL PREFABRICADO EN CONCRETO CLASE F900 0.21X0.48m | M | 692079.3 | 275 | 190321807.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6882042.3915
| 51.0 | CANAL PREFABRICADO DE VISITA, F900, CON REJA DE SEGURIDAD, 0.21x0.48m | M | 779199.3 | 15 | 11687989.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 60.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFÁLTICA CRL-1 NORMA P- 602 FAA. | M2 | 2164.14 | 0 | 0 | [35 empty] | 4175.64 | 9036669.5496
| 3.1.1 | BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI | M3 | 328530.51 | 20.948 | 6882042.3915 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.1.1 | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM) | M3 | 23143.23 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 509.55 | 11792632.8465 | 509.55 | 11792632.8465 |  | 0 | 509.55 | 11792632.8465 |  | 0 | 509.55 | 11792632.8465 |  | 0 | 509.55 | 11792632.8465 |  | 0 | 509.55 | 11792632.8465 |  | 0 | 509.55 | 11792632.8465 |  | 0 | 509.55 | 11792632.8465 |  | 0 | 509.55 | 11792632.8465 |  | 0 | 509.55 | 11792632.8465 |  | 0 | 509.55 | 11792632.8465 |  | 0 | 509.55 | 11792632.8465 |  | 0 | 509.55 | 11792632.8465 |  | 0 | 509.55 | 11792632.8465 |  | 0 | 509.55 | 11792632.8465 |  | 0 | 509.55 | 11792632.8465 | 42066064431.7606
8833873530.6697
AAA |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 42066064431.7606 |  | 641626456.9281 |  | 187186927.003 |  | 828813383.9311 |  | 427994076.4252 |  |  |  | 186620154.8097 |  | 2611390389.8355 |  | 418070015.9432 |  | 3041253038.6252 |  | 955921316.1846 |  | 3997174354.8097 |  | 1742760192.0108 |  | 5463756871.1658 |  | 1352564214.2393 |  | 6804346797.8091 |  | 433720316.64 |  | 7238067114.4491 |  | 1326846094.3715 |  | 8711132682.1138 |  | 3295710619.3715 |  |  |  | 94385901.8316 |  |  |  | 405181788.5307 |  |  |  | 268155474.2053 |  |  |  | 1627137335.2536 |  |  |  | 545232860.2954 |  |  |  | 624359220.9374 |  |  |  | 1001488979.3429 |  |  |  | 2520142176.7894 |  |  | 841321288.6352
AAA | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1682642577.2704
AAA |  | ADMINISTRACIÓN 21% | 21% |  |  |  | 8833873530.6697 |  | 134741555.9549 |  | 39309254.6706 |  | 174050810.6255 |  | 89878756.0493 |  |  |  | 39190232.51 |  | 548391981.8655 |  | 87794703.3481 |  | 638663138.1113 |  | 200743476.3988 |  | 839406614.51 |  | 365979640.3223 |  | 1147388942.9448 |  | 284038484.9903 |  | 1428912827.5399 |  | 91081266.4944 |  | 1519994094.0343 |  | 278637679.818 |  | 1829337863.2439 |  | 692099230.068 |  |  |  | 19821039.3846 |  |  |  | 85088175.5914 |  |  |  | 56312649.5831 |  |  |  | 341698840.4033 |  |  |  | 114498900.662 |  |  |  | 131115436.3969 |  |  |  | 210312685.662 |  |  |  | 529229857.1258 |  |  | 319702089.6814
AAA |  | IMPREVISTOS 2% | 2% |  |  |  | 841321288.6352 |  | 12832529.1386 |  | 3743738.5401 |  | 16576267.6786 |  | 8559881.5285 |  |  |  | 3732403.0962 |  | 52227807.7967 |  | 8361400.3189 |  | 60825060.7725 |  | 19118426.3237 |  | 79943487.0962 |  | 34855203.8402 |  | 109275137.4233 |  | 27051284.2848 |  | 136086935.9562 |  | 8674406.3328 |  | 144761342.289 |  | 26536921.8874 |  | 174222653.6423 |  | 65914212.3874 |  |  |  | 1887718.0366 |  |  |  | 8103635.7706 |  |  |  | 5363109.4841 |  |  |  | 32542746.7051 |  |  |  | 10904657.2059 |  |  |  | 12487184.4187 |  |  |  | 20029779.5869 |  |  |  | 50402843.5358 |  |  | 53743603918.0173
AAA |  | UTILIDAD 4% | 4% |  |  |  | 1682642577.2704 |  | 25665058.2771 |  | 7487477.0801 |  | 33152535.3572 |  | 17119763.057 |  |  |  | 7464806.1924 |  | 104455615.5934 |  | 16722800.6377 |  | 121650121.545 |  | 38236852.6474 |  | 159886974.1924 |  | 69710407.6804 |  | 218550274.8466 |  | 54102568.5696 |  | 272173871.9124 |  | 17348812.6656 |  | 289522684.578 |  | 53073843.7749 |  | 348445307.2846 |  | 131828424.7749 |  |  |  | 3775436.0733 |  |  |  | 16207271.5412 |  |  |  | 10726218.9682 |  |  |  | 65085493.4101 |  |  |  | 21809314.4118 |  |  |  | 24974368.8375 |  |  |  | 40059559.1737 |  |  |  | 100805687.0716
AAA |  | IVA (SOBRE LA UTILIDAD) 19% | 19% |  |  |  | 319702089.6814 |  | 4876361.0727 |  | 1422620.6452 |  | 6298981.7179 |  | 3252754.9808 |  |  |  | 1418313.1766 |  | 19846566.9627 |  | 3177332.1212 |  | 23113523.0936 |  | 7265002.003 |  | 30378525.0966 |  | 13244977.4593 |  | 41524552.2209 |  | 10279488.0282 |  | 51713035.6633 |  | 3296274.4065 |  | 55009310.0698 |  | 10084030.3172 |  | 66204608.3841 |  | 25047400.7072 |  |  |  | 717332.8539 |  |  |  | 3079381.5928 |  |  |  | 2037981.604 |  |  |  | 12366243.7479 |  |  |  | 4143769.7382 |  |  |  | 4745130.0791 |  |  |  | 7611316.243 |  |  |  | 19153080.5436
AAA |  | VALOR TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | 53186647015 |  | 819741961.3713 |  | 239150017.939 |  | 1058891979.3104 |  | 546805232.0409 |  |  |  | 238425909.7848 |  | 3336312362.0538 |  | 534126252.369 |  | 3885504882.1475 |  | 1221285073.5574 |  | 5106789955.7049 |  | 2226550421.313 |  | 6980495778.6015 |  | 1728036040.1122 |  | 8693233468.8809 |  | 554121076.5393 |  | 9247354545.4201 |  | 1695178570.169 |  | 11129343114.6685 |  | 4210599887.309 |  |  |  | 120587428.1801 |  |  |  | 517660253.0268 |  |  |  | 342595433.8447 |  |  |  | 2078830659.52 |  |  |  | 696589502.3134 |  |  |  | 797681340.6697 |  |  |  | 1279502320.0085 |  |  |  | 3219733645.0661
AAA | NUEVO VALOR DEL PROYECTO | [5 empty] | 53566647015 |  | 1.541% | sem | 0.4496% |  |  |  | 1.028% |  |  |  | 0.4483% |  |  |  | 1.004% |  |  |  | 2.296% |  |  |  | 4.186% |  | CONSTRUCCION TERMINAL | 1652866302.8848 | 3.249% |  |  |  | 1.042% |  | CONSTRUCCION TERMINAL | 391155961.3641 | 3.187% |  | CONSTRUCCION TERMINAL | 4206486897.6913 | 7.917% |  | CONSTRUCCION TERMINAL | 112778529.8951 | 0.2267% |  |  | 517660253.0268 | 0.9733% |  |  | 342330013.2097 | 0.6441% |  |  | 1990213928.7789 | 3.909% |  | Terminal internacional | 694820620.9565 | 1.31% |  |  | 881087629.7017 | 1.5% |  |  | 1279502320.0085 | 2.406% |  |  | 3219733645.0661 | 6.054%
AAA | [8 empty] | 49.46% | acum | 49.91% |  |  |  | 50.94% | [17 empty] | MANTENIMIENTO TERMINAL | 0 | [6 empty] | MANTENIMIENTO TERMINAL | 122314.9567 |  |  | MANTENIMIENTO TERMINAL | 4112989.6176 |  |  | MANTENIMIENTO TERMINAL | 7808898.2849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 265420.635 |  |  |  | 1947395.8843 |  |  | Terminal nacional | 1768881.3569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
AAA | [32 empty] | MTO CALLE DE RODAJE | 59727851.9437 | [6 empty] | MTO CALLE DE RODAJE | 738772942.0556 |  |  | MTO CALLE DE RODAJE | 0 |  |  | MTO CALLE DE RODAJE | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | CALLES DE RODAJE | 0 |  |  | plataforma | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
AAA | [6 empty] | lado tierra sem |  | 641626456.9281 |  | 179144662.003 |  |  |  | 408123323.3374 |  |  |  | 127578331.9587 |  |  |  | 412365495.9032 |  |  |  | 324618955.6327 |  |  |  | 1435982113.2261 |  | MTO ZONAS DE SEGURIDAD | 0 | 1652866302.8848 |  |  |  | 483001108.2002 | 0.9081% | MTO ZONAS DE SEGURIDAD | 0 | 391278276.3208 | 0.7357% | MTO ZONAS DE SEGURIDAD | 0 | 4210599887.309 | 7.917% | MTO ZONAS DE SEGURIDAD | 0 | 120587428.1801 | 0.2267% |  | 0 | 517660253.0268 | 0.9733% |  | 0 | 342595433.8447 | 0.6441% |  | 0 | 1992161324.6631 | 3.746% | ZONAS DE SEGURIDAD | 0 | 696589502.3134 | 1.31% | pista | 0 | 881087629.7017 | 1.645% |  | 0 | 1279502320.0085 | 2.389% |  | 0 | 3219733645.0661 | 6.011% |  | 45516647015.0377
AAA | [6 empty] | lado aire sem |  |  |  | 8042265 |  |  |  | 19870753.0878 |  |  |  | 59041822.851 |  |  |  | 5704520.04 |  |  |  | 631302360.5519 |  |  |  | 306778078.7847 |  | MTO PISTA | 0 | 75169737.2273 |  |  |  | 71119968.3391 | 0.1337% | MTO PISTA | 196536.448 | 1303900293.8482 | 2.452% | MTO PISTA | 0 | 0 | 0% | MTO PISTA | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 83406289.032 | 86669334.8568 | 0.163% | PISTA | 0 | 0 | 0% |  | -83406289.032 | -83406289.032 | -0.1557% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | Total sem |  | 641626456.9281 |  | 187186927.003 |  |  |  | 427994076.4252 |  |  |  | 186620154.8097 |  |  |  | 418070015.9432 |  |  |  | 955921316.1846 |  |  |  | 1742760192.0108 |  | MTO PLATAFORMA | 15441885.2837 | 1728036040.1122 |  |  |  | 554121076.5393 |  | MTO PLATAFORMA | 564930815.3446 | 1695178570.169 |  | MTO PLATAFORMA | 0 | 4210599887.309 |  | MTO PLATAFORMA | 0 | 120587428.1801 |  |  | 0 | 517660253.0268 |  |  | 0 | 342595433.8447 |  |  | 3263045.8248 | 2078830659.52 |  | PLATAFORMA | 0 | 696589502.3134 |  |  | 0 | 797681340.6697 |  |  | 0 | 1279502320.0085 |  |  | 0 | 3219733645.0661 |  |  | -8226956903
[9 empty] | 819741961.3713 |  | 239150017.939 |  |  |  | 546805232.0409 |  |  |  | 238425909.7848 |  |  |  | 534126252.369 |  |  |  | 1221285073.5574 |  |  |  | 2226550421.313 |  |  |  | 1728036040.1122 |  |  |  | 554121076.5393 | 1.042% |  |  | 1695178570.169 | 3.187% |  |  | 4210599887.309 | 7.917% |  |  | 120587428.1801 | 0.2267% |  |  | 517660253.0268 | 0.9733% |  |  | 342595433.8447 | 0.6441% |  |  | 2078830659.52 | 3.909% |  |  | 696589502.3134 | 1.31% |  |  | 797681340.6697 | 1.489% |  |  | 1279502320.0085 | 2.389% |  |  | 3219733645.0661 | 6.011%
[9 empty] | 26304774425.7566 | [72 empty] | -7670000000
[7 empty] | lado tierra acum |  | 12894992977.04 |  | 13123868197.215 |  |  |  | 13645286555.1109 | 0.25655 |  |  | 13808280632.0213 |  |  | 0.25962 | 14335118789.5872 |  |  | 0.26952 | 14749851967.3035 |  |  | 0.27732 | 16584462715.1612 |  | LADO TIERRA ACUM | 1652866302.8848 | 18237329018.046 | 34.29% | 18237329018.046 |  | 18720330126.2462 | 35.2% | LADO TIERRA ACUM |  | 19111608402.567 | 35.93% | LADO TIERRA ACUM |  | 23322208289.876 | 43.85% | LADO TIERRA ACUM |  | 23442795718.056 | 44.08% |  |  | 23960455971.0828 | 45.05% |  |  | 24303051404.9275 | 45.69% |  |  | 26295212729.5906 | 49.44% |  |  | 26991802231.904 | 50.75% |  |  | 27872889861.6057 | 52.03% |  |  | 29152392181.6142 | 54.42% |  |  | 32372125826.6803 | 60.43%
[7 empty] | lado aire acum |  | 13399144257.2219 |  | 13409419054.9859 |  |  |  | 13434805929.1309 | 0.2526 |  |  | 13510237762.0054 |  |  | 0.25402 | 13517525856.8085 |  |  | 0.25415 | 14324077752.6496 |  |  | 0.26932 | 14716017426.1049 |  | LADO AIRE ACUM | 75169737.2273 | 14791187163.3322 | 27.81% | 14791187163.3322 |  | 14862307131.6713 | 27.94% | LADO AIRE ACUM |  | 16166207425.5195 | 30.4% | LADO AIRE ACUM |  | 16166207425.5195 | 30.4% | LADO AIRE ACUM |  | 16166207425.5195 | 30.4% |  |  | 16166207425.5195 | 30.4% |  |  | 16166207425.5195 | 30.4% |  |  | 16252876760.3764 | 30.56% |  |  | 16252876760.3764 | 30.56% |  |  | 16169470471.3444 | 30.19% |  |  | 16169470471.3444 | 30.19% |  |  | 16169470471.3444 | 30.19%
[7 empty] | Total acum |  |  |  | 26533287252.2009 |  |  |  | 27080092484.2418 | 0.50915 |  |  | 27318518394.0266 |  |  | 0.51363 | 27852644646.3956 |  |  | 0.52368 | 29073929719.9531 |  |  | 0.54664 | 31300480141.2661 |  | EJECUTADO ACUM | 1728036040.1122 | 33028516181.3782 | 62.1% |  |  | 33582637257.9175 | 63.14% | EJECUTADO ACUM |  | 35277815828.0865 | 66.33% | EJECUTADO ACUM |  | 39488415715.3955 | 74.24% | EJECUTADO ACUM |  | 39609003143.5756 | 74.47% |  |  | 40126663396.6024 | 75.44% |  |  | 40469258830.447 | 76.09% |  |  | 42548089489.967 | 80% |  |  | 43244678992.2804 | 81.31% |  |  | 44042360332.9501 | 82.22% |  |  | 45321862652.9586 | 84.61% |  |  | 48541596298.0247 | 90.62%
*********************

## Semana 3 (hidden)
FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
Principio de Procedencia: 4602.375 | Clave: GSAP 1.0-12-028 |  |  | Versión: 01 | Fecha: 01/MARZO/2020 |  |  | Página: 1 de 6
UNIDAD EJECUTORA: |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL |  |  |  | FECHA: |  | 2023-07-15
DIRECCIÓN TERRITORIAL:
Semana No | 3 |  |  | Del : | 2023-07-09 |  | AL: | 2023-07-15
Plazo Total |  |  |  | 548 | días
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: |  |  |  | 21 | días
porcentaje del tiempo transcurrido(%) |  |  |  | 3.832%
Nombre del Supervisor : |  | MARIO ALEXIS PEÑA
OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA
REALIZAR LA INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SAR,CGAC Y LA TWR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO - BOGOTA D.C.
| Semanal |  | Acumulado |  | Semanal |  | Acumulado
(%) Programado | 0% |  | 0% | (%) Ejecutado | 0.06% |  | 0.06%
Valor programado ($) | 0 |  | 0 | Valor ejecutado ($) | 1878324.3654 |  | 1878324.3654
|  |  |  | Evaluación | Porcentaje Adelanto |  | 0.06%
[5 empty] | Valor Adelanto |  | 1878324.3654
El seguimiento a la programación se realiza con la programación consolidada entre contratista e interventoría acorde a la ampliación del plazo del contrato de obra en 199 días desde el 19 de mayo al 03 de diciembre de 2018, mediante modificatorio No. 02 del contrato No. 17001099-H4-2017 que otorgó la Entidad Contratante el día 18 de mayo de 2018 al contratista para terminar el proyecto de acuerdo al escenario No. 03 presentado a través de la solicitud de prorroga. Para la presente semana se reporta un atraso del 2,48% debido principalmente en la demora en la entrega de los diseños y a la falta de ejecución en las actividades de la plataforma.
DATOS CONTRACTUALES
CONTRATO DE OBRA |  |  |  | CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Contratista: | VINCOL CONSTRUCCIONES SAS |  |  | Contratista: | CONSORCIO ING-CONSULTEC
Contrato No: | 22001408 H4 DE 2022 |  |  | Contrato No: | 22001433 H3 DE 2022
Valor Inicial: | 3130540609 |  |  | Valor Inicial: | 537129527
Valor Actualizado al modificatorio No. 02: | No aplica |  |  | Valor Actualizado al modificatorio No. 02: | No aplica
Plazo inicial: | 18 meses |  |  | Plazo inicial: | 18 meses
Plazo actualizado: | No aplica |  |  | Plazo actualizado: | 18 meses
Fecha de iniciación: | 2023-06-23 |  |  | Fecha de iniciación: | 2023-06-23
Fecha de vencimiento: | 2024-12-22 |  |  | Fecha de vencimiento: | 2024-12-22
Suspensión No. | No aplica |  |  | Suspensión No. | No aplica
Periodo de Suspensión No. | No aplica |  |  | Periodo de Suspensión No. | No aplica
Levantamiento de la suspensión No. | No aplica |  |  | Levantamiento de la suspensión No. | No aplica
Nueva fecha de terminación | 2024-12-22 |  |  | Nueva fecha de terminación | 2024-12-22
Valor total actual del contrato | 3130540609 |  |  | Valor total actual del contrato | 537129527
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1. Se firma acta de inicio el día viernes 23 de Junio de 2023, se realiza acta donde se compromente a ingresar personal a partir del 26 de Junio de 2023. 2. Falta la aprobación de la hoja de vida de profesional SST.
CGACV CENTRO GESTIÓN AERONÁUTICO DE COLOMBIA
1. El 8 de julio de 2023 se da inicio al recorrido de identificación de necesidades y/o problemáticas que requieren atención inmediata. 2. El 10 de julio de 2023 se continua con el recorrido de identificación de necesidades y/o problemáticas, identificando fugas en red de presión de agua potable, problemas de filtración en terrazas, baños inhabilitados por daños en sanitarios entre otras: * Se inician labores de intervención en el pasillo de dormitorios de controladores para mujeres, se identifica filtración en la red de agua potable, se procede con el desmonte de techo en Drywall, se realiza la reparación con reemplazo de accesorios de 1" 1/2 con reducción a 3/4". *Se procede con la inspección de desagües de terrazas, se realiza el levantamiento de las placas concreto refabricadas, se evidencia deterioro en el geo textil, y proliferación de maleza enraizada. 3. El 11 de julio de 2023 se continua con los trabajos de levantamiento de placas concreto prefabriocadas en las terrazas, se evidencia deterioro en el geo textil, y proliferación de maleza enraizada lo que genera filtraciones en la instalaciones del primer piso. 4. El 12 de julio Se identifica otra perdía en la red de presión de 3" que conduce agua tratada ubicada en el pasillo de ingreso al restaurante al costado izquierdo de la escalera, se realiza el desmonte de techo de lamina de yeso y trabaja en el reemplazo completo de tramo de 1m incluyendo la instalación de 2 uniones de 3" y 2 codos de 3", logrando reparar la fuga. * realiza desmonte de lamina de Yeso en uno de los baños del restaurante, en donde se identifica otra fuga de agua. *Se realiza desmonte de lamina de Yeso en el pasillo de dormitorios de controladores hombres, identificando otra fuga de agua. 5. El día 13 de julio de 2023 se realizan las siguientes actividades: *Se realiza el desmonte de pared en lamina de yeso del armario de la habitación 15 controladores, en donde se identifica fuga critica de agua, la cual causo filtraciones en el piso 1. *Se realiza levantamiento de paneles tipo Kingspan de la habitación de controladores 15, 16, 14 y pasillo evidenciando agua estancada producto de las fugas identificadas, se procede al secado de la placa e instalación nuevamente de los paneles de piso. 6. El 14 de julio de 2023 se realizan las siguientes actividades: *se continua con la inspección de filtraciones de la habitación 15 de controladores, se realiza el desmonte de sanitario, se evidencia perdida por la brida. * se realiza desmonte de sanitario de la habitación 16 de controladores, se identifica fuga por la brida. 7. El 15 de julio de 2023 se realiza recorrido por los cuartos de maquinaria en compañía de personal de la Aero civil, el contratista de obra acude con los especialistas hidráulico y mecánico con el fin de realizar la primera inspección de reconocimiento y diagnostico.
TWR TORRE DE CONTRO AEREO
* No se ha realizado actividades
SAR SERVICIO DE BUSQUEDA Y SALVAMENTO
* No se ha realizado actividades
AVANCE DE OBRA: La fecha de entrega del plan de mantenimiento era el día 14 de Julio de 2023 a la fecha el contratista no ha entregado el documento para revisión por parte de la interventoria, se inicia con algunas actividades prioritarias de arreglos de filtraciones, se tiene inicia con un atraso de obra del 0,84%. FINANCIERO: Se viene adelantando los tramites de anticipo de interventoria y contratista
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Obra: Interventoría:
Obra:
ACIDENTES DE TRABAJO |  | 0 |  | ENFERMEDADES LABORALES |  | 0
ENFERMEDADES LABORALES |  | 0 |  | OTROS |  | 0
CONTIGENCIAS AMBIENTALES |  | 0 |  | CUAL? |  | 0
Observaciones:
Interventoría:
ACIDENTES DE TRABAJO |  | 0 |  | ENFERMEDADES LABORALES |  | 0
ENFERMEDADES LABORALES |  | 0 |  | OTROS |  | 0
CONTIGENCIAS AMBIENTALES |  | 0 |  | CUAL? |  | 0
Observaciones: |  | Interventoría técnica, topográfica, eléctrica, ambiental, SISOMA y administrativa sigue su gestión de acompañamiento en zonas 1, 2, 3 4, zona aire y deprimido para supervisión y verificación de actividades programadas y ejecutadas. El total de trabajadores de INTERVENTORIA con especialista es de 22.
PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA
|  |  | Personal de Interventoría |  | 1
|  |  | Personal del Contratista |  | 4
|  |  | Total Personal en Obra |  | 5
RELACION MAQUINARIA
| TIPO | CONTRACTUAL |  | ACTUAL | OBSERVACIONES
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
| Total Maquinaría | 0 |  | 0
AVANCE FINANCIERO DE OBRA
Acta Parcial de Obra No. | Periodo |  | Costo Total | AVANCE FINANCIERO
1 |  |  |  |  | Valor Total Contrato Obra
2 |  |  |  |  | 3130540609
3 |  |  |  |  | Valor facturado Contrato Obra
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | % Avance facturado Acumulado
6 |  |  |  |  | 0%
7
9
Total Acumulado | 0
AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA
Acta Parcial de interventoría No. | Periodo |  | Costo Total
1 |  |  |  |  | Valor Total Contrato interventoría
2 |  |  |  |  | 537129527
3 |  |  |  |  | Valor facturado Contrato Interventoría
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | % Avance facturado Acumulado
6 |  |  |  |  | 0%
7
Total Acumulado | 0
OBSERVACIONES |  |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

## Reg. foto Sem 2 (hidden)
REGISTRO FOTOGRAFICO
CGAC
Goteras en restaurante primer piso | Goteras en restaurante primer piso | Goteras en restaurante primer piso
Golteras y filtraciones de techo en pasillo de habitaciones | Golteras y filtraciones de techo en pasillo de habitaciones
Daños en registros de habitaciones | Daños en registros de habitaciones | Asentamientos y acumulación de agua en terrazas
Desagues en mal funcionamiento | Terrazas con acumlación de material organico | Terrazas con acumlación de material organico
Electrico:
ÁREA AMBIENTAL
GESTION SISOMA
Revisión informe final SST obra | Acompañamiento y supervisión actividades en obra.
Socialziación hallazgos en obra para su pronta subsanación.

## Semana 7
FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
Principio de Procedencia: 4602.375 | Clave: GSAP 1.0-12-028 |  |  | Versión: 01 | Fecha: 01/MARZO/2020 |  |  | Página: 1 de 6
UNIDAD EJECUTORA: |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL |  |  |  | FECHA: |  | 2023-07-15
DIRECCIÓN TERRITORIAL:
Semana No | 7 |  |  | Del : | 2023-08-05 |  | AL: | 2023-08-12
Plazo Total |  |  |  | 548 | días
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: |  |  |  | 49 | días
porcentaje del tiempo transcurrido(%) |  |  |  | 8.942%
Nombre del Supervisor : |  | MARIO ALEXIS PEÑA
OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA
REALIZAR LA INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SAR,CGAC Y LA TWR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO - BOGOTA D.C.
| Semanal |  | Acumulado |  | Semanal |  | Acumulado
(%) Programado | 0.2939% |  | 0.2943% | (%) Ejecutado | 0.2% |  | 0.76%
Valor programado ($) | 9200198.8992 |  | 9212469.289 | Valor ejecutado ($) | 6261081.218 |  | 23792108.6284
|  |  |  | Evaluación | Porcentaje Adelanto |  | 0.4657%
[5 empty] | Valor Adelanto |  | 14579639.3394
El seguimiento a la programación se realiza con la programación consolidada entre contratista e interventoría acorde a la ampliación del plazo del contrato de obra en 199 días desde el 19 de mayo al 03 de diciembre de 2018, mediante modificatorio No. 02 del contrato No. 17001099-H4-2017 que otorgó la Entidad Contratante el día 18 de mayo de 2018 al contratista para terminar el proyecto de acuerdo al escenario No. 03 presentado a través de la solicitud de prorroga. Para la presente semana se reporta un atraso del 2,48% debido principalmente en la demora en la entrega de los diseños y a la falta de ejecución en las actividades de la plataforma.
DATOS CONTRACTUALES
CONTRATO DE OBRA |  |  |  | CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Contratista: | VINCOL CONSTRUCCIONES SAS |  |  | Contratista: | CONSORCIO ING-CONSULTEC
Contrato No: | 22001408 H4 DE 2022 |  |  | Contrato No: | 22001433 H3 DE 2022
Valor Inicial: | 3130540609 |  |  | Valor Inicial: | 537129527
Valor Actualizado al modificatorio No. 02: | No aplica |  |  | Valor Actualizado al modificatorio No. 02: | No aplica
Plazo inicial: | 18 meses |  |  | Plazo inicial: | 18 meses
Plazo actualizado: | No aplica |  |  | Plazo actualizado: | 18 meses
Fecha de iniciación: | 2023-06-23 |  |  | Fecha de iniciación: | 2023-06-23
Fecha de vencimiento: | 2024-12-22 |  |  | Fecha de vencimiento: | 2024-12-22
Suspensión No. | No aplica |  |  | Suspensión No. | No aplica
Periodo de Suspensión No. | No aplica |  |  | Periodo de Suspensión No. | No aplica
Levantamiento de la suspensión No. | No aplica |  |  | Levantamiento de la suspensión No. | No aplica
Nueva fecha de terminación | 2024-12-22 |  |  | Nueva fecha de terminación | 2024-12-22
Valor total actual del contrato | 3130540609 |  |  | Valor total actual del contrato | 537129527
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1. No se ha aprobado por parte de interventoria el Plan de mantenimiento a la fecha el contratista no presenta el documento final para aprobación por parte de la interventoria y supervisión. 2. Se ingresa nueva profesional SST por parte del contratista y se aprueba hoja de vida. 3. El contratista debe presentar el profesional Gerente de proyectos como lo presento en oferta a la fecha no se ha entregado la Hoja de vida por parte del contratista. 4. El contratista continua realizando el diagnostico electromecanico de los sistemas de climatización , Red contra incendios, calderas y hidraulicos con los especialistas. 5.La interventoría socializa que la entregas del los diagnósticos y plan de mantenimiento no cumple los parámetros de acuerdo al Formato 8 ya que ha sido parciales y no detallados.
CGACV CENTRO GESTIÓN AERONÁUTICO DE COLOMBIA
1. El 8 de agosto de 2023 se realizaron las siguientes actividades:. - 228 C-3-6 ASEO: se culmina de instalar la pared en drywall, lacual fue afectada por el escape de agua en la tuberia de 1 1/4" que fue subsanado en dias pasados. se pinta y s einstalan los entrepaños 2. 9 de agosto de 2023 se realizaron las siguientes actividades: - 61 AN-1-1 DISTRIBUIDOR: se realiza el desmonte de 4m2 de piso, se evidencia deterioro en los soportesy desnivel en la mayoria, se procede con la nivelación de cada uno de los soportes, posteriormente se instalan nuevamente los paneles Kingspan, dando por atendida la solicitud de lasupervisión y autorizada por lainterventoria de obra. -65 D-1-21 GIMNASIO: Se inicia con la instalciónd e pisa vidrios en cada uno de los espejos del gimnasio, actividad reportada y solicitada por la supervisión y aprobada por lainterventoria de obra. - 76 D-1-8: se realiza el desmonte de 2m2 de piso, se evidencia deterioro en los soportes y desnivel en la mayoria, se procede con la nivelación de cada uno de los soportes, posteriormente se instalan nuevamente los paneles Kingspan, dando por atendida la solicitud de la supervisión y autorizada por lainterventoria de obra. -116 R-17 SALA ESPERA: se desmonta, se hace mantenimiento y se instala nuevamente señal de salida de emergencia la cual presntaba riesgo de caida. - 181 D-2-9 HAB 4 SE realiza el desmonte de 1m2 de piso, se evidencia deterioro en los soportes y desnivel en la mayoria, se procede con la nivelación de cada uno de los soportes, posteriormente se instalan nuevamente los paneles Kingspan permitiendo que la puerta abra y cierre sin dificultad, dando por atendida la solicitud de la supervisión y autorizada por lainterventoria de obra. - 211-A-2-20 WC se realiza instalaciónd e acople de sijeción en el codo de entrada de uno de los sanotarios, el cual presentaba fuga. se habilita la bateria sanitaria. 3. 10 de agosto de 2023 se realizaron las siguientes actividades: -77 D-1-12 CAFETERIA: se realiza el desmonte y mantenimiento a toma GFCI del restaurante, daño reportado por la supervisión y autorizado por la interventoria. - 180 D-2-10 HAB 5 SE realiza el desmonte de 1m2 de piso, se evidencia deterioro en los soportes y desnivel en la mayoria, se procede con la nivelación de cada uno de los soportes, posteriormente se instalan nuevamente los paneles Kingspan permitiendo que la puerta abra y cierre sin dificultad, dando por atendida la solicitud de la supervisión y autorizada por lainterventoria de obra. 4. 12 de agosto de 2023 se realizaron las siguientes actividades: -D-2-3 PATIO: Se da inicio a la impermeabilización de las terrazas, se levantan las placas de concreto prefabricado, y se reitra el geotextil. -77 D-1-12 CAFETERIA: se realiza la limpieza de la placa y el cielo raso con aire a presion, con la finalidad de remover las particulas de polvo generadas en el concreto por la humedad.
TWR TORRE DE CONTRO AEREO
1. El 8 de agosto de 2023 se realizó las siguientes actividades - 286 WC. Se repara la perdía de agua en tuberia de 1 1/4" red de agua tratada, se procede con la demolición de muro en lamina de yeso para iniciar la reparación. para esta reaparición se instalan 2 codos, 2 uniones, 0,50 m de tubería de 1 1/4". se deja lista el area para la instalación de la lamina de yeso, lijado y pintura. 2. El 9 de agosto de 2023 se realizó las siguientes actividades: -SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN: Se reporta emergencia por la falla en el sistema de AA en la torre de control, el contratista dispone del tecnico para realizar la atención Hora de ingreso del persnoal 3:30 pm hora de salida del personal 8:00pm. 3. El 10 de agosto de 2023 se realizó las siguientes actividades: - 286 WC. Se repara la pared y techo con lamina de yeso el cual fue afectado para realizar la reparación de la fuga de agua reparada en dias pasados, -278 TWR Se realiza el desmonte y posterior instalación de tapa de inspección en Drywall la cual fue reportada por al supoervisión con posibilidad de caida. 4. El 11 de agosto de 2023 se realizó las siguientes actividades: -SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN: Se reporta emergencia por la falla en el sistema de AA en la torre de control, el contratista dispone del tecnico para realizar la atención, apartir de la fecha se contara con tecnico disponible en obra a lo largo del día con el fin de mantener el sistema trabajando e iniciar con el mantenimiento. 5. El 12 de agosto de 2023 s erealizarón las siguientes actividades: - - 286 WC. Se lija y detalla la pared,para posteriormente aplicar pintura.,
SAR SERVICIO DE BUSQUEDA Y SALVAMENTO
* No se ha podido ingresar a esta estrutura por lo cual no se ha podido realizar el diagnostico inicial.
AVANCE DE OBRA: El contratista no presenta atraso a programación aprobada, pero continua con muy poco personal en obra a la fecha solo vienen atendiendo emergencias hidraulicas y no ha iniciaco con las actividades importantes del contrato. Se inicia por parte de la interventoria incumplimiento en presentación del diagnostico y plan de mantenimineto. FINANCIERO: Se viene adelantando los tramites de anticipo de interventoria y contratista
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Obra: Interventoría:
Obra:
ACIDENTES DE TRABAJO |  | 0 |  | ENFERMEDADES LABORALES |  | 0
ENFERMEDADES LABORALES |  | 0 |  | OTROS |  | 0
CONTIGENCIAS AMBIENTALES |  | 0 |  | CUAL? |  | 0
Observaciones:
Interventoría:
ACIDENTES DE TRABAJO |  | 0 |  | ENFERMEDADES LABORALES |  | 0
ENFERMEDADES LABORALES |  | 0 |  | OTROS |  | 0
CONTIGENCIAS AMBIENTALES |  | 0 |  | CUAL? |  | 0
Observaciones:
PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA
|  |  | Personal de Interventoría |  | 3
|  |  | Personal del Contratista |  | 10
|  |  | Total Personal en Obra |  | 13
RELACION MAQUINARIA
| TIPO | CONTRACTUAL |  | ACTUAL | OBSERVACIONES
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
| Total Maquinaría | 0 |  | 0
AVANCE FINANCIERO DE OBRA
Acta Parcial de Obra No. | Periodo |  | Costo Total | AVANCE FINANCIERO
1 |  |  |  |  | Valor Total Contrato Obra
2 |  |  |  |  | 3130540609
3 |  |  |  |  | Valor facturado Contrato Obra
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | % Avance facturado Acumulado
6 |  |  |  |  | 0%
7
9
Total Acumulado | 0
AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA
Acta Parcial de interventoría No. | Periodo |  | Costo Total
1 |  |  |  |  | Valor Total Contrato interventoría
2 |  |  |  |  | 537129527
3 |  |  |  |  | Valor facturado Contrato Interventoría
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | % Avance facturado Acumulado
6 |  |  |  |  | 0%
7
Total Acumulado | 0
OBSERVACIONES |  |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

## Reg. foto Sem 3 (hidden)
REGISTRO FOTOGRAFICO
CGAC
Inspección de desagües de terrazas | Inspección de desagües de terrazas | [5 empty] | Intervención pasillo dormitorios
Inspección de terrazas | Desmonte de techo en Drywall e identificación de fugas | Desmonte de techo en drywall e identificación de fugas | Desmonte de techo en drywall e identificación de fugas | Desmonte de techo en drywall e identificación de fugas | Desmonte de techo en drywall e identificación de fugas | Desmonte de techo en drywall e identificación de fugas | Desmonte de techo en Drywall e identificación de fugas
Desmonte de paneles de piso Kingpan y secado de placa | Intervención de fuga en el ingreso al comedor | [5 empty] | Desmonte de pared en Drywall, identificación de fugas
Desmonte de sanitario para cambio de Brida | Visita de diagnostico preliminar por parte de especialistas | Visita de diagnostico preliminar por parte de especialistas | Visita de diagnostico preliminar por parte de especialistas | Visita de diagnostico preliminar por parte de especialistas | Visita de diagnostico preliminar por parte de especialistas | Visita de diagnostico preliminar por parte de especialistas | Visita de diagnostico preliminar por parte de especialistas
Eléctrico:
ÁREA AMBIENTAL
GESTION SISOMA
Revisión informe final SST obra | Acompañamiento y supervisión actividades en obra.
Socialización hallazgos en obra para su pronta subsanación.

## Reg. foto
REGISTRO FOTOGRAFICO
CGAC
Atención de emergencia en sistema climatización | Nivelación de placa piso en ingreso a escalera
Instalación de soportes para espejos en GIM | Instalación de soportes para espejos en GIM | Desmonte de techo en drywall e identificación de fugas | Desmonte de techo en drywall e identificación de fugas | Desmonte de techo en drywall e identificación de fugas | Desmonte de techo en drywall e identificación de fugas | Desmonte de techo en drywall e identificación de fugas
Ajuste de letrero | Nivelación de placa piso 181 D-2-9 HAB 4
Limpieza de techo casino | Impermeabilización de cubierta area de descanso
ÁREA AMBIENTAL
Se describen actividades en el informe semanal particular
GESTION SISOMA
Se describen actividades en el informe SST semanal particular
Revisión informe final SST obra | Acompañamiento y supervisión actividades en obra.
Socialización hallazgos en obra para su pronta subsanación.

## PROG. SEM
SKBO |  | valor costo directo |  |  | 3114393504
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
[ PORCENTAJE ] | [80 empty] | ACUMULADO | DIFERENCIA | time axis 2023-06-23 to 2024-12-23
PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0001792% | 0.0002127% | 0.2939% | 0.3527% | 0.2939% | 0.5078% | 1.115% | 3.814% | 3.8% | 4.303% | 4.368% | 4.59% | 4.152% | 4.981% | 4.887% | 4.042% | 1.849% | 2.421% | 2.948% | 2.467% | 2.746% | 1.867% | 1.552% | 1.539% | 1.55% | 1.857% | 1.942% | 2.026% | 2.011% | 1.976% | 1.709% | 1.446% | 1.446% | 1.428% | 1.387% | 0.6762% | 1.352% | 1.337% | 1.323% | 1.317% | 1.048% | 1.234% | 1.029% | 1.234% | 1.234% | 1.028% | 1.028% | 1.229% | 1.229% | 1.024% | 0.2617% | 0.2028% | 0.2434% | 0.2429% | 0.1951% | 0.2343% | 0.1953% | 0.2342% | 0.2341% | 0.2338% | 0.2338% | 0.2338% | 0.2334% | 0.2248% | 0.2206% | 0.2206% | 0.2206% | 0.2018% | 0.1642% | 0.1642% | 0.1642% | 0.1633% | 0.1633% | 0.1175% | 0.005129% | 0.2943% | ATRASO Y/O ADELANTO
PROGRAMADO ACUMULADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0001792% | 0.000392% | 0.2943% | 0.6469% | 0.9408% | 1.449% | 2.564% | 6.378% | 10.18% | 14.48% | 18.85% | 23.44% | 27.59% | 32.57% | 37.46% | 41.5% | 43.35% | 45.77% | 48.72% | 51.19% | 53.93% | 55.8% | 57.35% | 58.89% | 60.44% | 62.3% | 64.24% | 66.27% | 68.28% | 70.25% | 71.96% | 73.41% | 74.85% | 76.28% | 77.67% | 78.34% | 79.7% | 81.03% | 82.36% | 83.67% | 84.72% | 85.96% | 86.98% | 88.22% | 89.45% | 90.48% | 91.51% | 92.74% | 93.97% | 94.99% | 95.25% | 95.46% | 95.7% | 95.94% | 96.14% | 96.37% | 96.57% | 96.8% | 97.03% | 97.27% | 97.5% | 97.74% | 97.97% | 98.19% | 98.42% | 98.64% | 98.86% | 99.06% | 99.22% | 99.39% | 99.55% | 99.71% | 99.88% | 99.99% | 100% |  | 0.4657%
EJECUTADO | 0% | 0% | 0% | 0.06% | 0.04% | 0.12% | 0.34% | 0.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.76%
EJECUTADO ACUMULADO | 0% | 0% | 0% | 0.06% | 0.1% | 0.22% | 0.56% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76%
[ COSTO ] | [80 empty] | ACUMULADO | DIFERENCIA | time axis 2023-06-23 to 2024-12-23
PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5581.93 | 6625.17 | 9152744.93 | 10983283.89 | 9152744.93 | 15814630.08 | 34736675.34 | 118772115.67 | 118344974.62 | 134013420.44 | 136033999.41 | 142937668.28 | 129315260.34 | 155142694.27 | 152202563.78 | 125891782.01 | 57587286.9 | 75399250.3 | 91811364.64 | 76845329.35 | 85525529.47 | 58149326.03 | 48326727.74 | 47939730.56 | 48271952.14 | 57826509.21 | 60477949.68 | 63095539.53 | 62618764.58 | 61538874.32 | 53217310.9 | 45032039.71 | 45032039.71 | 44471196.48 | 43187754.12 | 21060410 | 42102518.91 | 41648509.43 | 41194499.95 | 41028692.09 | 32634155.6 | 38447067.71 | 32039232.92 | 38447068.71 | 38440359.8 | 32030075.41 | 32001160.87 | 38279951.97 | 38279951.97 | 31901491.69 | 8150446.41 | 6317329.97 | 7580795.99 | 7563519.34 | 6076693.5 | 7297251.99 | 6081043.3 | 7295010.96 | 7292023.52 | 7281651.48 | 7281651.48 | 7281651.48 | 7269060.51 | 7002289.87 | 6869691.48 | 6869691.48 | 6869691.48 | 6284711.45 | 5114751.4 | 5114751.4 | 5113895.27 | 5085137.58 | 5085137.58 | 3659488.7 | 159749.17 | 9164952.03 | ATRASO Y/O ADELANTO
PROGRAMADO ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5581.93 | 12207.1 | 9164952.03 | 20148235.92 | 29300980.85 | 45115610.93 | 79852286.27 | 198624401.94 | 316969376.56 | 450982797 | 587016796.41 | 729954464.69 | 859269725.03 | 1014412419.3 | 1166614983.08 | 1292506765.09 | 1350094051.99 | 1425493302.29 | 1517304666.93 | 1594149996.28 | 1679675525.75 | 1737824851.78 | 1786151579.52 | 1834091310.08 | 1882363262.22 | 1940189771.43 | 2000667721.11 | 2063763260.64 | 2126382025.22 | 2187920899.54 | 2241138210.44 | 2286170250.15 | 2331202289.86 | 2375673486.34 | 2418861240.46 | 2439921650.46 | 2482024169.37 | 2523672678.8 | 2564867178.75 | 2605895870.84 | 2638530026.44 | 2676977094.15 | 2709016327.07 | 2747463395.78 | 2785903755.58 | 2817933830.99 | 2849934991.86 | 2888214943.83 | 2926494895.8 | 2958396387.49 | 2966546833.9 | 2972864163.87 | 2980444959.86 | 2988008479.2 | 2994085172.7 | 3001382424.69 | 3007463467.99 | 3014758478.95 | 3022050502.47 | 3029332153.95 | 3036613805.43 | 3043895456.91 | 3051164517.42 | 3058166807.29 | 3065036498.77 | 3071906190.25 | 3078775881.73 | 3085060593.18 | 3090175344.58 | 3095290095.98 | 3100403991.25 | 3105489128.83 | 3110574266.41 | 3114233755.11 | 3114393504.28 |  | 14504438.6004
EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 1868636.1024 | 1245757.4016 | 3737272.2048 | 10588937.9136 | 6228787.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23669390.6304
EJECUTADO ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 1868636.1024 | 3114393.504 | 6851665.7088 | 17440603.6224 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304 | 23669390.6304

## FLUJO DIARIO sem 62 (hidden)
Item | Nombre de tarea | Costo total | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes
 | time axis 2018-07-18 to 2019-12-31
| CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE TERMINAL Y EL MANTENIMIENTO DE PISTA, CALLES DE RODAJE, PLATAFORMA, ZONAS DE SEGURIDAD Y TERMINAL EXISTENTE DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE ARMENIA. | 53566647014.53 | 3403018.93 | 3403018.93 | 0 | 2201953.43 | 0 | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | 2201953.43 | 0 | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7155967.34 | 6383323.67 | 4863964.16 | 3147270.93 | 0 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 3147270.93 | 0 | 0 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 3147270.93 | 0 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 3147270.93 | 0 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 3147270.93 | 0 | 0 | 7375717.75 | 7710618.22 | 7950670.26 | 7426608.13 | 4805452.32 | 0 | 0 | 6595862.36 | 6417845.41 | 6417845.41 | 6417845.41 | 4152723.5 | 0 | 6417845.41 | 6417845.41 | 6417845.41 | 6417845.41 | 11340469.23 | 58301585.61 | 0 | 90102450.48 | 90102450.48 | 87394278 | 86813955.32 | 88962478.16 | 57563956.46 | 0 | 88962478.16 | 88962478.16 | 88962478.16 | 88962478.16 | 88962478.16 | 0 | 0 | 88962478.16 | 88962478.16 | 88978140.39 | 89095607.13 | 89095607.13 | 57650098.73 | 0 | 89095607.13 | 89095607.13 | 89095607.13 | 89095607.13 | 89095607.13 | 57650098.73 | 0 | 89095607.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57650098.73 | 0 | 0 | 89095607.13 | 89095607.13 | 89095607.13 | 88928156.9 | 55808146.1 | 0 | 86248953.07 | 86248953.07 | 86248953.07 | 86248953.07 | 86248953.07 | 55808146.1 | 0 | 86248953.07 | 86248953.07 | 86248953.07 | 86248953.07 | 86248953.07 | 55808146.1 | 0 | 86248953.07 | 86248953.07 | 86809429.02 | 86981883.16 | 86981883.16 | 56282394.98 | 0 | 86981883.16 | 86981883.16 | 86981883.16 | 86981883.16 | 86981883.16 | 56282394.98 | 0 | 97237341.19 | 102831227.38 | 102831227.38 | 102831227.38 | 102828718.9 | 66510259.73 | 0 | 102788583.23 | 102788583.23 | 102788583.23 | 102788583.23 | 106196834.58 | 69009644.06 | 0 | 106651268.1 | 106651268.1 | 106651268.1 | 115824618.7 | 117790336.69 | 76217276.68 | 0 | 117790336.69 | 117790336.69 | 117790336.69 | 117790336.69 | 117790336.69 | 76217276.68 | 0 | 117790336.69 | 126388221.02 | 129970672.82 | 129970672.82 | 129970672.82 | 84098670.65 | 0 | 137927901.54 | 142268208.12 | 142056397.5 | 142028156.08 | 142028156.08 | 92307918.86 | 0 | 0 | 142720646.44 | 142720646.44 | 142720646.44 | 142720646.44 | 108163583.23 | 0 | 172593291.31 | 172593291.31 | 172593291.31 | 185675933.65 | 187393868.25 | 121104346.98 | 0 | 187161263.51 | 191163629.42 | 195666291.07 | 201787565.65 | 203671034.74 | 131787140.15 | 0 | 203671034.74 | 205444017.75 | 206182760.68 | 26574686.89 | 26574686.89 | 133450084.8 | 0 | 214664153.86 | 219232088.87 | 219232088.87 | 219232088.87 | 219232088.87 | 141856057.54 | 0 | 219232088.87 | 219232088.87 | 38994130.2 | 217190849.04 | 234271116.48 | 153144120.03 | 0 | 236677276.36 | 236677276.36 | 231205318.92 | 231285076.02 | 231285076.02 | 149655049.22 | 0 | 231356857.28 | 232595733.12 | 238000302.09 | 238000302.09 | 238000302.09 | 154000195.51 | 0 | 232341459.22 | 224257398 | 224257398 | 224257398 | 224257398 | 145457452.08 | 0 | 230202562.13 | 230202562.13 | 230202562.13 | 230202562.13 | 236780615.67 | 161227021.21 | 0 | 94323305.51 | 249169032.73 | 259350795.27 | 260243837.67 | 197734790.18 | 112022877.84 | 0 | 173126265.73 | 180437228.42 | 182003863.28 | 181079748.5 | 180258313.14 | 116637732.04 | 0 | 180258313.14 | 180258313.14 | 170827857.05 | 168001714.57 | 169834026.38 | 111776027.44 | 0 | 74786978.63 | 165617078.05 | 167240313.05 | 166793380.2 | 168106625.74 | 104998428.12 | 0 | 56929939.13 | 154023018.77 | 150091582.8 | 142883950.18 | 136050707.86 | 79926709.77 | 0 | 123523096.92 | 122396107.11 | 124480754.99 | 123671962.92 | 118972623.72 | 76982285.94 | 0 | 115348360.1 | 103478843.83 | 103406036.27 | 102119868.45 | 101844261.06 | 64217867.88 | 0 | 94172185.63 | 94743148.86 | 94743148.86 | 94743148.86 | 94743148.86 | 61304390.45 | 0 | 94743148.86 | 82268871.61 | 77596361.02 | 81840829.31 | 87904355.43 | 56879288.84 | 0 | 87904355.43 | 87850519.49 | 22008186.4 | 101563613.59 | 105732611.74 | 69140390.2 | 0 | 106624991.53 | 106624991.53 | 103935450.89 | 97480553.33 | 95486903.73 | 61613642.47 | 0 | 26057683.14 | 100926464.66 | 113740562.29 | 140393503.82 | 147640785.33 | 98165050.11 | 0 | 151828905.35 | 149556052.29 | 132739821.52 | 130829180.56 | 130829180.56 | 84665911.4 | 0 | 131610920.47 | 132448690.08 | 132101010.98 | 126358780.64 | 137579585.49 | 91735007.53 | 0 | 141360984.99 | 141115039.07 | 142386140.35 | 143094657.55 | 143098847.91 | 94681125.55 | 0 | 145730883.47 | 143041290.58 | 152665274.53 | 169970152.25 | 195991253.21 | 123999354.77 | 0 | 191396594.56 | 219565550.95 | 245723802.56 | 281225111.47 | 286916441.8 | 188439819.47 | 0 | 302506677.29 | 337019913.8 | 381977024.98 | 386837425.57 | 386870493.8 | 250330819.53 | 0 | 386535287.87 | 368118897.14 | 369012749.14 | 369126983.9 | 369301328.88 | 245192492.41 | 0 | 65116553.01 | 420872552.36 | 411521403.96 | 401467487.52 | 401520326.31 | 260551166.79 | 0 | 413474392.88 | 416721957.13 | 416730671.24 | 416828063.8 | 430534899.19 | 279360409.7 | 0 | 431738814.97 | 431736706.84 | 433050237.96 | 433142186.02 | 423868605.18 | 286757869.15 | 0 | 123421194.03 | 441991461.52 | 450353101.9 | 455935265.14 | 455963988.12 | 295245858.35 | 0 | 154158341.08 | 456060364.93 | 460364353.09 | 484381207.9 | 486034412.94 | 319819977.87 | 0 | 495668224.85 | 510681566.75 | 515372776.51 | 493196085.35 | 483727029.31 | 304475782.28 | 0 | 439416910.5 | 379482873.53 | 259471830.45 | 233263497.5 | 174030302.15 | 70368302.53 | 0 | 6650000 | 16150000 | 16150000 | 16150000 | 16150000 | 10450000 | 0 | 16150000 | 16150000 | 16150000 | 16150000 | 16150000 | 10450000 | 0 | 16150000 | 16150000 | 16150000 | 16150000 | 16150000 | 10450000 | 0 | 16150000 | 16150000 | 16150000 | 16150000 | 16150000 | 10450000 | 0 | 16150000 | 8550000
| CONSTRUCCION DE TERMINAL | 37081440184.41 | 3403018.93 | 3403018.93 |  | 2201953.43 |  | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | 2201953.43 |  | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | 3403018.93 | [61 empty] | 7155967.34 | 6383323.67 | 4863964.16 | 3147270.93 |  | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 3147270.93 |  |  | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 3147270.93 |  | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 3147270.93 |  | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 3147270.93 |  |  | 4863964.16 | 4863964.16 | 4863964.16 | 4339902.03 | 2808171.91 |  |  | 3509156.26 | 3331139.31 | 3331139.31 | 3331139.31 | 2155443.09 |  | 3331139.31 | 3331139.31 | 3331139.31 | 3331139.31 | 3331139.31 | 2155443.09 |  | 3331139.31 | 3331139.31 | 622966.83 | 42644.15 | 42644.15 | 27593.28 |  | 42644.15 | 42644.15 | 42644.15 | 42644.15 | 42644.15 |  |  | 42644.15 | 42644.15 | 58306.38 | 175773.12 | 175773.12 | 113735.55 |  | 175773.12 | 175773.12 | 175773.12 | 175773.12 | 175773.12 | 113735.55 |  | 175773.12 | [11 empty] | 113735.55 |  |  | 175773.12 | 175773.12 | 175773.12 | 175773.12 | 113735.55 |  | 175773.12 | 175773.12 | 175773.12 | 175773.12 | 175773.12 | 113735.55 |  | 175773.12 | 175773.12 | 175773.12 | 175773.12 | 175773.12 | 113735.55 |  | 175773.12 | 175773.12 | 736249.07 | 908703.21 | 908703.21 | 587984.43 |  | 908703.21 | 908703.21 | 908703.21 | 908703.21 | 908703.21 | 587984.43 |  | 11164161.24 | 16758047.43 | 16758047.43 | 16758047.43 | 16755538.95 | 10815849.18 |  | 16715403.28 | 16715403.28 | 16715403.28 | 16715403.28 | 20123654.63 | 13315233.51 |  | 20578088.15 | 20578088.15 | 20578088.15 | 29751438.75 | 31717156.74 | 20522866.13 |  | 31717156.74 | 31717156.74 | 31717156.74 | 31717156.74 | 31717156.74 | 20522866.13 |  | 31717156.74 | 40315041.07 | 43897492.87 | 43897492.87 | 43897492.87 | 28404260.1 |  | 46743718.81 | 48296205.69 | 48296205.69 | 48296205.69 | 48296205.69 | 31250486.04 |  |  | 48296205.69 | 48296205.69 | 48296205.69 | 48296205.69 | 38467416.05 |  | 61928184.6 | 61928184.6 | 61928184.6 | 75010826.94 | 77814250.31 | 50350397.26 |  | 77814250.31 | 81816616.22 | 86319277.87 | 86217473.36 | 86186148.9 | 55767508.12 |  | 86186148.9 | 87959131.91 | 88697874.84 | 26574686.89 | 26574686.89 | 57430452.77 |  | 97179268.02 | 101747203.03 | 101747203.03 | 101747203.03 | 101747203.03 | 65836425.51 |  | 101747203.03 | 101747203.03 | 38994130.2 | 101747203.03 | 119793402.13 | 79070304.85 |  | 122199562.01 | 122199562.01 | 125325604.2 | 133048027.63 | 133048027.63 | 86089900.25 |  | 133119808.89 | 134358684.73 | 139763253.7 | 139763253.7 | 139763253.7 | 90435046.54 |  | 140002618.64 | 140344568.56 | 140344568.56 | 140344568.56 | 140344568.56 | 91160915.38 |  | 146289732.69 | 146289732.69 | 146289732.69 | 146289732.69 | 153122975.01 | 107185673.29 |  | 94323305.51 | 165650585.95 | 175832348.49 | 176725390.89 | 171653936.77 | 110632657.18 |  | 170977742.89 | 178288705.58 | 179855340.44 | 178931225.66 | 178109790.3 | 115247511.38 |  | 178109790.3 | 178109790.3 | 168679334.21 | 165853191.73 | 167685503.54 | 110385806.78 |  | 74786978.63 | 163468555.21 | 165091790.21 | 164644857.36 | 165958102.9 | 103608207.46 |  | 56929939.13 | 151874495.93 | 147943059.96 | 140735427.34 | 133902185.02 | 78536489.11 |  | 121374574.08 | 120247584.27 | 122332232.15 | 121523440.08 | 116824100.88 | 75592065.28 |  | 113958139.44 | 103478843.83 | 103406036.27 | 102119868.45 | 101844261.06 | 64217867.88 |  | 94172185.63 | 94743148.86 | 94743148.86 | 94743148.86 | 94743148.86 | 61304390.45 |  | 94743148.86 | 82268871.61 | 77596361.02 | 77596361.02 | 77596361.02 | 50209410.1 |  | 77596361.02 | 77542525.08 | 22008186.4 | 90906285.54 | 94434838.68 | 61830066.45 |  | 95327218.47 | 95327218.47 | 92637677.83 | 86182780.27 | 84189130.67 | 54303318.72 |  | 26057683.14 | 89628691.6 | 95630572.75 | 100143810.7 | 107391092.21 | 71349303.28 |  | 110267105.05 | 107994251.99 | 91178021.22 | 89267380.26 | 89267380.26 | 57772981.79 |  | 90049120.17 | 90886889.78 | 90539210.68 | 84796980.34 | 96017785.19 | 64785692.7 |  | 98840635.92 | 98594690 | 98594690 | 98912099.11 | 98916289.47 | 66092411.26 |  | 101548325.03 | 98858732.14 | 108482716.09 | 117886024.4 | 124943358.79 | 78027187.79 |  | 120348700.14 | 148517656.53 | 174675908.14 | 210177217.05 | 215868547.38 | 139679648.31 |  | 226719175.77 | 261232412.28 | 306189523.46 | 311049924.05 | 311049924.05 | 201267597.92 |  | 314916377.88 | 328045503.66 | 328939355.66 | 328573149.55 | 328644542.92 | 218461794.44 |  | 65116553.01 | 373018546.39 | 363667397.99 | 354884582.83 | 355328529.71 | 230662357.23 |  | 367282596.28 | 370530160.53 | 370538874.64 | 370636267.2 | 384634213.96 | 250112045.15 |  | 386536797.02 | 386558938.93 | 387885697.34 | 394789861.88 | 407655984.62 | 276267349.97 |  | 123421194.03 | 428271834.5 | 438378570.36 | 443960733.6 | 443989456.58 | 287497632.06 |  | 154158341.08 | 444766581.04 | 449675678.23 | 473859797.16 | 476767483.1 | 313823729.15 |  | 486401295.01 | 501414636.91 | 506585597.77 | 492084924.29 | 482615868.25 | 303756795.71 |  | 438305749.44 | 378371712.47 | 258360669.39 | 232152336.44 | 173703490.07 | 70368302.53 |  | 6650000 | 16150000 | 16150000 | 16150000 | 16150000 | 10450000 |  | 16150000 | 16150000 | 16150000 | 16150000 | 16150000 | 10450000 |  | 16150000 | 16150000 | 16150000 | 16150000 | 16150000 | 10450000 |  | 16150000 | 16150000 | 16150000 | 16150000 | 16150000 | 10450000 |  | 16150000 | 8550000
| MANTENIMIENTO DE TERMINAL | 293506659.37 | 2019-08-24: 771827.75; 2019-08-26: 1312107.18; 2019-08-27: 1312107.18; 2019-08-28: 1312107.18; 2019-08-29: 1312107.18; 2019-08-30: 1312107.18; 2019-08-31: 849010.53; 2019-09-02: 1312107.18; 2019-09-03: 1312107.18; 2019-09-04: 1312107.18; 2019-09-05: 1312107.18; 2019-09-06: 1312107.18; 2019-09-07: 849010.53; 2019-09-09: 1312107.18; 2019-09-10: 1312107.18; 2019-09-11: 2583208.46; 2019-09-12: 2974316.55; 2019-09-13: 2974316.55; 2019-09-14: 1924557.77; 2019-09-16: 2974316.55; 2019-09-17: 2974316.55; 2019-09-18: 2974316.55; 2019-09-19: 2974316.55; 2019-09-20: 2974316.55; 2019-09-21: 1924557.77; 2019-09-23: 2974316.55; 2019-09-24: 2974316.55; 2019-09-25: 2974316.55; 2019-09-26: 2974316.55; 2019-09-27: 2974316.55; 2019-09-28: 4712561.95; 2019-09-30: 7713923.65; 2019-10-01: 7713923.65; 2019-10-02: 7713923.65; 2019-10-03: 7713923.65; 2019-10-04: 7746991.88; 2019-10-05: 5015612.4; 2019-10-07: 7751400.98; 2019-10-08: 7751400.98; 2019-10-09: 7751400.98; 2019-10-10: 8231841.85; 2019-10-11: 8334793.46; 2019-10-12: 5393101.65; 2019-10-15: 8334793.46; 2019-10-16: 8334793.46; 2019-10-17: 7063692.18; 2019-10-18: 6672584.09; 2019-10-19: 4317554.41; 2019-10-21: 6672584.09; 2019-10-22: 6672584.09; 2019-10-23: 6672584.09; 2019-10-24: 6672584.09; 2019-10-25: 6672584.09; 2019-10-26: 4317554.41; 2019-10-28: 6672584.09; 2019-10-29: 6648334.05; 2019-10-30: 6635106.76; 2019-10-31: 6635106.76; 2019-11-01: 6635106.76; 2019-11-02: 4293304.37; 2019-11-05: 4142113.22; 2019-11-06: 2397017.74; 2019-11-07: 2397017.74; 2019-11-08: 2397017.74; 2019-11-09: 1551011.48; 2019-11-12: 1716270.09; 2019-11-13: 1111161.06; 2019-11-14: 1111161.06; 2019-11-15: 1111161.06; 2019-11-16: 718986.57; 2019-11-18: 1111161.06; 2019-11-19: 1111161.06; 2019-11-20: 1111161.06; 2019-11-21: 1111161.06; 2019-11-22: 1111161.06; 2019-11-23: 718986.57; 2019-11-25: 1111161.06; 2019-11-26: 1111161.06; 2019-11-27: 1111161.06; 2019-11-28: 1111161.06; 2019-11-29: 326812.08
| MANTENIMIENTO CALLES DE RODAJE | 1492514804.81 | 2019-03-18: 4855814; 2019-03-19: 7504439.82; 2019-03-20: 7504439.82; 2019-03-21: 7504439.82; 2019-03-22: 7504439.82; 2019-03-23: 4855814; 2019-03-26: 7504439.82; 2019-03-27: 7504439.82; 2019-03-28: 7504439.82; 2019-03-29: 7504439.82; 2019-03-30: 4855814; 2019-04-01: 7504439.82; 2019-04-02: 7504439.82; 2019-04-03: 7504439.82; 2019-04-04: 7504439.82; 2019-04-05: 6418951.05; 2019-04-06: 4002929.96; 2019-04-08: 6186346.31; 2019-04-09: 6186346.31; 2019-04-10: 6186346.31; 2019-04-11: 12409425.4; 2019-04-12: 14324218.95; 2019-04-13: 9268612.27; 2019-04-15: 14324218.95; 2019-04-16: 14324218.95; 2019-04-17: 14324218.95; 2019-04-20: 9268612.27; 2019-04-22: 14324218.95; 2019-04-23: 14324218.95; 2019-04-24: 14324218.95; 2019-04-25: 14324218.95; 2019-04-26: 14324218.95; 2019-04-27: 9268612.27; 2019-04-29: 14324218.95; 2019-04-30: 14324218.95; 2019-05-02: 14324218.95; 2019-05-03: 14324218.95; 2019-05-04: 9268612.27; 2019-05-06: 14324218.95; 2019-05-07: 14324218.95; 2019-05-08: 14324218.95; 2019-05-09: 14324218.95; 2019-05-10: 14324218.95; 2019-05-11: 9268612.27; 2019-05-13: 14324218.95; 2019-05-14: 14324218.95; 2019-05-15: 14324218.95; 2019-05-16: 14324218.95; 2019-05-17: 14324218.95; 2019-05-18: 9268612.27; 2019-05-20: 8426011.14; 2019-08-01: 4244468.29; 2019-08-02: 10307994.41; 2019-08-03: 6669878.74; 2019-08-05: 10307994.41; 2019-08-06: 10307994.41; 2019-08-08: 10307994.41; 2019-08-09: 10307994.41; 2019-08-10: 6669878.74; 2019-08-12: 10307994.41; 2019-08-13: 10307994.41; 2019-08-14: 10307994.41; 2019-08-15: 10307994.41; 2019-08-16: 10307994.41; 2019-08-17: 6669878.74; 2019-08-20: 10307994.41; 2019-08-21: 10307994.41; 2019-08-22: 10307994.41; 2019-08-23: 10307994.41; 2019-08-24: 6669878.74; 2019-08-26: 10307994.41; 2019-08-27: 10307994.41; 2019-08-28: 10307994.41; 2019-08-29: 10307994.41; 2019-08-30: 10307994.41; 2019-08-31: 6669878.74; 2019-09-02: 10307994.41; 2019-09-03: 10307994.41; 2019-09-04: 10307994.41; 2019-09-05: 10307994.41; 2019-09-06: 10307994.41; 2019-09-07: 6669878.74; 2019-09-09: 10307994.41; 2019-09-10: 10307994.41; 2019-09-11: 10307994.41; 2019-09-12: 10307994.41; 2019-09-13: 10307994.41; 2019-09-14: 6669878.74; 2019-09-16: 10307994.41; 2019-09-17: 10307994.41; 2019-09-18: 10307994.41; 2019-09-19: 18209563.82; 2019-09-20: 37173330.39; 2019-09-21: 24053331.43; 2019-09-23: 37173330.39; 2019-09-24: 37173330.39; 2019-09-25: 37173330.39; 2019-09-26: 37173330.39; 2019-09-27: 37173330.39; 2019-09-28: 24053331.43; 2019-09-30: 37173330.39; 2019-10-01: 37173330.39; 2019-10-02: 37173330.39; 2019-10-03: 37173330.39; 2019-10-04: 37173330.39; 2019-10-05: 24053331.43; 2019-10-07: 32967261.53; 2019-10-08: 1421745.02; 2019-10-09: 1421745.02; 2019-10-10: 1421745.02; 2019-10-11: 1421745.02; 2019-10-12: 919952.66; 2019-10-15: 1421745.02; 2019-10-16: 1421745.02; 2019-10-17: 1421745.02; 2019-10-18: 1421745.02; 2019-10-19: 919952.66; 2019-10-21: 1421745.02; 2019-10-22: 1421745.02; 2019-10-23: 1421745.02; 2019-10-24: 1421745.02; 2019-10-25: 1421745.02; 2019-10-26: 919952.66; 2019-10-28: 1421745.02; 2019-10-29: 1421745.02; 2019-10-30: 1421745.02; 2019-10-31: 1421745.02; 2019-11-01: 1421745.02; 2019-11-02: 919952.66; 2019-11-05: 1421745.02; 2019-11-06: 1421745.02; 2019-11-07: 1421745.02; 2019-11-08: 1421745.02; 2019-11-09: 919952.66; 2019-11-12: 1421745.02; 2019-11-13: 1421745.02; 2019-11-14: 1254480.9
| MANTENIMIENTO DE PISTA | 12245973138.33 | 2018-11-06: 2511753.59; 2018-11-07: 2846654.06; 2018-11-08: 3086706.1; 2018-11-09: 3086706.1; 2018-11-10: 1997280.41; 2018-11-13: 3086706.1; 2018-11-14: 3086706.1; 2018-11-15: 3086706.1; 2018-11-16: 3086706.1; 2018-11-17: 1997280.41; 2018-11-19: 3086706.1; 2018-11-20: 3086706.1; 2018-11-21: 3086706.1; 2018-11-22: 3086706.1; 2018-11-23: 8009329.92; 2018-11-24: 56146142.52; 2018-11-26: 86771311.17; 2018-11-27: 86771311.17; 2018-11-28: 86771311.17; 2018-11-29: 86771311.17; 2018-11-30: 88919834.01; 2018-12-01: 57536363.18; 2018-12-03: 88919834.01; 2018-12-04: 88919834.01; 2018-12-05: 88919834.01; 2018-12-06: 88919834.01; 2018-12-07: 88919834.01; 2018-12-10: 88919834.01; 2018-12-11: 88919834.01; 2018-12-12: 88919834.01; 2018-12-13: 88919834.01; 2018-12-14: 88919834.01; 2018-12-15: 57536363.18; 2018-12-17: 88919834.01; 2018-12-18: 88919834.01; 2018-12-19: 88919834.01; 2018-12-20: 88919834.01; 2018-12-21: 88919834.01; 2018-12-22: 57536363.18; 2018-12-24: 88919834.01; 2019-01-05: 57536363.18; 2019-01-08: 88919834.01; 2019-01-09: 88919834.01; 2019-01-10: 88919834.01; 2019-01-11: 88752383.78; 2019-01-12: 55694410.55; 2019-01-14: 86073179.95; 2019-01-15: 86073179.95; 2019-01-16: 86073179.95; 2019-01-17: 86073179.95; 2019-01-18: 86073179.95; 2019-01-19: 55694410.55; 2019-01-21: 86073179.95; 2019-01-22: 86073179.95; 2019-01-23: 86073179.95; 2019-01-24: 86073179.95; 2019-01-25: 86073179.95; 2019-01-26: 55694410.55; 2019-01-28: 86073179.95; 2019-01-29: 86073179.95; 2019-01-30: 86073179.95; 2019-01-31: 86073179.95; 2019-02-01: 86073179.95; 2019-02-02: 55694410.55; 2019-02-04: 86073179.95; 2019-02-05: 86073179.95; 2019-02-06: 86073179.95; 2019-02-07: 86073179.95; 2019-02-08: 86073179.95; 2019-02-09: 55694410.55; 2019-02-11: 86073179.95; 2019-02-12: 86073179.95; 2019-02-13: 86073179.95; 2019-02-14: 86073179.95; 2019-02-15: 86073179.95; 2019-02-16: 55694410.55; 2019-02-18: 86073179.95; 2019-02-19: 86073179.95; 2019-02-20: 86073179.95; 2019-02-21: 86073179.95; 2019-02-22: 86073179.95; 2019-02-23: 55694410.55; 2019-02-25: 86073179.95; 2019-02-26: 86073179.95; 2019-02-27: 86073179.95; 2019-02-28: 86073179.95; 2019-03-01: 86073179.95; 2019-03-02: 55694410.55; 2019-03-04: 86073179.95; 2019-03-05: 86073179.95; 2019-03-06: 86073179.95; 2019-03-07: 86073179.95; 2019-03-08: 86073179.95; 2019-03-09: 55694410.55; 2019-03-11: 86073179.95; 2019-03-12: 86073179.95; 2019-03-13: 86073179.95; 2019-03-14: 86073179.95; 2019-03-15: 86073179.95; 2019-03-16: 55694410.55; 2019-03-18: 86073179.95; 2019-03-19: 86073179.95; 2019-03-20: 85861369.33; 2019-03-21: 85833127.91; 2019-03-22: 85833127.91; 2019-03-23: 55539082.77; 2019-03-26: 85833127.91; 2019-03-27: 85833127.91; 2019-03-28: 85833127.91; 2019-03-29: 85833127.91; 2019-03-30: 55539082.77; 2019-04-01: 85833127.91; 2019-04-02: 85833127.91; 2019-04-03: 85833127.91; 2019-04-04: 85833127.91; 2019-04-05: 85833127.91; 2019-04-06: 55539082.77; 2019-04-08: 85833127.91; 2019-04-09: 85833127.91; 2019-04-10: 85833127.91; 2019-04-11: 85833127.91; 2019-04-12: 85833127.91; 2019-04-13: 55539082.77; 2019-04-15: 85833127.91; 2019-04-16: 85833127.91; 2019-04-17: 85833127.91; 2019-04-20: 55539082.77; 2019-04-22: 85833127.91; 2019-04-23: 85833127.91; 2019-04-24: 85833127.91; 2019-04-25: 85833127.91; 2019-04-26: 85833127.91; 2019-04-27: 55539082.77; 2019-04-29: 85833127.91; 2019-04-30: 85833127.91; 2019-05-02: 84199235.35; 2019-05-03: 83518446.78; 2019-05-04: 54041347.92; 2019-05-06: 83518446.78; 2019-05-07: 83518446.78; 2019-05-08: 83518446.78; 2019-05-09: 83518446.78; 2019-05-10: 83518446.78; 2019-05-11: 54041347.92; 2019-05-13: 83518446.78; 2019-05-14: 83518446.78; 2019-05-15: 83518446.78; 2019-05-16: 83518446.78; 2019-05-17: 83518446.78; 2019-05-18: 54041347.92; 2019-05-20: 83518446.78; 2019-05-21: 83518446.78; 2019-05-22: 83518446.78; 2019-05-23: 83518446.78; 2019-05-24: 83518446.78; 2019-05-25: 54041347.92; 2019-05-27: 83518446.78; 2019-05-28: 83518446.78; 2019-05-29: 83518446.78; 2019-05-30: 83518446.78; 2019-05-31: 83518446.78; 2019-06-01: 54041347.92; 2019-06-04: 83518446.78; 2019-06-05: 83518446.78; 2019-06-06: 83518446.78; 2019-06-07: 26080853.41; 2019-06-08: 1390220.66; 2019-06-10: 2148522.84; 2019-06-11: 2148522.84; 2019-06-12: 2148522.84; 2019-06-13: 2148522.84; 2019-06-14: 2148522.84; 2019-06-15: 1390220.66; 2019-06-17: 2148522.84; 2019-06-18: 2148522.84; 2019-06-19: 2148522.84; 2019-06-20: 2148522.84; 2019-06-21: 2148522.84; 2019-06-22: 1390220.66; 2019-06-25: 2148522.84; 2019-06-26: 2148522.84; 2019-06-27: 2148522.84; 2019-06-28: 2148522.84; 2019-06-29: 1390220.66; 2019-07-02: 2148522.84; 2019-07-03: 2148522.84; 2019-07-04: 2148522.84; 2019-07-05: 2148522.84; 2019-07-06: 1390220.66; 2019-07-08: 2148522.84; 2019-07-09: 2148522.84; 2019-07-10: 2148522.84; 2019-07-11: 2148522.84; 2019-07-12: 2148522.84; 2019-07-13: 1390220.66; 2019-07-15: 1390220.66
| MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA | 2453212227.61 | 2019-03-18: 255188.78; 2019-03-19: 394382.66; 2019-03-20: 394382.66; 2019-03-21: 394382.66; 2019-03-22: 394382.66; 2019-03-23: 662536.05; 2019-03-26: 1086873.02; 2019-03-27: 1086873.02; 2019-03-28: 1086873.02; 2019-03-29: 1086873.02; 2019-03-30: 9301270.41; 2019-04-01: 17327538.98; 2019-04-02: 17327538.98; 2019-04-03: 17327538.98; 2019-04-04: 17327538.98; 2019-04-05: 17327538.98; 2019-04-06: 11211936.99; 2019-04-08: 17327538.98; 2019-04-09: 17327538.98; 2019-04-10: 17327538.98; 2019-04-11: 17327538.98; 2019-04-12: 17327538.98; 2019-04-13: 11211936.99; 2019-04-15: 17327538.98; 2019-04-16: 17327538.98; 2019-04-17: 17327538.98; 2019-04-20: 11211936.99; 2019-04-22: 17327538.98; 2019-04-23: 17327538.98; 2019-04-24: 17327538.98; 2019-04-25: 17327538.98; 2019-04-26: 17327538.98; 2019-04-27: 11211936.99; 2019-04-29: 17327538.98; 2019-04-30: 17327538.98; 2019-05-02: 16920191.71; 2019-05-03: 16635048.62; 2019-05-04: 10763854.99; 2019-05-06: 16635048.62; 2019-05-07: 16635048.62; 2019-05-08: 8037048.99; 2019-05-09: 394382.66; 2019-05-10: 394382.66; 2019-05-11: 255188.78; 2019-05-13: 394382.66; 2019-05-14: 394382.66; 2019-05-15: 394382.66; 2019-05-16: 394382.66; 2019-05-17: 394382.66; 2019-05-18: 255188.78; 2019-05-20: 394382.66; 2019-05-21: 394382.66; 2019-05-22: 394382.66; 2019-05-23: 394382.66; 2019-05-24: 394382.66; 2019-05-25: 255188.78; 2019-05-27: 394382.66; 2019-05-28: 394382.66; 2019-05-29: 394382.66; 2019-05-30: 394382.66; 2019-05-31: 139193.88; 2019-08-08: 349333.64; 2019-08-09: 989778.65; 2019-08-10: 640445.01; 2019-08-12: 989778.65; 2019-08-13: 989778.65; 2019-08-14: 989778.65; 2019-08-15: 989778.65; 2019-08-16: 989778.65; 2019-08-17: 640445.01; 2019-08-20: 989778.65; 2019-08-21: 7801995.13; 2019-08-22: 29941698.71; 2019-08-23: 29941698.71; 2019-08-24: 19374040.34; 2019-08-26: 29941698.71; 2019-08-27: 29941698.71; 2019-08-28: 29941698.71; 2019-08-29: 29941698.71; 2019-08-30: 29941698.71; 2019-08-31: 19374040.34; 2019-09-02: 29941698.71; 2019-09-03: 29941698.71; 2019-09-04: 29941698.71; 2019-09-05: 29941698.71; 2019-09-06: 29941698.71; 2019-09-07: 19430425.56; 2019-09-09: 30900247.48; 2019-09-10: 30900247.48; 2019-09-11: 30900247.48; 2019-09-12: 30900247.48; 2019-09-13: 30900247.48; 2019-09-14: 19994277.78; 2019-09-16: 30900247.48; 2019-09-17: 30900247.48; 2019-09-18: 30900247.48; 2019-09-19: 30900247.48; 2019-09-20: 30900247.48; 2019-09-21: 19994277.78; 2019-09-23: 30900247.48; 2019-09-24: 30900247.48; 2019-09-25: 30900247.48; 2019-09-26: 30900247.48; 2019-09-27: 30900247.48; 2019-09-28: 19994277.78; 2019-09-30: 30900247.48; 2019-10-01: 30900247.48; 2019-10-02: 30900247.48; 2019-10-03: 30900247.48; 2019-10-04: 30900247.48; 2019-10-05: 19994277.78; 2019-10-07: 30900247.48; 2019-10-08: 30900247.48; 2019-10-09: 30900247.48; 2019-10-10: 30900247.48; 2019-10-11: 30900247.48; 2019-10-12: 20417643.66; 2019-10-15: 38097467.49; 2019-10-16: 38097467.49; 2019-10-17: 38097467.49; 2019-10-18: 38097467.49; 2019-10-19: 24651302.49; 2019-10-21: 38097467.49; 2019-10-22: 38097467.49; 2019-10-23: 38097467.49; 2019-10-24: 38097467.49; 2019-10-25: 37806356.12; 2019-10-26: 24010857.48; 2019-10-28: 37107688.84; 2019-10-29: 37107688.84; 2019-10-30: 37107688.84; 2019-10-31: 30295472.36; 2019-11-01: 8155768.78; 2019-11-02: 5277262.15; 2019-11-05: 8155768.78; 2019-11-06: 8155768.78; 2019-11-07: 8155768.78; 2019-11-08: 8155768.78; 2019-11-09: 5277262.15; 2019-11-12: 8155768.78; 2019-11-13: 8155768.78; 2019-11-14: 8155768.78; 2019-11-15: 8155768.78; 2019-11-16: 5277262.15; 2019-11-18: 8155768.78; 2019-11-19: 8155768.78; 2019-11-20: 7676017.68
|  | ACUMULADO $ | 3403018.93 | 6806037.86 | 6806037.86 | 9007991.29 | 9007991.29 | 12411010.22 | 15814029.15 | 19217048.08 | 22620067.01 | 26023085.94 | 28225039.37 | 28225039.37 | 31628058.3 | 35031077.23 | 38434096.16 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 41837115.09 | 48993082.43 | 55376406.1 | 60240370.26 | 63387641.19 | 63387641.19 | 68251605.35 | 73115569.51 | 77979533.67 | 82843497.83 | 87707461.99 | 90854732.92 | 90854732.92 | 90854732.92 | 95718697.08 | 100582661.24 | 105446625.4 | 110310589.56 | 113457860.49 | 113457860.49 | 118321824.65 | 123185788.81 | 128049752.97 | 132913717.13 | 137777681.29 | 140924952.22 | 140924952.22 | 145788916.38 | 150652880.54 | 155516844.7 | 160380808.86 | 165244773.02 | 168392043.95 | 168392043.95 | 168392043.95 | 175767761.7 | 183478379.92 | 191429050.18 | 198855658.31 | 203661110.63 | 203661110.63 | 203661110.63 | 210256972.99 | 216674818.4 | 223092663.81 | 229510509.22 | 233663232.72 | 233663232.72 | 240081078.13 | 246498923.54 | 252916768.95 | 259334614.36 | 270675083.59 | 328976669.2 | 328976669.2 | 419079119.68 | 509181570.16 | 596575848.16 | 683389803.48 | 772352281.64 | 829916238.1 | 829916238.1 | 918878716.26 | 1007841194.42 | 1096803672.58 | 1185766150.74 | 1274728628.9 | 1274728628.9 | 1274728628.9 | 1363691107.06 | 1452653585.22 | 1541631725.61 | 1630727332.74 | 1719822939.87 | 1777473038.6 | 1777473038.6 | 1866568645.73 | 1955664252.86 | 2044759859.99 | 2133855467.12 | 2222951074.25 | 2280601172.98 | 2280601172.98 | 2369696780.11 | 2369696780.11 | 2369696780.11 | 2369696780.11 | 2369696780.11 | 2369696780.11 | 2369696780.11 | 2369696780.11 | 2369696780.11 | 2369696780.11 | 2369696780.11 | 2369696780.11 | 2427346878.84 | 2427346878.84 | 2427346878.84 | 2516442485.97 | 2605538093.1 | 2694633700.23 | 2783561857.13 | 2839370003.23 | 2839370003.23 | 2925618956.3 | 3011867909.37 | 3098116862.44 | 3184365815.51 | 3270614768.58 | 3326422914.68 | 3326422914.68 | 3412671867.75 | 3498920820.82 | 3585169773.89 | 3671418726.96 | 3757667680.03 | 3813475826.13 | 3813475826.13 | 3899724779.2 | 3985973732.27 | 4072783161.29 | 4159765044.45 | 4246746927.61 | 4303029322.59 | 4303029322.59 | 4390011205.75 | 4476993088.91 | 4563974972.07 | 4650956855.23 | 4737938738.39 | 4794221133.37 | 4794221133.37 | 4891458474.56 | 4994289701.94 | 5097120929.32 | 5199952156.7 | 5302780875.6 | 5369291135.33 | 5369291135.33 | 5472079718.56 | 5574868301.79 | 5677656885.02 | 5780445468.25 | 5886642302.83 | 5955651946.89 | 5955651946.89 | 6062303214.99 | 6168954483.09 | 6275605751.19 | 6391430369.89 | 6509220706.58 | 6585437983.26 | 6585437983.26 | 6703228319.95 | 6821018656.64 | 6938808993.33 | 7056599330.02 | 7174389666.71 | 7250606943.39 | 7250606943.39 | 7368397280.08 | 7494785501.1 | 7624756173.92 | 7754726846.74 | 7884697519.56 | 7968796190.21 | 7968796190.21 | 8106724091.75 | 8248992299.87 | 8391048697.37 | 8533076853.45 | 8675105009.53 | 8767412928.39 | 8767412928.39 | 8767412928.39 | 8910133574.83 | 9052854221.27 | 9195574867.71 | 9338295514.15 | 9446459097.38 | 9446459097.38 | 9619052388.69 | 9791645680 | 9964238971.31 | 10149914904.96 | 10337308773.21 | 10458413120.19 | 10458413120.19 | 10645574383.7 | 10836738013.12 | 11032404304.19 | 11234191869.84 | 11437862904.58 | 11569650044.73 | 11569650044.73 | 11773321079.47 | 11978765097.22 | 12184947857.9 | 12211522544.79 | 12238097231.68 | 12371547316.48 | 12371547316.48 | 12586211470.34 | 12805443559.21 | 13024675648.08 | 13243907736.95 | 13463139825.82 | 13604995883.36 | 13604995883.36 | 13824227972.23 | 14043460061.1 | 14082454191.3 | 14299645040.34 | 14533916156.82 | 14687060276.85 | 14687060276.85 | 14923737553.21 | 15160414829.57 | 15391620148.49 | 15622905224.51 | 15854190300.53 | 16003845349.75 | 16003845349.75 | 16235202207.03 | 16467797940.15 | 16705798242.24 | 16943798544.33 | 17181798846.42 | 17335799041.93 | 17335799041.93 | 17568140501.15 | 17792397899.15 | 18016655297.15 | 18240912695.15 | 18465170093.15 | 18610627545.23 | 18610627545.23 | 18840830107.36 | 19071032669.49 | 19301235231.62 | 19531437793.75 | 19768218409.42 | 19929445430.63 | 19929445430.63 | 20023768736.14 | 20272937768.87 | 20532288564.14 | 20792532401.81 | 20990267191.99 | 21102290069.83 | 21102290069.83 | 21275416335.56 | 21455853563.98 | 21637857427.26 | 21818937175.76 | 21999195488.9 | 22115833220.94 | 22115833220.94 | 22296091534.08 | 22476349847.22 | 22647177704.27 | 22815179418.84 | 22985013445.22 | 23096789472.66 | 23096789472.66 | 23171576451.29 | 23337193529.34 | 23504433842.39 | 23671227222.59 | 23839333848.33 | 23944332276.45 | 23944332276.45 | 24001262215.58 | 24155285234.35 | 24305376817.15 | 24448260767.33 | 24584311475.19 | 24664238184.96 | 24664238184.96 | 24787761281.88 | 24910157388.99 | 25034638143.98 | 25158310106.9 | 25277282730.62 | 25354265016.56 | 25354265016.56 | 25469613376.66 | 25573092220.49 | 25676498256.76 | 25778618125.21 | 25880462386.27 | 25944680254.15 | 25944680254.15 | 26038852439.78 | 26133595588.64 | 26228338737.5 | 26323081886.36 | 26417825035.22 | 26479129425.67 | 26479129425.67 | 26573872574.53 | 26656141446.14 | 26733737807.16 | 26815578636.47 | 26903482991.9 | 26960362280.74 | 26960362280.74 | 27048266636.17 | 27136117155.66 | 27158125342.06 | 27259688955.65 | 27365421567.39 | 27434561957.59 | 27434561957.59 | 27541186949.12 | 27647811940.65 | 27751747391.54 | 27849227944.87 | 27944714848.6 | 28006328491.07 | 28006328491.07 | 28032386174.21 | 28133312638.87 | 28247053201.16 | 28387446704.98 | 28535087490.31 | 28633252540.42 | 28633252540.42 | 28785081445.77 | 28934637498.06 | 29067377319.58 | 29198206500.14 | 29329035680.7 | 29413701592.1 | 29413701592.1 | 29545312512.57 | 29677761202.65 | 29809862213.63 | 29936220994.27 | 30073800579.76 | 30165535587.29 | 30165535587.29 | 30306896572.28 | 30448011611.35 | 30590397751.7 | 30733492409.25 | 30876591257.16 | 30971272382.71 | 30971272382.71 | 31117003266.18 | 31260044556.76 | 31412709831.29 | 31582679983.54 | 31778671236.75 | 31902670591.52 | 31902670591.52 | 32094067186.08 | 32313632737.03 | 32559356539.59 | 32840581651.06 | 33127498092.86 | 33315937912.33 | 33315937912.33 | 33618444589.62 | 33955464503.42 | 34337441528.4 | 34724278953.97 | 35111149447.77 | 35361480267.3 | 35361480267.3 | 35748015555.17 | 36116134452.31 | 36485147201.45 | 36854274185.35 | 37223575514.23 | 37468768006.64 | 37468768006.64 | 37533884559.65 | 37954757112.01 | 38366278515.97 | 38767746003.49 | 39169266329.8 | 39429817496.59 | 39429817496.59 | 39843291889.47 | 40260013846.6 | 40676744517.84 | 41093572581.64 | 41524107480.83 | 41803467890.53 | 41803467890.53 | 42235206705.5 | 42666943412.34 | 43099993650.3 | 43533135836.32 | 43957004441.5 | 44243762310.65 | 44243762310.65 | 44367183504.68 | 44809174966.2 | 45259528068.1 | 45715463333.24 | 46171427321.36 | 46466673179.71 | 46466673179.71 | 46620831520.79 | 47076891885.72 | 47537256238.81 | 48021637446.71 | 48507671859.65 | 48827491837.52 | 48827491837.52 | 49323160062.37 | 49833841629.12 | 50349214405.63 | 50842410490.98 | 51326137520.29 | 51630613302.57 | 51630613302.57 | 52070030213.07 | 52449513086.6 | 52708984917.05 | 52942248414.55 | 53116278716.7 | 53186647019.23 | 53186647019.23 | 53193297019.23 | 53209447019.23 | 53225597019.23 | 53241747019.23 | 53257897019.23 | 53268347019.23 | 53268347019.23 | 53284497019.23 | 53300647019.23 | 53316797019.23 | 53332947019.23 | 53349097019.23 | 53359547019.23 | 53359547019.23 | 53375697019.23 | 53391847019.23 | 53407997019.23 | 53424147019.23 | 53440297019.23 | 53450747019.23 | 53450747019.23 | 53466897019.23 | 53483047019.23 | 53499197019.23 | 53515347019.23 | 53531497019.23 | 53541947019.23 | 53541947019.23 | 53558097019.23 | 53566647019.23
|  | % ACUMULADO | 0.006353% | 0.01271% | 0.01271% | 0.01682% | 0.01682% | 0.02317% | 0.02952% | 0.03588% | 0.04223% | 0.04858% | 0.05269% | 0.05269% | 0.05904% | 0.0654% | 0.07175% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.0781% | 0.09146% | 0.1034% | 0.1125% | 0.1183% | 0.1183% | 0.1274% | 0.1365% | 0.1456% | 0.1547% | 0.1637% | 0.1696% | 0.1696% | 0.1696% | 0.1787% | 0.1878% | 0.1969% | 0.2059% | 0.2118% | 0.2118% | 0.2209% | 0.23% | 0.239% | 0.2481% | 0.2572% | 0.2631% | 0.2631% | 0.2722% | 0.2812% | 0.2903% | 0.2994% | 0.3085% | 0.3144% | 0.3144% | 0.3144% | 0.3281% | 0.3425% | 0.3574% | 0.3712% | 0.3802% | 0.3802% | 0.3802% | 0.3925% | 0.4045% | 0.4165% | 0.4285% | 0.4362% | 0.4362% | 0.4482% | 0.4602% | 0.4722% | 0.4841% | 0.5053% | 0.6141% | 0.6141% | 0.7824% | 0.9506% | 1.114% | 1.276% | 1.442% | 1.549% | 1.549% | 1.715% | 1.881% | 2.048% | 2.214% | 2.38% | 2.38% | 2.38% | 2.546% | 2.712% | 2.878% | 3.044% | 3.211% | 3.318% | 3.318% | 3.485% | 3.651% | 3.817% | 3.984% | 4.15% | 4.258% | 4.258% | 4.424% | 4.424% | 4.424% | 4.424% | 4.424% | 4.424% | 4.424% | 4.424% | 4.424% | 4.424% | 4.424% | 4.424% | 4.531% | 4.531% | 4.531% | 4.698% | 4.864% | 5.03% | 5.196% | 5.301% | 5.301% | 5.462% | 5.623% | 5.784% | 5.945% | 6.106% | 6.21% | 6.21% | 6.371% | 6.532% | 6.693% | 6.854% | 7.015% | 7.119% | 7.119% | 7.28% | 7.441% | 7.603% | 7.766% | 7.928% | 8.033% | 8.033% | 8.195% | 8.358% | 8.52% | 8.683% | 8.845% | 8.95% | 8.95% | 9.132% | 9.324% | 9.515% | 9.707% | 9.899% | 10.02% | 10.02% | 10.22% | 10.41% | 10.6% | 10.79% | 10.99% | 11.12% | 11.12% | 11.32% | 11.52% | 11.72% | 11.93% | 12.15% | 12.29% | 12.29% | 12.51% | 12.73% | 12.95% | 13.17% | 13.39% | 13.54% | 13.54% | 13.76% | 13.99% | 14.23% | 14.48% | 14.72% | 14.88% | 14.88% | 15.13% | 15.4% | 15.66% | 15.93% | 16.19% | 16.37% | 16.37% | 16.37% | 16.63% | 16.9% | 17.17% | 17.43% | 17.63% | 17.63% | 17.96% | 18.28% | 18.6% | 18.95% | 19.3% | 19.52% | 19.52% | 19.87% | 20.23% | 20.6% | 20.97% | 21.35% | 21.6% | 21.6% | 21.98% | 22.36% | 22.75% | 22.8% | 22.85% | 23.1% | 23.1% | 23.5% | 23.91% | 24.31% | 24.72% | 25.13% | 25.4% | 25.4% | 25.81% | 26.22% | 26.29% | 26.7% | 27.13% | 27.42% | 27.42% | 27.86% | 28.3% | 28.73% | 29.17% | 29.6% | 29.88% | 29.88% | 30.31% | 30.74% | 31.19% | 31.63% | 32.08% | 32.36% | 32.36% | 32.8% | 33.22% | 33.63% | 34.05% | 34.47% | 34.74% | 34.74% | 35.17% | 35.6% | 36.03% | 36.46% | 36.9% | 37.2% | 37.2% | 37.38% | 37.85% | 38.33% | 38.82% | 39.19% | 39.39% | 39.39% | 39.72% | 40.05% | 40.39% | 40.73% | 41.07% | 41.29% | 41.29% | 41.62% | 41.96% | 42.28% | 42.59% | 42.91% | 43.12% | 43.12% | 43.26% | 43.57% | 43.88% | 44.19% | 44.5% | 44.7% | 44.7% | 44.81% | 45.09% | 45.37% | 45.64% | 45.89% | 46.04% | 46.04% | 46.27% | 46.5% | 46.74% | 46.97% | 47.19% | 47.33% | 47.33% | 47.55% | 47.74% | 47.93% | 48.12% | 48.31% | 48.43% | 48.43% | 48.61% | 48.79% | 48.96% | 49.14% | 49.32% | 49.43% | 49.43% | 49.61% | 49.76% | 49.91% | 50.06% | 50.22% | 50.33% | 50.33% | 50.49% | 50.66% | 50.7% | 50.89% | 51.09% | 51.22% | 51.22% | 51.41% | 51.61% | 51.81% | 51.99% | 52.17% | 52.28% | 52.28% | 52.33% | 52.52% | 52.73% | 52.99% | 53.27% | 53.45% | 53.45% | 53.74% | 54.02% | 54.26% | 54.51% | 54.75% | 54.91% | 54.91% | 55.16% | 55.4% | 55.65% | 55.89% | 56.14% | 56.31% | 56.31% | 56.58% | 56.84% | 57.11% | 57.37% | 57.64% | 57.82% | 57.82% | 58.09% | 58.36% | 58.64% | 58.96% | 59.33% | 59.56% | 59.56% | 59.91% | 60.32% | 60.78% | 61.31% | 61.84% | 62.2% | 62.2% | 62.76% | 63.39% | 64.1% | 64.82% | 65.55% | 66.01% | 66.01% | 66.74% | 67.42% | 68.11% | 68.8% | 69.49% | 69.95% | 69.95% | 70.07% | 70.86% | 71.62% | 72.37% | 73.12% | 73.61% | 73.61% | 74.38% | 75.16% | 75.94% | 76.71% | 77.52% | 78.04% | 78.04% | 78.85% | 79.65% | 80.46% | 81.27% | 82.06% | 82.6% | 82.6% | 82.83% | 83.65% | 84.49% | 85.34% | 86.19% | 86.75% | 86.75% | 87.03% | 87.88% | 88.74% | 89.65% | 90.56% | 91.15% | 91.15% | 92.08% | 93.03% | 93.99% | 94.91% | 95.82% | 96.39% | 96.39% | 97.21% | 97.91% | 98.4% | 98.83% | 99.16% | 99.29% | 99.29% | 99.3% | 99.33% | 99.36% | 99.39% | 99.42% | 99.44% | 99.44% | 99.47% | 99.5% | 99.53% | 99.56% | 99.59% | 99.61% | 99.61% | 99.64% | 99.67% | 99.7% | 99.73% | 99.76% | 99.78% | 99.78% | 99.81% | 99.84% | 99.87% | 99.9% | 99.93% | 99.95% | 99.95% | 99.98% | 100%
|  |  | 2018-07-01 | [13 empty] | 2018-08-01 | [30 empty] | 2018-09-01 | [29 empty] | 2018-10-01 | [30 empty] | 2018-11-01 | [29 empty] | 2018-12-01 | [30 empty] | 2019-01-01 | [30 empty] | 2019-02-01 | [27 empty] | 2019-03-01 | [30 empty] | 2019-04-01 | [29 empty] | 2019-05-01 | [30 empty] | 2019-06-01 | [29 empty] | 2019-07-01 | [30 empty] | 2019-08-01 | [30 empty] | 2019-09-01 | [29 empty] | 2019-10-01 | [30 empty] | 2019-11-01
| CONSTRUCCION DE TERMINAL | 41716982614.51 | 2018-07-18: 35031077.23; 2018-08-01: 6806037.86; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 113679729.61; 2018-11-01: 76454856.34; 2018-12-01: 2018064.77; 2019-01-01: 4912264.4; 2019-02-01: 287424084.24; 2019-03-01: 966308875.64; 2019-04-01: 2010003197; 2019-05-01: 3369542739.23; 2019-06-01: 3809796122.96; 2019-07-01: 2765898163.17; 2019-08-01: 2173636013.99; 2019-09-01: 2942759692.18; 2019-10-01: 8650553525.96; 2019-11-01: 9416247441.23; 2019-11-16: 2313051609.76; 2019-11-23: 2772859117.94; 2019-11-30: 1551262260.34; 2019-12-07: 81700000; 2019-12-14: 91200000; 2019-12-21: 91200000; 2019-12-28: 91200000 | 51300000
| MANTENIMIENTO DE TERMINAL | 5403504451.7152 | 2018-07-18: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 0; 2019-03-01: 0; 2019-04-01: 0; 2019-05-01: 0; 2019-06-01: 0; 2019-07-01: 0; 2019-08-01: 8181374.18; 2019-09-01: 64584368.99; 2019-10-01: 180113339.25; 2019-11-01: 40627577.08; 2019-11-16: 5768739.84; 2019-11-17: 2318820349.6; 2019-11-18: 4.329%; 2019-11-23: 6274791.87; 2019-11-24: 2779133909.81; 2019-11-25: 5.188%; 2019-11-30: 4771456.32; 2019-12-01: 1556033716.66; 2019-12-02: 2.905%; 2019-12-07: 0; 2019-12-08: 81700000; 2019-12-09: 0.1525%; 2019-12-14: 0; 2019-12-15: 91200000; 2019-12-16: 0.1703%; 2019-12-21: 0; 2019-12-22: 91200000; 2019-12-23: 0.1703%; 2019-12-28: 0; 2019-12-29: 91200000; 2019-12-30: 0.1703% | 0 | 51300000 | 0.09577%
| MANTENIMIENTO CALLES DE RODAJE | 1496612776.93 | 2018-07-18: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 0; 2019-03-01: 74602960.56; 2019-04-01: 256780349.88; 2019-05-01: 208122475.35; 2019-06-01: 0; 2019-07-01: 0; 2019-08-01: 233445755.78; 2019-09-01: 473873224.22; 2019-10-01: 232643437.84; 2019-11-01: 13046601.36; 2019-11-16: 4097970.94; 2019-11-23: 0; 2019-11-30: 0; 2019-12-07: 0; 2019-12-14: 0; 2019-12-21: 0; 2019-12-28: 0 | 0
| MANTENIMIENTO DE PISTA | 12245973140.07 | 2018-07-18: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 540380580.6; 2018-12-01: 1595326433.7; 2019-01-01: 1785155999.94; 2019-02-01: 1944241241.2; 2019-03-01: 1997972873.33; 2019-04-01: 1938818889.28; 2019-05-01: 2054252009.41; 2019-06-01: 366317744.07; 2019-07-01: 23507367.54; 2019-08-01: 0; 2019-09-01: 0; 2019-10-01: 0; 2019-11-01: 0; 2019-11-16: 0; 2019-11-23: 0; 2019-11-30: 0; 2019-12-07: 0; 2019-12-14: 0; 2019-12-21: 0; 2019-12-28: 0 | 0
| MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA | 2581085984.2912 | 2018-07-18: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 0; 2019-03-01: 16144017.96; 2019-04-01: 391398527.56; 2019-05-01: 92841124.33; 2019-06-01: 0; 2019-07-01: 0; 2019-08-01: 264700640.99; 2019-09-01: 723525712.13; 2019-10-01: 851380943.65; 2019-11-01: 113221260.71; 2019-11-16: 37900337.27; 2019-11-17: 41998308.21; 2019-11-18: 0.0784%; 2019-11-23: 23987555.24; 2019-11-24: 23987555.24; 2019-11-25: 0.04478%; 2019-11-30: 0; 2019-12-01: 0; 2019-12-02: 0%; 2019-12-07: 0; 2019-12-08: 0; 2019-12-09: 0%; 2019-12-14: 0; 2019-12-15: 0; 2019-12-16: 0%; 2019-12-21: 0; 2019-12-22: 0; 2019-12-23: 0%; 2019-12-28: 0; 2019-12-29: 0; 2019-12-30: 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | 2019-11-17: 2360818657.81; 2019-11-18: 4.407%; 2019-11-24: 2803121465.05; 2019-11-25: 5.233%; 2019-12-01: 1556033716.66; 2019-12-02: 2.905%; 2019-12-08: 81700000; 2019-12-09: 0.1525%; 2019-12-15: 91200000; 2019-12-16: 0.1703%; 2019-12-22: 91200000; 2019-12-23: 0.1703%; 2019-12-29: 91200000; 2019-12-30: 0.1703% |  | 51300000 | 0.09577%
|  |  | 2018-07-01 | [13 empty] | 2018-08-01 | [30 empty] | 2018-09-01 | [29 empty] | 2018-10-01 | [30 empty] | 2018-11-01 | [29 empty] | 2018-12-01 | [30 empty] | 2019-01-01 | [30 empty] | 2019-02-01 | [27 empty] | 2019-03-01 | [30 empty] | 2019-04-01 | [29 empty] | 2019-05-01 | [30 empty] | 2019-06-01 | [29 empty] | 2019-07-01 | [30 empty] | 2019-08-01 | [30 empty] | 2019-09-01 | [29 empty] | 2019-10-01 | [30 empty] | 2019-11-01
|  | 53186647015 | 2018-07-18: 35031077.23; 2018-08-01: 6806037.86; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 113679729.61; 2018-11-01: 616835436.94; 2018-12-01: 1597344498.47; 2019-01-01: 1790068264.34; 2019-02-01: 2231665325.44; 2019-03-01: 3055028727.49; 2019-04-01: 4597000963.72; 2019-05-01: 5724758348.32; 2019-06-01: 4176113867.03; 2019-07-01: 2789405530.71; 2019-08-01: 2679963784.94; 2019-09-01: 4204742997.52; 2019-10-01: 9914691246.7; 2019-11-01: 9583142880.38
| NOTA: TODOS LOS VALORES DE LOS RESPECTIVOS ANEXOS YA INCLUYEN AIU |  | 2019-11-16: 32377318810.06; 2019-11-23: 35150177928; 2019-11-30: 36701440188.34; 2019-12-07: 36783140188.34; 2019-12-14: 36874340188.34; 2019-12-21: 36965540188.34; 2019-12-28: 37056740188.34 | 37081440188.34
|  | -379999999.53 | 2019-07-17: 3070000000; 2019-11-16: 282460411.31; 2019-11-17: 32659779221.37; 2019-11-18: 60.97%; 2019-11-23: 288735203.18; 2019-11-24: 35438913131.18; 2019-11-25: 66.16%; 2019-11-30: 293506659.5; 2019-12-01: 36994946847.84; 2019-12-02: 69.06%; 2019-12-07: 293506659.5; 2019-12-08: 37076646847.84; 2019-12-09: 69.22%; 2019-12-14: 293506659.5; 2019-12-15: 37167846847.84; 2019-12-16: 69.39%; 2019-12-21: 293506659.5; 2019-12-22: 37259046847.84; 2019-12-23: 69.56%; 2019-12-28: 293506659.5; 2019-12-29: 37350246847.84; 2019-12-30: 69.73% | 293506659.5 | 37374946847.84 | 69.77%
|  |  | 2019-06-30: ACUMULADO FACTURADO - ACTA 09; 2019-11-16: 1492514804.99; 2019-11-23: 1492514804.99; 2019-11-30: 1492514804.99; 2019-12-07: 1492514804.99; 2019-12-14: 1492514804.99; 2019-12-21: 1492514804.99; 2019-12-28: 1492514804.99 | 1492514804.99
|  |  | 2019-06-30: 24004294333; 2019-11-16: 12245973139.07; 2019-11-23: 12245973139.07; 2019-11-30: 12245973139.07; 2019-12-07: 12245973139.07; 2019-12-14: 12245973139.07; 2019-12-21: 12245973139.07; 2019-12-28: 12245973139.07 | 12245973139.07
|  |  | 2019-06-30: 45.13%; 2019-11-16: 2429224672.09; 2019-11-17: 16167712616.15; 2019-11-18: 30.18%; 2019-11-23: 2453212227.33; 2019-11-24: 16191700171.39; 2019-11-25: 30.23%; 2019-11-30: 2453212227.33; 2019-12-01: 16191700171.39; 2019-12-02: 30.23%; 2019-12-07: 2453212227.33; 2019-12-08: 16191700171.39; 2019-12-09: 30.23%; 2019-12-14: 2453212227.33; 2019-12-15: 16191700171.39; 2019-12-16: 30.23%; 2019-12-21: 2453212227.33; 2019-12-22: 16191700171.39; 2019-12-23: 30.23%; 2019-12-28: 2453212227.33; 2019-12-29: 16191700171.39; 2019-12-30: 30.23% | 2453212227.33 | 16191700171.39 | 30.23%
|  |  | 2019-11-17: 48827491837.52; 2019-11-18: 91.15%; 2019-11-24: 51630613302.57; 2019-11-25: 96.39%; 2019-12-01: 53186647019.23; 2019-12-02: 99.29%; 2019-12-08: 53268347019.23; 2019-12-09: 99.44%; 2019-12-15: 53359547019.23; 2019-12-16: 99.61%; 2019-12-22: 53450747019.23; 2019-12-23: 99.78%; 2019-12-29: 53541947019.23; 2019-12-30: 99.95% |  | 53566647019.23 | 100%
DIF AVANCE
0.4321%
59962056.55

## cuadro inf gest (hidden)
VALOR CONTRATO |  |  |  | 53186647015.0378
ACTIVIDAD | PONDERADO (%) |  | PROGRAMADO (%) |  | AVANCE (%) |  | DIFERENCIA | OBSERVACIONES
| PROYECTO |  | HASTA 31 AGOSTO 2019 |  | HASTA31 AGOSTO 2019 |  | (%)
Construcción de Terminal Internacional. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 34.29% | 18237329018.046 | #REF! |  | #REF! | #VALUE!
Mantenimiento Terminal Nacional | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.006543% | 3480090.85 | #REF! |  | #REF! | 3830664.1923
Mantenimiento de Calles de Rodaje | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.194% | 1167082540.8887 | #REF! |  |  | 526864613.0962
Mantenimiento de Zonas de Seguridad. |  |  |  |  | 0% | 0 | 0%
Mantenimiento de Pista | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 23.03% | 12245973138.3329 | #REF! |  | #REF! | 9573461848.8712
Mantenimiento de Plataforma | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.585% | 1374651393.4026 | #REF! |  | #REF! | 375742711.945
TOTALIDAD DEL PROYECTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 62.1% | 33028516181.5202 | #REF! | #REF! |  | #VALUE!
[8 empty] | #REF! |  | #VALUE!
24993441567
Atraso eje A | 4000000000 | 5120000000 | 9.626% |  |  | -8035074614.5202
1.2776
|  |  |  | 6632116796.53 | 8489109499.5584 | 8298113639.2121 |  | 10601669985.7846
|  |  |  | 0 | 0 | 2723928.3423 |  | 3480090.8502
|  |  |  | 539505785.79 | 690567405.8112 | 526864613.0962 |  | 673122229.7125
|  |  |  | 12222465772.13 | 15644756188.3264 |  |  | 0
|  |  |  | 500383669.86 | 640491097.4208 | 9585138649.2922 |  | 12245973138.7136
[6 empty] | 375742711.945 |  | 480048888.7957
33028516181.3782