## General
ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO para "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CENTRAL HÍBRIDA SOLAR-DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN SUBTERRANEAS, PARA LA COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL ARCHIPIELAGO DE ISLAS DEL ROSARIO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | categoría | ¿A quién se le Asigna? | Tratamiento / Controles a ser Implementados | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Seguimiento |  | tipo de contrato
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Selección | Que no se presente ningún oferente | Se declare desierto el proceso | 3 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Establecer las condiciones de mercado y realizar los estudios correspondientes para el éxito del proceso de selección | 2 | 3 | 3 | Riesgo bajo | Si | Entidad | Planeación del contrato | Ejecución del contrato | Verificación de las condiciones de mercado y definición de las reglas del proceso de selección | Durante la planeación del contrato
2 | General | Interno | Contratación | Económico | No firma del contrato, falta de entrega de las garantías o presentación tardía. Reclamos de terceros que pueden afectar el perfeccionamiento del contrato. | Retraso en la ejecución del proyecto o imposibilidad de ejecutar el contrato. | 2 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Entidad | Requerimientos e inicio de las medidas de apremio para la realización de la correcta ejecución de la actividad. | 2 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Entidad | Planeación del contrato | Adjudicación de contrato | Requerimientos al oferente adjudicado respecto del cumplimiento de la obligación para el perfeccionamiento del contrato | Durante la Ejecución del contrato
3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Terminación anticipada del contrato | Incumplimiento, suspensión o terminación anticipada del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Constitución y aprobación de una garantía única de cumplimiento y calidad / Mediante informes periodicos de Supervisión | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde el perfeccionamiento del contrato | Cuando ocurra | Mediante informes | Cuando ocurra
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Bajo desempeño del recurso humano del contratista | Retraso en el cronograma,y deficiencia en la calidad del servicio | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Exigir modificación del equipo de trabajo | 3 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Ejecución del contrato | Cierre del contrato | Informes del supervisor | Mensual
5 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Inconvenientes para la realizacion de las reuniones con el contratista o con las entidades administrativas involucradas en la ejecución de las actividades del contrato. | Retraso en la ejecucion del cronograma y por ende en el proyecto | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Contacto a priori con todos los actores especificados en la matriz de interesados | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio del contrato | Cierre del contrato | Supervision con los contactos de la matriz de interesados | Mensual | estructuración e implementación | X
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Oposición de la comunidad a la ejecución del contrato | Retrasos en la ejecución en la entrega en los plazos establecidos | 4 | 4 | 8 | Riesgo Alto | Contratista | Socialización del proyecto a la comunidad, dando importancia en el alcance y beneficios de la comunidad, demostrando que planeación del proyecto cubre la necesidad de la población objeto del proyecto | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Supervision de la logistica de las reuniones | Durante la Ejecución del contrato | todos | X
7 | General | Externo | Ejecución | Sociales o políticos | Afectación en el desarrollo del proyecto a causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de transportes, situaciones de orden público. | Retrasos en la ejecución en la entrega en los plazos establecidos | 4 | 4 | 8 | Riesgo Alto | Contratista / Contratante | El riesgo será compartido bajo el entendido que cuando sean causas internas del proyecto el contratista debe asumir el riesgo. De esta manera el Contratante asume el riesgo cuando la manifestación del riesgo obedezca a situaciones generales ajenas al contratista y de carácter y efectos generales. Se realizara recopilación de datos estadísticos e información por parte de las fuentes oficiales, y de justificarse esta situación se evaluara la posibilidad de suspender el plazo de ejecución del contrato. | 2 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista / Contratante | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Supervisión o interventor{ia del proyecto | Durante la Ejecución del contrato | todos | X
8 | General | Externo | Ejecución | Naturales | Fenómenos de la naturaleza, como inundaciones, lluvias, sequías o temblores, que imposibiliten el normal desplazamiento de las personas en el Departamento para el cumplimiento del desarrollo del contrato. | Retraso en la entrega del proyecto - variación de costos del proyecto | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista / Contratante | Para mitigar el riesgo revisión de información meteorológica, previsión desastres a través de medidas de protección y coordinación de visitas para recopilar la información. También de ser necesario, se adoptarán medidas como la suspensión o ampliación del contrato en tanto se supera el riesgo propuesto allegando los soportes necesarios por parte del contratista | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Contratista / Contratante | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Supervisión a cargo de la Entidad. | Durante la Ejecución del contrato | todos | X
9 | Expecifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Perdida de informacion recolectada | Afectación en el cronograma, alcance y cumplimiento de los componentes del proyecto | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Cada vez que se tenga acceso a internet se hace una copias de respaldo de la información | 3 | 2 | 5 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Ejecución del contrato | Cierre del contrato | Supervisión de las copias de respaldo | Semanal (Durante el tiempo de aplicación de las encuestas) | estructuración | X
10 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales o políticos | Conflictos que alteren la seguridad y el orden público | Eventos de terrorismo o alteraciones del orden público que impidan la ejecución del contrato | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista / Contratante | Intervención oportuna por parte de Contratante para minimizar al máximo el impacto sobre el desarrollo del proyecto o revisión de la posibilidad de supender el contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista / Contratante | Inicio del contrato | Cierre del contrato | Supervisión o interventoría del proyecto. | Mensual | todos | X
11 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ejecución de actividades no aprobadas por el contratante | Reclamaciones por parte del contratista al Contratante | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Se dejara constancia de que actividades aprueba el contratante. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Supervisión a cargo de la Entidad. | Durante la Ejecución del contrato | todos | X
12 | Especifico | Interno - Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo humano por accidente del personal de la interventoría | Afectación del proyecto por accidentes presentados | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Cumplir a cabalidad con todas las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, garantizando adicionalmente la vinculación de todo el personal al sistema integral de seguridad social, en la cual el Interventor verificará las condiciones. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Supervisión o interventoría a cargo de HSEQ | Durante la Ejecución del contrato | implementación | X
13 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo de no poder acceder a territorios colectivos o solicitud de consultas previas. | Afectación de los cronogramas del proyecto | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Socialización adecauada y suscripción de los consentimientos previos, libres e informados por parte de las comunidades étnicas, en caso de oposición, cambio de usuarios plenamente justificados. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Supervisión a cargo de la Entidad. | Durante la Ejecución del contrato | implementación | X
14 | General | Interno - Externo | Ejecución | Operacional | Extensión del plazo: Que se den aumentos en el plazo de ejecución del proyecto por circunstancias no imputables a las partes. | Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto a la comunidad | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista / Contratante | Verificacion del cumplimiento del cronograma propuesto para la ejecucion. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista / Contratante | Inicio del contrato | Cierre del contrato | Informe del interventor o supervisor | Mensual | todos | X
15 | Especifico | interno | Ejecución | Operacional | Baja calidad en los productos a entregar por parte del contratista o que no cumplan con los requisitos mínimos exigidos | Reprocesos y retrasos en la entrega de los productos al IPSE | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Cumplir en su totalidad con los requisitos contractuales, en la cual el Interventor verificará las condiciones de calidad y se deberá tener una pòliza de calidad de los productos y seervicios. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista / Contratante | Inicio del contrato | Cierre del contrato | Informe del interventor o supervisor e informes y reportes constantes del Contratista | Durante la Ejecución del contrato |  | X

## Probabilidad
Probabilidad del Riesgo
| Categoría | Valoración
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5

## Impacto
Impacto de Riesgo
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas minimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun asi permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más el uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrarto entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Valoración del riesgo
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente | Dificulta la ejecución del conrtatio de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibiltando la consecucción del objeto contractual
| Califación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoría del Riesgo
Categoría del Riesgo
Valoración del Riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo