## MATRIZ DE RIEGOS
MATRIZ DE RIESGOS RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SOFTWARE
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuando?
1 | Especifico | Externo | Ejecución | Financiero | No pagar el valor del contrato dentro de los plazos convenidos generando una mora en el pago que pueda afectar al contratista hasta el punto de romper la Ecuación económica del contrato | Retraso en el pago, al proveedor del servicio | 2 | 2 | 4 | Bajo | RENOBO | Seguimiento al cumplimiento de la forma de pago establecida en el contrato y entrega oportuna de factura y documentos para el pago | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | RENOBO y contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Liquidación | Seguimiento por parte del supervisor del contrato y contratista de las fechas de radicación de facturas y demás documentos requeridos para el pago, de acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato | Cada vez que se requiera
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la calidad y condiciones de los servicios contratados | Inconvenientes con los servicios prestados por la entidad | 1 | 2 | 3 | Medio | Contratista | Verificación de calidad de licencias y actualizaciones | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Liquidación | Seguimiento por parte del supervisor del contrato y contratista con los Inconvenientes en los servicios prestados por la entidad establecidos en el contrato | Cada vez que se requiera
3 | Especifico | Externo | Planeación | Operacional | Inconvenientes de comunicación de la firma contratada con los miembros encargados de la RENOBO de utilizar los productos | Retraso en actividades | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Ejecutar los escalamientos correspondientes para restablecer la comunicación | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | RENOBO y Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Monitoreo periódico por parte de la supervisión del contrato de los canales de comunicación establecidos con el contratista | Diario
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Financiero/Económico | Variaciones en los impuestos, tasas o contribuciones, como consecuencia de modificación normativa o legal. | Afectación en la estructuración de los costos presupuestados por el contratista | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Verificar la normatividad actual, validación de ingreso de nuevos impuestos que afecten el valor del contrato sin tener presente el estudio de mercado realizado para el proceso | 2 | 2 | 4 | Medio | No | Contratista | Seguimiento durante la ejecución del contrato | Al terminar la etapa de contratación | Supervisión y Contratista | Cada vez que se requiera
5 | General | Interno | Ejecución | Financiero/Económico | Estimación inadecuada de los costos de la propuesta. Ejemplo: No contemplar en el valor de la propuesta la fluctuación del dólar, entre otros | Presentación de la propuesta económica sin la inclusión de costos directos e indirectos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Estructuración del valor de la propuesta atendiendo la totalidad de las condiciones requeridas en el anexo técnico, los estudios previos y el pliego de condiciones | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | CONTRATISTA | Desde la Presentación de la Propuesta económica | Hasta la radicación de la oferta en la etapa de selección | ejecución del contrato | Cada vez que se requiera
6 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambio en la normatividad durante la ejecución del contrato. | Genera una carga adicional que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato y atrasa el cronograma. | 1 | 4 | 5 | Medio | RENOBO | Modificación de actividades de acuerdo con el cambio en la normatividad | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista - RENOBO | Al iniciar Etapa de selección | Al terminar la etapa de contratación | A través del supervisor del contrato | Cada vez que se requiera
7 | E: Específico | E: Externo | E: Ejecución | Operacional | Suspensión de actividades por desastres naturales, fuerza mayor o caso fortuito | Alteración en el normal funcionamiento de la prestación del servicio. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista 50% y RENOBO 50% | Definir junto con el Contratista los planes de contingencia para minimizar los impactos en la operación. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | supervisor / Contratista | En la ocurrencia del evento | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Seguimiento de planes de contingencia del contrato. | Diario
Note on F8: ====== ID#AAAAdaIsPFg Rafael Enrique Calle Rodriguez (2022-08-01 14:10:36) Por favor validar. Los riesgos que se contemplen en la Matriz de Riesgos deben ser aquellos que no los cubra una póliza o garantía.
Note on U13: ====== ID#AAAAenHIzsE Rafael Enrique Calle Rodriguez (2022-08-18 21:28:32) Lo ajusté
Note on V13: ====== ID#AAAAenHIzsI Rafael Enrique Calle Rodriguez (2022-08-18 21:28:49) Lo ajusté

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 22000000
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 217800
|  | Menor | 1% | 4.49% | 220000 | 987800
|  | Moderado | 5% | 14.49% | 1100000 | 3187800
|  | Mayor | 15% | 30% | 3300000 | 6600000
|  | Catastrófico | 100% | Mayor | 22000000

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | La RENOBO hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | La RENOBO acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato