## MATRIZ DE RIEGOS
MATRIZ DE RIESGOS - SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
ATENCIÓN DE SITIO CRÍTICO EN LA VÍA CODIGO 24350 JUJUARO - ARRAYANES - PUERTO GÓMEZ MUNICIPIO DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META
TIPO | CLASE | TIPIFICACIÓN EL RIESGO |  | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |  | ESTIMACIÓN DEL RIESGO
|  | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES | INVIAS | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | PROBABILIDAD DE OCURENCIA DE RIESGO | IMPACTO DE RIESGO EN EL CONTRATO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA DEL RIESGO
Riesgo regulatorio | G | Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto. | Riesgo que asume INVIAS | 100% |  | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO
Riesgo operacional | G | Riesgo del contrato ocasionado a causa de la coordinación Interinstitucional. Cuando el INVIAS y/o CONTRATISTA dependen de decisiones de otras entidades oficiales. Se refiere a los mayores costos asumidos por el CONTRATISTA debido a demoras ocasionadas por otras entidades públicas. Riesgo que asume el INVIAS, excepto para los permisos ambientales a cargo del CONTRATISTA. | Riesgo que asume el INVIAS, excepto para los permisos ambientales a cargo del CONTRATISTA | 100% |  | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO
Riesgo General | E | Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, unidades, especificaciones, descripción del proyecto, anexos técnicos, estudios previos, operaciones aritméticas, etc. Riesgo que asume el CONTRATISTA y el INVIAS | Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los archivos publicados en la página WEB de contratación. Riesgo que asume el INVIAS y el CONTRATISTA, dado que le corresponde a este último revisar y solicitar oportunamente la corrección a estos documentos | 20% | 80% | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO
Riesgo General | E | Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL de la obra. Riesgo que asume el CONTRATISTA. | Riesgo que asume el CONTRATISTA |  | 100% | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO
Riesgo General | G | Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las propuestas (Sobre 1 y Sobre 2) y/o en los documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA. | Riesgo que asume el CONTRATISTA |  | 100% | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO
Riesgo operacional | G | Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA. Riesgo que asume el contratista | Causado por parte del CONTRATISTA, por no radicar completa, correcta y oportunamente la documentación de legalización, según instructivo y lo manifestado en el contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA |  | 100% | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO
Riesgo social o político | G | Paros y/o problemas de Orden Público que se puedan presentar por transportadores de carga y/o pasajeros. Riesgo que asume el INVIAS y el CONTRATISTA | Riesgo que asuem el INVIAS si el paro es mayor o igual a 15 días calendario, en caso contrario lo asume el CONTRATISTA. Para este cálculo se debe tener en cuenta el Programa de Trabajo, el Programa de Utilización de personal y el Programa de Inversiones de los contratista de obra a los cuales realiza el INTERVENTORIA, vigente delc otnrato en el mes donde se presenta el evento | 25% | 75% | 2 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO
Riesgo operacional | E | Problemas presentados entre asociados de Microempresas, socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que conforman la FIRMA CONTRATISTA y que contratan con INVIAS. Riesgo que asume el CONTRATISTA. | Riesgo que asume el CONTRATISTA |  | 100% | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO
Riesgo financiero | G | Demora en la radicación (en la ventanilla de radicación de cuentas de la Subdirección Financiera) oportuna por parte del CONTRATISTA de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas. Riesgo que asume el CONTRATISTA | Riesgo que asume el CONTRATISTA |  | 100% | 4 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO
Riesgo general | G | Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación. Riesgo que asume el CONTRATISTA | Riesgo que asume el CONTRATISTA |  | 100% | 4 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO
Riesgo general | E | Accidentalidad presentada por la deficiente señalización preventiva ubicada en sitios críticos y en las zonas donde este realizando los trabajos EL CONTRATISTA, equipos de comunicación y demás señalización necesaria, seguridad industrial, y elementos de protección personal, entre otras, por parte del CONTRATISTA DE OBRA. Riesgo que asume el CONTRATISTA | Riesgo que asume el CONTRATISTA y/o la aseguradora y/o garantía, teniendo en cuenta la obligación que tiene el CONATRATISTA de revisar y verificar este tipo de señalización |  | 100% | 4 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO
Riesgo General | E | Terminación ó modificación del contrato para el mantenimiento, por entrada en vigor de un contrato de concesión ó de mantenimiento integral y/o la transferencia o entrega de la vía a otra Entidad. Riesgo que asume el CONTRATISTA | Riesgo que asume el CONTRATISTA |  | 100% | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO
Riesgo financiero | G | Insolvencia del CONTRATISTA . Riesgo que asume el CONTRATISTA | Riesgo que asume el CONTRATISTA |  | 100% | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO
Riesgo de la naturaleza | G | Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones marinas, inundaciones fluviales, deslizamientos exorbitantes, tsunamis, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza. Riesgo que asume el INVIAS | Riesgo que asume el INVIAS | 100% |  | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO
Riesgo General | G | Accidentes del transportador que lleve insumos y/o elementos y/o materiales y/o personal del CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA | Riesgo que asume el CONTRATISTA |  | 100% | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO
PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | 83
Convenciones:
|  |  | PROBABILIDAD DE RIESGO |  |  | CATEGORIA DEL RIESGO
|  |  | CATEGORIA | VALORACION |  | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA
|  |  | RARO | 1 |  | 8, 9, 10 | RIEGO EXTREMO
|  |  | IMPROBABLE | 2 |  | 6, 7 | RIEGO ALTO
|  |  | POSIBLE | 3 |  | 5 | RIESGO MEDIO
|  |  | PROBABLE | 4 |  | 2, 3, 4 | RIESGO BAJO
|  |  | CASI CIERTO | 5 |  | 1 | RIESGO INSIGNIFICANTE
|  |  | IMPACTO DEL RIESGO |  |  | CATEGORIA DEL RIESGO
|  |  | CATEGORIA | VALORACION |  | TIPO | CONVENCION
|  |  | INSIGNIFICANTE | 1 |  | GENERAL | G
|  |  | MENOR | 2 |  | ESPECIFICO | E
|  |  | MODERADO | 3
|  |  | MAYOR | 4
|  |  | CATASTROFICO | 5
NOTA: DILIGENCIAR LA PRESENTE MATRIZ TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LA GUÍA QUE PARA EL EFECTO ESTABLEZCA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE