## Hoja1
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Operacionales | La adquisición que se adelanta no se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones | Incumplimiento de la normativa Nacional | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Entidad Estatal | Revisar antes de adelantar el proceso que se encuentre aprobada la adquisición en el PAA | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | El equipo responsable | Desde el Inicio de la etapa de planeación | Hasta la terminación de la etapa de planeación | Equipo responsable del proceso | Durante la planeación hasta antes de publicar el proceso
2 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Deficiencia en la estructuración de los estudios previos | Insatisfacción de la necesidad de la entidad | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Entidad Estatal | Verificación correcta de la estructuración del proceso de contratación y la modalidad de selección utilizada | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | El equipo responsable | Desde el Inicio de la etapa de planeación | Hasta la terminación de la etapa de planeación | Equipo responsable del proceso | Durante la planeación hasta antes de publicar el proceso
3 | General | Interno | Planeación | Operacionales | No presentación de ofertas dentro del proceso de selección | Declaratoria desierta del proceso de selección | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Entidad Estatal | Analizar los correctivos necesarios y volver a publicar el proceso de selección | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | El equipo responsable | Desde el Inicio de la etapa de planeación | Hasta la terminación de la etapa de presentación de ofertas | Equipo responsable del proceso | Hasta la terminación de la etapa de presentación de ofertas
4 | General | Interno | Selección | Operacionales | Falsedad en documentos presentados en la oferta | No ejecución del objeto del contrato | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Oferentes | Revisión, verificación y validación de antecedentes, soportes contractuales. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Comité asesor evaluador | Desde el inicio de la evaluación de las ofertas | Hasta la terminación de la evaluación de las ofertas | Comité asesor evaluador | Durante la etapa de evaluación
5 | General | Interno | Selección | Operacionales | No firma del contrato electrónico o se firme de un perfil diferente al del representante legal en la plataforma Secop II | No ejecución del contrato e insatisfacción de la necesidad | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Revisión, verificación y validación del usuario del contratista en Secop II | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Usuario designado por la Entidad para gestionar el proceso en Secop II | Desde la etapa de selección | Hasta el envío de la firma del contrato electrónico | Usuario designado por la Entidad para gestionar el proceso en Secop II | Envío para aprobación y firma del contrato electrónico
6 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Retraso o demora en el cumplimiento obligaciones y/o actividades específicas del contrato | Incumplimiento de las obligaciones y/o actividades específicas | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Análisis de medidas para procurar la correcta ejecución del contrato y en caso de no encontrar solución consensuada por ambas partes, hacer efectivas la garantía de cumplimiento de contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del Contrato | Desde el Acta de Inicio | Hasta el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más | Informes de supervisión | Permanente
7 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Condiciones adversas a las partes que conllevan a la imposibilidad de la ejecución del contrato | No ejecución del contrato | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista Entidad | Terminación y liquidación del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del Contrato | Desde el Acta de Inicio | Hasta el término de ejecución del contrato | Informes de supervisión | Permanente
8 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | No pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales al equipo de personal que ejecuta el contrato | Suspensión de la ejecución del contrato | 1 | 5 | 6 | Riesgo Bajo | Contratista | El contratista constituirá póliza de pago de salarios, prestaciones sociale s e indemnizaciones laborales | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Contrato | Desde el Acta de Inicio | Hasta el término de ejecución del contrato y tres (3) años más | Informes de supervisión | Permanente
9 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | El servicio brindado por el contratista es deficiente y defectuoso | Mala prestación de servicio | 1 | 5 | 6 | Riesgo Bajo | Contratista | Hacer efectiva póliza de calidad del servicio | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Contrato | Desde el Acta de Inicio | Seis (6) meses más contados a partir de concluirse la vigencia del amparo de cumplimiento. | Informes de supervisión | Permanente
10 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Aumento de los precios de los servicios a prestar | Pérdida económica por parte de la entidad que genera pérdida en la entrega requerida. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Bajo | Contratista | Equilibrar el económicamente el contrato, en caso de la entidad no cuente con los recursos terminar anticipadamente el contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del Contrato | Desde el Acta de Inicio | Hasta el término de ejecución del contrato | Informes de supervisión | Permanente
11 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Errores o omisiones en los informes presentados por el contratista | Dificultad de cumplir con el objeto del contrato u omisión de información de la ejecución del mismo | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Revisar y ejercer control por parte del supervisor sobre los informes presentados | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del Contrato | Desde el Acta de Inicio | Hasta el término de ejecución del contrato | Informes de supervisión | Permanente
12 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Cambios normativos o de legislación Variaciones de los impuestos, tasas y/o contribuciones del orden nacional, departamental o territorial. | Afectación a las condiciones económicas del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Transferir el riesgo al CONTRATISTA, el cual deberá evidenciar las variaciones que efectivamente generen una afectación a la condición económica del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del Contrato | Desde el Acta de Inicio | Hasta el término de ejecución del contrato | Informes de supervisión | Permanente
13 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Paros y manifestaciones que puedan afectar la ejecución del contrato | Impedimento para ejecutar actividades contractuales, afectando el normal desarrollo de las funciones de la entidad | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad Estatal | Revisar la alternativa de prestación del servicio de manera virutal | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del Contrato | Desde el Acta de Inicio | Hasta el término de ejecución del contrato | Informes de supervisión | Permanente
14 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales Políticos | Imposibilidad de cumplir con el objeto del contrato por aplicación del aislamiento preventivo por causa de la pandemia Covid-19 | Incumplimiento y retraso en las obligaciones del contrato | 3 | 5 | 8 | Riesgo Medio | Entidad Estatal | Revisar la alternativa de prestación del servicio de manera virutal | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el Acta de Inicio | Hasta el término de ejecución del contrato | Informes de supervisión | Permanente
15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Falta de colaboración de los destinatarios de las capacitaciones propias del objeto contrato, y de las cuales dependa el cumplimiento de las obligaciones del contratista | Incumplimiento y retraso en las obligaciones del contrato | 3 | 5 | 8 | Riesgo Medio | Entidad Estatal | Revisar la alternativa del cambio de personal que recibe las capacitaciones | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el Acta de Inicio | Hasta el término de ejecución del contrato | Informes de supervisión | Permanente