## Riesgo Previ
MATRIZ DE RIESGOS - Servicios de operador logístico eventos - 28 agosto de 2023
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCION | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoracion del riesgo | Categoria | ¿A Quien se le Asigna? | Tratamiento/ | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por Implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento | Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento | MONITOREO Y REVISIÓN
[5 empty] | (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar) | [6 empty] | Controles a ser implantados | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Planeación | Operacional | La información suministrada por el contratista es falsa, errónea o no cumple con los requisitos para los servicios de operador logístico para diferentes eventos. | Selección de un contratista que no es idoneo y no satisface las necesidades del IMDERE para brindar el servicios de operador logístico para diferentes eventos deportivos. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratante | Realizar verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista para acreditar su idoneidad, además de las características necesarias. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Área contable y financiera - Jurídica | Planeación del Proceso de Contratación | Hasta su terminación | Se debe verificar cuidadosamente los documentos aportados por el contratista antes de iniciar el contrato. | Cada vez que se presente la necesidad
2 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | El contratista presta los servicios de operador logístico para diferentes eventos deportivos de manera insatisfactoria, incompletos o con baja calidad. | El contratista no safisface la necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectando la gestion de la misma. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratante | Establecer las especificaciones de los servicios de operador logístico para diferentes eventos deportivos de manera clara que permitan su revisión y aprobación por parte del supervisor de manera eficiente. Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del contrato. Aplicación de cláusulas excepcionales | 1 | 5 | 6 | Alto | Si | Supervisor del contrato | Inicio del contrato | Hasta su terminación | Revisión y aprobacion de la ejecución de las actividades previo a las aprobaciones para los pagos | Desde la fecha de inicio y hasta su liquidacion, según entregables de los servicios de operador logístico para diferentes eventos deportivos.
3 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Retraso en la entrega de documentos o servicios pactados | El contratista no safisface la necesidad de servicios de operador logístico para diferentes eventos deportivos, retrazando el desarrollo esperado en las obligaciones contractuales de la misionalidad deportiva y recreativa del IMDERE. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratante | Establecer productos claros que permitan su revisión y aprobación por parte del supervisor de manera eficiente. Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del contrato. Aplicación de cláusulas excepcionales | 1 | 5 | 6 | Alto | si | Supervisor del contrato | Inicio del contrato | Hasta su terminación | Revisión de la ejecución de productos entregados previo a las aprobaciones para los pagos | Desde la fecha de inicio y hasta su liquidacion, según presentación de informes para supervisión y pagos.
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Solicitud de servicios adicionales, productos o artículos no incluidos o cubiertos por el contrato. | Insatisfacción del contratista o de la prestación del servicios de operador logístico para diferentes eventos deportivos con solicitud de productos adicionales que afectan el presupuesto estimado. | 1 | 2 | 3 | Bajo | contratista/supervisores | El supervisor no puede solicitar servicios o productos adicionales que no esten incluido en el contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | si | Supervisor del contrato | Inicio del contrato | Hasta su terminación | A través de los informes que genere el supervisor del contrato, al igual que el informe de actividades que genera el contratista | De acuerdo al plazo de ejecución
5 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios regulatorios relacionados con el objeto contractual | Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratante y/o contratista según el sujeto de la obligación | Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones necesarias para poder desarrollar el objeto contractual. | 1 | 2 | 4 | Bajo | si | Supervisor del contrato | Inmediato una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la continuación del desarrollo del objeto contractual | Informes de supervisión/requerimientos contratista al IMDERE. | Según la solicitud de alguna de las partes contractuales
6 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Cambios en los costos de los componentes, productos o servicios por factores externos del mercado. | Dificultad para entregar, por parte del contratista, los servicios de operador logístico para diferentes eventos deportivos estipuladas en el contrato. A su vez, no se tiene la disponibilidad presupuestal por parte del instituto para subsanar aumento de precios, dificultando la ejecución general del contrato. | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | Contratante y/o contratista según el sujeto de la obligación | Revisión previa del mercado con estimación de posibles aumentos generalizados de los precios según situación económica, política y ambiental del país, con el ánimo de buscar estratégias que mitiguen los efectos, por parte del instituto y también del contratista. Claúsulas contractuales donde se deba asumir por parte del contratista posibles aumentos de precios, o mecanismos para subsanar dichos riesgos. | 1 | 5 | 6 | Alto | si | Supervisor del contrato, Contratista, área jurídica y de planeación del Instituto. | Desde los estudios previos al proceso contractual | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la continuación del desarrollo del objeto contractual | Informes de supervisión/requerimientos contratista al IMDERE. | Según la solicitud de alguna de las partes contractuales