## CRON 1
CRONOGRAMA DE PROCESO DE CONTRATACIÓN INVITACIÓN DIRECTA CON OFERTA - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - IDIRCON-151 DE 2019
OBJETO: SUMINISTRO DE BASES Y CUCHILLAS PARA MÁQUINAS COSEDORA VALORE Y TRILATERAL PERFECTA SDY
OFICINA O SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE PRODUCCIÒN
ACTIVIDADES A DESARROLLAR | FECHA INCIAL | FECHA FINAL | Responsable
REQUERIMIENTO DE SUBGERENTE O JEFE DE OFICINA | 2015-05-28 | 2015-05-28 | SUBGERENTE O JEFE DE OFICINA
ELABORACIÓN BORRADOR INVITACIÓN | 2019-09-16 | 2019-09-16 | GRUPO COMPRAS
INVITACIÓN A PROPONENTES, Y PUBLICACIÓN PLATAFORMA SECOP I-PAGINA WEB | 2019-09-16 | 19/09/2019 04:00 p.m. | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GRUPO COMPRAS
PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES | 2019-09-16 | 17/09/2019 04:00 p.m. | CORREO ELECTRONICO
RESPUESTA A OBSERVACIONES | 2019-09-18 | 2019-09-18 | AREAS TÉCNICAS, JURÍDICA Y FINANCIERA - VÍA SECOP I-PAGINA WEB
CIERRE DEL PROCESO - CARGUE Y PUBLICACION DE OFERTAS- CORREO ELECTRONICO | 19/09/2019 04:00 p.m. | 19/09/2019 04:00 p.m. | GRUPO COMPRAS - VÍA SECOP I
EVALUACIONES | 2019-09-19 | 2019-09-20 | COMITÉ EVALUADOR
PUBLICACIÓN Y TRASLADO DE EVALUACIONES | 2019-09-20 | 2019-09-20 | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GRUPO COMPRAS - VÍA SECOP I
PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES A EVALUACIONES | 2019-09-20 | 2019-09-20 | CORREO ELECTRONICO
RESPUESTA A OBSERVACIONES DE EVALUACIONES | 2019-09-20 | 2019-09-20 | COMITÉ EVALUADOR
ADJUDICACIÓN | 2019-09-20 | 2019-09-23 | ORDENADOR DEL GASTO
ELABORACIÓN DE ORDEN DE COMPRA | 2019-09-23 | 2019-09-23 | GRUPO DE COMPRAS
REGISTRO PRESUPUESTAL, PÓLIZAS Y NOTIFICACIÓN A SUPERVISOR | 2019-09-23 | 2019-09-23 | GRUPO DE COMPRAS