## Table 1
[5 empty] | Contrato | INTERVENTORÍA PARA LA DOTACIÓN DE CUATRO SISTEMAS NO CONVENCIONALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA (PLANTAS POTABILIZADORAS Y BEBEDEROS
[5 empty] | Fecha: | 2023-05-25 | [6 empty] | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | [7 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Asignación | Tratamiento/Control a ser implementado | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Riesgo Operacional | La modalidad de contratación no es adecuada para el bien o servicio. | No permite la selección objetiva del proponente | 1 | 1 | 2 | BAJO | ADI | Solicitar a la Dirección correccion de los pliegos | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
2 | General | Interno | Planeación | Riesgo Operacional | Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el Proceso de Contratación ni con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. | Puede generar que se declare desierto el proceso de selección | 1 | 1 | 2 | BAJO | ADI | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
3 | General | Interno | Planeación | Riesgo Económico | El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado. | Declaración de desierto de la lictacion o detrimento para ADI | 1 | 1 | 2 | BAJO | ADI | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
4 | General | Interno | Planeación | Riesgo Operacional | La descripción del bien o servicio requerido no es claro | Existe indeterminación en las obligaciones que no permitan satisfacer la necesidad de ADI | 1 | 1 | 2 | BAJO | ADI | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
5 | General | Interno | Planeación | Riesgo Operacional | El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. | No permite la selección objetiva del proponente | 1 | 1 | 2 | BAJO | ADI | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
6 | General | Interno | Planeación | Riesgo Económico | El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado | Puede generar revisión y reajustes de precios en el contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | ADI | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
7 | General | Interno | Planeación | Riesgo Operacional | El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de ADI, cumplir su misión. | Puede generar que no se cumpla con los fines de la contratación estatal | 1 | 1 | 2 | BAJO | ADI | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
8 | General | Interno | Selección | Riesgo Operacional | Falta de capacidad de ADI para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | Puede generar una falta de capacidad legal para la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | ADI | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
9 | General | Externo | Selección | Riesgo Operacional | Riesgo de colusión. | No permite la selección objetiva del proponente | 1 | 1 | 2 | BAJO | ADI | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
10 | General | Externo | Selección | Riesgo Económico | Riesgo de ofertas artificialmente bajas. | No permite la selección objetiva del proponente | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Aplicar procedimiento establecido en la norma | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | ADI | Fecha de aceptacion de la propuesta | Fecha de adjudicacion de la propuesta | Solicitud de oficio explicando los precios bajos | Una vez
11 | General | Externo | Contratación | Riesgo Operacional | Riesgo de que no se firme el contrato. | Retarda el inicio de la ejecución contractual | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratista | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
12 | General | Externo | Contratación | Riesgo Operacional | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. | Retarda el inicio de la ejecución contractual | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Requerimiento por parte del supervisor alertando un posible incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato para instar al contratista a cumplir con el requesitio de ejecución. | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | supervisor | Una vez vencido el plazo establecido en el cronograma para allegar las pólizas del contrato | N.A | N.A | N.A
13 | General | Interno | Contratación | Riesgo Operacional | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. | Impide la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | ADI | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
14 | General | Externo | Contratación | Riesgo Operacional | Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | Retarda el inicio de la ejecución contractual | 3 | 2 | 5 | MEDIO | ADI | Asumir el Riesgo y tener cerelidad en dar respuesta a los reclamos que se presenten | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | ADI | Cuando se presenten los reclamos por terceros | Terminación del Contrato | N.A | N.A
15 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Incumplimiento en la ejecución del contrato y en el logro propuesto | No se realiza ni ejecuta el objeto contratado | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista | Aplicación de multas | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | ADI | Fecha del incumplimiento | Fecha de la imposicion de multa | N.A | N.A
16 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | Ruptura del equilibrio económico del contrato por teoria de la imprevisión | Genera un reajuste del precio | 1 | 3 | 4 | BAJO | ADI 50% contratista 50% | Realizar un adicional al contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | ADI | Solicitud del | Firma del adicional | N.A | N.A
17 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Financiero | Ruptura del equilibrio económico del contrato por ius variandi | Genera un reajuste del precio | 1 | 3 | 4 | BAJO | ADI | Realizar un adicional al contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | ADI | Solicitud del adicional | Firma del adicional | N.A | N.A
18 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Ruptura del equilibrio económico del contrato por Hecho del principe | Genera un reajuste del precio | 1 | 3 | 4 | BAJO | ADI | Realizar un adicional al contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | ADI | Solicitud del adicional | Firma del adicional | N.A | N.A
19 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | No cumplimiento con los derechos de los trabajadores | Puede generar una solidaridad entre los trabajadores | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | Presentar copia pagos seguridad social y parafiscales cuando se presenten las cuentas de cobro | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | ADI | En la ejecución del contrato | Terminación del Contrato | Verificación pago seguridad social y parafiscales | N/A
20 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Daños ocasionados a terceros a causa de su actividad | Puede generar una responsabilidad administrativa de la entidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Reparacion de los daños por parte del contratista y/o Aseguradora | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor | Fecha del incidente | Fecha de reparo de daños | Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos | Semanal
21 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | No terminación del contrato en tiempo | Puede generar una responsabilidad administrativa de la entidad | 1 | 5 | 6 | ALTO | Contratista | Supervisión exhaustiva del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Supervisor | Inicio del servicio | Recibo del servicio de consultoria | Visitas de supervision del servicio de consultoria | Semanal
22 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | No liquidación del contrato | Puede generar responsabilidad fiscal y disciplinaria | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratista | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
23 | Especifico | Externo | Selección | Riesgo Operacional | Estimación inadecuada de los costos por el consultor | Mayores Costos Baja calidad en servicio Incluimiento del contrato | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | El contratista debe revisar las especificaciones tecnicas y solicitar las aclaracioes requeridas. Tener presente los lugares donde se realizaran las actividades y los costos de transporte tanto del personal como de los elementos. Solicitar polizas de cumplimiento. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | ADI | Desde la publicacion del proceso | Hasta la adjudicacion del proceso |  | Cuando se presente
24 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Social o Politico | Dificultades en el desarrollo de las actividades del contrato por decisiones gubernamentales para el manejo del COVID-19 | Suspensión o prórroga del plazo contractual. Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | Contratista | Mitigación mediante la evaluación previa del entorno social y politico y contemplar medidas frente a los posibles incidentes. Conocimiento previo de las normas socio-ambientales. | 4 | 3 | 7 | ALTO | SI | CONTRATISTA | Al incio del contrato | 15 de diciembre de 2020 | Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos | Mensual
25 | Específico | Externo | Ejecución | Planeación | Disponibilidad del personal y recursos adecuados en el proceso de ejecución del contrato | Mayor costo y plazo de ejecución | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno a través consultores que permita prever y mitigar problemas como incapacidades, renuncias, etc. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Proveedor | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la fecha del acta de liquidación | En base a las actividades realizadas vs cronograma | Cada que se programe una actividad según cronograma
26 | Especifico | Externo | Ejecución | Planeación | Condiciones climáticas o ambientales complejas, las cuales no puedan preverse y que obstaculizan la ejecución de las labores de campo | Posibles retrasos en la ejecución | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista / ADI | Dar mayor margen de tiempo a cada una de las actividades establecidas en el cronograma de trabajo y hacer seguimiento previo a las condiciones meteorológicas de sitio donde se van a ejecutar el contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Proveedor / ADI | Al momento de elaborar el cronograma y empezar la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución de los trabajos del proyecto | Al inicio del contrato mediante la revisión de cronogramas y verificación periódica de condiciones climáticas a través de portales o páginas web con información climática | según las actividades del cronograma
27 | Especifico | Externo | Ejecución | Planeación | Declaración de estado de emergencia o disposiciones gubernamentales nacionales o locales que limiten la movilidad, la ejecución de trabajos y puedan paralizar las actividades económicas del país como consecuencia de pandemias, incidentes ambientales, incendios, problemas de orden público, entre otros | suspensión total o parcial de las actividades asociadas al contrato y posibles afectaciones al personal que lo desarrolla | 2 | 5 | 7 | ALTO | Contratista / ADI | Riesgo de difícil tratamiento, salvo la disposición de pólizas que favorezcan a las dos partes o la posibilidad de pactar prorrogas o extensiones al contrato entre otras | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Proveedor / ADI | En el momento de iniciar el proceso | Hasta le momento de terminar actividad planeada | verificación de pólizas | al inicio del contrato y cuando hayan indicios de posible manifestación del riesgo
28 | General | interno | Ejecución | Riesgo Operativo | Afectacion operación Logistica | Está relacionado con los diferentes eventos o situaciones que puedan afectar la ejecución de las actividades en las condiciones pactadas en el contrato que afecten la prestación del servicio | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Evitar el riesgo mediante la planificación y diseño de un plan de trabajo | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Suscripcion Acta de inicio | Hasta la finalizacion de las garantias | Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos | Mensual
| General | interno | Ejecución | Riesgo Operativo | Incumplimiento en los entregables Deficiencia en el seguimiento a las obligaciones definidas en el pliego de condiciones o, en la aprobacion de los entregables | Incumplimiento del objeto contractual, no se efectua seguimiento a las actividades como lo establece el contrato | 1 | 5 | 6 | ALTO | Contratista | Ejecutar el seguimiento permanente a las obras los entregables cumplidos según lo establecido en los pliegos definitivos. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | ADI | Suscripcion Acta de inicio | Hasta le momento de terminar la actividad | Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos | Mensual
| General | interno | Ejecución | Riesgo Operativo | Incumplimiento del cronograma Se refiere a mayores tiempos en la ejecucion de la interventoria, por efecto de mayores tiempos en la ejecucion de la consultoria | Retrasos en la ejecución del contrato | 2 | 5 | 7 | ALTO | Contratista | Mantener un permanente seguimiento y control al cumplimiento del cronograma del proyecto. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | ADI | Suscripcion Acta de inicio | Hasta le momento de terminar la actividad | Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos | Mensual
| General | interno | Ejecución | Riesgo Operativo | Inefectividad del trabajo en equipo Relacionado con la deficiencia de control en el sitio de la obra, o la falta de efectividad del personal en la exigencia del cumplimiento de las especificaciones requeridas. | Inconsistencias en los reportes y las actividades contractuales interventoriadas | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Mitigar el riesgo mediante el uso de personal con experticia que realice el seguimento del proyecto con lo exigido en los pliegos de condiciones. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ADI | Suscripcion Acta de inicio | Hasta le momento de terminar la actividad | Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos | Mensual