## C. Cronograma (hidden)
[5 empty] | Información del producto | [5 empty] | Información de metas |  |  |  | RACI |  |  |  | Drive | Información de fechas
Código objetivo | Código actividad |  | Código | Actividad | Cód. producto | Código producto | Producto/entregable | Descripción | Unidad | Cantidad | Indicador | Unidad de medida | Medio de verificación | Meta | Responsable | Aprueba | Consultado | Informado |  | Fecha inicio | Fecha fin | Mes inicio | Mes fin | Total días | Total meses | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Código | Semanas
[26 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
OE1 | A01 |  | OE1-A01 | Realizar actividades de aprestamiento y tramites contractuales (contratación de personal, consolidación de información de posibles productores beneficiarios) | P01 | OE1-A01-P01 | Un (1) Listado de enfoque diferencial de los productores beneficiarios | Al inicio del proyecto, se presentará el listado de enfoque diferencial de los beneficiarios en el formato FO-M2-P1-013 del Sistema Integrado de Gestión – SIG, de la gobernación de Antioquia | Base de datos | 1 | Número de bases de datos con enfoque diferencial de los productores beneficiarios | Base de datos | Informe | 1 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 60 | 2 | [36 empty] | OE1-A01 | 8 | bar: 1 to 8
OE1 | A01 | T1 | OE1-A01-T1 | Realizar tramites correspondientes a la contratación de personal | PS01-1 | OE1-A01-T1-PS01-1
OE1 | A01 | T2 | OE1-A01-T2 | Consolidar información secundaria disponible de posibles beneficiarios y articulación con los municipios y asociaciones de productores ganaderos. | PS01-2 | OE1-A01-T2-PS01-2
OE1 | A01 | T3 | OE1-A01-T3 | Realizar reuniones virtuales y/o presenciales con las administraciones municipales de Caucasia, Cáceres, Nechí, Zaragoza y El Bagre. | PS01-3 | OE1-A01-T3-PS01-3
OE1 | A02 |  | OE1-A02 | Elaboración de presentaciones, piezas comunicacionales del proyecto para la socialización presencial con los municipios, asociaciones de productores ganaderos y productores ganaderos preseleccionados | P02 | OE1-A02-P02 | Diez (10) piezas gráficas para la comunicación | Se realizan y difunden con el fin de comunicar y socializar el proyecto con asociaciones de productores, administraciones locales y posibles beneficiarios. | Piezas gráficas | 10 | Piezas gráficas para la comunicación. | Número de piezas gráficas | Informe | 10 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30 | 1 | [36 empty] | OE1-A02 | 4 | bar: 1 to 4
OE1 | A02 | T1 | OE1-A02-T1 | Elaborar piezas gráficas y presentaciones a partir de información del proyecto (objetivos, metas, público objetivo, etc.). Se realizarán dos piezas por municipio | PS01-1 | OE1-A02-T1-PS01-1
OE1 | A02 | T2 | OE1-A02-T2 | Elaborar matriz de interesados (stakeholders), describiendo el posible interés, aporte u oposiciones respecto al proyecto | PS01-2 | OE1-A02-T2-PS01-2
OE1 | A02 | T3 | OE1-A02-T3 | Realizar socializaciones con el grupo de actores de interés del proyecto (municipios, asociaciones productores, actores relevantes de la zona, etc.) (1 socialización por municipio) | PS01-3 | OE1-A02-T3-PS01-3 | Cinco (5) actas de socialización del proyecto | Presentaciones realizadas a las comunidades de posibles beneficiarios, en espacios promovidos por las administraciones municipales y/o asociaciones de productore ganaderos | Actas de socialización | 5 | Actas de socialización del proyecto. Se realizará una socialización por municipio. | Actas de socialización | Listado y actas suscritas | 5 | [47 empty] | OE1-A02-T3 | 0
OE1 | A03 |  | OE1-A03 | Selección, priorización y suscripción de cartas de compromiso con productores ganaderos que serán objeto de intervención | P03 | OE1-A03-P03 | Un (1) listado de productores ganaderos priorizados para el establecimiento de SSP | Conforme a la actividad tres (3) de común acuerdo entre la Gobernación de Antioquia, la Reforestadora Integral de Antioquia y las administraciones municipales, se priorizarán aquellos productores ganaderos que cumplan los requisitos definidos por RIA. | Listado de beneficiarios priorizados | 1 | Listado productores ganaderos priorizados para el establecimiento de SSP | Listado de beneficiarios priorizados | Base de datos | 1 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30 | 1 | [36 empty] | OE1-A03 | 4 | bar: 1 to 4
OE1 | A03 | T1 | OE1-A03-T1 | Verificación de información consolidada de cada productor, análisis de tipo de tenencia y priorización a partir de criterios a definir | PS01-1 | OE1-A03-T1-PS01-1 | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [36 empty] | OE1-A03-T1 | 0
OE1 | A03 | T2 | OE1-A03-T2 | Elaboración de cartas de compromiso conforme a los prodoctrores priorizados | PS01-2 | OE1-A03-T2-PS01-2 | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [36 empty] | OE1-A03-T2 | 0
OE1 | A03 | T3 | OE1-A03-T3 | Gestionar la suscripción de las cartas de compromiso con cada uno de los productores priorizados | PS01-3 | OE1-A03-T3-PS01-3 | Cien (100) certificados o actas de compromiso firmadas por los beneficiarios | Se presentarán según concertaciones que se logren realizar con los productores ganaderos según la tipología del proyecto | Actas de compromiso | 100 | Certificado o actas de compromiso firmadas por los beneficiarios acorde a la tipología del proyecto | Actas de compromiso | Listado y actas suscritas | 100 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [36 empty] | OE1-A03-T3 | 0
OE1 | A08 |  | #REF! |  | P08 | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [36 empty] | #REF! | 0
OE1 | A04 |  | OE1-A04 | Diseñar protocolos, mecanismos y aplicaciones de gestión y captura de datos e información de campo. | P04 | OE1-A04-P04 | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30 | 1 | [36 empty] | OE1-A04 | 4 | bar: 1 to 4
OE1 | A10 |  | #REF! |  | P10 | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [36 empty] | #REF! | 0
OE1 | A04 | T1 | OE1-A04-T1 | Diseño de protocolos, mecanismos y aplicación de gestión y captura de datos | PS01-1 | OE1-A04-T1-PS01-1 | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [36 empty] | OE1-A04-T1 | 0
OE1 | A04 | T2 | OE1-A04-T2 | Capacitación de asistentes técnicos y gestor de datos en el manejo de protocolos, formatos, formularios y aplicaciones a utilizar en la gestión de la información y conocimiento | PS01-2 | OE1-A04-T2-PS01-2 | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [36 empty] | OE1-A04-T2 | 0
OE1 | A13 |  | #REF! |  | P13 | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [36 empty] | #REF! | 0
OE1 | A14 |  | #REF! |  | P14 | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [36 empty] | #REF! | 0
OE1 | A15 |  | #REF! |  | P15 | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [36 empty] | #REF! | 0
OE1 | A16 |  | #REF! |  | P16 | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [36 empty] | #REF! | 0
OE1 | A17 |  | #REF! |  | P17 | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [36 empty] | #REF! | 0
OE2 | A18 |  | #REF! |  | P18 | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [36 empty] | #REF! | 0
OE2 | A19 |  | #REF! |  | P19 | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [36 empty] | #REF! | 0
OE2 | A20 |  | #REF! |  | P20 | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [36 empty] | #REF! | 0
OE2 | A21 |  | #REF! |  | P21 | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [36 empty] | #REF! | 0
OE2 | A22 |  | #REF! |  | P22 | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [36 empty] | #REF! | 0
OE2 | A23 |  | #REF! |  | P23 | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [36 empty] | #REF! | 0
OE2 | A24 |  | #REF! |  | P24 | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [36 empty] | #REF! | 0
OE2 | A25 |  | #REF! |  | P25 | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [36 empty] | #REF! | 0
OE2 | A26 |  | #REF! |  | P26 | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [36 empty] | #REF! | 0
OE2 | A27 |  | #REF! |  | P27 | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [36 empty] | #REF! | 0
OE3 | A28 |  | #REF! |  | P28 | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [36 empty] | #REF! | 0
OE3 | A29 |  | #REF! |  | P29 | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [36 empty] | #REF! | 0
OE3 | A30 |  | #REF! |  | P30 | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [36 empty] | #REF! | 0
OE3 | A31 |  | #REF! |  | P31 | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [36 empty] | #REF! | 0
OE3 | A32 |  | #REF! |  | P32 | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [36 empty] | #REF! | 0
OE3 | A33 |  | #REF! |  | P33 | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [36 empty] | #REF! | 0
OE3 | A34 |  | #REF! |  | P34 | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [36 empty] | #REF! | 0

## APU OPERADOR 1. EN BLANCO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CI 4600015402 “Implementación de Sistemas Silvopastoriles para el fortalecimiento del distrito eco ganadero del Bajo Cauca Antioqueño” MUNICIPIOS CAUCASIA-CACERES Y NECHÍ CONTRATO DE REFORESTACIÓN 074
CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD HA | VALOR UNITARIO | CANTIDAD TOTAL 175 HECTAREAS |  | VALOR TOTAL ($)
Mano de Obra no calificada para establecimiento de SSP
Fumigada y adecuación del terreno limpia | Jornal |  |  | 175 |  | 0
Trazado | Jornal |  |  | 175 |  | 0
Plateo | Jornal |  |  | 175 |  | 0
Hoyado | Jornal |  |  | 175 |  | 0
Hidrorretenador | Jornal |  |  | 175 |  | 0
Siembra | Jornal |  |  | 175 |  | 0
Resiembra | Jornal |  |  | 175 |  | 0
Fertilización | Jornal |  |  | 175 |  | 0
0
0
TOTAL mano de obra para establecimiento de SSP |  | 0 |  |  |  | 0
Insumos para SSP | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD POR HA O POR ARBOL | CANTIDAD REQUERIDA PARA LAS 175 HA | VALOR INSUMO/HA | CANTIDAD TOTAL 175 HECTAREAS | VALOR TOTAL
Herbicida de Hoja angosta | Litro | 1 litro/ha | 175 |  | 175 | 0
NPK (10-30-10)/ ha-Árboles (50 kg) | Kilos | 50 gr/arbol | 3291.75 |  | 175 | 0
Cal triple 30 kg | Kilos | 50 gr/arbol | 3291.75 |  | 175 | 0
Hidroretenedor (Kg) | Kilos | 10 gr/arbol | 658.35 |  | 175 | 0
Borax -bulto 25 kg | Kilos | 15 gr/arbol | 987.525 |  | 175 | 0
Insecticidas (arriera) | Kilos | 1/ha | 65.835 |  | 175 | 0
Biosolido (suministrado por RIA) | Ton | 1kg/arbol |  |  |  | 0
0
0
TOTAL insumos para establecimiento de SSP | [5 empty] | 0
Transporte SSP |  |  | VALOR POR HA | CANTIDAD HA
Servicios de transporte de insumos (Fletes) Todos los insumos incluido biosolido | Ton biosolido a transportar |  | 66 toneladas | 175
Servicios de transporte de árboles (Fletes) | Hectarea |  |  | 175 |  | 0
TOTAL para establecimiento de SSP | [5 empty] | 0
CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD HA | VALOR UNITARIO | CANTIDAD TOTAL 50 HECTAREAS |  | VALOR TOTAL ($)
Mano de Obra no calificada para establecimiento de pasturas
Fumigada de potrero y siembra de semilla de pasto | Jornal |  |  | 50 |  | 0
0
TOTAL mano de obra para establecimiento de pasturas |  | 0 |  |  | 0 | 0
Insumos para establecimiento de pasturas | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD POR HA O POR ARBOL | CANTIDAD REQUERIDA PARA LAS 50 HA | VALOR INSUMO/HA |  | VALOR TOTAL
Herbicida de Hoja ancha | Litro | 1 litro/ha | 50 |  |  | 0
Herbicida de Hoja angosta | litro | 3 litro/ha | 150 |  |  | 0
Semilla sexual de gramínea – BRACHIARIA DECUMBENS | Kilos |  | 200 |  |  | 0
Semilla sexual de gramínea - HUMIDICOLA | Kilos |  | 120 |  |  | 0
Semilla sexual de gramínea – CAIMAN | Kilos |  | 80 |  |  | 0
Biosolido (suministrado por RIA) | Ton |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL insumos para establecimiento de SSP | [5 empty] | 0
Transporte insumos pasturas
Servicios de transporte de insumos (Fletes) SEMILLAS - HERBICIDAS- BIOSOLIDO | Ton biosolido a transportar |  | 50 toneladas
TOTAL para establecimiento de pasturas | [5 empty] | 0
CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD HA | VALOR UNITARIO | CANTIDAD TOTAL 175 HECTAREAS |  | VALOR TOTAL ($)
Mano de Obra no calificada para aislamiento
Trocha o rocería | Jornal |  |  | 175 |  | 0
Trazado | Jornal
Repique, hoyado e instalación de estacones | Jornal
Instalación de pie amigos o refuerzos de estacones esquineros | Jornal
Instalación de líneas de alambre | Jornal
Instalación de manguera aisladora y cable aislado | Jornal
Instalación de aisladores esquineros | Jornal
Instalación de tensores | Jornal
TOTAL mano de obra para aislamiento |  | 0 |  |  | 0 | 0
CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD HA | VALOR UNITARIO | CANTIDAD TOTAL 175 HECTAREAS |  | VALOR TOTAL ($)
Transporte insumos aislamiento |  |  |  | UNIDADES A TRANSPORTAR
Servicios de transporte de insumos (Fletes) ESTACONES, ALAMBRE, VARILLAS COOPERWELL | Unidades madrinos | 175 |  | 1123 |  | 0
| Unidades temporales |  |  | 7489
| Unidades de varillas |  |  | 330
| Rollos de alambre de 25 kg cada uno |  |  | 155
TOTAL para aislamiento | [5 empty] | 0
GRAN TOTAL | [5 empty] | 0