MATRIZ DE RIESGOS – MATERIALES SENNOVA
	N
	1
	2
	3
	4

	Clase
	Específico
	General
	General
	General

	Fuente
	Interno/Externo
	Interno / Externo
	Interno / Externo
	Interno/ Externo

	Etapa
	Planeación/Selección/
	Ejecución
	Ejecución
	Ejecución

	Tipo
	Económico
	Operacional
	Social o Político
	Operacional

	Descripción
	Estimación inadecuada de los precios
	Entrega tardía de los elementos
	Afectación en el desarrollo del contrato a causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de transporte, situaciones de orden público.
	Cuando los elementos no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada

	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Genera sobre costos en los elementos contratados, posible incumplimiento del contrato.
	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato
	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato
	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

	Probabilidad
	2
	3
	3
	4

	Impacto
	3
	5
	5
	5

	Valoración
	5
	5
	5
	3

	Categoría
	Medio
	Alta
	Alta
	Alta

	¿A quién se le asigna?
	[Entidad Estatal/Contratista]
	Contratista
	Contratista 
	Contratista

	Tratamiento/Control a ser implementado
	Un buen estudio económico, una debida revisión de las ofertas de acuerdo con los precios actuales del mercado.  Obtener información adicional sobre los precios del mercado.  Obtener información adicional sobre los precios del mercado
	Ejercicio constante de las actividades de supervisión, requerimientos para el cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor del contrato
	Coordinación con las diferentes entidades para establecer posibles paros y proceder a suspensiones, prórrogas y demás ajustes relacionados con el cronograma de ejecución del contrato, en aras de dar cumplimiento al mismo.
	Ejercicio constante de las actividades de supervisión, requerimientos para el cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor del contrato.

	Impacto después del tratamiento
	Probabilidad
	1
	3
	3
	3

	
	Impacto
	4
	4
	2
	4

	
	Valoración 
	5
	3
	3
	3

	
	Categoría
	Medio
	Medio
	Medio
	Medio

	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Sí
	Si
	Si
	Si

	Responsable por implementar el tratamiento
	[Entidad Estatal/Contratista]
	[Entidad Estatal/Contratista]
	Entidad Estatal
	Entidad Estatal

	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	abr-23
	may-23
	may-23
	may-23

	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	may-23
	jun-23
	jun-23
	jun-23

	Monitoreo y revisión
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Se realizarán los estudios económicos ajustados y comparados con los precios reales del mercado, análisis de las ofertas y evaluaciones jurídicas que determinen posibles ofertas con precios artificialmente bajos. Así como una supervisión constante que garantice el cumplimiento del objeto contractual.
	Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual.
	Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual
	Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual.

	Periodicidad
	Supervisión Constante
	Supervisión constante
	Supervisión Constante
	Supervisión Constante



