MATRIZ DE RIESGOS – MATERIALES SENNOVA

| N |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase |  | Específico | General | General | General |
| Fuente |  | Interno/Externo | Interno / Externo | Interno / Externo | Interno/ Externo |
| Etapa |  | Planeación/Selección/ | Ejecución | Ejecución | Ejecución |
| Tipo |  | Económico | Operacional | Social o Político | Operacional |
| Descripción |  | Estimación inadecuada de los precios | Entrega tardía de los elementos | Afectación en el desarrollo del contrato a causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de transporte, situaciones de orden público. | Cuando los elementos no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada |
| Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | Genera sobre costos en los elementos contratados, posible incumplimiento del contrato. | Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato | Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato | Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. |
| Probabilidad |  | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Impacto |  | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Valoración |  | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Categoría |  | Medio | Alta | Alta | Alta |
| ¿A quién se le asigna? |  | [Entidad Estatal/Contratista] | Contratista | Contratista | Contratista |
| Tratamiento/Control a ser implementado |  | Un buen estudio económico, una debida revisión de las ofertas de acuerdo con los precios actuales del mercado. Obtener información adicional sobre los precios del mercado. Obtener información adicional sobre los precios del mercado | Ejercicio constante de las actividades de supervisión, requerimientos para el cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor del contrato | Coordinación con las diferentes entidades para establecer posibles paros y proceder a suspensiones, prórrogas y demás ajustes relacionados con el cronograma de ejecución del contrato, en aras de dar cumplimiento al mismo. | Ejercicio constante de las actividades de supervisión, requerimientos para el cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor del contrato. |
| Impacto después del tratamiento | Probabilidad | 1 | 3 | 3 | 3 |
|  | Impacto | 4 | 4 | 2 | 4 |
|  | Valoración | 5 | 3 | 3 | 3 |
|  | Categoría | Medio | Medio | Medio | Medio |
| ¿Afecta la ejecución del contrato? |  | Sí | Si | Si | Si |
| Responsable por implementar el tratamiento |  | [Entidad Estatal/Contratista] | [Entidad Estatal/Contratista] | Entidad Estatal | Entidad Estatal |
| Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |  | abr-23 | may-23 | may-23 | may-23 |
| Fecha estimada en que se completa el tratamiento |  | may-23 | jun-23 | jun-23 | jun-23 |
| Monitoreo y revisión | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Se realizarán los estudios económicos ajustados y comparados con los precios reales del mercado, análisis de las ofertas y evaluaciones jurídicas que determinen posibles ofertas con precios artificialmente bajos. Así como una supervisión constante que garantice el cumplimiento del objeto contractual. | Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual. | Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual | Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual. |
| Periodicidad |  | Supervisión Constante | Supervisión constante | Supervisión Constante | Supervisión Constante |