## INFORME DE SUPERVISION
|  |  |  | FORMATO |  |  |  |  | CÓDIGO |  |  |  | MS-GP-FR-036
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
|  |  |  | INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA |  |  |  |  | VERSIÓN |  |  |  | 0
[9 empty] | FECHA |  |  |  | 2023-04-26
INFORME DE SUPERVISIÓN | [14 empty] | 4
1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN
RESOLUCIÓN N°.
CONSECUTIVO N°
2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS
CONTRATO (NUMERO) | ICCU-519-2022 (OBRA) |  |  |  | FECHA SUSCRIPCIÓN |  | 2022-10-19 |  |  |  | FECHA INCIO |  |  | 2022-12-01
| ICCU-617-2022 (INTERVENTORÍA) |  |  |  | FECHA SUSCRIPCIÓN |  | 2022-11-01 |  |  |  | FECHA INCIO |  |  | 2022-12-01
NOMBRE CONTRATISTA | CONTRATISTA DE OBRA | [5 empty] | CONSORCIO VIAL GUAVIO |  |  |  | NIT |  |  | 901.642.023-2
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA | [5 empty] | CONSORCIO HGR-INCON |  |  |  | NIT |  |  | 901.526.714-7
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL Y LEGAL AL “MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
PLAZO EJECUCIÓN OBRA | El plazo de ejecución es de nueve (13) meses según el acta de inicio, va desde el 01 de diciembre del 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023 (y/o hasta ejecutar el 100% del contrato de obra según lo que se indique en la Clausula de Plazo).
PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA | El plazo de ejecución es de nueve (13) meses según el acta de inicio, va desde el 01 de diciembre del 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023 (y/o hasta ejecutar el 100% del contrato de obra según lo que se indique en la Clausula de Plazo).
MODIFICACIONES AL CONVENIO (Detallar Otrosies, modificatorios, etc) | Modificatorio No 1 Contrato 519 de 2022 con fecha de aprobación 1/03/2023
PRORROGAS (Insertar filas necesarias) | N/A
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias) | N/A
ADICIONES (Insertar filas necesarias) | N/A
FECHA DE TERMINACIÓN | 31 de diciembre de 2023
FORMA DE PAGO - OBRA | 1.LA ENTIDAD OTORGARA UN ANTICIPO POR EL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO 2.EL VALOR RESTANTE DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO SE PAGAR MEDIANTE ACTAS PARCIALES MENSUALES SIN QUE EXCEDA EL 95% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. 3 UN PAGO FINAL EQUIVALENTE AL 5% DEL CONTRATO UNA VEZ RECIBIDA A SATISFACCION LA OBRA Y SUSCRITA EL ACTA DE LIQUIDACION DEFINITIVA | [8 empty] | VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones) |  |  |  | 45042136694
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA | 1.LA ENTIDAD ENTREGARA AL INTERVENTOR A TIUTLO DE ANTICIPO UN VALOR EQUIVALENTE A DOSCIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SEESENTA Y DOS MIL TRESECIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($298.762.333) 2.EL VALOR RESTANTE DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO SE PAGAR MEDIANTE ACTAS PARCIALES MENSUALES SIN QUE EXCEDA EL 95% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. 3. EL 5% RESTANTE SE PAGARA UNA VEZ FINALIZADA LA EJECUCION DEL CONTRATO | [8 empty] | VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones) |  |  |  | 2091336334
[7 empty] | PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO |  | 01/04/2023 al 30/04/2023
3. GARANTÍAS CONTRACTUALES
Contrato de obra
Póliza: |  |  |  |  | Vigencia | [6 empty] | Valor Amparado
Amparo |  | Número |  |  | Desde |  |  | Hasta
Cumplimiento |  | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NB-100233429 ANEXO 2 |  |  | 2023-02-23 |  |  | 2024-06-30 |  |  |  | 4504213669
Prestaciones sociales |  |  |  |  | 2023-02-23 |  |  | 2026-12-31 |  |  |  | 2252106835
Estabilidad de la obra |  |  |  |  | 2023-12-31 |  |  | 2028-12-31 |  |  |  | 13512641008
Buen manejo del anticipo |  |  |  |  | 2023-02-23 |  |  | 2024-06-30 |  |  |  | 9008427338
Responsabilidad civil |  | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NB-100054459 ANEXO 4 |  |  | 2022-10-19 |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2252106835
Contrato de interventoría
Póliza: |  |  |  |  | Vigencia | [6 empty] | Valor Amparado
Amparo |  | Número |  |  | Desde |  |  | Hasta
Cumplimiento |  | SEGUROS DEL ESTADO S.A. 41-44-101261950 ANEXO 2 |  |  | 2022-12-01 |  |  | 2024-07-01 |  |  |  | 313700450.1
Prestaciones sociales |  |  |  |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-12-31 |  |  |  | 209133633.4
Buen manejo del anticipo |  |  |  |  | 2022-12-01 |  |  | 2024-07-01 |  |  |  | 298762333
Calidad del servicio |  |  |  |  | 2023-12-31 |  |  | 2028-12-31 |  |  |  | 418267266.8
4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)
Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA) | [6 empty] | Responsable diligenciamiento
[7 empty] | Fecha diligenciamiento | [8 empty] | *
4. DESCRICIÓN DEL AVANCE
1. El contratista realiza la demolición de estructura de descole en las abscisas K25+155, K25+254, K25+339 y K25+408 del tramo # 2. 2. El contratista ejecuta la instalación de tubería en concreto de36" “con su respectivo atraque en concreto 2000 Psi. 3. El contratista realiza la excavación a media calzada aguas arriba y construcción del segundo modulo “box Culvert en la abscisa K30+292 del tramo # 4. 4. El contratista ejecuta la instalación de concreto de saneamiento 2000 Psi en zanja de excavación para el cuerpo de alcantarilla en las abscisas K25+155, K25+254 y K25+339. 5. El contratista termina las estructuras de drenaje “encole y descole” en las abscisas K31+146, K31+227, K31+878 en el tramo # 4. 6. El contratista ejecuta la excavación manual para Caisson del muro 4.2 y construcción de anillos en concreto 4000Psi. 7. El contratista realiza el vaciado de los Caisson 1, 2, 3, 4, 5 y 6, e inicia la excavación manual y elaboración de anillos para Caisson del muro 4.1 del tramo # 4. 8. El contratista realiza los ensayos de laboratorio en los materiales pétreos y concretos utilizadospara construcción de elementos estructurales de las estructuras de drenaje. 9. El contratista avanza en el transporte y montaje de la planta de asfalto. 10. La interventoria realiza los informes semanales donde se refleja el avance en obra, novedades, y requerimientos realizados al contratista. 11. La interventoria realiza el control y verificación de elementos de protección personal E.P.P y la implementación de estos por parte del personal en obra. 12. La interventoria realiza la verificación de permisos o actas de consentimientos otorgadas por los propietarios de los predios intervenidos. 13. Se realiza visita de los profesionales sociales de obra e interventoría e ICCU el día 22 de abril del presente año a fin de evaluar aspectos técnicos de las estructuras encontradas en los tramos N° 1 Y N°2. Así mismo se continúa con la recopilación de documentos para autorización e intervención de los individuos arbóreos por Corpoguavio. 14.
RELACIÓN PROGRAMADO/EJECUTADO: Se acota que la programación de obra tuvo un ajuste dado al Modificatorio N°1, por lo cual pasó de un avance físico programado del 0.76% con corte al 30 de abril, a un avance físico programado del 1.20% con corte del 30 de abril
5. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS
NOMBRE CONTRATISTA | [5 empty] | CONSORCIO VIAL GUAVIO |  |  |  |  | CONSORCIO HGR-INCON
Anticipo | [5 empty] | 9008427338.8 |  |  |  |  | 298762333
Pago Anticipo 1 | [5 empty] | 9008427338.8 |  | 0 |  |  | 93450000
Pago Anticipo 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 131900000
Pago Anticipo 3 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 73412333
Pago No. 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Pago No. 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Pago No. 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Pago No. 4 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Pago No. 5 (Insertar las filas necesarias) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Valor Pago Anticipo Total | [5 empty] | 9008427339 |  |  |  |  | 298762333
Saldo Pendiente por Cancelar | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Porcentaje de Total de anticipo | [5 empty] | 20% |  |  |  |  | 14.29%
6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto) UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y Consultoría (MS-GC-FR-013 MODELO DE CÁLCULO DEL IBC Y EL VALOR A CANCELAR EN SALUD, PENSIÓN Y ARL A CONTRATISTAS O BENEFICIARIOS DE OPS EN LOS CONTRATOS - ICCU) |  |  |  |  | Responsable diligenciamiento |  |  |  | CONSORCIO HGR-INCON
[5 empty] | Fecha diligenciamiento |  |  |  | A la fecha el interventor no ha entregado el informe correspondiente al corte, por lo que tampoco se tiene el formato 13 actualizado
7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Verificación del uso adecuado de la imagen institucional |  |  |  |  | Vallas |  |  | SI | Chalecos | [5 empty] | SI
[5 empty] | Cascos |  |  | SI | Otros
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial |  |  |  |  | SI |  |  | X | NO
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO
Registro fotografico del contrato de obra e interventoría....(Incluir comentarios generales a las fotografias)
Limpieza y diagnóstico del estado de las alcantarillas
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
10- ANEXOS
ANEXO AL INFORME DE SUPERVISION Y/O VISITA DEL PROYECTO INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MEJORAMIENTO Y REHABILITACOIN DE LA VIA TRONCAL DEL GUAVIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - CONTRATO ICCU-617 Y 519 -2022 - PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.
FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS
NOMBRE |  |  | CARGO | [5 empty] | FIRMA - ELABORÓ
Wilson Yovani Garzón Cifuentes |  |  | FUNCIONARIO / CONTRATISTA APOYO
NOMBRE |  |  | CARGO | [5 empty] | FIRMA - SUPERVISOR(A)
Gustavo Alfonso Vargas Leyton |  |  | SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA / SUPERVISOR
FECHA DEL PRESENTE INFORME |  |  | 2023-05-01
Formulas:
Vigencia = +[Vigencia, row above]