MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Económico | Escases, desabastecimiento o mayores costos de materiales o transporte o equipos en el sitio y entorno del contrato. | Mayor costo en el desarrollo del contrato de obra y demoras en su consecución, generando mayores tiempos de ejecución. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Establecer por parte del contratista de obra un estudio de mercado que identifique alternativas para el suministro de materiales y/o alquiler de maquinaria y desarrollar los contratos que garanticen su disponibilidad en el desarrollo del contrato. Contar con un stock de materiales y piezas el cual permita continuar con la obra entre tanto se restablecen los suministros y reparaciones de maquinaria a que se tenga lugar. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Verificación semanal del consumo interno de materiales y maquinaria en obra vs el stock de materiales y equipos disponibles y en proceso de despacho de ser necesario. | SEMANAL |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Económico | Escases de mano de obra no calificada y calificada. | Mayor costo en el desarrollo del contrato de obra, incurrir en viáticos por personal foráneo. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Prever la posible contratación de personal externo a la región para desarrollar actividades contractuales. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Verificación semanal del personal vinculado, vs reportes de ausentismo, permisos y desvinculaciones; monitoreo del banco de hojas de vida disponibles. | SEMANAL |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Económico | Terminación o modificación del contrato de mantenimiento rutinario, por entrada en vigor de un contrato de concesión o de mantenimiento integral. | Impacto económico al Contratista | 2 | 3 | 5 | MEDIO | AEROCIVIL/ CONTRATISTA | Revisión y seguimiento en la fase contractual de los proyectos de entrega en concesión a fin de informar oportunamente a los contratistas de las entregas y/o transferencias a realizar | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | AEROCIVIL | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Verificación periódica de actuaciones correspondientes a estructuración de iniciativas privadas. | TRIMESTRAL |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Social - Político | Bloqueos por protestas o manifestaciones de grupos sociales o armados. | Mayor tiempo en la consecución de mano de obra, impactando negativamente el cronograma contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA/ AEROCIVIL | Establecer planes de contingencia aplicables en condiciones de negativas por situaciones de orden público. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA/ AEROCIVIL | FINALIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES | Informe de Novedades mediante actualización de noticias y reportes de las fuerzas armadas, identificación de cambios en el entorno. | SEMANAL |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Social - Político | Retención forzada de personal y equipos | Atrasos en el cronograma de obra y posibles reclamaciones de ante la firma contratista. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA/ AEROCIVIL | Establecer canales de comunicación con las fuerzas militares de la zona, e implementación de protocolos de seguridad a los empleados y uso de recursos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA/ AEROCIVIL | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Monitoreo a canales de comunicación y verificación permanente de los planes de contingencia. | SEMANAL |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Social - Político | Sabotajes, robos, incendios, a equipos o campamentos de obra. | Afectación económica al contratista y alteración al cronograma de ejecución. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Prever y contar con garantías de aseguradoras confiables que generen el respaldo oportuno. Contar con vigilancia propia para sus equipos y materiales en uso dentro de las zonas de ejecución de las obras. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Alarmas tempranas para el vencimiento o renovación de garantías. Monitoreo de los protocolos de seguridad propia. | SEMANAL |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Social - Político | Cambios en la situación política, sistema de gobierno y condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. | Afectación en el desarrollo de las actividades propias del contrato, afectando el plazo contractual. | 1 | 3 | 4 | BAJO | AEROCIVIL | Información sobre situación política, Información sobre condiciones particulares en la zona de trabajo a cargo del Contratista, solicitud de Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, medidas de contingencia para superar atrasos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | AEROCIVIL | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Comunicación con las entidades que estén proponiendo cambios en las políticas gubernamentales. Monitoreo de las condiciones políticas del entorno. | SEMANAL |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Deficiencias en los procedimientos constructivos o de materiales, incumpliendo las especificaciones aplicables. | No recibo de las obras e intervenciones ejecutadas, generando perdidas económicas para el contratistas, reprocesos, reclamaciones y posibles incumplimientos. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Dar cumplimiento a las especificaciones de construcción y materiales. Contar con un sistema de control de calidad de obra. Atender las recomendaciones y exigencias oportunas de la interventoría. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Constante seguimiento y verificación al cumplimiento de especificaciones; verificar reportes de Control de calidad de obra e Interventoría, Comités de obra e informes mensuales | SEMANAL |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Incumplimiento del cronograma | Atrasos en la ejecución de la obra, mayores tiempos y costos. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Implementar un permanente seguimiento y control al cumplimiento del cronograma y Plan de mantenimiento. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA / INTERVENTOR | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Seguimiento diario a la ejecución de obra vs el cronograma entregado por el Contratista, verificado por Interventoría. | DIARIO |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | No Autorización de los permisos NOTAM, permiso de intervención y renovaciones necesarias para el desarrollo de los trabajos en zonas de maniobra de aeronaves (plataforma, calles de rodaje, pistas) | Retrasos en el cronograma para la ejecución o suspensión de obra. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | El Contratista dentro de su cronograma del contrato define los tiempos de intervención, para el debido trámite de permisos o autorizaciones que sean objeto de NOTAM Notice To Airmen. según Circular AIC/C22 del 11 de octubre de 2013. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Verificar previo al inicio de las intervenciones el cumplimiento de las Autorizaciones necesarias: Periódicamente se deberá revisar su vigencia y necesidad de renovación | SEMANAL |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Cuando dentro de la operación área se presente eventos que requieran atención inmediata por parte del Contratista y no estén dentro de la programación. | Retraso en la operatividad del aeropuerto con los cierres de pista, accidentes y/o incidentes | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | El Contratista deberá atender con la logística, el equipo, el material y el personal idóneo, para la atención de emergencias las 24 horas del día siete días a la semana, para dar solución a eventos en el menor tiempo posibles y reanudar la operación normal del aeropuerto. A continuación se enuncian algunos de ellos: • Atención inmediata a eventuales levantamientos de pavimentos sobre las pistas y/o calles de rodaje, se solicita mantener disponible un metro cubico de asfalto en frio. • Atender posibles derrames de aceite sobre las pistas y/o calles de rodaje. • Evacuar de la zona de maniobras el FOD ( Foering Object Damage) en pistas y calles de rodaje. • Dar atención inmediata a posibles eventualidades que se puedan generar sobre las pistas, calles de rodajes y obras complementarias menores que puedan afectar la operatividad del aeropuerto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Reportes de la interventoría a la Entidad, sobre sucesos extraordinarios. | SEMANAL |
| 12 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Cambio de especificaciones y/o no utilización de las mismas, referido a la falta de cumplimiento de los requisitos técnicos previstos en los pliegos de condiciones y en las especificaciones técnicas, o instalaciones que no cumplen con los requerimientos de calidad o normas vigentes. | Que las actividades de mantenimiento no cumplan con las condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas, ocasionando la aplicación de las sanciones pertinentes. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Cumplir con las Especificaciones Técnicas definidas por el pliego de condiciones y sus documentos anexos; así revisar y dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Seguimiento diario a la calidad de la obra, verificado por la Interventoría. | DIARIO |
| 13 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Ejecución de actividades sobre áreas que tenga afectación de garantías de contratos anteriores o en áreas concesionadas | Anulación de la garantía de los contratistas, por afectaciones al desarrollo de su actividad. Sobrecosto de la actividad por necesidad de reconstruir dicha actividad. Incremento de tiempo en la finalización de la actividad contractual. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA/ AEROCIVIL | La entidad y el contratista, previo a la contratación de cada actividad, deberá revisar mediante sus profesionales, los contratos realizados en cada zona, para evidenciar si existe o no garantía sobre la actividad o actividades cercanas, con el fin de prevenir daños en actividades con garantías. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Seguimiento semanal al plan de mantenimiento en áreas de intervención y alcance de la ejecución de obra, verificado por la Interventoría. | SEMANAL |
| 14 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Ejecución de obras de mantenimiento que afecten a la prestación del servicio aéreo. | Retrasos o parálisis de las operaciones aéreas, por ejecución de obras no programadas o programadas fuera del tiempo o no ceñidas a los NOTAM | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Programar y desarrollar intervenciones oportunas en la infraestructura objeto del contrato, acorde al Plan de obra y las autorizaciones otorgadas, con el seguimiento y verificación de Interventoría. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA / INTERVENTOR | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Monitorear la Programación y adecuado desarrollo de las intervenciones. | SEMANAL |
| 15 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Deficiente aplicación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional. | Causar daños para la vida o integridad de las personas o daños a la infraestructura. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Dar cumplimiento a las normas seguridad industrial y salud ocupacional. Mantener permanente vigilancia en la ejecución de actividades y uso permanente de los elementos de seguridad. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA / INTERVENTOR | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | La interventoría debe verificar la implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo | DIARIO |
| 16 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Riesgos por eventos asociados a la operación área o seguridad operacional. | Retraso en la operatividad del aeropuerto con los cierres de pista, accidentes y/o incidentes que requieran obras de emergencia de atención inmediata. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | El Contratista deberá contar con la logística, el equipo, el material y el personal idóneo, para la atención de emergencias las 24 horas del día siete días a la semana, para dar solución a eventos en el menor tiempo posible y reanudar la operación normal del aeropuerto. A continuación se enuncian alguno de ellos: • Atención inmediata a eventuales levantamientos de pavimentos sobre las pistas y/o calles de rodaje. • Atender posibles derrames de aceite sobre las pistas y/o calles de rodaje. • Evacuar de la zona de maniobras el FOD ( Foering Object Damage) en pistas y calles de rodaje. • Dar atención inmediata a posibles eventualidades que se puedan generar sobre las pistas, calles de rodajes y obras complementarias que puedan afectar la operatividad del aeropuerto. | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA / INTERVENTOR | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | La interventoría debe verificar la implementación del plan de mantenimiento correctivo de emergencia | DIARIO |
| 17 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Riesgo por malas prácticas constructivas de mantenimiento | Que no se cumpla con la estabilidad esperada de las obras, incumpliendo con los niveles mínimos de servicio esperado con las obras, inestabilidad en la ejecución de las obras Generación de cierres parciales o totales de las áreas de movimiento del aeropuerto, por causas atribuibles al contratista. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | El Contratista deberá dar estricto cumplimiento al anexo No. 2 especificaciones técnicas, RAC Anexo 14 de la OACI, American Society for Testing and Materials ASTM, Circulares Reglamentarias de la Federal Aviation Administration FAA (USA) , Reglamento Aeronáutico de Colombia RAC 14. El contratista deberá implementar un plan de mantenimiento periódico de la maquinaria y del equipo, en el que se establezcan la idoneidad y competencia de los operarios. | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA / INTERVENTOR | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | La interventoría debe verificar la implementación del plan de mantenimiento con las calidades presentadas en las especificaciones técnicas y normas técnicas que apliquen, previo a la ejecución del mantenimiento | DIARIO |
| 18 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Riesgos de afectación ayudas visuales, debido a los trabajos de obra. | Que se suspendan las operaciones aéreas del aeropuerto, debido a la suspensión del servicio de ayudas visuales | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | El Contratista deberá implementar capacitaciones al personal para socializar cada una de las áreas dentro del aeropuerto en donde se localicen las redes eléctricas asociadas a la operación del aeropuerto. El contratista deberá implementar en su plan de mantenimiento las precauciones necesarias a tener en el desarrollo de cada actividad, y el debido acompañamiento del interventor y la persona delegada por la Dirección de Telecomunicaciones. Perfecta señalización y demarcación de las zonas de trabajo. El contratista será el único responsable de los costos que se causen a terceros y/o a la AEROCIVIL por daños, causados en ejecución de las actividades de obra. | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA / INTERVENTOR | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | La interventoría debe verificar la implementación del plan de mantenimiento con las medidas de seguridad que allí se requieren. Y de ser necesario con le vista bueno o seguimiento del técnico de la AEROCIVIL | DIARIO |
| 19 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Financiación | No consecución de financiación, baja liquidez y condiciones financieras adversas. | Dificultad de conseguir recursos financieros para lograr el objetivo del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | El Contratista debe contar con la capacidad financiera que le permita desarrollar el contrato en las condiciones establecidas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Demostrar el estado de liquidez, que le permita asegurar las inversiones que requiera el contrato. | MENSUAL |
| 20 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Cambios en normatividad | Posibles cambios regulatorios o reglamentarios, que, siendo previsibles, afectan el equilibrio contractual del proyecto | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Tener conocimiento de las normas regulatorias y especificaciones, que puedan ser objeto de modificaciones, o implementación de cambios durante la ejecución del contrato. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA/ AEROCIVIL | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Seguimiento de las iniciativas de ajuste o cambio en Normatividad o Especificaciones. | MENSUAL |
| 21 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Naturaleza | Altos niveles de precipitación. | Afectación o impedimento para el desarrollo de la obra | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Acudir a las autoridades públicas o entidades competentes para tener conocimiento de emisión de información estadística, (IGAC, INGEOMINAS, IDEAM, etc), a fin de contar con pronósticos confiables de las condiciones meteorológicas, para optimizar la programación de intervenciones y establecer medidas de contingencia o protección a la obra. | 3 | 1 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Seguimiento al reporte de las diferentes entidades competentes con la recopilación de datos e históricos de eventos relacionados. | MENSUAL |
| 22 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Naturaleza | Pandemias, epidemias de fiebre amarilla, Coronavirus (Covid-19) malaria, enfermedad de Chagas o difteria; envenenamiento por mordeduras de reptiles o picaduras de insectos venenosos. | Disminución de la mano de obra y bajo rendimiento en las actividades a desarrollar en el contrato. | 4 | 3 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | El contratista deberá desarrollar campañas de socialización y capacitación acerca de prevención del contagio del virus, de igual manera el Contratista deben cumplir con los protocolos establecidos por las autoridades de salud pública y la Presidencia de la Republica para el desarrollo de las actividades en obra. Vacunación al personal vinculado, así como actividades y métodos que repelan la cercanía de reptiles e insectos venenosos; el personal de mantenimiento debe contar con una adecuada dotación de EPP de seguridad industrial y de BIOSEGURIDAD de acuerdo con los protocolos. | 4 | 1 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | FINALIZACION DE L AS INTERVENCIONES | Seguimiento a los informes, protocolos y normativa sanitaria emitida por las autoridades de salud y Presidencia de la Republica, seguimiento del uso de EPP de seguridad industrial y bioseguridad, verificación del cumplimiento de los protocolos establecidos para el desarrollo de las actividades del contrato. | DIARIO |
| 23 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Ambiental | No contar con los Licenciamientos, Permisos, Autorizaciones o Planes de manejo ambiental, necesarios. | Demoras o impedimentos para desarrollar la intervención contratada. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | Realizar una revisión oportuna de los Permisos, Autorizaciones Ambientales, o Planes de Manejo Ambiental, necesarios para desarrollar la intervención contratada. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | Verificar que se encuentre con los permisos, licencias o planes de manejo ambientales, necesarios. | SEMANAL |
| 24 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Ambiental | Deficiencias en la Implementación de los Permisos, Licencias, Autorizaciones o Planes de manejo ambientales. | Suspensión o atraso en la ejecución de las obras. Sanciones, multas, que impacten financieramente el desarrollo del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Implementar adecuadamente los permisos, licencias, autorizaciones y planes de manejo ambientales necesarios para el desarrollo de las obras. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Aplicación, control y seguimiento de los permisos, Licencias o Planes de Manejo Ambiental, necesarios para el desarrollo de la obra. | SEMANAL |
| 25 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Ambiental | Riesgo de terremotos - sismos, amenaza geológica hallazgos arqueológicos en el predio, yacimientos rocosos, evidencias forenses, hundimientos o rellenos. | Que se generen mayores costos de ejecución de las obras eventualmente afectadas por la situación ambiental | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA/ AEROCIVIL | Documentar la fuerza mayor para que el Estado y el contratista asuman el riesgo contingente y se pacten los actos administrativos necesarios. Establecer planes de contingencia para tales situaciones. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA/ AEROCIVIL | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Revisión permanente de los planes de contingencia, ante tales eventos ambientales. | MENSUAL |