## TABLA 1
Anexo . MATRIZ DE RIESGOS El Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y del decreto 1082 de 2015, identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso y luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y como puede Ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | PROBALIDAD | IMPACTO | VALORACIPN DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO DE CONTROLES A SER IMPLANTADOS | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | AFECTA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoía |  |  | ¿Como se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Especifico | Interno | PLANEACIÓN | Areas Jurídico/Técnico/ Financiero | Que se presenten errores involuntarios en la estructura de las condiciones contractuales rerpresentadas en estudios previos y anexo técnico. Así como los demás documentos del presente proceso. | Declaratoria desierta del proceso o llegada de multiples observaciones durante el proceso de adjudicación. | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | PROFESIONAL DE PLANEACIÓN | Aplicación de los procedimientos establecidos. Realización de los comites tecnicos internos de la administración para la revisión detallada de los documentos pre contractuales. | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | SI | Desde la elaboración de estudios previo | Se elabora cronograma para realizar seguimiento y monitoreo a cada una de las acciones y oportuna revisión y aprobación de los documentos contractuales. | SEMANAL
2 | Especifico | Interno | Precontractual | Adminstrativo y financiero | Que el proponente no tuviese capacidad adminsitrativa y/o financiera para cumplir el objeto contractual. | °Detrimento patrimonial al Distrito °Afectación del logro de los objetivos y de las metas del proyecto 1867. | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | FDLSC | Se requiere exigir garantias al contratista con la suscripción de pólizas de calidad y cumplimiento. | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | SI | Se envía invitación formal a una persona idonea del sector ambiente para proponer. | Durante los comites técnicos. | SEMANAL
3 | Especifico | Interno | Financiero y Regulatorio | Areas Jurídico/Técnico/ Financiero | Que las instituciones o las empresas del sector no tengan interés de celebrar contratos para cumplimiento de metas del PDL. | No permitirá la adjudicacion del contrato en los tiempos determinados, y presupuestados. | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | FDLSC | Se requiere realizar estudio de mercado puesto que puesto que la inversión se disminuye con el AIU. | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | SI | Durante la elaboración de estudios previos | Aplicando el formato establecido en el anexo técnico, estudios previos y la presente matriz de riesgo. | SEMANAL
4 | Específico | Interno | Ejecución | OPERACIONAL | Afectaciones a la integridad o salud física de los operacios en el desarrollo de las obras o labores. | Demandas de terceros, procesos legales, suspensión del contrato y demoras en la ejecución. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Al proponente | Exigencia del cumplimiento del plan de riesgos laborales y uso de EPP. Cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social y salud. | 1 | 2 | 3 | Riesgo medio | SI | A partir del inicio del contrato y hasta su terminación y/o liquidación. | A través de los comités técnicos de avance mensual, Seguimiento y verificación de labores en campo. | SEMANAL
5 | General | Interno | Selección | Post contractual | Incumplimiento de las especificaciones técnicas del FDLSC. | Se retrasa la contratación. | 2 | 2 | 2 | Riesgo medio | Al FDLSC | Detallar claramente que requisitos deben cumplir los proponenetes. | 2 | 2 | 2 | Riesgo Medio | SI | En el momento que se realice la adjudicación del contrato | Desde el momento de la publicación del proceso se hará seguimiento a los oferentes | semanal
6 | Específico | Interno | Ejecución | OPERACIONAL | Demora en la radicación oportuna de los informes por parte del contratista | Inconvenientes en la ejecución presupuestal y seguimeinto de las labores convenidas. | 4 | 2 | 6 | Riesgo Alto | Al FDLSC Y PROPONENTE | Establecimiento y seguimiento de cronogramas. Requerimientos oportunos al contratista. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | A partir del inicio del contrato y hasta su terminación y/o liquidación. | Se debe llevar control de entrega de las áreas y los tiempos por medio del cronograma para verificar que los tiempos establecidos sean los suficientes para las entregas. | Al mismo momento de la ocurrencia 15 días antes de la finalización.
7 | Específico | Externo | Ejecución | OPERACIONAL | Contigencias por el contratista en la entrega de las áras intervenidas en campo. | Retraso e incumplimiento con el cumplimiento de las metas. | 2 | 2 | 5 | Riesgo medio | Compartido si la afectación es de gran magnitud FDLSC | Seguimiento permanente y solicitud al contratista de la trazabilidad del proceso así como la posible gestión de una prorroga. | 2 | 2 | 2 | Riesgo medio | SI | A partir del momento en que se da inicio a las entregas y ejecución del contrato. | A través de los comités técnicos de avance mensual y mediante canales abiertos de comunicación permanente. | MENSUAL
8 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | Que se presenten retrasos en la ejcución del contrato. | Conlleva a que se presenten demoras en el cumplimiento oportuno de las metas. | 2 | 2 | 2 | Riesgo medio | Al proponente | EVITAR RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO Se deben efectuar revisiones en cada una de las etapas de ejecución y cumplimiento del contrato y si esto ocurre se debe implementar una prórroga que permita el cumplimiento del objeto y demas compromisos contractuales. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Desde el momento en que se inicia la ejecución del contrato. | Dentro del mismo tiempo de la afectación | TIEMPO DE LEGALIZACION
9 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | DE LA NATURALEZA | Pédida excesiva de material vegetal por condiciones climáticas adversas. | Desequilibrio económico para el contratista por replante más allá de lo previsto. Incumplimiento en la entrega delas áreas conforme a lo exigido en el contrato. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Al proponente | Seguimiento permanente al avance de contrato. Suspensión de actividades en condiciones climáticasno favorables. Acción oportuna según requerimientos de mantenimiento. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | A partir del inicio del contrato y hasta su terminación y/o liquidación. | A través de los comités técnicos de avance mensual y mediante canales abiertos de comunicación permanente. | MENSUAL
10 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL | Falta de actores interesados en el proceso deintervención, resistencia de la comunidad para el desarrollo del proyecto. | Retraso en el desarrollo de las acciones y cronogramas previstos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Al proponente | Generación de convocatorias a través de diversos canales. Contar con un profesional social de apoyo en las intervenciones y espacios de socializaciones a la comunidad. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | A partir del inicio del contrato y hasta su terminación y/o liquidación. | A través de los comités técnicos de avance mensual y mediante canales abiertos de comunicación permanente. | MENSUAL
11 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Fluctuación de los precios de los insumos y combustibles, desabasteciomiento de materia prima y especulación de precios. | Retrasos en la ejecución del contrato, posible variación del mismo, imposibilidad del contratista para continuar con la ejecución del convenio, desequilibrio económico. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Al proponente | Revisión periódica del mercado en materia de fluctuación de precios | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | A partir del inicio del contrato y hasta su terminación y/o liquidación. | A través de los comités técnicos de avance mensual y mediante canales abiertos de comunicación permanente. | MENSUAL
Elaborado por: Harold Stiven Garzón Cárdenas Profesional de Apoyo-Ambiente
Revisado por: Diego Mauricio Rojas - Profesional especializado de Ambiente-
Aprobado por:

## TABLA 2
Anexo . MATRIZ DE RIESGOS El Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y del decreto 1082 de 2015, identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proces Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:
Monitoreo
y revisión
¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta o la reclamación | Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación
Cumplimiento de cronogramas establecidos y del PAA | Todos los meses establecidos en los cronogramas
Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación | Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación
Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Iguamente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación | Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación de las pólizas que conforman el Programa de Seguros de la Entidad
A través de la revisión permanente de las disposiciones aplicables a cada sector | Específico
A través de la revisión permanente de las disposiciones aplicables a cada sector | Durante la etapa de ejecución
Estar atento al levantamiento del hecho climatico o social | Durante la época de ocurrencia
Estar atento al levantamiento del hecho climatico o social | Durante la época de ocurrencia
Estar atento a la fluctuación del precio del dólar | Durante la etapa de ejecución