## Table 1
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación total |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Selección y Ejecución | Operacional | Desabastecimiento de combustible a nivel nacional o internacional, de acuerdo al comportamiento del mercado. | Se pueden generar diversas consecuencias: 1. El incremento del precio de combustible. 2. El desabastecimiento 3. Impacto sobre la operación en lo que respecta a la dinámica operacional de la FAC. 4. En la ejecución se pueden presentar posibles incumplimientos por parte del proveedor | 3 | 5 | 8 | alto | Contratista / Mercado Internacional o Nacional | 1. En el aspecto de la selección, se tiene que, al haber desabastecimiento, puede que se disminuya la posibilidad de tener una gran cantidad de oferentes. Por lo tanto, solo se adjudicarían los puntos donde se presenten oferentes, dentro los términos de ley establecidos. 2. Para minimizar el impacto en las operaciones aéreas, se reconsideraría el número de horas a volar Vs el presupuesto asignado. Así como también, una posible solicitud de apoyo presupuestal. 3. En caso, de un posible desabastecimiento y el proveedor anuncie con los respectivos soportes al supervisor del contrato y luego que la Entidad estudie la posible “Fuerza Mayor”, se deben surtir los trámites de ley. | 2 | 3 | 5 | Alto | SI | Contratista y Supervisor | Plazo ejecución contrato | Plazo ejecución contrato | A través de los medios de comunicación e informando al Gerente de Proyecto y Ordenador del Gasto la situación que pueda generarse. Así mismo, el supervisor debe revisar la publicación de precios que realiza el oficial de la SUCOM encargado de tal fin; para que se puedan generar las debidas acciones planteadas, como posibles apoyos presupuestales. | Mensual o en caso de situaciones que no coincidan con el informe de supervisión, el supervisor deberá realizar los documentos e informar de manera oportuna.
2 | General | Externo | Ejecución | Logistico | Flete adicional | En los casos en que Ecopetrol requiera, por desabastecimientos, mantenimiento de refinerías, bajas en la producción de combustible de aviación, aumentos en la demanda, etc., ofertar combustible con costo adicional (se hace referencia a costo adicional al flete que se incurre por el transporte terrestre del combustible desde una refinería que no tenga poliducto hasta el punto de suministro a la FAC); la FAC y el contratista asumirán en partes iguales | 3 | 5 | 8 | alto | Contratista / FAC | 1. Este posible riesgo quedará contemplado en la estructuración del proceso, como medio de control por parte de la supervisión y el encargado de la estructuración de precios del contrato (s) de la Subdirección de Combustibles de la FAC. 2. El contratista deberá informar por medio escrito, vía correo electrónico al supervisión del proceso, cualquiera novedad referente a este tópico. Y el encargado de la Subdirección deberá revisar y validar la información en caso de que aplique. | 2 | 3 | 5 | Alto | SI | Contratista y Supervisor | Desde la selección, legalización del contrato y ejecución | Plazo ejecución contrato | A través de los medios de comunicación e informando al Gerente de Proyecto y Ordenador del Gasto la situación que pueda generarse, respecto a este riesgo. | Mensual, en el informe de supervisión, en caso de presentarse y/o configurarse el riesgo.
3 | General | Externo | Ejecución | Económico | Cambios en los tributos y aranceles aplicables en materia de reforma tributaria y demás reglamentaciones y/o normas que afecten el precio del combustible | Modificación de las condiciones económicas del contrato por cobros indebidos, valiéndose del desconocimiento de la norma | 2 | 3 | 5 | Alto | Contratista | 1. Este posible riesgo quedará contemplado en la estructuración del proceso, como medio de control por parte de la supervisión y el encargado de la estructuración de precios del contrato (s) de la Subdirección de Combustibles de la FAC. 2. Se traslada al proveedor la responsabilidad de estar actualizado en materia de reforma tributaria y demás reformas que afecten el precio, dado que esta es su actividad económica 3. El contratista deberá informar por medio escrito, vía correo electrónico al supervisor, cualquier cambio en la normatividad que afecte el precio. Y el encargado de la Subdirección deberá revisar y validar la información en caso de que aplique. 4. Por parte de la Administración se efectuarán las sanciones a que hace referencia la Ley por posible Fraude al Estado Colombiano. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Desde la selección, legalización del contrato y ejecución | Plazo ejecución contrato | A través de los medios de comunicación e informando al Gerente de Proyecto y Ordenador del Gasto la situación que pueda generarse, respecto a este riesgo. | Mensual, en el informe de supervisión, en caso de presentarse y/o configurarse el riesgo.
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Novedades referentes al ingreso del personal que entregará el combustible en las UMA´s en la modalidad de GRANEL. | Afecta la ejecución del contrato alterando el buen desarrollo de este, pues se retrasaría la ejecución del presente proceso contractual. Así mismo, si la causa del NO ingreso, es generada por el CONTRATISTA (en caso de que alguno de los miembros de la empresa registre alguna novedad en sus documentos, problemas judiciales, entre otros), la compañía deberá resolver esta situación y entregar el combsutible en menos de 24 horas. En caso de que sea la FAC, la causante del NO INGRESO del contratista a la UMA´s, por alguna novedad en los Estudios de Seguridad Personal, la Entidad deberá resolver dicha situación a través, del Gerente de Proyecto y el Supervisor del Contrato. | 1 | 3 | 4 | Alto | Contratista y la Entidad | Conociendo las políticas internas de la FAC, en cuanto a la seguridad física de las instalaciones militares. La institución podrá a través de los funcionarios : Comandante, Segundo Comandante, Gerente de Proyecto del Contrato y Supervisor, en compañía del Grupo de Seguridad y Defensa de Bases, así como a través del Grupo de Inteligencia Aérea, deberán analizar la situación en específico y tomar las acciones que se consideren seguras para las instalaciones militares y para el equilibrio del contrato, ya que la devolución de un camión cargado con combustible genera afectación a la FAC por el alistamiento de combustible, así como un posible sobre costo bajo el concepto de flete muerto. Como también puede generar, sobre costos para la compañía proveedora. Sin embargo, se debe contemplar la entrega de toda la documentación por parte de los proveedores, en lo que respecta a los estudios de seguridad. Estos deben ser entregados de acuerdo con las políticas establecidas por la FAC y el supervisor del contrato deberá realizar el seguimiento y control de que se efectúen los Estudios del posible personal que ingresará a las instalaciones militares, para evitar en lo posible este riesgo. | 1 | 2 | 3 | Medio | SI | Contratista /Supervisor | Desde requisitos ejecución y legalización contrato hasta la fecha de ejecución de este | Plazo ejecución contrato | Control Supervisor del contrato | Mensual
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Novedades referentes a los tiempos de reacción de los proveedores bajo la modalidad al ALA, para el abastecimiento de las aeronaves. | Afecta directamente a la operación de la FAC, especialmente para el tipo de operaciones que sean de alto valor estratégico o en su defecto evacuaciones aeromédicas, entre otras. | 3 | 5 | 8 | Alto | Contratista y la Entidad | En la estructuración del contrato se describió el tiempo máximo de reacción por parte del proveedor (es) para abastecer a las aeronaves autorizadas por la FAC. | 2 | 3 | 5 | Alto | NO | Contratista /Supervisor | Desde requisitos ejecución y legalización contrato hasta la fecha de ejecución de este | Plazo ejecución contrato | Control Supervisor del contrato a través del servicio de Disponible de SUCOM, quién se encuentra enterado en tiempo de real de las novedades operativas con los abastecimientos. | Mensual
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Combustible contaminado o mala calidad del producto | Afecta directamente a la operación de la FAC, especialmente para el tipo de operaciones que sean de alto valor estratégico o en su defecto evacuaciones aeromédicas, entre otras. Donde prima, cumplir con la misión institucional y salvaguardar la vida de la población. | 3 | 5 | 8 | Alto | Contratista y la Entidad | 1. En la estructuración del contrato se describieron los requisitos de calidad exigidos por la institución. En todo caso, el contratista (s) debe garantizar en un 100% que el combustible se encuentra en óptimas condiciones para ser usado, ya que un combustible de mala calidad puede causar siniestros, tanto para bienes del Estado (aeronaves) y la vida de las personas que se encuentren abordo. 2. Las tripulaciones, si tanquean en aeropuertos (modalidad al ala) deben hacer pruebas de calidad del combustible en campo, que garanticen la seguridad de la operación. | 2 | 3 | 5 | Alto | NO | Contratista y la Entidad | Desde requisitos ejecución y legalización contrato hasta la fecha de ejecución de este | Plazo ejecución contrato | Control Supervisor del contrato a través del servicio de Disponible de SUCOM, quién se encuentra enterado en tiempo de real de las novedades operativas con los abastecimientos. | De acuerdo a reportes de eventos al servicio de DISPONIBLE SUCOM
7 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Cambios en el precio del combustible derivados del comportamiento del mercado de factores macroeconómicosque afecten el margen de comercialización | Modificación de las condiciones económicas del contrato por variación de precios y desiquilibrio económico. | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista y Entidad | 1. Este posible riesgo quedará contemplado en la estructuración del proceso, como medio de control por parte de la supervisión y el encargado de la estructuración de precios del contrato (s) de la Subdirección de Combustibles de la FAC. 2. El proveedor debe actualizar los precios para la vigencia 2024 de acuerdo con las variaciones económicas que sean aprobadas por la entidad 3. El contratista deberá informar por medio escrito, vía correo electrónico al supervisor, cualquier cambio en el precio que sea aplicado como consecuencia de la variación de variables macroeconómicas, previa aprobación de la entidad. | 4 | 2 | 6 | Alto | si | Contratista / Supervisor | Desde la estructuración de los documentos del proceso | Una vez finalizado el plazo de ejecución | Informes de supervisión | Anual
8 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Los valores ofertados no alcancen a cubrir los gastos del contratista para la entrega del producto por la inadecuada proyección de costos económicos realizada por el Contratista al momento de presentar la propuesta económica a la FAC | La oferta económica no es sostenible durante la vigencia y ejecución del contrato y el contratista señala un desequilibrio económico sin presentar los soportes que evidencie que la variación de precios obedece a causas ajenas a las partes del contrato. | 2 | 2 | 4 | Medio | Contratista | 1. Este posible riesgo quedará contemplado en la estructuración del proceso, señalando desde la presentación de la oferta económica la condiciones para presentación de oferta y la vigencia de la ejecución. 2. Establecimiento de controles y monitoreos de los precios, asi como su actualización desde la estructuración del proceso en caso de que ocurra. 3. Adelantar porceso de incumplimiento o sancionatorio liquidación del contrato en caso de que ocrurra. | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Contratista /la Entidad | Desde la estructuración de los documentos del proceso y proyección de la oferta económica por parte del oferente. | Liquidación del contrato | Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato | Mensual
9 | General | Externo | Ejecución | Económico | Declaración de insolvencia financiera del Contratista que impida la ejecución y cumplimiento del Contrato. | Incumplimiento de las obligaciones del contrato e indisponibilidad del bien objeto del contrato. | 1 | 5 | 6 | Alto | Comité Económico Estructurador | La FAC exige indicadores financieros acordes al proceso contractual, con el fin de verificar la capacidad financiera del proponente y evitar que se contrate una empresa que no cuente con la capacidad financiera y organizacional para el cumplimiento del objeto contractual. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Gerente del Proyecto y Comité Económico Evaluador y Estructurador | Etapa de estructuración | Evaluación de las ofertas | Etapa de evaluación de las ofertas | Una sola vez
10 | General | Externo | Ejecución | Económico | Alteración de los precios de mercado que afecten las condiciones en la adquisición del bien objeto de contrato tales como materias primas, mano de obra, transporte y todo lo relacionado con la cadena de suministro de los bienes objeto del Contrato | Incumplimiento de las obligaciones del contrato e indisponibilidad del bien objeto del contrato. | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad y Contratista | El Supervisor debe monitorear y realizar las reuniones de seguimiento necesarias con el Contratista, para verificar el cumplimiento del cronograma de ejecución del Contrato y realizar en cada vigencia la actualización de precios conforme el procedimiento establecido en el Contrato. | 2 | 2 | 4 | Medio | SI | Supervisor | A partir del perfeccionamiento del contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato. | Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato | Mensual
11 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Cambios de las políticas gubernamentales y de las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. situaciones de orden público como huelgas, paros, manifestaciones,disturbios que afecten la movilidad y daños en los vehiculos transportadores del combustible. | Afecta el desarrollo del contrato y cumplimiento del cronograma de entrega de los bienes y/o servicios objeto del contrato. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista y FAC | Seguimiento continuo por parte de la administración y realización de ajustes al plazo de ejecución del Contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor y Contratista | A partir de la suscripción del Contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato. | Verificación semanal de las políticas adoptadas por el Gobierno | Semanal
12 | General | Externo | Estructuracion, Ejecucion | Sociales o Politicos | Son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles , tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato | Cambio políticas Gubernamentales asignación del combustible (producción y sectores de consumo). aplicación por parte de MINMINAS, imposible alcanzar o suplir las necesidades y/o demanda (cantidades y tipo) de consumo de la FAC. | 3 | 4 | 7 | riesgo alto | Contratista | Para la mitigacion de este riesgo , se debera controlar y preveer en atencion a cambios de regimen gubernamental, la verificacion de las tendencias de consumo, la planeacion presupuestal para la ejecucion del objeto contractual, en las diferentes vigencias. | 3 | 2 | 5 | riesgo medio | SI | Contratista | Tiempo de ejecucion del contrato | Tiempo de ejecucion del contrato | control de afectacion y verificacion del alcance | mensual
13 | General | Externo | Ejecucion | De la naturaleza | Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencion o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico estan fuera del control de las partes. | Probabilidad de terremoto, incendio, inundación, etc. Desabastecimiento por daños en las infraestructura, centros de almacenamiento o puntos de distribución. | 2 | 4 | 6 | riesgo alto | Contratista | Para la mitigacion de este riesgo, se debera confirmar y hacer seguimiento a las practicas y procedimientos establecidos medidas de seguridad industrial y operacional (deberan tener sus plantas de distribucion e infraestructura construidos bajo normas tecnicas internacionales) que permitan la sismoresistencia de sus instalaciones de acuerdo a su ubicacion en los diferentes puntos del pais o puntos alternos de almacenamiento o distribución | 1 | 2 | 3 | riesgo bajo | SI | Contratante y Contratista | Tiempo de ejecucion del contrato | Tiempo de ejecucion del contrato | control de afectacion y verificacion del alcance | mensual
14 | General | Externo | Ejecucion | Ambientales | Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condicones ambientales o ecologicas exigidas y de la evolucion de las tasas retributivas y de uso del agua. | Incumplimiento de las politicas, parametros y exigencias ambientales establecidas por el Gobierno para la operatavidad de la empresa contratada (producción, almacenamiento, distribución y comercialización). Desabastecimiento en sus plantas, cierre de instalaciones. Incumplimiento del objeto contractual. | 2 | 5 | 7 | riesgo alto | Contratista | Para la mitigacion de este riesgo, la entidad contratante, debera emitir durante su proceso contractual y ejecucion del mismo, certificaciones ambientales exigidas actuales vigentes para la operatividad de sus plantas e infraestructura (abastecimiento, distribucion y comercializacion). | 1 | 2 | 3 | riesgo bajo | SI | Contratante y contratista | Tiempo de ejecucion del contrato | Tiempo de ejecucion del contrato | control de afectacion y verificacion del alcance | mensual
15 | Específico | Interno | Ejecucion | Operacionales | Coordinaciones logísticas para la entrega | Problemas logísticos para la distribución del combustible | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | El contratista debera preveer en su oferta la cadena de suminstro de los elementos para la distribucion final a todos los puntos establecidos en el tiempo pactado. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | el contratista en supervicion de la FAC | Presentación de la oferta | A partir de la entrega de los elementos a la Fuerza Aérea Colombiana. | Supervision de las cotizaciones y analisis de los lugares y tiempo de entrega | Durante el periodo de ejecucion del contrato
16 | Específico | Interno | Selección | Económico | Oferta artificialmente baja con el propósito de obtener la adjudicación del contrato. | Desequilibrio económico del contrato | 4 | 2 | 6 | Alto | Contratista | La entidad requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Revisadas las explicaciones, el comité evaluador recomendará al delegado por la entidad, el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Comité Evaluador | En la Etapa de Selección | No aplica | Comparando precios ofertados con los precios del mercado y verificando si los productos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas. | En el momento de la presentación de ofertas.