[image: ]

Cód. FO-GECO-059
Formato
FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato

Versión 4





MODIFICACIÓN 02
CONTRATO DE OBRA No. 4600096171 DE 2022

	
CONTRATANTE:
	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

	NIT:
	890.905.211-1

	CONTRATISTA:
	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE INGENIERÍA SAS- CONDEIN S.A.S.

	NIT:
	901.008.002-1

	
OBJETO:
	REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE TEATRO ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB

	
VALOR INICIAL:
	SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L ($799.979.361) INCLUIDO AIU DEL 37.41%.

	ADICION N°1:
	POR VALOR DE DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE PESOS M/L ($244.846.112), EQUIVALENTE AL 26,38% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO.INCLUIDO AIU DEL 37.41%

	VALOR DEL CONTRATO INICIAL MAS ADICIONES:	
	MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/l ($1.044.825.473) INCLUIDO AIU DEL 37.41%

	DURACIÓN INICIAL:	
	CUATRO (4) MESES.

	AMPLIACIÓN N°1
	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS, A PARTIR DEL 23 DE JULIO DE 2023 HASTA EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023, AMBAS FECHAS INCLUSIVE

	AMPLIACIÓN N°2
	N/A

	DURACIÓN INICIAL MAS AMPLIACIONES: 
	CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DÍAS

	SUSPENSIONES:
	N/A

	FECHA DE INICIO:
	22/03/2023

	FECHA DE TERMINACIÓN:
	07/09/2023 

	OTRAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO A LA FECHA:
	N/A

	OTROSI N° 01
	APROBACIÓN DE TRES (03) ITEMS DE OBRAS EXTRAS POR VALOR DE DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE PESOS M/L ($244.846.112).

	

MODIFICACIÓN ACTUAL:
	

AMPLIACIÓN NO. 02: 

· POR EL TÉRMINO DE TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA OCHO (08) DE SEPTIEMBRE DE 2023 HASTA EL DIA SIETE (07) DE OCTUBRE DE 2023, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.

OTROSI N° 2:

· APROBACION DE ITEMS DE OBRAS EXTRAS POR VALOR DE TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/L ($343.905.196).

· REDISTRIBUCION DE RECURSOS POR VALOR DE TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS M/L ($377.953.370). DISCRIMINADOS ASI:

TREINTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/L ($34.048.174) PARA EL PAGO DE MAYORES CANTIDADES DE ITEMS CONTRACTUALES.

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/L ($343.905.196) PARA EL PAGO DE OBRAS EXTRAS.








ANTECEDENTES:

La secretaria de Cultura Ciudadana en cumplimiento de la normativa que la rige, de sus funciones en el marco del Plan de Desarrollo 2020-2023 Medellín Futuro en su numeral 3.2.7.4. del Programa Patrimonio Cultural, memoria e identidades, tiene la tarea de desarrollar acciones encaminadas a la valoración, protección y mejoramiento de los bienes de carácter cultural de la ciudad de Medellín. 

El Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob hace parte del programa de Patrimonio cultural, memoria e identidades como escenario para las artes escénicas de propiedad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, que requiere adecuación, seguridad y funcionalidad, con el fin de dar fortalecimiento a los espacios físicos y artístico de la ciudad y con la necesidad de ajustar y actualizar los mismos a la normatividad establecida en la Ley de Espectáculo Público para las Artes escénicas de conformidad con la  Ley 1493 de 2011.

Por solicitud de la Secretaria de Cultura Ciudadana, la Secretaria de Suministros y Servicios, se surtió proceso de selección bajo la modalidad de selección abreviada de menor cuantía,  el Contrato de obra No.4600096171 de 2022, con la Empresa CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE INGENIERÍA SAS- CONDEIN S.A.S cuyo objeto es: “REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TEATRO ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB”; la Secretaria de Cultura Ciudadana, cuenta con todos los estudios, diseños y presupuesto para estas adecuaciones desde año 2018. Presupuesto ajustado en el año 2020, para acceder a recursos de Ley de Espectáculos Públicos LEP en el año 2020.

El alcance del contrato, se orienta a realizar las obras de adecuación y mejoramiento del Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob ubicado en la calle 47 No. 42-38, Torres de Bomboná, Sótano, Torre Pichincha del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, de acuerdo a los diseños ya establecidos y especificaciones técnicas aprobadas y de conformidad con los Estudios y Diseños estipuladas en planos, informes, memorias de cálculo y recomendaciones de la consultoría de diseño e interventoría de obra. 

A partir del inicio de las labores, el contratista de obra ha cumplido con todas las especificaciones técnicas que se relacionan en la propuesta presentada y aceptada por EL DISTRITO, así mismo, cumplen con lo establecido en el Manual de Contratación, la Guía de Ejecución de la Contratación y los formatos y procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad. 

Adicionalmente, se garantiza la calidad de los servicios prestados mediante el cumplimiento de los estudios previos, pliegos de condiciones y anexos técnicos; se cuenta con el personal profesional idóneo acordado en los estudios previos y pliegos de condiciones;  la Interventoría del contrato, reviso  la documentación aportada por el contratista de Obra CODEIN S.A.S:  hojas de vida del recurso humano, presentó a la Interventoría, los análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica, Programa de obra, Plan de manejo de tránsito- PMT, Garantías exigidas en el contrato debidamente aprobadas, Certificación del contador público o revisor donde se especifique la · característica tributaria, Listado del personal que se emplea  y sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al sistema integral de seguridad social, Plan de acción socio ambiental en obra PASAO, · Guía de Manejo Socio-Ambiental,  Estas obligaciones fueron verificadas por la interventoría  y aprobadas en cumplimiento de acuerdo a las  especificaciones exigidas en los estudios previos y pliegos de condiciones 

Asimismo se realizaron Comités de obra cada semana con todo el equipo de obra, Interventoría y supervisión, quedando en actas de cada reunión y resolución de  las inquietudes. Se acatan las instrucciones y recomendaciones que se emiten, se mantiene el cronograma de obra presentado inicialmente. Hasta la fecha no existe ningún incumplimiento por parte del contratista respecto a las normas y reglamentaciones que sean expedidas por las autoridades nacionales y Distritales competentes.

De acuerdo a lo definido en el Comité de Obra del día 27 de abril de 2023, se solicitó al contratista de obra, realizar el balance y proyección de la obra, teniendo en cuenta inicialmente el valor contractual, así como una proyección con actividades de muros acústicos terminados y otras actividades complementarias.

· Resumen de la ejecución de los recursos:

	Valor del Contrato
	$799.979.361

	Adiciones
	$244.846.112

	Total, valor del contrato más adiciones
	$1.044.825.273

	Pagos Realizados (Acumulado) al 14/08/2023
	0

	Saldo del contrato al 14/08/2023
	$1.044.825.273

	Porcentaje de ejecución financiera
	0%

	Porcentaje de ejecución física
	67.0%



Nota: La ejecución financiera se encuentra  en cero (0),  por gestión de trámite  en  las actas de pago,  el Instituto para el Desarrollo de Antioquia- IDEA como  administrador de los recursos  debe recibir por parte del  ordenador del gasto (Secretaria de Cultura Ciudadana) la liberación presupuestal, la cual es realizada  por medio  del analista presupuestal donde se genera un  “registro o código  sin afectación presupuestal “, con este registro se deben gestionar en la secretaria de Hacienda el respectivo  trámite para poder realizar los desembolsos. A la fecha se está adelantado este trámite

JUSTIFICACIÓN AMPLIACIÓN No. 02:

En comité de obra No.16 del 5 de julio de 2023, el contratista de obra socializa un comunicado por parte del proveedor encargado de ejecutar la actividad de los muros acústicos del teatro, en el cual informa sobre los tiempos de ejecución que requiere la actividad, esto es 90 días calendario contados a partir de la firma del contrato y recibo de anticipo por parte del contratista de obra. Lo cual solo pudo realizarse en los días posteriores, una vez fue legalizada la Modificación No.1 del 21 de julio de 2023.

Con base en el contexto anterior, es así como el contratista de obra - CONDEIN S.A.S. CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE INGENIERIA S.A.S. mediante oficio APBJ-12 del 09 de agosto de 2023 se dirige al Contratista de Interventoría - CONSORCIO GALERAS, con un comunicado en donde manifiesta lo siguiente:

“Actualmente se desarrolla el contrato 4300096171 con objeto “Adecuaciones varias Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob”, el cual presentó una modificación en cuanto a valor y plazo, aprobada por el Distrito de Medellín, el día 21 de julio de 2023. Dicha ampliación en valor tiene por objeto principal, la construcción de muros acústicos, los cuales corren en su tiempo de ejecución, a partir de la realización del otrosí de ampliación, pues solo a partir de dicha fecha se pudo cerrar la negociación establecida con nuestro proveedor, quien en reuniones anteriores había explicado que la actividad contaba con una duración en cuanto a fabricación, transporte e instalación de noventa días calendario, lo cual llevaría a una fecha de terminación aproximada de 21 de octubre de 2023.”

El contratista CONDEIN S.A.S. CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE INGENIERIA S.A.S bajo radicado No. APBJ – 13 del 19 de agosto de 2023, solicitó a la interventoría ampliar el plazo de ejecución del contrato en el siguiente sentido: “En atención a la respuesta emitida por la interventoría, con relación a la viabilidad de ampliación de plazo de 45 días calendario, solicitada en oficio APBJ – 12, por motivos de recursos del contrato de interventoría, procedimos a realizar reprogramación de la actividad más crítica, como lo es, la fabricación y colocación de muros acústicos, y logramos, con nuestro proveedor, reducir el tiempo de  ejecución en 15 días calendario. Por tal situación, solicitamos una ampliación de plazo contractual de 30 días calendario para cumplir con el objeto contractual, quedando como nueva fecha de terminación el 8 de octubre de 2023.”

Conforme la respuesta emitida por la interventoría de dicho contrato bajo radicado INT-2023-026 del 22 de agosto de 2023, se indica:

 “De acuerdo con las siguientes consideraciones: Respuesta a través de correo electrónico del 22 de agosto por parte de la supervisión del contrato al oficio INT-2023-025 del 19 de agosto, con observación relacionada con el cumplimiento a la cláusula novena, numeral 2, del anexo al contrato de interventoría No.4600097365 de 2023: “2. Mantener durante la ejecución del contrato al cual le realizará interventoría, el personal profesional requerido en los Estudios Previos y Pliegos de Condiciones, siempre que se cuente con la aprobación previa del perfil y experiencia por parte del Supervisor del Distrito Especial de Tecnología e Innovación de Medellín”.Oficio APBJ-13 del 19 de agosto por parte del contratista de obra CONDEIN, con ajuste realizado a la solicitud de ampliación a 30 días en el plazo de ejecución para la terminación de los trabajos del acabado de los muros acústicos del teatro, quedando como nueva fecha de terminación el 7 de octubre de 2023. Ajuste debido a los recursos disponibles para una eventual ampliación en el contrato de interventoría. A partir de estas consideraciones expuestas, esta interventoría replantea su concepto sobre la solicitud de ampliación al contrato de obra, en la medida en que la redistribución de los recursos disponibles en el contrato de interventoría solo permitiría cumplir con la conservación en su totalidad del equipo de profesionales de la interventoría, hasta la fecha del 7 de octubre de 2023”.
Recomendando a la Entidad ampliar el tiempo al contratista en 30 días, teniendo como nueva fecha de terminación el 7 de octubre de 2023.”

La programación y agenda que tiene el Teatro Porfirio Barba Jacob para el desarrollo de su objeto misional interfiere un poco en el desarrollo de las actividades de intervención al bien, por lo que estas deben ajustarse a la disponibilidad de este. 

Para la elaboración de los muros acústicos que deben ser instalados en el teatro, de acuerdo con los tiempos del proveedor se requiere un plazo adicional para culminar su fabricación y así poder instalarlos en el inmueble.

A continuación, se presenta el cronograma del desarrollo de las actividades que se desarrollaría con la ampliación requerida:

	CONTRATO DE OBRA No. 4600096171 DE 2022
	
	

	OBJETO: OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TEATRO ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB

	CRONOGRAMA DE AMPLIACIÓN No.2 DEL CONTRATO DE OBRA
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CRONOGRAMA DE AMPLIACIÓN No.2 DEL CONTRATO DE OBRA

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	Fecha inicio
	Fecha Final
	Días
Programados 
	Valor por ejecutarse

	
	
	
	
	
	

	 
	TEATRO ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB
	8-sep-23
	7-oct-23
	30
	

	1
	Acabados de pisos
	2-oct-23
	7-oct-23
	6
	$       2.667.460

	2
	Instalaciones eléctricas - Iluminación escénica
	8-sep-23
	7-oct-23
	30
	$     43.562.586

	3
	Cielos rasos
	8-sep-23
	16-sep-23
	9
	$     40.870.000

	4
	Carpinteria metálica
	8-sep-23
	16-sep-23
	9
	$       4.600.104

	5
	Carpinteria madera
	8-sep-23
	15-sep-23
	8
	$       8.775.808

	6
	Aseo
	8-sep-23
	7-oct-23
	30
	$       4.034.319

	7
	Obras varias (incluye muros acústicos)
	8-sep-23
	7-oct-23
	30
	$   181.144.814

	
	
	Valor costo directo
	$   285.655.091

	
	
	A.I.U. (37,41%)
	$   106.863.569

	
	
	Valor total por ejecutarse en ampliación No.2
	$ 392.518.660

	
	
	
	
	
	

	
	
	Valor ejecutado al 7 de septiembre (AIU incluido)
	$   652.306.813

	
	
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA (AIU incluido)
	$1.044.825.473




Por lo anterior, teniendo en cuenta que es necesario realizar la redistribución de recursos en obras, contar con los muros acústicos y su instalación; así como programar las actividades de acuerdo a disponibilidad del Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob teniendo en cuenta su agenda cultural, es necesario realizar la ampliación del contrato de obra No. 4600096171 de 2022 por el término de treinta (30) días calendario, esto es a partir del día ocho (8) de septiembre de 2023 hasta el día siete (7) de octubre de 2023, ambas fechas inclusive.   

JUSTIFICACION OTROSI 02:

En la actualidad se avanza con la ejecución de las obras de adecuación y mantenimiento del Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob de acuerdo al cronograma presentado y aprobado, para lo cual se deben realizar las acciones que se encaminen al cumplimiento de estas metas, por lo cual mediante oficio APBJ – del 09 de mayo de 2023 el contratista de obra - CONDEIN S.A.S. CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE INGENIERIA S.A.S. dirige oficio al Contratista de Interventoría - CONSORCIO GALERAS, enviando la Proyección necesaria para las adecuaciones del Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob, donde manifiesta lo siguiente:

“Actualmente se desarrolla el contrato 4300096171 con objeto “Adecuaciones varias Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob”, donde se encontraron unas inconsistencias en la estructuración del presupuesto, las cuales fueron analizadas y resueltas en varios comités de obra y eficazmente corregidas por parte de interventoría y supervisión, en relación a la iluminación escénica y la dotación audiovisual, así como también se analizó la necesidad de realizar algunas obras extras para el adecuado desarrollo del proyecto.”

“Según comité del día 27 de abril de 2023, se nos solicitó realizar la proyección de la obra, teniendo en cuenta inicialmente el valor contractual, así como una proyección con actividades de muros acústicos terminados y otras actividades complementarias.”

“En la proyección con actividades según valor contractual se consideran actividades no ejecutadas, así como adicionales y extras, que están relacionadas con cambio de ductos de aire acondicionado elaborados en lámina galvanizada, conservando las unidades del equipo existente del sistema de aire acondicionado, las actividades eléctricas en lo relacionado con tomas de energía y voz y datos, así como acometidas de energía, tableros y redes para posteriormente cablear y colocar equipos de sonido y luces. Igualmente se considera la terminación de cielo falso acústico y obras civiles para muros y rampas de camerinos.”

“En la proyección con adición se plantean otras obras adicionales y extras que en su valor más representativo implica la construcción de muros acústicos, con el fin de realizar todo el tratamiento acústico tanto cielos y paredes, garantizando una adecuada terminación de este componente, en cuanto a color y comportamiento acústico.”

Posteriormente, mediante oficio INT-2023-017 del 19 de mayo de 2023, la Interventoría CONSORCIO GALERAS emite concepto relacionado con la proyección de obra realizada y las obras extras implicadas, en los siguientes términos generales:

“Una vez revisada y verificada la documentación anexada por el contratista de obra como soporte de su solicitud, esta interventoría considera que la entidad puede adelantar los trámites pertinentes para la actualización de los documentos del contrato, lo cual se encuentra sustentado en los siguientes aspectos relevantes que incidieron tanto en el presupuesto como en el plazo de ejecución del proyecto:

1.Requerimiento de obras adicionales y extras al inicio de los trabajos: Es importante mencionar que al comenzar los trabajos se evidenció la necesidad de reestructurar el proyecto como inicialmente fue concebido, tanto en lo diseñado como en lo presupuestado. Tal es el caso puntual de la exigencia por parte del departamento de bomberos sobre la realización de una salida de emergencia, la cual se ubicó en la parte lateral del escenario salida que quedará hacia el parqueadero del conjunto con la instalación de la puerta de evacuación respectiva. Este acceso se efectúa mediante un piso y rampas en concreto dando la posibilidad de la ubicación y acceso al teatro sin ningún tipo de problemas para personas con movilidad reducida.

2. Requerimientos detectados luego del desmonte del cielo existente: Cabe también resaltar que al realizar el desmonte del cielo raso existente en el teatro, se descubrió que las alturas de las vigas principales no eran las mismas que los diseñadores habían plasmado en los diseños, lo cual afectó la modulación establecida en el diseño inicial para el cielo acústico, requiriéndose además de un replanteamiento de la modulación del cielo que permitiera garantizar la altura libre recomendada para la dimensión funcional del escenario. Por otro lado, también se encontró que, en el caso de la red de ventilación existente en el teatro, que este se trata de un sistema de más de 30 años de antigüedad en el que se evidencia la necesidad de su intervención por el riesgo de salud asociado al desgaste del material de los ductos fabricados en fibra de vidrio, presentando hongos y deterioro en general. Lo cual conllevaría también a generar reprocesos en el futuro si no se considera la posibilidad de realizar su renovación previa a la instalación del cielo acústico nuevo. Por lo que se hizo necesario contemplar el desmonte de los ductos de ventilación y su posterior reemplazo a ductos en lámina galvanizada, además del mantenimiento respectivo del equipo de ventilación. También se hace necesario proteger (aislar) toda la tubería de desagües, con el fin de mitigar los ruidos cuando se encuentren funcionando.

3. Requerimientos en el componente eléctrico: Una vez se hizo reconocimiento de lo existente luego del desmonte del cielo se evidencia que se hace necesario realizar una serie de actividades eléctricas que no estaban en la estructuración del proyecto, estimadas para el óptimo funcionamiento del componente eléctrico y cumpliendo norma RETIE; pues la mayoría de los elementos que conforman el componente eléctrico no cumplían con las normas vigentes establecidas.

4. Consolidar la ejecución de la obra civil y arquitectónica del teatro en esta primera etapa: Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto de su ejecución en dos etapas, se evidenció la necesidad de optimizar la primera etapa del proyecto cubriendo todas aquellas actividades que permitan la terminación de la obra civil y arquitectónica del teatro, dejándose como alternativa para que sea solventado en una segunda etapa aspectos de igual relevancia para el teatro como el vestuario escénico, dentro del cual se tienen los telones del escenario, la dotación y lo correspondiente a las luces del escenario. Lo anterior contribuiría a evitar reprocesos en una segunda etapa del proyecto.”

“De acuerdo con los aspectos relevantes descritos anteriormente, estos trajeron como consecuencia la necesidad de ejecutar obras adicionales y extras, como, por ejemplo, aquellas actividades requeridas para la conformación del nuevo acceso de emergencia en el costado izquierdo del teatro, la cual comprende las siguientes actividades de obra civil:

· Demolición de muros de mampostería
· Demolición de enchape
· Desmonte de sillas del teatro para conformación de acceso de emergencia en el costado izquierdo del escenario.
· Retiro de piso de madera en costado izquierdo del escenario para conformar acceso de emergencia.
· Monte y desmonte de ductos de ventilación.
· Protección de tuberías de desagües en fibra de vidrio para mitigar ruidos.
· Anclajes de acero de refuerzo.
· Construcción de muros en mampostería de apoyo para conformar acceso de emergencia.
· Llenos con material del sitio (demoliciones), para conformar soporte de losas y rampas en concreto.
· Mayor cantidad de acero de refuerzo
· Suministro e instalación de malla electrosoldada
· Construcción de viga en concreto para conformar acceso de emergencia
· Construcción de columnetas y dinteles en concreto.
· Construcción de pisos y rampas en concreto
· Suministro e instalación de puerta especial para acceso de emergencia.”

Luego de exponerse el panorama general de la presente Modificación No.2 (Otrosí No.2) al contrato No. 4600096171 de 2022, a continuación se plantea el alcance comprendido por esta modificación, los cuales se detallan a continuación:

a) ÍTEMS O CANTIDADES CONTRACTUALES QUE NO SE EJECUTAN. OBRA CONTRACTUAL QUE NO SE EJECUTA (MENORES CANTIDADES): Por valor de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS M/L ($377.953.370)

A continuación, se relacionan las cantidades de las obras contractuales con su unidad y valor dentro del presupuesto oficial que no se van a ejecutar en la misma proporción del valor de la totalidad de la obra extra y adicional que fue priorizada:








	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNID
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	PRELIMINARES 
	 
	 
	 
	$1.754.898

	1.2
	Localización, trazado y replanteo del proyecto. Se utilizará equipo de precisión, personal experto. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas, planos.   
	m2
	154,00
	$4.897
	$754.138

	1.3
	Cerramiento en lona ecológica con parales de madera empotrados en el suelo. incluye una puerta de acceso.
	m
	40,00
	$25.019
	$1.000.760

	2
	DESMONTES Y DEMOLICIONES
	 
	 
	 
	$1.205.873

	2.1
	Desmonte de Puertas Metálicas, entre 0.90 y 0.70 (Incluye Marco y hoja)
	un
	1,00
	$28.583
	$28.583

	2.2
	Desmonte de Ventaneria Metálica, entre 0.30 y 0.70 (Incluye Marco y vidrios)
	m2
	6,00
	$22.029
	$132.174

	2.6
	Demolición de Enchapes (Muro)
	m2
	5,00
	$119.963
	$599.815

	2.8
	DESMONTE DE CIELO RASO (Incluye retiro de escombros).
	m2
	41,00
	$10.861
	$445.301

	4
	MAMPOSTERIAS 
	 
	 
	 
	$1.322.954

	4.6
	DINTELES. e= 15x20cm. Para puertas y ventanas. Incluye Suministro e instalación de concreto de 3000 PSI preparado en obra, formaleta
	Glob
	2,00
	$661.477
	$1.322.954

	5
	ACERO
	 
	 
	 
	$11.599

	5.4
	GRAFIL DE REFUERZO MAMPOSTERIA
	kg
	7,00
	$1.657
	$11.599

	7
	ACABADOS DE PISOS 
	 
	 
	 
	$2.667.460

	7.6
	Piso Escenario en Madera, Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Colores, acabado acanalado o veta madera según diseño. 
	un
	10,00
	$266.746
	$2.667.460

	8
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	 
	$11.722.809

	 
	ILUMINACION ESCENICA
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Suministro Ovation Fc 26° 
	un
	18,00
	$1.480
	$26.640

	8.2
	Suministro Colorado 3 Solo
	un
	12,00
	$1.235
	$14.820

	8.3
	Suministro Colordash Par Quad 18
	un
	12,00
	$497
	$5.964

	8.4
	Suministro Colordash Batten Quad 12
	un
	14,00
	$497
	$6.958

	8.5
	Suministro Rogue Rx1 Spot
	un
	4,00
	$1.368
	$5.472

	8.6
	Suministro Rogue R1 Wash 
	un
	3,00
	$1.020
	$3.060

	8.7
	Suministro Ovation Sp 300
	un
	1,00
	$3.076
	$3.076

	8.8
	Suministro Amhaze Stadium  
	un
	1,00
	$1.096
	$1.096

	8.9
	Suministro Chamsys Quickq 30  
	un
	1,00
	$4.681
	$4.681

	8.10
	Suministro Net XII
	un
	1,00
	$570
	$570

	8.11
	Suministro Rdmxsplitter 8
	un
	5,00
	$369
	$1.845

	8.12
	Suministro Premium Haze
	un
	4,00
	$47
	$188

	8.13
	Suministro Cables DMX  2m (3 Pin) 
	un
	50,00
	$16
	$800

	8.14
	Suministro Cables DMX  5M (PIN)
	un
	25,00
	$21
	$525

	8.15
	Suministro Cables DMX  10M (3 PIN)
	un
	10,00
	$29
	$290

	 
	TOMACORRIENTES NORMALES Y REGULADAS
	 
	 
	 
	 

	8.17
	Suministro e instalación de toma doble con polo a tierra 15 A, 120 V, Nema 5-15R. Para instalar en canaleta Se deberá tener en cuenta aparato y en general todos aquellos elementos necesarios para su adecuado funcionamiento (Del tipo Siemon, Levinton, Legrand)
	un
	14,00
	$36.511
	$511.154

	8.18
	Suministro e instalación de toma doble con polo a tierra 15 A, 120 V, Nema 5-15R, tapa color naranja.  Se deberá tener en cuenta, aparato y en general todos aquellos elementos necesarios para su adecuado funcionamiento (Siemon, Levinton, Legrand)
	un
	14,00
	$36.511
	$511.154

	 
	ILUMINACION
	 
	 
	 
	 

	8.22
	Suministro e instalación de luminaria LED LEDIONOPTO, 24W, TRANS-DOWN LIGHT, 3000°K
	un
	5,00
	$583.440
	$2.917.200

	8.24
	Suministro e Instalación de luminaria LED SYLVANIA LED EMERGENCY SPOT
	un
	3,00
	$121.300
	$363.900

	8.25
	Suministro e instalación de luminaria LED ELECTROZEMPERSA, PME 31 DDC, 11W
	un
	4,00
	$135.177
	$540.708

	8.26
	Suministro e instalación de luminaria LED ZEMPER VIGIA, LED, 005W
	un
	44,00
	$154.607
	$6.802.708

	10
	APARATOS BAÑOS Y COCINAS
	 
	 
	 
	$5.334.152

	10.6
	DISPENSADOR DE PAPEL (PORTARROLLOS O SIMILAR) EN ACERO
	un
	5,00
	$262.110
	$1.310.550

	10.7
	DISPENSADOR EMPOTRADO DE JABON. Suministro e instalación de jabonera ref. 04230 tipo Corona o equivalente. Incluye pegacor y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.
	un
	6,00
	$299.954
	$1.799.724

	10.8
	SECADOR DE MANOS. Suministro e instalación de jabonera ref. 04230 tipo Corona o equivalente. Incluye pegacor y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.
	un
	2,00
	$1.111.939
	$2.223.878

	11
	DOTACIÓN AUDIOVISUAL 
	 
	0,00
	 
	$82.682.016

	11.35
	Bambalinon12 metros de ancho 0.50 metros alto terciopelo Macbeth 400 gr marca Peroni, color por definir - ignifugo 
	un
	1,00
	$1.812.642
	$1.812.642

	11.36
	Telón Boca Telón de boca en terciopelo Macbeth 400 gr marca Peroni, color por definir - ignifugo, ancho 6m x 5.5 alto
	un
	2,00
	$1.812.642
	$3.625.284

	11.37
	Patas Patas color negro oscurante marca Peroni– ignifugo, medidas: ancho 1.80 metros x alto 5 metros,
	un
	8,00
	$1.812.642
	$14.501.136

	11.38
	Bambalina Bambalinas color negro - ignifugo, tela Oscurante Teatro Peroni, 12m de ancho x 80 cm de alto
	un
	4,00
	$1.812.642
	$7.250.568

	11.39
	Telón fondo Telón de fondo color negro – ignifugo, Marca Peroni medidas: ancho 7 metros x alto 5 metros confección: liso arriba: cincha + ojetes + lazos cada 25 cm lados: dobladillo 4 cm abajo: vaina 10 cm cadena
	un
	2,00
	$10.649.438
	$21.298.876

	11.42
	Sistema de Riel Riel de 2.00 metros cada uno colgado de telón (pata) sistema de manejo por cordel respectivas poleas de manejo lazo o cordel 
	un
	8,00
	$399.613
	$3.196.904

	11.43
	Sistema Riel telón de boca doble riel recto de apertura de plegado a dos alas motorizado
	un
	2,00
	$9.803.826
	$19.607.652

	11.44
	sistema de riel para telón de fondo riel recto motorizado de apertura a dos alas plegado
	un
	2,00
	$5.694.477
	$11.388.954

	13
	ACABADOS DE MUROS
	 
	 
	 
	$309.128

	13.2
	PAÑETE LISO MUROS   1:3 INTERIOR (Incluye filos y dilataciones). Ancho < 0.50 m.
	ml
	17,00
	$18.184
	$309.128

	14
	CIELO RASOS
	 
	 
	 
	$35.224.026

	14.1
	CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL (Perfilería metálica Cal. 24-26, estructura cada 40 cm) Incluye Todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)
	m2
	386,00
	$71.834
	$27.727.924

	14.2
	CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA ACABADO (Perfilería metálica Cal. 26-24 Estructura cada 40 cm.) Incluye tres (3) manos de pintura BIOCIDA
	m2
	42,00
	$84.431
	$3.546.102

	14.3
	CIELO RASO SUSPENDIDO ACUSTICO PERFORADO (Perfilería metálica Cal. 24-26, estructura cada 40 cm) Incluye Todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)
	m2
	10,00
	$395.000
	$3.950.000

	15
	CARPINTERIA METALICA 
	 
	 
	 
	$10.395.825

	15.2
	PUERTA ACCESO METALICA Y VIDRIO Dim 3.00x1.00, Suministro e instalación puerta metálica c.r cal. 18 incluye anticorrosivo, anclajes, bisagras, pintura electrostática y elementos de fijación.
	un
	1,00
	$1.603.498
	$1.603.498

	15.4
	PUERTA CORREDIZA ACCESO OFICINAS Dim 2.10x1.00, Suministro e instalación puerta metálica c.r cal. 18 incluye anticorrosivo, anclajes, bisagras, pintura electrostática y elementos de fijación.
	un
	1,00
	$1.500.696
	$1.500.696

	15.5
	PUERTA CORREDIZA ACCESO OFICINAS Dim 2.10x0.80, Suministro e instalación puerta metálica c.r cal. 18 incluye anticorrosivo, anclajes, bisagras, pintura electrostática y elementos de fijación.
	un
	3,00
	$1.221.813
	$3.665.439

	15.7
	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR MATE CON VIDRIO FIJO.
	m2
	24,00
	$116.224
	$2.789.376

	15.8
	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR MATE CON VIDRIO FIJO CON AISLAMIENTO ACUSTICO.
	m2
	2,00
	$418.408
	$836.816

	16
	CARPINTERIA MADERA
	 
	 
	 
	$14.260.688

	16.4
	ESCALERAS MADERA, Acceso al escenario.
	m2
	13,00
	$1.096.976
	$14.260.688

	19
	PINTURAS 
	 
	 
	 
	$87.403.458

	19.1
	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). 
	m2
	640,00
	$63.755
	$40.803.200

	19.2
	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). 
	ml
	106,00
	$26.493
	$2.808.258

	19.4
	MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR, (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). 
	m2
	782,00
	$56.000
	$43.792.000

	SUBTOTAL COSTO DIRECTO 
	 
	 
	 
	$254.294.886

	A.I.U.
	 
	 
	37,41%
	$95.131.717

	INVERSION AMBIENTAL
	 
	 
	 
	$28.526.768

	TOTAL, COSTO OBRA CONTRACTUAL QUE NO SE EJECUTA
	 
	 
	 
	$377.953.370



Las cantidades señaladas anteriormente, aunque son contractuales y hacen parte de la ejecución inicial, estas fueron ajustadas a la ejecución real de las actividades requeridas, además de algunas actividades que presentaban inconsistencias durante la ejecución inicial del presupuesto, las cuales se optó dejarlas para la dotación final de la obra, dentro de las cuales se tiene: 
· Capítulo 1: Menores cantidades en localización del proyecto y en cerramiento, por las áreas finalmente intervenidas (ítems 1.2 – 1.3).
· Capítulos 2 y 15: No se realizará todas las demoliciones de enchapes y retiros de puertas y ventanas, pues se conservarán las existentes, así como no se retira la cantidad estimada de cielo falso por el área real a intervenir. (ítems capítulo 2), por ende, no se estiman todas las cantidades relacionadas del capítulo 15.
· Capítulos 4, 5, 7 y 16: Se ajustan cantidades a las realmente intervenidas luego de la proyección presupuestal realizada.
· Capítulos 8 y 11: No se ejecutarán los componentes de iluminación escénica (ítems 8.1 a 8.15) y dotación audiovisual (capitulo 11), que se realizarán posteriormente según temas tratados en comité, por presentar inconsistencias de precios de mercado.
· Capítulo 8: Por revisión de diseños eléctricos se disminuyen algunas cantidades de dicho capítulo.
· Capítulo 10: En cuanto al capítulo de aparatos sanitarios no se instalarán los dispensadores de papel, jabón y toallas existentes, dado que no son indispensables para esta fase del proyecto.
· Capítulos 13 y 19: Por las áreas realmente a intervenir se disminuyen cantidades en cuanto a estos capítulos, en sus ítems relacionados con el acabado de los muros del teatro.
· Capítulo 14: Igualmente, en el capítulo 14 no es necesario realizar los ítems de cielo falso en drywall y se ajusta la cantidad del cielo raso acústico al área que realmente se va a ejecutar. la instalación de cielo falso drywall no se hace necesario toda vez que se instaló un cielo acústico que cumple con las condiciones técnicas requeridas, siendo el cielo necesario para el garantizar las condiciones del proyecto.  
Con todo lo anteriormente planteado se conserva el objeto del contrato y el equilibrio de este




b) ÍTEMS O CANTIDADES CONTRACTUALES ADICIONALES QUE SE REQUIEREN EJECUTAR LAS MAYORES CANTIDADES: Por valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/L ($34.048.174). Las mayores cantidades de obra que aquí se mencionan, en términos generales se justifican con la medición realizada de cada una de ellas a partir de las necesidades reales de los espacios a intervenir en el proyecto. Lo cual dio como resultado la proyección presupuestal de obra realizada en conjunto (entre contratista de obra e interventoría); con la que se logró determinar las cantidades de obra realmente a ejecutar.  A continuación, se relaciona un cuadro con la justificación de cada una de las cantidades contractuales adicionales, las cantidades mayores con su unidad y valor dentro del presupuesto oficial que se van a ejecutar:

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNID
	CANTID
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL
	
JUSTIFICACION 

	2
	DESMONTES Y DEMOLICIONES
	 
	 
	 
	$561.894
	

	2.4
	DEMOLICION MURO EN MAMPOSTERIA (Incluye retiro de escombros).

	m2
	15,00
	$34.293
	$514.395
	Se incrementa cantidad por motivo del doble muro existente a demoler para generar el nuevo acceso de emergencia del teatro que da hacia el parqueadero

	2.7
	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado).
	un
	1,00
	$47.499
	$47.499
	Se evidenció un aparato adicional que requiere su desmonte y retiro
Se evidenció un aparato adicional que requiere su desmonte y retiro
Se evidenció un aparato adicional que requiere su desmonte y retiro

	4
	MAMPOSTERIAS 
	 
	 
	 
	$532.530
	

	4.2
	Muro en Mampostería Bloque No.4 e 0,15 m, hasta 0.60m
	m
	15,00
	$35.502
	$532.530
	Cantidad adicional requerida para conformar el nuevo acceso de emergencia del teatro
Cantidad adicional requerida para conformar el nuevo acceso de emergencia del teatro

	5
	ACERO
	 
	 
	 
	$1.846.350 
	

	5.1
	ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre.
	kg
	373,00
	$4.950
	$1.846.350
	Se incluye el refuerzo requerido para la rampa de acceso, columnetas y estructuras complementarias para la construcción del nuevo acceso de emergencia del teatro
Se incluye el refuerzo requerido para la rampa de acceso, columnetas y estructuras complementarias para la construcción del nuevo acceso de emergencia del teatro
Se incluye el refuerzo requerido para la rampa de acceso, columnetas y estructuras complementarias para la construcción del nuevo acceso de emergencia del teatro

	6
	ESTRUCTURA METÁLICAS Y CUBIERTA 
	 
	 
	 
	$7.458.016
	

	6.3
	Estructura Metálica Sobre Escenario (Por Índices)
	kg
	592,00
	$12.598
	$7.458.016
	Se incluye la cantidad de estructura metálica requerida para conformar la estructura metálica de los nuevos mezzanines en ambos costados del escenario del teatro
Se incluye la cantidad de estructura metálica requerida para conformar la estructura metálica de los nuevos mezzanines en ambos costados del escenario del teatro

	8
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	 
	$6.098.776
	

	 
	TUBERIA Y CANALETA
	 
	 
	 
	 
	

	8.39
	Sum Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y de más accesorios necesarios para su correcta instalación. Para voz y Datos
	m
	30,00
	$28.356
	$850.680
	Se incluyen adecuaciones eléctricas que no se encontraban en el presupuesto inicial, con el fin de habilitar y consolidar la totalidad de las redes al interior del teatro

	8.40
	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 3/4”. Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y de más accesorios necesarios para su correcta instalación. Para tomas normales, reguladas e iluminación
	m
	30,00
	$28.356
	$850.680
	

	 
	TABLEROS ELECTRICOS
	 
	 
	 
	 
	 

	8.43
	Reorganización de tableros normales y regulados. Incluye el cableado de breakers, breakers, totalizadores, marcación de acuerdo con el diagrama unifilar y cuadros de carga. Verificar el equilibrio de las fases luego de su entrada en operación
	un
	1,00
	$4.397.416
	$4.397.416
	Se evidenció la necesidad de reorganizar un tablero eléctrico existente adicional al presupuestado inicialmente

	21
	ASEO
	 
	 
	 
	$1.469.921
	 

	21.1
	Aseo durante y final de la obra.
	m2
	31,29
	$46.971
	$1.469.921
	Se ajusta cantidad del área a intervenir para esta actividad

	
	OBRA EXTRA APROBADA EN MODIFICACION No.1
	 
	 
	 
	
	 

	OE46
	Adecuación en piso tipo vinisol negro. Incluye retiro de piso existente e instalación del nuevo vinisol
	m2
	40,00
	$170.276
	$6.811.040
	Se ajusta cantidad del área a intervenir para esta actividad, de acuerdo con las necesidades del piso existente del teatro

	SUBTOTAL COSTO DIRECTO
	 
	 
	 
	$24.778.527
	

	A.I.U.
	 
	 
	37,41%
	$9.269.647
	

	TOTAL, COSTO OBRA ADICIONAL QUE SE EJECUTA
	 
	 
	 
	$34.048.174
	





C) ÍTEMS DE OBRA EXTRA QUE SE EJECUTA: Por valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/L ($343.905.196). Los APUS se encuentran debidamente aprobados por el categorizador de la secretaria de Suministros y Servicios. A continuación, se relaciona un cuadro con la justificación de cada una de las obras extras y luego  las mismas con su respectiva unidad de medida, cantidad estimada a ejecutarse y su valor pactado:

	
RELACIÓN DE OBRAS EXTRAS PARA MODIFICACIÓN No.2 AL CONTRATO No. 4600096171 de 2022



	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	 VALOR TOTAL 
	JUSTIFICACIÓN

	OE1
	Demolición de concreto para construcción de anden anexo a tarima, con espesores entre 6 - 10 cm.  Incluye corte con pulidora y botada de escombros.
	m2
	20,00
	$30.646
	$612.920
	Se presentó la necesidad de demoler estructuras existentes para realizar rampa de acceso.

	OE2
	Construcción de losa o rampa en concreto de 21 Mpa con concrefibra, con espesor 10 cm, para anden tarima y rampa de acceso a parqueaderos, con acabado tipo  "paleteado".  Incluye malla electrosoldada D 84, así como adherente para concreto nuevo y existente donde se requiera.
	m2
	30,00
	$144.059
	$4.321.770
	Por la diferencia de niveles entre el parqueadero externo y la zona de acceso sector tarima se presentó la necesidad de realizar rampa de acceso personas con movilidad reducida.

	OE3
	Llenos con material del sitio (demoliciones), para conformar soporte de losas y rampas.  Incluye nivelación y conformación con arenilla en espesor de 3 cm.
	m2
	20,00
	$17.017
	$340.340
	Se necesita para lograr los niveles necesarios de la rampa.

	OE4
	Retiro y reinstalación de sillas del teatro.
	un
	18,00
	$45.292
	$815.256
	Se requiere para dar el desarrollo a la rampa a construir.

	OE5
	Adecuación y retiro de estructura de soporte para espacio de mezzanine actual, con la utilización de la madera existente, sector acceso por parqueadero.
	m2
	15,00
	$166.168
	$2.492.520
	Se requiere la modificación de los mezanines actuales por variaciones en espacios por cambio de diseños.

	OE6
	Retiro de cobertura muros en material tipo teja techolit
	m2
	60,00
	$18.323
	$1.099.380
	Se requiere para la adecuacion de los nuevos espacios de rampa y mezanines

	OE7
	Retiro de piso de madera en escenario para conformar rampa, inc soportes de piso en estructura de madera y elementos adicionales, incluye botada de materiales
	m2
	8,00
	$45.195
	$361.560
	Se requiere para el desarrollo de la rampa a construir.

	OE8
	Construcción de columneta de 15x20cm en concreto de 21Mpa, incluye anclaje de hierro a piso con epóxico
	ml
	12,00
	$109.735
	$1.316.820
	Se requieren para muros de soporte de rampa y para soporte de puerta de acceso desde parqueadero.

	OE9
	Construcción de muros de cierre en lámina de superboard 6 mm para primer y segundo  nivel a dos caras en vestier escenarios, incluye perfilería galvanizada de soporte (canal - paral) y acabado en pintura tipo viniltex.
	m2
	90,00
	$166.950
	$15.025.500
	Se requiere para acondicionar nuevos espacios de mezanines.

	OE10
	Retiro de rejillas de ventilación aires, sección de 43x43cm, incluye colocación en zona de acopio interna
	un
	12,00
	$53.292
	$639.504
	Se realiza para retiro de cielo falso existente, así para el cambio de ductería.

	OE11
	Adecuación e instalación de rejillas de ventilación de aire acondicionado.  Incluye lijado y pintura con pintura al horno
	und
	12,00
	$94.950
	$1.139.400
	Se requiere para adecuacion de rejillas existentes por el deterioro que presentan, para adaptar a los nuevos ductos de aire acondicionado fabricados en lamina.

	OE12
	Retiro de estructura metálica soporte luminarias en tarima, motores de telones y cortineros de escenario.  Incluye andamios multidireccionales. 
	und
	1,00
	$1.561.283
	$1.561.283
	Se requiere para demarcación de los nuevos espacios y barras de iluminación a instalar.

	OE13
	Suministro e instalación de puerta contraincendio ignifuga y tipo acústica de 2,20x2,1 m, incluye marco, mirilla, chapa antipático y demás elementos
	und
	1,00
	$16.669.504
	$16.669.504
	Se requiere por solicitud de Cuerpo de Bomberos, para dar salida en caso de emergencia por el sector de parqueaderos.

	OE14
	Construcción de muros provisionales en lámina de superboard y marcos de madera, inc puertas provisionales, con bisagras y cadenas de seguridad
	m2
	14,00
	$75.975
	$1.063.650
	Se requiere para adecuaciones provisionales, con el fin de que el Teatro continue en funcionamiento.

	OE15
	Suministro e instalación de tablero de 4 circuitos monofásico de sobreponer, incluye sus elementos para su correcta instalación.
	Und
	1,00
	$116.250
	$116.250
	Se requiere según modificaciones por planos y diseños eléctricos, según necesidades del Teatro.

	OE16
	Suministro e instalación de tablero de 24 circuitos Trifásico tetrafilar de incrustar, incluye sus elementos para su correcta instalación.
	Und
	1,00
	$739.000
	$739.000
	Se requiere según modificaciones por planos y diseños eléctricos, según necesidades del Teatro.

	OE17
	Suministro e instalación de breaker monopolar enchufable de 1x15 hasta 1x30 amperios de 10 kA
	Und
	15,00
	$25.900
	$388.500
	Se requiere según modificaciones por planos y diseños eléctricos, según necesidades del Teatro.

	OE18
	Suministro e instalación de breaker monopolar enchufable de 2x15 hasta 2x30 amperios de 10 kA
	Und
	3,00
	$41.100
	$123.300
	Se requiere según modificaciones por planos y diseños eléctricos, según necesidades del Teatro.

	OE19
	Suministro e instalación de breaker Tripolar enchufable de 3x40 hasta 3x70 amperios de 10 kA
	Und
	2,00
	$246.250
	$492.500
	Se requiere según modificaciones por planos y diseños eléctricos, según necesidades del Teatro.

	OE20
	Suministro e instalación de toma doble Común con polo a tierra 15 A, 120 V. incluye, aparato, caja 12-5, accesorios y en general todos aquellos elementos necesarios para su adecuado funcionamiento.
	Und
	28,00
	$72.000
	$2.016.000
	Se requiere según modificaciones por planos y diseños eléctricos, según necesidades del Teatro.

	OE21
	Suministro e instalación de toma doble GFCI con polo a tierra 15 A, 120 V, incluye, aparato caja 12-5, accesorios y en general todos aquellos elementos necesarios para su adecuado funcionamiento
	Und
	1,00
	$177.500
	$177.500
	Se requiere según modificaciones por planos y diseños eléctricos, según necesidades del Teatro.

	OE22
	Suministro e instalación de toma de tres polos de 30 amperios, 220 V, incluye, aparato, caja 12-5, accesorios y en general todos aquellos elementos necesarios para su adecuado funcionamiento
	Und
	3,00
	$87.750
	$263.250
	Se requiere según modificaciones por planos y diseños eléctricos, según necesidades del Teatro.

	OE23
	Suministro e instalación de caja metálica de 12x12x10 tapa lisa adosada en cielo
	Und
	5,00
	$49.600
	$248.000
	Se requiere según modificaciones por planos y diseños eléctricos, según necesidades del Teatro.

	OE24
	Acometida eléctrica en cable LSHF 1x12+1x12+14T AWG, para iluminación camerino
	ml
	164,00
	$33.650
	$5.518.600
	Se requiere según modificaciones por planos y diseños eléctricos, según necesidades del Teatro.

	OE25
	Acometida eléctrica en cable LSHF 1x8+1x8+10T AWG, para tomas normales y iluminación camerino
	ml
	35,00
	$44.650
	$1.562.750
	Se requiere según modificaciones por planos y diseños eléctricos, según necesidades del Teatro.

	OE26
	Acometida eléctrica en cable LSHF 3x8+1x8+10T AWG, para tablero de iluminación
	ml
	65,00
	$73.400
	$4.771.000
	Se requiere según modificaciones por planos y diseños eléctricos, según necesidades del Teatro.

	OE27
	Acometida eléctrica en cable LSHF 3x4+1x4+6T AWG, para tablero de iluminación
	ml
	65,00
	$167.000
	$10.855.000
	Se requiere según modificaciones por planos y diseños eléctricos, según necesidades del Teatro.

	OE28
	aterrizaje de bandeja portacables en cable N°8 desnudo e incluye elementos de sujeción
	ml
	32,00
	$30.100
	$963.200
	Se requiere según modificaciones por planos y diseños eléctricos, según necesidades del Teatro.

	OE29
	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 1”Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y de más accesorios necesarios para su correcta instalación. Para tomas normales e iluminación, escenario y acometidas
	Mt
	216,00
	$95.150
	$20.552.400
	Se requiere según modificaciones por planos y diseños eléctricos, según necesidades del Teatro.

	OE30
	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 2” Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y de más accesorios necesarios para su correcta instalación. Para tomas normales, reguladas e iluminación
	Mt
	40,00
	$169.900
	$6.796.000
	Se requiere según modificaciones por planos y diseños eléctricos, según necesidades del Teatro.

	OE31
	Suministro, transporte e instalación de bandeja portacables tipo malla 20x6 centímetros. Incluye elementos de sujeción, esparrago, chazos, obra civil y demás elementos necesarios para su instalación
	m
	38,00
	$218.850
	$8.316.300
	Se requiere según modificaciones por planos y diseños eléctricos, según necesidades del Teatro.

	OE32
	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA ILUMINACION ESCENARIO en caja 12x12. Incluye adaptadores, caja metálica 12x12, prensastopa, terminales para aterrizaje, juego de clavija de seguridad, encahuchetado 3x16 awg por 1,5 mts, terminales de resorte y de más accesorios necesarios para su correcta instalación. no incluye tuberia ni cableado
	Und
	73,00
	$124.750
	$9.106.750
	Se requiere según modificaciones por planos y diseños eléctricos, según necesidades del Teatro.

	OE34
	Escalera plegable a mezanine H= 2,50 m en espiral 
	und
	2,00
	$3.799.504
	$7.599.008
	Se necesitan por el aprovechamiento de espacio, según las necesidades de acceso a mezanines

	OE35
	Colocación puntos de anclaje
	und
	15,00
	$249.876
	$3.748.140
	Se requiere dejar puntos de anclaje, para futuros de trabajos de iluminación y cableado, así como como colocación de dotaciones en el Teatro.

	OE37
	Piso en tablilla sapan de 2 cm para mezanines
	m2
	32,00
	$124.292
	$3.977.344
	Se requiere para realizar piso de mezanines construidos.

	OE38
	Suministro, transporte e instalación de Detector de humo y calor 
	und
	16,00
	$235.000
	$3.760.000
	Se requieren por recomendación de cuerpo de bomberos.

	OE39
	Suministro, transporte e instalación de Sirena y estrobo para uso exterior
	und
	2,00
	$485.000
	$970.000
	Se requieren por recomendación de cuerpo de bomberos.

	OE40
	Suministro, transporte e instalación de CABLE FPL 2 x 16 para alimentación red sensores
	ml
	160,00
	$6.950
	$1.112.000
	Se requieren para la instalación de los sensores de humo establecidos, así como las sirenas solicitadas.

	OE41
	Panel de control para sistema de sensores de humo y alarmas.
	und
	1,00
	$6.990.000
	$6.990.000
	Se requieren para la instalación de los sensores de humo establecidos, así como las sirenas solicitadas.

	OE42
	Retiro de ductos en fibra de sistema de aire acondicionado.  Incluye botada de ductos en fibra,
	und
	1,00
	$2.899.008
	$2.899.008
	Se tiene la necesidad del cambio de estos ductos, por considerarse nocivos para la salud, pues ya se están desprendiendo partículas de este material de fibra de vidrio, así como la presencia de hongos en sus paredes.

	OE43
	Suministro, transporte e instalación de barras de iluminación.  Incluyen dos tubos de 1 1/2" galvanizado con pintura electrostática, platinas de conexión, canaleta metálica y soportes tipo guaya y platina, así como andamios.
	ml
	50,00
	$396.969
	$19.848.450
	Se requiere la instalación de barras de iluminación que cumplan con los requerimientos de la iluminación necesaria para el Teatro.

	OE44
	Suministro, transporte e instalación de ductería en lámina galvanizada cal 24 con recubrimiento en Yumbolon de 10 mm. Incluye soportes tipo lámina o mecano según ruta de instalación, así como andamios, cuellos y soportes para instalación de rejillas existentes.
	kg
	1.200,00
	$45.950
	$55.140.000
	Se requiere cambio de ductería por deterioro del actual.

	OE45
	Mantenimiento y diagnóstico de equipo de aire acondicionado existente (Unidad manejadora y condensadora), incluye limpieza, lavada de filtros, refrigerante, No incluye repuestos.
	und
	1,00
	$4.000.000
	$4.000.000
	Se requiere realizar un mantenimiento al equipo actual, con el fin de lograr un buen funcionamiento.

	OE47
	Pulida de piso madera en escenario y aplicación barniz sellante tipo vitriflex
	m2
	90,00
	$87.938
	$7.914.420
	Por el deterioro actual del piso de la tarima, se presenta la necesidad de realizar un mantenimiento, con el fin de ampliar su duración en el tiempo.

	OE48
	Protección de tubería de aguas lluvias con membrana tipo Yumbolon o fonodan para reducir ruidos por circulación de agua.
	ml
	60,00
	$91.750
	$5.505.000
	Por recomendación del diseñador del componente acústico, se tiene la necesidad de cubrir las redes aéreas de aguas lluvias con el fin de evitar ruidos por el flujo de agua.

	OE49
	Salida de voz y datos, incluye caja 12-5, faceplate y demás elementos para su correcta instalación
	un
	3,00
	$98.500
	$295.500
	Se requiere según modificaciones por planos y diseños eléctricos, según necesidades del Teatro.

	OE50
	Suministro, transporte e instalación de cable UTP 6a
	ml
	310,00
	$17.500
	$5.425.000
	Se requiere según modificaciones por planos y diseños electricos, según necesidades del Teatro.

	OE51
	Salida para interruptor sencillo o doble de sobreponer en EMT Incluye accesorio
	un
	7,00
	$68.000
	$476.000
	Se requiere según modificaciones por planos y diseños electricos, según necesidades del Teatro.

	
	
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO
	$250.125.577

	
	
	A.I.U.
	37,41%
	$93.571.978

	
	
	VALOR ESTIMADO PÓLIZAS
	$207.641

	
	
	VALOR TOTAL OBRAS EXTRAS
	$343.905.196




El consolidado del balance proyectado entre la obra contractual que no se ejecuta (cantidades menores) con las mayores cantidades y obras extras que sí se ejecutan, es el siguiente:

	Descripción
	Valor Total

	OBRA CONTRACTUAL QUE NO SE EJECUTA
	-$377.953.370

	MAYORES CANTIDADES QUE SE EJECUTA
	$ 34.048.174

	OBRA EXTRA QUE SE EJECUTA
	$343.905.196

	DIFERENCIA
	$0.00



El contrato de obra actualmente cuenta con recursos para la ejecución del objeto y alcance contractual de la obra, por lo tanto, es viable la realización de redistribución de los recursos para soportar la obra extra, las mayores cantidades de obra y no requiere adición presupuestal. Se anexa a la solicitud el presupuesto ajustado para la modificación Nro. 02.

La interventoría y la supervisión consideran necesario efectuar una ampliación al contrato No. 4600096171 de 2023 por el término de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO A PARTIR DEL 08 DE DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 07 DE OCTUBRE DE 2023, AMBAS FECHAS INCLUSIVE, teniendo en cuenta la necesidad de efectuar las obras extra que se requieren para el cumplimiento del objeto contractual bajo condiciones de calidad y eficiencia en las obras a ejecutar.

La supervisión e interventoría consideran viable efectuar la Modificación No. 2 (Otrosí No.2) al contrato No. 4600096171 de 2022, con el fin de realizar y terminar actividades que no involucren reprocesos en futuras etapas de desarrollo del proyecto, como los son instalaciones eléctricas, ductería para aire acondicionado y construcción de cielo acústico.  Igualmente se pretende dejar las actividades relacionadas con rampas en concreto, muros divisorios y estructura para mezzanines totalmente terminadas, así como las adecuaciones en cuanto a aparatos sanitarios.

Con todo lo anteriormente planteado se puede evidenciar que se conserva el objeto del contrato y el alcance del contrato, se conservan las condiciones técnicas y el valor total del contrato, no se requieren recursos adicionales, se ha guardado para ambas partes el equilibrio económico y el contratista ha cumplido con todas las obligaciones contractuales y a la fecha no ha sido sujeto de procesos de incumplimiento o sancionatorios.


ANALISIS DE RIESGOS

Se realizó control de la matriz de análisis de riesgos inicial teniendo presente las actividades complementarias y justificadas por el contratista de obra con el fin de verificar si se generan riesgos adicionales que deban ser incluidos en la matriz de análisis de riesgos, llegando a la conclusión de que dichas actividades complementarias NO generan la materialización de riesgos.


GARANTIAS Y ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS CONTRACTUALES:

Una vez viabilizada la solicitud y se presente anexo de modificación 02 al contrato 4600096171 DE 2022 del 2022, se generará la actualización de pólizas de acuerdo con las nuevas condiciones contractuales, las cuales serán entregadas a la Entidad para su revisión y aprobación.

la modificación solicitada no varía ni el objeto ni el alcance del contrato, no demanda por parte del Distrito recursos adicionales y se mantiene el equilibrio económico del contrato. 

Las partes dejan constancia de lo siguiente:

1. Se ha mantenido el objeto y el alcance del contrato
2. Se conservan las condiciones técnicas que rigen para la ejecución del contrato
3. La presente solicitud no demanda por parte del Distrito recursos adicionales, teniendo en cuenta que la diferencia entre obra no ejecutada y obra adicional más obras extras es de $0.00. Por lo tanto se conserva el valor contractual.
4. Se ha guardado para ambas partes el equilibrio económico.

La verificación jurídica, técnica y financiera fue analizada por la interventoría y el ordenador del gasto quienes certifican que han sido cumplidos los requisitos legales para la modificación, sin perjuicio de la validación realizada por los apoyos designados por la secretaría de suministros y servicios.

SOLICITUD:

Conocidas y verificadas las explicaciones aducidas anteriormente, y verificadas con concepto favorable por parte de la interventoría se solicita al Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios, aprobar la siguiente necesidad:

AMPLIACIÓN NO. 02: POR EL TÉRMINO DE TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA OCHO (08) DE SEPTIEMBRE DE 2023 HASTA EL DIA SIETE (07) DE OCTUBRE DE 2023, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.

OTROSI N° 02:. APROBACIÓN DE ÍTEMS DE OBRAS EXTRAS por valor de trescientos cuarenta y tres millones novecientos cinco mil ciento noventa y seis pesos m/l ($343.905.196).

REDISTRIBUCION DE RECURSOS POR VALOR DE TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS M/L ($377.953.370). DISCRIMINADOS ASI:

REDISTRIBUCION DE RECURSOS por valor de treinta y cuatro millones cuarenta y ocho mil ciento setenta y cuatro pesos m/l ($34.048.174) para el pago de MAYORES CANTIDADES DE ITEMS CONTRACTUALES.

REDISTRIBUCION DE RECURSOS por valor trescientos cuarenta y tres millones novecientos cinco mil ciento noventa y seis pesos m/l ($343.905.196) para el pago de OBRAS EXTRAS

La presente solicitud fue aprobada en el CIP Nro. 025 de la Secretaría de Cultura Ciudadana del dieciséis (16) de agosto de dos mil veintitrés (2023) y el acta CIP Nro. 028 de la Secretaría de Cultura Ciudadana de fecha 01 de septiembre de 2023.


ANEXOS:
1. Oficio No. APBJ - 10 de mayo 9 de 2023 del Contratista de obra CONDEIN SAS con el envío de la proyección presupuestal de obra
2. Oficio INT-2023-017 de mayo 19 de 2023 de la Interventoría CONSORCIO GALERAS con concepto relacionado con la modificación al contrato debido a las obras extras requeridas
3. Oficio con solicitud del contratista donde manifiesta la necesidad de modificar el contrato (Oficio APBJ-13 de agosto 14 de 2023).
4. Oficio de aval de solicitud por parte de la interventoría dirigido a la entidad sobre modificar el contrato (Oficio INT-2023-024 de agosto 15 de 2023)
5. Documentos de consulta de Certificados de antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales.
6. Oficio interventoría con relación del acta de convenio de precios de obra extra No.2 (Oficio INT-2023-023 de agosto 15 de 2023)
7. Acta de Convenio de Precios de Obra Extra No.2
8. APUs de Obras Extras aprobados
9. Presupuesto ajustado para modificación No.2 (incluye presupuesto inicial, condiciones actualizadas y redistribución de recursos)
10. Oficio No. APBJ – 13 del 19 de agosto de 2023
11. Oficio INT-2023-026 del 22 de agosto de 2023
12. Cronograma de actividades 
13. Escrito del ordenador del gasto en donde manifieste la voluntad de realizar la modificación solicitada por el contratista.
14. Actas Cip aprobación de Secretaria de Cultura.

Para constancia se firma por los que en ella intervienen al cinco (5) días del mes de septiembre del  año dos mil veintitrés (2023)

[image: ]Atentamente,

ZAIDA DURAN ZULUAGA
Supervisora Contrato No.4600096171 de 2022 Secretaría de Cultura Ciudadana

	Elaboro

	Zaida Duran Z [image: ]

	Supervisora Contrato No.4600096171
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