## Table 1
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO “EDUH - TURBO” PROCESO PLANEACION Y DESARROLLO ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS
CODIGO DEL CONTRATO: EDUH-CD-024-2023
FORMATO. | [5 empty] | “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA CAMERÚN CASERÍO EN EL DISTRITO DE TURBO, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2020058370108, CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS” DE URABA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA NRO. 011 DEL 2023”
VERSIÓN.
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación"
Nº | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | A QUÍEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO/CONTROLES | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD
[13 empty] | IMPAC DESPUES DEL TRATAMIENTO | [7 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Que los requisitos habilitantes y de calificación queden mal establecidos. | Que se seleccione un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. Recursos insuficientes para la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | EDUH | Carta de Invitación.Registro de Proveedores.Solicitud de Póliza de Seriedad de la Oferta. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | EDUH | Al inicio del proceso de contratación | Antes del cierre del proceso | Seguimiento estricto al cronograma del contrato. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los contratistas. | Permanente durante la etapa de contratación
2 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | FINANCIERO | Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. | Pérdidas económicas para el contratista | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Buen análisis de la propuesta a presentar | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Al inicio del proceso planeacion | En la contratacion | Determinación de protocolos internos para atender estas situaciones que involucren a todas las áreas vinculadas.Seguimiento por parte del supervisor del contrato | Permanente durante la etapa de planeación y contratación.
4 | ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | FINANCIERO | Mala valoracion del presupuesto calculado por la entidad | Necesidad de adición presupuestal y/o impacto en la ejecucucion del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | EDUH | Diligenciar y modificar presupuesto requerido para el cumplimiento del objeto del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | S1 | EDUH | Al inicio del proceso de contratación, en la revisión de los términos de referencia | Antes del cierre del proceso | Rrevision presupuestal previa a los procesos de contratacion. | Durante toda la etapa precontractual y hasta antes del cierre del proceso
5 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONALES | Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en NECOP y/o Invitación. | Declaratoria de desierta del proceso de selección. | 1 | 2 | 3 | BAJO | EDUH | Estudio de Mercado.Definición de los requisitos.NECOP.Registro de proveedores.Manual de Contratación. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | EDUH | Evaluacion y selección de la propuesta | En la contratacion | Identificación de posibles proveedores en la etapa de estudio de mercado.Identificar proveedores que hayan participado en otros procesos en la entidad. | Una vez durante la etapa de selección.
5 | ESPECÍFICO | INTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Falta de capacidad de la entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | No se cumplen los objetivos contractuales | 2 | 2 | 4 | BAJO | EDUH | Liquidación del contrato por parte de la entidad y hacer modificaciones en los procesos internos que permita cumplir con los objetivos del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | EDUH | En la evaluacion de propuestas | Antes del cierre del proceso | Rrevision presupuestal previa a los procesos de contratacion. | Durante toda la etapa precontractual y hasta anbtes del cierre del proceso
6 | ESPECÍFICO | INTERNO | CONTRATACION | SOCIAL | Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato | Impacto en la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | EDUH | Hacer modificaciones en los procesos internos que permita cumplir con los objetivos del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA | en la estructuracion de la oferta | Durante la ejecución del proceso | muestreo aleatorio de calidad en los procesos de selección | Mensual
7 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCÍON | RIESGOS OPERACIONALES | accidentes al momento de estar ejecutando las actividades del contrato | Retrasos en la ejecución del contrato | 3 | 1 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Reducir consecuencias o impacto del riesgo con planes de contingencia en los terminos y condiciones del contrato. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA | en la estructuracion de la oferta | Durante la ejecución del proceso | reuniones periodicas para dar a conocer a la comunidad la intervencion | periodica
8 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCÍON | REGULATORIO | cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios cambio en los regimenes especiales, designacion de zonas francas, planes de oredenamiento Territorial, expedicion de normas de carácter técnico o de calidad. | Impacto en la ejecución del contrato | 1 | 2 | 1 | ALTO | CONTRATISTA | Hacer modificaciones en los procesos internos que permita cumplir con los objetivos del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA | al final del porceso | Al cierre del proceso | exigir el cumplimiento del pago de la seguridad social integral | mensual