## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS-SELECCIÓN ABREVIADA No. SA-MC-DT-RIS-003-2019
“SUMINISTRO DE AFIRMADO EN LA VIA 5003 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoria | A QUIEN SE ASIGNA |  | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  |  | MONITOREO Y REVISIÓN
[11 empty] | INVIAS | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA |  |  | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
| G |  |  | Riesgo regulatorio | Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto. |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 100%
| G |  |  | Riesgo operacional | Riesgo del contrato ocasionado a causa de la coordinación Interinstitucional. Cuando el INVIAS y/o CONTRATISTA dependen de decisiones de otras entidades oficiales. Se refiere a los mayores costos asumidos por el CONTRATISTA debido a demoras ocasionadas por otras entidades públicas. Riesgo que asume el INVIAS, excepto para los permisos ambientales a cargo del CONTRATISTA. |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 100%
| E |  |  | Riesgo General | Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones de MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, unidades, especificaciones, descripción del proyecto, anexos técnicos, estudios previos, operaciones aritméticas, etc. Riesgo que asume el CONTRATISTA y el INVIAS |  | 3 | 4 | 7 | 4 | 50% | 50%
| E |  |  | Riesgo General | Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL de la obra. Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | 2 | 3 | 7 | 4 |  | 100%
| G |  |  | Riesgo General | Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las propuestas (Sobre 1 y Sobre 2) y/o en los documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | 2 | 3 | 7 | 4 |  | 100%
| G |  |  | Riesgo operacional | Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA. Riesgo que asume el contratista |  | 2 | 3 | 7 | 3 |  | 100%
| G |  |  | Riesgo social o político | Paros y/o problemas de Orden Público que se puedan presentar por transportadores de carga y/o pasajeros. Riesgo que asume el INVIAS y el CONTRATISTA |  | 2 | 2 | 5 | 3 | 25% | 75%
| E |  |  | Riesgo operacional | Problemas presentados entre asociados de Microempresas, socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que conforman la FIRMA CONTRATISTA y que contratan con INVIAS. Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | 2 | 2 | 5 | 5 |  | 100%
| G |  |  | Riesgo financiero | Demora en la radicación (en la ventanilla de radicación de cuentas de la Subdirección Financiera) oportuna por parte del CONTRATISTA de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas. Riesgo que asume el CONTRATISTA |  | 4 | 4 | 8 | 5 |  | 100%
| G |  |  | Riesgo general | Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación. Riesgo que asume el CONTRATISTA |  | 4 | 4 | 8 | 5 |  | 100%
| E |  |  | Riesgo general | Accidentalidad presentada por la deficiente señalización preventiva ubicada en sitios críticos y en las zonas donde este realizando los trabajos EL CONTRATISTA, equipos de comunicación y demás señalización necesaria, seguridad industrial, y elementos de protección personal, entre otras, por parte del CONTRATISTA DE OBRA. Riesgo que asume el CONTRATISTA |  | 4 | 4 | 8 | 4 |  | 100%
| E |  |  | Riesgo General | Terminación ó modificación del contrato para el mantenimiento rutinario, por entrada en vigor de un contrato de concesión ó de mantenimiento integral y/o la transferencia o entrega de la vía a otra Entidad. Riesgo que asume el CONTRATISTA |  | 4 | 4 | 7 | 4 |  | 100%
| G |  |  | Riesgo financiero | Insolvencia del CONTRATISTA . Riesgo que asume el CONTRATISTA |  | 2 | 2 | 6 | 3 |  | 100%
| G |  |  | Riesgo de la naturaleza | Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones marinas, inundaciones fluviales, deslizamientos exorbitantes, tsunamis, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza. Riesgo que asume el INVIAS |  | 3 | 2 | 5 | 3 | 100%
| G |  |  | Riesgo General | Accidentes del transportador que lleve insumos y/o elementos y/o materiales y/o personal del CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA |  | 2 | 2 | 5 | 3 |  | 100%
[13 empty] | PROBABILIDAD DE RIESGO |  |  | CATEGORIA DEL RIESGO
| ELABORA: ING. ELKIN MEJIA C. | [11 empty] | CATEGORIA | VALORACION |  | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA
FUNCIONARIO DT-RIS
| FECHA: 03/10/2019 | [11 empty] | RARO | 1 |  | 8, 9, 10 | RIEGO EXTREMO
[13 empty] | IMPROBABLE | 2 |  | 6, 7 | RIEGO ALTO
[13 empty] | POSIBLE | 3 |  | 5 | RIESGO MEDIO
[13 empty] | PROBABLE | 4 |  | 2, 3, 4 | RIESGO BAJO
[13 empty] | CASI CIERTO | 5 |  | 1 | RIESGO INSIGNIFICANTE
[13 empty] | IMPACTO DEL RIESGO |  |  | CATEGORIA DEL RIESGO
[13 empty] | CATEGORIA | VALORACION |  | TIPO | CONVENCION
[13 empty] | INSIGNIFICANTE | 1 |  | GENERAL | G
[13 empty] | MENOR | 2 |  | ESPECIFICO | E
[13 empty] | MODERADO | 3
[13 empty] | MAYOR | 4
[13 empty] | CATASTROFICO | 5
NOTA: DILIGENCIAR LA PRESENTE MATRIZ TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LA GUÍA QUE PARA EL EFECTO ESTABLEZCA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Note on I5: emejia: RARO 1 IMPROBABLE 2 POSIBLE 3 PROBABLE 4 CASI CIERTO 5
Note on J5: emejia: INSIGNIFICANTE 1 CATASTROFICO 5
Note on L5: emejia: RIESGO EXTREMO 8, 9 Y 10 RIESGO ALTO 6 Y 7 RIESGO MEDIO 5