## TABLA 1
Anexo . MATRIZ DE RIESGOS El Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y del decreto 1082 de 2015, identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso y luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así: OBJETO: “Contratar la prestación de servicios de mano de obra y el suministro de materiales para la adecuación y mejoramiento de los espacios para el fortalecimiento y oferta Cultural en el auditorio de la Alcaldía Local San Cristóbal”.
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y como puede Ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | PROBALIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¡A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO DE CONTROLES A SER IMPLANTADOS | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | AFECTA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoía |  |  | ¿Como se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Interno | Precontractual | Legales | La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. | Demandas contenciosas administrativas, que busquen la nulidad del proceso de selección. | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | FDLSC | Para mitigar su ocurrencia se debe hacer un estudio en contexto del objeto a contratar, las obligaciones y las entregas del contratista, entre la dependencia solicitante y la oficina asesora jurídica. | 1 | 3 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Posterior al perfeccionamiento del contrato | 1. Elaboración de los estudios previos, con acompañamiento de la Oficina Asesora jurídica. 2. Realizando mesas técnicas con el área de Calidad para realizar monitoreo de los riesgos registrados en el presente documento té. | Permanente
2 | Específico | Interno | Precontractual | Legales | Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por los interesados | Que se declare desierto el proceso de selección | 3 | 4 | 3 | Riesgo Bajo | FDLSC - OPERADOR | Hacer un adecuado estudio del sector | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Durante la ejecución del contrato. | Durante la ejecucion del proceso contractual, se hará seguimiento permanente para mitigar el reisgo | Permanente
3 | Específico | Externo | Selección | Riesgos Financieros | Estimación inadecuada de los costos por el oferente | Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato | 2 | 4 | 6 | Riesgo medio | OPERADOR | El proponente debe minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo estudiado detalladamente los pliegos y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las incertidumbres que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Durante la entrega de los equipos | Verificacion de los informes de interventoria, visitas a los proyectos. | Permanente
4 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno | Demoras en la ejecución de las obras por falta de personal idóneo para su ejecución | 2 | 5 | 3 | Riesgo Alto | OPERADOR | El proponente debe adjuntar a la propuesta Carta de Compromiso de cumplimiento con el Personal Mínimo Requerido en los pliegos de condiciones para la ejecución de las obras | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Fin de la etapa de ejcución del contrato y presentacion de informe final y a satisfacción. | Seguimiento en los comités técnicos de seguimiento. | Permanente
5 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Hurto y daños en materiales y suministros | Demoras en la entrega de los productos por robo de los equipos para ejecutar las labores propias de la actividad. Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados | 3 | 5 | 5 | Riesgo Alto | OPERADOR | Garantia y responsabilidad por parte del contratista de la vigilancia de los materiales y equipos del contrato | 2 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | SI | En la entrega final a satisfacción. | Verificacion de ingresos y salidas. | Permanente
6 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Accidente laboral de personal adscrito al Operador en labores de mano de obra y otras, en lugares de dificil accesibilidad en el inmueble o según lo requerido por el FDLSC en el marco del contrato. | Demoras en la adecuacion integral requerida por el FDLSC. | 3 | 5 | 4 | Riesgo medio | OPERADOR | Tener las hojas de vida con las certificaciones que acrediten el personal contratado e idoneo y todos su pagos parafiscales al dia. (ARL, SALUD, PENSIÓN) De igual forma, las hojas de vida de respaldo de personas que posiblemente pueden reemplazar a algun contratista del Operador | 2 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Hasta la terminacion del contrato | Seguimiento en obra por parte del profesional de apoyo a la supervisión. | Permanente
7 | Específico | Externo | post contractual | Legales | Se presentan retrasos en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato. | Se afecta la ejecución del contrato. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas. | 3 | 5 | 4 | Riesgo Medio | OPERADOR | Solicitar póliza de cumplimiento del contrato, por un valor del 20% del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y seis meses más | 2 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Hasta la terminacion del contrato | Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de cumplimiento del contrato por el 20% del valor del mismo, para hacerla efectiva en caso de incumplimiento. | La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato.
8 | General | Externo | Contratación | operacional | Riesgo ocasionado por ejecución de mayores cantidades de obra que superen el presupuesto, siempre cumpliendo el objeto contractual. | Riesgo ocasionado por ejecución de mayores cantidades de obra que superen el presupuesto, lo anterior como consecuencia de inadecuados procedimientos constructivos imputables al CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA porla naturaleza del contrato y la estimación del precio | 2 | 3 | 3 | Riesgo Medio | OPERADOR | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual | 2 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Hasta la terminacion del contrato | Mediante informes mensuales tecnicos, admnistrativas y financieros y con las actas de entrega | Permanente
ELABORÓ: GIOVANNY ALFONSO MARIN - PROFESIONAL DE APOYO - FABIAN MIRANDA JACINTO - REFERENTE CULTURA FDLSC APROBÓ: ESTEFANIA MATÍNEZ - PROFESIONAL DE PLANEACIÓN - FDLSC

## TABLA 2
Anexo . MATRIZ DE RIESGOS El Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y del decreto 1082 de 2015, identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proces Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:
Monitoreo
y revisión
¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
Verificacion de las caracteristicas tecnicas de los elementos al momento de ingresar al almacen de la ALSC | Permanente
Verificacion y revision de las especificaciones tecnicas de los elementos requeridos | Permanente
El supervisor solicitara y hara seguimiento al soporte tecnico prestado por el contratista | Permanente
El supervisor fijara fechas de entrega y coordinara su instalacion | Una vez finalizada la entrega de los elementos de la dotación
Verificacion de las situaciones externas | Permanente
Reuniones periodicas para verificar el cronograma de trabajo y la variacion de la TRM | Permanente, apartir de la fecha de adjudicación del proceso. .