MATRIZ 2 - RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que puede pasar, y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | periocidad ¿Cuánto? |
| 1 | general | Interna | Contratación | operacional | La no firma del contrato por parte del contratista | Demora al inicio de la obra a la necesidad que origino el objeto contractual. | 1 | 1 | 2 | bajo | Aseguradora | Efectividad de la póliza de seriedad de la oferta | 1 | 1 | 2 | 6 | si | Asesor jurídico | Cinco días después del incumplimiento | Se verificaran las acciones tomadas de conformidad con los tiempos de respuesta de la aseguradora estipulados en la póliza | De acuerdo a los tiempos de la aseguradora estipulados en la póliza de seriedad de la oferta |
| 2 | general | Interna | Ejecución | Económico | Incumplimiento por parte del contratista | No se da solución a la necesidad o problemática social que dio origen al proceso contractual | 3 | 4 | 7 | alto | Contratista - aseguradora | En caso de incumplimiento parcial o total, se hará efectiva la póliza de cumplimiento | 3 | 3 | 6 | 13 | si | Asesor jurídico | Cinco días después del incumplimiento | Se verificara las acciones tomadas de conformidad con los tiempos de respuesta de la aseguradora estipulados en la póliza de cumplimiento | De acuerdo a los tiempos de respuesta de la aseguradora estipulados en la póliza de cumplimiento |
| 3 | general | externa | Ejecución | Social o político | El no pago de aportes de seguridad social, riesgo profesionales y parafiscales del contratista sobre sus empleados | El contratista se expone a demandas laborales, indemnizaciones en caso de accidentes laborales no cubiertos | 3 | 3 | 6 | alto | Contratista - aseguradora | Solicitar el soporte de afiliación y pago al sistema de seguridad social al contratista sobre todos los empleados que intervienen en la obra | 3 | 3 | 6 | 12 | si | Supervisor o interventor del contrato | Con la suscripción del acta de inicio | Entrega de planilla al inicio de obra y presentación de pagos de planillas mensual. | mensual |
| 4 | general | externa | Ejecución | regulatorio | Cambios en la legislación | Imposibilidad de terminar la obra por cambios legislativos | 1 | 4 | 5 | medio | Gobernación - contratista | Conciliar con el contratista la terminación por mutuo acuerdo el contrato | 1 | 1 | 2 | 7 | si | contratación | Entrada de vigencia de la nueva normatividad | Consultar normatividad vigente y aplicar. | El tiempo necesario que dicte la norma |
| 5 | especifico | externa | Ejecución | económico | El no cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte del contratista y utilización de materiales de baja calidad | Afecta la calidad y estabilidad de la obra | 3 | 4 | 7 | alto | Contratista - aseguradora | En caso de incumplimiento se hace efectivas la respectiva póliza | 3 | 3 | 6 | 13 | si | Asesor jurídico | Cinco días después del incumplimiento | Se verificara las acciones tomadas de conformidad con los tiempos de respuesta a la aseguradora estipulados en la póliza de cumplimiento de la oferta | De acuerdo a los tiempos de respuesta de la seguradora estipulados en la póliza de cumplimiento |
| 6 | especifico | externa | Ejecución | operacional | Falta de idoneidad del personal asignado por el contratista para la ejecución del contrato | Genera retraso en el cumplimiento de obra, incumplimiento en las especificaciones técnicas que pueden generar sobrecostos e inestabilidad de la obra | 3 | 4 | 7 | alto | contratista | Verificar que el personal ofrecido en la propuesta presentada, corresponde al personal que efectivamente labora en la obra | 2 | 2 | 4 | 11 | si | Supervisor o interventor del contrato | A la suscripción del acta de inicio | Verificar en el sitio de obra, que el personal ofrecido en la propuesta presentada por el contratista, corresponde al personal que efectivamente labora | Todo el tiempo de ejecución de la obra |
| 7 | especifico | externa | Ejecución | operacional | Daños a tercero por parte del contratista durante la ejecución de la obra | Demandas por daños a tercero al contratista | 3 | 4 | 7 | alto | Contratista - aseguradora | Se exige la afectación de la póliza que ampara la responsabilidad civil y extracontractual | 3 | 3 | 6 | 13 | no | Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico | En el momento del reporte del accidente | Visitas por parte del interventor y supervisor a la obra para verificar daños o afectaciones a terceros. | Todo el tiempo de ejecución de la obra |
| 8 | General | externa | Ejecución | Social o político | Problemas de orden público y terrorismo | Suspensión temporal de la obra, o afectación directa de obra por causa de siniestro | 3 | 5 | 8 | extremo | Inderhuila - contratista | En caso de suspensión de la obra, reportar a la aseguradora, y a los entes de seguridad para las medidas respectivas; en caso de siniestro verificar la magnitud de los daños y reconocer bilateralmente los pagos adicionales por estas afectaciones. | 3 | 5 | 8 | 16 | si | Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico | En el momento del reporte del accidente | Visitas de obras por parte de la interventoría y la supervisión para verificar avances | Todo el tiempo de ejecución de la obra |
| 9 | General | externa | Ejecución | naturaleza | Problemas naturales (terremotos, derrumbes, inundaciones , entre otros | Suspensión temporal de la obra, o afectación directa a la obra por causa natural. | 3 | 4 | 7 | alto | Inderhuila- contratista | En caso de suspensión de la obra reportar a la aseguradora y a los entes de seguridad para las medidas; en caso de afectación verificar la magnitud de los daños, observar obras de mitigación por parte del contratista y reconocer bilateralmente los pagos adicionales. | 3 | 4 | 7 | 14 | Si | Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico | En el momento del reporte del accidente | Visitas de obras por parte de la interventoría y la supervisión para verificar avances | Todo el tiempo de ejecución de la obra |
| 10 | General | interna | Ejecución | financieros | Incumplimiento por parte de la entidad contratante en las obligaciones contractuales | Suspensión temporal de la obra, por el incumplimiento de las obligaciones contractuales | 1 | 2 | 4 | bajo | Inderhuila | Verificar constantemente las obligaciones contractuales en las etapas de ejecución | 1 | 1 | 2 | 6 | si | Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico | En el momento del inicio de obra | Verificación del cumplimiento entre entidad contratante y contratista | 15 días |
| 11 | General | interna | Ejecución | operacional | Demoras injustificadas en la ejecución y entrega de la obra por parte del contratista | Suspensión temporal de la obra | 3 | 2 | 5 | medio | Contratista - aseguradora | Realizar visitas de obra para contrarrestar avance contra términos del contrato, en caso de suspensión efectuar póliza de cumplimiento | 2 | 2 | 4 | 9 | si | Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico | En el momento del inicio de obra | Visitas de obras por parte de la interventoría y la supervisión para verificar avances | Todo el tiempo de ejecución de la obra |
| 12 | Especifico | interna | Ejecución | Financiero | Mal manejo del anticipo | Utilización indebida del anticipo generando incumplimientos en la ejecución de la obra | 3 | 3 | 6 | alto | Contratista aseguradora | Realizar visitas de obra para contrarrestar avance contra términos del contrato, en caso de suspensión efectuar póliza de cumplimiento | 3 | 2 | 5 | 11 | si | Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico | En el momento del inicio de obra | Visitas de obras por parte de la interventoría y la supervisión para verificar avances | Todo el tiempo de ejecución de la obra |
| 13 | general | interna | Ejecución | Operacional | Muerte del contratista (persona natural) | Riesgo presente cuando el contratista persona natural muere durante la ejecución de la obra | 1 | 4 | 5 | medio | Contratista aseguradora | Se hará efectiva la póliza de cumplimiento | 1 | 4 | 5 | 10 | si | Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico | En el momento del incidente | n/a | n/a |
| 14 | Especifico | interna | Ejecución | Operacional | Mal estado de las vías de acceso | Perdida de la banca de la vía que lleva al sitio de la obra | 3 | 2 | 4 | medio | Inderhuila- contratista | Suspensión de las obras hasta el mejoramiento de la vía | 3 | 1 | 4 | 9 | Si | Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico | En el momento del incidente | Visitas de obras por parte de la interventoría y la supervisión para verificar avances | Todo el tiempo de ejecución de la obra |
| 15 | General | Externa | ejecución | operacional | Incumplimiento por parte del contratista, en el pago de suministro de materiales, mano de obra, alimentación, alojamiento, transporte, demás proveedores. | Se presenta demoras porque lo proveedores del contratista no le suministran los materiales necesarios o los subcontratistas paran la obra por el incumplimiento de los pagos. | 3 | 3 | 6 | alto | Contratista aseguradora | Realizar visitas de obra para contrarrestar avance contra términos del contrato, en caso de suspensión efectuar póliza de cumplimiento | 3 | 1 | 4 | 10 | Si | Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico | En el momento del inicio de obra | Visitas de obras por parte de la interventoría y la supervisión para verificar avances | Todo el tiempo de ejecución de la obra |
| 16 | general | interno | selección | financiero | Propuestas económicas con valores unitarios artificialmente bajos | Riesgo presentado en el contrato por precios por debajo del presupuesto oficial es decir que los precios directos e indirectos del presupuesto se encuentran por debajo del precio de mercado de los maritales, mano de obra, transporte, lo que puede generar incumplimiento del contratista para terminar la obra. | 3 | 4 | 7 | alto | Contratista aseguradora | Revisar precios de propuestas bajas y comparar con precio del mercado actual y efectuar la póliza de seriedad de la propuesta | 3 | 1 | 4 | 11 | si | Comité evaluador - supervisor | Al momento de evaluar las propuestas | Se realizarán una reevaluación de los precios del mercado, verificando que se ajuste a lo presentado en la propuesta | Una vez durante la evaluación |
| 17 | especifico | interno | ejecución | financiero | Presencia de actividades adicionales que generen sobre costos sobre el contrato | Se presentan obras adicionales a las inicialmente contratadas generan incremento en el valor del contrato inicial | 2 | 4 | 5 | moderado | Inderhuila - contratista | Realizar los estudios y diseños acertados para la planeación de la obra. Verificar los costos adicionales, concretar el valor de los costos adicionales con el contratista y tramitar los recursos adicionales para culminar la obra. | 2 | 2 | 4 | 9 | si | Supervisor o interventor del contrato y contratista | En el momento del inicio de obra | Visitas de obras por parte de la interventoría y la supervisión para verificar avances | Todo el tiempo de ejecución de la obra |
| 18 | Especifico | interno | ejecución | financiero | Que el valor de los imprevistos estipulados en la propuesta económica, no cubra los costos reales de los mismo presentados durante la ejecución de la obra. | Presentado cuando el valor de los imprevistos estipulados por el contratista en la propuesta son inferiores a los reales generando un desequilibrio económico que puede terminar con demoras en la obra | 2 | 2 | 4 | bajo | contratista | Se realizara la aprobación de los costos imprevistos por parte del supervisor, los costos que excedan los valores estipulados en la propuesta serán asumidos por el contratista por no preverlos al momento de la presentación de la propuesta económica | 2 | 1 | 7 | 7 | si | Supervisor o interventor del contrato y contratista | Al momento que se generen los imprevistos | Supervisor o interventor del contrato y contratista | Al momento que se generen los imprevistos |
| 19 | Especifico | interno | ejecución | financiero | Sobrecostos para el contratista por demora en los pagos sujeto a disponibilidad de cupo en el programa anual mensualizado de caja PAC, en especial recursos provenientes del orden nacional o departamental | Riesgo inherente a los pagos del contratista lo que puede generar demoras en el avance | 2 | 2 | 4 | bajo | contratista | Se exige al contratista capital de trabajo suficiente para ejecutar la obra , en caso de generarse demoras en los desembolsos. | 1 | 1 | 2 | 6 | si | Supervisor o interventor del contrato, tesorería y contratista | En el momento del inicio de obra | Visitas de obras por parte de la interventoría y la supervisión para verificar avances | Todo el tiempo de ejecución de la obra |
| 20 | Especifico | interno | ejecución | financiero | Demoras en el pago por la presentación incompleta de documentación por parte del contratista | Se presenta de moras por la no presentación completa que soporta el desembolso | 2 | 2 | 4 | bajo | contratista | Verificar oportunamente la documentación presentada por el contratista para los desembolsos | 1 | 1 | 2 | 6 | si | Supervisor o interventor del contrato, tesorería y contratista | En el momento del inicio de obra | Visitas de obras por parte de la interventoría y la supervisión para verificar avances | Todo el tiempo de ejecución de la obra |
| 21 | Especifico | interno | selección | operacional | Mala interpretación de los pliegos por parte de los oferentes | Se presenta cuando el contratista seleccionado, no asiste a las audiencias de riesgo y aclaración de pliegos lo que puede generar incumplimiento del objeto contractual | 3 | 2 | 5 | medio | Contratista aseguradora | En caso de incumplimiento parcial se hará efectiva la póliza de cumplimiento | 3 | 2 | 5 | 10 | si | Supervisor o interventor del contrato, asesor jurídico | Cinco días después del incumplimiento | Se verificará las acciones tomadas de conformidad con los tiempos de respuesta a la aseguradora estipulados en la póliza de cumplimiento de la oferta | De acuerdo a los tiempos de respuesta de la seguradora estipulados en la póliza de cumplimiento |