## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO “ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS"
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento Controles a ser implementados | Impacto después de tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[5 empty] | (Que puede pasar y, como puede ocurrir) | [7 empty] | Probabilidad | Impacto | Variación del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Precontractual | Contractual | Contratación | Demora en el inicio del contrato debido a la falta de cumplimiento de requisitos previos a la firma del acta de inicio | 5 | 5 | 10 | Extremo | Contratista de Obra e Interventoria | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo desde el grupo contractual que permiten una gestión adecuada de los tiempos. El contrato estima plazos para el perfeccionamiento; así mismo, se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar la garantía de seriedad de la oferta y de cumplimiento correspondientes. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 1 | 2 | 3 | Medio | Sí | Entidad | Etapa Precontractual | Inmediata | Una vez se adjudique el contrato de interventoría y previo a la suscripción del acta de inicio | Inmediata
2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Deficiencia en la prestación del servicio contratado (por recursos físicos y/o por personal) | Obras deficientes, ya sea en calidad, estabilidad, durabilidad y/o funcionalidad. Demora en la ejecución de las obras Por correctivos necesarios. | 2 | 4 | 6 | Alto | Interventoría | Realizar seguimiento permanente y revisión detallada por parte del Interventor con sus Especialistas en la etapa de Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios, para evitar que resulten deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto. Realizar al Contratista de Obra las observaciones oportunamente y velar porque se corrija lo pertinente, de manera que los estudios revisados y aprobados por el Interventor aporten la confiabilidad y calidad requerida para ejecutar las obras. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Fecha Aprobación póliza | Fecha Acta de recibo final | Supervisión Periódica | Con cada acta de recibo parcial
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Estimación inadecuada de los costos por el contratista | Incumplimiento del objeto, plazo y alcance del contrato, además de los perjuicios subsecuentes para los fines de la Entidad, e impacto económico al contratista. | 2 | 4 | 6 | Extremo | Interventoria | La Entidad reduce la probabilidad e impacto de este riesgo, indicando en los documentos de contratación que los contratistas deben realizar su propia evaluación de costos de manera independiente e idónea según su experticia. También se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar una garantía de cumplimiento, por lo cual, en caso de incumplimiento del contrato la entidad podrá reclamar a la aseguradora. Así mismo, dentro del proceso de contratación la entidad permite hacer observaciones oportunas respecto de la información publicada por la Entidad sobre el contrato y sus obligaciones, con lo cual los posibles interesados que pudieran estar infravalorando las obligaciones derivadas podrán ajustar sus expectativas, reduciendo así el impacto potencial de su deficiente estimación de costos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad / Interventoria | Etapa Precontractual | Finalización del contrato | Control y seguimiento de la ejecución y cumplimiento de obligaciones del contrato. Seguimiento al avance de obra, al cumplimiento del programa de inversión, Comités Técnicos, Seguimiento a informes, retroalimentación en los procedimiento adelantados por losresponsables del tratamiento. | Continua
4 | General | Externo | Contratación | Operacional | Retraso en la , ejecución y finalización del contrato (acta de inicio, actas parciales de obra, acta de liquidación, etc) | Retraso en la ejecución del objeto contractual. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Interventoría | Exigencia de Garantía de seriedad de la oferta y cumplimiento, Calidad del servicio. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad | Fecha de aprobación de garantía | Finalización contrato | Verificar que se mantenga la vigencia de las pólizas | En cada modificación al contrato
5 | Especifico | Externo | Planeación | Operacional | Cuando el contrato se ejecute más allá de los plazos contractualmente previstos o respecto de los hitos del cronograma | Que se generen modificaciones en el contrato como prorrogas, para el contratista de obra como interventoria y para este ultimo una adición al contrato. | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista de Obra e Interventoría | 1. implementación de un cronograma de actividades detallado 2. implementación de plan de gerencia que permita la mitigación oportuna de los riesgos que afecten los plazos de la obra 3. en caso de requerirse el contratista deberá a su costo implementar cuadrillas y horarios de trabajo extendidos que eviten plazos mayores de ejecución | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Contratista de Obra e Interventoria | Al inicio y durante la ejecución del contrato | Finalización del contrato | .Un proceso detallado para definir las actividades, la secuencia y duración de las mismas y los recursos técnicos, humanos, logísticos y administrativos para su desarrollo. | Continua
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencias en los procedimientos constructivos o de materiales, incumpliendo las especificaciones técnicas contractuales . | No recibo de las obras e intervenciones ejecutadas, generando pérdidas económicas para el contratistas, reprocesos, reclamaciones y posibles incumplimientos. | 3 | 4 | 7 | alto | Contratista de Obra e Interventoria | 1. Dar cumplimiento a las especificaciones de construcción y materiales. 2. Contar con un sistema de control de calidad de obra. 3. Atender las recomendaciones y exigencias oportunas de la interventoría. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Comntratista de obra e Interventoria | Al inicio y durante la ejecución del contrato | Finalización del contrato | 1. Constante seguimiento y verificación al cumplimiento de especificaciones | Diario
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Escases de medios de transporte adecuados para el trasiego de los materiales y maquinaria a usar en el desarrollo de la obras. | Alteración de la programación que afecta el tiempo de ejecución de la obra. | 4 | 5 | 9 | Extremo | Contratista de Obra e Interventoria | 1. El Contratista deberá contar con la logística, para el almacenaje, trasiego, cargue, embarque y desembarque de los materiales y el personal adecuado para la atención de estas actividades en el menor tiempo posible y continuar con las actividades del proyecto. 2. Contar con medios alternos para el transporte de materiales y equipos, tanto terrestre como marítimo. | 1 | 2 | 3 | bajo | No | Contratista de Obra e Interventoria | Al inicio y durante la ejecución del contrato | Finalización del contrato | Verificar durante la ejecución de la obra el acopio de los materiales con un stock suficiente y el estado de los equipos y sus afectaciones por el medio ambiente. | Semanal
8 | General | Externo | Ejecución | Politico | Bloqueos por protestas o manifestaciones de grupos sociales o armados. | Mayor tiempo en la consecución de mano de obra, transporte de insumos y ejecución de actividades, impactando negativamente el cronograma contractual. | 3 | 3 | 6 | alto | Contratista de Obra e Interventoria | Establecer planes de contingencia aplicables en condiciones de negativas por situaciones de orden público. | 2 | 2 | 4 | bajo | No | Contratista de Obra e Interventoria | Al inicio y durante la ejecución del contrato | Finalización del contrato | Informe de Novedades mediante actualización de noticias y reportes de las fuerzas armadas, identificación de cambios en el entorno. | Semanal