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[bookmark: _Toc318710523][bookmark: _Toc364347746]ANEXO PRESUPUESTO OFICIAL Y FORMA DE PAGO
RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El Instituto Nacional de Vías ha estructurado el presupuesto oficial en tres grupos que reúnen los recursos humanos y físicos necesarios para la adecuada ejecución del contrato.  El Interventor deberá aportar y coordinar la totalidad de recursos requeridos en el FORMULARIO 1 (Anexo), y disponer en todo momento de los mismos en cantidad, capacidad y disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales. La descripción de grupos y sus componentes, así como la unidad de medida y la forma de pago se presentan en el desarrollo del presente anexo. 

GRUPO 1 – COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

Conformado por los costos del personal fijo mensual cuya participación es indispensable para la dirección, coordinación, supervisión, apoyo y seguimiento (según corresponda) de las actividades del contrato tanto en terreno como en oficina. Hacen parte de este grupo el Director de Interventoría, el Ingeniero Residente de Estudios y el Técnico en Ingeniería de la zona. El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación del Interventor de disponer durante la ejecución del contrato de este personal fijo mensual. 

El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR los costos del GRUPO 1 mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos del personal aprobado por el Instituto y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, previa presentación y aprobación de un informe presentado por el Director donde describa las actividades adelantadas por él mismo y demás personal y profesionales del Grupo 1, incluidos en el informe mensual de interventoría aprobado por parte de la Entidad, acompañado de los recibos de pago de aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar. 

En todo caso, tales pagos de la Interventoría deberán corresponder a los recursos de personal realmente invertidos por el Interventor en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con el cronograma de actividades y programa de inversiones presentado por el Interventor y aprobado por la Entidad, y a las modificaciones propias que se generen en el desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO.

El Interventor debe contar con todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos y administrativos ofrecidos por él, en concordancia con el presente Pliego de Condiciones.
El Interventor deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de personal Colombiano y extranjero. Así mismo deberán observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. 
El Interventor se compromete a que sus empleados y agentes posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución del Contrato.


[bookmark: _Toc391998337]SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

El Interventor se obliga, en relación con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna, toda vez que el personal que vincula El Interventor no tiene carácter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al INSTITUTO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

El Interventor se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, so pena de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente. Corresponderá al Supervisor del contrato durante la ejecución del mismo y en el momento de su liquidación, efectuar el control de las obligaciones contraídas por EL INTERVENTOR en la forma establecida en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 25 de la Ley 1607 de 2012. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 

El Instituto verificará a través del Supervisor de Contrato o Gestor de Proyecto que los casos de personal pagados por INVIAS, correspondan a los efectivamente pagados al personal vinculado al proyecto para lo cual el Interventor presentará cada mese la relación de los pagos efectuados por el Interventor al personal de Interventoría vinculado al proyecto debidamente firmados por el revisor fiscal o un (sic) su defecto el representante legal.

Es una obligación del INTERVENTOR, y en caso de tratarse de un Consorcio o Unión Temporal de sus integrantes, el realizar la vinculación al sistema de Seguridad Social del personal requerido y presentado en el proceso licitatorio por medio de contrato laboral.

Los pagos a Seguridad Social deben realizarse en el marco de las disposiciones y las condiciones regladas en el pliego de condiciones, anexos y el contrato estatal, respetando siempre la normativa laboral, por tanto, de no realizarse directamente por el INTERVENTOR, no podrán ser reconocidos por parte del Instituto.

El pago de seguridad social por parte de terceros ajenos a la relación contractual, no es válido para el Instituto Nacional de Vías, y el contratista podrá encontrarse incurso en un incumplimiento, a menos que se demuestre estar dentro de las causales permitidas por la ley.

El personal que hace parte del GRUPO 1 debe estar contratado directamente por el Interventor, por lo tanto, los pagos de seguridad social y aportes parafiscales, que incluyen SALUD, PENSIÓN, RIESGOS PROFESIONALES Y PARAFISCALES, deben realizarse únicamente a través de la firma Interventora, o en el caso de consorcios, a través del Consorcio o uno de los Consorciados. 



FACTOR MULTIPLICADOR (INCLUYE FACTOR DE HONORARIOS)

El factor multiplicador deberá afecta los costos del personal del GRUPO 1 y su valor debe ser consignado en su propuesta económica e incluye las cargas por concepto de prestaciones sociales, costos indirectos, honorarios y utilidad, costos de perfeccionamiento e imprevistos.

En consecuencia, el FM está formado por los siguientes componentes del costo:

1. Salario básico.
2. Prestaciones sociales (Prima, cesantía, intereses a las cesantías. Vacaciones, salud, pensión, subsidio familiar, SENA, ICBF, ARL, etc…)
3. Costos indirectos (costos de oficina, papelería, personal administrativo no facturable, asesorías legales-tributarias-médicas, equipo de oficina para uso del proyecto y actualizaciones de software, seguridad industrial y ocupacional, costos preparación de la propuesta, etc.…).
4. Honorarios y utilidad
5. Costos de perfeccionamiento (pólizas, publicaciones, impuestos, gastos bancarios).
6. Imprevistos

En todo caso, tales pagos de la Interventoría deberán corresponder a los recursos de personal realmente invertidos por el Interventor en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con el cronograma de actividades y programa de inversiones presentado por el Interventor y aprobado por la Entidad, y a las modificaciones propias que se generen en el desarrollo del contrato avaladas por INSTITUTO. 

El Interventor bajo su responsabilidad debe garantizar que todo el personal que adelanta las actividades de consultoría y que hacen parte del grupo 1, estén en cumplimiento de todas las normas legales vigentes, respecto a salarios, prestaciones sociales y demás requisitos que la actividad específica así lo amerite. El INTERVENTOR debe verificar al CONSULTOR el cumplimiento, previo al ingreso y/o recorridos en el corredor y/o sitios de interés relacionados con el estudio de: riesgos profesionales; curso de alturas (si aplica); dotación adecuada y todas aquellas condiciones para el personal, que garanticen un desempeño seguro de las actividades objeto de los recorridos y/o trabajos y/o visitas en el corredor y/o sitios de interés para el proyecto.

En ningún caso el valor del Factor multiplicador (incluye el factor de honorarios) será superior al indicado en el presente pliego o en el anexo técnico.

GRUPO 2 – VOLÚMENES TÉCNICOS ENTREGABLES

Corresponde al peso porcentual que cada uno de los volúmenes técnicos y/o productos objeto de esta contratación tiene sobre el valor básico del contrato. Este peso porcentual es dado por la Entidad y resulta del análisis pormenorizado de la utilización del(os) especialista(s), profesional(es) y demás personal de apoyo, responsable(s) directamente en: la revisión y aprobación de metodología, metodología particular; revisión de información primaria y secundaria; revisión y aprobación de entregables parciales con todos sus soportes; disponibilidad en la revisión conjunta con la ENTIDAD en las fechas previamente acordadas; disponibilidad para visitar el sitio del proyecto; disponibilidad para atender socializaciones del proyecto; y/o atender los comités o reuniones programadas por la Entidad o partes interesadas; elaboración del documento final de interventoría hasta la aceptación por parte de la Entidad y aprobación por parte de las autoridades competentes; adicionalmente, contempló cargas prestacionales,  gastos generados por la utilización de equipos y softwares especializados y logística necesaria para la realización de la labor; y demás actividades propias para el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos por la Entidad y exigencias de la Normatividad vigente.

El peso porcentual de cada volumen o capítulo es dado por el INSTITUTO y resulta del análisis del estudio de mercado propios de la Entidad de proyectos similares adelantados y que incluye entre otros la utilización del(os) especialista(s), profesional(es) y demás personal de apoyo, responsable(s) directamente en el desarrollo de las tareas antes relacionadas. El valor de este grupo únicamente la dedicación de cierto personal, dependiendo el alcance esperado para cada volumen y/o producto.

El pago al interventor por cada uno de los volúmenes correspondientes, será a precio global fijo, sin fórmula de reajuste a la entrega y aprobación de la Entidad, la sumatoria de todos los volúmenes corresponde al total del Grupo 2. 

Los pagos de este Grupo 2, se realizarán de acuerdo al Cronograma de Trabajo y Programa de Inversiones presentado por el Interventor y aprobado por la Entidad.

El INSTITUTO ha seleccionado las actividades principales de cada uno de los volúmenes objeto del presente contrato y determinó cuales de ellas son objeto de pago parcial como resultado de un entregable dentro del respectivo Volumen, para las cuales se asignó un porcentaje de pago, previa presentación del informe de resultados, documentos técnicos o entregables correspondientes, revisados y aprobados. 

Para el pago de los entregables parciales del GRUPO 2, el Interventor debe anexar al acta de costos mensual correspondiente. 

Para el pago total de un volumen, que hace parte del GRUPO 2, el Interventor debe anexar a la correspondiente acta de costos la comunicación de aprobación donde el Interventor manifieste en forma clara y expresa la aprobación del entregable correspondiente y copia del radicado donde se hace entrega en forma magnética al INVIAS del entregable.

Para el pago total de un volumen, que hace parte del GRUPO 2, el Intervenltor debe anexar a la correspondiente acta de costos, copia de la comunicación donde su firma manifieste en forma clara y expresa la aprobación del correspondiente volumen y relacione los aspectos técnicos más relevantes del volumen aprobado, y copia del radicado donde se hace entrega en forma magnética al INVIAS, de acuerdo al CRONOGRAMA DE TRABAJO Y PLAN DE INVERSIONES presentado por el Consultor y aprobado por la Interventoría. La entrega y radicación en forma física de cada volumen, con todos sus anexos y planos, de acuerdo a las especificaciones de impresión , empaste y edición, establecidas en los requerimientos técnicos para la entrega de los volúmenes, deberá adelantarse dentro un plazo prudencial, sin superar nunca un (1) mes contados a partir de la fecha de la comunicación de aprobación de la Interventoría y radicación a la Entidad de la copia magnética, so pena de incurrir en las sanciones y multas que apliquen y decretar el siniestro de calidad del servicio.

El Interventor bajo su responsabilidad debe garantizar que todo el personal que adelanta las actividades de interventoría para la aprobación de los volúmenes señalados en el grupo 2, estén en cumplimiento de todas las normas legales vigentes, respecto a salarios, prestaciones sociales y demás requisitos que la actividad específica así lo amerite. Sin embargo, el SUPERVISOR debe verificar el cumplimiento, previo al ingreso y/o recorridos en el corredor y/o sitios de interés relacionados con el estudio de: riesgos profesionales; curso de alturas (si aplica); dotación adecuada y todas aquellas condiciones para el personal, que garanticen un desempeño seguro de las actividades objeto de los recorridos y/o trabajos y/o visitas en el corredor y/o sitios de interés para el proyecto.

El consultor bajo su responsabilidad debe garantizar que todo el personal que adelanta las actividades de interventoría para la elaboración de los volúmenes señalados en el grupo 2, estén en cumplimiento de todas las normas legales vigentes, respecto a salarios, prestaciones sociales y demás requisitos que la actividad específica así lo amerite. Sin embargo, para verificar que el INTERVENTOR da cumplimiento a lo indicado, debe informar previamente al SUPERVISOR y GESTOR DE PROYEC/TO el ingreso y/o recorridos en el corredor y/o sitios de interés relacionados con el estudio, riesgos profesionales; curso de alturas (si aplica); dotación adecuada y todas aquellas condiciones para el personal, que garanticen un desempeño seguro de las actividades objeto de los recorridos y/o trabajos y/o visitas en el corredor y/o sitios de interés para el proyecto.

Los pagos para cada volumen se realizarán de acuerdo con la siguiente asignación porcentual sobre el valor total del respectivo volumen: 
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Como puede observarse, el valor total del volumen se pagará al Interventor una vez éste se encuentre entregado en su totalidad al Instituto, debidamente revisado y aprobado por la Interventoría. LOS VALORES PARA CADA VOLUMEN Y/O PRODUCTO SON: NO MODIFICABLES.




GRUPO 3 – OTROS COSTOS DIRECTOS

Corresponden los otros costos directos relacionados con el contrato, y que son cancelados según comprobante, como son Viáticos Director, Especialistas y otros Profesionales, Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros Profesionales, Otros Transportes, Campamento, Edición de Informes, Revisión Estudios adicionales y/o complementarios, incluyendo y labores de la Interventoría necesarias para dar cumplimiento al objeto y alcance contractual del proyecto.
 
Estos costos se reconocerán según su utilización real o costo real, sin superar los valores fijados en la propuesta económica que sirve de base para la adjudicación y con la presentación de factura o documento que avale la compraventa de un bien o el préstamo de un servicio, previa autorización del INTERVENTOR, de conformidad con la programación establecida.

Utilización real: se reconocerán conforme a la unidad de medida y con la debida presentación de los productos y/o informes correspondientes que cumplan con los requerimientos técnicos propios de la actividad. 

Costo real: Se reconocerán conforme a la presentación de facturas y/o soportes y/o comprobantes previa presentación de cotizaciones a la Entidad (para los ítems que aplique). Para estos costos reembolsables, no podrán superar los valores fijados en la propuesta económica que sirve de base para la adjudicación, previa revisión y autorización de la Entidad, de conformidad con la programación establecida. 

El interventor debe contemplar como mínimo lo siguiente:

ÍTEM 1: VIÁTICOS DIRECTOR, ESPECIALISTAS Y OTROS PROFESIONALES (INCLUYE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y DESPLAZAMIENTOS)

DESCRIPCIÓN: Incluye los costos de viaje como hospedaje, alimentación y desplazamientos ocasionados por las visitas al proyecto y/o comités técnicos que requieran la participación del director, especialistas y profesionales aprobados para el contrato. 

No se reconocerán los costos de desplazamientos adicionales como taxis, transportes aeropuerto, transporte a terminal de transporte o demás costos adicionales que utilicen los especialistas, director y profesionales para llegar a la zona del proyecto.

UNIDAD DE MEDIDA: DÍA.

FORMA DE PAGO: Se reconocerán según su utilización real, sin superar los topes fijados en la Resolución que el Instituto a tal fecha tenga vigente y solo se reconocerán los viáticos, cuya labor requiera desplazamientos a la zona del proyecto. Asimismo, solo se reconocerán los viáticos, cuya participación en los comités técnicos sea solicitada por la Interventoría, Unidad Ejecutora y/o Dirección Territorial. 

Para el caso del director, se requiere para su utilización previa autorización del Gestor del Proyecto. Para el caso de los especialistas y profesionales aprobados, se requiere la previa autorización del supervisor del contrato de interventoría. Para la atención de Comités de seguimiento ordinarios, deberá implementarse los medios TICs. 

De acuerdo con la Resolución vigente en el INVIAS, cuando para el cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera pernoctar en el lugar de la comisión, solo se reconocerá por concepto de viáticos el cincuenta por ciento (50%) del valor fijado. Cuando la necesidad sea inferior a ocho (8) horas, no se reconocerán costos de viáticos.

Para el reconocimiento mensual de viáticos de los diferentes profesionales y especialistas aprobados, se debe presentar certificación de pago e informe de comisión, debidamente firmado que incluya entre otros: fecha, lugar, registro fotográfico (si aplica) y actividades realizadas durante la comisión en el sitio del proyecto.

ÍTEM 2: TRANSPORTES AÉREOS DIRECTOR, ESPECIALISTAS Y OTROS PROFESIONALES (S/COMPROBANTE PAGO Y PASABORDO)

DESCRIPCIÓN: Incluye los costos de transporte ocasionados por las visitas al proyecto y comités técnicos que requieran la participación del director, especialistas y otros profesionales aprobados para el contrato.

UNIDAD DE MEDIDA: Tiquete Ida-Vuelta
.
FORMA DE PAGO: Se reconocerán según su costo real y comprobante, previa autorización del INTERVENTOR de conformidad con la programación establecida. Solo se reconocerán los costos de transportes del director, especialistas y profesionales aprobados, cuya labor requiera desplazamientos a la zona del proyecto. Asimismo, solo se reconocerán los costos de transporte del director, especialistas y profesionales aprobados, cuya participación en los comités técnicos sea solicitada por la Interventoría, Unidad Ejecutora y/o Dirección Territorial. Solo se realizará su pago con la presentación de factura soporte y pasabordo de viaje, a nombre únicamente del director, especialista y profesional aprobado y autorizado.

Para el caso del director se requiere para su utilización previa autorización del Gestor del Proyecto. Para el caso de los especialistas y profesionales aprobados se requiere para su utilización la autorización de la Interventoría. Para la atención de Comités de seguimiento ordinarios, deberá implementarse los medios TICs. 

El consultor deberá adelantar las gestiones pertinentes para alcanzar la menor tarifa aérea disponible para el trayecto requerido; de la misma forma, no se reconocerá gastos y sobrecostos por sanciones y/o penalizaciones por parte de las aerolíneas, salvo necesidades estrictas del proyecto y/o fuerza mayor. Esto deberá ser revisado y autorizado previamente por parte de el supervisor del contrato de interventoría.

ÍTEM 3: OTROS TRANSPORTES (VEHÍCULO/DÍA, LANCHAS, AVIONETA, HELICÓPTERO, ETC.) (S/COMPROBANTE DE PAGO, PASABORDO Y/O HASTA EL VALOR ESTIMADO POR LA ENTIDAD)

DESCRIPCIÓN: Incluye los costos de transporte ocasionados por las visitas al proyecto y comités técnicos que requieran la participación del director, especialistas y otros profesionales aprobados para el contrato, dentro de la zona del proyecto y que se requieran en el desarrollo de las actividades del proyecto tales como vehículos por día, lanchas, caballos, avioneta, helicópteros, otros.

UNIDAD DE MEDIDA: GLOBAL (SEGÚN COMPROBANTE)

FORMA DE PAGO: Se reconocerán según su costo real y comprobante y hasta el valor estimado por la Entidad. Dentro del presupuesto oficial se estimó un valor GLOBAL NO MODIFICABLE por el proponente en el momento de presentar su oferta económica. Los pagos se reembolsarán mensualmente según costo real y contra presentación de facturas soporte. Solo se realizará su pago con la presentación de factura soporte a nombre del consultor (se aclara que para consorcio y/o uniones temporales, la factura debe generarse a nombre de alguna de estas figuras económicas o de la figura económica de la consultoría).

En caso de ser necesario, este valor solo se podrá modificar a través de acta de modificación de costos, siempre y cuando, se cuente con la aprobación del supervisor del contrato de interventoría y se adelante el respectivo trámite de la Entidad de acuerdo al Manual de interventoría vigente.

Para el caso del director se requiere para su utilización previa autorización del Gestor del Proyecto. Para el caso de los especialistas y profesionales aprobados se requiere para su utilización la autorización del supervisor del contrato de interventoría. Para la atención de Comités de seguimiento ordinarios, deberá implementarse los medios TICs. 

Previo al inicio de este Ítem, el consultor deberá presentar mínimo tres (3) cotizaciones de empresas o firmas especializadas en el tema, para revisión y/o aprobación por parte de la interventoría, con el fin de garantizar la necesidad, la calidad del servicio y la optimización de recursos. (Si aplica).

ÍTEM 4: CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER Y SERVICIOS, EN EL SITIO DEL PROYECTO)

DESCRIPCIÓN: Campamento localizado y reconocido en la zona del proyecto incluye arrendamiento y/o alquiler, servicios públicos, instalaciones, dotación y demás elementos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos. 

El campamento deberá estar dotado con elementos mínimos de oficina, en el cual pueda llevarse a cabo reuniones y comités técnicos. Debe contar como mínimo con computador, mesa de trabajo y baño.

UNIDAD DE MEDIDA: MES.

FORMA DE PAGO: Se reconocerán según su costo real y comprobante, y hasta el valor mensual de la oferta económica. Se deberá presentar contrato de arrendamiento y recibo de pago mensual. Únicamente se reconocerá el campamento durante el plazo requerido para la ejecución de los trabajos de campo. Sólo será reconocido una vez se cuente con la aprobación de las hojas de vida requeridas para la orden de inicio e inicien las actividades de campo.

ÍTEM 5: EDICIÓN DE INFORMES (SEMANALES, MENSUALES, PRESENTACIONES Y/O EJECUTIVO, INCLUYE ARCHIVOS MAGNÉTICOS)

DESCRIPCIÓN: Incluye la edición de informes semanales, mensuales, impresión de planos, presentaciones, informes ejecutivos y archivos magnéticos. El contenido de los informes mensuales y semanales que el Consultor debe presentar deberá ser de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría vigente. 

El informe mensual de Consultoría debe contener mínimo la siguiente información: localización (incluyendo esquema de ubicación del proyecto), inventario y estado inicial de la vía, características técnicas del proyecto, descripción de las actividades ejecutadas en el mes en cada uno de los componentes del estudio, informe de avance de actividades programadas y ejecutadas de acuerdo al cronograma de trabajo, informe de gestión socio ambiental, registro fotográfico, copia de los informes semanales, informe ejecutivo del director, informe de especialistas, relación de correspondencia, copia magnética de correspondencia, información financiera del contrato, plan de inversión y manejo de anticipo y conclusiones. En el informe mensual el Consultor debe incluir los entregables (informes, planos, carteras, y demás soportes) de las actividades pagadas en el mes e informes de comisión de director, especialistas y profesionales.

El informe semanal de la Consultoría de estudios debe contener como mínimo: informe de avance de actividades programadas y ejecutadas de acuerdo con el cronograma de trabajo en cada uno de los componentes del estudio, registro fotográfico, seguimiento plan de inversión y cronograma general.

El consultor deberá entregar al supervisor del contrato de interventoría el informe mensual de actividades para su revisión y aprobación dentro de los tres días siguientes a la terminación del mes correspondiente, y una vez aprobado deberá radicarse en el INVIAS.

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD.

FORMA DE PAGO: Se reconocerán según su utilización real y presentación de informe mensual de actividades aprobado por del supervisor del contrato de interventoría. Se debe entregar un original y copia magnética a la Unidad Ejecutora y copia física y magnética a la Dirección Territorial. 

ÍTEM 6. REVISIÓN DE ESTUDIOS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIOS (S/COMPROBANTE)

DESCRIPCIÓN: El monto destinado para este ítem se utilizará para el acompañamiento y gestión de documentos técnicos en áreas especializadas con relación a la infraestructura que se requiera diseñar. También será utilizado para el pago de los profesionales y/o especialistas que no se encuentren relacionados en el documento anexo técnico del presente proceso y que realicen el acompañamiento y gestión de documentos técnicos, etc.

Nota: El personal que realice el acompañamiento y gestión de documentos técnicos deberá ser un profesional que iguale o mejore la calidad de los profesionales exigidos en los pliegos de condiciones. 

Para la utilización de este ítem, se deberá contar con la previa autorización por parte de la entidad.

UNIDAD DE MEDIDA: GLOBAL. VALOR NO MODIFICABLE EN EL PRESUPUESTO OFICIAL.

FORMA DE PAGO: Se reconocerán según su costo real, comprobante, hasta el valor estimado por la entidad. Se deberá presentar un informe, el cual debe contener como mínimo y de manera detallada, abscisas, esquema de localización, fotografías entre otros. Dentro del presupuesto oficial se estimó un valor GLOBAL, NO MODIFICABLE por el proponente en el momento de presentar su oferta económica. Los pagos se reembolsarán de acuerdo al cronograma de trabajo y programa de inversiones presentado por el consultor y aprobado por la interventoría, contra presentación de facturas, informe, matricula profesional y título de especialista y/o profesional en el área particular solicitada por la entidad y demás documentos necesarios, los cuales deberán estar debidamente revisados y aprobados por el supervisor.

En caso de ser necesario, este valor solo se podrá modificar a través de acta de modificación de costos, siempre y cuando, se cuente con la aprobación del supervisor y se adelante el respectivo trámite de la entidad de acuerdo al manual de interventoría vigente.

NOTAS:
 
1. LOS PAGOS SE REEMBOLSARÁN DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, CRONOGRAMA DE LOS TRABAJOS DE CAMPO Y PROGRAMA DE INVERSIONES PRESENTADO POR EL INTERVENTOR Y APROBADO POR LA ENTIDAD, CONTRA PRESENTACIÓN DE FACTURAS E INFORMES. 
 
2. EN CASO DE SER NECESARIO, ESTE VALOR SOLO SE PODRÁ MODIFICAR A TRAVÉS DE ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS, SIEMPRE Y CUANDO, SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DE LA ENTIDAD Y SE ADELANTE EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA ENTIDAD.
 
3. EL INTERVENTOR BAJO SU RESPONSABILIDAD DEBE GARANTIZAR QUE TODO EL PERSONAL QUE ADELANTA LAS ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA PARA EL GRUPO 02 y 03, ESTÉN EN CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS NORMAS LEGALES VIGENTES, RESPECTO A SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y DEMÁS REQUISITOS QUE LA ACTIVIDAD ESPECÍFICA ASÍ LO AMERITE. EL INTERVENTOR DEBE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO, PREVIO AL INGRESO Y/O RECORRIDOS EN EL CORREDOR Y/O SITIOS DE INTERÉS RELACIONADOS CON: RIESGOS PROFESIONALES; CURSO DE ALTURAS (SI APLICA); DOTACIÓN ADECUADA Y TODAS AQUELLAS CONDICIONES PARA EL PERSONAL, QUE GARANTICEN UN DESEMPEÑO SEGURO DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DE LOS RECORRIDOS Y/O TRABAJOS Y/O VISITAS EN EL CORREDOR Y/O SITIOS DE INTERÉS PARA EL PROYECTO. 
 
4. LAS FACTURAS Y/O DOCUMENTOS COMERCIALES DEBEN ESTAR A NOMBRE DEL INTERVENTOR CON QUIEN HA SIDO FIRMADO EL CONTRATO PRODUCTO DEL PRESENTE CONCURSO, INCLUYENDO EN LA DESCRIPCIÓN EL OBJETO DEL PROYECTO. LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL RECONOCIMIENTO (S / COMPROBANTE DE PAGO) DEBEN CUMPLIR TANTO CON EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EL ESTATUTO TRIBUTARIO.

5. TODOS LOS ÍTEMS CUYA UNIDAD DE MEDIDA ES GLOBAL, SE RECONOCERÁN SEGÚN SU COSTO REAL Y COMPROBANTE. PARA TALES ACTIVIDADES, EL INTERVENTOR DEBERÁ PRESENTAR MÍNIMO TRES (3) COTIZACIONES DE EMPRESAS O FIRMAS ESPECIALIZADAS EN EL TEMA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO Y LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS. EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBERÁ ADELANTAR LA REVISIÓN DE LAS COTIZACIONES PRESENTADAS POR EL INTERVENTOR, Y APROBACIÓN DE LA COTIZACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA MÁS VIABLE. LAS COTIZACIONES QUE PRESENTE EL INTERVENTOR DEBERÁN CONTENER LA MISMA INFORMACIÓN TÉCNICA Y/O EL MISMO DESGLOSE Y/O ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR, CON EL FIN DE QUE LAS MISMAS SEAN COMPARABLES AL MOMENTO DE SU REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA MÁS CONVENIENTE POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.  ASIMISMO, EL SUPERVISOR DEL CONTRATO SERÁ LA RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y SOPORTES PRESENTADOS POR EL INTERVENTOR PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS COSTOS REEMBOLSABLES DEL CONTRATO.
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TITULO DEL INFORME Y/O ENTREGABLE

Peso porcentual del 

Informe y/o Entregable

% de pago Sobre el valor 

 Subactividades

 sobre valor total de los 

informes y/o entregables

del Informe y/o Entregable

IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS  100%

Metodología aprobada por Interventoría 10%

Análisis de la información y antecedentes 20%

Diagnóstico y priorización de los sitios críticos. 30%

Entrega del informe final aprobado por Interventoría 40%

ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS 100%

Metodología aprobada por Interventoría 20%

Entrega del informe final aprobado por Interventoría 80%

ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 100%

Metodología aprobada por Interventoría 5%

Entrega del informe final aprobado por Interventoría 95%

ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA 100%

Metodología aprobada por Interventoría 10%

Estudio Hidrológico aprobado 20%

Estudio Hidráulico aprobado 20%

Entrega del informe final aprobado por Interventoría 50%

ESTUDIO DE ESTRUCTURAS. 100%

Metodología aprobada por Interventoría 20%

Entrega del informe final aprobado por Interventoría 80%

ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO. 100%

Metodología aprobada por Interventoría 10%

Entrega del informe final aprobado por Interventoría 90%

ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL. 100%

Metodología aprobada por Interventoría 10%

Entrega del informe final aprobado por Interventoría 90%

	ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.

100%

Metodología aprobada por Interventoría 10%

Entrega del informe final aprobado por Interventoría 90%

ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD 100%

Metodología aprobada por Interventoría 10%

Entrega del informe final aprobado por Interventoría 90%

EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA  100%

Metodología aprobada por Interventoría 10%

Entrega del informe final aprobado por Interventoría 90%

INFORME FINAL EJECUTIVO 100%

Entrega del informe final aprobado por Interventoría 100%

N° INFORME Y/O ENTREGABLE

1 I 9,15%

2 II 6,92%

3 III 12,83%

4 IV 14,73%

5 V 21,76%

6 VI 6,36%

7 VII 10,60%

6,03%

0,00%

8

11

VIII

XII

9 IX 5,80%

10 XI 5,80%
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