TÉRMINOS DE REFERENCIA

| Proyecto | Programa para Fortalecimiento Institucional del Sector Minero Energético |
| --- | --- |
| Componente | Componente 2: Gestión de la información para la prestación eficiente de servicios. |
| Categoría | Consultoría Individual |
| Fuente | Préstamo BID 3594/OC-CO |
| Método de selección | Selección Directa CO-L1140-P148022 |
| Presupuesto estimado | SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($60.000.000), Incluido IVA y todos los impuestos de Ley a que hubiera lugar. |

I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta la importancia en la generación de recursos para la Nación que el sector Minero Energético produce en todos sus frentes, el Gobierno definió como objetivo estratégico el fortalecimiento institucional de las distintas entidades gubernamentales que lo conforman y ha tomado medidas importantes desde el punto de vista de su organización institucional. En 2011, la reestructuración del sector hizo evidente el interés de mejorar, consolidar e integrar las tareas asignadas, dando lugar a una nueva serie de necesidades relacionadas con el fortalecimiento de los procesos, información y gestión del conocimiento sectorial con la meta de mantener los niveles de producción, aumentar los ingresos y atraer nuevas inversiones, basados en la transparencia, la calidad y cantidad de información disponible, coadyuvando así, la toma de decisiones de los entes generadores de política.

Para lograr el cumplimiento de estas funciones, dentro de estándares de calidad y eficiencia, el sector minero energético debe optimizar y fortalecer su sistema de información minero energético, de tal forma que los resultados se reflejen en la transparencia de la gestión y en el control de la corrupción, generando confianza y credibilidad de los ciudadanos.

En concordancia con lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- emprendieron una serie de acciones orientadas al desarrollo del “Programa de Fortalecimiento Institucional del Sector Minero Energético”, buscando resultados a partir de la modernización de los sistemas de organización del sector y de la arquitectura organizacional.

Es importante resaltar que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Minas y Energía, y el Departamento Nacional de Planeación, mediante Documento 3839 de 2015, recomendaron al Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), la contratación de un empréstito externo con la banca multilateral, razón por la cual el 17 de febrero de 2016, la República de Colombia – Ministerio de Minas y Energía, y el BID, suscribieron el Contrato de Préstamo BID No 3594/OC-CO, hasta por treinta millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD$30.000.000), para financiar el “Programa de Fortalecimiento Institucional para el Sector Minero Energético colombiano”.

El Organismo Ejecutor del Programa será el Ministerio de Minas y Energía (MME), que llevará a cabo la coordinación general y supervisión de la ejecución de las actividades del Programa, encargado de la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos del sector de minas y energía. Para asegurar una adecuada ejecución de las actividades del Programa, el MME contará con la participación y el apoyo de las siguientes entidades del sector, denominadas “Entidades Participantes”: la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), la Agencia Nacional de Minería (ANM) la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El objetivo del Programa es contribuir a la mejora de la eficiencia y transparencia del Sector Minero Energético. Para ello se propone: (i) fortalecer la toma de decisiones de políticas sectoriales; (ii) mejorar la gestión de la información para la prestación eficiente de servicios; y (iii) fortalecer las prácticas de fiscalización y control en el sector.

En relación con los objetivos específicos, el señalado documento CONPES 3839 de 2015, se resaltan:

- Mejorar la eficiencia y coordinación de la toma de decisiones sectoriales, mediante herramientas de inteligencia de negocios, reingeniería de procesos y capacidades institucionales para coordinar iniciativas y proyectos de cooperación

- Mejorar la prestación de servicios que brindan las entidades del sector, con beneficio tanto para las empresas, los ciudadanos y los órganos de gobierno

Para el desarrollo de lo anterior, el Programa se estructuró en los siguientes componentes:

- Componente 1: Fortalecimiento institucional para la toma de decisiones políticas sectoriales.

- Componente 2: Gestión de la información para la prestación eficiente de servicios.

- Componente 3: Fortalecimiento del control para la transparencia.

- Componente 4: Gerencia y administración.

En el Componente 2 de “Gestión de la información para la prestación eficiente de los servicios”, en el 2018 se entregó el diseño de la “Arquitectura Empresarial para la Gestión de la Información Sectorial” que ha tenido como principales resultados el diseño de la Visión Arquitectónica Sectorial 2030 y la definición de la “Cadena de Valor del Sector Minero Energético de Colombia” las cuales están íntimamente relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que buscan un verdadero beneficio en la prestación del servicio público para las generaciones actuales y futuras del país y del mundo.

Desde el Gobierno Nacional, a través del Departamento Administrativo de la Función Pública, se han generado los lineamentos técnicos necesarios para adelantar el proceso de revisión y elaboración de la propuesta de reingeniería de procesos derivada de la restructuración del Ministerio donde se resalta la necesidad de elaborar un análisis de los procedimientos internos asociados a las funciones del Ministerio de Minas y Energía y proponer e implementar una estrategia de reingeniería de los mismos, a fin de optimizar los resultados esperados, lo cual guarda estrecha relación con los ODS y por tanto con la implementación de la Arquitectura Empresarial Sectorial.

En tal sentido, tendiendo en cuenta que la AES, corresponde igualmente con aspectos asociados a la organización institucional y sus funciones a cargo, el rediseño sugerido corresponde directamente con los aspectos de la AES en aras de fortalecer institucionalmente al MME como cabeza del sector Minero Energético Colombiano.

Durante la vigencia 2022, siguiendo los lineamentos técnicos necesarios para adelantar la reingeniería de procesos, se adelantó actividades de diagnóstico institucional que permitiera determinar la necesidad actual del MME definiendo los argumentos técnicos y los objetivos de la Modernización Administrativa.

Desde el Gobierno Nacional, a través de las bases del Plan Nacional de Desarrollo, así como en el Plan de Gobierno del periodo 2022 – 2026, y demás documentos de política pública relevantes, se han establecido lineamentos para una política pública de transición energética justa. Esta política de transición energética justa se correlaciona no solo con el sector minero energético, sino con otros sectores como el de medio ambiente, y otras iniciativas y planes, programas o proyectos que se encuentran propuestos en las bases del Plan Nacional de Desarrollo y que resultan relevantes para formular la política.

Para la definición, objetivos e implementación de esta política pública y su articulación con el Plan de Gobierno y con los demás sectores relevantes, surge la necesidad de contar con diagnósticos, análisis del sector minero energético en estructura y funciones y como estas contribuyen a la misión del sector. Por lo anterior, se busca proponer una estrategia de transformación y rediseño del sector minero energético informada, es decir, basada en datos y con un diagnóstico claro.

Sobre el particular, es importante mencionar que en el año 2020 se presentó el estudio "Fortalecimiento de las capacidades institucionales de Colombia para integrar recursos no convencionales de energía", el cual estableció unas recomendaciones en materia de rediseño institucional del sector minero energético.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las modificaciones o rediseños institucionales bien del Ministerio o de las entidades adscritas, deben estar alineados con el Plan Nacional de Desarrollo 2022 -2026, el cual materializa la política de gobierno en curso. Esta política, consideramos, debe estar reflejada en la estructura organizacional del sector minero energético y en su modelo de operación. En este orden de ideas, la modificación del Decreto 381 que corresponde a la asignación de funciones del Ministerio de Minas y Energía, así como la eventual modificación de la estructura del sector y/o de las entidades adscritas, debe estar alineada las políticas previstas en el PND.

Por lo anterior, los estudios del año 2020 si bien constituyen una base importante, los mismos deben ser actualizados y/o complementados con las nuevas disposiciones legales y reglamentarias, así como los documentos de política relevantes. Lo anterior, en línea con lo que dispone el artículo 20 del Decreto 444 de 2023.

Si bien, la institución primaria para la definición de los objetivos puede considerarse inicialmente el MME, como entidad que tiene dentro de sus funciones la articulación, formulación, adopción e implementación de la política pública del sector administrativo de minas y energía, se solicita la contratación de un equipo consultor que formule y apoye la construcción de dichos lineamientos y contribuya con la articulación de procesos y actores relevantes.

Por tanto, se hace necesario contar con un equipo de Consultores Individuales que permitan obtener resultados asociados a lo descrito anteriormente. Contar con consultores individuales en lugar de una firma consultora, permite contar con una mejor apropiación al interior del Sector Minero Energético Colombiano de los resultados que sean obtenidos, motivando a futuro, la conformación de un grupo de Reingeniería, Innovación e Información Sectorial.

Por lo anterior, se requiere contar con los servicios de consultoría individual de un profesional para formular los objetivos, el diagnóstico, una propuesta de direccionamiento estratégico y de ajuste sectorial alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, desde el componente técnico y misional, con el objetivo de fortalecer el sector minero energético.

Por lo anterior se requiere contar con los servicios de consultoría individual de un experto que cuente con la idoneidad requerida para ejecutar las actividades que permitan satisfacer los objetivos asociados a fortalecer el sector minero energético. En búsqueda de consultores que cuenten con dicha idoneidad, se identificó a la profesional Haydee Daisy Cerquera Lozada cuyo perfil profesional, experiencia y producción intelectual resulta ampliamente oportuna e idónea para la brindar la asesoría requerida por la Entidad Contratante.

La experta en comento es Ingeniero de petróleos especialista en Derecho Minero-Energético, con título de Maestría en Gobierno y Políticas Públicas., con más de 20 años de experiencia en los aspectos legales, reglamentarios y de regulación, desempeñando varios cargos directivos del sector público colombiano y mexicano, entre estos, Director de gas del Ministerio de Minas y Energía, Vicepresidente de Operaciones, Regalías y Participaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH, Director General de Medición y comercialización de hidrocarburos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos-CNH de México, y más recientemente como Experto Comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

Además, ha sido presidente del Consejo Nacional de Operación de Gas, miembro de la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento Energético- CACSE, representante del Gobierno colombiano en las comisiones binacionales del proyecto de Interconexión gasífera entre Colombia y Venezuela, y del grupo de expertos de Energía de UNASUR, entre otras membresías y encargos.

En atención a la formación académica y trayecto profesional anteriormente descritos con que cuenta la ingeniera Haydee Daisy Cerquera Lozada, es considerado como una profesional conocedora de temáticas asociadas al Sector Minero Energético Colombiano, así como también a temas específicamente relacionados con el objetivo de la consultoría, caracterizando a su experiencia y conocimientos como de carácter excepcionalmente destacados para actuar como Consultor experto en Energía, y cuya participación en el crédito es relevante y altamente calificada para apoyar su ejecución.

Por consiguiente, se considera viable la contratación de Haydee Daisy Cerquera Lozada, en atención a la causal contenida en el literal "(d) cuando la persona es la única calificada para la tarea.", del numeral 5.4 del numeral V. Selección de Consultores Individuales, de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350-15.

En atención al tiempo de ejecución dispuesto para la consultoría individual, la adquisición que se pretende realizar se encuentra igualmente inmersa en la causal contenida en el literal "(b) servicios cuya duración total estimada es menor de seis meses.", del numeral 5.4 del numeral V. Selección de Consultores Individuales, de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350-15.

II. OBJETO

Asesorar la formulación de los objetivos y propuesta de direccionamiento estratégico del sector, con base en el plan del gobierno 2022 – 2026 y las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, con el fin de generar los lineamientos en materia de estructura y organización del sector minero energético, desde el componente técnico y misional.

III. ALCANCE

Asesorar y emitir concepto y recomendaciones sobre los objetivos y propuestas de direccionamiento estratégico del sector minero energético teniendo como base el plan del gobierno 2022 – 2026, las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 y demás instrumentos de política pública relevantes para el sector, emitiendo diagnósticos en materia técnica y misional de las entidades objeto de estudio del sector minero energético, identificación de ajustes institucionales, propuestas de política pública, así como lineamientos en materia de estructura y organización del sector minero energético.

IV. ACTIVIDADES DEL CONSULTOR

- Actividades Generales. En el desarrollo de la consultoría, el Consultor deberá:

- Defender en todas sus actuaciones los intereses del MME y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales.

- Responder por los bienes y elementos entregados para el desarrollo del contrato y devolverlos al finalizar el plazo de ejecución del contrato, de conformidad con el formato establecido para el efecto.

- Mantener con carácter confidencial toda la información a la que tenga acceso en el desarrollo del presente contrato, y no podrá utilizarla y divulgarla a tercera persona.

- Aplicar su conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades definidas en el plan del proyecto, para llevar a cabo en forma adecuada y completa el objeto contractual.

- Proyectar o realizar los informes, presentaciones, documentos y demás elementos informativos que sean relevantes para el desarrollo de la consultoría, así como que provengan a solicitud del supervisor del contrato.

- Articular actividades específicas y productos con Ministerio de Minas y Energía y demás colaboradores.

- Actividades Específicas. En el desarrollo de la consultoría, el Consultor deberá:

- Asesorar y emitir concepto respecto a la formulación de los objetivos y propuesta de direccionamiento estratégico del sector para la transición energética justa, especialmente desde el punto de vista misional o técnico del sector.

- Analizar el modelo actual de funcionamiento sectorial de las entidades objeto de estudio y determinadas por el Ministerio de Minas y Energía, teniendo en cuenta su estructura interna y la coherencia con su misionalidad/técnica.

- Identificar, en línea con la transición energética justa, los principales desafíos y oportunidades que existen en el modelo actual.

- Recomendar los ajustes normativos misionales necesarios para la reorganización de las entidades objeto de estudio y determinadas por el Ministerio de Minas y Energía

- Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato  y que le sean solicitadas por el supervisor.

V. PRODUCTOS / INFORMES

El Consultor deberá presentar los siguientes informes / productos:

Producto 1. Metodología de trabajo, que será presentada para aprobación del supervisor dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha de Registro presupuestal del contrato, que incluye la descripción de la estrategia de articulación no solo con el equipo consultor sino con las entidades sectoriales para la recopilación y análisis de la información organizacional, plan de trabajo y Cronograma con las actividades a desarrollar para garantizar el cumplimiento de las actividades específicas objeto del contrato.

Producto 2. Documento que contenga concepto, alternativas y recomendaciones respecto a la formulación de los objetivos y propuesta de direccionamiento estratégico del sector desde el punto de vista misional y técnico.

Producto 3. Documento que contenga el análisis del modelo actual de funcionamiento de las entidades objeto de estudio y determinadas por el Ministerio de Minas y Energía, teniendo en cuenta su estructura interna y la coherencia con su misionalidad/técnica, que incluya la identificación de los principales desafíos y oportunidades que existen en el modelo actual para el cumplimiento de lo establecidos en el  Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

Producto 4. Documento que contenga las recomendaciones de ajustes misionales necesarios para la reorganización sectorial

VI. PLAZO

El plazo de ejecución del presente contrato será de tres (3) meses, a partir de la fecha del registro presupuestal correspondiente, los cuales podrán ser prorrogados de mutuo acuerdo entre las partes.

El Contratante, a través del Supervisor del Contrato, notificará por escrito al Consultor sobre la fecha del registro presupuestal correspondiente.

VII. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato, en pesos colombianos, asciende a la suma total fija de SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($60.000.000) correspondientes al valor por concepto de honorarios por los servicios de consultoría prestados en virtud del presente contrato. Dicha suma ha sido establecida en el entendido de que incluye todos los costos y utilidades para el Consultor, así como cualquier obligación tributaria a que el CONSULTOR esté sujeto al momento de suscribir el contrato.

VIII. FORMA DE PAGO

La suma por concepto de honorarios será pagada de la siguiente forma:

Tres (3) pagos iguales  por valor de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.00.000) cada uno, incluidos todos los impuestos de ley a que hubiere lugar, previa entrega y recibo a satisfacción de cada uno de los productos pactados, conforme al siguiente cuadro:

| PAGO | FECHA APROXIMADA DE ENTREGA | PRODUCTO |
| --- | --- | --- |
| Un Pago | Primer mes de ejecución. | Producto 1 y 2 |
| Un Pago | Segundo mes de ejecución. | Producto 3 |
| Un Pago | Tercer mes de ejecución. | Producto 4 |

Para efectos de tramitar los pagos, el Consultor deberá presentar los siguientes documentos:

- Producto correspondiente en original y copia.

- Certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor.

- Cuenta de cobro o factura la cual debe ser presentada al Ministerio de Minas y Energía.

- Certificado de aportes parafiscales del mes correspondiente al pago y en monto correspondiente al valor del mismo, de conformidad con la legislación colombiana aplicable.

- Certificado de Cumplimiento con el visto bueno de la Coordinadora de la UCP del Contrato de Préstamo BID 3594/OC-CO.

# IX. PERFIL MÍNIMO REQUERIDO

El consultor debe contar con un perfil:

- Pregrado en Economía, o Administración Pública, o Derecho, o Ingeniería Industrial, civil, eléctrica, de minas o de petróleo y afines y título de posgrado en las áreas relacionadas con el objeto del contrato.

- Experiencia: Setenta y dos (72) meses de experiencia profesional relacionada.

XI. SUPERVISIÓN

La Supervisión y Control estará a cargo del Secretario General del Ministerio de Minas y Energía o quien el ordenador del gasto designe, ejerciendo las siguientes funciones:

- Verificar la presentación y contenido de los informes y/o productos escritos tal como se establece en el numeral 4 anterior, la relación de pagos y saldos. Aprobar y justificar la adición, prórroga, suspensión, cesión o terminación anticipada del Contrato, si a ello hubiere lugar, los cuales, una vez suscritos, deberán remitirse inmediatamente al Grupo de Gestión Contractual, con el fin de dar cumplimiento a los términos legales y de publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP, el cual debe surtirse dentro de los tres (3) días siguientes.

- Tramitar los pagos del Contrato de acuerdo con lo establecido en el numeral 7 de este documento. Para lo anterior:

- Deberá expedir la respectiva certificación de recibo a satisfacción, acompañada del informe de supervisión correspondiente en los formatos establecidos para tal fin, y el certificado de cumplimiento.

- Verificar el correspondiente pago de aportes a la seguridad social o pago de parafiscales por parte del Consultor, según corresponda, y de acuerdo con el periodo autorizado.

- Verificar la presentación de la factura y/o cuenta de cobro correspondiente, al Ministerio de Minas y Energía y en monto y fechas establecidos en el Contrato.

- Una vez finalizado el Contrato, de ser procedente, dentro de los 3 meses siguientes a la terminación, proyectar el acta de liquidación con los soportes respectivos, la cual deberá remitir al Grupo de Gestión Contractual del Ministerio, para revisión y trámite pertinente.

- Realizar el seguimiento y control respecto de la ejecución del objeto contractual.

- Estar disponible para solventar las dudas y apoyar en todo lo que el Consultor necesite, siendo responsable de verificar los informes que presente el Consultor y de proyectar el acta de liquidación definitiva del contrato, si a ello hubiere lugar.

- Informar al Grupo de Gestión Contractual cualquier circunstancia que haga temer por la cumplida y oportuna ejecución del objeto contractual y sus obligaciones

La supervisión será ejercida conforme al Reglamento Operativo, dispuesto para el Contrato de Préstamo BID 3594/OC-CO, en los formatos que disponga El Ministerio, para tal fin.

Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio podrá modificar unilateralmente la designación del supervisor para lo cual bastará comunicación escrita en tal sentido tanto al Supervisor como al Consultor.

XII. LUGAR DE EJECUCIÓN

El contrato se ejecutará en la ciudad de Bogotá, en la sede del Ministerio de Minas y Energía de forma remota o presencial según los requerimientos de la Entidad.

XIII. PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS, INFORMES Y DOCUMENTOS

La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan en desarrollo del presente contrato es exclusiva del MME, quien los podrá difundir cuando lo estime necesario.

XIV. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

El contrato será suscrito por el MME y se regirá por las políticas del Banco Interamericano de Desarrollo –BID, Contrato de Préstamo BID 3594/OC-CO.

XV. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN

El Consultor debe garantizar la absoluta confidencialidad de toda la información que maneje y de los materiales suministrados por el MME. Bajo ninguna circunstancia la información podrá ser utilizada por éste para fines distintos al desarrollo del contrato respectivo. Todos los documentos y demás productos resultantes del desarrollo del contrato serán de propiedad exclusiva del MME.

XVI. FUENTE DE FINANCIACIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN

El Contrato que se pretende suscribir se financiará con recursos de crédito externo del Programa “Fortalecimiento Institucional del sector Minero Energético Colombiano”– Contrato de Préstamo BID 3594/OC-CO. De conformidad con la fuente de financiación reseñada, se requiere la no objeción del BID y será ejecutado en Bogotá D.C.

- PREVISIÓN DE CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS

Previa evaluación a satisfacción del contratante, se podrá dar continuidad a la contratación del consultor, para lo cual deberá contar con la no objeción del Banco.

Agosto de 2023.