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[bookmark: _heading=h.1fob9te]INTRODUCCIÓN
En la ingeniería, cuando se desarrollan proyectos de infraestructura vial se debe garantizar el adecuado cumplimiento de aspectos como la seguridad y la funcionalidad, entre otros, durante todo el ciclo de vida del proyecto y para esto existen normas de control que son establecidas por cada país. Colombia por ejemplo, cuenta con el Manual de Señalización Vial – Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia [1], en el que se determinan las especificaciones para el diseño de dispositivos para la regulación del tránsito; sin embargo, su contenido en cuanto a dispositivos semafóricos no presenta una metodología propia adaptada a las características particulares del territorio colombiano, ya que utiliza los mismos valores para el territorio Estadounidense. En este sentido, la información contenida en este manual se limita a parámetros básicos y no define cuando este dispositivo de control de tránsito se debe emplear de acuerdo con las características propias como la topografía, la geometría, tipo de vehículos, cultura vial. En este orden de ideas no existe en Colombia un procedimiento propio para justificar la implementación de semáforos desde el punto de vista técnico, las únicas referencias que se consideran son internacionales, (como el Manual de Capacidad de Carreteras de los Estados Unidos de Norteamérica) con la salvedad que estas no son contextualizadas a las condiciones particulares de Colombia.
Tal es el caso de la ciudad de Tunja – Boyacá, donde se evidencia un crecimiento significativo en la proyección, desarrollo y construcción de infraestructura urbana, la cual acarrea e incrementa porcentualmente las condiciones adversas de movilidad.
Por tal razón y gracias a la buena gestión en la proyección de soluciones viales, la alcaldía y sus secretarias proyectan la inclusión de elementos estructurales de transito que ayudan a descongestionar y aliviar las nuevas condiciones de movilidad de una ciudad creciente.
Por lo tanto y como solución inmediata se planteó el contrato que tiene por objeto, DISEÑO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TUNJA, donde se plantea el diseño de más de veinte tres intersecciones semafóricas identificadas mediante estudios concretos. Y se proyecta la construcción de dos intersecciones y el ajuste técnico y material de un punto conflictivo.
Lo anterior teniendo en cuenta las condiciones presupuestales de acarrea la implementación de sistemas modernos para regular las condiciones de movilidad en la ciudad de Tunja – Boyacá.
1. [bookmark: _heading=h.3znysh7]
GENERALIDADES
Para el desarrollo del contrato de obra 998 de 2022, se utilizó los siguientes recursos y la información general del contrato.
[bookmark: _heading=h.2et92p0]Tabla 1. Personal Contratista
	Representante Legal Principal
	Ing. Camilo Andrés Rosario Rubio

	Director de Proyecto
	Ing. Camilo Andrés Rosario Rubio

	Especialista en Tránsito y Transporte
	Ing. Oscar Herrera Buitrago

	Ingeniero Eléctrico
	Ing. William Reina

	Residente de Obra
	Arq. Mauricio Rodríguez



[bookmark: _heading=h.tyjcwt]Tabla 2. Descripción General del Contrato
	Numero de contrato
	998-2022

	Objeto 
	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TUNJA

	Contratista 
	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

	Interventor
	INGENIERÍA Y DERECHO PARA LA MOVILIDAD INDEMO S.A.S.

	Supervisor
	SECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE TUNJA.

	Valor del contrato
	SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MILLONES DE PESOS ($651.535.966.00)

	Fecha de inicio del contrato
	Trece (13) de abril de dos mil veintidós (2022)

	Fecha Acta de inicio
	Veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)

	Plazo 
	Tres (3) meses.

	Fecha de terminación
	Veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)

	Fecha Prórroga 1
	Veinticinco (25) de julio de dos mil veintidós (2022)

	Tiempo Prórroga 1
	Treinta (30) días

	Fecha Prórroga 2
	Veintiséis (26) de agosto de dos mil veintidós (2022)

	Tiempo Prórroga 2
	Treinta (30) días

	Fecha Adición 1 y Prórroga 3
	Veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

	Adición 1
	DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SIETE PESOS ($ 261.659.107.00)

	Tiempo Prórroga 3
	Cuarenta y cinco (45) días

	Nueva Fecha Terminación
	Once (11) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

	Suspensión 1
	Nueve (9) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

	Tiempo Suspensión 1
	Treinta (30) días calendario

	Ampliación Suspensión 1
	Nueve (9) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

	Tiempo Ampliación Suspensión 1
	Treinta (30) días calendario

	Reiniciación
	09 de enero de dos mil veintitrés (2023)

	Cumplimiento aportes parafiscales
	SI



[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]Tabla 3. Relación de Pólizas
	SEGUROS DEL ESTADO

	Fecha Expedición
	29/09/2022

	Fecha Terminación
	28/07/2027

	Tomador
	AC2R Ingeniería
830-123-577-7

	Asegurado
	Municipio de Tunja
891-800-846-1

	Póliza
	Concepto
	Desde
	Hasta
	Valor

	14-44-101151978
	Cumplimiento del contrato
	28/04/2022
	11/03/2023
	$ 273.958.518.60

	
	Pago salarios
	28/04/2022
	11/11/2025
	$ 182.639.012.40

	
	Estabilidad y calidad de obra
	28/07/2022
	28/07/2027
	$ 273.958.518.60

	
	Calidad de servicio
	28/04/2022
	11/05/2023
	$ 273.958.518.60

	
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
	28/07/2022
	11/11/2023
	$ 365.278.024.80

	14-40-101044352
	Predios - Labores y operaciones - 10% del valor de la pérdida y mínimo 1 SMLMV
	28/04/2022
	11/11/2022
	[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]$ 500.000.000,00

	
	Contratistas y subcontratistas - 10% del valor de la pérdida y mínimo 1 SMLMV
	28/04/2022
	11/11/2022
	$ 500.000.000,00

	
	Vehículos propios y no propios - 10% del valor de la pérdida y mínimo 1 SMLMV
	28/04/2022
	11/11/2022
	$ 500.000.000,00














[bookmark: _heading=h.4d34og8]Tabla 4. Relación de Pólizas Adición 1 y Prórroga 3
	SEGUROS DEL ESTADO

	Fecha Expedición
	31/08/2022

	Fecha Terminación
	28/07/2027

	Tomador
	AC2R Ingeniería
830-123-577-7

	Asegurado
	Municipio de Tunja
891-800-846-1

	Póliza
	Concepto
	Desde
	Hasta
	Valor

	14-44-101151978
	Cumplimiento del contrato
	28/04/2022
	27/01/2023
	$ 195.460.789,80

	
	Pago salarios
	28/04/2022
	27/09/2025
	$ 130.307.193,20

	
	Estabilidad y calidad de obra
	28/07/2022
	28/07/2027
	$ 195.460.789,80

	
	Calidad de servicio
	28/04/2022
	28/03/2023
	$ 195.460.789,80

	
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
	28/07/2022
	27/09/2023
	$ 260.614.386,40

	14-40-101044352
	Predios - Labores y operaciones - 10% del valor de la pérdida y mínimo 1 SMLMV
	28/04/2022
	11/11/2022
	$ 500.000.000,00

	
	Contratistas y subcontratistas - 10% del valor de la pérdida y mínimo 1 SMLMV
	28/04/2022
	11/11/2022
	$ 500.000.000,00

	
	Vehículos propios y no propios - 10% del valor de la pérdida y mínimo 1 SMLMV
	28/04/2022
	11/11/2022
	$ 500.000.000,00


2. [bookmark: _heading=h.2s8eyo1]LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
[bookmark: _heading=h.17dp8vu]Tunja es un municipio colombiano, capital del departamento de Boyacá, situado sobre la cordillera oriental de los Andes a 115 km al noreste de Bogotá. Es la ciudad capital más alta del país. Tunja fue construida sobre Hunza, la capital de la confederación Muisca el 6 de agosto de 1539. Con su título de ciudad otorgado por la corona española, Tunja llegó a convertirse en un fortín para colonos emigrantes de Castilla, Extremadura y Andalucía, y uno de los mayores centros administrativos, judiciales, políticos y culturales del país. 

Durante el agitado periodo de la independencia, se constituyó como capital de las recién creadas Provincias Unidas de la Nueva Granada, el 9 de diciembre de 1811. Tunja alberga un conjunto monumental protegido en su Centro Histórico y declarado patrimonio de la Nación en 1959.78 A lo largo de su historia, Tunja ha sido reconocida como un importante centro literario, científico, cultural e histórico y es considerada actualmente como una ciudad universitaria. La ciudad de Tunja se encuentra localizada en el valle del Alto Chicamocha en la región del Altiplano Cundiboyacense, sobre la Cordillera Oriental de los Andes en el centro del país.

Existen tres zonas orográficas dentro de la zona urbana: La planicie a 2650 m sobre el nivel del mar, la meseta hacia el centro y sur de la ciudad a 2770 m sobre el nivel del mar, donde se encuentra el Centro Histórico y las Colinas donde alcanza los 2900 m en los barrios de la zona occidental. En la zona rural, la altura sobre el nivel del mar oscila entre 2400 m s. n. m. en el extremo suroriental hasta los 3.250 m s. n. m. en límites con los municipios de Cucaita y Samacá.33 La altura promedio es de 2720 m s. n. m. lo que la hace la capital más alta de Colombia y una de las quince ciudades más altas del mundo. La siguiente grafica ilustra la localización de la obra objeto del contrato:
[image: ]
Figura 1. Ubicación General del Proyecto. Fuente: Google Maps.

Así mismo, se realizará intervención de obra civil en diferentes puntos previamente identificados por la entidad contratante, los cuales son: Carrera 19 con Calle 33B (punto de referencia salida para Villa de Leyva), Calle 09 con Carrera 11 (Almacén Paraíso Sur), Carrera 2 Este con Calle 75A (Colegio Los Ángeles), Avenida Norte con Calle 37 (Centro Comercial la Sexta); además de la topografía a realizar veinticinco (25) zonas de la ciudad.

3. COMPONENTES DEL CONTRATO
· ESTUDIOS Y DISEÑOS: componente destinado para el análisis y diseño preliminares de veinticuatro (24) intersecciones semaforizadas (nuevas y existentes) en el casco urbano de la ciudad de Tunja.
· OBRA CIVIL: componente necesario para:
· La construcción y puesta en marcha de tres (3) intersecciones semaforizadas en el casco urbano de la ciudad de Tunja.
· El complemento de una (1) intersección semaforizada existente en el casco urbano de la ciudad de Tunja.
3.1 [bookmark: _heading=h.3rdcrjn]Verificación del Personal Mínimo Requerido
[bookmark: _heading=h.26in1rg]En el desarrollo de las labores contractuales en el periodo de análisis del presente informe, se contó con el siguiente recurso humano, el cual emplea en el desarrollo de actividades en bodega, seguimiento de obra y labores administrativas y técnicas requeridas.
[bookmark: _heading=h.lnxbz9]Tabla 5. Personal del Contratista
	Representante Legal
	Ing. Camilo Andrés Rosario Rubio

	Director de Obra
	Ing. Oscar Javier Godoy Bautista

	Especialista en Tránsito y Transporte
	Ing. Oscar Herrera Buitrago

	Ingeniero Eléctrico
	Ing. William Reina

	Residente de Obra
	Arq. Mauricio Rodríguez



De igual forma, el personal designado a realizar el trabajo de campo cuenta con todos sus EPP como lo son: casco, gafas, tapa oídos, tapabocas, guantes, arnés, botas de seguridad, overol. 
4. [bookmark: _heading=h.35nkun2]ACTIVIDADES FINANCIERAS
La reserva presupuestal con la que cuenta el Contrato teniendo en cuenta el valor inicial y la adición 1 se resume a continuación.



[bookmark: _heading=h.1ksv4uv]Tabla 6. Imputación Presupuestal Contrato
	Descripción
	Valor

	Registro Presupuestal Contrato
	$ 651.535.966,00

	Registro Presupuestal Adición 1
	$ 261.659.096,00

	Valor final
	$ 913.195.062,00


[bookmark: _heading=h.44sinio]



4.1 Balance Financiero
A continuación, se muestra la relación de pagos del Contrato a la fecha de corte del presente informe.

[bookmark: _heading=h.2jxsxqh]Tabla 7. Relación de Pagos del Contrato
	Acta No.
	Fecha Corte
	Concepto
	Ejecutado
	Cancelado

	Acta 1
	10-oct.-22
	Ejec. Obra
	$ 202.103.224,59
	Pagado

	Acta 2
	09-Ene.-23
	Ejec. Obra
	$ 620.522.158.00 
	Pendiente

	Saldo por ejecutar
	$ 90.569.679.41 
	




[bookmark: _heading=h.z337ya]Tabla 8. Balance Financiero del Contrato
	No.
	Descripción
	Valor

	1
	Valor del Contrato
	[bookmark: _heading=h.3j2qqm3]$ 913.195.062,00

	2
	Acta de Seguimiento No. 01
	$ 202.103.224,59

	3
	Acta de Seguimiento No. 02
	$ 620.522.158.00

	4
	Saldo por Ejecutar
	$ 90.569.679.41



En la tabla que se muestran a continuación, se relaciona y representa la proyección que realizó sobre la inversión del recurso asignado al Contrato por un valor total de $ 913.195.062,00, durante el periodo contractual.

[bookmark: _heading=h.1y810tw]Tabla 9. Ejecución del Recurso del Contrato
	Periodo
	Inicio
	Fin
	Valor (%)
	Periodo Mensual
	Acumulado

	1
	13-abr.-22
	07-oct.-22
	22,13%
	[bookmark: _heading=h.4i7ojhp]$ 202.103.224,59
	$ 202.103.224,59

	2
	08-oct.-22
	11-Ene.-23
	67,95%
	$ 620.522.158.00
	$ 822.625.385.00

	Sub Total
	90.08%
	
	 

	Saldo por Ejecutar
	
	$ 90.569.679.41
	

	Total 
	100%
	$ 913.195.062,00
	




De acuerdo con la proyección de ejecución del presupuesto realizada para llevar el control sobre desarrollo financiero del contrato, y así poder llevar una relación con la ejecución del contrato, a la fecha del presente corte, se observa un porcentaje de ejecución del 90.08% sobre el presupuesto total disponible, correspondiente a la suma de  $ 822.625.382.59. De igual manera, el valor correspondiente al corte 2 es de $ 620.522.158,00 con un porcentaje del 67.95%; el cual a continuación se relacionan las cantidades a cobrar.
NOTA ACLARATORIA. Es de aclarar que en el cuadro de cantidades 2, el valor acumulado al presente corte es de $ 822.625.385,00; con una diferencia de $ 2,41 pesos en relación al acumulado de los cortes a cobrar. Lo anterior se debe a que el redondeo de las cifras y la sumatoria de las mismas en el cuadro de cantidades.

[bookmark: _heading=h.2xcytpi]Tabla 10. Relación Cantidad a Cobrar por periodo actual

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNI
	 V/ UNI 
	CAN 
	VALOR

	1
	OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PLANEAMIENTO INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS (INCLUYE TOMA  DE INFORMACIÓN DE  CAMPO DE  VOLUMENES VEHICULARES  Y PEATONALES  DE MARTES  A  DOMINGO  DURANTE DOCE (12) HORAS.
	UN
	 $ 2.520.330,06 
	2,00
	 $                    5.040.660,00 

	2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR ELECTRONICO DE TRÁFICO CON CAPACIDAD PARA 16 GRUPOS VEHICULARES O PEATONALES CON PROGRAMAS RESIDENTES EN LA CPU, AGENDA DE PROGRAMACIÓN DIARIA, SEMANAL  Y  DÍAS  FESTIVO;  MODOS  DE  OPERACIÓN  COORDINADOS,  CIRCUITOS  DE  SUPERVISIÓN  DE  VERDES CONFLICTIVOS,  RUTINA  DE  SEGURIDAD  POR  FALLA  DE  LÁMPARAS  ROJAS,  GABINETE  EN  MATERIAL  TIPO POLICARBONATO Y/O FIBRA DE VIDRIO REFORZADO CON POLIÉSTER. INCLUYE MODULO DE ENTRADAS (24 IN) Y SALIDAS  (4  OUT).  DEBE  CUMPLIR  CON  ALGUNO  DE  LOS  SIGUIENTES  PROTOCOLOS  ESTANDAR  ABIERTO  DE COMUNICACION: NTCIP, OCIT O UTMC
	UN
	 $ 38.785.043,26 
	3,00
	 $                116.355.130,00 

	3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE TIPO MÁSTIL (T1) DE 3.80 METROS DE ALTURA. TUBO ASTM A 53 GRAB SCH 40 CON COSTURA GALVANIZADO Y PINTADO.
	UN
	 $   1.420.613,67 
	11,00
	 $                  15.626.750,00 

	6
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE TIPO  MÉNSULA  (T2)  DE 4.50  METROS DE  ALTURA.  TUBO  ASTM A  53 GRAB SCH 40 CON COSTURA GALVANIZADO Y PINTADO.
	UN
	 $   1.751.027,79 
	9,00
	 $                  15.759.250,00 

	9
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200mm), TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACION A LEDS, FIJACION MASTIL (S1).
	UN
	 $  2.519.872,43 
	5,00
	 $                  12.599.362,00 

	10
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200mm), TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACION A LEDS, FIJACION MENSULA (S2).
	UN
	 $   2.768.028,15 
	7,00
	 $                  19.376.197,00 

	11
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEMÁFORO PEATONAL DE POLICARBONATO (2x200mm), DOS LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS (S3).
	UN
	 $  1.806.802,64 
	18,00
	 $                  32.522.448,00 

	12
	SUMINISTRO E INSTALACIÓNDE SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200mm) TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACION A LEDS, FIJACION MASTIL (S1) CON FLECHA DE GIRO.
	UN
	 $  2.387.637,76 
	4,00
	 $                    9.550.551,00 

	13
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACION A LEDS, FIJACION MENSULA (S2) CON FLECHA DE GIRO.
	UN
	 $  2.768.028,15 
	7,00
	 $                  19.376.197,00 

	14
	SUMINISTRO  DE  SEMAFORO  DE  BICICLETAS  (2X200mm)  LENTES  DE  POLICARBONATO  DE  8",  DOS  LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN TIPO LED, FIJACIÓN MÁSTIL.
	UN
	 $   1.817.987,93 
	2,00
	 $                    3.635.976,00 

	15
	REUBICACIÓN DE SEMAFORO VEHICULAR (3x200mm) ó (3x300mm) FIJACION MASTIL (S1).
	UN
	 $     108.126,05 
	1,00
	 $                       108.126,00 

	16
	REUBICACIÓN DE SEMAFORO VEHICULAR (3x200mm) ó (3x300mm) FIJACION MENSULA (S2)
	UN
	 $     117.660,05 
	1,00
	 $                       117.660,00 

	19
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS SONOROS PARA INVIDENTES
	UN
	 $      628.284,88 
	18,00
	 $                  11.309.128,00 

	20
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE BOTÓN PARA  DEMANDA  PEATONAL, DISEÑO  ANTI VANDALISMO,  COLOR AMARILLO,  RAL RESISTENTE A LA  CORROSIÓN, PROTECCIÓN IP55, CON SEÑAL LUMINOSA  Y CON MECANISMO DE ACTIVACION TACTIL Y CON VIBRACION.
	UN
	 $     1.057.658,10 
	18,00
	 $                  19.037.846,00 

	21
	SUMINISTRO  E   INSTALACIÓN  DE  CABLE  PARA  ACOMETIDA  ELÉCTRICA  DE  COBRE  AISLADO  DE  7  HILOS  2X8 NARANJA.
	ML
	 $      14.474,52 
	78,40
	 $                    1.134.802,00 

	22
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO THHN 4 X 16 AWG.
	ML
	 $      13.180,76 
	759,88
	 $                  10.015.796,00 

	23
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO THHN 3 X 16 AWG.
	ML
	 $      11.273,96 
	1304,16
	 $                  14.703.048,00 

	24
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE CONDUIT GALVANIZADO DE 2” PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LONGITUD 6m.
	UN
	 $    427.158,48 
	3,00
	 $                    1.281.475,00 

	25
	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO
	GL
	 $    1.011.335,26 
	2,00
	 $                    2.022.671,00 

	26
	PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA (INCLUYE CAJAS DE LANZAMIENTO Y TUBERÍA DE CRUCE)
	ML
	 $     226.337,16 
	118,50
	 $                  26.820.953,00 

	27
	DEMOLICIÓN DE ANDENES EN CONCRETO O ANDENES EN GENERAL
	M2
	 $      15.523,26 
	-49,14
	-$                       762.813,00 

	28
	DEMOLICIÓN DE SARDINEL EXISTENTE
	ML
	 $         4.459,05 
	75,33
	 $                       335.900,00 

	29
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)
	M3
	 $        63.059,78 
	10,67
	 $                       672.848,00 

	30
	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO
	M3-km
	 $        1.263,26 
	60,00
	 $                         75.796,00 

	31
	CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN EN ANDEN EN CONCRETO DOS (2) TUBOS PVC TIPO TPD DE TRES PULGADAS (3") DE DIAMETRO CORRUGADO, INCLUYE EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN DE TUBERÍA, TERMINADO DE ANDEN Y BOTADA DE ESCOMBROS
	ML
	 $      129.972,26 
	57,30
	 $                    7.447.410,00 

	33
	CONSTRUCCIÓN  DE  ANDÉN  EN  CONCRETO  CON  RESISTENCIA  A  LA  COMPRESIÓN  DE  17,5  MPa  (2500  PSI). ESPESOR DE DIEZ CENTÍMETROS (0,10 M).
	M2
	 $     55.983,65 
	147,86
	 $                    8.277.742,00 

	38
	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA (0.6X0.7m). INCLUYE MARCO Y TAPA
	UN
	 $   328.473,00 
	10,00
	 $                    3.284.730,00 

	39
	SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  BASE  PARA   POSTE  METÁLICO  PARA  SEMAFORIZACIÓN  (0.8X0.80X0.8m) (INCLUYE  EXCAVACION,  ANCLAJE  DE  ACERO,  PLATINAS,  LAMINAS  SOLDADAS,  CURVA  PVC  2",  FUNDIDA   Y CONCRETO 3000 PSI) .
	UN
	 $    727.262,10 
	8,00
	 $                    5.818.097,00 

	40
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDESTAL EQUIPO DE CONTROL CON UPS
	UN
	 $   3.360.676,84 
	1,00
	 $                    3.360.677,00 

	41
	SUMINISTRO  Y  APLICACIÓN  DE  PINTURA  EN  PLÁSTICO  EN  FRÍO  METILMETACRILATO  PARA  MARCAS  VIALES ESPESOR SECO MÍNIMO DE 22 mils (POR PULVERIZACIÓN O SPRAY) SEGÚN NORMA NTC 4744.
	M2
	 $       43.674,30 
	496,47
	 $                  21.682.980,00 

	42
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE 12 CM PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON MICROESFERA Y ESPESOR SECO MÍNIMO DE 22 mils (POR PULVERIZACIÓN O SPRAY) SEGÚN NORMA NTC 4744.
	ML
	 $        9.504,44 
	1184,00
	 $                  11.253.257,00 

	43
	FABRICACIÓN,   SUMINISTRO   E   INSTALACIÓN   DE   SEÑAL   REGLAMENTARIA   O  PREVENTIVA   DE  60X60   CM, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD  TIPO IV, EN LÁMINA   GALVANIZADA C-16 PEDESTAL SENCILLOS EN ANGULO DE 2X2""X¼" Y PARALES EN ANGULO DE 2" X 1/8"
	UN
	 $      233.899,53 
	2,00
	 $                       467.799,00 

	44
	FABRICACIÓN,   SUMINISTRO   E   INSTALACIÓN   DE   SEÑAL   DUPLEX   PREVENTIVA   (SP/SR)   DE   60X60   CM, (DIMENSIONES DE ACUERDO CON RESOLUCIÓN MINTRANSPORTE 1C56885 DE 2015), REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV  EN LÁMINA  GALVANIZADA C-16, PEDESTAL EN ÁNGULO DE 2”X2"X¼” Y PARALES EN ANGULO DE 2” X 1/8”  CUMPLIENDO NORMATIVIDAD VIGENTE.
	UN
	 $     302.262,12 
	4,00
	 $                    1.209.048,00 

	45
	CONSTRUCCIÓN RESALTO PARABOLICO FÍSICO EN CONCRETO.
	ML
	 $    508.205,10 
	10,52
	 $                    5.346.318,00 

	NP1
	3.08.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGÚN NORMA NTC-4109
	ML
	 $      51.795,77 
	76,81
	 $                    3.978.433,00 

	NP2
	3.08.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A-80
	ML
	 $     43.536,07 
	10,00
	 $                       435.361,00 

	NP3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-85, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGÚN NORMA NTC-4109
	ML
	 $     51.204,31 
	35,80
	 $                    1.833.114,00 

	NP5
	CONSTRUCCION DE CAJA DE PASO DOBLE (1.19 X 0.99 M) INCLUYE MARCO Y TAPA.
	UN
	 $    845.321,00 
	4,00
	 $                    3.381.284,00 

	NP6
	3.08.02. BOLARDO M 63 ALTO/HIERRO
	UN
	 $   208.912,43 
	10,00
	 $                    2.089.124,00 

	NP8
	2.01.11 RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA
	M3
	 $    79.455,30 
	24,62
	 $                    1.956.189,00 

	NP10
	3.13.14. CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO
	ML
	 $    4.215,74 
	-6,38
	-$                         26.896,00 

	NP11
	DESMONTE  DE SEÑALES VIALES 
	UN
	 $    27.010,00 
	3,00
	 $                         81.030,00 

	NP12
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL CAMPANA 3" PVC
	UN
	 $      24.400,00 
	9,00
	 $                       219.600,00 

	NP13
	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPRIMANTE EN PINTURA ACRILICA LINEAS CONTINUAS Y DESCONTINUAS DE 15 CM SEGÚN NORMA INVIAS  ESPESOR SECO DE MINIMO 9 MICRAS
	ML
	 $        3.235,00 
	363,00
	 $                    1.174.305,00 

	NP14
	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPRIMANTE EN PINTURA DE TRAFICO ARILICA, ESPESOR SECO DE 9 MICRAS.
	M2
	 $       47.940,00 
	401,84
	 $                  19.264.210,00 

	NP15
	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2 CM DE ALTURA POR 40 CM DE ANCHO CONSTRUIDA CON  GRAVILLA DE 1/2 PINTURA DE LARGA DURACION BLANCA Y RESINA EPOXICA.
	M2
	 $     682.354,00 
	32,34
	 $                  22.067.328,00 

	NP16
	SUMINISTRO E INSTALACION DE HITO
	UN
	 $       59.170,00 
	66,00
	 $                    3.905.220,00 

	NP17
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHONES
	UN
	 $      62.540,00 
	187,00
	 $                  11.694.980,00 

	NP18
	3.09.13 TACHAS REFLECTIVAS
	UN
	 $      9.480,00 
	43,00
	 $                       407.640,00 










NOTA ACLARATORIA. El ítem 27 ha sido ajustado; dado que en el acta parcial de corte 1 se realiza un cobro de más, sobrepasando las cantidades contractuales, por lo tanto, se eliminan 49,14 m2 en el acta de corte 2. De igual forma el ítem NP10, se eliminan 6,38 m. lo anterior, motivo de digitación errónea conllevo a cantidades no cuantificadas de acuerdo a las cantidades contractuales.
5. [bookmark: _heading=h.1ci93xb]ACTIVIDADES TÉCNICAS
Dentro del periodo comprendido en el informe de corte 02 comprendido en el periodo del 08 de octubre al 09 de noviembre de 2022, se detallan a continuación las actividades ejecutadas como soporte en el desarrollo de actividades de obra civil y estudios y diseños.
5.1 [bookmark: _heading=h.3whwml4]Estado Actual.
Es necesario contar con un punto de partida en cuanto al estado actual de los puntos a intervenir. Para esto, se realizó un recorrido en acompañamiento de la interventoría (INDEMO) y la supervisión (STTT) a los puntos donde se realizará la construcción de las intersecciones semaforizadas y el complemento de la existente. 
5.2 [bookmark: _heading=h.2bn6wsx]Plan de Manejo de Tránsito.
Para dar cumplimiento a las actividades de obra es necesario aplicar un PMT orientado a lograr mitigar el impacto generado en la movilidad, debido a la ejecución del proyecto, tanto para los vehículos motorizados, no motorizados y los peatones que concurren los sectores intervenidos. En el anexo 2 se evidencia el PMT presentado a la interventoría y aprobado por la supervisión.
5.3 [bookmark: _heading=h.qsh70q]Actividades programadas
De acuerdo con las fechas del presente informe, se realizó una serie de actividades en cumplimiento a las obligaciones contractuales del contrato. De igual forma, se realiza el inicio de actividades en (4) puntos de la ciudad para la construcción de intersecciones semaforizadas; lo anterior soportado bajo el cronograma de ejecución presentado a la interventoría y supervisión como se evidencia en el anexo 3.
5.3.1 [bookmark: _heading=h.3as4poj]Seguimiento de Obra.
Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones descritas, se implementó la bitácora o libro de obra, el cual nos funciona como instrumento para registrar los eventos resaltantes y cotidianos durante la ejecución del proyecto, en dicho libro se consignan recomendaciones y observaciones por parte de la interventoría, además de toda la información recopilada por el contratista. Este alcance contribuye al mejoramiento de calidad y optimización del proyecto. En el anexo 4 se evidencia la bitácora de obra.
5.3.1.1 [bookmark: _heading=h.1pxezwc]Control de correspondencia.
Como en cualquier proceso de contratación pública, se establece que en correspondencia se registre la trazabilidad del proceso contractual, este tipo de correspondencia se incluyen las solicitudes, informes, aclaraciones o correcciones, evidencia de alguna actividad en específico, proveedores, documentos enviados y recibidos, lo cuales deben contar con un registro de aprobación o de radicado, que es el que garantiza que la información allí tratada llegue al destinatario correspondiente de manera exitosa. Por esta razón, durante la ejecución de este corte se evidencia un intercambio de correspondencia entre contratista e interventoría. En el anexo 5 se evidencia la relación de correspondencia enviada y recibida.
5.3.1.2 [bookmark: _heading=h.49x2ik5]Comité de obra.
Con el propósito de mantener un canal de comunicación permanente y control de obra, se han programado comités de reunión con la participación del contratista (AC2R), la interventoría (INDEMO), y de la Supervisión del Contrato (STT TUNJA – ALCALDIA MUNICIPAL). En el anexo 6 se evidencian los cuatro (4) comités realizados a la fecha de corte del presente informe.
5.3.1.3 [bookmark: _heading=h.2p2csry]Obra Civil y amoblamiento semafórico.
Una vez realizados los diseños preliminares basados en la topografía del sector se procede a realizar el inicio de actividades para la construcción de intersecciones semaforizadas y amoblamiento semafórico basados en los diseños preliminares una vez revisados y aprobados por la interventoría en los puntos de la Transversal 19 con Calle 33B, la Carrera 11 con Calle 9, la Avenida Norte con Calle 37A y la Carrera 2E con Calle 75.

[bookmark: _heading=h.147n2zr]Tabla 11. Resumen puntos a intervenir (Obra Civil)
	Intersección
	Punto Referencia
	Condición

	Transversal 19 con Calle 33B
	Salida Villa de Leyva (Fuente)
	Intersección nueva

	Carrera 11 con Calle 9
	Almacenes Paraíso Sur
	Intersección nueva

	Av. Norte con Calle 37A
	C.C. La Sexta
	Existente a mejorar

	Avenida Olímpica
	Coliseo Cubierto
	Demarcación horizontal

	Carrera 2E con Calle 75
	Colegio Los Ángeles
	Intersección nueva



A continuación, se evidencia cada punto intervenido y las cantidades ejecutadas, las cuales se relacionan en el cuadro de cantidades y en las memorias de cálculo de manera detallada las cuales se encuentran en el anexo 7 del presente informe. De igual forma, en el anexo 8 se encuentra el registro fotográfico.

· Transversal 19 con Calle 33B (Salida Villa de Leyva)
[bookmark: _heading=h.3o7alnk]Una vez comunicado el inicio de obra se realiza la implementación del PMT de acuerdo a la geometría de la intersección. La primera fase, se realiza la instalación del mobiliario semafórico como lo son S1, S2, S3, dispositivos sonoros y botones de demanda. Como segunda fase, se realiza la respectiva conexión y cableado de los semáforos vehiculares, peatonales, botones de demanda, dispositivos sonoros y acometida eléctrica. Como tercera fase, se realiza la instalación del controlador de tráfico y la conexión de todos los periféricos. En la cuarta fase, se realiza la instalación de hitos y tachones de acuerdo a los diseños preliminares, como la demarcación horizontal y vertical necesaria. Finalmente, se realizan ajustes finales de planeamiento al controlador de tráfico.

[bookmark: _heading=h.23ckvvd]Tabla 12. Relación de cantidades intervenidas. Intersección: Transv.19 x Cll33B
	Id
	Descripción
	U.D.M.
	Cantidad

	2
	Suministro e instalación de controlador electrónico de tráfico con capacidad para 16 grupos vehiculares o peatonales con programas residentes en la CPU, agenda de programación diaria, semanal y días festivo; modos de operación coordinados, circuitos de supervisión de verdes conflictivos, rutina de seguridad por falla de lámparas rojas, gabinete en material tipo policarbonato y/o fibra de vidrio reforzado con poliéster. incluye módulo de entradas (24 in) y salidas (4out). debe cumplir con alguno de los siguientes protocolos estándar abierto de comunicación: NTCIP, OCIT O UTMC
	UND
	1,00

	3
	Suministro e instalación de poste tipo mástil (T1) de 3.80 metros de altura. tubo ASTM A53 GRAB SCH 40 con costura galvanizado y pintado.
	UND
	1,00

	6
	Suministro e instalación de poste tipo ménsula (T2) de 4.50 metros de altura.  tubo ASTM A53 GRAB SCH40 con costura galvanizado y pintado.
	UND
	4,00

	9
	Suministro e instalación de semáforo vehicular de policarbonato (3x200mm), tres luces, sistema de iluminación a leds, fijación mástil (S1).
	UND
	1,00

	10
	Suministro e instalación de semáforo vehicular de policarbonato (3x200mm), tres luces, sistema de iluminación a leds, fijación ménsula (S2).
	UND
	6,00

	11
	Suministro e instalación semáforo peatonal de policarbonato (2x200mm), dos luces, sistema de iluminación a leds (S3).
	UND
	4,00

	13
	Suministro e instalación de semáforo vehicular de policarbonato (3x200), tres luces, sistema de iluminación a leds, fijación ménsula (S2) con flecha de giro.
	UND
	2,00

	19
	Suministro e instalación de dispositivos sonoros para invidentes.
	UND
	4,00

	20
	Suministro e instalación de botón para demanda peatonal, diseño anti vandalismo, color amarillo, ral resistente a la corrosión, protección ip55, con señal luminosa y con mecanismo de activación táctil y con vibración.
	UND
	4,00

	21
	Suministro e instalación de cable para acometida eléctrica de cobre aislado de 7 hilos 2x8 naranja.
	ML
	18,59

	22
	Suministro e instalación de cable eléctrico THHN 4 X 16 AWG.
	ML
	248,38

	23
	Suministro e instalación de cable eléctrico THHN 3 X 16 AWG.
	ML
	330,48

	24
	Suministro e instalación de bajante Conduit galvanizado de 2” para conexión eléctrica de longitud 6m.
	UND
	1,00

	41
	Suministro y aplicación de pintura en plástico en frío metilmetacrilato para marcas viales espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744.
	M2
	163,90

	42
	Suministro y aplicación de pintura en plástico en frío metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744.
	ML
	83,00

	43
	Fabricación, suministro   e   instalación   de   señal   reglamentaria   o preventiva   de 60x60   cm, reflectivo alta intensidad tipo IV, en lámina   galvanizada C-16 pedestal sencillos en ángulo de 2x2""x¼" y parales en ángulo de 2" x 1/8"
	UND
	2,00

	ÍTEMS NO PREVISTOS

	Id
	Descripción
	U.D.M.
	Cantidad

	NP13
	Suministro e instalación de imprimante en pintura acrílica líneas continuas y descontinuas de 15 cm según norma INVIAS espesor seco de mínimo 9 micras
	ML
	83,00

	NP14
	Suministro e instalación de imprimante en pintura de tráfico acrílica, espesor seco de 9 micras.
	M2
	163,90

	NP15
	Bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura por 40 cm de ancho construida con gravilla de 1/2 pintura de larga duración blanca y resina epóxica.
	M2
	18,05

	NP16
	Suministro e instalación de hito	
	UND
	15,00

	NP17
	Suministro e instalación de tachones
	UND
	45,00



Nota Aclaratoria Mayor cantidad ítem 26 PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA (INCLUYE CAJAS DE LANZAMIENTO Y TUBERÍA DE CRUCE) : OBSERVACIONES. Se indica que se realiza cobro de mayor cantidad contractual, teniendo en cuenta que en el replanteo general en obra se aumentaron las cantidades, así como la instalación de ductos adicionales en la intersección de la salida a Villa de Leyva y en la intersección del colegio los Angeles, esto para realizar instalación de cableado de cámaras a futuro.

· Carrera 11 con Calle 9 (Almacenes Paraíso Sur)
Una vez comunicado el inicio de obra se realiza la implementación del PMT de acuerdo a la geometría de la intersección. La primera fase, se realiza la instalación del mobiliario semafórico como lo son S1, S2, S3, SB, dispositivos sonoros y botones de demanda. Como segunda fase, se realiza la respectiva conexión y cableado de los semáforos vehiculares, peatonales, botones de demanda, dispositivos sonoros y acometida eléctrica. Como tercera fase, se realiza la instalación del controlador de tráfico y la conexión de todos los periféricos. En la cuarta fase, se realiza la instalación de hitos y tachones de acuerdo a los diseños preliminares, como la demarcación horizontal y vertical necesaria. Finalmente, se realizan ajustes finales de planeamiento al controlador de tráfico.

[bookmark: _heading=h.ihv636]Tabla 13. Relación de cantidades intervenidas. Intersección: Cra9 x Cll11
	Id
	Descripción
	U.D.M.
	Cantidad

	2
	Suministro e instalación de controlador electrónico de tráfico con capacidad para 16 grupos vehiculares o peatonales con programas residentes en la CPU, agenda de programación diaria, semanal y días festivo; modos de operación coordinados, circuitos de supervisión de verdes conflictivos, rutina de seguridad por falla de lámparas rojas, gabinete en material tipo policarbonato y/o fibra de vidrio reforzado con poliéster. incluye módulo de entradas (24in) y salidas (4out). debe cumplir con alguno de los siguientes protocolos estándar abierto de comunicación: NTCIP, OCIT O UTMC
	UND
	1,00

	3
	Suministro e instalación de poste tipo mástil (T1) de 3.80 metros de altura. tubo ASTM a 53GRAB SCH40 con costura galvanizado y pintado.
	UND
	4,00

	6
	Suministro e instalación de poste tipo ménsula (T2) de 4.50 metros de altura.  tubo ASTM a 53GRAB SCH40 con costura galvanizado y pintado.
	UND
	3,00

	9
	Suministro e instalación de semáforo vehicular de policarbonato (3x200mm), tres luces, sistema de iluminación a leds, fijación mástil (S1).
	UND
	2,00

	10
	Suministro e instalación de semáforo vehicular de policarbonato (3x200mm), tres luces, sistema de iluminación a leds, fijación ménsula (S2).
	UND
	1,00

	11
	Suministro e instalación semáforo peatonal de policarbonato (2x200mm), dos luces, sistema de iluminación a leds (S3).
	UND
	6,00

	12
	Suministro e instalación de semáforo vehicular de policarbonato (3x200mm) tres luces, sistema de iluminación a leds, fijación mástil (S1) con flecha de giro.	
	UND
	1,00

	13
	Suministro e instalación de semáforo vehicular de policarbonato (3x200), tres luces, sistema de iluminación a leds, fijación ménsula (S2) con flecha de giro.
	UND
	2,00

	14
	Suministro de semáforo de bicicletas (2x200mm) lentes de policarbonato de 8", dos luces, sistema de iluminación tipo led, fijación mástil.
	UND
	2,00

	19
	Suministro e instalación de dispositivos sonoros para invidentes.
	UND
	6,00

	20
	Suministro e instalación de botón para demanda peatonal, diseño anti vandalismo, color amarillo, ral resistente a la corrosión, protección ip55, con señal luminosa y con mecanismo de activación táctil y con vibración.
	UND
	6,00

	21
	Suministro e instalación de cable para acometida eléctrica de cobre aislado de 7 hilos 2x8 naranja.
	ML
	25,85

	22
	Suministro e instalación de cable eléctrico THHN 4 X 16 AWG.
	ML
	321,31

	23
	Suministro e instalación de cable eléctrico THHN 3 X 16 AWG.
	ML
	382,08

	24
	Suministro e instalación de bajante Conduit galvanizado de 2” para conexión eléctrica de longitud 6m.
	UND
	1,00

	41
	Suministro y aplicación de pintura en plástico en frío metilmetacrilato para marcas viales espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744.
	M2
	88,24

	42
	Suministro y aplicación de pintura en plástico en frío metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma ntc 4744.
	ML
	280,00

	ÍTEMS NO PREVISTOS

	Id
	Descripción
	U.D.M.
	

	NP13
	Suministro e instalación de imprimante en pintura acrílica líneas continuas y descontinuas de 15 cm según norma INVIAS espesor seco de mínimo 9 micras
	ML
	280,00

	NP14
	Suministro e instalación de imprimante en pintura de tráfico acrílica, espesor seco de 9 micras.
	M2
	93,14

	NP16
	Suministro e instalación de hito	
	UND
	24,00

	NP17
	Suministro e instalación de tachones
	UND
	72,00



· Avenida Norte con Calle 37A (CC La Sexta)
Inicialmente se realizan la respectiva socialización con la comunidad y la elaboración de actas de vecindad (ver anexo 9). Una vez comunicado el inicio de obra se realiza la implementación del PMT de acuerdo a la geometría de la intersección. Como primera fase se identifica el mobiliario de acuerdo a los diseños aprobados para iniciar excavaciones y demoliciones de acuerdo a la ubicación de las cajas de pasos, bases de semáforos, urbanismo y lanzamientos de tubería. Como segunda fase, se procede a realizar en conjunto los lanzamientos de tubería, construcción de cajas de paso.

[bookmark: _heading=h.32hioqz]Tabla 14. Relación de cantidades intervenidas. Intersección: Av. Norte x Cll37A
	Id
	Descripción
	U.D.M.
	Cantidad

	1
	Optimización y mejoramiento del planeamiento intersecciones semaforizadas (incluye toma de información de campo de volúmenes vehiculares y peatonales de martes a domingo durante doce (12) horas.
	UND
	1,00

	25
	Implementación del plan de manejo de tránsito
	GL
	1,00

	26
	Perforación horizontal dirigida (incluye cajas de lanzamiento y tubería de cruce)
	ML
	12,60

	31
	Construcción de canalización en anden en concreto dos (2) tubos PVC tipo tpd de tres pulgadas (3") de diámetro corrugado, incluye excavación, instalación de tubería, terminado de anden y botada de escombros
	ML
	6,77

	38
	Construcción de caja de paso sencilla (0.6x0.7m). incluye marco y tapa
	UND
	1,00

	ÍTEMS NO PREVISTOS

	Id
	Descripción
	U.D.M.
	Cantidad

	NP5
	Construcción de caja de paso doble (1.19 x 0.99 m) incluye marco y tapa.
	UND
	1,00



· Avenida Olímpica.
Una vez comunicado el inicio de obra se realiza la implementación del PMT de acuerdo a la geometría de los puntos a intervenir. Como primera fase se identifica la demarcación horizontal y vertical de acuerdo a los diseños aprobados, seguido de esto se procede a la construcción de los resaltos parabólicos y bandas alertadoras. Finalmente, se realiza la demarcación horizontal en la avenida olímpica y la paralela al ferrocarril (Carrera 5 desde la avenida olímpica hasta la calle 38).

[bookmark: _heading=h.1hmsyys]Tabla 15. Relación de cantidades intervenidas. Avenida Olímpica.
	Id
	Descripción
	U.D.M.
	Cantidad

	41
	Suministro y aplicación de pintura en plástico en frío metilmetacrilato para marcas viales espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744.
	M2
	239,43

	42
	Suministro y aplicación de pintura en plástico en frío metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744.
	ML
	821,00

	44
	Fabricación, suministro   e   instalación   de   señal   dúplex   preventiva (sp/sr) de   60x60   cm, (dimensiones de acuerdo con resolución MINTRANSPORTE 1c56885 de 2015), reflectivo alta intensidad tipo iv en lámina galvanizada c-16, pedestal en ángulo de 2”x2"x¼” y parales en ángulo de 2” x 1/8” cumpliendo normatividad vigente.
	UND
	4,00

	45
	Construcción resalto parabólico físico en concreto.
	ML
	10,52

	ÍTEMS NO PREVISTOS

	Id
	Descripción
	U.D.M.
	Cantidad

	NP14
	Suministro e instalación de imprimante en pintura de tráfico acrílica, espesor seco de 9 micras.
	M2
	144,80

	NP15
	Bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura por 40 cm de ancho construida con gravilla de 1/2 pintura de larga duración blanca y resina epóxica.
	M2
	14,29



· Carrera 2E con Calle 75 (Colegio Los Ángeles)
Inicialmente se realizan la respectiva socialización con la comunidad y la elaboración de actas de vecindad (ver anexo 9). Una vez comunicado el inicio de obra se realiza la implementación del PMT de acuerdo a la geometría de la intersección. Como primera fase se identifica el mobiliario de acuerdo a los diseños aprobados para iniciar excavaciones y demoliciones de acuerdo a la ubicación de las cajas de pasos, bases de semáforos, urbanismo y lanzamientos de tubería. Como segunda fase, se procede a realizar en conjunto los lanzamientos de tubería, construcción de cajas de paso para posterior realizar la conexión entre cajas de paso y a base de postes. Ahora, en la tercera fase, se procede a la fundición de las bases y la reconstrucción de andenes. Como cuarta fase, se realiza la instalación del pedestal del controlador de tráfico, los bolardos y las tapas de las cajas de paso. Se realiza la instalación del mobiliario semafórico como lo son S1, S2, S3, dispositivos sonoros y botones de demanda. Luego, se realiza la respectiva conexión y cableado de los semáforos vehiculares, peatonales, botones de demanda, dispositivos sonoros y acometida eléctrica. Como quinta fase, se realiza la instalación del controlador de tráfico y la conexión de todos los periféricos. En la sexta fase, se realiza la instalación de hitos y tachones de acuerdo a los diseños preliminares, como la demarcación horizontal y vertical necesaria. Finalmente, se realizan ajustes finales de planeamiento al controlador de tráfico.

[bookmark: _heading=h.41mghml]Tabla 16. Relación de cantidades intervenidas. Intersección: Cra2E x Cll75
	Id
	Descripción
	U.D.M.
	Cantidad

	1
	Optimización y mejoramiento del planeamiento intersecciones semaforizadas (incluye toma de información de campo de volúmenes vehiculares y peatonales de martes a domingo durante doce (12) horas.
	UND
	1,00

	2
	Suministro e instalación de controlador electrónico de tráfico con capacidad para 16 grupos vehiculares o peatonales con programas residentes en la CPU, agenda de programación diaria, semanal y días festivo; modos de operación coordinados, circuitos de supervisión de verdes conflictivos, rutina de seguridad por falla de lámparas rojas, gabinete en material tipo policarbonato y/o fibra de vidrio reforzado con poliéster. Incluye módulo de entradas (24 in) y salidas (4out). debe cumplir con alguno de los siguientes protocolos estándar abierto de comunicación: NTCIP, OCIT o UTMC
	UND
	1,00

	3
	Suministro e instalación de poste tipo mástil (T1) de 3.80 metros de altura. tubo ASTM a 53 GRAB SCH40 con costura galvanizado y pintado.
	UND
	6,00

	6
	Suministro e instalación de poste tipo ménsula (T2) de 4.50 metros de altura.  tubo ASTM a53 GRAB SCH40 con costura galvanizado y pintado.
	UND
	2,00

	9
	Suministro e instalación de semáforo vehicular de policarbonato (3x200mm), tres luces, sistema de iluminación a leds, fijación mástil (S1).
	UND
	2,00

	11
	Suministro e instalación semáforo peatonal de policarbonato (2x200mm), dos luces, sistema de iluminación a leds (S3).
	UND
	8,00

	12
	Suministro e instalación de semáforo vehicular de policarbonato (3x200mm) tres luces, sistema de iluminación a leds, fijación mástil (S1) con flecha de giro.	
	UND
	2,00

	13
	Suministro e instalación de semáforo vehicular de policarbonato (3x200), tres luces, sistema de iluminación a leds, fijación ménsula (S2) con flecha de giro.
	UND
	2,00

	19
	Suministro e instalación de dispositivos sonoros para invidentes.
	UND
	8,00

	20
	Suministro e instalación de botón para demanda peatonal, diseño anti vandalismo, color amarillo, ral resistente a la corrosión, protección ip55, con señal luminosa y con mecanismo de activación táctil y con vibración.
	UND
	8,00

	21
	Suministro e instalación de cable para acometida eléctrica de cobre aislado de 7 hilos 2x8 naranja.
	ML
	33,96

	22
	Suministro e instalación de cable eléctrico THHN 4 X 16 AWG.
	ML
	190,19

	23
	Suministro e instalación de cable eléctrico THHN 3 X 16 AWG.
	ML
	591,60

	24
	Suministro e instalación de bajante Conduit galvanizado de 2” para conexión eléctrica de longitud 6m.
	UND
	1,00

	25
	Implementación del plan de manejo de tránsito
	GL
	1,00

	26
	Perforación horizontal dirigida (incluye cajas de lanzamiento y tubería de cruce)
	ML
	78.50

	28
	Demolición de sardinel existente
	ML
	75,26

	29
	Excavación manual en material común (incluye retiro)
	M3
	10,67

	31
	Construcción de canalización en anden en concreto dos (2) tubos PVC tipo tpd de tres pulgadas (3") de diámetro corrugado, incluye excavación, instalación de tubería, terminado de anden y botada de escombros
	ML
	50,53

	33
	Construcción de andén en concreto con resistencia a la compresión de 17,5 mpa (2500 psi). espesor de diez centímetros (0,10 m).
	M2
	147.86

	38
	Construcción de caja de paso sencilla (0.6x0.7m). incluye marco y tapa
	UND
	9,00

	39
	Suministro e instalación de base para   poste metálico para semaforización (0.8x0.80x0.8m) (incluye excavación, anclaje de acero, platinas, laminas soldadas, curva PVC  2", fundida   y concreto 3000 psi).
	UND
	8,00

	40
	Suministro e instalación de pedestal equipo de control con ups
	UND
	1,00

	ÍTEMS NO PREVISTOS

	Id
	Descripción
	U.D.M.
	Cantidad

	NP1
	3.08.19 Suministro e instalación de sardinel prefabricado a-10, incluye mortero de pega según norma ntc-4109
	ML
	39,06

	NP2
	3.08.18 Suministro e instalación de bordillo prefabricado a-80
	ML
	10,00

	NP3
	Suministro e instalación de sardinel prefabricado a-85, incluye mortero de pega según norma ntc-4109
	ML
	35,80

	NP5
	Construcción de caja de paso doble (1.19 x 0.99 m) incluye marco y tapa.
	UND
	3,00

	NP6
	3.08.02. Bolardo m 63 alto/hierro
	UND
	10,00

	NP8
	2.01.11 Relleno subbase granular compactado con plancha vibradora
	M3
	24,62

	NP12
	Suministro e instalación de terminal campana 3" PVC 
	UND
	9,00

	NP16
	Suministro e instalación de hito	
	UND
	27,00

	NP17
	Suministro e instalación de tachones
	UND
	70,00

	NP18
	3.09.13 tachas reflectivas	
	UND
	43,00




De igual forma, el contratista suministra los resultados de los ensayos de laboratorio realizados a los materiales utilizados (ver anexo 10), la certificación de insumos (ver anexo 11). Finalmente, se suministran las planillas de seguridad social, certificación del contador, factura, Rut y certificado bancario.

Nota Aclaratoria Mayor cantidad ítem 26 PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA (INCLUYE CAJAS DE LANZAMIENTO Y TUBERÍA DE CRUCE) : OBSERVACIONES. Se indica que se realiza cobro de mayor cantidad contractual, teniendo en cuenta que en el replanteo general en obra se aumentaron las cantidades, así como la instalación de ductos adicionales en la intersección de la salida a Villa de Leyva y en la intersección del colegio los Angeles, esto para realizar instalación de cableado de cámaras a futuro.

Nota Aclaratoria Mayor cantidad ítem 33 CONSTRUCCIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 17,5 MPA (2500 PSI). ESPESOR DE DIEZ CENTÍMETROS (0,10 M). OBSERVACIONES. Las cantidades a cobrar corresponden a los diseños preliminares y el alistamiento en el área de terreno donde se identifica que hay que realizar una mayor cantidad para poder empalmar las áreas de anden construido versus el planteamiento inicial. 
6. [bookmark: _heading=h.2grqrue]ANEXOS
[bookmark: _heading=h.vx1227]A continuación, se relacionan los documentos que forman parte del presente informe de corte y que se entregan como anexos.
6.1 Informe y certificado de aprobación interventoría.
6.2 Plan de Manejo de Tráfico.
6.3 Cronograma de actividades.
6.4 Bitácora de Obra.
6.5 Control de Correspondencia.
6.6 Actas de Comité.
6.7 Memorias de Cálculo.
6.8 Registro fotográfico
6.9 Actas de vecindad.
6.10 Resultados Ensayos de Laboratorio.
6.11 Certificado de materiales.
6.12 Planeamientos de tráfico.
6.13 Planillas de Seguridad social.
6.14 Certificado de Contador de pago seguridad social.
6.15 Factura.
6.16 Certificación Bancaria.
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