## TABACAL
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO TABACAL EN EL MUNICIPIO DE BURITICA .
Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total
1 | PROVISIONALES
1.1 | Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en malla tipo zaran, con una altura de 2,10 m, estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2 m, como elemento de aislamiento de las zonas de las obras, para protección de los usuarios y funcionarios de la sede principal y sede alterna del hospital. | ml | 143 | 24140 | 3452020
2 | RETIROS Y DEMOLICIONES
2.1 | Desmonte y Demolición de cubierta cualquier material existente de la sede del Centro de Salud. Incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de fieltro, tablilla, alfardas, cargueras y soleras, incluye cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m2 | 168.44 | 28410 | 4785380.4
2.2 | Desmonte y retiro de ventanas existentes en el centro de salud. Incluye, cargue y transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría | m2 | 12.6 | 50355 | 634473
2.3 | DEMOLICIÓN DE PISOS en concreto incluye retiro de baldosa de cemento, baldosín forros en arenón, entre otros), | m2 | 387.43 | 41643 | 16133747.49
2.4 | RETIRO DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS, incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de aparatos sanitarios, lavamanos, lavaderos, orinales. Incluye botada en botaderos oficiales y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría | Unidad | 6 | 53288 | 319728
2.5 | RETIRO DE PUERTAS (marcos y alas) metálicas, en aluminio, en madera o (puerta, ventana en reja). Ancho variable desde 0,60 a 1,20 m. | Unidad | 16 | 66582 | 1065312
3 | CUBIERTA
3.1 | Construcción de techo en teja de barro. Incluye suministro e instalación de teja de barro, viga en madera de 100mm x 100mmx2mm, alfardas en madera de 50mmx100mmx2mm, lima hoyas y limatones en madera de 50mmx100mmx2mm, entre capa de eterboard de 10mm, impermeabilización en frio con permofit , colocación de mortero en remate de tejas y caballete. Medido en proyección horizontal | m2 | 228.8999 | 617844 | 141424452.87
3.2 | SUMINISTO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CANOA EN LAMINA GALVANIZADA Cal .24 d/ 0.60 m. (Suministro e instalación con 2 manos de anticorrosivo WASH PRIMER + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A) Color por definir por interventoría | ml | 206.86 | 98610 | 20398464.6
3.3 | Suministro, transporte y colocación de ruana en lámina galvanizada calibre 22., desarrollo 40 cm. Incluye canchada de muro, faja de revoque impermeabilizada, con filete., pintura anticorrosiva y a base de aceite, pestaña de 5 cm, y todos los elementos necesarios para su correcta construcción | ml | 15.55 | 61332 | 953712.6
4 | REVOQUE, ESTUCO Y PINTURA
4.1 | Aplicación pintura vinilo tipo 1, a tres manos, en espacios internos de las áreas donde se realizará la intervención y el mantenimiento. Incluye: Limpieza. preparación de la superficie. acabado final con pintura tipo viniltex color blanco calidad Pintuco o similar que cumpla la norma Icontec. la aplicación se hará con rodillo y brocha | m2 | 624.06 | 21065 | 13145823.9
4.2 | Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 IMPERMEABILIZADO con Sika 1 o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | m2 | 224.12 | 55253 | 12383302.36
4.3 | Colocación de ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, SOBRE SUPERFICIES REVOCADAS, 3 manos mínimo, o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento | m2 | 411.73 | 22553 | 9285746.69
5 | PUERTAS
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN VIDRIO 6mm con marcos en aluminio cuerpos aluminio natural mate, vidrio 3+3 mm batiente sin reja según diseño, incluyen todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | m2 | 5.76 | 1317692 | 7589905.92
5.2 | Suministro transporte e instalación de Puerta para interior de 0,8mt x 2,2mt en madera de cedro, entamborada en triple con chapa de bola en acero inoxidable con sus respectivas llaves según diseño acordado con interventoría | Unidad | 12 | 851364 | 10216368
5.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO cuerpos aluminio natural mate, vidrio 5 mm con una fija y otra corrediza, incluyen todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | m2 | 8.65 | 907692 | 7851535.8
6 | PISOS
6.1 | Suministro, transporte e instalación de baldosa de grano, incluye pulida, dilataciones, acabados y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | m2 | 185.89 | 172175 | 32005610.75
6.2 | Construcción de mortero de nivelación 1:4 para pisos espesor hasta 5 cm | m2 | 185.89 | 55931 | 10397013.59
6.3 | Concreto de 21 Mpa para LOSA MACIZA de piso e=10 cms, incluye: armado, preparación, encofrada, vaciado, vibrado, curado y desencofrado. No incluye entresuelo. (Sin refuerzo) | m2 | 185.89 | 160352 | 29807833.28
6.4 | Suministro transporte e instalación de guarda escoba piso en baldosa de grano pulido, incluye pega lechada y demás elementos necesarios para su correcta instalación | ml | 67.25 | 68895 | 4633188.75
7 | RED HIDROSANITARIA
7.1 | Mantenimiento y reposición de abasto en DIÁMETRO DE 1/2"con tubería RDE 9, 500 PSI, incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | Unidad | 30 | 37067 | 1112010
7.2 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 2", para aguas residuales ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagarán en su ítem respectivo. | m | 20 | 27818 | 556360
7.3 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 4", para aguas residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagarán en su ítem respectivo | m | 32 | 144188 | 4614016
7.4 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-S, EN BAJANTES con un DIÁMETRO DE 4", aguas LLÚVIAS. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | ml | 36 | 54298 | 1954728
8 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
8.1 | CANALIZACIONES
8.1.1 | Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 1/2". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | ml | 128 | 36000 | 4608000
8.1.2 | Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 1". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | ml | 40 | 44000 | 1760000
8.1.3 | Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 1". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | ml | 30 | 41808 | 1254240
8.1.4 | Suministro e instalación de Canaleta Metálica con división 12X5. Fabricada en acero cold rolled, diseñadas para uso interior, poseen tornillos de puesta a tierra, pintura en polvo con aplicaciones electrostática, texturizado en pintura epóxica /poliéster, cumple con RETIE. | ml | 28 | 75000 | 2100000
8.2 | CAJAS DE DISTRIBUCIÓN Y DE PASO
8.2.1 | Suministro, transporte e instalación de caja metálica 12x12x5 de sobreponer con tapa liza, marcación con cinta de acuerdo a la norma y demás accesorios necesarios para su correcta instalación | Unidad | 32 | 35000 | 1120000
8.3 | SALIDAS DE ENERGÍA
8.3.1 | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica expuesta en tubería EMT para tomacorriente Blanco doble grado hospitalario con polo a tierra 15A y según norma NEMA 5-15R o equivalente. Incluye tomacorriente Blanco grado hospitalario, 3 metros de tubo EMT 3/4", encintada, 3 metros de cable 3x12 AWG-Cu-FR LS, caja metálica 12x12x5 de sobreponer con tapa suplemento, conectores de conexión y/o empalme, grapa metálica doble ala, marcación con cinta de acuerdo a la norma y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | Unidad | 62 | 134579 | 8343898
8.3.2 | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica expuesta en tubería EMT para tomacorriente doble grado hospitalario con polo a tierra aislada color naranja 10-15 A. LEV ref 5262-IG, 125 V y según la norma NEMA 5-15R, prueba de conformidad UL y RETIE. Incluye tomacorriente Naranja grado hospitalario, 3 metros de tubo EMT 3/4", encintada, 3 metros de cable 3x12 AWG-Cu-FR LS, caja metálica 12x12x5 de sobreponer con tapa suplemento, conectores de conexión y/o empalme, grapa metálica doble ala, marcación con cinta de acuerdo a la norma y demás accesorios necesarios para su correcta instalación | Unidad | 28 | 128873 | 3608444
8.3.3 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de interruptor monopolar de alumbrado 15A. TIPO LEV referencia 1451, 10A, 125 V, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL por ducto EMT 3/4". Incluye el interruptor, tapa, 3 metros de tubo EMT 3/4", caja metálica 12x12x5 con tapa suplemento, adaptadores, curvas, uniones, 3 metros de cable 3x12 AWG-Cu-FR LS 75°C, conectores de conexión y empalme, tornillos y demás elementos y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | Unidad | 16 | 104982 | 1679712
8.3.4 | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica expuesta para alumbrado, en tubería EMT, con tomacorrientes polo a tierra 15A 120V Tipo LEV referencia 5320 ACP y según norma NEMA 5-15R o equivalente. Incluye tomacorriente, 3 metros de tubo EMT 3/4", encintada, 3 metros de cable 3x12 AWG-Cu-FR LS 75°C, caja metálica 12x12x5 de sobreponer con tapa suplemento, conectores de conexión y/o empalme, grapa metálica doble ala, marcación con cinta de acuerdo a la norma y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | Unidad | 30 | 120000 | 3600000
8.3.5 | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica expuesta para de sensor de presencia infrarrojo 360º, por ducto expuesto EMT. Incluye el sensor, 3 metros de tubo EMT 3/4", caja metálica 12x12x5 con tapa, 3 metros de cable 3x12 AWG-Cu-FR LS 75°C, tornillos, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. | Unidad | 12 | 214314 | 2571768
8.4 | LUMINACIÓN
8.6.1 | Suministro, transporte e instalación de Panel LED 30x120 cm para suspender 36W, KIT antisísmico, clavija macho caucho 15 A y 2 m de encuachetado 3x14 AWG, incluye terminales, elementos de marcación, encintado y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Unidad | 20 | 272352 | 5447040
8.6.2 | Suministro, transporte e instalación de Panel LED 60x60 cm para suspender 40W, KIT antisísmico, clavija macho caucho 15 A y 2 m de encuachetado 3x14 AWG, incluye terminales, elementos de marcación, encintado y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Unidad | 10 | 271603 | 2716030
8.6.3 | Suministro, transporte e instalación de lampara de emergencia led de 2,4 , chasis en Plástico, 1 metro de Cable encauchetado 3x14 AWG,clavija con polo a tierra. | Unidad | 6 | 140635 | 843810
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 374373676
| SUBTOTAL ADMINISTRACIÓN |  |  | 28% | 104824629.28
| SUBTOTAL UTILIDAD |  |  | 5% | 18718683.8
| SUBTOTAL INVERSIÓN AMBIENTAL |  |  |  | 18957301
| COSTO TOTAL OBRA |  |  |  | 516874290.08
| COSTO INTERVENTORIA |  |  | 7.005% | 26226132
| COSTO TOTAL PROYECTO |  |  |  | 543100422.08

## DISCRIMINACION AU
OBJETO: | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO TABACAL EN EL MUNICIPIO DE BURITICA"
PLAZO: | 4 MESES
COSTO PROYECTO | 497916989.08
Item | CARGO/OFICIO | CANTIDAD | SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL | DEDICACIÓN MENSUAL | DURACIÓN (Meses) | VALOR PARCIAL ($)
1 | COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
1.1 | Director de obra (ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto Constructor) | 1 | 6500000 | 50% | 3 | 9750000
1.2 | Residente (Ingeniero, Arquitecto y/o tecnologo en areas afines a la construccion) | 1 | 5500000 | 100% | 3 | 16500000
1.3 | Profesional SST- (manejo de salud y seguridad en el trabajo) | 1 | 2500000 | 100% | 3 | 7500000
| Subtotal Costos Directos de Personal |  |  |  |  | 33750000
|  |  |  | Factor Multiplicador |  | 1.6533
| Total Costos Directos de Personal incluido Factor Multiplicador |  |  |  |  | 55800000
2 | OTROS COSTOS DIRECTOS
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL | DURACIÓN (Meses) | VALOR PARCIAL ($)
2.1 | Campamento | UNIDAD | 1 | 1500000 | 1 | 1500000
2.2 | Equipo de oficina (Impresoras - computadores) tiempo ejecución y legalización | UNIDAD | 1 | 200000 | 3 | 600000
2.3 | Papeleria, fax, edición de informes, CD, DVD, fotocopias, fotografías, etc | GL | 1 | 150000 | 3 | 450000
| Subtotal Otros Costos Directos |  |  |  |  | 2550000
3 | IMPUESTOS Y RETENCIONES
3.1 | impuestos y retenciones |  |  |  | 0.093338 | 46474629.28
| Subtotal Impuestos y retenciones |  |  |  |  | 46474629.28
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 374373676
| ADMINISTRACION |  |  | 28% | 0.28 | 104824629.28
| UTILIDAD |  |  | 5% |  | 18718683.8
| SUBTOTAL INVERSIÓN AMBIENTAL |  |  |  |  | 18957301
| TOTAL OBRA |  |  |  |  | 516874290.08

## factor multiplicador
MUNICIPIO DE BURITICA
FACTOR MULTIPLICADOR
1 | SALARIO BASICO | 1
2 | PRESTACIONES SOCIALES | 0.63333
| CESANTIAS | 0.08
| INTERESES | 0.01
| PRIMA | 0.083333
| VACACIONES | 0.05
| SALUD | 0.16
| PENSION | 0.12
| ARL | 0.07
| PARAFISCALES | 0.06
3 | COSTOS INDIRECTOS | 0.02
| GASTOS LEGALES Y BANCARIOS | 0.01
| PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATO | 0.01
| FACTOR MULTIPLICADOR | 1.6533
_______________________________________
firma representante legal

## inversion ambiental
OBJETO: | OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO TABACAL EN EL MUNICIPIO DE BURITICA .
PLAZO: | 3 MESES
item | GESTIÓN AMBIENTAL
1 | Manejo de Residuos Sólidos | unidad | cantidad | valor unitario | valor total
1.1 | Canecas de 5 galones con tapa y debidamente rotuladas (tener en cuenta tres juegos de dos recipientes ordinarios y reciclables para oficina Contratista, Interventoría y Almacén) | un | 3 | 35000 | 105000
1.2 | Canecas de 55 galones con tapa y debidamente rotuladas (tener en cuenta juego de tres recipientes ordinarios, reciclables y especiales ) | un | 1 | 80000 | 80000
1.3 | Bolsas plásticas para los frentes de obra color gris (residuos ordinarios) | un | 100 | 250 | 25000
1.4 | Bolsas plásticas para los frentes de obra color verde (residuos reciclables) | un | 100 | 250 | 25000
1.5 | Bolsas plásticas para los frentes de obra color rojo (residuos especiales) | un | 100 | 120 | 12000
1.6 | Recolección de residuos sólidos especiales por parte de una empresa autorizada | un | 1 | 140000 | 140000
1.7 | Herramientas y equipos para el aseo y limpieza en obra | gl | 2 | 550000 | 1100000
1.8 | Costales de fibra para recolección y acopio temporal de residuos de construcción | un | 100 | 1000 | 100000
1.9 | Señalización en sitios internos de disposición temporal de residuos (La señalización debe estar laminada o plastificada, letra visible tamaño 0.25*0.4m) | gl | 8 | 300000 | 2400000
2 | Maquinaria, vehículos y equipo en obra
2.1 | Extintor Multipropósito (ABC) de 20 libras | un | 3 | 85000 | 255000
3 | Ahorro y uso eficiente de agua y energía
3.1 | Elementos para la recolección y uso de agua lluvias | un | 10 | 150000 | 1500000
4 | Manejo de sustancias químicas
4.1 | Kit de emergencia para derrames químicos. Incluye bolsa con arena, caneca de 5 galones, bolsas plásticas, pala pequeña, guantes y mascarilla para concentración de partículas) | un | 3 | 350000 | 1050000
4.2 | Extintor Multipropósito (ABC) de 20 libras | un | 2 | 68250 | 136500
4.3 | Adecuación del sitio para almacenamiento de sustancias químicas. Construcción de caseta para el acopio de combustibles (tamaño acorde al volumen máximo que se manejará). Incluye, extintor multipropósito ABC de 20 libras, tejas de zinc, largueros metálicos, cerramiento en malla metálica, vaciado de mortero para el piso y dique de contención en concreto (ningún material constructivo debe ser inflamable). | gl | 1 | 1100000 | 1100000
5 | Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción
5.1 | Teleras 1,35m x 0,90 m para construcción de acopios | un | 40 | 21000 | 840000
5.2 | Plástico Negro, calibre 4 y ancho de 2 m. | m2 | 300 | 2200 | 660000
5.3 | Malla de seguridad (construcción) Naranja (Rollo por 50 ms) | un | 10 | 62500 | 625000
5.4 | Balizas (1,4m) | un | 30 | 42000 | 1260000
5.5 | Señalización de zonas de acopio (La señalización debe estar laminada o plastificada, letra visible tamaño 0.25*0.4m) | gl | 2 | 618668.521 | 1237337.042
6 | Control de emisiones atmosféricas
6.1 | Manguera 1/2" para riego | m | 30 | 4500 | 135000
6.2 | Plástico Negro, calibre 4 y ancho de 2 m. | m2 | 200 | 2500 | 500000
6.3 | Cubierta para la concretadora. Incluye largueros y plástico | gl | 1 | 197334 | 197334
6.4 | Caseta para la cortadora. Incluye largueros, plástico y caja desarenadora | gl | 1 | 197334 | 197334
6.5 | Tela negra para protección perimetral de edificaciones | m | 200 | 4500 | 900000
7 | Gestión de la fauna y la flora
7.1 | Malla tipo polisombra color naranja para la delimitación de zonas verdes, zonas de tala y protección de árboles o arbustos.(Rollo por 100 m x 1,50 m ancho) | m | 100 | 2200 | 220000
7.2 | Teleras 1,35m x 0,90 m | un | 20 | 21000 | 420000
7.3 | Señales de alerta para la protección de la fauna | gl | 5 | 120000 | 600000
7.4 | Canecas de 5 galones con tapa y debidamente rotuladas (tener en cuenta tres juegos de dos recipientes ordinarios y reciclables para oficina Contratista, Interventoría y Almacén) | un | 20 | 5500 | 110000
subtotal programa ambiental |  |  |  |  | 15930505.042
IVA |  |  |  | 19% | 3026795.958
TOTAL |  |  |  |  | 18957301

## insumos-MO
ANALISIS DE PRESTACIONES SOCIALES |  |  | 2023
SALARIO REAL COMO PORCENTAJE DEL SALARIO BASICO
CONCEPTO
SALARIO DIAS TRABAJADOS 365*(100/275) |  |  | 132.7273 | % | 132.7%
PRESTACIONES |  |  | 31.0255 | % | 31.03%
CESANTIAS 3*12*(100/275) |  |  | 13.0909 | % | 13.09%
INTERES CESANTIAS 0.12*CESANTIAS |  |  | 1.5709 | % | 1.571%
PRIMAS DE SERVICIOS 30*(100/275) |  |  | 10.9091 | % | 10.91%
DOTACION 5 SM*3*(100/275) |  |  | 5.4545 | % | 5.455%
APORTES |  |  | 51.246 | % | 51.25%
PENSIONES 12*(365/275) |  |  | 15.9273 | % | 15.93%
E.P.S 8,5*(365/275) |  |  | 11.6933 | % | 11.69%
A.R.P 6.3*(365/275) |  |  | 8.3618 | % | 8.362%
SENA 2*(365/275) |  |  | 2.6545 | % | 2.655%
ICBF 3*(365/275) |  |  | 3.9818 | % | 3.982%
C.C.F 4*(365/275) |  |  | 5.3091 | % | 5.309%
F.I.C (365/40)*SM*(100/275) |  |  | 3.3182 | % | 3.318%
OTROS CONCEPTOS |  |  | 16.2745 | % | 16.27%
AUXILIO DE TRANSPORTE 11,9*(365/275)*SM |  |  | 15.7945 | % | 15.79%
INDEMNIZACIONES |  |  | 0.2 | % | 0.2%
OTROS |  |  | 0.28 | % | 0.28%
TOTAL PAGADO |  |  | 231.2733 | % | 2.3127
SALARIO MINIMO | 1160000 |  | 1160000 |  | 1160000
SALARIO BASICO DIA |  |  |  |  | 38667
SALARIO BASICO ÇMINIMO*%TOTAL PAGADO/30= |  |  | 89426
Ayudante de construcción (1.00 S.M) |  | Día | 89426 |  | 38667
Ayudante de especialidad (1.20 S.M) |  | Día | 107311 |  | 46400
Oficial de construccion (1.50 S.M) |  | Día | 134139 |  | 58001
Oficial de especialidad (2.00 S.M) |  | Día | 178852 |  | 77334
Tecnico (2.50 S.M) |  | Día | 223565 |  | 96668
Maestro (3.00 S.M.) |  | Día | 268278 |  | 116001
Cuadrilla de construcción 0*1 |  | Día | 89426 |  | 38667
Cuadrilla de construcción 0*2 |  | Día | 178852 |  | 77334
Cuadrilla de construcción 0*3 |  | Día | 268278 |  | 386670
Cuadrilla de construcción 1*0 |  | Día | 134139 |  | 58001
Cuadrilla de construcción 1*1 |  | Día | 223565 |  | 96668
Cuadrilla de construcción 1*2 |  | Día | 312991 |  | 154669
Cuadrilla de construcción 1*3 |  | Día | 402417 |  | 174002
Cuadrilla de construcción 1*4 |  | Día | 491843 |  | 212669
Cuadrilla de construcción 1*5 |  | Día | 581269 |  | 251336
Cuadrilla de construcción 2*1 |  | Día | 357704 |  | 154669
Cuadrilla de construcción 2*2 |  | Día | 447130 |  | 193336
Cuadrilla de construcción 2*3 |  | Día | 581269 |  | 232003
Cuadrilla de topografia 1*1*2 |  | Día | 840604 |  | 409869
cudrilla electrica 1*3 |  | dia | 491843
cuadrilla de aires 1*2 |  | DIA | 402417
Volqueta 5 M3 |  |  | 150000
Volqueta 5 M3 |  |  | 750000

## 1.1
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
1.1 | Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en malla tipo zaran, con una altura de 2,10 m, estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2 m, como elemento de aislamiento de las zonas de las obras, para protección de los usuarios y funcionarios de la sede principal y sede alterna del hospital. |  |  |  | ml | 143
1- Costos Directos
E- EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Vr. Unitario
herramienta menor | [5 empty] | 447.13
[5 empty] | Sub-Total | 447.13
MA- MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Vr. Unitario
malla tipo Zaran |  |  | ml | 1 | 7744 | 7744
estacones de madera comun |  |  | Unidad | 1 | 4702.34 | 4702.34
amarres |  |  | gl | 1 | 1803.93 | 1803.93
[5 empty] | Sub-Total | 14250.27
MO- MANO OBRA
PERSONAL |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Unitario
Cuadrilla de construcción 0*2 |  | 178852 |  | 178852 | 20 | 8942.6
[5 empty] | Sub-Total | 8942.6
AUXILIARES-TRANSPORTE-CARGUE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTO | Vr. Unitario
materiales |  | ROYO | 1 |  | 500 | 500
Disposicion final material
[5 empty] | Sub-Total | 500
Total Costos Directos | [5 empty] | 24140 | 24140

## 2,1
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
2.1 | Desmonte y Demolición de cubierta cualquier material existente de la sede del Centro de Salud. Incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de fieltro, tablilla, alfardas, cargueras y soleras, incluye cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. |  |  |  | m2 | 168.44
1- Costos Directos
E- EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | Tarifa/Hora/dia | Rendimiento | Vr. Unitario
Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) Incluye transporte.H13 |  |  |  | 1700 | 0.15 | 255
herramienta menor | [5 empty] | 894.26
[5 empty] | Sub-Total | 1149.26
MA- MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Vr. Unitario
costales de fibra |  |  | ml | 1 | 510.0522 | 510.0522
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 510.0522
MO- MANO OBRA
PERSONAL |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Unitario
Cuadrilla de construcción 0*3 |  | 268278 |  | 268278 | 15 | 17885.2
[5 empty] | Sub-Total | 17885.2
AUXILIARES-TRANSPORTE-CARGUE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTOS | Vr. Unitario
Cargue (Paleros), transporte de materiales y derechos de botadero y/o almacenamiento en bodega |  | M3 | 0.14776 |  | 60000 | 8865.4878
[5 empty] | Sub-Total | 8865.4878
Total Costos Directos | [5 empty] | 28410 | 28410
Ing. Civil Jorge Alberto Giraldo Rincon
MP: 05202132680 ANT

## 2,2
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
2.2 | Desmonte y retiro de ventanas existentes en el centro de salud. Incluye, cargue y transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría |  |  |  | m2 | 12.6
1- Costos Directos
E- EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Vr. Unitario
herramienta menor | [5 empty] | 1490.4333
[5 empty] | Sub-Total | 1490.4333
MA- MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Vr. Unitario
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
MO- MANO OBRA
PERSONAL |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Unitario
Cuadrilla de construcción 0*2 |  | 178852 |  | 178852 | 6 | 29808.6667
[5 empty] | Sub-Total | 29808.6667
AUXILIARES-TRANSPORTE-CARGUE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTOS | Vr. Unitario
Cargue (Paleros), transporte de materiales y derechos de botadero y/o almacenamiento en bodega |  | M3 | 0.3176 |  | 60000 | 19055.9
[5 empty] | Sub-Total | 19055.9
Total Costos Directos | [5 empty] | 50355 | 50355

## 2,3
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
2.3 | DEMOLICIÓN DE PISOS en concreto incluye retiro de baldosa de cemento, baldosín forros en arenón, entre otros), |  |  |  | m2 | 387.43
1- Costos Directos
E- EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Vr. Unitario
herramienta menor | [5 empty] | 894.26
[5 empty] | Sub-Total | 894.26
MA- MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Vr. Unitario
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
MO- MANO OBRA
PERSONAL |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Unitario
Cuadrilla de construcción 0*1 |  | 89426 |  | 89426 | 5 | 17885.2
[5 empty] | Sub-Total | 17885.2
AUXILIARES-TRANSPORTE-CARGUE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTOS | Vr. Unitario
Cargue (Paleros), transporte de materiales y derechos de botadero y/o almacenamiento en bodega |  | M3 | 0.38106 |  | 60000 | 22863.54
[5 empty] | Sub-Total | 22863.54
Total Costos Directos | [5 empty] | 41643 | 41643

## 2,4
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
2.4 | RETIRO DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS, incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de aparatos sanitarios, lavamanos, lavaderos, orinales. Incluye botada en botaderos oficiales y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría |  |  |  | Unidad | 6
1- Costos Directos
E- EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Vr. Unitario
herramienta menor | [5 empty] | 1117.825
[5 empty] | Sub-Total | 1117.825
MA- MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Vr. Unitario
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
MO- MANO OBRA
PERSONAL |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Unitario
Cuadrilla de construcción 0*1 |  | 89426 |  | 89426 | 4 | 22356.5
[5 empty] | Sub-Total | 22356.5
AUXILIARES-TRANSPORTE-CARGUE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTOS | Vr. Unitario
Cargue (Paleros), transporte de materiales y derechos de botadero y/o almacenamiento en bodega |  | M3 | 0.49689 |  | 60000 | 29813.675
[5 empty] | Sub-Total | 29813.675
Total Costos Directos | [5 empty] | 53288 | 53288

## 2,5
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
2.5 | RETIRO DE PUERTAS (marcos y alas) metálicas, en aluminio, en madera o (puerta, ventana en reja). Ancho variable desde 0,60 a 1,20 m. |  |  |  | Unidad | 16
1- Costos Directos
E- EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Vr. Unitario
herramienta menor | [5 empty] | 1788.52
[5 empty] | Sub-Total | 1788.52
MA- MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Vr. Unitario
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
MO- MANO OBRA
PERSONAL |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Unitario
Cuadrilla de construcción 0*2 |  | 178852 |  | 178852 | 5 | 35770.4
[5 empty] | Sub-Total | 35770.4
AUXILIARES-TRANSPORTE-CARGUE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTOS | Vr. Unitario
Cargue (Paleros), transporte de materiales y derechos de botadero y/o almacenamiento en bodega |  | M3 | 0.48372 |  | 60000 | 29023.08
[5 empty] | Sub-Total | 29023.08
Total Costos Directos | [5 empty] | 66582 | 66582

## 3,1
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
3.1 | Construcción de techo en teja de barro. Incluye suministro e instalación de teja de barro, viga en madera de 100mm x 100mmx2mm, alfardas en madera de 50mmx100mmx2mm, lima hoyas y limatones en madera de 50mmx100mmx2mm, entre capa de eterboard de 10mm, impermeabilización en frio con permofit , colocación de mortero en remate de tejas y caballete. Medido en proyección horizontal |  |  |  | m2 | 228.8999
1- Costos Directos
E- EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Vr. Unitario
herramienta menor | [5 empty] | 10060.425
[5 empty] | Sub-Total | 10060.425
MA- MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Vr. Unitario
Teja de barro |  |  | Unidad | 12.5 | 2072.806 | 25910.075
Mort.1:5 En obra |  |  | m3 | 0.03 | 350000 | 10500
Clavos |  |  | lb | 0.25 | 4500 | 1125
manto permofit |  |  | m2 | 1 | 17800 | 17800
Larguero 2" x 4" (alfardas) 2mm |  |  | m | 1.9 | 25600 | 48640
viga en madera de 4" * 4" *2 mm |  |  | m | 1 | 85000 | 85000
madera de 2" *4"* 2mm |  |  | m | 1.9 | 54000 | 102600
lamina de eterboard 10mm |  |  | m2 | 1 | 45000 | 45000
[5 empty] | Sub-Total | 336575.075
MO- MANO OBRA
PERSONAL |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Unitario
Cuadrilla de construcción 1*3 |  | 402417 |  | 402417 | 2 | 201208.5
[5 empty] | Sub-Total | 201208.5
AUXILIARES-TRANSPORTE-CARGUE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTOS | Vr. Unitario
transporte interno y externo de mateariales a sitio |  | gl | 1 |  | 70000 | 70000
[5 empty] | Sub-Total | 70000
Total Costos Directos | [5 empty] | 617844 | 617844

## 3,2
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
3.2 | SUMINISTO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CANOA EN LAMINA GALVANIZADA Cal .24 d/ 0.60 m. (Suministro e instalación con 2 manos de anticorrosivo WASH PRIMER + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A) Color por definir por interventoría |  |  |  | ml | 206.86
1- Costos Directos
E- EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Vr. Unitario
herramienta menor | [5 empty] | 1397.2812
[5 empty] | Sub-Total | 1397.2812
MA- MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Vr. Unitario
Canoa el lamina galvanizada cal 24 D/0,60m |  |  | ml | 1 | 42000 | 42000
Wash primer 1/4 galón |  |  | Unidad | 0.15 | 51900 | 7785
anlcajes con sikaflex 1A. |  |  | Unidad | 1 | 16500 | 16500
Pintura Anticorrosivo Esmalte Blanco 1/4 Galón |  |  | Unidad | 0.11976 | 24900 | 2982.0938
[5 empty] | Sub-Total | 69267.0938
MO- MANO OBRA
PERSONAL |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Unitario
Cuadrilla de construcción 1*1 |  | 223565 |  | 223565 | 8 | 27945.625
[5 empty] | Sub-Total | 27945.625
AUXILIARES-TRANSPORTE-CARGUE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTOS | Vr. Unitario
[5 empty] | Sub-Total | 0
Total Costos Directos | [5 empty] | 98610 | 98610

## 3,3
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
3.3 | Suministro, transporte y colocación de ruana en lámina galvanizada calibre 22., desarrollo 40 cm. Incluye canchada de muro, faja de revoque impermeabilizada, con filete., pintura anticorrosiva y a base de aceite, pestaña de 5 cm, y todos los elementos necesarios para su correcta construcción |  |  |  | ml | 15.55
1- Costos Directos
E- EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Vr. Unitario
herramienta menor | [5 empty] | 859.8654
[5 empty] | Sub-Total | 859.8654
MA- MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Vr. Unitario
lamina galvanizada calibre 22 de 1*2 |  |  | Unidad | 0.4 | 95409.9766 | 38163.9906
revoque 1:5 |  |  | m3 | 0.0081995 | 350000 | 2869.8363
Pintura Anticorrosivo Esmalte Blanco 1/4 Galón |  |  | Unidad | 0.09 | 24900 | 2241
[5 empty] | Sub-Total | 43274.8269
MO- MANO OBRA
PERSONAL |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Unitario
Cuadrilla de construcción 1*1 |  | 223565 |  | 223565 | 13 | 17197.3077
[5 empty] | Sub-Total | 17197.3077
AUXILIARES-TRANSPORTE-CARGUE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTOS | Vr. Unitario
[5 empty] | Sub-Total | 0
Total Costos Directos | [5 empty] | 61332 | 61332

## 4,1
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
4.1 | Aplicación pintura vinilo tipo 1, a tres manos, en espacios internos de las áreas donde se realizará la intervención y el mantenimiento. Incluye: Limpieza. preparación de la superficie. acabado final con pintura tipo viniltex color blanco calidad Pintuco o similar que cumpla la norma Icontec. la aplicación se hará con rodillo y brocha |  |  |  | m2 | 624.06
1- Costos Directos
E- EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Vr. Unitario
Andamio tijera tramo completo 1.50 x 1.50 |  |  |  | 15400 | 0.05 | 770
herramienta menor | [5 empty] | 709.7302
[5 empty] | Sub-Total | 1479.7302
MA- MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Vr. Unitario
Pintura base agua tipo 1 |  |  | galon | 0.066667 | 80860 | 5390.6667
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 5390.6667
MO- MANO OBRA
PERSONAL |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Unitario
Cuadrilla de construcción 1*1 |  | 223565 |  | 223565 | 15.75 | 14194.6032
[5 empty] | Sub-Total | 14194.6032
AUXILIARES-TRANSPORTE-CARGUE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTOS | Vr. Unitario
[5 empty] | Sub-Total | 0
Total Costos Directos | [5 empty] | 21065 | 21065

## 4,2
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
4.2 | Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 IMPERMEABILIZADO con Sika 1 o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. |  |  |  | m2 | 224.12
1- Costos Directos
E- EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Vr. Unitario
Andamio tijera tramo completo 1.50 x 1.50 |  |  |  | 11500 | 0.1 | 1150
herramienta menor | [5 empty] | 1490.4333
[5 empty] | Sub-Total | 2640.4333
MA- MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Vr. Unitario
mortero 1: 4 impermeabilizado |  |  | m3 | 0.03 | 726796.6667 | 21803.9
[5 empty] | Sub-Total | 21803.9
MO- MANO OBRA
PERSONAL |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Unitario
Cuadrilla de construcción 2*1 |  | 357704 |  | 357704 | 12 | 29808.6667
[5 empty] | Sub-Total | 29808.6667
TR-TRANSPORTE
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTOS | Vr. Unitario
materiales |  |  |  |  | 1 | 1000
Disposicion final material
[5 empty] | Sub-Total | 1000
Total Costos Directos | [5 empty] | 55253 | 55253

## 4,3
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
4.3 | Colocación de ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, SOBRE SUPERFICIES REVOCADAS, 3 manos mínimo, o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento |  |  |  | m2 | 411.73
1- Costos Directos
E- EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Vr. Unitario
Andamio tijera tramo completo 1.50 x 1.50 |  |  |  | 11500 | 0.1 | 1150
herramienta menor | [5 empty] | 447.13
[5 empty] | Sub-Total | 1597.13
MA- MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Vr. Unitario
estuco acrilico plastico 30kg |  |  | caneca | 0.083333 | 132159.24 | 11013.27
[5 empty] | Sub-Total | 11013.27
MO- MANO OBRA
PERSONAL |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Unitario
Cuadrilla de construcción 1*1 |  | 223565 |  | 223565 | 25 | 8942.6
[5 empty] | Sub-Total | 8942.6
TR-TRANSPORTE
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTOS | Vr. Unitario
materiales |  |  |  |  | 1 | 1000
Disposicion final material
[5 empty] | Sub-Total | 1000
Total Costos Directos | [5 empty] | 22553 | 22553

## 5,1
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN VIDRIO 6mm con marcos en aluminio cuerpos aluminio natural mate, vidrio 3+3 mm batiente sin reja según diseño, incluyen todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento |  |  |  | m2 | 5.76
1- Costos Directos
E- EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Vr. Unitario
herramienta menor | [5 empty] | 5589.125
[5 empty] | Sub-Total | 5589.125
MA- MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Vr. Unitario
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN VIDRIO 6mm con marcos en aluminio cuerpos aluminio natural mate, vidrio 3+3 mm batiente lico plastico 30kg |  |  | m2 | 1 | 1130320.375 | 1130320.375
[5 empty] | Sub-Total | 1130320.375
MO- MANO OBRA
PERSONAL |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Unitario
Cuadrilla de construcción 1*1 |  | 223565 |  | 223565 | 2 | 111782.5
[5 empty] | Sub-Total | 111782.5
TR-TRANSPORTE
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTOS | Vr. Unitario
transporte puerta |  | UNIDAD | 1 |  | 70000 | 70000
Disposicion final material | [7 empty] | ¦
[5 empty] | Sub-Total | 70000
Total Costos Directos | [5 empty] | 1317692 | 1317692

## 5,2
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
5.2 | Suministro transporte e instalación de Puerta para interior de 0,8mt x 2,2mt en madera de cedro, entamborada en triple con chapa de bola en acero inoxidable con sus respectivas llaves según diseño acordado con interventoría |  |  |  | Unidad | 12
1- Costos Directos
E- EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Vr. Unitario
herramienta menor | [5 empty] | 5589.125
[5 empty] | Sub-Total | 5589.125
MA- MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Vr. Unitario
Puerta para interior de 0,8mt x 2,2mt en madera de cedro, entamborada en triple con chapa de bola en acero inoxidable con sus respectivas llaves según |  |  | Unidad | 1 | 663992.375 | 663992.375
[5 empty] | Sub-Total | 663992.375
MO- MANO OBRA
PERSONAL |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Unitario
Cuadrilla de construcción 1*1 |  | 223565 |  | 223565 | 2 | 111782.5
[5 empty] | Sub-Total | 111782.5
TR-TRANSPORTE
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTOS | Vr. Unitario
transporte puerta |  | UNIDAD | 1 |  | 70000 | 70000
Disposicion final material
[5 empty] | Sub-Total | 70000
Total Costos Directos | [5 empty] | 851364 | 851364

## 5,3
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
5.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO cuerpos aluminio natural mate, vidrio 5 mm con una fija y otra corrediza, incluyen todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento |  |  |  | m2 | 8.65
1- Costos Directos
E- EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Vr. Unitario
herramienta menor | [5 empty] | 3726.0833
[5 empty] | Sub-Total | 3726.0833
MA- MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Vr. Unitario
VENTANA EN ALUMINIO cuerpos aluminio natural mate, vidrio 5 mm con una fija y otra corrediza |  |  | m2 | 1 | 759444.25 | 759444.25
[5 empty] | Sub-Total | 759444.25
MO- MANO OBRA
PERSONAL |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Unitario
Cuadrilla de construcción 1*1 |  | 223565 |  | 223565 | 3 | 74521.6667
[5 empty] | Sub-Total | 74521.6667
TR-TRANSPORTE
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTOS | Vr. Unitario
transporte ventana |  | UNIDAD | 1 |  | 70000 | 70000
Disposicion final material
[5 empty] | Sub-Total | 70000
Total Costos Directos | [5 empty] | 907692 | 907692

## 6,1
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
6.1 | Suministro, transporte e instalación de baldosa de grano, incluye pulida, dilataciones, acabados y todo lo necesario para su correcto funcionamiento |  |  |  | m2 | 185.89
1- Costos Directos
E- EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | Tarifa/dia | Rendimiento | Vr. Unitario
Pulidora de pisos duros de 6 piedras |  |  |  | 45000 | 0.056 | 2520
herramienta menor | [5 empty] | 2794.5625
[5 empty] | Sub-Total | 5314.5625
MA- MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Vr. Unitario
baldosa de grano 30*30 |  |  | m2 | 1 | 75000 | 75000
lechada |  |  | kg | 1 | 6500 | 6500
varilla de dilatacion pvc 4 mm *37 mm |  |  | ml | 1 | 2900 | 2900
Cera Polimérica líquida para pisos |  |  | lt | 0.041 | 14980 | 614.18
mortero pega 1:4 |  |  | m3 | 0.046014 | 421000 | 19372
Eucon R200, aditivo plastificante de concreto. Presentación por 20 Kg. Incluye transporte |  |  | Unidad | 0.0025 | 700000 | 1750
[5 empty] | Sub-Total | 106136.18
MO- MANO OBRA
PERSONAL |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Unitario
Cuadrilla de construcción 1*1 |  | 223565 |  | 223565 | 4 | 55891.25
[5 empty] | Sub-Total | 55891.25
TR-TRANSPORTE
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTOS | Vr. Unitario
trnsporte interno de materiales |  | UNIDAD | 1 |  | 4833.0075 | 4833.0075
[5 empty] | Sub-Total | 4833.0075
Total Costos Directos | [5 empty] | 172175 | 172175

## 6,2
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
6.2 | Construcción de mortero de nivelación 1:4 para pisos espesor hasta 5 cm |  |  |  | m2 | 185.89
1- Costos Directos
E- EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | Tarifa/dia | Rendimiento | Vr. Unitario
herramienta menor | [5 empty] | 1242.0278
[5 empty] | Sub-Total | 1242.0278
MA- MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Vr. Unitario
mortero 1:4 |  |  | m3 | 0.059022 | 421000 | 24848.4167
[5 empty] | Sub-Total | 24848.4167
MO- MANO OBRA
PERSONAL |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Unitario
Cuadrilla de construcción 1*1 |  | 223565 |  | 223565 | 9 | 24840.5556
[5 empty] | Sub-Total | 24840.5556
TR-TRANSPORTE
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTOS | Vr. Unitario
trnsporte interno de materiales |  | UNIDAD | 1 |  | 5000 | 5000
[5 empty] | Sub-Total | 5000
Total Costos Directos | [5 empty] | 55931 | 55931

## 6,3
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
6.3 | Concreto de 21 Mpa para LOSA MACIZA de piso e=10 cms, incluye: armado, preparación, encofrada, vaciado, vibrado, curado y desencofrado. No incluye entresuelo. (Sin refuerzo) |  |  |  | m2 | 185.89
1- Costos Directos
E- EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | Tarifa/dia | Rendimiento | Vr. Unitario
vibrador electrico |  |  |  | 60000 | 0.015 | 900
herramienta menor | [5 empty] | 2874.4071
[5 empty] | Sub-Total | 3774.4071
MA- MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Vr. Unitario
concreto de 21 Mpa |  |  | m3 | 0.12 | 583245.4167 | 69989.45
formaleta |  |  | gl | 1 | 25000 | 25000
[5 empty] | Sub-Total | 94989.45
MO- MANO OBRA
PERSONAL |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Unitario
Cuadrilla de construcción 1*3 |  | 402417 |  | 402417 | 7 | 57488.1429
[5 empty] | Sub-Total | 57488.1429
TR-TRANSPORTE
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTOS | Vr. Unitario
transporte interno de materiales |  | UNIDAD | 1 |  | 4100 | 4100
[5 empty] | Sub-Total | 4100
Total Costos Directos | [5 empty] | 160352 | 160352

## 6,4
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
6.4 | Suministro transporte e instalación de guarda escoba piso en baldosa de grano pulido, incluye pega lechada y demás elementos necesarios para su correcta instalación |  |  |  | ml | 67.25
1- Costos Directos
E- EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | Tarifa/dia | Rendimiento | Vr. Unitario
Pulidora de pisos duros de 6 piedras |  |  |  | 45000 | 0.02 | 900
herramienta menor | [5 empty] | 1829.1682
[5 empty] | Sub-Total | 2729.1682
MA- MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Vr. Unitario
baldosa de grano 30*30 |  |  | m2 | 0.333 | 75000 | 24975
mortero pega 1:4 |  |  | m3 | 0.002 | 421000 | 842
Cera Polimérica líquida para pisos |  |  | lt | 0.008 | 14980 | 119.84
[5 empty] | Sub-Total | 25936.84
MO- MANO OBRA
PERSONAL |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Unitario
Cuadrilla de construcción 1*3 |  | 402417 |  | 402417 | 11 | 36583.3636
[5 empty] | Sub-Total | 36583.3636
TR-TRANSPORTE
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTOS | Vr. Unitario
transporte interno de materiales |  | UNIDAD | 1 |  | 3645.6282 | 3645.6282
[5 empty] | Sub-Total | 3645.6282
Total Costos Directos | [5 empty] | 68895 | 68895

## 7,1
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
7.1 | Mantenimiento y reposición de abasto en DIÁMETRO DE 1/2"con tubería RDE 9, 500 PSI, incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. |  |  |  | UNIDAD | 30
1- Costos Directos
E- EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | Tarifa/dia | Rendimiento | Vr. Unitario
herramienta menor | [5 empty] | 372.6083
[5 empty] | Sub-Total | 372.6083
MA- MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Vr. Unitario
Tubería PVC-P RDE 9 500 PSI, Ø= 1/2" - Pavco o equivalente. |  |  | m | 4 | 5200 | 20800
Unión PVC-P, Ø= 1/2 |  |  | Unidad | 1 | 750 | 750
"Codo 90º PVC-P Ø= 1/2". |  |  | Unidad | 1 | 950 | 950
Tee PVC-P Ø= 1/2 |  |  | Unidad | 1 | 1200 | 1200
Adaptador macho PVC-P Ø= 1/2" |  |  | Unidad | 1 | 650 | 650
Adaptador hembra PVC-P Ø= 1/2" - Pavco o equivalente |  |  | Unidad | 1 | 750 | 750
Soldadura PVC (Unión simple) 1/4 |  |  | Unidad | 0.0035 | 98500 | 344.75
Limpiador Removedor PVC x 1/4 de galón. |  |  | Unidad | 0.0035 | 65000 | 227.5
[5 empty] | Sub-Total | 25672.25
MO- MANO OBRA
PERSONAL |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Unitario
Cuadrilla de construcción 1*1 |  | 223565 |  | 223565 | 30 | 7452.1667
[5 empty] | Sub-Total | 7452.1667
TR-TRANSPORTE
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTOS | Vr. Unitario
cargue y botada de escombros |  | UNIDAD | 1 |  | 2069.975 | 2069.975
transporte interno de materiales |  | UNIDAD | 1 |  | 1500 | 1500
[5 empty] | Sub-Total | 3569.975
Total Costos Directos | [5 empty] | 37067 | 37067

## 7,2
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
7.2 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 2", para aguas residuales ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagarán en su ítem respectivo. |  |  |  | ml | 20
1- Costos Directos
E- EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | Tarifa/dia | Rendimiento | Vr. Unitario
herramienta menor | [5 empty] | 372.6083
[5 empty] | Sub-Total | 372.6083
MA- MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Vr. Unitario
Tubería PVC-S Ø= 2 |  |  | m | 1 | 15299.725 | 15299.725
Tapón prueba PVC-S Ø= 2" |  |  | Unidad | 0.3 | 1550 | 465
Codo 90º PVC-S CxC, Ø= 2". |  |  | Unidad | 0.15 | 4500 | 675
Codo 45º PVC-S CxC, Ø= 2" |  |  | Unidad | 0.15 | 5100 | 765
Tee PVC-S Ø= 2"x1 1/2" |  |  | Unidad | 0.15 | 7500 | 1125
Soldadura PVC (Unión simple) 1/4 |  |  | Unidad | 0.001 | 98500 | 98.5
Limpiador Removedor PVC x 1/4 de galón. |  |  | Unidad | 0.001 | 65000 | 65
[5 empty] | Sub-Total | 18493.225
MO- MANO OBRA
PERSONAL |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Unitario
Cuadrilla de construcción 1*1 |  | 223565 |  | 223565 | 30 | 7452.1667
[5 empty] | Sub-Total | 7452.1667
TR-TRANSPORTE
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTOS | Vr. Unitario
transporte interno de materiales |  | UNIDAD | 1 |  | 1500 | 1500
[5 empty] | Sub-Total | 1500
Total Costos Directos | [5 empty] | 27818 | 27818

## 7,3
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
7.3 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 4", para aguas residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagarán en su ítem respectivo |  |  |  | ml | 20
1- Costos Directos
E- EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | Tarifa/dia | Rendimiento | Vr. Unitario
herramienta menor | [5 empty] | 2235.65
[5 empty] | Sub-Total | 2235.65
MA- MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Vr. Unitario
Tubería PVC-S Ø= 4 |  |  | m | 1 | 33500 | 33500
Tapón prueba PVC-S Ø= 4" |  |  | Unidad | 1 | 2800 | 2800
Codo 90º PVC-S CxC, Ø= 4". |  |  | Unidad | 0.5 | 19500 | 9750
Codo 45º PVC-S CxC, Ø= 4" |  |  | Unidad | 0.5 | 22000 | 11000
Sifon PVC 135 4" |  |  | Unidad | 0.5 | 26000 | 13000
Soldadura PVC (Unión simple) 1/4 |  |  | Unidad | 0.1 | 98500 | 9850
Limpiador Removedor PVC x 1/4 de galón. |  |  | Unidad | 0.1 | 65000 | 6500
[5 empty] | Sub-Total | 86400
MO- MANO OBRA
PERSONAL |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Unitario
Cuadrilla de construcción 1*1 |  | 223565 |  | 223565 | 5 | 44713
[5 empty] | Sub-Total | 44713
TR-TRANSPORTE
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTOS | Vr. Unitario
botada de escombros de demolicion |  | UNIDAD | 1 |  | 9339.35 | 9339.35
transporte interno de materiales |  | UNIDAD | 1 |  | 1500 | 1500
[5 empty] | Sub-Total | 10839.35
Total Costos Directos | [5 empty] | 144188 | 144188

## 7,4
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
7.4 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-S, EN BAJANTES con un DIÁMETRO DE 4", aguas LLÚVIAS. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. |  |  |  | ml | 36
1- Costos Directos
E- EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | Tarifa/dia | Rendimiento | Vr. Unitario
herramienta menor | [5 empty] | 558.9125
[5 empty] | Sub-Total | 558.9125
MA- MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Vr. Unitario
Tubería PVC-S Ø= 4 |  |  | m | 1 | 33500 | 33500
Soldadura PVC (Unión simple) 1/4 |  |  | Unidad | 0.05 | 98500 | 4925
Limpiador Removedor PVC x 1/4 de galón. |  |  | Unidad | 0.05 | 65000 | 3250
[5 empty] | Sub-Total | 41675
MO- MANO OBRA
PERSONAL |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Unitario
Cuadrilla de construcción 1*1 |  | 223565 |  | 223565 | 20 | 11178.25
[5 empty] | Sub-Total | 11178.25
TR-TRANSPORTE
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTOS | Vr. Unitario
transporte interno de materiales |  | UNIDAD | 1 |  | 885.8375 | 885.8375
[5 empty] | Sub-Total | 885.8375
Total Costos Directos | [5 empty] | 54298 | 54298

## 8.1.1
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
8.1.1 | Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 1/2". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. |  |  |  | ml | 128
1- Costos Directos
E- EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | Tarifa/dia | Rendimiento | Vr. Unitario
herramienta menor | [5 empty] | 798.4464
[5 empty] | Sub-Total | 798.4464
MA- MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Vr. Unitario
tuberia EMT DE 1/2" |  |  | m | 1 | 7907.625 | 7907.625
Curva EMT de 1/2" |  |  | Unidad | 0.5 | 9800 | 4900
adaptador de 1/2" |  |  | Unidad | 1 | 1900 | 1900
union EMT de 1/2" |  |  | Unidad | 0.5 | 1850 | 925
Grapa doble ala de 1/2". incluye el chazo y el tornillo |  |  | Unidad | 1 | 2100 | 2100
[5 empty] | Sub-Total | 17732.625
MO- MANO OBRA
PERSONAL |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Unitario
Cuadrilla de construcción 1*1 |  | 223565 |  | 223565 | 14 | 15968.9286
[5 empty] | Sub-Total | 15968.9286
TR-TRANSPORTE
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTOS | Vr. Unitario
transporte interno de materiales |  | UNIDAD | 1 |  | 1500 | 1500
[5 empty] | Sub-Total | 1500
Total Costos Directos | [5 empty] | 36000 | 36000

## 8.1.2
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
8.1.2 | Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 1". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. |  |  |  | ml | 40
1- Costos Directos
E- EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | Tarifa/dia | Rendimiento | Vr. Unitario
herramienta menor | [5 empty] | 798.4464
[5 empty] | Sub-Total | 798.4464
MA- MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Vr. Unitario
tuberia EMT DE 1" |  |  | m | 1 | 18632.625 | 18632.625
Curva EMT de 1" |  |  | Unidad | 0.5 | 3200 | 1600
adaptador de 1" |  |  | Unidad | 1 | 2100 | 2100
union EMT de 1" |  |  | Unidad | 0.5 | 2200 | 1100
Grapa doble ala de 1". incluye el chazo y el tornillo |  |  | Unidad | 1 | 2300 | 2300
[5 empty] | Sub-Total | 25732.625
MO- MANO OBRA
PERSONAL |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Unitario
Cuadrilla de construcción 1*1 |  | 223565 |  | 223565 | 14 | 15968.9286
[5 empty] | Sub-Total | 15968.9286
TR-TRANSPORTE
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTOS | Vr. Unitario
transporte interno de materiales |  | UNIDAD | 1 |  | 1500 | 1500
[5 empty] | Sub-Total | 1500
Total Costos Directos | [5 empty] | 44000 | 44000

## 8.1.3
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
8.1.3 | Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 1". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. |  |  |  | ml | 30
1- Costos Directos
E- EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | Tarifa/dia | Rendimiento | Vr. Unitario
herramienta menor | [5 empty] | 698.6406
[5 empty] | Sub-Total | 698.6406
MA- MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Vr. Unitario
tuberia EMT DE 1" |  |  | m | 1 | 18632.625 | 18632.625
Curva EMT de 1" |  |  | Unidad | 0.5 | 3200 | 1600
adaptador de 1" |  |  | Unidad | 1 | 2100 | 2100
union EMT de 1" |  |  | Unidad | 0.5 | 2200 | 1100
Grapa doble ala de 1". incluye el chazo y el tornillo |  |  | Unidad | 1 | 2300 | 2300
[5 empty] | Sub-Total | 25732.625
MO- MANO OBRA
PERSONAL |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Unitario
Cuadrilla de construcción 1*1 |  | 223565 |  | 223565 | 16 | 13972.8125
[5 empty] | Sub-Total | 13972.8125
TR-TRANSPORTE
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTOS | Vr. Unitario
transporte interno de materiales |  | UNIDAD | 1 |  | 1403.9219 | 1403.9219
[5 empty] | Sub-Total | 1403.9219
Total Costos Directos | [5 empty] | 41808 | 41808

## 8.1.4
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
8.1.4 | Suministro e instalación de Canaleta Metálica con división 12X5. Fabricada en acero cold rolled, diseñadas para uso interior, poseen tornillos de puesta a tierra, pintura en polvo con aplicaciones electrostática, texturizado en pintura epóxica /poliéster, cumple con RETIE. |  |  |  | ml | 28
1- Costos Directos
E- EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | Tarifa/dia | Rendimiento | Vr. Unitario
herramienta menor | [5 empty] | 698.6406
[5 empty] | Sub-Total | 698.6406
MA- MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Vr. Unitario
canaleta metalica de 12*5 en acero cold rolled calibre 18, pintada con polvo electrostatica y pintura epoxica |  |  | ml | 1 | 57574.625 | 57574.625
chazos metalicos |  |  | Unidad | 1 | 1350 | 1350
[5 empty] | Sub-Total | 58924.625
MO- MANO OBRA
PERSONAL |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Unitario
Cuadrilla de construcción 1*1 |  | 223565 |  | 223565 | 16 | 13972.8125
[5 empty] | Sub-Total | 13972.8125
TR-TRANSPORTE
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTOS | Vr. Unitario
transporte interno de materiales |  | UNIDAD | 1 |  | 1403.9219 | 1403.9219
[5 empty] | Sub-Total | 1403.9219
Total Costos Directos | [5 empty] | 75000 | 75000

## 8.2.1
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
8.2.1 | Suministro, transporte e instalación de caja metálica 12x12x5 de sobreponer con tapa liza, marcación con cinta de acuerdo a la norma y demás accesorios necesarios para su correcta instalación |  |  |  | Unidad | 32
1- Costos Directos
E- EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | Tarifa/dia | Rendimiento | Vr. Unitario
herramienta menor | [5 empty] | 447.13
[5 empty] | Sub-Total | 447.13
MA- MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Vr. Unitario
caja metalica de 12*12*5 de sobreponer con tapa liza |  |  | ml | 1 | 24206.3481 | 24206.3481
[5 empty] | Sub-Total | 24206.3481
MO- MANO OBRA
PERSONAL |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Unitario
Cuadrilla de construcción 1*1 |  | 223565 |  | 223565 | 25 | 8942.6
[5 empty] | Sub-Total | 8942.6
TR-TRANSPORTE
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTOS | Vr. Unitario
transporte interno de materiales |  | UNIDAD | 1 |  | 1403.9219 | 1403.9219
[5 empty] | Sub-Total | 1403.9219
Total Costos Directos | [5 empty] | 35000 | 35000

## 8.3.1
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
8.3.1 | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica expuesta en tubería EMT para tomacorriente Blanco doble grado hospitalario con polo a tierra 15A y según norma NEMA 5-15R o equivalente. Incluye tomacorriente Blanco grado hospitalario, 3 metros de tubo EMT 3/4", encintada, 3 metros de cable 3x12 AWG-Cu-FR LS, caja metálica 12x12x5 de sobreponer con tapa suplemento, conectores de conexión y/o empalme, grapa metálica doble ala, marcación con cinta de acuerdo a la norma y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. |  |  |  | Unidad | 62
1- Costos Directos
E- EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | Tarifa/dia | Rendimiento | Vr. Unitario
herramienta menor | [5 empty] | 1596.8929
[5 empty] | Sub-Total | 1596.8929
MA- MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Vr. Unitario
tomacorriente blanco doble, grado hospitalario con polo a tierra 15A |  |  | Unidad | 1 | 27206 | 27206
tuberia Emt 3/4" |  |  | ml | 3 | 12178.1094 | 36534.3281
cable 3*12 AWG |  |  | ml | 9 | 2700 | 24300
Caja metalica 12*12*5 sobreponer con tapa |  |  | Unidad | 1 | 9500 | 9500
Grapa doble ala incluye el chazo y el tornillo |  |  | Unidad | 1 | 2100 | 2100
[5 empty] | Sub-Total | 99640.3281
MO- MANO OBRA
PERSONAL |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Unitario
Cuadrilla de construcción 1*1 |  | 223565 |  | 223565 | 7 | 31937.8571
[5 empty] | Sub-Total | 31937.8571
TR-TRANSPORTE
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTOS | Vr. Unitario
transporte interno de materiales |  | UNIDAD | 1 |  | 1403.9219 | 1403.9219
[5 empty] | Sub-Total | 1403.9219
Total Costos Directos | [5 empty] | 134579 | 134579

## 8.3.2
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
8.3.2 | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica expuesta en tubería EMT para tomacorriente doble grado hospitalario con polo a tierra aislada color naranja 10-15 A. LEV ref 5262-IG, 125 V y según la norma NEMA 5-15R, prueba de conformidad UL y RETIE. Incluye tomacorriente Naranja grado hospitalario, 3 metros de tubo EMT 3/4", encintada, 3 metros de cable 3x12 AWG-Cu-FR LS, caja metálica 12x12x5 de sobreponer con tapa suplemento, conectores de conexión y/o empalme, grapa metálica doble ala, marcación con cinta de acuerdo a la norma y demás accesorios necesarios para su correcta instalación |  |  |  | Unidad | 28
1- Costos Directos
E- EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | Tarifa/dia | Rendimiento | Vr. Unitario
herramienta menor | [5 empty] | 1596.8929
[5 empty] | Sub-Total | 1596.8929
MA- MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Vr. Unitario
tomacorriente doble grado hospitalario con polo a tierra color naranja 10 -15 |  |  | Unidad | 1 | 21500 | 21500
tuberia Emt 3/4" |  |  | ml | 3 | 12178.1094 | 36534.3281
cable 3*12 AWG |  |  | ml | 9 | 2700 | 24300
Caja metalica 12*12*5 sobreponer con tapa |  |  | Unidad | 1 | 9500 | 9500
Grapa doble ala incluye el chazo y el tornillo |  |  | Unidad | 1 | 2100 | 2100
[5 empty] | Sub-Total | 93934.3281
MO- MANO OBRA
PERSONAL |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Unitario
Cuadrilla de construcción 1*1 |  | 223565 |  | 223565 | 7 | 31937.8571
[5 empty] | Sub-Total | 31937.8571
TR-TRANSPORTE
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTOS | Vr. Unitario
transporte interno de materiales |  | UNIDAD | 1 |  | 1403.9219 | 1403.9219
[5 empty] | Sub-Total | 1403.9219
Total Costos Directos | [5 empty] | 128873 | 128873

## 8.3.3
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
8.3.3 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de interruptor monopolar de alumbrado 15A. TIPO LEV referencia 1451, 10A, 125 V, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL por ducto EMT 3/4". Incluye el interruptor, tapa, 3 metros de tubo EMT 3/4", caja metálica 12x12x5 con tapa suplemento, adaptadores, curvas, uniones, 3 metros de cable 3x12 AWG-Cu-FR LS 75°C, conectores de conexión y empalme, tornillos y demás elementos y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. |  |  |  | Unidad | 16
1- Costos Directos
E- EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | Tarifa/dia | Rendimiento | Vr. Unitario
herramienta menor | [5 empty] | 1117.825
[5 empty] | Sub-Total | 1117.825
MA- MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Vr. Unitario
interruptor Monopolar de alumbrado 15A |  |  | Unidad | 1 | 6500 | 6500
tuberia Emt 3/4" |  |  | ml | 3 | 12178.1094 | 36534.3281
cable 3*12 AWG |  |  | ml | 9 | 2700 | 24300
Caja metalica 12*12*5 sobreponer con tapa |  |  | Unidad | 1 | 9500 | 9500
Grapa doble ala incluye el chazo y el tornillo |  |  | Unidad | 1 | 2100 | 2100
otros |  |  | gl | 1 | 2573.3469 | 2573.3469
[5 empty] | Sub-Total | 81507.675
MO- MANO OBRA
PERSONAL |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Unitario
Cuadrilla de construcción 1*1 |  | 223565 |  | 223565 | 10 | 22356.5
[5 empty] | Sub-Total | 22356.5
TR-TRANSPORTE
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTOS | Vr. Unitario
transporte interno de materiales | [5 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 0
Total Costos Directos | [5 empty] | 104982 | 104982

## 8.3.4
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
8.3.4 | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica expuesta para alumbrado, en tubería EMT, con tomacorrientes polo a tierra 15A 120V Tipo LEV referencia 5320 ACP y según norma NEMA 5-15R o equivalente. Incluye tomacorriente, 3 metros de tubo EMT 3/4", encintada, 3 metros de cable 3x12 AWG-Cu-FR LS 75°C, caja metálica 12x12x5 de sobreponer con tapa suplemento, conectores de conexión y/o empalme, grapa metálica doble ala, marcación con cinta de acuerdo a la norma y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. |  |  |  | Unidad | 30
1- Costos Directos
E- EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | Tarifa/dia | Rendimiento | Vr. Unitario
herramienta menor | [5 empty] | 1117.825
[5 empty] | Sub-Total | 1117.825
MA- MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Vr. Unitario
tomacorriente polo a tierra 15A 120 voltios |  |  | Unidad | 1 | 21518 | 21518
tuberia Emt 3/4" |  |  | ml | 3 | 12178.1094 | 36534.3281
cable 3*12 AWG |  |  | ml | 9 | 2700 | 24300
Caja metalica 12*12*5 sobreponer con tapa |  |  | Unidad | 1 | 9500 | 9500
Grapa doble ala de incluye el chazo y el tornillo |  |  | Unidad | 1 | 2100 | 2100
otros |  |  | gl | 1 | 2573.3469 | 2573.3469
[5 empty] | Sub-Total | 96525.675
MO- MANO OBRA
PERSONAL |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Unitario
Cuadrilla de construcción 1*1 |  | 223565 |  | 223565 | 10 | 22356.5
[5 empty] | Sub-Total | 22356.5
TR-TRANSPORTE
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTOS | Vr. Unitario
transporte interno de materiales | [5 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 0
Total Costos Directos | [5 empty] | 120000 | 120000

## 8.3.5
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
8.3.5 | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica expuesta para de sensor de presencia infrarrojo 360º, por ducto expuesto EMT. Incluye el sensor, 3 metros de tubo EMT 3/4", caja metálica 12x12x5 con tapa, 3 metros de cable 3x12 AWG-Cu-FR LS 75°C, tornillos, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. |  |  |  | Unidad | 12
1- Costos Directos
E- EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | Tarifa/dia | Rendimiento | Vr. Unitario
herramienta menor | [5 empty] | 1117.825
[5 empty] | Sub-Total | 1117.825
MA- MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Vr. Unitario
sensor de presencia infarrojo 360° |  |  | Unidad | 1 | 115832 | 115832
tuberia Emt 3/4" |  |  | ml | 3 | 12178.1094 | 36534.3281
cable 3*12 AWG |  |  | ml | 9 | 2700 | 24300
Caja metalica 12*12*5 sobreponer con tapa |  |  | Unidad | 1 | 9500 | 9500
Grapa doble ala de incluye el chazo y el tornillo |  |  | Unidad | 1 | 2100 | 2100
otros |  |  | gl | 1 | 2573.3469 | 2573.3469
[5 empty] | Sub-Total | 190839.675
MO- MANO OBRA
PERSONAL |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Unitario
Cuadrilla de construcción 1*1 |  | 223565 |  | 223565 | 10 | 22356.5
[5 empty] | Sub-Total | 22356.5
TR-TRANSPORTE
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTOS | Vr. Unitario
transporte interno de materiales | [5 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 0
Total Costos Directos | [5 empty] | 214314 | 214314

## 8.6.1
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
8.6.1 | Suministro, transporte e instalación de Panel LED 30x120 cm para suspender 36W, KIT antisísmico, clavija macho caucho 15 A y 2 m de encuachetado 3x14 AWG, incluye terminales, elementos de marcación, encintado y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. |  |  |  | Unidad | 20
1- Costos Directos
E- EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | Tarifa/dia | Rendimiento | Vr. Unitario
herramienta menor | [5 empty] | 1596.8929
[5 empty] | Sub-Total | 1596.8929
MA- MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Vr. Unitario
panel Led 30*120 cm 36W |  |  | Unidad | 1 | 206243.9031 | 206243.9031
clavija macho caucho15A |  |  | ml | 1 | 5500 | 5500
encauchetado 3*14 AWG |  |  | ml | 2 | 7500 | 15000
terminales |  |  | Unidad | 1 | 9500 | 9500
otros |  |  | gl | 1 | 2573.3469 | 2573.3469
[5 empty] | Sub-Total | 238817.25
MO- MANO OBRA
PERSONAL |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Unitario
Cuadrilla de construcción 1*1 |  | 223565 |  | 223565 | 7 | 31937.8571
[5 empty] | Sub-Total | 31937.8571
TR-TRANSPORTE
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTOS | Vr. Unitario
transporte interno de materiales | [5 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 0
Total Costos Directos | [5 empty] | 272352 | 272352

## 8.6.2
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
8.6.2 | Suministro, transporte e instalación de Panel LED 60x60 cm para suspender 40W, KIT antisísmico, clavija macho caucho 15 A y 2 m de encuachetado 3x14 AWG, incluye terminales, elementos de marcación, encintado y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. |  |  |  | Unidad | 10
1- Costos Directos
E- EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | Tarifa/dia | Rendimiento | Vr. Unitario
herramienta menor | [5 empty] | 1596.8929
[5 empty] | Sub-Total | 1596.8929
MA- MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Vr. Unitario
panel Led 60*60 de suspender 40W |  |  | Unidad | 1 | 205494.9031 | 205494.9031
clavija macho caucho15A |  |  | ml | 1 | 5500 | 5500
encauchetado 3*14 AWG |  |  | ml | 2 | 7500 | 15000
terminales |  |  | Unidad | 1 | 9500 | 9500
otros |  |  | gl | 1 | 2573.3469 | 2573.3469
[5 empty] | Sub-Total | 238068.25
MO- MANO OBRA
PERSONAL |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Unitario
Cuadrilla de construcción 1*1 |  | 223565 |  | 223565 | 7 | 31937.8571
[5 empty] | Sub-Total | 31937.8571
TR-TRANSPORTE
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTOS | Vr. Unitario
transporte interno de materiales | [5 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 0
Total Costos Directos | [5 empty] | 271603 | 271603

## 8.6.3
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
8.6.3 | Suministro, transporte e instalación de lampara de emergencia led de 2,4 , chasis en Plástico, 1 metro de Cable encauchetado 3x14 AWG,clavija con polo a tierra. |  |  |  | Unidad | 6
1- Costos Directos
E- EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | Tarifa/dia | Rendimiento | Vr. Unitario
herramienta menor | [5 empty] | 1596.8929
[5 empty] | Sub-Total | 1596.8929
MA- MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Vr. Unitario
lampara de emergencia led |  |  | Unidad | 1 | 82026.9031 | 82026.9031
clavija polo a tierra |  |  | ml | 1 | 5500 | 5500
encauchetado 3*14 AWG |  |  | ml | 1 | 7500 | 7500
terminales |  |  | Unidad | 1 | 9500 | 9500
otros |  |  | gl | 1 | 2573.3469 | 2573.3469
[5 empty] | Sub-Total | 107100.25
MO- MANO OBRA
PERSONAL |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Unitario
Cuadrilla de construcción 1*1 |  | 223565 |  | 223565 | 7 | 31937.8571
[5 empty] | Sub-Total | 31937.8571
TR-TRANSPORTE
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTOS | Vr. Unitario
transporte interno de materiales | [5 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 0
Total Costos Directos | [5 empty] | 140635 | 140635