## MATRIZ
ANEXO 1 MATRIZ DE RIESGOS
ADQUIRIR LA RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS CON EL FABRICANTE DE LOS PRODUCTOS IBM - SECURITY IDENTITY AND ACCESS MANAGER Y VASCO - IDENTIKEY AUTH SERVER GOLD EDITION
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodiciadad
1 | GENERAL | Interno | Planeación | Financiero | Estimación inadecuada del presupuesto | Limitaciones en la ejecución del proyecto durante las correspondientes vigencias | 3 | 4 | 7 | ALTO | LA UNIDAD | Elaboración de un adecuado estudio de mercado, considerando todas las variables requeridas | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Aréa Estudios de Mercado | Al inicio de la etapa de Planeación | Hasta antes dela apertura del proceso | Verificando las aprobaciones presupuestales, viablidad del proyecto, valor, condiciones de procesos similares, etc. | Durante el periodo de Planeación y la etapa precontractual
2 | ESPECÍFICO | Interno | Selección | Operacional | Riesgo de Colusión. Que dos o más OFERENTE s, realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso sea adjudicado a un OFERENTE en particular. | El proceso de selección se ve afectado en cuanto a objetividad y transparencia. | 2 | 1 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | a) Monitorear, verificar y hacer las metas contractuales establecidas para cada etapa del proceso; | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | Área Solicitante / Procesos de Selección | Cierre del Proceso de contratación | Hasta la etapa de Ejecución | A través del comité evaluador (mediante la aplicación objetiva de los requistos señalados en el Pliego de Condiciones) | Durante el periodo de evaluación
3 | ESPECÍFICO | Interno | Selección | Operacional | La selección de un Proveedor que no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes | Afecta tanto la calidad como la cantidad del servicio a contratar | 2 | 4 | 6 | ALTO | LA UNIDAD | a) Monitorear, verificar y hacer las metas contractuales establecidas para cada etapa del proceso; b) Hacer efectivos los procedimientos sancionatorios por incumplimiento en la prestación del servicio c) Hacer efectivos los procedimientos sancionatorios por la calidad en la prestación del servicio | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | COMITÉ EVALUADOR DE LA UGPP | A partir de la apertura del proceso de contratación | Hasta la etapa de Ejecución | A través del comité evaluador (mediante la aplicación objetiva de los requistos señalados en el Pliego de Condiciones) | Durante el periodo de evaluación
4 | ESPECÍFICO | Interno | Contratación | Regulatorios | No se firme el contrato o que no se presenten las garantias requeridas o se presenten tarde | Imposibilidad de hacer continua la prestación de los servicios y/o actividades para la Unidad | 2 | 4 | 6 | ALTO | LA UNIDAD | Mantener actualizada la información de fechas y requisitos para la suscripción del contrato, y posterior acta de incio | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | A partir de la adjudicación | Hasta fecha de suscripción del acta de inicio | A traves de los fucionarios responsable en la Subdirección Administrativa, verificando las fecha para la asunción de los compromisos y mediante el seguimiento, requrimientos y controles al proponente adjuicatario o contratista | Diario
5 | GENERAL | Externo | Ejecución | Económico | Efectos derivados de las variaciones de la tasa de cambio | Incumplimientos por parte del contratista por el encarecimiento de los elementos a proveer. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Revisar factores que afecten los valores del mercado | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Desde el día siguiente a la realización de la subasta | Hasta la finalización del contrato | Verificación de Precios de Mercado | Con la oferta económica inicial y lances en subasta
6 | ESPECÍFICO | Externo | Ejecución | Operacional | Uso no permitido, destrucción y/o divulgación de información a la que tenga el contratista por incumplimiento a las normas y/o políticas de seguridad de la información, por manipulación y/o adulteración de información , destinación ilegal o fraudulenta, eliminación intencional o hurto; de información a la que tenga acceso el personal del contratista, para beneficio propio o de terceros. | Multas, sanciones o posibles demanada para la Unidad / Inconsistencias en la información / Reprocesamiento de información / Reconstrucción de Información | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Inclusión de cláusulas en la minuta contractual relacionadas con la CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN, RESTRICCIONES SOBRE EL SOFTWARE EMPLEADO - NORMAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA A SER APLICADAS / Poliza cumplimiento / Socialización y capacitación al personal frente a la responsabilidad del manejo de información | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR | A partir de la suscripcicón del Acta de Inicio | Al vencimiento del plazo de ejecución del Contrato | A través del supervisor del contrato (seguimiento y control de la ejecución del contrato / verificacion de cumplimiento del objeto, obligaciones, anexos, oferta, etc.) Evidencia: Formato de Supervision del Contrato (Cumplido) | Semanal
7 | ESPECÍFICO | Externo | Ejecución | Operacional | Interrupciones temporales o definitivas en la prestación del servicio por fallas atribuibles a los bienes entregados por el Contratista | Indisponibilidad o demoras en la prestación de los servicios a cargo de la UGPP | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | a) Monitorear y verificar los bines objeto del contrato y hacer exigible las fecha de entrega de los mismos b) Hacer efectivos los procedimientos sancionatorios por incumplimiento en la prestación del bien o ser vicio | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISORES | A partir de la suscripcicón del Acta de Inicio | Al vencimiento del plazo de ejecución del Contrato | A través del supervisor del contrato (seguimiento y control de la ejecución del contrato / verificacion de cumplimiento del objeto, obligaciones, anexos, oferta, etc.) Evidencia: Formato de Supervision del Contrato (Cumplido) | Semanal

## Hoja1 (2) (hidden)
MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO (se puede especificar el tipo de contrato)
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Sujeto Responsable | Tratamiento /Controles a ser implementados | Impacto |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodiciada | Cuando?
1 | Especifico | interno | Planeación | Riesgos operacionales
2 |  | externo | Ejecución | Riesgos Financieros
3 |  |  | contratación | Riesgos económicos
4 |  |  |  | Riesgos políticos
8
9