## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Especifico | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Especifico | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | Especifico | Externo | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | Especifico | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Especifico | Interno | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | Especifico | Interno | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  | Estatal | Externo | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | Estatal | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | Especifico | Interno | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | Especifico | Interno | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Especifico | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Especifico | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | General | Externo | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | General | Externo | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Especifico | Externo | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Especifico | Externo | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Especifico | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Especifico | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  | Estatal | Externo | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  | Estatal | Externo | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | Estatal | Externo | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  | Estatal | Externo | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  | Especifico | Interno | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | Estatal | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Especifico | Interno | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Especifico | Interno | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  | Especifico | Externo | Operacionales
Defectos en los equipos. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  | Especifico | Externo | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  | Estatal | Externo | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | Estatal | Externo | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | Estatal | Externo | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  | Estatal | Externo | Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  | General | Interno | Operacionales
Fuentes de materiales |  | General | Externo | Operacionales
Programación de obra |  | Especifico | Interno | Operacionales
Calidad de las obras |  | Especifico | Externo | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  | General | Externo | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  | General | Externo | Técnologicos
Riesgo geológico |  | Especifico | Interno | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | General | Externo | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de Licencias o permisos con autoridades externas, la obtención de los mismos, paz y salvos etc. |  | Estatal | Externo | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, TRÁMITE DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA SEDE DE SALÓN COMUNAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2173: KENNEDY FORTALECE LA PARTICIPACION CIUDADANA
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Seleccionar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | Falta de Capacidad para el desarrollo del objeto | 2 | 4 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Fallas en la elaboracion del presupuesto | 2 | 4 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | Mala ejecución en los acabados del proyecto | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  | Fallas en la funcion final del proyecto | 2 | 4 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  | Falla en la escogencia del mejor contratista | 2 | 4 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | Percios no acorde al mercado | 2 | 4 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  | Contrato mal elaborado | 2 | 4 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Contrato mal elaborado | 2 | 4 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  | Retraso en la programacion del proyecto | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Falla en la escogencia del mejor contratista | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  |  | Retrasos en el proceso contractual | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  | Actos Administrativos expedidos con poca claridad del proceso | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Retrasos en el cronograma del proceso contractual. | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Falta de publicidad de los docuemntos del proceso. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Corrupción y Mala escogencia del contratista | 3 | 4 | 7 | ALTO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Corrupción y Mala escogencia del contratista | 3 | 4 | 7 | ALTO
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | Desorden y demoras en la ejecución | 2 | 4 | 6 | ALTO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Desorden y demoras en la ejecución | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Desorden y demoras en la ejecución | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Retrasos en el prerfeccionamiento del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  |  | Cambio en el presupuesto | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Cambio de precios en factores de producción. |  |  |  | Cambio en el presupuesto | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | Cambio en el presupuesto | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | Cambio en el presupuesto | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  | Cambio en el presupuesto | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Desorden y demoras en la ejecución | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Defecto en la instalación de equipos |  |  |  | Demoras en la Ejecución | 1 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Defectos en los equipos. |  |  |  | Demoras en la Ejecución | 1 | 5 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  |  |  | Demoras en la Ejecución | 1 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos tributos |  |  |  | Demoras en la Ejecución | 1 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | Demoras en la Ejecución | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  | Demoras en la Ejecución | 1 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  |  |  | Demoras en la Ejecución | 2 | 5 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Programación de obra |  |  |  | Demoras en la Ejecución | 2 | 5 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Calidad de las obras |  |  |  | Mala ejecución del proyecto | 2 | 5 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Riesgo geológico |  |  |  | Demoras en la Ejecución | 2 | 5 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | Demoras en la Ejecución | 4 | 5 | 9 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de Licencias o permisos con autoridades externas, la obtención de los mismos, paz y salvos etc. |  |  |  | Demoras en la Ejecución | 2 | 5 | 7 | ALTO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, TRÁMITE DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA SEDE DE SALÓN COMUNAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2173: KENNEDY FORTALECE LA PARTICIPACION CIUDADANA
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Correcta formulación en los Estudios Previos |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Unica Revisión en la etapa correspondiente
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Aplicación adecuada del pliego tipo |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Semanal o a través de Mesas de trabajo
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Analisis de mercados con diferentes fuentes( IDRD yempresas del sector) |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Semanal o a través de Mesas de trabajo
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Estructuración de las especicficaciones tecnicas del proyecto |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Unica Revisión en la etapa correspondiente
EJECUCIÓN | Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | Correcta formulación en los Estudios Previos |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Semanal o a través de Mesas de trabajo
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | Correcta formulación en los Estudios Previos |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Semanal o a través de Mesas de trabajo
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Corecta formulación en el analisis del sector |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Semanal o a través de Mesas de trabajo
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | Correcta descripcion de la necesidad, Justificación y conveniencia |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Semanal o a través de Mesas de trabajo
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | Correcta formulación en los Estudios Previos |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Semanal o a través de Mesas de trabajo
PLANEACIÓN | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | Tramite de oportuno de solicitud de CDP |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Semanal o a través de Mesas de trabajo
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Evaluación realizada por profesionales tecnicos, juridicos y financieros. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Verificación por Lista de Chequeo | Semanal o a través de Mesas de trabajo
SELECCIÓN | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | Gestió Oportuna y eficiente en la etapas del proceso |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Semanal o a través de Mesas de trabajo
SELECCIÓN | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | Elaboración de Actos administrativos expedidos por el FDLK con normatividad vigente. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Semanal o a través de Mesas de trabajo
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Proporcionar de manera oportuna a los proponentes respuestas a las obserbaciones realizadas conforme a los plazos establecidos en el cronograma. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Semanal o a través de Mesas de trabajo
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Publicación oportuna de los docuemntos conforme al cronograma establecido. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Semanal o a través de Mesas de trabajo
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Proceso estructurado conforme a pliegos tipo. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Depende de la ocurrencia del evento
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Gestion adecuada del tema Administraivo |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Depende de la ocurrencia del evento
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  | Gestion adecuada del tema Administraivo |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK Y CONTRATISTA | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Semanal o a través de Mesas de trabajo
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Gestion adecuada del tema Administraivo |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FDLK Y CONTRATISTA | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Semanal o a través de Mesas de trabajo
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Gestion adecuada del tema Administraivo |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Semanal o a través de Mesas de trabajo
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Gestion adecuada del tema Administraivo |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK Y CONTRATISTA | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Verificación por Lista de Chequeo | Depende de la ocurrencia del evento
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  | Gestion adecuada del tema Administraivo |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FDLK Y CONTRATISTA | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Verificación por medios de Comunicación | Depende de la ocurrencia del evento
EJECUCIÓN | Cambio de precios en factores de producción. |  | Gestion adecuada del tema Administraivo |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FDLK Y CONTRATISTA | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Verificación por medios de Comunicación | Depende de la ocurrencia del evento
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | Gestion adecuada del tema Administraivo |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FDLK Y CONTRATISTA | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Verificación por medios de Comunicación | Depende de la ocurrencia del evento
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  | Gestion adecuada del tema Administraivo |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FDLK Y CONTRATISTA | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Verificación por medios de Comunicación | Depende de la ocurrencia del evento
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Gestión adecuada del tema administrativo |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Verificación por Comites de Obra | Semanal o a través de Comités de Obra
EJECUCIÓN | Defecto en la instalación de equipos |  | Revisión por parte del interventor de la instalación de los equipo |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA / INTERVENTORIA | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Verificación por Comites de Obra | Semanal o a través de Comités de Obra
EJECUCIÓN | Defectos en los equipos. |  | Revisión por parte del interventor de la instalación de los equipo |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA / INTERVENTORIA | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Verificación por Comites de Obra | Depende de la ocurrencia del evento
EJECUCIÓN | Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  | Revisión por parte del interventor de la instalación de los equipo |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA / INTERVENTORIA | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Verificación por Comites de Obra | Depende de la ocurrencia del evento
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos tributos |  | Gestion adecuada del tema Administraivo |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Verificación por medios de Comunicación | Depende de la ocurrencia del evento
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  | Gestion adecuada del tema Administraivo |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Verificación por medios de Comunicación | Depende de la ocurrencia del evento
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | Gestion adecuada del tema Administraivo |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Verificación por medios de Comunicación | Depende de la ocurrencia del evento
EJECUCIÓN | Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  | Gestión adecuada del tema de Ejecución |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | SI | FDLK Y CONTRATISTA | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Depende de la ocurrencia del evento
EJECUCIÓN | Programación de obra |  | Gestión adecuada del tema de Ejecución |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | SI | CONTRATISTA | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Verificación por Comites de Obra | Semanal o a través de Comités de Obra
EJECUCIÓN | Calidad de las obras |  | Gestión adecuada del tema de Ejecución |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Verificación por Comites de Obra | Semanal o a través de Comités de Obra
EJECUCIÓN | Riesgo geológico |  | Gestion adecuada del tema Administraivo |  | 1 | 5 | 6 | ALTO | SI | FDLK Y CONTRATISTA | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Verificación por Comites de Obra | Depende de la ocurrencia del evento
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | Gestion adecuada del tema Administraivo |  | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | SI | CONTRATISTA | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Verificación por Comites de Obra | Depende de la ocurrencia del evento
EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de Licencias o permisos con autoridades externas, la obtención de los mismos, paz y salvos etc. |  | Gestion adecuada del tema Administraivo |  | 1 | 5 | 6 | ALTO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Depende de la ocurrencia del evento
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, TRÁMITE DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA SEDE DE SALÓN COMUNAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2173: KENNEDY FORTALECE LA PARTICIPACION CIUDADANA
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Seleccionar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO | FDLK | 100 | Correcta formulación en los Estudios Previos | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Unica Revisión en la etapa correspondiente
2 | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Falta de Capacidad para el desarrollo del objeto | 2 | 4 | 6 | ALTO | FDLK | 100 | Aplicación adecuada del pliego tipo | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Semanal o a través de Mesas de trabajo
3 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Fallas en la elaboracion del presupuesto | 2 | 4 | 6 | ALTO | FDLK | 100 | Analisis de mercados con diferentes fuentes( IDRD yempresas del sector) | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Semanal o a través de Mesas de trabajo
4 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Mala ejecución en los acabados del proyecto | 2 | 4 | 6 | ALTO | FDLK | 100 | Estructuración de las especicficaciones tecnicas del proyecto | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Unica Revisión en la etapa correspondiente
5 | Inadecuada elaboración de estudios y diseños | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Fallas en la funcion final del proyecto | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Correcta formulación en los Estudios Previos | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Semanal o a través de Mesas de trabajo
6 | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Falla en la escogencia del mejor contratista | 2 | 4 | 6 | ALTO | FDLK | 100 | Correcta formulación en los Estudios Previos | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Semanal o a través de Mesas de trabajo
7 | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Percios no acorde al mercado | 2 | 4 | 6 | ALTO | FDLK | 100 | Corecta formulación en el analisis del sector | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Semanal o a través de Mesas de trabajo
8 | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Contrato mal elaborado | 2 | 4 | 6 | ALTO | FDLK | 100 | Correcta descripcion de la necesidad, Justificación y conveniencia | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Semanal o a través de Mesas de trabajo
9 | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Contrato mal elaborado | 2 | 4 | 6 | ALTO | FDLK | 100 | Correcta formulación en los Estudios Previos | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Semanal o a través de Mesas de trabajo
10 | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Retraso en la programacion del proyecto | 2 | 4 | 6 | ALTO | FDLK | 100 | Tramite de oportuno de solicitud de CDP | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Semanal o a través de Mesas de trabajo
11 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Falla en la escogencia del mejor contratista | 2 | 4 | 6 | ALTO | FDLK | 100 | Evaluación realizada por profesionales tecnicos, juridicos y financieros. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Verificación por Lista de Chequeo | Semanal o a través de Mesas de trabajo
12 | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Retrasos en el proceso contractual | 2 | 4 | 6 | ALTO | FDLK | 100 | Gestió Oportuna y eficiente en la etapas del proceso | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Semanal o a través de Mesas de trabajo
13 | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Actos Administrativos expedidos con poca claridad del proceso | 2 | 4 | 6 | ALTO | FDLK | 100 | Elaboración de Actos administrativos expedidos por el FDLK con normatividad vigente. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Semanal o a través de Mesas de trabajo
14 | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Retrasos en el cronograma del proceso contractual. | 2 | 4 | 6 | ALTO | FDLK | 100 | Proporcionar de manera oportuna a los proponentes respuestas a las obserbaciones realizadas conforme a los plazos establecidos en el cronograma. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Semanal o a través de Mesas de trabajo
15 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Falta de publicidad de los docuemntos del proceso. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | FDLK | 100 | Publicación oportuna de los docuemntos conforme al cronograma establecido. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Semanal o a través de Mesas de trabajo
16 | Confabulacion de los proponentes (Colusión) | SELECCIÓN | General | Externo | Corrupción y Mala escogencia del contratista | 3 | 4 | 7 | ALTO | FDLK | 100 | Proceso estructurado conforme a pliegos tipo. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Depende de la ocurrencia del evento
17 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | General | Externo | Posible Desequilibrio economico en la ejecución del proceso. | 3 | 4 | 7 | ALTO | FDLK | 100 | Requerir justificación de ofertas que posiblemente se alleguen con valor artificialmente bajos. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Depende de la ocurrencia del evento
18 | Riesgo de que no se firme el contrato. | CONTRATACIÓN | Especifico | Interno | Demoras en la Ejecución | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y FDLK | 50 / 50 | Garantia de la seriedad de la oferta | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK Y CONTRATISTA | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Semanal o a través de Mesas de trabajo
19 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | Especifico | Externo | Demoras en la Ejecución | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y FDLK | 50 / 50 | Seguimiento de la constitución y cargue al SECOP II de la garantia / Revisión de la garantia conforme a lo establecido en el contrato. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FDLK Y CONTRATISTA | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Semanal o a través de Mesas de trabajo
20 | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal | CONTRATACIÓN | Especifico | Externo | Demoras en la Ejecución | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLK | 100 | Seguimiento de la expedición de Registro Presupuetal. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Semanal o a través de Mesas de trabajo
21 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | Especifico | Externo | Retrasos en el prerfeccionamiento del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | FDLK | 100 | Responder de manera oportuna las reclamaciones allegadas a la entidad. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | #REF! | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Verificación por Lista de Chequeo | Depende de la ocurrencia del evento
22 | Fluctuaciones del valor de la moneda | EJECUCIÓN | Estatal | Externo | Posibles variaciones en las condiciones del mercado | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y FDLK | 50 / 50 | Estructuración Economica con formula de ajuste de precios. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FDLK Y CONTRATISTA | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Verificación por medios de Comunicación | Depende de la ocurrencia del evento
23 | Cambio de precios en factores de producción. | EJECUCIÓN | Estatal | Externo | Posibles variaciones en las condiciones del mercado | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y FDLK | 50 / 50 | Estructuración Economica con formula de ajuste de precios. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FDLK Y CONTRATISTA | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Verificación por medios de Comunicación | Depende de la ocurrencia del evento
24 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | Estatal | Externo | Posibles variaciones en las condiciones del mercado | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y FDLK | 50 / 50 | Estructuración Economica con formula de ajuste de precios. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FDLK Y CONTRATISTA | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Verificación por medios de Comunicación | Depende de la ocurrencia del evento
25 | Factores políticos o macroeconómicos. | EJECUCIÓN | Estatal | Externo | Posibles variaciones en las condiciones politicas y economicas del pais | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y FDLK | 50 / 50 | Establecer estrategias con base a los cambios que puedan afectar la ejecución y conplimiento del contrato. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FDLK Y CONTRATISTA | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Verificación por medios de Comunicación | Depende de la ocurrencia del evento
26 | Incumplimiento de la administración en los pagos. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Demoras en la Ejecución | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLK | 100 | Gestión adecuada del tema administrativo | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Verificación por Comites de Obra | Semanal o a través de Comités de Obra
27 | Defecto en la instalación de equipos | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Demoras en la Ejecución | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA / INTERVENTORIA | 50 / 50 | Revisión por parte del interventor de la instalación de los equipo | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA / INTERVENTORIA | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Verificación por Comites de Obra | Semanal o a través de Comités de Obra
28 | Defectos en los equipos. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Demoras en la Ejecución | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA / INTERVENTORIA | 50 / 50 | Revisión por parte del interventor de la instalación de los equipos | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA / INTERVENTORIA | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Verificación por Comites de Obra | Depende de la ocurrencia del evento
29 | Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Demoras en la Ejecución | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA / INTERVENTORIA | 50 / 50 | Revisión por parte del interventor de la instalación de los equipo | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA / INTERVENTORIA | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Verificación por Comites de Obra | Depende de la ocurrencia del evento
30 | Imposición de nuevos tributos | EJECUCIÓN | Estatal | Externo | Posibles variaciones en los costos del AIU | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y FDLK | 50 / 50 | Revisar afectación del tributo a la ejecución del contrato y tomar las medidas correspondientes. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK Y CONTATISTA | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Verificación por medios de Comunicación | Depende de la ocurrencia del evento
31 | Imposición de nuevos trámites o permisos | EJECUCIÓN | Estatal | Externo | Demoras en la Ejecución | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y FDLK | 50 / 50 | Realizar analisis de los nuevos tramites y permisos NO contenplados en los estudios. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | FDLK Y CONTATISTA | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Verificación por medios de Comunicación | Depende de la ocurrencia del evento
32 | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. | EJECUCIÓN | Estatal | Externo | Retrasos en la ejecución del proceso | 1 | 4 | 5 | MEDIO | FDLK | 100 | Revisión de cambio regulatorio y normatividad. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Verificación por medios de Comunicación | Depende de la ocurrencia del evento
33 | Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra | EJECUCIÓN | General | Interno | #REF! | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y FDLK | 50 / 50 | Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de perfecionamiento y de ejecución del contrato / Cumplimiento del cronograma | 2 | 5 | 7 | ALTO | SI | FDLK Y CONTRATISTA | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Depende de la ocurrencia del evento
34 | Programación de obra | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Retrasos en la ejecución del proceso | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Cumplimiento del cronograma de obra establecido | 2 | 5 | 7 | ALTO | SI | CONTRATISTA | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Verificación por Comites de Obra | Semanal o a través de Comités de Obra
35 | Calidad de las obras | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | #REF! | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Seguimiento al interventor y constitución de garantias de calidad. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Verificación por Comites de Obra | Semanal o a través de Comités de Obra
36 | Riesgo geológico | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Demoras en la Ejecución | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Establecer estrategias de mitigación de posibles eventos geologicos | 1 | 5 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Verificación por Comites de Obra | Depende de la ocurrencia del evento
37 | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros | EJECUCIÓN | General | Externo | Demoras en la Ejecución | 4 | 5 | 9 | EXTREMO | CONTRATISTA | 100 | Establecer estrategias de mitigación de posibles eventos naturales | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | SI | CONTRATISTA | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Verificación por Comites de Obra | Depende de la ocurrencia del evento
38 | Incumplimiento derivado del trámite de Licencias o permisos con autoridades externas, la obtención de los mismos, paz y salvos etc. | EJECUCIÓN | Estatal | Externo | Demoras en la Ejecución | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | establecer estrategias para la consecución de permisos y licencias. | 1 | 5 | 6 | ALTO | SI | FDLK | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Revisión Docuemntal | Depende de la ocurrencia del evento
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG