MATRIZ 3

RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Económico | Escases o desabastecimiento Mayores costos de materiales o transporte o equipos en el sitio y el entorno del sitio para la ejecución del contrato. | Mayor costo en el desarrollo del contrato de obra y demoras en su consecución, generando mayores tiempos de ejecución. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Establecer por parte del contratista un estudio de mercado que identifique alternativas para el suministro de materiales y/o alquiler de maquinaria, equipos y desarrollar los contratos que garanticen su disponibilidad en el desarrollo del contrato. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA |  | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Verificación semanal del consumo interno de materiales y maquinaria en obra vs el stock de materiales y equipos disponibles y en proceso de despacho de ser necesario. | SEMANAL |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Económico | Escases de mano de obra no calificada y calificada. | Mayor costo en el desarrollo del contrato, incurrir en viáticos por personal foráneo. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Prever la posible contratación de personal externo a la región para desarrollar actividades contractuales. Revisar la disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada en la zona del proyecto previo a la presentación de la oferta. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA |  | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Verificación semanal del personal vinculado, vs reportes de ausentismo, permisos y desvinculaciones; monitoreo del banco de hojas de vida disponibles. | SEMANAL |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Social - Político | Bloqueos por protestas o manifestaciones de grupos sociales o armados. | Mayor tiempo en la consecución de mano de obra, transporte de insumos y ejecución de actividades, impactando negativamente el cronograma contractual. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA / AEROCIVIL | Establecer planes de contingencia aplicables en condiciones de negativas por situaciones de orden público. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA / AEROCIVIL |  | FINALIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES | Informe de Novedades mediante actualización de noticias y reportes de las fuerzas armadas, identificación de cambios en el entorno. | SEMANAL |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Social - Político | Retención forzada de personal y equipos. | Atrasos en el cronograma de obra y posibles reclamaciones de la firma contratista. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA / AEROCIVIL | Establecer canales de comunicación con las fuerzas militares de la zona, e implementación de protocolos de seguridad a los empleados y uso de recursos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA / AEROCIVIL |  | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Monitoreo a canales de comunicación y verificación permanente de los planes de contingencia. | SEMANAL |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Social - Político | Sabotajes, robos, incendios, a equipos o campamentos de obra. | Afectación económica al contratista y alteración al cronograma de ejecución. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | Prever y contar con garantías de aseguradoras confiables que generen el respaldo oportuno. Contar con vigilancia propia para sus equipos y materiales en uso dentro de las zonas de ejecución de las obras. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA |  | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Alarmas tempranas para el vencimiento o renovación de garantías. Monitoreo de los protocolos de seguridad propia. | SEMANAL |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | No Autorización de los permisos NOTAM, permiso de intervención y renovaciones necesarias para el desarrollo de los trabajos en las aéreas de movimiento de aeronaves (plataforma, calles de rodaje, pistas y franjas de seguridad). | Retrasos en el cronograma para la ejecución o suspensión de obra. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | El Contratista dentro de su cronograma del contrato definirá los tiempos de intervención, para el debido trámite de permisos o autorizaciones que sean objeto de NOTAM. según Circular AIC/C22 del 11 de octubre de 2013. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA |  | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Verificar que para iniciar las intervenciones se cuente con las Autorizaciones necesarias: Periódicamente se deberá revisar su vigencia y necesidad de renovación | SEMANAL |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Ejecución de actividades sobre áreas que tenga afectación de garantías de contratos anteriores o en áreas concesionadas | Anulación de la garantía de los contratistas, por afectaciones al desarrollo de su actividad. Sobrecosto de la actividad por necesidad de reconstruir dicha actividad. Incremento de tiempo en la finalización de la actividad contractual. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA / AEROCIVIL | La entidad y el contratista, previo a la contratación de cada actividad, deberá revisar mediante sus profesionales, los contratos realizados en cada zona, para evidenciar si existe o no garantía sobre la actividad o actividades cercanas, con el fin de prevenir daños en actividades con garantías. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA / AEROCIVIL |  | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Seguimiento semanal al programa detallado de trabajo en áreas de intervención y alcance de la ejecución de obra. | SEMANAL |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Ejecución de obras que afecten la prestación del servicio aéreo. | Retrasos o parálisis de las operaciones aéreas, por ejecución de obras no programadas o programadas fuera del tiempo o no ceñidas a los NOTAM. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Programar y desarrollar intervenciones oportunas en la infraestructura objeto del contrato, acorde al Plan de obra y las autorizaciones otorgadas. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA |  | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Monitorear la Programación y adecuado desarrollo de las intervenciones. | DIARIO |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Deficiente aplicación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional. | Causar daños para la vida o integridad de las personas o daños a la infraestructura. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Dar cumplimiento a las normas seguridad industrial y salud ocupacional. Mantener permanente vigilancia en la ejecución de actividades y uso permanente de los elementos de seguridad. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA |  | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | implementación y vigilancia del plan de seguridad y salud en el trabajo | DIARIO |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Eventos asociados a la operación área como accidentes y/o incidentes y/o situaciones que modifiquen las condiciones de los permisos de ingreso de personal y equipos. | Restricción del ingreso al sitio de la obra. Retraso de las actividades de obra. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | El Contratista deberá contar con la logística, el equipo, el material y el personal idóneo, para la implementar planes de contingencia. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA |  | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | El contratista debe verificar la implementación del plan de contingencia. | DIARIO |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Riesgos de afectación ayudas visuales, debido a los trabajos de obra. | Que se suspendan las operaciones aéreas del aeropuerto, debido a la suspensión del servicio de ayudas visuales | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | El Contratista deberá implementar capacitaciones al personal para socializar cada una de las áreas dentro del aeropuerto en donde se localicen las redes eléctricas asociadas a la operación del aeropuerto. El contratista deberá implementar en su programa de trabajo las precauciones necesarias a tener en el desarrollo de cada actividad. Perfecta señalización y demarcación de las zonas de trabajo. El contratista será el único responsable de los costos que se causen a terceros y/o a la AEROCIVIL por daños causados en ejecución de las actividades de obra. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA |  | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Vigilancia de la implementación del programa de trabajo y plan de seguridad con las medidas de seguridad que allí se requieren. | DIARIO |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Cambios en normatividad, incluidas las relacionadas con el manejo del COVID -19 y sus variantes. | Posibles cambios regulatorios o reglamentarios, que siendo previsibles, afectan el equilibrio contractual del proyecto. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA / AEROCIVIL | Conocer las normas regulatorias y especificaciones, que puedan ser objeto de modificaciones, o implementación de cambios durante la ejecución del contrato. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA / AEROCIVIL |  | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Seguimiento de las iniciativas de ajuste o cambio en Normatividad o Especificaciones. | SEMANAL |
| 13 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Fiebre amarilla, dengue, Coronavirus (Covid-19) y sus variantes, malaria, enfermedad de chagas o difteria; envenenamiento por picaduras o mordeduras de reptiles o insectos venenosos. | Disminución en la mano de obra y rendimientos en las actividades a desarrollar para la ejecución del contrato de Obra;. | 4 | 3 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | El Contratista deberá implementar los mecanismos y protocolos establecidos, así como desarrollar campañas de socialización y capacitación acerca de prevención del contagio del virus, el Contratista deben cumplir con los protocolos establecidos por las autoridades de salud pública y la Presidencia de la Republica para el desarrollo de las actividades. Vacunación al personal vinculado, así como actividades y métodos que repelan la cercanía de reptiles e insectos venenosos; el personal de mantenimiento debe contar con una adecuada dotación de EPP de seguridad industrial y de BIOSEGURIDAD de acuerdo con los protocolos. | 4 | 1 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA |  | FINALIZACION DE LAS INTERVENCIONES | Implementación y seguimiento a los informes y normas epidemiológicas emitidas por las autoridades de salud y Presidencia de la República, seguimiento del uso de EPP de seguridad industrial y bioseguridad, verificación del cumplimiento de los protocolos establecidos para el desarrollo de la actividad. | DIARIO |
| 14 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Altos niveles de precipitación. | Afectación o impedimento para el desarrollo de las actividades programas del contrato. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Acudir a las autoridades públicas o entidades competentes para tener conocimiento de emisión de información estadística, (IGAC, INGEOMINAS, IDEAM, etc.), a fin de contar con pronósticos confiables de las condiciones meteorológicas, para optimizar la programación de intervenciones y establecer medidas de contingencia o protección a la obra. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA / AEROCIVIL |  | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Seguimiento al reporte de las diferentes entidades competentes con la recopilación de datos e históricos de eventos relacionados. | SEMANAL |
| 15 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Ambiental | No contar con los Licenciamientos, Permisos, Autorizaciones o Planes de manejo ambiental, necesarios. | Demoras o impedimentos para desarrollar la intervención contratada. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Contar oportunamente con los Permisos, Autorizaciones Ambientales, o Planes de Manejo Ambiental, necesarios para desarrollar la intervención contratada. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA |  | LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | Verificar que se encuentre con los permisos, licencias o planes de manejo ambientales, necesarios. | SEMANAL |
| 16 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Ambiental | Deficiencias en la Implementación de los Permisos, Licencias, Autorizaciones o Planes de manejo ambientales. | Suspensión o atraso en la ejecución de las obras. Sanciones, multas, que impacten financieramente el desarrollo del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Implementar adecuadamente los permisos, licencias, autorizaciones y planes de manejo ambientales necesarios para el desarrollo de las obras. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA |  | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Aplicación, control y seguimiento de los permisos, Licencias o Planes de Manejo Ambiental, necesarios para el desarrollo de la obra. | SEMANAL |
| 17 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Ambiental | Amenaza geológica hallazgos arqueológicos en el predio, yacimientos rocosos, evidencias forenses, hundimientos o rellenos. | Que se generen mayores costos en la ejecución de las obras eventualmente afectadas por la situación ambiental. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA / AEROCIVIL | Documentar la fuerza mayor para que el Estado y el contratista asuman el riesgo contingente y se pacten los actos administrativos necesarios. Establecer planes de contingencia para tales situaciones. | 3 | 1 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA / AEROCIVIL |  | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Revisión permanente de los planes de contingencia, ante tales eventos ambientales. | SEMANAL |
| 18 | General | Externo | Ejecución | Transporte Materiales y Equipos | Escases de medios de transporte adecuados para el trasiego de los materiales y maquinaria a usar en el desarrollo de las obras. | Alteración de la programación que afecta el tiempo de ejecución de la obra. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | El Contratista deberá contar con la logística, para el almacenaje, trasiego, cargue, embarque y desembarque de los materiales y el personal adecuado para la atención de estas actividades en el menor tiempo posible y continuar con las actividades del proyecto. Contar con medios alternos para el transporte de materiales y equipos, tanto terrestre como marítimo. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA |  | FECHA PROGRAMADA PARA LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS EN LA OBRA | Verificar durante la ejecución de la obra el acopio de los materiales con un stop suficiente y el estado de los equipos y sus afectaciones por el medio ambiente. | SEMANAL |