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OTROSI No. 1 AL CONTRATO No. 287 DE 2022, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM Y  CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

Entre los suscritos a saber CAMILO AUGUSTO AGUDELO PERDOMO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.209.030 de Gigante (Huila), en su calidad de Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, obra en nombre y representación de la misma Entidad, con NIT 800.255.580-7 quien en adelante se denomina LA CAM por una parte; y por la otra CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.142.300, y en adelante EL CONTRATISTA; hemos convenido celebrar directamente el presente Otrosí, que se regirá por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, previa las siguientes consideraciones: A). Que entre la CAM y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO se celebró el contrato No. 287 de 2022, cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: “CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRERA DINÁMICA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS DURANTE EVENTOS NATURALES DE AVENIDAS TORRENCIALES, SOBRE EL CAUCE DE LA QUEBRADA SAN BARTOLO, LOCALIZADA EN LA VEREDA CEIBAS AFUERA, UN (1) KILÓMETRO ANTES DE LA DESEMBOCADURA AL RÍO LAS CEIBAS, INGRESANDO POR EL PUNTO LOCALIZADO A LA ALTURA DEL KM 22 DE LA VÍA QUE CONDUCE DE NEIVA (H) – BALSILLA (CAQUETÁ); COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN ZONAS ALEDAÑAS AL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA “GESTIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO” DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS”, por un valor de CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS ($145.620.151) M/CTE y un plazo de cinco (5) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio. B). Que el supervisor mediante acta de justificación de fecha 4 de Septiembre de 2023, viabilizó la prórroga   por el término de UN (1) mes el presente contrato, por las siguientes razones:

1. Que el día 22/08/2023, y mediante documento presentado por el contratista de obra mediante oficio CBSB-005-2023 del 22 de agosto de 2023, solicita la prórroga sin adición presupuestal por el término de un mes debido a los inconvenientes que se fueron presentando en el proceso constructivo, tales como: crecidas súbitas de la quebrada, dificultad en el transporte de equipos hasta el sitio de obra que obliga a desarmado y armado de equipo pesado, argumentando además que, durante la actividad de perforación para los anclajes ubicados en el lecho de la quebrada, se encontró material aluvial que no favoreció el rendimiento de dicha la actividad. Ante esto, la interventoría y la supervisión consideraron que el contratista tiene la capacidad técnica y logística para la ejecución de las actividades, pero no ha alcanzado rendimientos programados para terminar a satisfacción el objeto contractual dentro del plazo establecido; por tanto, si es necesario realizar prórroga al contrato de obra, con el propósito de cumplir a cabalidad el objeto contractual y el alcance del mismo.
2. Que por las consideraciones anteriormente expuestas, la supervisión y la interventoría determinan que existe viabilidad técnica y jurídica para prorrogar por el término de un (1) mes el plazo del contrato sub examine y; en consecuencia, recomienda la suscripción de un otro si al contrato de obra N° 287 de 2022.
3. Que considerando que el acta de inicio se suscribió el 19 de septiembre de 2022.

4. Presenta una suspensión con fecha del 3 de octubre de 2022 y de Reinicio del 8 de mayo de 2023.

5. Que el contrato de obra N° 284 de 2022 y el contrato de interventoría N° 287 de 2022 se encuentran vigentes en todas sus partes.

Teniendo en cuenta los motivos expuestos, las partes suscriben la presente Otrosí con el fin de dejar constancia de la prórroga del Contrato No. 287 de 2022, que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: Prorrogar en UN (1) mes el término del contrato No. 287 de 2022 suscrito entre las partes. SEGUNDA: El contratista debe ampliar el amparo de las pólizas sobre la prórroga en las mismas condiciones pactadas en el contrato No. 287 de 2022. TERCERA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la CAM contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el CONTRATISTA, subcontratista, proveedores, o su personal, durante la ejecución del objeto o cumplimiento de las obligaciones contractuales. CUARTA: En todo lo demás al Contrato No. 284 de 2022, continuarán vigentes en la forma pactada.

Firmado por SECOP II.







CAMILO AUGUSTO AGUDELO PERDOMO	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Director General CAM	Contratista - Interventor
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