## Hoja2
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONTRATO DE CONSULTORIA No. 00662-2023 REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO DE CONSULTORÍA DENOMINADO: "ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA DEL ECOSISTEMA ACUÁTICO PRIORIZADO "CIÉNAGA DE PARIRÍ" EN LOS MUNICIPIOS DE SABANA DE TORRES Y PUERTO WILCHES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ITEM | DESCRIPCIÓN | MAYO | [12 empty] | JUNIO | [29 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO | [29 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE
|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | ENTREGA PLAN DE TRABAJO, PLAN OPERATIVO, CRONOGRAMA Y TABLA DE PORCENTAJES | bar: MAYO 19 to JUNIO 21
2 | REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLAN DE TRABAJO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA | bar: MAYO 19 to JUNIO 17
3 | CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURIDICO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA
3.1 | Recopilación de información. | bar: MAYO 29 to JUNIO 30
3.2 | Definición de área de estudio. | bar: JUNIO 13 to JUNIO 30
3.3 | Levantamiento Topo-Batimétrico y Lidar. | bar: JUNIO 2 to AGOSTO 14
3.4 | Delimitación del Limite Funcional del Cauce. | bar: JUNIO 20 to SEPTIEMBRE 29
3.5 | Caracterización socio- cultural y definición de medidas de manejo ambiental. | bar: JUNIO 1 to OCTUBRE 6
3.6 | Delimitación de la Ronda Hídrica. | bar: SEPTIEMBRE 21 to OCTUBRE 18
3.7 | Seguimiento y evaluación. | bar: SEPTIEMBRE 27 to OCTUBRE 22
3.8 | Elaboración y entrega de Informes y Productos | bar: OCTUBRE 18 to NOVIEMBRE 2
4 | INFORMES DE AVANCE MENSUAL | bar: JUNIO 15 to JUNIO 19; JULIO 15 to JULIO 19; AGOSTO 15 to AGOSTO 19; SEPTIEMBRE 14 to SEPTIEMBRE 18; OCTUBRE 15 to OCTUBRE 19
5 | INFORME FINAL Y ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LIQUIDACIÓN | bar: OCTUBRE 22 to NOVIEMBRE 2
FERNANDO DE JESÚS ZÚÑIGA VÁSQUEZ
Representante legal
FZ INGENIERÍA SE S.A.S