## Hoja3
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Operacional es | La contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo que se adelanta no se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones | Incumplimiento de la normativa Nacional | 2 | 1 | 3 | Bajo | Entidad Estatal | Revisar antes de adelantar el proceso que se encuentre aprobada la adquisición en el PAA | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | El Equipo Gestor del proceso | Desde el inicio de la etapa de planeación | Hasta la terminación de la etapa de planeación | Revisión del Equipo Gestor con los encargados Financieros y Planeación de la Secretaría | Antes de la estructuración del proceso
2 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | El contratista no cumple con las obligaciones especificas del contrato de mantenimiento preventivo y correctivo | Incumplimiento de las obligaciones y/o actividades especificas | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Hacer efectiva la garantía de cumplimiento | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del Contrato | Desde el Acta de Inicio | Hasta el término de ejecución del contrato y las garantías suscritas en el contrato | A través de los Informes de supervisión | Permanente
3 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | No pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales al equipo de personal que ejecuta el contrato | Suspensión de la ejecución del contrato | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | El contratista constituirá póliza de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del Contrato | Desde el Acta de Inicio del contrato | Hasta el término de ejecución del contrato | A través de los Informes de Supervisión del contrato | Permanente
4 | General | Interno | Ejecución | Operacional es | La cantidad y calidad de los productos entregados por el contratista no satisfacen las obligaciones acordadas entre las partes | Deficiencias en la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos eléctricos y mecánicos | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Revisar detalladamente las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas por el contratista comparándolas con las actividades contratados | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del Contrato | Desde el Acta de Inicio del contrato | Hasta el término de ejecución del contrato y la cobertura de las garantías suscritas entre las partes. | A través de los Informes de Supervisión | Permanente
5 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | El contratista contrata su equipo de trabajo sin los perfiles profesionales o la experiencia para la ejecución de las actividades contratadas entre las partes | Incumplimiento del Personal Mínimo Requerido en relación al perfil profesional y su nivel de experiencia acreditada | 3 | 5 | 8 | Externo | Contratista | Revisión exhaustiva de las hojas de vida aportadas por el contratista en relación al Personal Mínimo Requerido, validar las certificaciones académicas aportadas y verificar las respectivas seguridades sociales que coincidan con el personal relacionado en la propuesta del contratista. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del Contrato | Desde el Acta de Inicio del contrato | Hasta el término de ejecución del contrato | A través de los Informes de supervisión | Permanente
6 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Problemas con el suministro de repuestos, insumos, etc, debido a problemas en el abastecimiento de mercados nacionales y/o internacionales | Difultades para la compra de insumos y/o repuestos, etc para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos eléctricos y mecánicos | 3 | 5 | 8 | Externo | Contratista | El supervisor debe hacer monitoreos para verficar la disponibilidad de repuesto y/o insumos necesarios para la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del Contrato | Desde el Acta de Inicio del contrato | Hasta el término de ejecución del contrato | A través de los Informes de Supervisión, previa verificación y/o consulta en el mercado nacional, proveedores y distribuidores de marcas internacionales | Permanente
7 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | La volatilidad en la cotización del dólar encarece los precios de los repuestos y/o insumos importados | La alta cotización del precio del dólar puede encarecer los precios de los repuestos y/o insumos importados dificultando la compra de estos para los mantenimientos preventivos y correctivos del equipamiento eléctricos y mecánicos | 3 | 5 | 8 | Externo | Contratista | Monitorear las variaciones en la TRM para generar alertas tempranas y así garantizar el suministro de los insumos y/o repuestos por parte del contratista para la ejecución de las actividades contratadas. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista y el Supervisor del Contrato | Desde el Acta de Inicio del contrato | Hasta el término de ejecución del contrato | A través de los Informes de Supervisión, previa verificación y consultas constantes de la TRM | Permanente