## MATRIZ CORREGIDA
ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
MATRIZ DE RIESGOS
TORNEOS LOCALES CIUDAD BOLIVAR 2019
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | A QUIÉN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIO | Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Que los requisitos habilitantes y de calificación queden mal establecidos. | a. Que se seleccione un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. B. Recursos insuficientes para la ejecución del contrato. | 1 | 5 | 6 | RIESGO ALTO | OPERADOR | Elaborar estudios previos de acuerdo a normatividad vigente | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONAL DE PLANEACIÓN | ETAPA DE PLANEACION | UNA VEZ
2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Afectación en el equilibrio económico del contrato durante la ejecución por error en la fase de planeación del proceso | a) Mala ejecución del objeto contratado b) No se puede satisfacer la necesidad de la entidad c) Incumplimiento de la entidad de la normatividad vigente | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | Elaborar los Estudios de Sector, de acuerdo a la Metodología establecida por Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente, para que una vez hecho el Estudio de Mercado se reduzca la probabilidad de ocasionar desequilibrio económico en la ejecución contractual | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONAL DE PLANEACIÓN | LA SUPERVISIÓN | MENSUAL
4 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Demoras en la terminación y posterior liquidación del contrato suscrito | a) Incumplimiento de la entidad de la normatividad vigente | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD ESTATAL | Efectuar una adecuada Supervisión del Contrato para evitar demoras en la terminación y suscribir la liquidación del contrato de forma oportuna | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | SI | LA SUPERVISIÓN | ENTIDAD CONTRATANTE | AL FINALIZAR
5 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Pérdida de elementos por robo al OPERADOR o a alguno de los beneficiarios, antes, durante o después de la entrega de los bienes adquiridos | a) Daños ocasionados al Contratista | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | OPERADOR | Exigir al OPERADOR la suscripción de una póliza que tenga la cobertura denominada Responsabilidad Civil Extracontractual a favor de Terceros y asegurar sus bienes materiales. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | OPERADOR | OPERADOR | CONSTANTE
6 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Demoras en la entrega y el debido procedimiento para la legalizacion de Bienes | a) Mala ejecución del objeto contratado b) No se puede satisfacer la necesidad de la entidad | 3 | 5 | 8 | RIESGO EXTREMO | ENTIDAD ESTATAL | Efectuar una adecuada Supervisión del Contrato para evitar que se suministren bienes que no cumplan con lo exigido en el objeto contractual, Poliza de Calidad de los bienes | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | SI | LA SUPERVISIÓN | LA SUPERVISIÓN | CONSTANTE
7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Dificultades financieras evidenciadas por el OPERADOR por desgaste de su musculo financiero o mala proyeccion economica | retraso del proceso esperado y de las actividades contractuales o incumplimiento del contrato | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | OPERADOR | Efectuar una adecuada Supervisión del Contrato para evitar que se suministren bienes que no cumplan con lo exigido en el objeto contractual, Poliza de Cumplimiento | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | SI | LA SUPERVISIÓN | LA SUPERVISIÓN | MENSUAL
8 | ESPECÍFICO | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Falta de la disponibilidad de los bienes y servicios en el mercado | No se puede satisfacer la necesidad de la entidad | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | OPERADOR | Poliza de Cumplimiento | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | SI | LA SUPERVISIÓN | LA SUPERVISIÓN | MENSUAL
9 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | NATURALEZA | Condiciones metereologicas adversas para la realizacion de las actividades | retraso de las actividades contractuales a ejecutar | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | OPERADOR | Establecer un Plan de Contingencia para atender los retrasos e imprevistos en la ejecución. | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | SI | LA SUPERVISIÓN | LA SUPERVISIÓN | CONSTANTE