## PROBABILIDAD-IMPACTO
Tabla 4 - Valoración del Riesgo
Impacto
|  | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
|  | Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
|  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## MATRIZ FINAL
Tabla 1 - Matriz de Riesgos
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoracion del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoracion del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | ECONOMICOS | FLUCTUACIONDE PRECIOS DE LOS INSUMOS | VARIACION DE COSTOS DE LOS INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LAS CARPAS | 5 | 5 | 10 | ALTO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA DEBE HACER LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS UNA VEZ SE PERFECCIONE EL CONTRATO | 4 | 4 | 8 | ALTO | SI | CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCION | PLAZO DE EJECUCIÓN | A TRAVES DE LOS INFORMES DE SUPERVISION DEL CONTRATO | MENSUAL
2 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | NINGUN OFERENTE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS, JURIDICOS Y ESCONOMICOS DE LA INVITACION PUBLICA. | DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO CONTRACTUAL | 4 | 2 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | REALIZAR UN ESTUDIO DE MERCADO Y ANALISIS DEL SECTOR QUE ESTE ACORDE A LA NECESIDAD A SATISFACER. | 1 | 2 | 2 | BAJO | SI | COMITES ESTRUCTURADORES Y GERENTE DE PROYECTO | DESDE EL INICIO DE LA ESTRUCTURACION DEL PROCESO | HASTA LA ADJUDICACION Y/O DECLARACION DESIERTA DEL PROCESO. | A TRAVES DEL ESTUDIO PREVIO Y EVALUACION DEL PROCESO | DURANTE LA ESTRUCTURACION Y EVALUACION DE OFERTAS
3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | ECONOMICOS | INCUMPLIMIENTO EN LAS ENTREGAS DE LOS BIENES CONTENIDOS EN EL CONTRATO | AFECTA EL NORMAL DESARROLLO DEL CONTRATO Y PUEDE GENERAR UN RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES | 2 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | EL SUPERVISOR DEBEVERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS | 1 | 3 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO | DESDE LA SUSCRIPCION ELECTRONICA DEL CONTRATO | PLAZO DE EJECUCIÓN | A TRAVES DE LOS INFORMES DE SUPERVISION DEL CONTRATO | MENSUAL
4 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DE LOS BIENES ADQUIRIDOS. | QUE LOS BIENES NO CORRESPONDAN A LO REQUERIDO POR LA ENTIDAD. | 4 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | SI LOS BIENES NO CUMPLEN CON LOS ESTANDARES REQUERIDO NO SERÁN RECIBIDOS, SI NO SE RESPONDE SE DA INICIO AL DEBIDO PROCESO | 2 | 3 | 4 | MEDIO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | CUMPLIMIENTO REQUISITOS EJECUCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN | VERIFICACIÓN DE LOS BIENES ANTES DE LA RECEPCIÓN. | EL SUPERVISOR AL EMITIR EL RECIBO A SATISFACCION
5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | R. SOCIALES | PAROS, ASONADAS, DISTURBIOS, BLOQUEOS DE VIAS QUE IMPIDAN LA MOVILIDAD DEL PERSONAL | AFECTA EL DINAMISMO EN LA ENTREGA Y APROBACION DE LOS ELEMENTOS | 2 | 3 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | REALIZAR CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LOS BIENES, PARA TENER CONTROL DE LOS MISMOS | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA | DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO | PLAZO DE EJECUCIÓN | CON LOS INFORMES DE SUPERVISION | MENSUAL