## Hoja 1
ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN
Matriz de Riesgos Minima Cuantía "ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS, BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LA ADECUACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA SALA AMIGA DE LA FAMILIA LACTANTE EN EL ENTORNO LABORAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN"
Nº | Clase | Fuente | Etapa |  |  |  | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? |  | Tratamiento | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
|  |  | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución | [7 empty] | ENTIDAD | proponent e/adjudica tario | Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo?
1 | General | Interno | X |  |  |  | Operacional | La descripción del bien o servicio requerido no es clara | No se podría lograr el perfeccionamiento del contrato | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 100% | 0% | Realizar una planeación objetiva, con el apoyo de expertos en los diferentes procesos a contratar que permitan que el proceso sea lo suficientemente claro para las partes | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Personal que requiera la contratación, Comité de Contratación | Etapa de Planeación | Etapa de Planeación | Con la obtención de información adicional | Permanente
2 | General | Externo |  |  |  | X | Operacional | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía. | No se podrían cumplir los requisitos para iniciar la ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | 0% | 100% | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, aclarando desde el inicio del proceso de selección que la constitución y aprobación de la póliza es un requisito previo al inicio de la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Ordenador del gasto, apoyo administrativo y supervisor o interventor | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución | Una vez suscrito el contrato o sus modificaciones | Permanente
3 | Específico | Externo/I nterno |  |  |  | X | Operacional | Riesgos asociados al incumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales, o en desacuerdo con los lineamientos formulados que regulan el objeto contractual. | No se prestaría el servicio acorde a los requerimientos de calidad, oportunidad y pertinencia | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | 30% | 70% | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, especificando y dando a conocer al contratista los estándares de calidad y condiciones para la óptima prestación del servicio; fijando claramente las obligaciones contractuales, y efectuando un correcto seguimiento y control a la ejecución del contrato a través de la supervisión. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Ordenador del gasto, apoyo administrativo y supervisor o interventor | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución | Informes y visitas | Permanente
4 | General | Externo |  |  |  | X | Económico | Sobrecostos en los estudios de mercado de los bienes y/o servicios a contratar. | Baja ejecución presupuestal | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | 30% | 70% | Garantizar la pluralidad de los estudios de mercado a través de diferentes medios (solicitudes de cotización, histórico de precios, consulta de bases de datos especializadas, entre otros) | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Personal encargado de la Etapa de Planeación | Etapa de Planeación | Inicio de Etapa de selección | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación | Por Evento
5 | General | Externo |  | X |  |  | Económico | Ofertas artificialmente bajas | Rechazo de la oferta cuando el oferente no explique - dentro del término previsto por la entidad - las razones que sustenten el valor por él ofertado | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | 0% | 100% | Dar aplicación al Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Comité evaluador | Etapa de Selección | Etapa de Selección | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación | Por Evento
6 | General | Interno / Externo | X | X | X | X | Social o político | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción | Suspensión del proceso, imposibilidad de ejecutar el objeto contractual | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | 50% | 50% | Aplicar mecanismos que reduzcan los efectos del riesgo | 2 | 3 | 5 | RiesgoMedio | Si | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Todas las etapas del proceso | Etapa en que se encuentre el proceso | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación | Por Evento
7 | Específico | Interno / Externo |  |  |  | X | Operacional | Liquidación del contrato de manera inoportuna | Incumplimiento de la normatividad sobre liquidación de contratos | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | 50% | 50% | Seguimiento por parte del supervisor o interventor del proceso | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor, interventor y personal encargado del proceso | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución | Verificación oportuna del proceso en que aplique la liquidación del contrato | Por Evento
8 | Especifico | Externo/I nterno | X | X | X | X | Regulatorio | Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad | Fluctuación en los precios, desabastecimiento | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | 50% | 50% | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que reduzcan los efectos del riesgo | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que minimicen los efectos del riesgo | Permanente
9 | General | Externo | X | X | X | X | De la naturaleza | Temblores, inundaciones, lluvías, sequías, entre otros. | Suspensión del proceso, imposibilidad de ejecutar el objeto contractual | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | 50% | 50% | N/A | 3 | 3 | 5 | RiesgoMedio | Si | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Todas las etapas del proceso | Etapa en que se encuentre el proceso | N/A | Por evento
10 | General | Externo/I nterno | X | X | X | X | Regulatorio | Cambio en la normatividad vigente relacionada con los procesos de contratación | Demora en los procesos de contratación | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | 100% | 0% | Consultar normativa vigente | 2 | 3 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Ordenador del Gasto y personal de apoyo administrativo, supervisor o interventor | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación | Permanente
11 | General | Interno |  | X |  |  | Operacional | No dar cumplimiento a los principios que rigen las actuaciones contractuales generando faltas en contra de la administración pública | Responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal, civil, administrativa | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | 100% | 0% | Hacer de forma aleatoria seguimiento a las contrataciones que se llevan a cabo en el área, revisando detalladamente la documentación | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Ordenador del gasto, apoyo administrativo y supervisor o interventor, personal de control interno | Etapa de Selección | Etapa de Contratación | Revisar toda la documentación inherente a la selección del contratista, verificar que el proceso de contratación haya sido ejecutado siguiendo el protocolo establecido, y de manera objetiva | Permanente
12 | General | Externa |  |  |  | X | Operacional | Dificultades en la ejecución del objeto debido a la pnademia del COVID - 19. | Retraso en el cronograma de actividades. | 1 | 1 | 5 | Riesgo Medio | 0% | 100% | La supervisión determina los posibles ajustes a la ejecución o la posible suspensión o aplazamiento. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Ordenador del gasto, apoyo administrativo y supervisor o interventor, personal de control interno | Todas las etapas del proceso | Etapa de Ejecución | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación | Permanente

## Hoja1
6 | Posible | Menor | Riesgo Medio | Media | Entidad y Contratista | La supervisión determina los posibles ajustes a la ejecución o la posible suspensión o aplazamiento. | Raro | Menor | Riesgo Medio | No | Supervisor FDLPA Fondo Desarrollo Local Puente Aranda | Durante la ejecución del contrato se realizan las modificaciones necesarias para la reunión de los participantes, según el análisis de la situación. | Permanente- Durante la ejecución