## Interventoria DEFINITIVO
| PRESUPUESTO OBRAS INFRAESTRUCTURA | [5 empty] | F - 171
Versión: 001
Fecha: Marzo de 2020
OBJETO DEL PROYECTO: |  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META.
FECHA DE ELABORACION: |  | MARZO DE 2023
A | PERSONAL PROFESIONAL
N° ITEM | PERFIL | CATEGORIA | CARGO | NUMERO DE PERSONAS | DEDICACIÓN (hombre - mes) | TIEMPO EN MESES | SALARIO | VALOR TOTAL
1 | Profesional especializado Arquitectura | 2 | Arquitecto especializado | 1 | 40% | 1.5 | 9111514 | 5466908.4
2 | Profesional especializado Hidraulico | 2 | Ing. Civil Especializado Hidraulica | 1 | 40% | 1.5 | 9111514 | 5466908.4
3 | Profesional especializado Estructural | 2 | Ing. Civil Especializado Estructural | 1 | 40% | 1.5 | 9111514 | 5466908.4
4 | Profesional especializado Electrico | 2 | Ing. Electrico Especializado | 1 | 40% | 1.5 | 9111514 | 5466908.4
5 | Director de interventoria | 4 | Director | 1 | 80% | 2.66 | 6549257 | 13936818.896
6 | Residente de interventoria | 7 | Residente | 2 | 100% | 2.66 | 3981938 | 21183910.16
B | PERSONAL TÉCNICO
3 | Inspector 1 | T0018 | Inspector | 2 | 25% | 2.66 | 2529765 | 3364587.45
5 | Secretaria 1 | T0033 | Secretaria | 1 | 40% | 2.66 | 1877199 | 1997339.736
C | PERSONAL AUXILIAR
D | SUBTOTAL PERSONAL (A + B+ C ) | [6 empty] | 62350289.842
E | FACTOR MULTIPLICADOR | [6 empty] | 2.4
F | TOTAL COSTOS DE PERSONAL (D * E ) | [6 empty] | 149640695.6208
G | COSTOS DIRECTOS
N° ITEM | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | INCIDENCIA SOBRE LA TARIFA | TIEMPO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | LABORATORIO Y ESTUDIOS | Incluye equipos completo y entrega de informes de ensayos y resultados | Mes | 2 | 70% | 3 | 6462338 | 27141819.6
2 | Alquiler de Camioneta | Campero Pick Up o Camioneta | Mes | 1 | 80% | 3 | 7135497 | 17125192.8
3 | Arrendamiento oficina, dotación y otros servicios públicos |  | Mes | 2 | 100% | 3 | 490054.5 | 2940327
H | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 47207339.4
I | VALOR TOTAL COSTOS PROYECTO (F + H ) | [6 empty] | 196848035.0208
J | IVA SOBRE ( I ) | [6 empty] | 37401126.65
K | VALOR TOTAL ( I + J ) | [6 empty] | 234249161.67
VALOR AJUSTADO AL PESO | [7 empty] | 234249162
SON: | DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS MCTE
NOTA: Los precios unitarios del presente presupuesto corresponden a la resolución de precios de referencia No. 100-37-222 de 2020 de la Agencia para la Infraestructura del Meta. (Precios de estudios, diseños e interventorias)
NOTA: El presente presupuesto, dedicaciones, salarios , personal profesional y costos directos fue elaborados con base en el resutado de los estudios y diseños contratados por la Agencia para la Infraestructura del Meta - AIM - mediante contrato No. 359/2022, No. 342/2022, No. 343/2022, No. 350/2022, No. 351/2022, No. 352/2022 en cumplimiento del objeto contractual y el cual la Secretaría de Infraestructura unificó para el presente proceso.
VoBo
Nombre: MAYERLY ANDREA ESPINOSA
Cargo: Secretaria de Infraestructura

## Factor Multiplicador
FACTOR MULTIPLICADOR 110-GPY-FR-005-V02 29/06/2021
OBJETO DEL CONTRATO: |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META.
FECHA DE ELABORACIÓN: |  | MARZO DE 2023
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % PROGRAMADO
A | HONORARIOS
| HONORARIOS |  |  |  |  | 100%
B | PRESTACIONES
| Prima anual |  |  |  |  | 8.33%
| Cesantia anual | Cesantia anual | Cesantia anual | Cesantia anual | Cesantia anual | 8.33%
| Interés a las cesantías | Interés a las cesantías | Interés a las cesantías | Interés a las cesantías | Interés a las cesantías | 1%
| Vacaciones anuales | Vacaciones anuales | Vacaciones anuales | Vacaciones anuales | Vacaciones anuales | 4.2%
| EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | 8.5%
| Pensiones (AFP) | Pensiones (AFP) | Pensiones (AFP) | Pensiones (AFP) | Pensiones (AFP) | 12%
| Subsidio familiar | Subsidio familiar | Subsidio familiar | Subsidio familiar | Subsidio familiar | 4%
| Sena | Sena | Sena | Sena | Sena | 2%
| ICBF | ICBF | ICBF | ICBF | ICBF | 3%
| ARP 6,96 % | ARP 6,96 % | ARP 6,96 % | ARP 6,96 % | ARP 6,96 % | 6.96%
58.32%
C | SUBTOTAL GASTOS PERSONAL ( A+B )
D | GASTOS LEGALES Y DE ADMINISTRACIÓN
| Costos oficina (arrendamiento de oficinas, administración y servicios públicos) |  |  |  |  | 8%
| Seguro oficina central | Seguro oficina central | Seguro oficina central | Seguro oficina central | Seguro oficina central | 2%
| Papelería de la oficina del consultor para uso del proyecto( cafeteria y otros gastos funcionamiento | Papelería de la oficina del consultor para uso del proyecto( cafeteria y otros gastos funcionamiento | Papelería de la oficina del consultor para uso del proyecto( cafeteria y otros gastos funcionamiento | Papelería de la oficina del consultor para uso del proyecto( cafeteria y otros gastos funcionamiento | Papelería de la oficina del consultor para uso del proyecto( cafeteria y otros gastos funcionamiento | 2%
| Personal profesional no facturable | Personal profesional no facturable | Personal profesional no facturable | Personal profesional no facturable | Personal profesional no facturable | 6%
| Personal Administrativo no facturable | Personal Administrativo no facturable | Personal Administrativo no facturable | Personal Administrativo no facturable | Personal Administrativo no facturable | 6%
| Asesoria contable, legal y tributaria | Asesoria contable, legal y tributaria | Asesoria contable, legal y tributaria | Asesoria contable, legal y tributaria | Asesoria contable, legal y tributaria | 3%
| Documentacion Tecnica | Documentacion Tecnica | Documentacion Tecnica | Documentacion Tecnica | Documentacion Tecnica | 3%
| Gastos de Financiacion | Gastos de Financiacion | Gastos de Financiacion | Gastos de Financiacion | Gastos de Financiacion | 5%
| Correos | Correos | Correos | Correos | Correos | 2%
| Equipos y mantenimiento de oficina | Equipos y mantenimiento de oficina | Equipos y mantenimiento de oficina | Equipos y mantenimiento de oficina | Equipos y mantenimiento de oficina | 2%
| Equipos de mitigacion ambiental y social | Equipos de mitigacion ambiental y social | Equipos de mitigacion ambiental y social | Equipos de mitigacion ambiental y social | Equipos de mitigacion ambiental y social | 1.5%
| Polizas | Polizas | Polizas | Polizas | Polizas | 4.18%
44.68%
IMPUESTOS-SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
| Retencion en la fuente | Retencion en la fuente | Retencion en la fuente | Retencion en la fuente | Retencion en la fuente | 2%
| Estampilla - Cultura | Estampilla - Cultura | Estampilla - Cultura | Estampilla - Cultura | Estampilla - Cultura | 2%
| Estampilla - Turismo | Estampilla - Turismo | Estampilla - Turismo | Estampilla - Turismo | Estampilla - Turismo | 2%
| Estampilla - Prodesarrollo | Estampilla - Prodesarrollo | Estampilla - Prodesarrollo | Estampilla - Prodesarrollo | Estampilla - Prodesarrollo | 2%
| Estampilla - Unillanos | Estampilla - Unillanos | Estampilla - Unillanos | Estampilla - Unillanos | Estampilla - Unillanos | 1%
| Industria y Comercio | Industria y Comercio | Industria y Comercio | Industria y Comercio | Industria y Comercio | 0.4%
9.4%
E | SUBTOTAL ( C+D ) |  |  |  |  | 212.4%
F | IMPREVISTOS 3% DE ( E ) |  |  |  |  | 6.372%
G | HONORARIOS (UTILIDADES) 10% DE ( E ) |  |  |  |  | 21.24%
H | TOTAL ( E+F+G ) |  |  |  |  | 240%
| FACTOR MULTIPLICADOR |  |  |  |  | 240%
Firma |  |  |  |  | Firma
Elaboró: |  |  |  |  | Revisó:
Nombre: TATIANA ANDREA MEJIA MAHECHA |  |  |  |  | Nombre: CRYSTIAN HURTADO
Cargo: Profesional Universitario |  |  |  |  | Cargo: Asesor de Planeacion
Firma
Aprobó:
Nombre: JHON ALEXIS SANABRIA GARZON
Cargo: Secretario de Educacion del Meta