MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Selección | Operacional | Incumplimiento de la publicación en el SECOP, SIA OBSERVA y PAGINA WEB en la etapa precontractual. | Hallazgos de los órganos de control por Incumplimiento de la publicación en el SECOP, SIA OBSERVA y PÁGINA WEB | 1 | 2 | 3 | BAJO | CDAV Ltda. | Realizar las publicaciones en tiempo real y/o en el momento requerido por la plataforma SIAOBSERVA, SECOP y PÁGINA WEB, través de las personas responsables conforme lo dispuesto en el formato FO-GJ-09. | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | Equipo estructurador o persona que tenga a su cargo dicha actividad y técnica administrativa. | Desde la creación del proceso en la plataforma | A la firma del contrato | Con las aprobaciones que se den por las personas que hacen parte de los flujos de aprobación de los procesos. | Con el cierre de cada etapa hasta la suscripción del contrato. |
| 2 | Especifico | Externo | Selección | Operacional | Retiro de la oferta, no suscripción del contrato o no constitución de la póliza de cumplimiento. | Retrasos en el cronograma de ejecución, variación de algunas obras del contrato y por ende de cantidades de obra | 2 | 1 | 3 | BAJO | Oferente / Adjudicatario / Contratista | Constituir una garantía con el amparo de seriedad de la oferta por una cuantía equivalente al 10% del valor del presupuesto oficial del proceso y con una vigencia de Noventa (90) días calendario contados desde la fecha del cierre | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Oferente | Desde la aprobación de la poliza por parte de Dirección Jurídica | A la suscripción del contrato y aprobación de la póliza de cumplimiento | A través del equipo evaluador | Un solo evento |
| 3 | General | Interno | Contratación | Operacional | Incumplimiento de la publicación en el SECOP, SIAOBSERVA y PAGINA WEB en la etapa de contratación. | Hallazgos de los órganos de control por Incumplimiento de la publicación en el SECOP, SIA OBSERVA y PÁGINA WEB | 2 | 1 | 3 | BAJO | CDAV Ltda. | Realizar las publicaciones en tiempo real y/o en el momento requerido por la plataforma SIAOBSERVA, SECOP y PÁGINA WEB, a través de las personas responsables conforme lo dispuesto en el formato FO-GJ-09. | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | Equipo estructurador o persona que tenga a su cargo dicha actividad y técnica administrativa. | Desde la creación del proceso en la plataforma | A la terminación del contrato en la plataforma secop | Por medio las personas intervinientes en la fase aprobación para la publicación del proceso. | Mensualmente a través de un chequeo que realizará la técnica administrativa del área de contratación mediante el formato FO-GJ-09 |
| 4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. | Retrasos en el cronograma de ejecución, variación de algunas obras del contrato y por ende de cantidades de obra | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Se transfiere al contratista. Para ello se le exigirá una póliza que ampare el riesgo de incumplimiento en una cuantía igual al 20% del valor del contrato y con una vigencia que será por la duración del contrato y seis (6) meses más. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Si | Contratista | Desde la aprobación de la póliza | Hasta la suscripción del acta de recibo final y a satisfacción del contrato. | Verificación de la aprobación de la póliza y seguimiento a la ejecución contractual | Semanal en el marco de los comités de Obra |
| 5 | Especifico | Externo | Contratación | Operacional | Ausencia de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. | Demandas laborales por parte de los trabajadores del contratista por la falta de cobertura en riesgos laborales o ausencia de suministro de elementos de trabajo adecuados para el desarrollo de sus actividades y por el no pago de salarios o por pago tardío de los mismos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista/CDAV | Se transfiere al contratista. Para ello se le exigirá una póliza que ampare el riesgo de Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales en una cuantía igual al 15% del valor del contrato y con una vigencia que será por la duración del contrato y 3 años más. Se establecerá adicionalmente una cláusula contractual en la que el contratista se obliga mes a mes a certificar y demostrar que se encuentra a paz y salvo por concepto estos conceptos, así como de la seguridad social (Salud, pensión, riesgos laborales, parafiscales y demás legales). | 1 | 2 | 3 | BAJO | Si | Contratista: Constitución de póliza CDAV: Inclusión de cláusula en la minuta contractual. | Desde la aprobación de la póliza por parte de Dirección Jurídica Desde la suscripción del contrato. | A la finalización del contrato | A través del supervisor del contrato | Mensualmente hasta la terminación del contrato |
| 6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Daño o deterioro que presente la obra entregada, por razones imputables al contratista | Mala imagen de la entidad y el organismo de tránsito ante a la comunidad, riesgo de accidentes o siniestro viales con las correlativas reclamaciones judiciales y sanciones por parte de órganos de control | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Se transfiere al contratista. Para ello se le exigirá una póliza con el amparo de estabilidad y calidad de la obra en una cuantía igual al 30% del valor del contrato y con una vigencia que será de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras, distribuidos a su vez de la siguiente manera: 1. Treinta y seis (36) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo a satisfacción para Señalización horizontal: Pintura plástico en frío. 2. Dieciocho (18) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo a satisfacción para Señalización horizontal: Estoperoles y tachas. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO. | Contratista | Desde la aprobación de la póliza | A la finalización del amparo | Interventor del contrato / Supervisor del interventor | Eventual en caso de materialización del riesgo |
| 7 | Especifico | Externo | Contratación | Operacional | Daños y perjuicios a terceros y/o accidentes de trabajo (leves, severos y mortales) de personal del contratista durante la ejecución del contrato. | Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la vía y trabajadores de la obra, Inconformidad con la obra por parte de la comunidad y reclamaciones y/o demandas al CDAV y al contratista. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | Constitución de garantía amparando el riesgo de Responsabilidad Civil Extracontractual en una cuantía igual a 300 SMLMV, con una vigencia que será Igual a la del plazo del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Si | Contratista | Desde la aprobación de la póliza | A la finalización del contrato | A través del supervisor del contrato | Mensualmente hasta la terminación del contrato. |
| 8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Mala calidad de los bienes suministrados. | Mala imagen de la entidad y el organismo de tránsito ante a la comunidad, riesgo de accidentes o siniestro viales con las correlativas reclamaciones judiciales y sanciones por parte de órganos de control | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista | Constitución una póliza que ampare el riesgo de mala calidad de los Bienes en una cuantía igual al 20% del valor del contrato y con una vigencia que será por la duración del contrato y tres (3) años más | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | Contratista | Desde la aprobación de la póliza | A la finalización del contrato | A través del supervisor del contrato | Mensualmente hasta la terminación del contrato. |
| 9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Hechos cumplidos por mayores cantidades de obras no autorizadas y sin presupuesto y acuerdo contractual previo. | Sanciones fiscales y disciplinarias al representante legal | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista / Supervisor | Establecer en el contrato para el contratista y el supervisor una cláusula que fije la obligación para ambos de contralar el presupuesto del contrato a efectos de notificar oportunamente al contratante en caso de requerir mayor presupuesto por mayores cantidades de obra y/o ítems no previstos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Contratista / Supervisor | Desde la suscripción del contrato con la inclusión de la cláusula respectiva | A la finalización del contrato | A través del supervisor del contrato | Semanal en el marco de los comites de Obra |
| 10 | Especifico | Externo | Contratación | Económico | Fluctuación de precios costo de cualquier tipo de material o equipos, desabastecimiento de materiales para la ejecución de la obra. | Atraso en el cronograma de la obra hasta disponer de los materiales y posible variación del valor del contrato. | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | Seguimiento del desarrollo de la obra y condiciones del mercado, debiendo el contratista calcular dentro de su estructura de costos las variaciones que podrían impactar la obra. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Contratista / Supervisor | Desde la suscripción del contrato con la inclusión de la cláusula respectiva | A la finalización del contrato | A través del supervisor del contrato | Semanal en el marco de los comites de Obra |
| 11 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambio de normatividad técnica durante la ejecución del contrato que impongan nuevas actividades y obligaciones al contratista. | Retrasos en la ejecución de la obra, afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección y afectación a las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista / Supervisor / CDAV Ltda. | Conjuntamente con el contratista se deberá realizar el análisis de la normatividad, identificando los cambios y determinar la necesidad de realizar ajustes | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Contratista / Supervisor / CDAV Ltda. | Desde la aprobación de la póliza | Hasta la suscripción del acta de recibo a satisfacción | Por medio de monitoreo constante de las normas que regulan el objeto del contrato. | Semanal en el marco de los comites de Obra |
| 12 | Especifico | Externo | Contratación | Medio ambientales | Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo. | Denuncias o demandas a la entidad por parte de las autoridades competentes o de la comunidad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Establecer en el contrato para el contratista la obligación de diseñar e implementar un plan de manejo ambiental. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Contratista | Desde la suscripción del contrato con la inclusión de la cláusula respectiva | A la finalización del contrato | A través del supervisor del contrato | Semanal en el marco de los comites de Obra |
| 13 | Especifico | Externo | Contratación | Operacional | Vencimiento de permisos para la ejecución de la obra. | Suspensión de la obra. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CDAV Ltda. | El contratista deberá velar por el cumplimiento de las normas y parámetros establecidos por la normatividad ambiental | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | CDAV Ltda. | Desde la suscripción del acta de inicio. | Hasta la suscripción del acta de recibo a satisfacción | A través del supervisor del contrato | Semanal en el marco de los comites de Obra |
| 14 | Especifico | Externo | Ejecución | Socio Político | Eventos ajenos que se presenten en la realización de la obra como asonada, huelgas, paros, reconocidos como tal por las autoridades competentes. | Posible pérdida de bienes del contratista, daños en obras, reprogramación de cronogramas, retrasos en la ejecución de las obras | 3 | 3 | 6 | Alto | CDAV Ltda. | El CDAV asume el riesgo bajo el entendido que tomará las medidas contractuales necesarias para garantizar que superada la situación de orden público que afecte la ejecución pueda realizarse la entrega de manera inmediata por parte del contratista. La alteración de orden público deberán ser un hecho notorio para aceptar esta razón como causal de retraso en el desarrollo o entrega de la obra. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | CDAV Ltda. | Desde la suscripción del acta de inicio | A la finalización del contrato | Análisis de la situación y toma de medida para su mitigación | Eventual. |
| 15 | Especifico | Externo | Contratación | Medio ambientales | Afectación a la ejecución del contrato debido a condiciones climáticas de la zona o desastres naturales. | Suspensión del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista / Supervisor / CDAV Ltda. | Monitoreo permanente a las condiciones climáticas para toma de decisiones | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Contratista / Supervisor / CDAV Ltda. | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la suscrición del acta de recibo a satisfacción final | Monitoreo de las condiciones del clima y toma de decisiones | Diario informando semanalmente en el marco de los comités de Obra |