## MATRIZ
FORMATO
FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS
[5 empty] | Clave: APOY-10.0-12-022 | [5 empty] | Versión: 01 | [5 empty] | Fecha de aprobación: 12/10/2022
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales: | Entrega por parte del contratista de LAS BATERÍAS ESTACIONARIAS que no cumpla con la calidad y las especificaciones técnicas | Incurrir en gestiones adicionales por parte de la entidad y del proveedor gestionando prorrogas, Realizar adiciones, aplicación de pólizas, reuniones y seguimientos. Requerirse realizar un nuevo proceso de contratación Afectar la prestación de los servicios a la navegación aérea por falta de este elemento | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | Establecer póliza de calidad de los bienes suministrados | 1 | 2 | 3 | BAJO | Si | Contratista / Aerocivil | Inmediata si se presenta el riesgo | Fecha acta de finalización del contrato | Al momento de recibir las baterías se comparan sus características con lo ofertado según especificaciones técnicas | establecimiento de polizas a la firma del contrato Única vez al momento de entrega del bien
2 | Especifico | Externo | planeación | Operacionales: | Aumento de las TRM | Un mayor precio del los equipos, perdidas en los márgenes de ganancia para el contratista trayendo como consecuencia para la entidad el suministro de equipos de baja calidad o malas especificaciones técnicas | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | Contratista | Mitigación mediante la definición de precios unitarios en pesos o adoptando valores de dólar acorde a la tendencia de las semanas previas a la presentación de la oferta y a la elaboracion de los estudios previos | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Contratista | Al momento de presentar la oferta | Fecha acta de finalización del contrato | Por parte contratista en atención al seguimiento del mercado | Única vez al momento de presentar la oferta
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales: | Demora en la llegada del bien a suministrar por fallas en las relaciones comerciales entre el contratista y su proveedor | incumplimiento en los tiempos de entrega y los tiempos de ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista / Aerocivil | Establecer pólizas de cumplimiento al inicio del contrato y por parte de la entidad brindar prorrogas cuando las demoras no son atribuibles al contratista | 1 | 2 | 3 | BAJO | Si | Contratista / Aerocivil | Al momento de presentar la oferta | Fecha acta de finalización del contrato | Al momento de suscribir el contrato deberán revisarse las pólizas de cumplimiento | Única vez a la firma del contrato
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales: | Demora por cierre de fabricas, o parálisis de sectores económicos como consecuencia de conflictos, desastres, pandemias o fenómenos que afecten el comercio y la actividad económica a nivel local, nacional o internacional | incumplimiento en los tiempos de entrega y los tiempos de ejecución del contrato | 2 | 5 | 7 | ALTO | Contratista / Aerocivil | Establecer pólizas de cumplimiento al inicio del contrato y por parte de la entidad brindar prorrogas cuando las demoras no son atribuibles al contratista | 1 | 2 | 3 | BAJO | Si | Contratista / Aerocivil | Al momento de presentar la oferta | Fecha acta de finalización del contrato | Al momento de suscribir el contrato deberán revisarse las pólizas de cumplimiento | Única vez a la firma del contrato
NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matriz presente.
NOTA 2: En los procesos que se adquieran bienes del exterior se debe plasmar un riesgo por cambio de la TRM el cual es asumido por el contratista bien sea mediante SWAMP (Cuando el proveedor negocia con un tercero que asume el riesgo y por lo cual paga una comisión) o HARDSHIP (clausula de contratos internacionales que permite revisar las condiciones contractuales cuando hay cambio significativos en la moneda se conoce como clausula de excesiva onerosidad). o cualquier otro mecanismo que consideren pertinentes.

## NOMENCLATURAS
| Probabilidad del Riesgo |  |  | IMPACTO DEL RIESGO
| CATEGORIA | VALORACION |  | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
| Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CATEGORIA DEL RIESGO
| Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Valoración del Riesgo | Categoría
| Casi cierto, (Ocurre en la mayoría de los casos) | 5 |  | Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
|  |  |  | Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 y 7 | Riesgo Alto
|  |  |  | Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | Riesgo Medio
|  |  |  | Casi cierto, (Ocurre en la mayoría de los casos) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2, 3 y 4 | Riesgo Bajo