## FMI017
|  | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | [6 empty] | CÓDIGO: | FMI017
[9 empty] | VERSIÓN: | 7
|  | GERENCIA DE PROYECTOS | [6 empty] | VIGENCIA: | 2017-10-30
2018-08-10
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  |  | 2018-08-18 |  | Periodo del |  | 2018-08-10 | al | 2018-08-17
PROYECTO |  |  |  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN OCHO (8) ESTABLECIMIENTOS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO |  |  |  | MUNICIPIO DE COMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACA
GERENCIA DE FONADE A CARGO |  |  |  | CONVENIO: 216144 DE 2016
SUPERVISOR |  |  |  | KAREN JULIET OCHOA ANAYA
1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS
|  |  |  | CONTRATO DE INTERVENTORÍA |  |  |  | CONTRATO PRINCIPAL
Contrato No. |  |  |  | 2181129 |  |  |  | 2181105
Plazo inicial |  |  |  | 10 MESES Y 15 QUINCE DIAS |  |  |  | 10 MESES Y 15 QUINCE DIAS
Plazo actual |  |  |  | 10 MESES Y 15 QUINCE DIAS |  |  |  | 10 MESES Y 15 QUINCE DIAS
Variación en plazo |  |  | Días | 303 | Porcentual | 0% | Días | 303 | Porcentual | 0%
Ejecución del Contrato |  |  | Días | 7 | Porcentual | 2.31% | Días | 7 | Porcentual | 2.31%
Días remanentes del Contrato |  |  |  | 296 |  |  |  | 296
Fecha Contractual de terminación |  |  |  | 2019-06-09 |  |  |  | 2019-06-09
Valor inicial del Contrato |  |  |  | 264563384 |  |  |  | 950326517
Valor actual del Contrato |  |  |  | 264563384 |  |  |  | 950326517
Variación del valor en termino |  |  | Absoluto | 0 | Porcentual | 0% | Absoluto | 0 | Porcentual | 0%
Acumulado a última acta pagada |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Estimado ejecutado por llevar a acta |  |  |  | 13228169.2 |  |  |  | 47516325.85
2. SEMÁFORO DEL PROYECTO en los términos del Manual de Interventoría
<Indique el proyecto en que color se encuentra ubicado de acuerdo a los parámetros establecidos en el MMI002 Manual de Supervisión e Interventoría de FONADE>
VERDE |  |  |  | AMARILLO | X | NARANJA |  |  | ROJO
2.1. Si el semáforo NO es verde, indique el número de las acciones relacionadas en el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones del proyecto en proceso (no se deben incluir las acciones cerradas).
DOS ACCIONES, UNA CORRECTIVA Y OTRA DE MEJOTA
2.2. Causas de semáforo NO verde. Resuma brevemente las nuevas causas que generaron el semáforo NO verde y las causas preexistentes del Semáforo NO verde que no se han sido subsanadas.
NINGUNA
CAMBIO DE PERSONAL OPERARIO POR PRESENTAR ANTECEDENTES, SE DEBIO ENTREGAR NUEVAS HOJAS DE VIDA PARA APROBACION Y POSTERIOR ESTUDIO DE SEGURIDAD POR PARTE DEL IMPEC. SUMINISTRO DE MASCARAS PARA EL MANEJO DE QUIMICOS PARA LAS PLANTAS.
La información anterior es un resumen de las Acciones del proyecto que se reportan en las actas de seguimiento de Contrato y mas adelante en este informe. Al presente formato se anexa en medio digital y/o remite por correo electrónico el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones del proyecto.
3. CONTROL DE ALCANCE
El control de alcance se divide en dos: eventos que afecten plazo, valor o calidad y eventos que NO afecten plazo, valor o calidad.
Relacione los cambios en alcance (especificación, diseño, requisitos) aprobados por el Interventor y que NO afectan el plazo, el valor o la calidad. Estos son cambios que el Interventor puede contractual o legalmente autorizar sin previo visto bueno o autorización de FONADE.
No. |  | Descripción de la modificación de alcance | [6 empty] | Registro de aprobación (1)
1 |  | NINGUNA A LA FECHA
2
3
(1) Registro de aprobación: nota en libro de obra, oficio, acta o documento por medio del cual el Interventor autoriza la modificación PREVIO a la ejecución.
A continuación relacione los cambios en alcance (especificación, diseño o requisito) que SI afectan el plazo, el valor o la calidad y que requieren previa y expresa autorización de FONADE
No. |  | Descripción de la(s) modificación(es) de alcance que en concepto de Contratista y/o Interventor puede(n) ser necesario(s). Incluir alternativas viables en orden de elegibilidad.
1 |  | NO APLICA
2
3
3.1. Ítems de contrato que en concepto de Contratista e Interventor sufrieron o sufrirían variación en cantidades
Ítem |  | Descripción |  |  | Valor Unitario | Incremento |  | Disminución | Incrementa | Disminuye
NO APLICA A LA FECHA
Subtotales
Variación Neta valor ítems de Contrato | [7 empty] | A
3.2. Ítems de contrato no previstos que se requieren y para los cuales ya se inició revisión de diseño, valoración y revisión por parte del Contratista e Interventor: Contratista e Interventor declaran no estar omitiendo ningún ítem que a la fecha estimen necesario modificar, incluir o excluir.
Detectados la presente semana
1 |  | Suministro e instalacion de Malla Eslabonada 2x2 galvanizada incluye marco en angulo de 1 1/2"
2 |  | Roseria del terreno y sacada de residuos
3 |  | Motor de 25 Hp de caudal con union para conexión a 4" incluye tablero de bombas
4 |  | Motor para soplador de 3.500 revoluciones de 12 HP
5 |  | Motor de 5 HP caudal para filtracion planta auxiliar
6 |  | Cambio compuerta
7 |  | Valvula de purga de 6"
8 |  | Valvula de purga de 8"
9 |  | Union de 4 " con una reduccioon de 4 a 2 PVC
10 |  | Ventosas de 4"
11 |  | Uniones tipo Dresser de 3" de succion
12 |  | Sistema de dosificacion de cloro completo PTAR
13 |  | Sistema de Agitadores para dosificacion de quimicos
14 |  | Sistema de disposicion de cribado con geomembrana HDPE CAL 30 incluye estructura y cubierta en teja de zinc
Detectados anteriormente y para los cuales se han definido especificaciones y diseño
No. |  | Descripción | [5 empty] | Estimado (clase 3 según Manual de Interv.)
[8 empty] | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total
1 |  | NO APLICA
2
3
Subtotal B | [8 empty] | B
Con los APU presentados por el Contratista y en proceso de revisión y acuerdo Interventor - Contratista
No. |  | Descripción | [5 empty] | Estimado (Clase 2 según manual de Interv)
[8 empty] | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total
1 |  | Suministro e instalacion de Malla Eslabonada 2x2 galvanizada incluye marco en angulo de 1 1/2" | [5 empty] | 94.81 | 95000 | 9006950
2 |  | Roseria del terreno y sacada de residuos | [5 empty] | 100 | 7804 | 780400
3 |  | Motor de 25 Hp de caudal con union para conexión a 4" incluye tablero de bombas | [5 empty] | 2 | 6500000 | 13000000
4 |  | Motor para soplador de 3.500 revoluciones de 12 HP | [5 empty] | 1 | 3800000 | 3800000
5 |  | Motor de 5 HP caudal para filtracion planta auxiliar | [5 empty] | 2 | 2400000 | 4800000
6 |  | Cambio compuerta | [5 empty] | 1 | 12000000 | 12000000
7 |  | Valvula de purga de 6" | [5 empty] | 1 | 2500000 | 2500000
8 |  | Valvula de purga de 8" | [5 empty] | 1 | 3500000 | 3500000
9 |  | Union de 4 " con una reduccioon de 4 a 2 PVC | [5 empty] | 2 | 35000 | 70000
10 |  | Ventosas de 4" | [5 empty] | 7 | 27500 | 192500
11 |  | Uniones tipo Dresser de 3" de succion | [5 empty] | 2 | 50000 | 100000
12 |  | Sistema de dosificacion de cloro completo PTAR | [5 empty] | 1 | 4200000 | 4200000
13 |  | Sistema de Agitadores para dosificacion de quimicos | [5 empty] | 2 | 3800000 | 7600000
14 |  | Sistema de disposicion de cribado con geomembrana HDPE CAL 30 incluye estructura y cubierta en teja de zinc | [5 empty] | 1 | 4959315 | 4959315
Subtotal C | [9 empty] | 66509165
En proceso de legalización (Presentados a FONADE con todo el soporte técnico, comercial y legal para modificación de contrato)
No. |  | Descripción |  |  | Estimado (Clase 1 según Manual de Interv) |  |  |  | Radicado FONADE
[5 empty] | Cantidad | Valor Unitario |  | Valor Total | No. Radicado | Fecha
1 |  | Suministro e instalacion de Malla Eslabonada 2x2 galvanizada incluye marco en angulo de 1 1/2" |  |  | 94.81 | 95000 |  | 9006950 | EN PROCESO
2 |  | Roseria del terreno y sacada de residuos |  |  | 100 | 7804 |  | 780400 | EN PROCESO
3 |  | Motor de 25 Hp de caudal con union para conexión a 4" incluye tablero de bombas |  |  | 2 | 6500000 |  | 13000000 | EN PROCESO
4 |  | Motor para soplador de 3.500 revoluciones de 12 HP |  |  | 1 | 3800000 |  | 3800000 | EN PROCESO
5 |  | Motor de 5 HP caudal para filtracion planta auxiliar |  |  | 2 | 2400000 |  | 4800000 | EN PROCESO
6 |  | Cambio compuerta |  |  | 1 | 12000000 |  | 12000000 | EN PROCESO
7 |  | Valvula de purga de 6" |  |  | 1 | 2500000 |  | 2500000 | EN PROCESO
8 |  | Valvula de purga de 8" |  |  | 1 | 3500000 |  | 3500000 | EN PROCESO
9 |  | Union de 4 " con una reduccioon de 4 a 2 PVC |  |  | 2 | 35000 |  | 70000 | EN PROCESO
10 |  | Ventosas de 4" |  |  | 7 | 27500 |  | 192500 | EN PROCESO
11 |  | Uniones tipo Dresser de 3" de succion |  |  | 2 | 50000 |  | 100000 | EN PROCESO
12 |  | Sistema de dosificacion de cloro completo PTAR |  |  | 1 | 4200000 |  | 4200000 | EN PROCESO
13 |  | Sistema de Agitadores para dosificacion de quimicos |  |  | 2 | 3800000 |  | 7600000 | EN PROCESO
14 |  | Sistema de disposicion de cribado con geomembrana HDPE CAL 30 incluye estructura y cubierta en teja de zinc |  |  | 1 | 4959315 |  | 4959315 | EN PROCESO
Subtotal D | [5 empty] | D
Valor total estimado de Nuevos ítems de contrato | [5 empty] | Sumatoria B+C+D |  |  | 66509165
3.3. Valor de Contrato ESTIMADO A TERMINAR
Variación Neta valor ítems de Contrato (puede ser negativa) | [5 empty] | A |  |  | -66509165
Valor total estimado de Nuevos ítems de contrato | [5 empty] | Sumatoria B+C+D |  |  | 66509165
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO A TERMINAR | [8 empty] | 950326517
4. CONTROL DE PLAZO (control exclusivamente con programas del Plan de Gestión de Proyecto aprobado por FONADE)
4.1. Avance del programa de proyecto, tomado obligatoriamente del software de programación utilizado. En caso de que no se disponga de información proveniente de un software especializado o de red de programa con memoria de cálculo y seguimiento manual, así debe indicarse de manera expresa y el Supervisor debe proceder inmediatamente a citar a audiencia de explicación o descargos.
|  |  |  | Semana | Programado | Ejecutado |  | Variación
| El Control de plazo del programa se indicará porcentualmente con información tomada directamente del software de programación de acuerdo a medición o reporte de avance avalado por el Interventor |  |  | 1 | 1% | 1% |  | 0%
|  |  |  | 2 | 1%
|  |  |  | 3 | 2%
|  |  |  | 4 | 3%
|  |  |  | 5 | 4%
|  |  |  | 6 | 4%
|  |  |  | 7 | 4%
|  |  |  | 8 | 2%
|  |  |  | 9 | 4%
|  |  |  | 10 | 4%
|  |  |  | 11 | 5%
|  |  |  | 12 | 2%
|  |  |  | 13 | 2%
|  |  |  | 14 | 2%
|  |  |  | 15 | 8%
|  |  |  | 16 | 9%
|  |  |  | 17 | 4%
|  |  |  | 18 | 2%
|  |  |  | 19 | 3%
|  |  |  | 20 | 2%
|  |  |  | 21 | 2%
|  |  |  | 22 | 3%
|  |  |  | 23 | 2%
|  |  |  | 24 | 2%
|  |  |  | 25 | 2%
|  |  |  | 26 | 2%
|  |  |  | 27 | 2%
|  |  |  | 28 | 2%
|  |  |  | 29 | 2%
|  |  |  | 30 | 2%
|  |  |  | 31 | 2%
|  |  |  | 32 | 1%
|  |  |  | 33 | 1%
|  |  |  | 34 | 1%
|  |  |  | 35 | 1%
|  |  |  | 36 | 1%
|  |  |  | 37 | 1%
|  |  |  | 38 | 1%
|  |  |  | 39 | 1%
|  |  |  | 40 | 1%
Actual
4.2. Control de hitos de Contrato. Incluye sin excepción la totalidad de hitos con fecha programada para terminar en el pasado y al menos el mes calendario siguiente:
No. |  | Hito según Plan de Gestión de Proyecto vigente |  |  |  | Fecha pactada |  | Fecha terminación | Cumplido (SI/NO) | Días de atraso o adelanto
1 |  | INICIO DE CONTRATO |  |  |  | 2018-08-10 |  | 2018-08-10 | SI
2.1.3 |  | Excavación mecánica en material común. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. |  |  |  | 2018-11-10
2.1.12 |  | Relleno manual con recebo B-200. Incluye extendido, humedecimiento y compactación. |  |  |  | 2018-09-10
2.2.1.2 |  | Concreto pobre de limpieza /solado e.= 5 cm f'c=2500 PSI. |  |  |  | 2018-09-10
2.2.1.3 |  | Cimientos en Concreto ciclópeo, 60% piedra rajón o media songa / 40% de concreto f'c=3000 PSI. No incluye formaletería por ser fundido contra terreno. |  |  |  | 2018-10-10
2.2.1.19 |  | Placa de contrapiso en concreto e= 25,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos, ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados según planos de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas. |  |  |  | 2018-10-10
2.4.1 |  | Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. |  |  |  | 2018-10-10
3.2.1.3 |  | Tubería PVCP 2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye excavación, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. |  |  |  | 2018-09-04
3.2.1.4 |  | Tubería PVCP 2,1/2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye excavación, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. |  |  |  | 2018-09-04
3.2.1.7 |  | Tubería PVCP 3" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye excavación, ni regata, ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. |  |  |  | 2018-09-04
3.2.2.1 |  | Tubería para alcantarillado de pared estructural 200 mm PVC, instalada subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada, sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye suministro e instalación. NO incluye accesorios especiales como sillas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. |  |  |  | 2018-09-04
3.2.6.18 |  | Limpieza de cajas de inspección existentes de redes sanitarias y/o de aguas lluvias hasta medidas 1,00x1,00x1,00 m (a x L x h), incluyendo trabajos necesarios para la apertura de la misma, retiro de obstrucciones dentro de la caja, bombeo de agua estancada, limpieza con agua a presión, cargue, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye reparaciones internas ni externas de la caja. |  |  |  | 2018-09-04
3.2.6.19 |  | Limpieza de trampas de grasas existentes desde medidas 1,01x1,01x1,01 m y hasta medidas 2,00x1,00x1,00 m (a x L x h), incluyendo trabajos necesarios para la apertura de la misma, recolección y disposición adecuada de grasas acumuladas, bombeo de agua estancada, retiro de obstrucciones dentro de la caja, limpieza y puesta en funcionamiento del filtro del fondo, limpieza con agua a presión, cargue, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye reparaciones internas ni externas de la caja. |  |  |  | 2018-09-04
3.2.7.4 |  | Macromedidor de agua Dn.=80 mm (3") de tipo Woltman horizontal de velocidad, cuerpo de hierro fundido, bridado, cámara seca, módulo removible, (Q3/Q1) R.=80, T. 0°-50°, transmisión magnética, pre-equipado con recetáculo para emisión de impulsos, incluye empaques; cumpliendo la norma ISO 4064 y la NTC 1063; tipo WP-SDC Dn.=80 de AQUASOFT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye certificado de calibración emitido por laboratorio aprobado por la ONAC, niples galvanizados, dos (2) válvulas registro tipo globo 3", una (1) válvula de alivio 3", bridas, accesorios galvanizados, tuercas acoples empaques y otros, suministro e instalación de la totalidad de elementos y puesta en funcionamiento. NO incluye caja de mampostería. |  |  |  | 2018-09-04
3.3.1.4 |  | Limpieza de cajas existentes de redes eléctricas y/o de comunicaciones hasta medidas 1,00x1,00x1,00m (a x L x h), incluyendo trabajos necesarios para la apertura de la misma, bombeo de agua estancada, retiro de obstrucciones dentro de la caja, limpieza y puesta en funcionamiento del filtro del fondo, limpieza con agua a presión, cargue, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye reparaciones internas ni externas de la caja |  |  |  | 2018-09-04
3.3.1.5 |  | Limpieza de cajas existentes de redes eléctricas y/o de comunicaciones desde medidas 1,01x1,01x1,01m y hasta medidas 2,00x1,00x1,00m (a x L x h), incluyendo trabajos necesarios para la apertura de la misma, bombeo de agua estancada, retiro de obstrucciones dentro de la caja, limpieza y puesta en funcionamiento del filtro del fondo, limpieza con agua a presión, cargue, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye reparaciones internas ni externas de la caja |  |  |  | 2018-09-04
3.3.4.1 |  | Suministro e Instalación de Sistema de puesta a Tierra, Incluye varilla cu-cu de 2,4m X 5/8, suelo artificial, soldadura exotérmica, equipotencialización hasta 5 m en cable de cobre desnudo 2/0, con el Sistema Existente, Caja de inspección y certificación con informe escrito de medición de variables Eléctricas. |  |  |  | 2018-09-04
8.1.1.4 |  | Válvula de Pie en bronce con canastilla en latón 2", tipo HAVM de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalación. |  |  |  | 2018-09-04
8.1.1.5 |  | Válvula de Pie en bronce con canastilla en bronce 3", tipo HBVP de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalación. |  |  |  | 2018-09-04
8.1.3.25 |  | Tubería PVCP 2,1/2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. |  |  |  | 2018-09-04
8.1.3.35 |  | Suministro e instalación de bridas PVCP 4" tipo soldar. No incluye tornillería. |  |  |  | 2018-09-04
8.1.3.36 |  | Suministro e instalación de bridas PVCP 6" tipo soldar. No incluye tornillería. |  |  |  | 2018-09-04
8.1.3.37 |  | Suministro e instalación de universal HG 3". Incluye adaptadores laterales PVCP. |  |  |  | 2018-09-04
8.5.4.1 |  | Válvula registro tipo Bola PVC 1/2" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC rígido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. |  |  |  | 2018-09-11
8.5.4.5 |  | Válvula registro tipo Bola PVC 1,1/2" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC rígido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. |  |  |  | 2018-09-11
8.5.4.6 |  | Válvula registro tipo Bola PVC 2" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC rígido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. |  |  |  | 2018-09-11
8.5.4.8 |  | Válvula registro tipo Bola PVC 3" monoradial de roscar, con universales laterales incorporadas en ambos costados, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC-C, con empaques de EPDM, juntas del asiento de la bola en teflón, tipo CP.73IN.FT6 Cepex de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalación. |  |  |  | 2018-09-11
8.5.4.9 |  | Válvula registro tipo Bola PVC 4" monoradial de roscar, con universales laterales incorporadas en ambos costados, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC-C, con empaques de EPDM, juntas del asiento de la bola en teflón, tipo CP.73IN.FT6 Cepex de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalación. |  |  |  | 2018-09-11
8.5.4.11 |  | Válvula registro tipo Bola pesado 2", presión de trabajo 175 PSI, cuerpo total y bola en latón, mango en aluminio, tipo 740 de NOVASFER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. |  |  |  | 2018-09-13
8.5.4.24 |  | Válvula registro tipo Cortina / Paso directo (PD) pesado 2", presión de trabajo 200 PSI, con cuerpo y cuello y vastago y disco (todos) en bronce, tipo 206 de RED WHITE o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. |  |  |  | 2018-09-13
8.5.4.26 |  | Válvula registro tipo Cortina / Paso directo (PD) pesado 3", presión de trabajo 200 PSI, con cuerpo y cuello y vastago y disco (todos) en bronce, tipo 206 de RED WHITE o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. |  |  |  | 2018-09-13
8.5.4.27 |  | Válvula registro tipo Cortina / Paso directo (PD) pesado 4", presión de trabajo 200 PSI, con cuerpo y cuello y vastago y disco (todos) en bronce, tipo 206 de RED WHITE o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. |  |  |  | 2018-09-13
8.5.4.28 |  | Válvula registro tipo Mariposa 3" Wafer, presión de trabajo 240 PSI, cuerpo en hierro fundido, compuerta (disco) en acero inoxidable 304, vástago en acero inoxidable 416, sello en caucho EPDM, para instalación entre bridas ANSI 125, tipo HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, y las dos (2) bridas laterales ranuradas. |  |  |  | 2018-09-13
8.5.4.29 |  | Válvula registro tipo Mariposa 4" Wafer, presión de trabajo 240 PSI, cuerpo en hierro fundido, compuerta (disco) en acero inoxidable 304, vástago en acero inoxidable 416, sello en caucho EPDM, para instalación entre bridas ANSI 125, tipo HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, y las dos (2) bridas laterales ranuradas. |  |  |  | 2018-09-13
8.5.4.39 |  | Válvula cheque tipo Cortina / horizontal en bronce 2", presión de trabajo 150 PSI, roscas NPT, sello metálico, tipo HICC de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. |  |  |  | 2018-09-13
8.5.4.40 |  | Válvula cheque tipo Cortina / horizontal en bronce 3", presión de trabajo 150 PSI, roscas NPT, sello metálico, tipo HICC de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. |  |  |  | 2018-09-13
9.2.1.2 |  | Manómetro con glicerina, medidor / dial ø.=2,5", rango de presión 0-200 PSI, caja en acero inoxidable SAE 304, ventana en acrílico, conexión vertical 1/4" NPT en acero inoxidable, temperatura de trabajo 0°C-60°C, tipo "321.13 Case A" de FTB o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalación. |  |  |  | 2018-09-19
9.2.1.3 |  | Módulo de sedimentación acelerada fabricado en tubulares redondos ø.=2" e.=1,5 mm, material ABS, unidos entre si formando tipología colmena, con altura 1,04 m e inclinación de 60°, para atrapamiento y filtro de flóculos. Incluye suministro e instalación, soportería y anclajes necesarios para el montaje. |  |  |  | 2018-09-19
9.2.6.4 |  | Suministro e instalación de motobomba centrífuga de 3,0 HP Trifásica. Qmed = 70 GPM a HDTmed= 31 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento. |  |  |  | 2018-09-19
9.2.6.5 |  | Suministro e instalación de motobomba centrífuga de 5,0 HP Trifásica. Qmed = 80 GPM a HDT= 40 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento. |  |  |  | 2018-09-19
9.2.6.6 |  | Suministro e instalación de motobomba centrífuga de 7,5 HP Trifásica. Qmed = 95 GPM a HDT= 50 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento. |  |  |  | 2018-09-19
9.2.6.7 |  | Suministro e instalación de motobomba centrífuga de 10,0 HP Trifásica. Qmed = 150 GPM a HDT= 60 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento. |  |  |  | 2018-09-19
9.2.9.3 |  | Suministro e instalación de motobomba dosificadora de 20,0 LPH - 55 PSI Monofásica. Incluye: mangueras se succión y descarga, válvulas se succión e inyección, elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento. |  |  |  | 2018-09-19
9.2.9.4 |  | Suministro e instalación de motobomba dosificadora de 30,0 LPH - 60 PSI Monofásica. Incluye: mangueras se succión y descarga, válvulas se succión e inyección, elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento. |  |  |  | 2018-09-19
9.2.11.7 |  | Suministro e instalacion de interruptor flotlador control de nivel. Incluye cable de conexión a sistema de control y pruebas funcionales. |  |  |  | 2018-09-25
9.2.11.20 |  | Fabricación, suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de tanque compacto fabricado en acero al carbono con capacidad de 5,0 LPS para tratar aguas de pozos profundos. Paredes en lámina de acero al carbono, espesor 1/4", piso en acero al carbono con espesor de 1/4" de EDOSPINA, de igual calidad o superior. Incluye soportes estructurales en canal "C" de 3", uniones roscadas de entrada, salida, purga y rebose, pintura interna epoxifenólica, pintura externa epóxica, preparación de superficie con sandblasting y demás materiales, elementos y actividades necesarias para su correcta instalación y funcionamiento que asegure el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. NO incluye excavaciones, ni alistamientos de terreno, ni placa de concreto base del tanque. |  |  |  | 2018-09-25
9.4.1.7 |  | Fabricación e instalación de tanque metálico hermético para sistema de filtración con medidas 36"x48" (ø x h, 0,91x1,22 m) para la sección del cuerpo, altura total de 79" (2,00 m) incluyendo apoyos y tapas, con capacidad de procesamiento de 10,0 LPS, con dos (2) tapas tipo "manhole", una superior ø.=12" y una lateral ø.=24"; la totalidad del material de fabricación será lámina de acero al carbón, sección del cuerpo en lámina e.=3/16", tapas embombadas en lámina e.=1/4", tapas "manhole" con cuerpo en lámina e.=3/16" y tapa e.=1/4", apoyos en perfil "U" de ancho 4", tornillería galvanizada 1.1/2"; con distribuidor superior tipo rosca y distribuidor inferior tipo araña (flautas internas) ambos en material PVC ø.=1,1/2"; con conectores incluidos para sistemas roscados en entrada ø.=2"-3", salida ø.=2"-3", enjuague ø.=1,1/2", y purga ø.=1,1/2"; acabado interior con pintura epóxica; todo el conjunto de tipo suministrado por INGENIERÍA METALMECÁNICA LAR o equivalente de igual calidad o superior. NO incluye tuberías externas, ni manómetros, ni rellenos de material filtrante. |  |  |  | 2018-09-25
9.4.6.2 |  | Mantenimiento preventivo / correctivo a Soplador lobular de 5,0 HP, Trifásico. Incluye reemplazo de filtro de succión, manometro de glicerina, empaquetadura, rodamientos, juego de correas, limpieza de rotor, camara, placas, lubricación, cambio de aceite, transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento. |  |  |  | 2018-09-25
9.4.7.2 |  | Suministro e instalación de motobomba Sumergible 1,0 HP Trifásica. Qmed = 110 GPM a HDTmed= 9 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento. |  |  |  | 2018-09-25
9.4.8.2 |  | Suministro e instalación de motobomba autocebante de 2,0 HP Trifásica. Qmed = 70 GPM a HDTmed= 18 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento. |  |  |  | 2018-09-25
9.4.8.3 |  | Suministro e instalación de motobomba autocebante de 3,0 HP Trifásica. Qmed = 110 GPM a HDTmed= 18 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento. |  |  |  | 2018-09-25
9.4.11.2 |  | Suministro e instalación de Soplador lobular de 5,0 HP, Trifásico conjunto motor, base y soplador. Incluye filtro de succión, manometro de glicerina, válvula de alivio, correas, base estructural, elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento. |  |  |  | 2018-09-25
9.6.2 |  | Manejo y retiro de lodos de origen orgánico y/o doméstico excedentes del tratamiento de aguas potables y/o residuales, contemplando la extracción, estabilización con cal, secado, limpieza, cargue, disposición de material final a sitio aprobado por la autoridad ambiental según los procesos de normativa departamental. Incluye manifiesto de carga y certificado de disposición final. |  |  |  | 2018-09-25
10.1.1.30 |  | Suministro e instalacion de fusible tipo HH de 25A 24kV |  |  |  | 2018-10-01
10.2.1.1 |  | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. |  |  |  | 2018-10-01
10.2.1.2 |  | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 3/4", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. |  |  |  | 2018-10-01
10.2.1.3 |  | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 3/4" sobre puesta con abrazadera plastica doble ala, Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. |  |  |  | 2018-10-01
10.2.1.4 |  | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 1", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. |  |  |  | 2018-10-01
10.2.1.5 |  | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 1 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. |  |  |  | 2018-10-01
10.2.1.7 |  | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. |  |  |  | 2018-10-01
10.2.1.8 |  | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 3", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. |  |  |  | 2018-10-01
10.2.1.9 |  | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 4", Tipo TDP corrugado, Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. |  |  |  | 2018-10-01
10.2.1.11 |  | Suministro e Instalación de Tubería EMT de 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento |  |  |  | 2018-10-08
10.2.1.12 |  | Suministro e Instalación de Tubería EMT de 3/4", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento |  |  |  | 2018-10-08
10.2.1.13 |  | Suministro e Instalación de Tubería EMT de 1", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento |  |  |  | 2018-10-08
10.2.1.14 |  | Suministro e Instalación de Tubería EMT de 1 1/4", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento |  |  |  | 2018-10-08
10.2.1.15 |  | Suministro e Instalación de Tubería EMT de 1 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento |  |  |  | 2018-10-08
10.2.1.16 |  | Suministro e Instalación de Tubería EMT de 2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento |  |  |  | 2018-10-08
10.2.1.18 |  | Suministro e Instalación de Tubería Metálica Galvanizada IMC de 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. |  |  |  | 2018-10-10
10.2.1.23 |  | Suministro e Instalación de Tubería Metálica Galvanizada IMC de 2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. |  |  |  | 2018-10-10
10.2.1.24 |  | Suministro e Instalación de Tubería Metálica Galvanizada IMC de 3", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. |  |  |  | 2018-10-10
10.2.1.25 |  | Suministro e Instalación de Coraza PVC Liquid Tight de 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. |  |  |  | 2018-10-10
10.2.1.26 |  | Suministro e Instalación de Coraza PVC Liquid Tight de 3/4", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. |  |  |  | 2018-10-10
10.2.1.27 |  | Suministro e Instalación de Coraza PVC Liquid Tight de 1", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. |  |  |  | 2018-10-10
10.2.1.28 |  | Suministro e Instalación de Coraza PVC Liquid Tight de 1 1/4", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. |  |  |  | 2018-10-10
10.2.1.29 |  | Suministro e Instalación de Coraza PVC Liquid Tight de 1 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. |  |  |  | 2018-10-10
10.2.1.30 |  | Suministro e Instalación de Coraza PVC Liquid Tight de 2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. |  |  |  | 2018-10-10
10.2.1.31 |  | Suministro e Instalación de Coraza PVC Liquid Tight de 2 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. |  |  |  | 2018-10-10
10.2.1.32 |  | Suministro e Instalación de Coraza PVC Liquid Tight de 3", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. |  |  |  | 2018-10-10
10.2.1.40 |  | Suministro e isntalacion de caja de paso de 15x15x10 cm, asegurada con chazo en muro. |  |  |  | 2018-10-10
10.2.1.41 |  | Suministro e isntalacion de caja de paso de 20x20x10 cm, asegurada con chazo en muro. |  |  |  | 2018-10-16
10.2.2.1 |  | Red de entrada y salida en Cable Encauchetado 3 x No. 10 AWG. |  |  |  | 2018-10-16
10.2.2.8 |  | Red eléctrica Trifásica en Cable de Cu en 4 x N° 12 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 12T AWG THHN/THWN 90° |  |  |  | 2018-10-16
10.2.2.9 |  | Red eléctrica Trifásica en Cable de Cu en 4 x N° 10 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 12T AWG THHN/THWN 90° |  |  |  | 2018-10-16
10.2.2.10 |  | Red eléctrica Trifásica en Cable de Cu en 4 x N° 8 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 10T AWG THHN/THWN 90° |  |  |  | 2018-10-16
10.2.2.11 |  | Red eléctrica Trifásica en Cable de Cu en 4 x N° 6 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 8T AWG THHN/THWN 90° |  |  |  | 2018-10-16
10.2.2.12 |  | Red eléctrica Trifásica en Cable de Cu en 4 x N° 4 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 6T AWG THHN/THWN 90° |  |  |  | 2018-10-16
10.2.2.13 |  | Red eléctricaTrifásica en Cable de Cu en 4 x N° 2 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 4T AWG THHN/THWN 90° |  |  |  | 2018-10-16
10.2.2.14 |  | Red eléctrica Trifásica en Cable de Cu en 4 x N° 1/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 2T AWG THHN/THWN 90° |  |  |  | 2018-10-16
10.2.2.15 |  | Red eléctrica Trifásica en Cable de Cu en 4 x N° 2/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 1/0 T AWG THHN/THWN 90° |  |  |  | 2018-10-16
10.2.2.17 |  | Red eléctrica Trifásica en Cable de Cu en 4 x N° 4/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 3/0 T AWG THHN/THWN 90° |  |  |  | 2018-10-16
10.2.2.26 |  | Red eléctrica Bifásica en Cable de Cu en 3 x N° 12 AWG (2 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 12T AWG THHN/THWN 90° |  |  |  | 2018-10-18
10.2.2.27 |  | Red eléctrica Bifásica en Cable de Cu en 3 x N° 10 AWG (2 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 12T AWG THHN/THWN 90° |  |  |  | 2018-10-18
10.2.2.28 |  | Red eléctricaa Bifásica en Cable de Cu en 3 x N° 8 AWG (2 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 10T AWG THHN/THWN 90° |  |  |  | 2018-10-18
10.2.2.29 |  | Red eléctrica Bifásica en Cable de Cu en 3 x N° 6 AWG (2 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 8T AWG THHN/THWN 90° |  |  |  | 2018-10-18
10.2.2.41 |  | Red eléctricaa Monofásica en Cable de Cu en 2 x N° 12 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1 x N° 12T AWG THHN/THWN 90° |  |  |  | 2018-10-18
10.2.2.42 |  | Red eléctrica Monofásica en Cable de Cu en 2 x N° 10 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1 x N° 12T AWG THHN/THWN 90° |  |  |  | 2018-10-18
10.2.2.43 |  | Red eléctrica Monofásica en Cable de Cu en 2 x N° 8 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1 x N° 10T AWG THHN/THWN 90° |  |  |  | 2018-10-18
10.2.2.44 |  | Red eléctrica Monofásica en Cable de Cu en 2 x N° 6 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1 x N° 8T AWG THHN/THWN 90° |  |  |  | 2018-10-18
10.2.2.60 |  | Suministro e instalacion de Conductor de Continuidad Desnudo No. 12 AWG |  |  |  | 2018-10-22
10.2.2.61 |  | Suministro e instalacion de Cable de cobre desnudo No 2 AWG |  |  |  | 2018-10-22
10.2.2.62 |  | Suministro e instalacion de Cable de cobre desnudo No 2/0 AWG |  |  |  | 2018-10-22
10.2.3.35 |  | Limpieza y Mantenimiento de Tablero de 12 Circuitos Existente. Incluye tapa, cambio de Breakers Requeridos, organización Identificación y marcación de Circuitos |  |  |  | 2018-10-22
10.2.3.37 |  | Limpieza y Mantenimiento de Tablero de 24 Circuitos Existente. Incluye tapa, cambio de Breakers Requeridos, organización Identificación y marcación de Circuitos |  |  |  | 2018-10-22
10.2.3.38 |  | Limpieza y Mantenimiento de Tablero de 30 Circuitos Existente. Incluye tapa, cambio de Breakers Requeridos, organización Identificación y marcación de Circuitos |  |  |  | 2018-10-22
10.2.3.47 |  | Suministro e instalacion de Bornera BORNA #12AWG 8WA1011-1DF11 26A P/RIEL 66144 0 |  |  |  | 2018-10-22
10.2.4.1 |  | Suministro e instalacion de Interruptor Monopolar de 1x15 A, Tipo Enchufable |  |  |  | 2018-10-24
10.2.4.2 |  | Suministro e instalacion de Interruptor Monopolar de 1x20 A, Tipo Enchufable |  |  |  | 2018-10-24
10.2.4.3 |  | Suministro e instalacion de Interruptor Monopolar de 1x30 A, Tipo Enchufable |  |  |  | 2018-10-24
10.2.4.4 |  | Suministro e instalacion de Interruptor Monopolar de 1x40 A, Tipo Enchufable |  |  |  | 2018-10-24
10.2.4.6 |  | Suministro e instalacion de Interruptor Bipolar de 2x15 A, Tipo Enchufable |  |  |  | 2018-10-24
10.2.4.7 |  | Suministro e instalacion de Interruptor Bipolar de 2x20 A, Tipo Enchufable |  |  |  | 2018-10-24
10.2.4.8 |  | Suministro e instalacion de Interruptor Bipolar de 2x30 A, Tipo Enchufable |  |  |  | 2018-10-24
10.2.4.9 |  | Suministro e instalacion de Interruptor Bipolar de 2x40 A, Tipo Enchufable |  |  |  | 2018-10-24
10.2.4.17 |  | Suministro e instalacion de Interruptor Tripolar de 3x15 A, Tipo Enchufable |  |  |  | 2018-10-24
10.2.4.18 |  | Suministro e instalacion de Interruptor Tripolar de 3x20 A, Tipo Enchufable |  |  |  | 2018-10-24
10.2.4.19 |  | Suministro e instalacion de Interruptor Tripolar de 3x30 A, Tipo Enchufable |  |  |  | 2018-10-24
10.2.4.20 |  | Suministro e instalacion de Interruptor Tripolar de 3x40 A, Tipo Enchufable |  |  |  | 2018-10-24
10.2.4.21 |  | Suministro e instalacion de Interruptor Tripolar de 3x50 A, Tipo Enchufable |  |  |  | 2018-10-24
10.2.4.27 |  | Suministro e instalacion interruptor Automático Tripolar con Unidad de Disparo Termomagnética de 50A , 240 V, UL-489, Incluye su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. |  |  |  | 2018-10-25
10.2.4.29 |  | Suministro e instalacion interruptor Automático Tripolar con Unidad de Disparo Termomagnética de 70A, 240 V, UL-489, Incluye su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. |  |  |  | 2018-10-25
10.2.4.30 |  | Suministro e instalacion interruptor Automático Tripolar con Unidad de Disparo Termomagnética de 100A , 240 V, UL-489, Incluye su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. |  |  |  | 2018-10-25
10.2.4.31 |  | Suministro e instalacion interruptor Automático Tripolar con Unidad de Disparo Termomagnética de 125A, 240 V, UL-489, Incluye su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. |  |  |  | 2018-10-25
10.2.4.32 |  | Suministro e instalacion interruptor Automático Tripolar con Unidad de Disparo Termomagnética de 150A, 240 V, UL-489, Incluye su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. |  |  |  | 2018-10-25
10.2.4.34 |  | Suministro e instalacion interruptor Automático Tripolar con Unidad de Disparo Termomagnética de 200A, 240 V, UL-489, Incluye su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. |  |  |  | 2018-10-25
10.2.4.37 |  | Suministro e instalacion de interruptor tripolar de 300-700A 600V. Incluye su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Funcionamiento. |  |  |  | 2018-10-25
10.2.4.46 |  | Suministro e instalacion de contactor 50A 20HP NA+NC 110/220V . |  |  |  | 2018-10-29
10.2.4.60 |  | Suministro e instalacion de guardamotor 0.63-1A 0.25HP . |  |  |  | 2018-10-29
10.2.4.61 |  | Suministro e instalacion de guardamotor 1.0-1.6A 0.34HP . |  |  |  | 2018-10-29
10.2.4.62 |  | Suministro e instalacion de guardamotor 1.6-2.5A 0.5HP . |  |  |  | 2018-10-29
10.2.4.64 |  | Suministro e instalacion de guardamotor 4-6.3A 1.5HP . |  |  |  | 2018-10-29
10.2.4.65 |  | Suministro e instalacion de guardamotor 6.0-10A 3.0HP . |  |  |  | 2018-10-29
10.2.4.66 |  | Suministro e instalacion de guardamotor 9-14A 4.0HP . |  |  |  | 2018-10-29
10.2.4.67 |  | Suministro e instalacion de guardamotor13-18A 5.0HP . |  |  |  | 2018-10-29
10.2.4.68 |  | Suministro e instalacion de guardamotor17-23A 7.0HP . |  |  |  | 2018-10-29
10.2.4.69 |  | Suministro e instalacion de guardamotor 24-32A 10HP . |  |  |  | 2018-10-29
10.2.4.70 |  | Suministro e instalacion de guardamotor 30-40A 14HP . |  |  |  | 2018-10-29
10.2.4.71 |  | Suministro e instalacion de guardamotor 37-50A 20HP tipo |  |  |  | 2018-10-29
10.2.4.74 |  | Suministro e instalacion de Contacto auxiliar tipo ABB CA5-40E para contactor, 4NO. Montaje frontal |  |  |  | 2018-10-29
10.2.4.75 |  | Relé temporizado electronico, 24 VAC/AC ó 110-240 VAC estrella delta |  |  |  | 2018-10-29
10.2.4.76 |  | Suministro e instalacion de Relevo 24VAC 4 Contactos 14 Pines 6A Con LED. Incluye base |  |  |  | 2018-10-29
AD 1 |  | Suministro e instalacion de Malla Eslabonada 2x2 galvanizada incluye marco en angulo de 1 1/2" |  |  |  | 2018-09-10
AD 2 |  | Roseria del terreno y sacada de residuos |  |  |  | 2018-09-15
AD 3 |  | Motor de 25 Hp de caudal con union para conexión a 4" incluye tablero de bombas |  |  |  | 2018-09-15
AD 4 |  | Motor para soplador de 3.500 revoluciones de 12 HP |  |  |  | 2018-09-20
AD 5 |  | Motor de 5 HP caudal para filtracion planta auxiliar |  |  |  | 2018-10-10
AD 6 |  | Cambio compuerta |  |  |  | 2018-12-12
AD 7 |  | Valvula de purga de 6" |  |  |  | 2018-12-10
AD 8 |  | Valvula de purga de 8" |  |  |  | 2018-12-10
AD 9 |  | Union de 4 " con una reduccioon de 4 a 2 PVC |  |  |  | 2018-12-15
AD 10 |  | Ventosas de 4" |  |  |  | 2018-12-15
AD 11 |  | Uniones tipo Dresser de 3" de succion |  |  |  | 2018-12-16
AD 12 |  | Sistema de dosificacion de cloro completo PTAR |  |  |  | 2018-09-20
AD 13 |  | Sistema de Agitadores para dosificacion de quimicos |  |  |  | 2018-09-20
AD 14 |  | Sistema de disposicion de cribado con geomembrana HDPE CAL 30 incluye estructura y cubierta en teja de zinc |  |  |  | 2018-10-10
Para todo hito NO cumplido, debe existir una Acción correctiva que se detalla en este mismo informe, la cual debe incluirse en el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones del proyecto.
Para garantizar la trazabilidad, las acciones correctivas se numeran en estricto consecutivo cronológico desde la No. 1 o primera del Contrato hasta última. Nunca se utilizará un mismo número para dos acciones diferentes. Cuando una acción es cumplida, se cierra y no se incluye en el presente informe semanal, pero, si una acción está pendiente de cumplirse, obligatoriamente se presenta en los informes semanales.
Acción de proyecto No. 1
Descripción: |  |  |  | OPERADOR QUE NO CUMPLIO CON EL ESTUDIO DE SEGURIDAD, FUE RECHAZADO.
Profesional Responsable: |  |  |  | Del Contratista: | ALVARO GAITAN |  |  | Del Interventor: | HENRY CASTRO
Indicador de avance establecido: |  |  |  | SE ACMBIA EL OPERADOR, SE PRESENTA HOJA DE VIDA
Reporte de avance: |  |  |  | 80%, SOLO FALTA VISTO BUENO DEL IMPEC
Mejora de acuerdo a lo pactado: |  |  |  | X | NO (X) | Porcentaje estimado de avance: |  |  |  | 80%
Fecha estimada de corrección total: |  |  |  | Día: | 23 | Mes : |  | AGOSTO | Año: | 2018
Acción de proyecto No. 2
Descripción: |  |  |  | FALTA DE MASCARAS PARA MANEJO DE QUIMICOS, UN BOTIQUIN Y OTRA CAMILLA. UN CASCO Y UN OVEROL
Profesional Responsable: |  |  |  | Del Contratista: | ALVARO GAITAN |  |  | Del Interventor: | HENRY CASTRO
Indicador de avance establecido: |  |  |  | REALIZA LA COMPRA DE ELEMENTOS, PERO SE PREE QUE FALTE, LA INDUMENTARIA DEL NUEVO OPERADOR.
Reporte de avance: |  |  |  | 70%
Mejora de acuerdo a lo pactado: |  |  |  | X | NO (X) | Porcentaje estimado de avance: |  |  |  | 70%
Fecha estimada de corrección total: |  |  |  | Día: | 21 | Mes: |  | AGOSTO | Año: | 2018
5.CONTROL DE CALIDAD. Entregables pendientes de verificación (5.1) y entregables rechazados (5.2)
5.1. El Interventor certifica que ha verificado la calidad de todos los procesos, materiales, equipos y elementos de protección personal, ha verificado el cumplimiento de las normas técnicas aplicables que se reportaron en el formato FMI055 - Relación de Normas Técnicas, todos los ensayos indicados en las normas se han realizado con equipos y en laboratorios conforme a los Decretos 1074 del 26 de mayo de 2,015 y el Decreto 1595 del 5 de Agosto de 2,015, los ensayos se han hecho a muestras mínimo del tamaño que la norma exige, con excepción única y exclusiva de los procesos, materiales, equipos o elementos de protección personal que a continuación se relacionan en razón a que no fue posible su verificación (cuadro del numeral 5.1) o que fueron rechazados (cuadro del numeral 5.2.):
Ítem de contrato |  | Descripción |  |  |  | Causal de no verificación de cumplimiento
NO APLICA A LA FECHA
Para todos los efectos técnicos, legales y de ética profesional, se entiende que si un resultado de ensayo de calidad no se relaciona en el cuadro anterior, fue porque ese (esos) ensayo(s) se realizó(aron) conforme a la norma y cumplieron en un todo con la(s) misma(s).
El Interventor certifica que ninguno de los elementos y/o entregables que se relacionan en el cuadro anterior, ha sido declarado como entregable verificado y ninguno de ellos ha sido pagado parcial ni totalmente.
5.2. El Interventor informa que los entregables que se relacionan a continuación, fueron rechazados por no conformidad con la norma técnica aplicable y se encuentran en reprocesos o reparación para nueva inspección o el Contratista ha controvertido la decisión y esta se encuentra en revisión.
Ítem de contrato |  | Descripción |  |  |  | Causal de rechazo
NO APLICA A LA FECHA
Se anexa archivo <nombre del archivo> con registros de ensayo y/o verificación.
5.3. Con el formato que se indica a continuación, se incluye anexo archivo digital que contiene la relación de todos los ensayos, certificados de conformidad y sellos de calidad realizados y/o revisados y verificados por la Interventoría en el período correspondiente a este informe, los cuales en su totalidad cumplen sin excepción con la norma técnica aplicable. Los ensayos, los certificados de conformidad y los sellos de calidad se numeran sin repetición desde el inicio hasta el final del proyecto.
No. de orden del ensayo (1) |  | Descripción o nombre del ensayo |  |  |  | Norma técnica aplicable |  | Lote (2) | Fecha de elaboración | Registro o documento que lo contiene (3)
NO APLICA A LA FECHA
No. de orden del certificado de conformidad o sello de calidad |  |  |  | Productos o materiales para los cuales aplica |  |  |  | Fecha vencimiento | Lotes para los cuales aplica
NO APLICA A LA FECHA
.(1) | El número de orden es único durante todo el proyecto. No se repite, no se asigna el mismo número a dos ensayos, certificados o sellos diferentes.
.(2) | Se indica el número de lote al cual es aplicable el ensayo. En los documentos soporte se describe el lote bien sea por localización, número de factura, lote del proveedor, lote de producción u otro que permita su exacta localización y en especial que permita tener trazabilidad técnicamente confiable. El número de lote es esencial para demostrar la trazabilidad en actas y facturas.
.(3) | Indica los números de documentos, radicación o cualquier registro que permita el seguimiento y trazabilidad del ensayo y sus resultados, del sello de calidad o del certificado de conformidad.
6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La Interventoría verificó en campo el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y en particular el cumplimiento del Decreto 1072 de 2.015, con los resultados detallados que se muestran en el formato FMI036 Control de seguridad industrial
| CONCEPTO | [6 empty] | No. DE PERSONAS de
[8 empty] | Interventoría | Contratista
| Ingreso de personal nuevo al proyecto # personas | [7 empty] | 1
| Se dictó inducción a # personas | [6 empty] | 1 | 4
| Se dictó reinducción a # personas | [6 empty] | 0 | 0
| Se dictó capacitación a # personas | [6 empty] | 1 | 4
El interventor declara que verificó en campo que todas y cada una de las personas que laboraron en el período para la Interventoría, el Contratista o sus subcontratistas, estaba vinculado desde el momento de inicio a la seguridad social y recibió inducción como condición previa para inicio de sus actividades. El Interventor dispone de lista de asistencia a todas las reuniones de inducción y capacitación firmadas por los asistentes (con # de Cédula de ciudadanía) y registró fotográfico de las mismas.
| Durante el período se presentaron |  |  |  | 5 | UNA CAPACITACION
| Durante el período se presentaron |  |  |  | 0 | Accidentes de trabajo - Adjunto informes
Los cuales fueron reportados por esta Interventoría a la Alta Dirección del Contratista y la Administradora de Riesgos Laborales - ARL según los siguientes oficios cuya copia digital se anexa: NO APLICA.
7. PERSONAL Y EQUIPOS
Durante el período objeto de este informe, se beberán diligenciar los formatos FMI021 Control de personal y FMI033 Control de equipos sujetos a los suministrados por el contratista y el interventor, de igual manera deberá suministrar la presente información como parte básica del control de personal:
Personal |  | Auxiliar y/o Campo |  | Técnico | Operadores de equipo | Profesional |  | Administrativo | Total
Día 1 |  |  |  | 4 | 4 | 3 |  | 2 | 13
Día 2 |  |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 1 | 10
Día 3 |  |  |  | 4 | 4 | 2 |  | 1 | 11
Día 4 |  |  |  | 4 | 4 | 2 |  | 2 | 12
Día 5 |  |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 1 | 10
Día 6 |  |  |  | 4 | 4 | 2 |  | 2 | 12
Día 7 |  |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 1 | 10
Promedio |  |  |  | 4 | 4 | 2 |  | 1 | 11
El Interventor manifiesta que ha hecho un cruce de información y el número de personas reportadas en el cuadro anterior coincide exactamente con el número de personas que se encontraban afiliadas en el período a la Seguridad Social y a las cuales se dio inducción como condición previa para el inicio de actividades.
*Trazabilidad: toda la documentación que soporta este informe debe incluirse en un archivo digital de esta manera; carpeta para cada capitulo y subcarpetas para cada subcapitulo. Eje: carpeta 5 sub carpeta 5.3 debe incluir copia digital de cada uno de los ensayos que se declararon conformes en el periodo.
Firma | [5 empty] | Firma
Nombre |  | HENRY ALBERTO CASTRO REINA |  |  |  | Nombre
Director de Interventoría <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas. | [5 empty] | Supervisor: KAREN JULIET OCHOA ANAYA
Original: FONADE
Copias: Contratista, Interventoría