## cuadro de control y trazabilida
|  | CUADRO DE CONTROL Y TRAZABILIDAD DE ACCIONES DE PROYECTO | [12 empty] | CÓDIGO: | FMI054
[15 empty] | VERSIÓN: | 01
|  | GERENCIA DE PROYECTOS | GESTIÓN DEL MÉTODO Y BUENAS PRÁCTICAS | [11 empty] | VIGENCIA: | 2017-10-30
CONTRATO N°: 2181105 | [8 empty] | FECHA DE INFORME: | 2018-08-17
# | DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD | REQUISITO AFECTADO | CLASIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHAS (DD/MM/AAAA) |  |  |  | ING PAULA ANDREA FAJARDO TORO |  | AVANCE |  |  | Diligenciar en caso de atraso y/o reprogramación de la acción
[5 empty] | Detección de la no conformidad o hallazgo | Acuerdo de acción | Reprogramación Única | Fin de ejecución y aceptación de las acciones | CONTRATISTA | INTERVENTORÍA | N° DÍAS PACTADOS | N° DE DÍAS TRANSCURRIDOS | TIEMPO RESTANTE (Dias) | Cual fue la causa objetiva del atraso en la acción acordada | Documento(s) y/o registros de la conminación por el no cumplimiento de la acción
1 | OPERARIO CON ANTECEDENTES PENALES, NO LOGRA INGRESAR A LAS INSTALACIONES | ENVIO DE HOJA DE VIDA DEL NUEVO OPERARIO, DADO QUE EL INPEC REALIZA ESTUDIO DE SEGURIDAD | ACCIÓN CORRECTIVA | SE DEBE REALIZAR EL CAMBIO DE OPREARIO | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-22 | 2014-08-24 | ALVARO GAITAN | PAULA ANDREA FAJARDO | 8 | 8 | 0% | NUEVO ESTUDIO DE SEGURIDAD POR PARTE DEL IMPEC | CIC-114-2018
2 | DOTACION COMPLETA A TODOS LOS OPERARIOS | ENVIO Y ENTREGA DE DOTACION DE SEGURIADAD A TODOS LOS OPERARIOS, DADO QUE SOLO EXISTE UNA MASCARA PARA EL MANEJO DE QUIMICOAS, UNA CAMILLA Y UN BOTIQUIN. | ACCIÓN DE MEJORA | SE DEBE ENTREGAR MAS DOTACION A LOS OPERARIOS | 2018-08-21 | 2018-08-24 | 2018-08-25 | 2018-08-25 | ALVARO GAITAN | PAULA ANDREA FAJARDO | 3 | 3 | 0% | TIEMPO DE COMPRA Y TRASLADO HASTA EL SITIO DE LA OBRA | CIC-108-2018
3 | [10 empty] | 0
4 | [10 empty] | 0
5 | [10 empty] | 0
6 | [10 empty] | 0
7 | [10 empty] | 0
8 | [10 empty] | 0
9 | [10 empty] | 0
10 | [10 empty] | 0
11 | [10 empty] | 0
12 | [10 empty] | 0
13 | [10 empty] | 0
14 | [10 empty] | 0
15 | [10 empty] | 0
16 | [10 empty] | 0
17 | [10 empty] | 0
18 | [10 empty] | 0
19 | [10 empty] | 0
20 | [10 empty] | 0
21 | [10 empty] | 0
22 | [10 empty] | 0
23 | [10 empty] | 0
24 | [10 empty] | 0
25 | [10 empty] | 0
26 | [10 empty] | 0
27 | [10 empty] | 0
28 | [10 empty] | 0
29 | [10 empty] | 0
30 | [10 empty] | 0
31 | [10 empty] | 0
32 | [10 empty] | 0
33 | [10 empty] | 0
34 | [10 empty] | 0
35 | [10 empty] | 0
36 | [10 empty] | 0
37 | [10 empty] | 0
38 | [10 empty] | 0
39 | [10 empty] | 0
40 | [10 empty] | 0
Formulas:
AVANCE = DATEDIF([FECHAS (DD/MM/AAAA)],G9,"D")
Note on A6: Las acciones se numeran sucesivamente y no se descartan, eliminan ni renumeran en toda la vida del Contrato. Esta es una herramienta de trazabilidad que debe mantenerse.
Note on B6: Indique de manera breve pero totalmente clara el hallazgo o la no conformidad detectada.
Note on C6: Indique la norma y el requisito afectado o el aspecto contractual involucrado.
Note on D6: Indique si el hallazgo corresponde a una acción correctiva, preventiva o de mejora.
Note on E6: Indique las actividades a ejecutar acordadas, delimitando de manera clara y expresas no solo el objetivo sino cuales son las condiciones que deben cumplirse y alcanzarse para declarar la acción debidamente ejecutada.
Note on L6: Hace referencia al número de días de adelanto o atraso en el cumplimiento de la acción. Si el valor es positivo se trata de un adelanto y si es negativo de un atraso. Mientras el plazo de ejecución no se haya vencido (columna H), en cada reunión del comité de seguimiento se evaluará el avance y se indicará el mismo solo en porcentaje. Si se vence el plazo sin terminar de ejecutar la acción, se debe indicar en cada Comité el atraso en días y en porcentaje.
Note on F7: Fecha de detección de la no conformidad o hallazgo.
Note on G7: Fecha pactada o acordada entre la Interventoría y el Contratista para culminar sin pendientes la acción formulada. Si no hay acuerdo, se coloca la fecha que ordene el Interventor. Cualquier fecha que se coloque, obligatoriamente estará conforme con el programa de proyecto vigente y no se podrán acordar fechas que impliquen modificación al programa contractual y/o que afecte la ruta crítica. Si en concepto de la Interventoría y el Contratista la fecha debe superar los tiempos del programa contractual o los plazos del proyecto, se requiere aprobación expresa de FONADE y el inicio del trámite correspondiente.
Note on H7: En caso de que se reprograme la acción, se indicará la fecha de reprogramación. Solo se reprograma una vez pero siempre dentro de los tiempos del programa y los plazos del contrato.
Note on I7: Fecha en la cual la Interventoría dio por cumplida en un todo y sin pendientes a las acciones pactadas.
Note on L7: Esta columna está formulada favor no modificarla
Note on M7: En esta casilla se deberá escribir de forma manual teniendo las siguientes condiciones: 1, si la acción no está cumplida se calcula el dato mirando la Detección de la No conformidad hasta la fecha de realizacion del informe 2. si la acción si está cumplida se calcula el dato mirando la fecha de Detección de la No conformidad Hasta el Fin de ejecución y aceptación de las acciones. Nota: se recomienda utilizar la función "SI FECHA"
Note on N7: Esta columna está formulada, favor no modificarla
Note on O7: Describa la causa del atraso en la ejecución de las actividades.