## SEMANAL
|  |  |  | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | [19 empty] | CÓDIGO: |  |  | FMI017
[24 empty] | VERSIÓN: |  |  | 06B
|  |  |  | GERENCIA DE PROYECTOS | [19 empty] | VIGENCIA: |  |  | 2017-01-31
FECHA |  |  | 2018-10-06 | [15 empty] | PERIODO No. |  | 5 | DEL | 2018-09-30 |  |  | AL | 2018-10-06
1. INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  |  | MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIOS DE (EPMSC) SANTA MARTA, (EPMSC) MAGANGUE Y (EPMSC) TIERRALTA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO |  |  |  |  | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MAGANGUE, ubicado en el departamento de Bolívar, municipio de Magangué, Cárcel Nacional Barrio Camilo Torres.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA | [16 empty] | CONTRATO DE
CONTRATO No.: |  |  |  |  | 2181129 | [11 empty] | CONTRATO No.: |  |  |  | 2180736
PLAZO INICIAL: |  |  |  |  | DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DÍAS | [11 empty] | PLAZO INICIAL: |  |  |  | DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN: |  |  | ¦ |  | 2018-07-25 | [11 empty] | FECHA DE INICIACIÓN: |  |  |  | 2018-07-25
**FECHA DE SUSPENSIÓN: | [16 empty] | **FECHA DE SUSPENSIÓN:
**FECHA DE REINICIACIÓN: | [16 empty] | **FECHA DE REINICIACIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  |  |  | 2019-06-09 | [11 empty] | FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  |  | 2019-06-09
PLAZO ACTUALIZADO: |  |  |  |  | 319 | [11 empty] | PLAZO ACTUALIZADO: |  |  |  | 319
PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  |  |  | 73 | [5 empty] | EQUIVALE AL |  |  | 22.88% |  |  | PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  |  | 73 |  |  |  | EQUIVALE AL |  |  | 22.88%
VALOR INICIAL : |  |  |  |  | 264563348 | [11 empty] | VALOR INICIAL : |  |  |  | 917993812
VALOR ADICIÓN(ES): | [16 empty] | VALOR ADICIÓN(ES): |  |  |  | 0
VALOR ACTUALIZADO: | [16 empty] | VALOR ACTUALIZADO: |  |  |  | 917993812
VALOR PAGADO: |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | VALOR PAGADO:
VALOR POR PAGAR: |  |  |  |  | 264563348 | [11 empty] | VALOR POR PAGAR: |  |  |  | 917993812
SUPERVISOR: |  |  |  |  | KAREN JULIET OCHOA ANAYA | [11 empty] | INTERVENTOR: |  |  |  | CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.
2. CONTROL DE HITOS.
No. |  | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | [18 empty] | FECHA PROGRAMADA |  |  | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO |  |  | DÍAS DE RETRASO
|  | SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) | [18 empty] | 2018-08-10 |  |  | 2019-06-09 |  |  | -303 |  | -43625
3,1,6 |  | Excavación manual en material común h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. | [18 empty] | 2018-08-10 |  |  | 2018-08-10 |  |  | 0 |  | -43322
3,1,11 | 3,1,11 | Relleno manual con material ordinario de la excavación. Incluye extendido, humedecimiento y compactación. | [18 empty] | 2018-08-13 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
3,1,15 | 3,1,15 | Relleno manual con arena de rio e.=5,0 cm. Incluye extendido y compactación. | [18 empty] | 2018-08-13 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
3,2,1,3 |  | Tubería PVCP 2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye excavación, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | [18 empty] | 2018-08-20 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
3,2,1,4 | 3,2,1,4 | Tubería PVCP 2,1/2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye excavación, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | [18 empty] | 2018-08-20 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
3,2,1,7 | 3,2,1,7 | Tubería PVCP 3" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye excavación, ni regata, ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | [18 empty] | 2018-08-20 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
8,1,3,5 |  | Tubería PVCP 3/4" RDE 11, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | [18 empty] | 2018-08-20 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
8,1,3,9 |  | Tubería PVCP 1" RDE 13,5, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | [18 empty] | 2018-08-20 |  |  | 2018-08-28 |  |  | -8 |  | -43340
8,1,3,17 |  | Tubería PVCP 1,1/2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | [18 empty] | 2018-08-20 |  |  | 2018-08-23 |  |  | -3 |  | -43335
8,1,3,37 |  | Suministro e instalación de universal HG 3". Incluye adaptadores laterales PVCP. | [18 empty] | 2018-08-22 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
8,1,1,4 |  | Válvula de Pie en bronce con canastilla en latón 2", tipo HAVM de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalación. | [18 empty] | 2018-08-22 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
8,5,2,3 |  | Pase en muro de mampostería de arcilla espesor entre 15 y 20 cm, para paso de tubería de diámetro entre 2" y 4". Incluye apertura y posterior resane con mortero en ambas caras del muro dando acabado a la vista. Incluye cargue, retiro y disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. | [18 empty] | 2018-08-30 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
8,5,3,1 |  | Abrazadera tipo U 1/2" - 1" en lámina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e instalación, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8", implementos para trabajos en altura. | [18 empty] | 2018-08-30 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
8,5,3,2 | 8,5,3,2 | Abrazadera tipo U 1,1/4" - 2" en lámina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e instalación, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8", implementos para trabajos en altura. | [18 empty] | 2018-08-30 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
8,5,3,3 | 8,5,3,3 | Abrazadera tipo U 2,1/2" - 4" en lámina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e instalación, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8", implementos para trabajos en altura. | [18 empty] | 2018-08-30 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
8,5,4,5 | 8,5,4,5 | Válvula registro tipo Bola PVC 1,1/2" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC rígido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | [18 empty] | 2018-08-22 |  |  | 2018-08-24 |  |  | -2 |  | -43336
8,5,4,6 | 8,5,4,6 | Válvula registro tipo Bola PVC 2" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC rígido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | [18 empty] | 2018-08-22 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
8,5,4,11 | 8,5,4,11 | Válvula registro tipo Bola pesado 2", presión de trabajo 175 PSI, cuerpo total y bola en latón, mango en aluminio, tipo 740 de NOVASFER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | [18 empty] | 2018-08-22 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
8,5,4,39 | 8,5,4,39 | Válvula cheque tipo Cortina / horizontal en bronce 2", presión de trabajo 150 PSI, roscas NPT, sello metálico, tipo HICC de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-28 |  |  | 4 |  | -43340
9,1,2,10 |  | Mantenimiento de pozo profundo de agua potable en acero, entre rangos de 145 a 155 m de profundidad, con bomba sumergible y respectivos filtros, asegurando la entrega del pozo y su bomba en completo funcionamiento. Incluye el personal idóneo, equipos para inyección de productos químicos y limpieza de paredes del pozo, compresor, tuberías, herramientas, y otros accesorios requeridos; elaboración de planillas e informe final con recomendaciones de operación y mantenimiento del pozo profundo, recomendaciones del régimen de explotación, toma final de muestras y análisis físico-químicos y bacteriológicos del agua del pozo (incluye todos los parámetros exigidos por la Resolución 2115 de 2007 del MMAVDT y MPS), entre otros; transporte, alojamiento de personal en el sitio. NO incluye suministro ni cambio de la bomba o repuestos de precio considerable. El mantenimiento contemplará las siguientes actividades:- Extracción (y respectiva reinserción) del equipo de bombeo, realizando su revisión y mantenimiento PREVENTIVO (limpieza general, repuestos básicos como bujes y/o anillos y/o eje de la bomba, y/o cambio de refrigerante del motor y/o cambio de empaques de carcaza, y/o cambio de sello mecánico); revisión de la línea de bombeo, repintando externo de la tubería. Incluye entrega de informe y suministro de vara nueva de medición de niveles. Incidencia del alcance dentro del total ítem: 44%. - Ejecución de video del pozo en toda su profundidad y a 360° High Definition; inspección de la estabilidad e integridad de las paredes del pozo. Incluye entrega de informe. Incidencia del alcance dentro del total ítem: 22%. - Cepillado y limpieza de las paredes del pozo, extracción de sedimentos y desinfección del pozo; instalación de línea de niveles nueva. Incluye entrega de informe e inyección de productos químicos desincrustantes en una cantidad MÍNIMA total de 132,20 kg aplicados en dos sesiones. Incidencia del alcance dentro del total ítem: 10%.- Prueba de bombeo con 24 horas bombeo y 24 horas de recuperación. Incluye entrega de informe con aforo y mediciones de nivel estático y dinámico. Incidencia del alcance dentro del total ítem: 24%. | [18 empty] | 2018-09-15 |  |  | 2018-09-22 |  |  | -7 |  | -43365
9,2,6,3 |  | Suministro e instalación de motobomba centrífuga de 2,0 HP Trifásica. Qmed = 60 GPM a HDTmed= 25 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento. | [18 empty] | 2018-09-15 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
9,4,7,3 |  | Suministro e instalación de motobomba dosificadora de 20,0 LPH - 55 PSI Monofásica. Incluye: mangueras se succión y descarga, válvulas se succión e inyección, elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento. | [18 empty] | 2018-09-15 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
9,8,3 |  | Suministro e instalación de motobomba Sumergible 2,0 HP Trifásica. Qmed = 200 gpm a HDTmed= 9 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento. | [18 empty] | 2018-09-15 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
10,2,1,1 |  | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | [18 empty] | 2018-09-17 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
10,2,1,3 |  | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 3/4" sobre puesta con abrazadera plastica doble ala, Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | [18 empty] | 2018-09-17 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
10,2,1,4 |  | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 1", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | [18 empty] | 2018-09-17 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
10,2,1,11 |  | Suministro e Instalación de Tubería EMT de 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento | [18 empty] | 2018-09-17 |  |  | 2018-08-24 |  |  | 24 |  | -43336
10,2,1,12 |  | Suministro e Instalación de Tubería EMT de 3/4", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento | [18 empty] | 2018-09-17 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
10,2,2,8 |  | Red eléctrica Trifásica en Cable de Cu en 4 x N° 12 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 12T AWG THHN/THWN 90° | [18 empty] | 2018-09-20 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
10,2,2,9 | 10,2,2,9 | Red eléctrica Trifásica en Cable de Cu en 4 x N° 10 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 12T AWG THHN/THWN 90° | [18 empty] | 2018-09-20 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
10,2,2,10 | 10,2,2,10 | Red eléctrica Trifásica en Cable de Cu en 4 x N° 8 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 10T AWG THHN/THWN 90° | [18 empty] | 2018-09-20 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
10,2,3,37 |  | Limpieza y Mantenimiento de Tablero de 24 Circuitos Existente. Incluye tapa, cambio de Breakers Requeridos, organización Identificación y marcación de Circuitos | [18 empty] | 2018-08-17 |  |  | 2018-08-17 |  |  | 0 |  | -43329
10,2,4,2 |  | Suministro e instalacion de Interruptor Monopolar de 1x20 A, Tipo Enchufable | [18 empty] | 2018-09-22 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
10,2,4,8 |  | Suministro e instalacion de Interruptor Bipolar de 2x30 A, Tipo Enchufable | [18 empty] | 2018-09-22 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
10,2,4,19 |  | Suministro e instalacion de Interruptor Tripolar de 3x30 A, Tipo Enchufable | [18 empty] | 2018-09-22 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
10,2,4,39 |  | Suministro e instalacion de contactor 9A 3HP NA+NC 110/220V . | [18 empty] | 2018-09-22 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
10,2,4,42 |  | Suministro e instalacion de contactor 25A 7.5HP 110/110/220V 1NA | [18 empty] | 2018-09-22 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
10,2,4,60 |  | Suministro e instalacion de guardamotor 0.63-1A 0.25HP . | [18 empty] | 2018-09-22 |  |  | 2018-08-15 |  |  | 38 |  | -43327
10,2,4,68 |  | Suministro e instalacion de guardamotor17-23A 7.0HP . | [18 empty] | 2018-09-22 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
10,2,9,13 |  | Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 4, Tensión de Servicio 208/120 VAC, Máxima Tensión de Operación Continua 300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con Contactos de Señalización, Incluye Protección Termomagnética Adecuada y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Funcionamiento. | [18 empty] | 2018-09-22 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 1 |  | Mantenimiento interno del tanque en concreto de almacenamiento ubicado patio principal y distribución de agua potable, utilizando detergente líquido súlfonico de alto poder germicidad, solución de cloro granulado e hipoclorito de sodio al 6.5% especial para matar todo microorganismo patógeno y ácido nitrico al 50%, consistente en limpieza, desinfección y desincrustación de las paredes y piso. Con una capacidad de 92,4 m3. | [18 empty] | 2018-10-09 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 5 |  | Cambio del lecho filtrante de arena sílice, por una arena sílice con un tamaño de 0,5 mm aproximadamente | [18 empty] | 2018-10-09 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 6 |  | Cambio del lecho filtrante de carbón antracita con un tamaño aproximado de 1 mm. | [18 empty] | 2018-10-09 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 7 |  | Mantenimiento correctivo y preventivo integral del Filtro Metalico, consistente en el lavado y desinfección del filtro internamente, con hipoclorito, incluye colectores y distribuidores internos del citado filtro. | [18 empty] | 2018-10-09 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 8 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral consistente en revisión del motor, cableado de alimentación y protección, tablero de mando para corregir posibles daños en los mismos | [18 empty] | 2018-10-09 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 9 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral del filtro atmosférico: incluye cambio lecho filtrante, limpieza de gravas, limpieza interna, con hipoclorito. | [18 empty] | 2018-10-09 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 10 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral del filtro metálico de carbón activado incluye cambio de lecho filtrante, limpieza de colectores internos, lavado y desinfección interna, con hipoclorito. | [18 empty] | 2018-10-09 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 11 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de flautas incluye accesorios | [18 empty] | 2018-10-09 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 12 |  | Válvula registro tipo Mariposa 2" Wafer, presión de trabajo 240 PSI, cuerpo en hierro fundido, compuerta (disco) en acero inoxidable 304, vástago en acero inoxidable 416, sello en caucho EPDM, para instalación entre bridas ANSI 125, tipo HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, y las dos (2) bridas laterales ranuradas. | [18 empty] | 2018-10-11 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 21 |  | Reposición e instalacion de tanque PE. 500 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion | [18 empty] | 2018-10-12 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 26 |  | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | 2018-10-13 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 27 | AD 27 | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | 2018-10-15 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 30 | AD 30 | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | 2018-10-16 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 31 | AD 31 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | 2018-10-17 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 32 | AD 32 | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | 2018-10-18 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 33 | AD 33 | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | 2018-10-19 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 34 | AD 34 | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | 2018-10-20 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 35 | AD 35 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | 2018-10-22 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 37 | AD 37 | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | 2018-10-22 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 38 | AD 38 | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | 2018-10-22 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 41 | AD 41 | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | 2018-10-22 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 42 | AD 42 | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | 2018-10-22 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 43 | AD 43 | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | 2018-10-22 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 44 | AD 44 | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | 2018-10-22 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
9,4,13,1 |  | Suministro y/o alquiler de equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución del monitoreo, las pruebas, y los análisis requeridos dentro del alcance contractual, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente para funcionamiento de la PTAP. Los equipos contemplados son: pH - metro, conductimetro, medidor de cloro residual, turbidímetro y medidor de color aparente. | [18 empty] | 2018-08-10 |  |  | 2018-08-13 |  |  | -3 |  | -43325
9,4,1,5 |  | Suministro e instalación de difusores de membrana de 12", de burbuja fina, para conexión a tubería de 3/4", con mebrana en EPDM con recubrimiento en PTFE y VITON, con cuerpo difusor en polipropileno, del tipo suministrado por GESTIÓN INTEGRAL EN MANTENIMIENTO o equivalente de igual calidad o superior. | [18 empty] | 2018-08-30 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
9,4,15,1 |  | Suministro y/o alquiler de equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución del monitoreo, las pruebas, y los análisis requeridos dentro del alcance contractual, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente para funcionamiento de la PTAR. Los equipos contemplados son: Cono Imnhoff, medidor de oxígeno disuelto, Ph metro. | [18 empty] | 2018-08-10 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
9,7,1,1 |  | Monitoreo y medición de parámetros de agua potable, realizando el muestreo en tres (3) puntos, contemplando la totalidad de los costos operativos de la toma de los parámetros incluidos en el presupuesto. Incluye honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ. NO incluye los ensayos de caracterización de aguas (análisis y resultados del laboratorio). | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,3 |  | Parámetros de agua potable con análisis de alcalinidad total, método de referencia SM2320 B, límite de detección 5,0 mg/LCaCO3. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,6 |  | Parámetros de agua potable con análisis de aluminio total, método de referencia SM3111 D, límite de detección 1,5 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,7 |  | Parámetros de agua potable con análisis de antimonio, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,028 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,8 |  | Parámetros de agua potable con análisis de aesénico, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,105 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,9 |  | Parámetros de agua potable con análisis de bario, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,102 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,10 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cadmio, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,005 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,11 |  | Parámetros de agua potable con análisis de calcio, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,10 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,15 |  | Parámetros de agua potable con análisis de carbonico orgánico total (COT), método de referencia SM 5310 C, límite de detección 0,5 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,16 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cianuro disociable, método de referencia ASTM D6888-09, límite de detección 0.01mgCN/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,17 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cianuro libre, método de referencia ASTM 7237-10, límite de detección 0.01mgCN/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,19 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cloro libre o cloro residual, método de referencia SM 4500-CI F, límite de detección 0,2 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,23 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cloruros, método de referencia SM 4500-CL B, límite de detección 9,9 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,24 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cobre, método de referencia SM3030 - SM3111 B, límite de detección 0,033 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,26 |  | Parámetros de agua potable con análisis de coliformes fecales totales, método de referencia SM9223, límite de detección 1UFC/100ml. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,27 |  | Parámetros de agua potable con análisis de color real, método de referencia SM2120 C, límite de detección 1UC. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,29 |  | Parámetros de agua potable con análisis de color aparente, método de referencia SM2120 C, límite de detección 3UPC. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,30 |  | Parámetros de agua potable con análisis de conductividad, método de referencia SM2510 B, límite de detección µs/cm a 25°C. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,31 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cromo total, método de referencia SM3111 D, límite de detección 0,043 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,34 |  | Parámetros de agua potable con análisis de dureza total, método de referencia SM2340 C, límite de detección 5,0 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,35 |  | Parámetros de agua potable con análisis de E.Coli, método de referencia SM9222 D NTC 4772, límite de detección 1UCF/100ml. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,37 |  | Parámetros de agua potable con análisis de fluoruros, método de referencia EPA 300, límite de detección 0,039 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,39 |  | Parámetros de agua potable con análisis de fosfatos, método de referencia SM4500 PE, límite de detección 0,017 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,43 |  | Parámetros de agua potable con análisis de hierro total, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,2 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,45 |  | Parámetros de agua potable con análisis de magnesio, método de referencia SM2340 C. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,46 |  | Parámetros de agua potable con análisis de magnesio, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,55 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,49 |  | Parámetros de agua potable con análisis de manganeso, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,1 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,50 |  | Parámetros de agua potable con análisis de mercurio, método de referencia SM3112 B, límite de detección 0,01 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,52 |  | Parámetros de agua potable con análisis de molibdeno, método de referencia SM3030 E - SM3120 B, límite de detección 0,01 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,53 |  | Parámetros de agua potable con análisis de níquel, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,942 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,55 |  | Parámetros de agua potable con análisis de nitratos, método de referencia SM4500 - NO3 - B, límite de detección 0,01 mg/L NO3-N. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,57 |  | Parámetros de agua potable con análisis de nitritos, método de referencia SM4500 - NO3 B, límite de detección 0,02 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,58 |  | Parámetros de agua potable con análisis de olor, método de referencia aceptabilidad. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,59 |  | Parámetros de agua potable con análisis de pH, método de referencia SM4500 H+b. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,60 |  | Parámetros de agua potable con análisis de plomo, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,049 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,61 |  | Parámetros de agua potable con análisis de sabor, método de referencia aceptabilidad. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,62 |  | Parámetros de agua potable con análisis de selenio, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,18 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,64 |  | Parámetros de agua potable con análisis de sulfatos, método de referencia SM4500-SO4 E, límite de detección 2,0 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,65 |  | Parámetros de agua potable con análisis de turbiedad, método de referencia SM2130 B, límite de detección INTU. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,66 |  | Parámetros de agua potable con análisis de temperatura, método de referencia SM2550 B, límite de detección 0.1°C. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,67 |  | Parámetros de agua potable con análisis de zinc, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,005 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,69 |  | Parámetros de agua potable con análisis de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP´s); detectando acenafteno, acenaftileno, antraceno, benzo (a) antraceno, benzo (a) pireno, benzo (b) fluoranteno, benzo (g,h,i) perileno, benzo (k) fluoranteno, criseno, dibenzo (a, h) antraceno, fluoranteno, fluoreno, indeno (1,2,3-cd) pireno, naftaleno, fenantreno, pireno, metilnaftaleno; método de referencia EPA 3510 C y EPA 8100, límite de detección 0.001mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,1 |  | Monitoreo y medición de parámetros de agua potable, realizando el muestreo en tres (3) puntos, contemplando la totalidad de los costos operativos de la toma de los parámetros incluidos en el presupuesto. Incluye honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ. NO incluye los ensayos de caracterización de aguas (análisis y resultados del laboratorio). | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,3 |  | Parámetros de agua potable con análisis de alcalinidad total, método de referencia SM2320 B, límite de detección 5,0 mg/LCaCO3. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,6 |  | Parámetros de agua potable con análisis de aluminio total, método de referencia SM3111 D, límite de detección 1,5 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,7 |  | Parámetros de agua potable con análisis de antimonio, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,028 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,8 |  | Parámetros de agua potable con análisis de aesénico, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,105 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,9 |  | Parámetros de agua potable con análisis de bario, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,102 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,10 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cadmio, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,005 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,11 |  | Parámetros de agua potable con análisis de calcio, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,10 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,15 |  | Parámetros de agua potable con análisis de carbonico orgánico total (COT), método de referencia SM 5310 C, límite de detección 0,5 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,16 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cianuro disociable, método de referencia ASTM D6888-09, límite de detección 0.01mgCN/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,17 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cianuro libre, método de referencia ASTM 7237-10, límite de detección 0.01mgCN/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,19 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cloro libre o cloro residual, método de referencia SM 4500-CI F, límite de detección 0,2 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,23 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cloruros, método de referencia SM 4500-CL B, límite de detección 9,9 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,24 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cobre, método de referencia SM3030 - SM3111 B, límite de detección 0,033 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,26 |  | Parámetros de agua potable con análisis de coliformes fecales totales, método de referencia SM9223, límite de detección 1UFC/100ml. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,27 |  | Parámetros de agua potable con análisis de color real, método de referencia SM2120 C, límite de detección 1UC. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,29 |  | Parámetros de agua potable con análisis de color aparente, método de referencia SM2120 C, límite de detección 3UPC. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,30 |  | Parámetros de agua potable con análisis de conductividad, método de referencia SM2510 B, límite de detección µs/cm a 25°C. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,31 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cromo total, método de referencia SM3111 D, límite de detección 0,043 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,34 |  | Parámetros de agua potable con análisis de dureza total, método de referencia SM2340 C, límite de detección 5,0 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,35 |  | Parámetros de agua potable con análisis de E.Coli, método de referencia SM9222 D NTC 4772, límite de detección 1UCF/100ml. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,37 |  | Parámetros de agua potable con análisis de fluoruros, método de referencia EPA 300, límite de detección 0,039 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,39 |  | Parámetros de agua potable con análisis de fosfatos, método de referencia SM4500 PE, límite de detección 0,017 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,43 |  | Parámetros de agua potable con análisis de hierro total, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,2 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,45 |  | Parámetros de agua potable con análisis de magnesio, método de referencia SM2340 C. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,46 |  | Parámetros de agua potable con análisis de magnesio, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,55 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,49 |  | Parámetros de agua potable con análisis de manganeso, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,1 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,50 |  | Parámetros de agua potable con análisis de mercurio, método de referencia SM3112 B, límite de detección 0,01 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,52 |  | Parámetros de agua potable con análisis de molibdeno, método de referencia SM3030 E - SM3120 B, límite de detección 0,01 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,53 |  | Parámetros de agua potable con análisis de níquel, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,942 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,55 |  | Parámetros de agua potable con análisis de nitratos, método de referencia SM4500 - NO3 - B, límite de detección 0,01 mg/L NO3-N. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,57 |  | Parámetros de agua potable con análisis de nitritos, método de referencia SM4500 - NO3 B, límite de detección 0,02 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,58 |  | Parámetros de agua potable con análisis de olor, método de referencia aceptabilidad. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,59 |  | Parámetros de agua potable con análisis de pH, método de referencia SM4500 H+b. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,60 |  | Parámetros de agua potable con análisis de plomo, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,049 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,61 |  | Parámetros de agua potable con análisis de sabor, método de referencia aceptabilidad. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,62 |  | Parámetros de agua potable con análisis de selenio, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,18 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,64 |  | Parámetros de agua potable con análisis de sulfatos, método de referencia SM4500-SO4 E, límite de detección 2,0 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,65 |  | Parámetros de agua potable con análisis de turbiedad, método de referencia SM2130 B, límite de detección INTU. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,66 |  | Parámetros de agua potable con análisis de temperatura, método de referencia SM2550 B, límite de detección 0.1°C. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,67 |  | Parámetros de agua potable con análisis de zinc, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,005 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,1,69 |  | Parámetros de agua potable con análisis de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP´s); detectando acenafteno, acenaftileno, antraceno, benzo (a) antraceno, benzo (a) pireno, benzo (b) fluoranteno, benzo (g,h,i) perileno, benzo (k) fluoranteno, criseno, dibenzo (a, h) antraceno, fluoranteno, fluoreno, indeno (1,2,3-cd) pireno, naftaleno, fenantreno, pireno, metilnaftaleno; método de referencia EPA 3510 C y EPA 8100, límite de detección 0.001mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9.7.2 |  | ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DE AGUA RESIDUAL.
9.7.2.1 |  | Monitoreo y medición de parámetros de agua residual, realizando el muestreo en tres (3) puntos, contemplando la totalidad de los costos operativos de la toma de los parámetros incluidos en el presupuesto. Incluye honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integración alícuota cada hora. NO incluye los ensayos de caracterización de aguas (análisis y resultados del laboratorio). | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9.7.2.4 |  | Parámetros de agua residual con análisis de bario, método de referencia SM3030 F -SM3120 B, límite de detección 0,102 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integración alícuota cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9.7.2.8 |  | Parámetros de agua residual con análisis de caudal con micromolinete, método de referencia área-velocidad con micromolinete, límite de detección L/s o m3/s. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integración alícuota cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9.7.2.14 |  | Parámetros de agua residual con análisis de coliformes fecales totales, método de referencia SM9222 B - SM3111 B - NTC4772, límite de detección 1UFC/100ml. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integración alícuota cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9.7.2.20 |  | Parámetros de agua residual con análisis de DBO5 (demanda bioquímica de oxigeno), método de referencia SM 5210 B y SM 4500 OG, límite de detección 5,0 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integración alícuota cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9.7.2.22 |  | Parámetros de agua residual con análisis de DQO (demanda química de oxigeno), método de referencia SM 5220 C, D, límite de detección 5,0 a 6,0 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integración alícuota cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9.7.2.25 |  | Parámetros de agua residual con análisis de fosforo total, método de referencia SM4500 P, B, C. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integración alícuota cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9.7.2.27 |  | Parámetros de agua residual con análisis de grasas y aceites, método de referencia SM 5520 B, límite de detección 10,0 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integración alícuota cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9.7.2.31 |  | Parámetros de agua residual con análisis de nitratos, método de referencia SM 4500 NO3-B, límite de detección 0,01 mg/L NO3-N. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integración alícuota cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9.7.2.34 |  | Parámetros de agua residual con análisis de nitritos, método de referencia SM 4500 NO2 B, límite de detección 0,040 mg/L N. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integración alícuota cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9.7.2.35 |  | Parámetros de agua residual con análisis de nitrógeno amoniacal, método de referencia SM 4500 NH3 B y SM 4500 NH3 C, límite de detección 1,0 mg/L NH3-N. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integración alícuota cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9.7.2.36 |  | Parámetros de agua residual con análisis de NTK, método de referencia SM4500 Norg C SM4500 NH3 B, C. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integración alícuota cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9.7.2.37 |  | Parámetros de agua residual con análisis de pH, método de referencia SM4500 H+b, límite de detección unidades. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integración alícuota cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9.7.2.38 |  | Parámetros de agua residual con análisis de pH, método de referencia SM4500 H+b, límite de detección unidades. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integración alícuota cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9.7.2.49 |  | Parámetros de agua residual con análisis de Solidos suspendidos totales SST, método de referencia SM 2540 D, límite de detección 10,0 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integración alícuota cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9.7.2.51 |  | Parámetros de agua residual con análisis de solidos sedimentables, método de referencia SM 2540 F, límite de detección 0,1 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integración alícuota cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9.7.2.53 |  | Parámetros de agua residual con análisis de temperatura, método de referencia SM2550 B, límite de detección °C. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integración alícuota cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9.7.2.54 |  | Parámetros de agua residual con análisis de tensoactivos (SAAM), método de referencia SM 5540 C, límite de detección 0,07 mg/L LAS. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integración alícuota cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9.7.2.58 |  | Parámetros de agua residual con análisis de hidrocarburos totales, método de referencia SM 5520 D y SM 5520 F, límite de detección 10,0 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integración alícuota cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9.7.2.59 |  | Parámetros de agua residual con análisis de ortofosfatos, método de referencia SM 4500 P D, límite de detección 0,09 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integración alícuota cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | -43343
9,7,13 | 9,7,13 | Suministro y puesta en sitio de potasa caústica. No incluye dilución y/o su disposición en dosificadores. | [18 empty] | 2018-08-11 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
9,8,16 | 9,8,16 | Suministro y puesta en sitio de sulfato de aluminio tipo A. grano libre de hierro. No incluye dilución y/o su disposición en dosificadores. | [18 empty] | 2018-08-11 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
9,8,18 | 9,8,18 | Suministro y puesta en sitio de hipoclorito granulado de calcio al 70%. No incluye dilución y/o su disposición en dosificadores. | [18 empty] | 2018-08-11 |  |  | 2018-08-13 |  |  | -2 |  | -43325
|  | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | [18 empty] | 2013-05-05 |  |  | 2013-05-15 |  |  | -10 |  | -41409
Plazo del proyecto en días | [20 empty] | -1922 |  |  | -1912 |  |  | -10
No. |  | INDICADORES | [17 empty] | VALORES |  |  | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  |  |  | DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1 |  | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | [17 empty] | 1452630 |  |  | 0.1582% |  |  |  | -0.002186%
2 |  | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | [17 empty] | 1432560 |  |  | 0.1561%
3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS
1. Se realizo visita al municipio de Magangue departamento de Bolívar a la sede penitenciaria Camilo torres con el fin de realizar visita de obras por parte de la coordinación de interventoría para mirar la ejecución de actividades en la obra que se esta llevando a cabo en dicha institución, se observo el mantenimiento de agua potable con quimicos y el mantenimiento en las cajas de inspeccion al lado de la petar debido al mantenimiento que se le realiza al pozo de almacenamiento de3 lodos ya que el traslado de escremento se realiza directo debido al mantenimiento del mismo
2. se realizar el recorrido por toda la institucion donde se observo que todo funciona normal y se realiza el mantenimiento de agua potable con quimicos y el mantenimiento en las cajas de inspeccion al lado de la petar debido al mantenimiento que se le realiza al pozo de almacenamiento de3 lodos ya que el traslado de escremento se realiza directo debido al mantenimiento del mismo
3. También se observo las condiciones en que se encuentra el pozo profundo donde se toma el agua para ser tratada. La empresa que realizo el mantenimiento del pozo profundo solicito que por estas tan cerca la cuneta de desegue de las aguas residuales esta cuneta se realiza por mediante tuberia ya que asi como se encuentra en estado natural es factible que realice contaminacion del agua estraida de pozo profundo.
4.la planta eléctrica que es única y exclusiva para abastecer el fluido eléctrico de la planta de tratamiento de agua potable y residuales es utilizada para abastecer el fluido eléctrico de todo el centro carcelario y debido a las malas instalaciones que se encuentran en el centro de reclusión causa deficiencia al aumentar su capacidad y se puede dañar, lo que puede impedir el perfecto funcionamiento requerido que única y exclusiva para hacer funcionar la maquinas de las palta de tiramiento de agua potable residuales.
4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
ACTIVIDAD | [20 empty] | RESPONSABLE | [5 empty] | FECHA PROGRAMADA
SUMINISTRO DE TODOS LOS QUIMICOS PARA OPERACIÓN DE LA PLANTA | [20 empty] | CONTRATISTA | [5 empty] | 2018-08-21
SOLICITUD DE SEGURIDAD INSDUSTRIAL (DOTACION A OPERARIOS) | [20 empty] | CONTRATISTA | [5 empty] | 2018-08-21
INICIIO DE LIMPIEZA. | [20 empty] | CONTRATISTA | [5 empty] | 2018-08-27
PRUEBAS DE LABORATORIO | [20 empty] | CONTRATISTA | [5 empty] | 2018-08-27
5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES
SE SOLICITA A FONADE 42 UNITARIOS NO PREVISTOS PARA EL INICIO EFECTIVO DE ACTIVIDADES.
6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Se realizan actividades de mantenimiento con quimico al agua potable y residual, para el funcionamientos de la maquinaria hay dos operarios uno eléctrico y el otro para la parte civil para cualquier eventualidad que se requiera por algún motivo del no funcionamiento de algunas de las actividades y así darles soluciones para su perfecta funcionamiento se solicita al constructor mejorar el revoque al tanque de almacenamiemto de lodos y cerca provicional a la salida de aguas potable del pozo profundo.
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA
| EXCAVACION ALREDEDOR DEL TANQUE DE LODOS PARA REALIZAR IMPERMEABILIZACION Y REVOQUE DE SUS PAREDES | [12 empty] | ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DENTRO DE LOS TANQUE AL LADO DE LA PETAR
| CAJAS DE INPECCION AL LADO DE LA PETAR | [12 empty] | CAJAS DE INSPECCION DE LA PETAR
| EQUIPOS DE MEDICION Y BOMBEO DESDE EL POZO PROFUNDO | [12 empty] | EQUIPOS DE MEDICION Y BOMBEO DESDE EL POZO PROFUNDO
FIRMA INTERVENTOR (CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.)
NOMBRE: HENRY ALBERTO CASTRO REINA
* VoBo SUPERVISOR (FIRMA)
NOMBRE SUPERVISOR: KAREN JULIET OCHOA ANAYA
* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma
Note on A7: Registre el objeto del contrato de obra o de consultoría, según sea el caso.
Note on A16: Incluye prorrogas
Note on F16: anarvaez: Si no hay prórrogas debe ser igual al plazo inicial
Note on V16: anarvaez: Si no hay prórrogas debe ser igual al plazo inicial
Note on F17: En días calendario
Note on Y204: : El plazo real de ejecución aparecerá cuando se ingrese la fecha real del último hito.