PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO ESTUDIO PREVIO

PARA DETERMINAR LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD  PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN

ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGO

| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE COMPLETA EL TRATAMIENTO | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | General | Interno | Planeaciòn | Operacional | Que la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajuste a la necesidad de la entidad ni a la modalidad de selección. | Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo y por ende del proceso contractual. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Grupo de contratación del Sena regional Meta . | Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección. | NO | Grupo de contratación del Sena Regional meta | .Etapa precontractual | Etapa contractual | Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo. Constante actualización normativa | Cada vez que se presenta una solicitud de contratación. |
| 2 | General | Externo | Selecciòn | Operacional | Que no exista en el mercado suficiente oferta de profesionales o personal de apoyo que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del contrato | Se pueden presentar retrasos en la contratación que afectan la satisfacción de la necesidad. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Grupo de contratación del Sena regional Meta . | Definir de manera adecuada los perfiles y requisitos de ideoneidad y experiencia . | NO | Grupo de contratación del Sena Regional meta | Etapa precontractual | Etapa contractual | Verificaciòn de perfiles de los profesionales a contratar. | Sòlo una vez cuando se estructuran los estudios previos |
| 3 | General | Externo | Contrataciòn | Operacional | Que el profesional seleccionado no firme el contrato en el plazo establecido y/o se retrase en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato. | Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato y por ende dificultad en el cumplimiento del objeto contractual. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Establecer plazos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | SI | Grupo de contratación del Sena Regional Meta y contratista. | Perfeccionamiento del contrato | Inicio de la ejecución del contrato. | Verificaciòn del cumplimiento de los los plazos establecidos en los documentos del contrato. | Cada vez que se realiza una contratación. |
| 4 | General | Externo | Contrataciòn | Tecnològico | Fallas en el funcionamiento del Sistema de Contratación Pública – SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) | Se puede generar incumplimiento de los plazos establecidos por ley para la publicación de los documentos derivados del proceso contractual. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Grupo de contratación y/o área encargada de la publicación y manejo del sistema. | Reportar las fallas presentadas en el sistema y evidenciar la interrupción del servicio . | NO | Grupo de contratación del Sena Regional Meta . | Dentro del termino establecido por la normatividad vigente para tal fin. | Una vez se encuentra publicado en el sistema. | Revisar constantemente la pagina del SECOP. | Cada vez que es necesario publicar documentos del proceso de contataciòn. |
| 5 | General | Externo | Ejecucìòn | Operacional | incumplimientos en la entrega de los informes y/o en la ejecución de las actividades a cargo del contratista. | Se genera incumplimiento de las obligaciones del objeto contractual . | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las actividades y obligaciones pactadas en el contrato. | SI | Supervisor designado por la Direcciòn Regional . | Al momento de iniciar la ejecución del contrato. | Una vez se vence el plazo de ejecución y/ o se liquida el contrato. | Seguimiento, control y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista. | Durante la ejecución del contrato. |
| 6 | General | Interno | Ejecuciòn | Operacional | Retrasos por parte de la entidad en la aprobación de informes y/o productos entregados por el contratista. | Genera incumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato y posibles retrasos en los pagos a favor del contratista. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Superviosr designado. | Revisiòn y aprobación oportuna de los informes y/o productos que se generen por el contratista en la ejecución del objeto contractual. | NO | Supervisor designado por la Direcciòn Regional . | Al momento de iniciar la ejecución del contrato. | Una vez se vence el plazo de ejecución y/ o se liquida el contrato. | Seguimiento a la labor del supervisor. | Conforme a los plazos establecidos. |
| 7 | General | Interno | Contrataciòn | Financiero | Que la entidad contratante no disponga de los recursos para realizar los pagos de acuerdo al valor y los plazos establecidos en el contrato. | Genera retrasos en los pagos que pueden afectar al contratista. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Area de presupuesto | Verificar la disponibilidad presupuestal y el valor a contratar. | NO | Area de presupuesto | Al momento de expedir el registro presupuestal. | Una vez se realiza el ultimo pago. | Verificar que los valores correspondan a la disponibilidad presupuestal y al plan de pagos del contrato. | Cada vez que se expide un registro presupuestal. |
| 8 | Especifico | Interno y Externo | Ejecuciòn | Salud Publica y Ambiental | Existencia de situaciones relacionadas con la salud publica y/o emergencia sanitaria | Se afecta la correcta ejecución de las actividades y obligaciones contractuales . | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Sena Regional Meta | Aplicación de las disposiciones legales frente al tema particular y planes de manejo y ajuste de procesos al interior de la entidad | SI | Sena Regional Meta y contratista | Al Inicio de la situación que afecte la salud publica y/o emergencia sanitaria. | Cuando finalice la situación particular. | Consulta permanente de la normatividad y los lineamientos expedidos para el manejo de la situación. | Permanente. |