## Compra Equipos
ANÁLISIS DE RIESGO
MATRIZ DE RIESGOS
(Tipificación, asignación, valoración impacto y monitoreo) (Tipificación, asignación, valoración impacto y monitoreo)
N° | Clase de Riesgo (general o específico) | Fuente (Interna o externa) | Etapa (Planeación, selección, contratación ejecución) | Tipo de Riesgo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quien se le asigna? | Tratamiento/controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Financieros | Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada. | Afectaciones económicas y financieras por Inexactitud en el presupuesto | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Entidad | Elaboración de un Estudio de mercado con varios oferentes considerando la variables requeridas. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | La Entidad | Etapa Precontractual del proceso | Una vez se adjudica el contrato | Verificando el valor y condiciones de procesos similares | Semanal
2 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Financieros | Retrasos en el procedimiento de facturación o en el correspondiente al pago de cuentas y facturas | Afectación económico financiera al contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Revisión y cumplimiento de procesos administrativos y financieros con supervisor técnica, jurídica, administrativa y financiera | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | NO | Contratista/Entidad | Una vez inicia la ejecución del contrato | Un vez termina la ejecución del contrato |  | Control Mensual
3 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Proponente adjudicado no firma el contrato | Incumplimiento de la oferta por parte del proponente. Sanciones al contratista. Demoras en la iniciación de la ejecución del contrato. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Entidad | Reducir consecuencias y probabilidades | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | Asesoría Jurídica y Supervisor del Contrato. | Cuando se adjudica el contrato | Cuando sea registrado el contrato | Solicitud de Copia del registro presupuestal. | Diario hasta que se registre el contrato.
4 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Que no se registre presupuestalmente el contrato. | No se puede dar inicio a la ejecución del contrato | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Entidad | Seguimiento con el área financiera. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | NO | Asesoróa Jurídica y Subdireción de Gestión Corporativa IDPC. | Cuando se adjudica el contrato | Cuando sea registrado el contrato | Solicitud de Copia del registro presupuestal. | Diario hasta que se registre el contrato.
5 | General | Externo | Ejecución | Riegos Regulatorios o Legales. | Cambios o ajustes en materia legal, reglamentaria o regulatoria con afectación sobre las condiciones del Contrato. | Afectación en la ejecución del proyecto. Afectación Técnica o económica financiera del Contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Revisión y seguimiento al régimen normativo que pueda alterar la ejecución del contrato para establecer e implementar planes de Contingencia (Contratista) | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | NO | Entidad/ Contratista | Una vez inicia la ejecución del contrato | Un vez termina la ejecución del contrato | Mecanismos de Autocontrol | Permanente
6 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Seleccionar un proponente que no cumpla con la totalidad de las condiciones exigidas por la entidad. | Incumplimiento de los principios de selección objetiva. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Elaborar una lista de chequeo con los requisitos establecidos en la documentación del proceso | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | Comité Evaluador | Inicio de la evaluación, según cronograma del proceso. | Finalización de la evaluación, según cronograma del proceso. | Lista de Chequeo | Al Consolidar la evaluación.
7 | General | Interno | Planeación | Económico | Especificaciones técnicas deficientes de los insumos y/o bienes a contratar. | Recibo de insumos y/o bienes no acordes con los requerimientos de la entidad. | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Revisión de las especificaciones por parte del Almacen | 3 | 1 | 4 | Riesgo Alto | NO | IDPC | En la etapa de planeación | Un vez termina la ejecución del contrato | Revisión y aprobación de las especificaciones técnicas. | Diario
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento de todas o algunas de las obligaciones contractuales. | Afectación en la ejecución del proyecto. Acciones Legales. Afectaciones económicas financieras. | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Seguimiento Constante por parte del supervisor/ Solicitar pólizas de garantía. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del Contrato. | Una vez inicia la ejecución del contrato | Un vez termina la ejecución del contrato | Seguimiento a las obligaciones contenidas en el contrato. | Mensual
9 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Situaciones que afecten el alcance o las condiciones contractuales pactadas y/o generen controversias en la interpretación de requisitos. | Afectación en la ejecución del proyecto. Acciones Legales. Afectaciones económicas financieras. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Verificación y supervisión de la ejecución del contrato por parte del IDPC. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | NO | Contratista | Una vez inicia la ejecución del contrato | Un vez termina la ejecución del contrato | Mecanismos de Autocontrol | Mensual y Cuando sea Requerido.
10 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Modificaciones a normas tributarias aplicables al contrato. | Afectaciones económico financieras al contrato | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Que el interventor lo considere en sus costos. | 2 | 2 | 4 | Riego Medio | SI | Entidad | Desde la presentación de la Propuesta | Un vez termina la ejecución del contrato | Revisión de las normatividades vigentes en materia tributaría. | Semestral
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Cuando los insumos o bienes entregados no satisfacen las necesidades para las cuales han sido contratados. | No recibo de los bienes o insumos. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | El contratista asumirá los costos y demás gastos en que tenga que incurrir a fin de entregar los bienes o servicios solicitados. Informar al supervisor y si es el caso visitar, verific | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | NO | Contratista - Supervisor del Contrato. | Una vez inicia la ejecución del contrato | Un vez termina la ejecución del contrato | Documentación donde se soporte el seguimiento y recibo de las diferentes actividades que desarrolla el contratista. | Diario
12 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | No entrega de los bienes o insumos en los plazos establecidos. | Inconvenientes operacionales para la entidad o para los sectores donde serían destinados los bienes o insumos requeridos. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | El contratista será responsable de las multas por el no cumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de los bienes o insumos. | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | NO | Contratista - Supervisor del Contrato. | Firma del Contrato | Un vez termina la ejecución del contrato | Seguimiento a las fechas establecidas de entrega parcial o final. | Durante la ejecución del contrato.
13 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Incumplimiento en la presentación de las garantías requeridas | No se puede dar inicio a la ejecución del contrato | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Asesoría Jurídica y Supervisor del Contrato. | Una vez se suscriba el contrato. | Cuando sean aprobadas las Pólizas. | Solicitud de Información sobre el suministro de las garantías. | Diario hasta que se legalice el contrato.
14 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Financieros | Proyección económico financiera inadecuada del contratista, respecto a los factores de costo y gasto determinantes del valor contractual | Afectación económico financiera al contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Proveer todos los recursos económicos requeridos para la oportuna, eficaz y eficiente ejecución presupuestal | 2 | 3 | 5 | Riego Medio | SI | Contratista | Una vez inicia la ejecución del contrato | Un vez termina la ejecución del contrato | Mecanismos de Autocontrol | Control Mensual
15 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Daños o perjuicios causados a terceros en el desarrollo del contrato | Acciones Legales. Afectaciones económico financieras. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Póliza de responsabilidad civil extracontractual por daños a terceros suficiente y adecuada a las contingencias | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | NO | Contratista | Una vez inicia la ejecución del contrato | Un vez termina la ejecución del contrato | Mecanismos de Autocontrol | Permanente
16 | General | Externo | Planeación | Riesgos Financieros | Alteraciones y cambios en variables macroeconómicas y demás elementos que pueden variar los costos del proyecto | Afectación económico financiera al contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Considerarlo en sus costos | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Inicio del Proyecto | Un vez termina la ejecución del contrato | Verificando el cumplimiento del presupuesto del proyecto. | Trimestral
17 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | La configuración del software no cumple con los requerimientos mínimos | Afectación en la ejecución del proyecto. | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Verificación y aceptación de la licencias de software | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | SI | Supervisor del Contrato. | Una vez inicia la ejecución del contrato | Un vez termina la ejecución del contrato | Mecanismos de Autocontrol | Diario