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INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN


	



Código: FO-GD-02-062

	
	
	Versión: 06

	
	
	Fecha Modificación: 29/01/2020




	SECRETARÍA:
	MEDIO AMBIENTE

	UNIDAD O GRUPO:
	JEFATURA DE GESTIÓN DEL RIESGO

	FECHA  INFORME:
	[bookmark: _GoBack]14/12/2022


				
	CONCEPTO
	DESCRIPCIÓN

	Nº CONTRATO
	01082022-1149

	CONTRATISTA
	QUASAR INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

	OBJETO DE CONTRATO
	CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS E IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA DEL DNP PARA PROYECTOS FASE 3, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 01102021-1325

	POBLACIÓN BENEFICIADA
	110000

	MUNICIPIO EN QUE SE DESARROLLA
	TODO EL DEPARTAMENTO

	VALOR:$
	$ 434.760.638

	DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)
	4 MESES Y 20 DÍAS
	FECHA INICIACIÓN
	10/08/2022
	FECHA. TERMINACIÓN
	30/12/2022



ANALISIS DEL SUPERVISOR

	ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA
	
ANALISIS 

	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %

	INFORME DE AVANCE 02 
	SE HA REALIZADO EL 60% DEL CONTRATO
	60%



	OBSERVACIONES:

	



El suscrito supervisor HACE CONSTAR:
Que   el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato y se autoriza el pago del acta Nro.    02   , lo anterior con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el manual de contratación para la Gobernación de Caldas, resolución Nro. 0059 del219 de marzo del 2019, además se verificó que el contratista cumplió con lo establecido en la Ley Nro. 789 de 2002.

Por lo anterior puede ordenarse el respectivo pago.
	NOMBRE DEL SUPERVISOR
	
FELIX RICARDO GIRALDO DELGADO

	FIRMA
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