| SECRETARÍA: | MEDIO AMBIENTE |
| --- | --- |
| UNIDAD O GRUPO: | JEFATURA DE GESTIÓN DEL RIESGO |
| FECHA INFORME: | 14/12/2022 |

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº CONTRATO | 01082022-1149 |  |  |  |  |
| CONTRATISTA | QUASAR INGENIEROS CONSULTORES S.A.S |  |  |  |  |
| OBJETO DE CONTRATO | CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS E IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA DEL DNP PARA PROYECTOS FASE 3, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 01102021-1325 |  |  |  |  |
| POBLACIÓN BENEFICIADA | 110000 |  |  |  |  |
| MUNICIPIO EN QUE SE DESARROLLA | TODO EL DEPARTAMENTO |  |  |  |  |
| VALOR:$ | $ 434.760.638 |  |  |  |  |
| DURACIÓN CONTRATO (PLAZO) | 4 MESES Y 20 DÍAS | FECHA INICIACIÓN | 10/08/2022 | FECHA. TERMINACIÓN | 30/12/2022 |

ANALISIS DEL SUPERVISOR

| ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA | ANALISIS | NIVEL DE CUMPLIMIENTO % |
| --- | --- | --- |
| INFORME DE AVANCE 02 | SE HA REALIZADO EL 60% DEL CONTRATO | 60% |

OBSERVACIONES:

El suscrito supervisor HACE CONSTAR:

Que   el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato y se autoriza el pago del acta Nro.    02   , lo anterior con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el manual de contratación para la Gobernación de Caldas, resolución Nro. 0059 del219 de marzo del 2019, además se verificó que el contratista cumplió con lo establecido en la Ley Nro. 789 de 2002.

Por lo anterior puede ordenarse el respectivo pago.

| NOMBRE DEL SUPERVISOR | FELIX RICARDO GIRALDO DELGADO |
| --- | --- |
| FIRMA |  |