## MATRIZ RIESGOS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL BOYACA
PROCESO DE MINIMA CUANTIA IP-DT-BOY-027-2023
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, RUTA 6209, VÍA BARBOSA-MONIQUIRÁ-TUNJA, PR0+0000 - PR64+0000
CLASE (1) | TIPIFICACION DEL RIESGO (2) |  |  | ASIGNACION DEL RIESGO (6) |  | CATEGORIZACION DEL RIESGO PORCENTAJE SEGÚN PROBABILIDAD Y MAGNITUD (9) |  |  |  | PORCENTAJE DE RIESGO A ASUMIR (16) | REFERENCIA A TENER EN CUENTA (17)
[6 empty] | PROBABILIDAD (10) |  | MAGNITUD (13)
| No. (3) | DESCRIPCION (4) | OBSERVACIONES (5) | INVIAS (7) | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA (8) | EVALUADA (11) | VALORADA EN PORCENTAJE (12) | EVALUADA (14) | VALORADA EN PORCENTAJE (15)
Administrativos. | 1 | No firma del contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA. | Por que el CONTRATISTA se rehusó a firmarlo, no estuvo de acuerdo con el clausulado. En consecuencia se procede a la aplicación de la póliza de seriedad de la oferta. Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | X | B | 25% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios. | 2 | Incumplimiento del contrato por parte del CONTRATISTA. | Hace referencia a cualquier clase de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, antes, durante y posterior a la órden de iniciación del contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | X | A | 100% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
| 3 | Incumplimiento en la estabilidad de obra por parte del CONTRATISTA. | Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | X | A | 100% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
| 4 | No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a los trabajadores y personal de la obra en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho. | Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | X | M | 50% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
| 5 | Paros ocasionados por los trabajadores y personal de la obra por la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho. | Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | X | B | 25% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
| 6 | Daños a terceros por responsabilidad civil por parte del CONTRATISTA. | Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | X | B | 25% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
| 7 | No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc. | Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | X | M | 50% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
| 8 | Problemas presentados entre socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que contratan con INVIAS. | Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | X | B | 25% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
| 9 | Muerte del CONTRATISTA y/o representante legal. | Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | X | B | 25% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
| 10 | Demora en la radicación (en la ventanilla de radicación de cuentas de la Subdirección Financiera) oportuna por parte del CONTRATISTA de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas. | Riesgo que asume el CONTRATISTA, teniendo en cuenta que le corresponde a éste tener planes de contingencia y/o calidad para que las actas se elaboren correctamente y radiquen oportunamente de acuerdo con lo manifestado en el contrato. |  | X | A | 100% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
| 11 | Errores cometidos por el CONTRATISTA y/o interventor en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación. | Riesgo que asume el CONTRATISTA, teniendo en cuenta que le corresponde a éste coordinar con la interventoría la elaboración de las actas de acuerdo con lo manifestado en el contrato. |  | X | A | 100% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
| 12 | Aplicación de la Ley de intervención económica al CONTRATISTA. | Riesgo que asume el INVIAS y el CONTRATISTA. | X | X | B | 25% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
| 19 | Muerte de personal del CONTRATISTA durante la ejecución del contrato. | Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | X | B | 25% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
| 20 | Accidentalidad presentada por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta de señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del CONTRATISTA. | Riesgos que asume el CONTRATISTA. |  | X | A | 100% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
| 21 | Problemas presentados por colapso de árboles o caída de piedras y/o rocas en la zona de carreteras. | Riesgo que asume el CONTRATISTA, teniendo en cuenta que le corresponde a éste tomar las acciones necesarias para prevenir y evitar estos eventos. |  | X | B | 25% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
| 22 | Por cambios de normatividad durante la ejecución del proyecto. | Riesgo que asume INVIAS. | X |  | B | 25% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
| 23 | Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA. | Causada por parte del CONTRATISTA, por no radicar completa, correcta y oportunamente la documentación de legalización, según el instructivo y lo manifestado en el contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | X | M | 50% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
| 24 | Demora en la radicación en INVIAS-PLANTA CENTRAL, por parte del CONTRATISTA, de los documentos soportes relacionados con precios no previstos según el MANUAL DE INTERVENTORIA vigente. | Hace referencia a la demora en la radicación de documentos en INVIAS-PLANTA CENTRAL, de forma completa, correctamente elaborados y con los respectivos vistos buenos, de conformidad con la manifestado en el MANUAL DE INTERVENTORIA. Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | X | A | 100% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
| 25 | Abandono de la obra por parte del CONTRATISTA. | Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | X | B | 25% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
| 26 | Manejo del anticipo del CONTRATISTA. | Hace referencia al no correcto manejo del anticipo, no amortización de su totalidad, a la no invesrión del anticipo en el contrato, o al mal manejo en general del anticipo. Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | X | M | 50% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
| 27 | Suspensiones del contrato. | Riesgo que asume el CONTRATISTA. Para este cálculo se debe tener en cuenta el Programa de Obra y de Inversiones vigente del contrato. |  | X | M | 50% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
| 28 | Prórrogas del contrato. | Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | X | M | 50% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
| 29 | Coordinación Interinstitucional. | Cuando el INVIAS y/o CONTRATISTA dependen de decisiones de otras entidades oficiales. Riesgo que asume el INVIAS. | X |  | M | 50% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
| 30 | Garantías: seriedad de la oferta, cumplimiento y calidad | El contratista puede rechazar la aceptación de la oferta y prestar servicios y o productos de mala calidad |  | x | A | 100% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
Financieros y/o de Mercado. | 30 | Insolvencia del CONTRATISTA | Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | X | B | 25% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
Sociales y/o Ambientales. | 31 | Incumplimiento de medidas establecidas por las Corporaciones Autónomas Regionales por otorgamiento de permisos. | Hace referencia al riesgo AMBIENTAL del contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | X | A | 100% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
| 32 | Multas por incumplimientos en manejo ambiental y/o permisos. | Hace referencia al riesgo AMBIENTAL del contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | X | A | 100% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
| 33 | Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo. | Hace referencia al riesgo AMBIENTAL del contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | X | A | 100% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
| 34 | Paros sociales ocasionados por comunidades. | Hace referencia al riesgo AMBIENTAL del contrato. Riesgo que asume el INVIAS y el CONTRATISTA. | X | X | M | 50% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
| 35 | Requerimientos adicionales impuestos por la autoridad ambiental. | Hace referencia al riesgo AMBIENTAL del contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | X | A | 100% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
| 36 | Requerimientos adicionales impuestos por Ministerios o Instituciones relacionadas con aspectos ambientales. | Hace referencia al riesgo AMBIENTAL del contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | X | A | 100% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
Técnicos y/o operativos y/o de ejecución. | 37 | Pluviometría fuera de lo normal | Análisis estadístico de los registros pluviométricos de las estaciones de la zona donde se ejecutará el contrato. Riesgo que asume el INVIAS y el CONTRATISTA. | X | X | A | 100% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
| 38 | Demoras ocasionadas por el óptimo funcionamiento y puesta a punto de la maquinaria y/o equipos en la obra por parte del CONTRATISTA. | Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | X | A | 100% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
| 39 | Daños en el funcionamiento de la maquinaria y/o equipos. | Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | X | A | 100% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
| 40 | Discrepancias entre CONTRATISTA e Interventor. | Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | X | M | 50% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
| 41 | Modificaciones de algunas de las obras a ejecutar en el contrato y/o modificaciones de algunas de las cantidades de obra del contrato. | Hace referencia a las modificaciones que se puedan presentar mediante las actas de modificación de cantidades de obra. Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | X | B | 25% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
| 42 | Reconstrucción y reparación de obra cuando no se le hubiese permitido adelantar a la interventoría los correspondientes controles y mediciones de dichas obras. | Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | X | M | 50% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
| 43 | No tener vigentes por parte del CONTRATISTA los documentos necesarios y requeridos para el pago de las cuentas y/o actas de obra. | Hace referencia a todos los documentos tales como los expedidos por la DIAN, PROCURADURIA, CONTRALORIA, FISCALIA, documentos municipales, etc. Riesgo que asume el CONTRATISTA, teniendo en cuenta que es su responsabilidad tener todos los documentos vigentes cuando sean requeridos y/o se necesiten. |  | X | B | 25% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
| 44 | Parálisis de la ejecución de los trabajos por desbordamiento de los ríos, que afecten la movilidad en el proyecto y/o explotación de materiales. | Riesgo que asume el INVIAS y el CONTRATISTA. | X | X | A | 100% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
Causas y/o eventos de la naturaleza, fuerza mayor o caso fortuito. | 45 | Accidentes del transportador que lleve insumos y/o materiales y/o maquinaria y/o equipos y/o personal del CONTRATISTA. | Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | X | B | 25% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
| 46 | Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones marinas, inundaciones fluviales, deslizamientos exorbitantes, tsunamis, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza. | Riesgo que asume el INVIAS. | X |  | M | 50% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
NOTA 1: Cuando el riesgo sea compartido entre INVIAS y CONTRATISTA, el porcentaje a asumir es 50% para cada uno.
NOTA 2: La columna No. 6 corresponde a quien le corresponde asumir el riesgo.
NOTA 3: La columna No. 10 corresponde a la probabilidad de ocurrencia (Alta=100%, Media=50%,Baja=25%).
NOTA 4: La columna No. 13 corresponde a la magnitud de incidencia en el contrato (Alta=100%).
NOTA 5: La columna No. 16 corresponde al porcentaje de riesgo a asumir, cálculo realizado con base al evento presentado.
NOTA 6: La columna No. 17 corresponde a la referencia a tener en cuenta para el cálculo del riesgo a asumir en el contrato.
Note on E6: aburitica: Asignación de la Responsabilidad del riesgo.
Note on G7: aburitica: Cual es la probabilidad de que ocurra el evento: A= Probabilidad Alta de Ocurrencia. M= Probabilidad Media de Ocurrencia. B = Probabilidad Baja de Ocurrencia.
Note on I7: aburitica: Cual es la Magnitud que se presenta en el contrato si se presenta este evento. A = Alta
Note on C8: aburitica: Tipificación y/o Descripción del riesgo.
Note on D8: aburitica: Observaciones pertinentes.
Note on E8: aburitica: ASIGNACION: Responsabilidad del INVIAS.
Note on F8: aburitica: ASIGNACION: Responsabilidad del PROPONENTE y/o CONTRATISTA.
Note on G8: aburitica: PROBABILIDAD DE OCURRENCIA: A = Alta probabilidad de Ocurrencia. M = Media probabilidad de Ocurrencia. B = Baja probabilidad de Ocurrencia.
Note on H8: aburitica: VALORACION: A = 100% M = 50% B = 25%
Note on I8: aburitica: MAGNITUD DEL EVENTO: A = Alta.
Note on J8: aburitica: VALORACION: A = 100%